## Summary Pipe Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-27
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
QH 15A | CT772-WO-111-00004 | 2022-09-14 02:42 | 2022-09-25 08:42 | 270.1 | 7.4167 | 318 | 2.33
QH 15B | CT772-WO-111-00004 | 2022-09-14 02:42 | 2022-09-25 08:42 | 270.1 | 0 | 318 | 0
QH 16A | CT772-WO-110-00019 | 2022-09-06 08:18 | 2022-09-17 14:18 | 270.44 | 10.2 | 504 | 2.02
QH 16B | CT772-WO-110-00019 | 2022-09-06 08:18 | 2022-09-17 14:18 | 270.44 | 0 | 504 | 0
QH 19A | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7703 | 0
QH 19B | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7703 | 0
QH 20A | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 0 | 9664 | 0
QH 20B | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 27.3833 | 9664 | 0.28

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-27
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  | Night Shift
| Hours | Percentage | Hours | Percentage
QH 15A | 6.77 | 56.39 % | 7.42 | 61.81 %
QH 16A | 11.37 | 94.72 % | 10.78 | 89.86 %
QH 25A | 8.95 | 74.58 % | 2.12 | 17.64 %
Average | 9.03 | 75.23 % | 6.77 | 56.44 %

## Finished Pipes within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-27
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
QH 15A | CT772-WO-110-00025 | 2022-09-13 09:18 | 2022-09-24 15:18 | 270.1 | 318 | 8.6667 | 2.73 | 84.94
QH 15B | CT772-WO-110-00025 | 2022-09-13 09:18 | 2022-09-24 15:18 | 270.1 | 318 | 0 | 0 | 84.94
QH 15A | CT772-WO-110-00024 | 2022-09-13 18:12 | 2022-09-25 00:12 | 270.1 | 317 | 0 | 0 | 85.21
QH 15B | CT772-WO-110-00024 | 2022-09-13 18:12 | 2022-09-25 00:12 | 270.1 | 317 | 0 | 0 | 85.21
QH 16A | CT772-WO-110-00016 | 2022-09-07 02:32 | 2022-09-18 08:32 | 270.44 | 485 | 29.9 | 6.16 | 55.76
QH 16B | CT772-WO-110-00016 | 2022-09-07 02:32 | 2022-09-18 08:32 | 270.44 | 485 | 0 | 0 | 55.76
QH 16A | CT772-WO-110-00014 | 2022-09-08 05:06 | 2022-09-19 11:06 | 270.44 | 441 | 2.45 | 0.56 | 61.32
QH 16B | CT772-WO-110-00014 | 2022-09-08 05:06 | 2022-09-19 11:06 | 270.44 | 441 | 0 | 0 | 61.32
QH 16A | CT772-WO-110-00013 | 2022-09-08 13:37 | 2022-09-19 19:37 | 270.44 | 442 | 13.35 | 3.02 | 61.19
QH 16B | CT772-WO-110-00013 | 2022-09-08 13:37 | 2022-09-19 19:37 | 270.44 | 442 | 0 | 0 | 61.19
QH 16A | CT772-WO-110-00012 | 2022-09-08 21:55 | 2022-09-20 03:55 | 270.44 | 432 | 29.3667 | 6.8 | 62.6
QH 16B | CT772-WO-110-00012 | 2022-09-08 21:55 | 2022-09-20 03:55 | 270.44 | 432 | 0 | 0 | 62.6
QH 16A | CT772-WO-110-00010 | 2022-09-09 16:02 | 2022-09-20 22:02 | 270.44 | 411 | 22.4833 | 5.47 | 65.8
QH 16B | CT772-WO-110-00010 | 2022-09-09 16:02 | 2022-09-20 22:02 | 270.44 | 411 | 0 | 0 | 65.8
QH 16A | CT772-WO-110-00011 | 2022-09-12 15:33 | 2022-09-23 21:33 | 270.44 | 342 | 0 | 0 | 79.08
QH 16B | CT772-WO-110-00011 | 2022-09-12 15:33 | 2022-09-23 21:33 | 270.44 | 342 | 0 | 0 | 79.08
QH 25A | CT772-WO-110-00046 | 2022-09-13 08:29 | 2022-09-24 14:29 | 270.1 | 327 | 0 | 0 | 82.6
QH 25B | CT772-WO-110-00046 | 2022-09-13 08:29 | 2022-09-24 14:29 | 270.1 | 327 | 0 | 0 | 82.6
QH 25A | CT772-WO-110-00044 | 2022-09-12 15:02 | 2022-09-23 21:02 | 270.1 | 342 | 1.05 | 0.31 | 78.98
QH 25B | CT772-WO-110-00044 | 2022-09-12 15:02 | 2022-09-23 21:02 | 270.1 | 342 | 0 | 0 | 78.98
QH 25A | CT772-WO-110-00041 | 2022-09-09 06:47 | 2022-09-20 14:47 | 272.49 | 423 | 17.1833 | 4.06 | 64.42
QH 25B | CT772-WO-110-00041 | 2022-09-09 06:47 | 2022-09-20 14:47 | 272.49 | 423 | 0 | 0 | 64.42
QH 25A | CT772-WO-110-00047 | 2022-09-13 16:28 | 2022-09-24 22:28 | 270.1 | 323 | 0 | 0 | 83.62
QH 25B | CT772-WO-110-00047 | 2022-09-13 16:28 | 2022-09-24 22:28 | 270.1 | 323 | 0 | 0 | 83.62