## Summary Pipe Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-28
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
QH 19A | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7727 | 0
QH 19B | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7727 | 0
QH 20A | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 0 | 9688 | 0
QH 20B | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 27.3833 | 9688 | 0.28

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-28
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  | Night Shift
| Hours | Percentage | Hours | Percentage
QH 15A | 14.85 | 123.75 % | 15.35 | 127.92 %
QH 16A | 10.08 | 84.03 % | 0.73 | 6.11 %
QH 25A | 3.08 | 25.69 % | 0 | 0.00 %
Average | 9.34 | 77.82 % | 5.36 | 44.68 %

## Finished Pipes within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-28
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
QH 15A | CT772-WO-111-00004 | 2022-09-14 02:42 | 2022-09-25 08:42 | 270.1 | 319 | 8.4833 | 2.66 | 84.67
QH 15B | CT772-WO-111-00004 | 2022-09-14 02:42 | 2022-09-25 08:42 | 270.1 | 319 | 0 | 0 | 84.67
QH 16A | CT772-WO-110-00019 | 2022-09-06 08:18 | 2022-09-17 14:18 | 270.44 | 510 | 20.7 | 4.06 | 53.03
QH 16B | CT772-WO-110-00019 | 2022-09-06 08:18 | 2022-09-17 14:18 | 270.44 | 510 | 0 | 0 | 53.03
QH 25A | CT772-WO-110-00041 | 2022-09-09 06:47 | 2022-09-20 14:47 | 272.49 | 437 | 18.2 | 4.16 | 62.35
QH 25B | CT772-WO-110-00041 | 2022-09-09 06:47 | 2022-09-20 14:47 | 272.49 | 437 | 0 | 0 | 62.35
QH 25A | CT772-WO-110-00043 | 2022-09-10 04:26 | 2022-09-21 10:26 | 270.1 | 416 | 2.3167 | 0.56 | 64.93
QH 25B | CT772-WO-110-00043 | 2022-09-10 04:26 | 2022-09-21 10:26 | 270.1 | 416 | 0 | 0 | 64.93
QH 25A | CT772-WO-110-00045 | 2022-09-12 22:59 | 2022-09-24 04:59 | 270.1 | 356 | 4.2333 | 1.19 | 75.87
QH 25B | CT772-WO-110-00045 | 2022-09-12 22:59 | 2022-09-24 04:59 | 270.1 | 356 | 0 | 0 | 75.87