## Summary Pipe Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-08-30
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
QH 14A | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 44.4167 | 4340 | 1.02
QH 14B | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 3.45 | 4340 | 0.08
QH 19A | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7031 | 0
QH 19B | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7031 | 0
QH 25A | CT772-WO-152-00001 | 2022-08-29 16:57 | 2022-09-11 21:57 | 317.96 | 0 | 16 | 0
QH 25B | CT772-WO-152-00001 | 2022-08-29 16:57 | 2022-09-11 21:57 | 317.96 | 0 | 16 | 0

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-08-30
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  | Night Shift
| Hours | Percentage | Hours | Percentage
QH 24A | 0 | 0.00 % | 6.32 | 52.64 %
QH 25A | 1.33 | 11.11 % | 0 | 0.00 %
Average | 0.67 | 5.56 % | 3.16 | 26.32 %

## Finished Pipes within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-08-30
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
QH 25A | CT772-WO-155-00001 | 2022-08-26 01:46 | 2022-09-08 06:46 | 317.96 | 87 | 1.3333 | 1.53 | 365.47
QH 25B | CT772-WO-155-00001 | 2022-08-26 01:46 | 2022-09-08 06:46 | 317.96 | 87 | 0 | 0 | 365.47