## Summary Pipe Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-30
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
QH 15A | CT772-WO-110-00024 | 2022-09-13 18:12 | 2022-09-25 00:12 | 270.1 | 0 | 398 | 0
QH 15B | CT772-WO-110-00024 | 2022-09-13 18:12 | 2022-09-25 00:12 | 270.1 | 0 | 398 | 0
QH 19A | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7775 | 0
QH 19B | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7775 | 0
QH 20A | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 0 | 9736 | 0
QH 20B | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 27.3833 | 9736 | 0.28

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-30
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  | Night Shift
| Hours | Percentage | Hours | Percentage
QH 15A | 17.83 | 148.61 % | 11.35 | 94.58 %
Average | 17.83 | 148.61 % | 11.35 | 94.58 %

## Finished Pipes within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-30
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
QH 15A | CT772-WO-110-00030 | 2022-09-09 05:57 | 2022-09-20 11:57 | 270.1 | 485 | 15.7333 | 3.24 | 55.69
QH 15B | CT772-WO-110-00030 | 2022-09-09 05:57 | 2022-09-20 11:57 | 270.1 | 485 | 0 | 0 | 55.69
QH 15A | CT772-WO-110-00029 | 2022-09-09 16:34 | 2022-09-20 22:34 | 270.1 | 481 | 19.35 | 4.02 | 56.15
QH 15B | CT772-WO-110-00029 | 2022-09-09 16:34 | 2022-09-20 22:34 | 270.1 | 481 | 0 | 0 | 56.15
QH 15A | CT772-WO-110-00026 | 2022-09-13 00:27 | 2022-09-24 06:27 | 270.1 | 410 | 21.2667 | 5.19 | 65.88
QH 15B | CT772-WO-110-00026 | 2022-09-13 00:27 | 2022-09-24 06:27 | 270.1 | 410 | 0 | 0 | 65.88