## Summary Pipe Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-08-31
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
QH 14A | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 44.4167 | 4364 | 1.02
QH 14B | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 3.45 | 4364 | 0.08
QH 19A | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7055 | 0
QH 19B | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7055 | 0

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-08-31
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  | Night Shift
| Hours | Percentage | Hours | Percentage
QH 21A | 0 | 0.00 % | 1.58 | 13.19 %
QH 21B | 0 | 0.00 % | 1.48 | 12.36 %
QH 24A | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 %
QH 25A | 11.35 | 94.58 % | 12.65 | 105.42 %
Average | 2.84 | 23.65 % | 3.93 | 32.74 %

## Finished Pipes within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-08-31
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
QH 25A | CT772-WO-152-00001 | 2022-08-29 16:57 | 2022-09-11 21:57 | 317.96 | 16 | 0 | 0 | 1987.25
QH 25B | CT772-WO-152-00001 | 2022-08-29 16:57 | 2022-09-11 21:57 | 317.96 | 16 | 0 | 0 | 1987.25
QH 25A | CT772-WO-153-00003 | 2022-08-30 08:28 | 2022-09-12 13:28 | 317.96 | 17 | 16.7667 | 98.63 | 1870.35
QH 25B | CT772-WO-153-00003 | 2022-08-30 08:28 | 2022-09-12 13:28 | 317.96 | 17 | 0 | 0 | 1870.35