## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-01
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT731-WO-205-00002 | SHV 14, SHV 30 | 2022-08-01 13:24 |  |  | 182.3683 | 738.6 | 24.69
CT731-WO-322-00035 | ECM 30, SHV 81, SHV 86 | 2022-08-02 09:21 | 2022-08-02 12:21 | 3.67 | 7.5792 | 718.67 | 1.05
CT746-WO-003-00001 | SHV 58 | 2022-08-02 16:06 |  |  | 89.9117 | 711.92 | 12.63
CT746-WO-02-00002 | SHV 49 | 2022-08-02 22:08 | 2022-08-05 23:08 | 73.46 | 55.5303 | 705.88 | 7.87
CT747-WO-001-00003 | SHV 21, SHV 86 | 2022-08-03 01:10 | 2022-08-04 21:10 | 44.14 | 41.3772 | 702.83 | 5.89
CT731-WO-314-00005 | SHV 54, SHV 87 | 2022-08-03 06:03 |  |  | 3.5539 | 697.97 | 0.51
CT746-WO-004-00001 | SHV 79 | 2022-08-03 14:16 |  |  | 42.44 | 689.75 | 6.15
CT731-WO-322-00003 | SHV 22, SHV 58, SHV 65 | 2022-08-04 20:26 |  |  | 3.7003 | 659.57 | 0.56
CT747-WO-001-00006 | SHV 79, SHV 86 | 2022-08-04 21:28 | 2022-08-06 17:28 | 44.29 | 62.4242 | 658.53 | 9.48
CT747-WO-004-00003 | SHV 65 | 2022-08-05 01:30 |  |  | 2.0092 | 654.5 | 0.31
CT747-WO-004-00004 | SHV 53, SHV 65, SHV 82 | 2022-08-05 02:08 |  |  | 5.0264 | 653.88 | 0.77
CT747-WO-004-00007 | SHV 65 | 2022-08-05 09:16 |  |  | 1.9994 | 646.73 | 0.31
CT747-WO-004-00006 | SHV 65 | 2022-08-05 10:43 |  |  | 3.2211 | 645.28 | 0.5
CT747-WO-004-00005 | SHV 65 | 2022-08-05 15:50 |  |  | 1.6336 | 640.17 | 0.26
CT746-WO-001-00001 | SHV 78, SHV 87 | 2022-08-05 21:25 |  |  | 29.6019 | 634.6 | 4.66
CT747-WO-002-00005A | SHV 49, SHV 82 | 2022-08-06 01:24 | 2022-08-06 01:24 | 0 | 52.3864 | 630.62 | 8.31
CT747-WO-004-00002 | SHV 65 | 2022-08-08 08:54 | 2022-08-08 11:54 | 3.98 | 1.215 | 575.12 | 0.21
CT747-WO-004-00001 | SHV 65 | 2022-08-08 09:39 | 2022-08-08 12:39 | 3.98 | 4.3058 | 574.37 | 0.75
CT746-WO-001-00004 | SHV 79, SHV 87 | 2022-08-08 21:15 | 2022-08-10 07:15 | 34.52 | 30.0625 | 562.75 | 5.34
CT747-WO-002-00001B | SHV 21, SHV 86 | 2022-08-10 14:17 | 2022-08-10 14:17 | 0 | 21.6875 | 521.73 | 4.16
CT746-WO-001-00003 | SHV 45 | 2022-08-11 01:01 |  |  | 23.1056 | 510.98 | 4.52
CT731-WO-314-00019 | SHV 83 | 2022-08-11 14:37 | 2022-08-11 14:37 | 0.86 | 0.62278 | 497.38 | 0.13
CT747-WO-002-00006A | SHV 79 | 2022-08-11 20:19 | 2022-08-11 20:19 | 0 | 23.6425 | 491.68 | 4.81
CT747-WO-002-00003B | SHV 78 | 2022-08-11 20:52 | 2022-08-11 20:52 | 0 | 37.2211 | 491.15 | 7.58
CT747-WO-002-00004B | SHV 49 | 2022-08-11 21:31 | 2022-08-11 21:31 | 0 | 35.2786 | 490.48 | 7.19
CT760-WO-001-00002 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-15 10:19 |  |  | 28.805 | 405.68 | 7.1
CT760-WO-002-00001 | SHV 54 | 2022-08-15 10:26 |  |  | 38.8436 | 405.58 | 9.58
CT731-WO-325-00002 | SHV 83 | 2022-08-15 12:26 |  |  | 1.2142 | 403.58 | 0.3
CT731-WO-325-00015 | SHV 83 | 2022-08-15 12:45 |  |  | 0.92389 | 403.25 | 0.23
CT731-WO-324-00002 | SHV 48 | 2022-08-15 13:39 |  |  | 1.7844 | 402.37 | 0.44
CT731-WO-016-00011 | SHV 65 | 2022-08-15 14:20 |  |  | 1.6469 | 401.68 | 0.41
CT731-WO-324-00001 | SHV 48 | 2022-08-15 20:19 |  |  | 0.81444 | 395.7 | 0.21
CT731-WO-325-00005 | SHV 85 | 2022-08-15 20:30 |  |  | 0.48389 | 395.5 | 0.12
CT731-WO-325-00016 | SHV 83 | 2022-08-15 20:50 |  |  | 0.29639 | 395.18 | 0.07
CT731-WO-325-00006 | SHV 85 | 2022-08-15 21:08 |  |  | 0.14417 | 394.87 | 0.04
CT731-WO-318-00001 | SHV 48 | 2022-08-16 02:08 |  |  | 0.85194 | 389.87 | 0.22
CT731-WO-318-00002 | SHV 48 | 2022-08-16 03:12 |  |  | 0.86056 | 388.82 | 0.22
CT731-WO-325-00013 | SHV 48, SHV 84 | 2022-08-16 09:10 |  |  | 0.57833 | 382.83 | 0.15
CT731-WO-325-00011 | SHV 84 | 2022-08-16 09:12 |  |  | 0.48083 | 382.8 | 0.13
CT731-WO-325-00014 | SHV 84 | 2022-08-16 09:34 |  |  | 0.97444 | 382.45 | 0.25
CT731-WO-325-00010 | SHV 83 | 2022-08-16 09:50 |  |  | 0.26722 | 382.17 | 0.07
CT731-WO-325-00009 | SHV 83 | 2022-08-16 10:25 |  |  | 1.2775 | 381.6 | 0.33
CT747-WO-002-00004 A | SHV 21, SHV 30 | 2022-08-16 10:50 |  |  | 9.3986 | 381.17 | 2.47
CT731-WO-325-00001 | SHV 83 | 2022-08-16 14:10 |  |  | 0.36472 | 377.83 | 0.1
CT731-WO-324-00003 | SHV 65 | 2022-08-16 14:36 |  |  | 0.81833 | 377.42 | 0.22
CT731-WO-324-00004 | SHV 65 | 2022-08-16 20:33 |  |  | 1.7081 | 371.45 | 0.46
CT731-WO-154-00007 | SHV 65 | 2022-08-17 02:16 |  |  | 0.37889 | 365.73 | 0.1
CT747-WO-003-00001 | SHV 14 | 2022-08-18 09:19 |  |  | 14.0217 | 334.68 | 4.19
CT731-WO-322-00015 | SHV 52, SHV 84 | 2022-08-18 12:28 |  |  | 4.1708 | 331.53 | 1.26
CT731-WO-374-00019 | SHV 82 | 2022-08-18 13:34 |  |  | 2.4911 | 330.45 | 0.75
CT746-WO-001-00002 | SHV 52 | 2022-08-18 13:36 |  |  | 4.6336 | 330.4 | 1.4
CT731-WO-322-00037 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-18 21:19 |  |  | 3.9128 | 322.7 | 1.21
CT731-WO-439-00008 | SHV 79 | 2022-08-18 21:23 |  |  | 0.89111 | 322.63 | 0.28
CT731-WO-322-00040 | SHV 21, SHV 22 | 2022-08-18 21:43 |  |  | 5.5011 | 322.28 | 1.71
CT731-WO-322-00029 | SHV 14 | 2022-08-19 00:35 |  |  | 4.3917 | 319.42 | 1.37
CT731-WO-322-00057 | SHV 21 | 2022-08-19 02:18 |  |  | 4.84 | 317.72 | 1.52
CT731-WO-322-00005 | SHV 65 | 2022-08-19 02:38 |  |  | 7.5575 | 317.37 | 2.38
CT731-WO-322-00032 | SHV 79 | 2022-08-19 08:27 |  |  | 2.7947 | 311.55 | 0.9
CT731-WO-374-00013 | SHV 49 | 2022-08-19 09:26 |  |  | 2.2839 | 310.58 | 0.74
CT731-WO-374-00017 | SHV 47 | 2022-08-19 10:05 |  |  | 2.1103 | 309.93 | 0.68
CT731-WO-322-00053 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-19 14:07 |  |  | 4.7158 | 305.88 | 1.54
CT731-WO-322-00056 | SHV 53 | 2022-08-19 14:43 |  |  | 4.4992 | 305.28 | 1.47
CT731-WO-322-00065 | SHV 22 | 2022-08-19 15:18 |  |  | 10.2139 | 304.72 | 3.35
CT731-WO-322-00054 | SHV 45 | 2022-08-19 15:20 |  |  | 3.7525 | 304.67 | 1.23
CT731-WO-374-00024 | SHV 47 | 2022-08-19 16:29 |  |  | 2.1383 | 303.52 | 0.7
CT731-WO-322-00033 | SHV 79 | 2022-08-19 21:01 |  |  | 2.9533 | 299 | 0.99
CT731-WO-322-00026 | SHV 21, SHV 81 | 2022-08-19 21:35 |  |  | 3.0972 | 298.43 | 1.04
CT731-WO-322-00007 | SHV 52, SHV 65, SHV 86 | 2022-08-19 21:59 |  |  | 4.7964 | 298.03 | 1.61
CT731-WO-322-00042 | SHV 21 | 2022-08-19 21:59 |  |  | 4.5531 | 298.02 | 1.53
CT731-WO-322-00062 | SHV 13 | 2022-08-19 23:05 |  |  | 3.9361 | 296.93 | 1.33
CT731-WO-374-00015 | SHV 54, SHV 82 | 2022-08-20 00:04 |  |  | 2.8725 | 295.93 | 0.97
CT731-WO-374-00014 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-20 00:48 |  |  | 3.985 | 295.2 | 1.35
CT731-WO-374-00009 | SHV 49 | 2022-08-20 00:54 |  |  | 2.2144 | 295.1 | 0.75
CT731-WO-322-00019 | SHV 22, SHV 41 | 2022-08-20 00:57 |  |  | 4.6889 | 295.05 | 1.59
CT731-WO-322-00004 | SHV 22, SHV 83, SHV 85 | 2022-08-20 01:31 |  |  | 4.1575 | 294.48 | 1.41
CT731-WO-322-00064 | SHV 11 | 2022-08-20 01:35 |  |  | 4.0283 | 294.43 | 1.37
CT731-WO-374-00011 | SHV 45 | 2022-08-20 02:24 |  |  | 2.5131 | 293.6 | 0.86
CT731-WO-374-00021 | SHV 49 | 2022-08-22 02:15 |  |  | 1.5428 | 245.77 | 0.63
CT772-WO-121-00015 | SHV 47 | 2022-08-22 07:05 |  |  | 10.6806 | 240.92 | 4.43
CT772-WO-121-00019 | SHV 21, SHV 51 | 2022-08-22 07:39 |  |  | 18.8167 | 240.37 | 7.83
CT731-WO-322-00025 | SHV 14, SHV 22 | 2022-08-22 08:28 |  |  | 5.1747 | 239.53 | 2.16
CT731-WO-374-00022 | SHV 45, SHV 47 | 2022-08-22 08:49 |  |  | 3.4589 | 239.18 | 1.45
CT772-WO-121-00013 | SHV 85 | 2022-08-22 14:00 |  |  | 8.5686 | 234 | 3.66
CT772-WO-121-00009 | SHV 47, SHV 51, SHV 81 | 2022-08-22 14:07 |  |  | 17.4789 | 233.9 | 7.47
CT772-WO-121-00007 | SHV 86 | 2022-08-22 14:24 |  |  | 11.4242 | 233.6 | 4.89
CT731-WO-183-00001 | SHV 82 | 2022-08-22 15:31 |  |  | 0.34722 | 232.48 | 0.15
CT772-WO-123-00016 | SHV 14 | 2022-08-22 16:06 |  |  | 9.9697 | 231.92 | 4.3
CT772-WO-125-00001 | SHV 14 | 2022-08-22 20:29 |  |  | 8.3269 | 227.53 | 3.66
CT731-WO-374-00012 | SHV 82 | 2022-08-22 20:30 |  |  | 1.7167 | 227.5 | 0.75
CT731-WO-322-00043 | SHV 22 | 2022-08-22 20:33 |  |  | 4.4681 | 227.45 | 1.96
CT772-WO-121-00001 | SHV 51, SHV 85 | 2022-08-22 20:39 |  |  | 11.5 | 227.37 | 5.06
CT772-WO-121-00003 | SHV 49, SHV 85 | 2022-08-22 21:38 |  |  | 9.0494 | 226.37 | 4
CT731-WO-322-00013 | SHV 87 | 2022-08-22 22:19 |  |  | 3.6522 | 225.7 | 1.62
CT772-WO-121-00006 | SHV 13 | 2022-08-22 22:45 |  |  | 9.3758 | 225.25 | 4.16
CT772-WO-121-00008 | SHV 85, SHV 86 | 2022-08-23 01:27 |  |  | 6.5833 | 222.55 | 2.96
CT731-WO-322-00027 | SHV 11, SHV 53 | 2022-08-23 02:58 |  |  | 4.3653 | 221.05 | 1.97
CT772-WO-121-00002 | SHV 49, SHV 51 | 2022-08-23 03:11 |  |  | 4.3192 | 220.83 | 1.96
CT731-WO-374-00008 | SHV 45 | 2022-08-23 03:17 |  |  | 2.3475 | 220.73 | 1.06
CT731-WO-374-00010 | SHV 45, SHV 82 | 2022-08-23 10:58 |  |  | 5.3219 | 213.05 | 2.5
CT772-WO-121-00011 | SHV 58 | 2022-08-23 14:36 |  |  | 4.9878 | 209.42 | 2.38
CT731-WO-545-00001 | SHV 21, SHV 45 | 2022-08-23 16:09 |  |  | 32.3575 | 207.87 | 15.57
CT731-WO-562-00001 | SHV 48 | 2022-08-23 20:18 |  |  | 14.7872 | 203.7 | 7.26
CT772-WO-121-00020 | SHV 21, SHV 49 | 2022-08-23 20:20 |  |  | 2.4978 | 203.68 | 1.23
CT772-WO-121-00010 | SHV 51, SHV 81 | 2022-08-23 21:14 |  |  | 4.1289 | 202.77 | 2.04
CT731-WO-016-00001 | SHV 79, SHV 87 | 2022-08-23 22:38 |  |  | 3.3036 | 201.37 | 1.64
CT731-WO-322-00028 | SHV 13, SHV 23 | 2022-08-24 01:21 |  |  | 6.9019 | 198.67 | 3.47
CT731-WO-102-00002 | SHV 85 | 2022-08-24 02:02 |  |  | 6.0839 | 197.97 | 3.07
CT731-WO-102-00003 | SHV 87 | 2022-08-24 02:03 |  |  | 1.3386 | 197.95 | 0.68
CT731-WO-322-00039 | SHV 11 | 2022-08-24 03:31 |  |  | 3.71 | 196.5 | 1.89
CT731-WO-314-00007 | SHV 85 | 2022-08-24 09:36 |  |  | 0.68 | 190.4 | 0.36
CT731-WO-314-00003 | SHV 83 | 2022-08-24 09:45 |  |  | 0.95472 | 190.25 | 0.5
CT731-WO-314-00001 | SHV 87 | 2022-08-24 09:47 |  |  | 1.2153 | 190.23 | 0.64
CT731-WO-314-00008 | SHV 85 | 2022-08-24 10:07 |  |  | 0.73056 | 189.9 | 0.38
CT731-WO-314-00002 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 10:37 |  |  | 1.4242 | 189.4 | 0.75
CT731-WO-314-00004 | SHV 87 | 2022-08-24 10:37 |  |  | 0.56 | 189.4 | 0.3
CT731-WO-314-00009 | SHV 85, SHV 87 | 2022-08-24 10:40 |  |  | 1.3169 | 189.33 | 0.7
CT731-WO-314-00011 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 11:06 |  |  | 2.5964 | 188.92 | 1.37
CT731-WO-314-00006 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 12:37 |  |  | 0.90611 | 187.4 | 0.48
CT731-WO-002-00006 | SHV 84 | 2022-08-24 12:55 |  |  | 1.4 | 187.1 | 0.75
CT731-WO-322-00048 | SHV 52 | 2022-08-24 13:32 |  |  | 0.53167 | 186.47 | 0.29
CT731-WO-102-00004 | SHV 84, SHV 87 | 2022-08-24 15:20 |  |  | 2.2156 | 184.68 | 1.2
CT731-WO-322-00069 | ECM 30 | 2022-08-24 21:26 |  |  | 0.65056 | 178.58 | 0.36
CT731-WO-347-00010 | SHV 13 | 2022-08-24 21:29 |  |  | 15.9961 | 178.53 | 8.96
CT731-WO-545-00002 | SHV 54 | 2022-08-24 21:48 |  |  | 12.7681 | 178.22 | 7.16
CT753-WO-010-00003 | SHV 81 | 2022-08-24 22:28 |  |  | 5.2583 | 177.53 | 2.96
CT731-WO-347-00004 | SHV 45, SHV 86 | 2022-08-25 02:53 |  |  | 16.1331 | 173.12 | 9.32
CT731-WO-322-00002 | SHV 21 | 2022-08-25 02:59 |  |  | 0.6925 | 173.02 | 0.4
CT731-WO-347-00006 | SHV 11 | 2022-08-25 03:50 |  |  | 20.9333 | 172.18 | 12.16
CT731-WO-199-00020 | SHV 83 | 2022-08-25 08:53 |  |  | 0.50611 | 167.13 | 0.3
CT731-WO-199-00025 | SHV 83 | 2022-08-25 09:12 |  |  | 1.1819 | 166.8 | 0.71
CT731-WO-315-00020 | SHV 83, SHV 85 | 2022-08-25 09:27 |  |  | 0.55806 | 166.57 | 0.34
CT731-WO-199-00011 | SHV 83 | 2022-08-25 09:42 |  |  | 0.68194 | 166.32 | 0.41
CT731-WO-199-00010 | SHV 83 | 2022-08-25 09:58 |  |  | 0.59333 | 166.05 | 0.36
CT731-WO-199-00007 | SHV 83 | 2022-08-25 10:59 |  |  | 0.7275 | 165.02 | 0.44
CT731-WO-199-00008 | SHV 83 | 2022-08-25 11:16 |  |  | 0.56056 | 164.75 | 0.34
CT746-WO-006-00001 | SHV 65 | 2022-08-25 12:40 |  |  | 6.3725 | 163.35 | 3.9
CT753-WO-039-00023 | SHV 48 | 2022-08-25 13:00 |  |  | 4.9292 | 163 | 3.02
CT747-WO-007-00001 | SHV 30 | 2022-08-25 20:13 |  |  | 10.6869 | 155.8 | 6.86
CT772-WO-088-00007 | SHV 49 | 2022-08-25 20:20 |  |  | 0.30111 | 155.67 | 0.19
CT731-WO-322-00009 | SHV 21 | 2022-08-25 20:21 |  |  | 0.55361 | 155.65 | 0.36
CT753-WO-010-00008 | SHV 81 | 2022-08-25 21:59 |  |  | 5.0522 | 154.02 | 3.28
CT753-WO-039-00004 | SHV 48 | 2022-08-25 22:49 |  |  | 5.3122 | 153.2 | 3.47
CT753-WO-039-00024 | SHV 84 | 2022-08-26 01:43 |  |  | 4.755 | 150.3 | 3.16
CT649-WO-001-00001 | SHV 58 | 2022-08-26 01:47 |  |  | 60.0233 | 150.22 | 39.96
CT753-WO-039-00021 | SHV 48 | 2022-08-26 02:50 |  |  | 12.4103 | 149.17 | 8.32
CT731-WO-347-00009 | SHV 45 | 2022-08-26 02:58 |  |  | 4.0428 | 149.03 | 2.71
CT772-WO-347-00032 | SHV 79 | 2022-08-26 03:44 |  |  | 11.8114 | 148.28 | 7.97
CT731-WO-347-00002 | SHV 86 | 2022-08-26 08:31 |  |  | 14.7558 | 143.5 | 10.28
CT772-WO-159-00001 | SHV 47 | 2022-08-26 10:58 |  |  | 31.1178 | 141.05 | 22.06
CT772-WO-123-00010 | SHV 51, SHV 85 | 2022-08-26 15:44 |  |  | 1.5947 | 136.27 | 1.17
CT772-WO-347-00033 | SHV 79 | 2022-08-26 20:24 |  |  | 9.6767 | 131.6 | 7.35
CT753-WO-039-00017 | SHV 54 | 2022-08-26 22:26 |  |  | 4.4164 | 129.58 | 3.41
CT731-WO-177-00002 | ECM 30 | 2022-08-26 23:55 |  |  | 0.395 | 128.08 | 0.31
CT731-WO-177-00001 | ECM 30 | 2022-08-27 00:20 |  |  | 0.37056 | 127.67 | 0.29
CT753-WO-039-00003 | SHV 84 | 2022-08-27 00:46 |  |  | 3.5611 | 127.23 | 2.8
CT731-WO-199-00021 | SHV 83 | 2022-08-27 01:19 |  |  | 0.57083 | 126.68 | 0.45
CT731-WO-199-00013 | SHV 83 | 2022-08-27 02:05 |  |  | 0.41361 | 125.92 | 0.33
CT753-WO-039-00009 | SHV 49 | 2022-08-27 02:13 |  |  | 5.1408 | 125.8 | 4.09
CT731-WO-177-00007 | ECM 30 | 2022-08-27 02:55 |  |  | 0.42722 | 125.1 | 0.34
CT753-WO-010-00006 | SHV 81 | 2022-08-27 02:59 |  |  | 33.2517 | 125.02 | 26.6
CT731-WO-199-00001 | SHV 83 | 2022-08-27 03:02 |  |  | 1.5892 | 124.98 | 1.27
CT753-WO-039-00028 | SHV 79 | 2022-08-29 09:08 |  |  | 5.5925 | 70.88 | 7.89
CT753-WO-039-00020 | SHV 85 | 2022-08-29 09:12 |  |  | 4.1172 | 70.8 | 5.82
CT731-WO-016-00025 | ECM 30 | 2022-08-29 10:46 |  |  | 1.5408 | 69.23 | 2.23
CT753-WO-039-00008 | SHV 41 | 2022-08-29 12:35 |  |  | 5.5011 | 67.43 | 8.16
CT753-WO-039-00005 | SHV 84 | 2022-08-29 12:43 |  |  | 4.0003 | 67.3 | 5.95
CT772-WO-153-00002 | SHV 14 | 2022-08-29 17:04 |  |  | 32.1847 | 62.93 | 51.15
CT772-WO-154-00002 | SHV 33, SHV 54 | 2022-08-29 17:29 |  |  | 30.6311 | 62.53 | 48.99
CT772-WO-297-00001 | SHV 14, SHV 23 | 2022-08-29 17:40 |  |  | 23.1603 | 62.33 | 37.16
CT772-WO-123-00014 | SHV 78 | 2022-08-29 18:29 |  |  | 1.1558 | 61.52 | 1.88
CT772-WO-153-00001 | SHV 78 | 2022-08-29 22:44 |  |  | 19.8797 | 57.27 | 34.72
CT731-WO-322-00046 | SHV 52 | 2022-08-29 22:49 |  |  | 1.1556 | 57.2 | 2.02
CT753-WO-039-00011 | SHV 84 | 2022-08-29 22:51 |  |  | 4.0039 | 57.17 | 7.01
CT753-WO-039-00016 | SHV 86 | 2022-08-29 23:02 |  |  | 3.7603 | 56.97 | 6.6
CT753-WO-039-00013 | SHV 79, SHV 80 | 2022-08-29 23:08 |  |  | 8.4344 | 56.88 | 14.83
CT753-WO-039-00014 | SHV 13 | 2022-08-30 00:43 |  |  | 3.7131 | 55.3 | 6.72
CT753-WO-039-00015 | SHV 45, SHV 49 | 2022-08-30 02:21 |  |  | 3.4039 | 53.67 | 6.34
CT772-WO-154-00001 | SHV 50 | 2022-08-30 03:08 |  |  | 33.4511 | 52.87 | 63.28
CT772-WO-281-00002 | SHV 30 | 2022-08-30 03:39 |  |  | 21.9469 | 52.35 | 41.93
CT772-WO-281-00001 | SHV 30 | 2022-08-30 04:24 |  |  | 23.7553 | 51.6 | 46.04
CT772-WO-339-00001 | SHV 48 | 2022-08-30 06:06 |  |  | 29.0789 | 49.92 | 58.27
CT772-WO-160-00001 | SHV 45 | 2022-08-30 07:17 |  |  | 28.7317 | 48.72 | 58.98
CT772-WO-331-00001 | SHV 35 | 2022-08-30 09:17 |  |  | 30.3464 | 46.72 | 64.97
CT772-WO-347-00022 | SHV 21 | 2022-08-30 09:51 |  |  | 6.7128 | 46.17 | 14.55
CT731-WO-199-00003 | SHV 83 | 2022-08-30 10:02 |  |  | 0.60944 | 45.98 | 1.33
CT772-WO-281-00011 | SHV 49 | 2022-08-30 10:58 |  |  | 22.7014 | 45.03 | 50.41
CT772-WO-281-00006 | SHV 23 | 2022-08-30 11:55 |  |  | 21.6703 | 44.08 | 49.16
CT772-WO-281-00010 | SHV 42 | 2022-08-30 12:06 |  |  | 27.4078 | 43.9 | 62.44
CT772-WO-281-00004 | SHV 47 | 2022-08-30 13:37 |  |  | 14.8481 | 42.38 | 35.04
CT772-WO-149-00001 | SHV 52 | 2022-08-30 13:55 |  |  | 25.4861 | 42.1 | 60.55
CT753-WO-012-00002 | SHV 80 | 2022-08-30 14:37 |  |  | 1.1681 | 41.38 | 2.82
CT772-WO-123-00006 | SHV 85 | 2022-08-30 18:51 |  |  | 1.0336 | 37.15 | 2.78
CT772-WO-281-00012 | SHV 49 | 2022-08-30 20:34 |  |  | 17.5136 | 35.43 | 49.44
CT753-WO-039-00018 | SHV 84 | 2022-08-30 21:06 |  |  | 4.9697 | 34.9 | 14.24
CT772-WO-281-00005 | SHV 23 | 2022-08-30 22:20 |  |  | 10.3881 | 33.67 | 30.86
CT731-WO-199-00004 | SHV 83 | 2022-08-30 23:10 |  |  | 0.48556 | 32.83 | 1.48
CT731-WO-199-00002 | SHV 83 | 2022-08-30 23:38 |  |  | 0.78333 | 32.37 | 2.42
CT772-WO-082-00016 | SHV 13 | 2022-08-31 00:35 |  |  | 8.4464 | 31.42 | 26.89
CT772-WO-281-00007 | SHV 11 | 2022-08-31 01:30 |  |  | 11.1622 | 30.5 | 36.6
CT753-WO-009-00002 | SHV 86 | 2022-08-31 02:27 |  |  | 4.8661 | 29.55 | 16.47
CT772-WO-121-00017 | SHV 41 | 2022-08-31 02:42 |  |  | 1.0203 | 29.32 | 3.48
CT772-WO-150-00009 | SHV 48 | 2022-08-31 02:46 |  |  | 22.4269 | 29.25 | 76.7
CT772-WO-150-00004 | SHV 54 | 2022-08-31 03:47 |  |  | 18.7786 | 28.22 | 66.55
CT772-WO-281-00003 | SHV 47 | 2022-08-31 03:54 |  |  | 20.91 | 28.12 | 74.41
CT772-WO-347-00020 | SHV 21 | 2022-08-31 04:20 |  |  | 14.0608 | 27.67 | 50.83
CT772-WO-347-00023 | SHV 21 | 2022-08-31 04:33 |  |  | 9.1597 | 27.45 | 33.37
CT772-WO-150-00008 | SHV 41 | 2022-08-31 05:07 |  |  | 16.6994 | 26.88 | 62.13
CT772-WO-150-00007 | SHV 79 | 2022-08-31 08:31 |  |  | 17.0508 | 23.5 | 72.59
CT772-WO-281-00009 | SHV 42 | 2022-08-31 08:40 |  |  | 12.7247 | 23.33 | 54.54
CT772-WO-150-00002 | SHV 22 | 2022-08-31 11:41 |  |  | 29.4006 | 20.33 | 144.66
CT772-WO-082-00018 | SHV 13 | 2022-08-31 12:38 |  |  | 7.0628 | 19.37 | 36.47
CT772-WO-281-00008 | SHV 11 | 2022-08-31 13:10 |  |  | 21.8489 | 18.83 | 116.04
CT772-WO-123-00004 | SHV 85 | 2022-08-31 13:13 |  |  | 2.0461 | 18.78 | 10.9
CT731-WO-315-00021 | SHV 83 | 2022-08-31 20:46 |  |  | 0.655 | 11.23 | 5.83
CT731-WO-315-00022 | SHV 83 | 2022-08-31 21:14 |  |  | 0.55972 | 10.78 | 5.2
CT731-WO-315-00023 | SHV 83 | 2022-08-31 21:36 |  |  | 0.62417 | 10.4 | 6
CT772-WO-082-00019 | SHV 81 | 2022-08-31 21:41 |  |  | 2.1156 | 10.33 | 20.5
C649-WO-001-00001 | SHV 58 | 2022-08-31 22:05 |  |  | 1.7697 | 9.93 | 17.83
CT753-WO-047-00003 | SHV 85 | 2022-08-31 23:04 |  |  | 5.2589 | 8.93 | 58.87
CT772-WO-150-00003 | SHV 53 | 2022-09-01 00:34 |  |  | 6.1156 | 7.45 | 82.19
CT772-WO-150-00010 | SHV 81 | 2022-09-01 02:22 |  |  | 5.6569 | 5.63 | 100.57
CT753-WO-049-00001 | SHV 84 | 2022-09-01 02:32 |  |  | 5.6469 | 5.47 | 103.36
CT731-WO-315-00025 | SHV 83 | 2022-09-01 02:44 |  |  | 0.61972 | 5.28 | 11.76
CT772-WO-121-00018 | SHV 52 | 2022-09-01 04:37 |  |  | 0.79972 | 3.38 | 23.64
CT772-WO-150-00006 | SHV 45 | 2022-09-01 07:08 |  |  | 9.6361 | 0.88 | 1106.55

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-01
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  |  | Night Shift
| Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage | Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 27 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | - | 12 | 100.00 %
ECM 28 | NORMAL | 203,314 | 6.46 | 81.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
ECM 30 | NORMAL | 1451 | 1.96 | 25.00 % | OT | 206 | 8.83 | 73.62 %
SHV 11 | NORMAL | 401,451 | 4.66 | 58.00 % | OT | 451 | 9.62 | 80.13 %
SHV 12 | NORMAL | 269 | 3.08 | 39.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
SHV 13 | OT | 492,524 | 8.44 | 70.31 % | NORMAL | 492 | 5.42 | 68.00 %
SHV 14 | OT | 312,454 | 9.63 | 80.24 % | NORMAL | 454 | 4.12 | 52.00 %
SHV 21 | NORMAL | 374 | 8.24 | 103.00 % | OT | 240 | 3.65 | 30.43 %
SHV 22 | OT | 326 | 8.03 | 66.94 % | OT | 325 | 8.13 | 67.79 %
SHV 23 | NORMAL | 403,493 | 5.95 | 74.00 % | OT | 493 | 8.7 | 72.51 %
SHV 30 | OT | 1532,526 | 10.73 | 89.41 % | OT | 526 | 7.59 | 63.28 %
SHV 31 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | 88 | 0.02 | 0.19 %
SHV 33 | OT | 204,251 | 7.27 | 60.57 % | OT | 204 | 7.16 | 59.63 %
SHV 35 | NORMAL | 709 | 5.39 | 67.00 % | OT | 408,492 | 8.62 | 71.82 %
SHV 41 | OT | 267,536 | 11.14 | 92.84 % | OT | 267 | 8.39 | 69.93 %
SHV 42 | OT | 639,67 | 7.65 | 63.74 % | OT | 499 | 11.59 | 96.57 %
SHV 45 | OT | 647 | 9.09 | 75.73 % | OT | 526 | 10.51 | 87.56 %
SHV 47 | OT | 1451,252,526 | 8.84 | 73.67 % | OT | 526 | 10.87 | 90.61 %
SHV 48 | OT | 237 | 9.37 | 78.11 % | OT | 237 | 10.74 | 89.53 %
SHV 49 | OT | 162 | 9.48 | 78.97 % | OT | 432 | 10.29 | 85.75 %
SHV 50 | NORMAL | 1523,267 | 7.47 | 93.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
SHV 52 | NORMAL | 81 | 5.66 | 71.00 % | OT | 203 | 6.38 | 53.19 %
SHV 53 | OT | 219 | 10.17 | 84.73 % | OT | 219 | 8.5 | 70.80 %
SHV 54 | OT | 631 | 10.86 | 90.51 % | OT | 631 | 8.47 | 70.59 %
SHV 55 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | - | 12 | 100.00 %
SHV 58 | OT | 252,86 | 10.81 | 90.05 % | OT | 267 | 7.18 | 59.82 %
SHV 78 | OT | 255 | 5.21 | 43.39 % | OT | 454 | 5.72 | 47.63 %
SHV 79 | OT | 410 | 11.16 | 92.97 % | OT | 236 | 6.99 | 58.25 %
SHV 80 | NORMAL | 172 | 0.21 | 3.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
SHV 81 | OT | 255 | 9.59 | 79.88 % | OT | 255 | 7.05 | 58.78 %
SHV 82 | OT | 775 | 5.55 | 46.22 % | NORMAL | 206 | 1.68 | 21.00 %
SHV 83 | OFF | - | 0 | 0.00 % | NORMAL | 777 | 2.89 | 36.00 %
SHV 84 | NORMAL | 365 | 0.76 | 10.00 % | OT | 1504 | 5.72 | 47.63 %
SHV 85 | OT | 1450 | 3.47 | 28.91 % | OT | 499 | 5.35 | 44.61 %
SHV 86 | OFF | - | 0 | 0.00 % | NORMAL | 286 | 4.3 | 54.00 %
SHV 87 | OT | 67 | 4.15 | 34.55 % | NORMAL | 1352 | 2.6 | 33.00 %
SHH 1B | NORMAL | 203 | 1.11 | 14.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
SHH 4B | NORMAL | 836 | 0.34 | 4.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
Average | - | - | 6.73 | 62.54 % | - | - | 7.22 | 70.98 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-01
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT772-WO-154-00004 | SHV 33 | 2022-08-29 23:27 |  |  | 31.3608 | 38.12 | 82.25 | 100
CT753-WO-039-00001 | SHV 11, SHV 12 | 2022-08-30 01:28 |  |  | 6.9347 | 30.93 | 22.42 | 100
CT772-WO-154-00003 | SHV 53 | 2022-08-30 06:30 |  |  | 31.9881 | 39.37 | 81.26 | 100
CT772-WO-082-00017 | SHV 13 | 2022-08-30 12:36 |  |  | 16.1144 | 38.3 | 42.07 | 100
CT772-WO-123-00015 | SHV 85 | 2022-08-31 20:30 |  |  | 0.99389 | 1.05 | 95.56 | 100
CT731-WO-315-00024 | SHV 83 | 2022-09-01 02:17 |  |  | 0.43028 | 2.15 | 20.03 | 100