## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-02
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT731-WO-322-00035 | ECM 30, SHV 81, SHV 86 | 2022-08-02 09:21 | 2022-08-02 12:21 | 3.67 | 7.5792 | 742.67 | 1.02
CT746-WO-003-00001 | SHV 58 | 2022-08-02 16:06 |  |  | 89.9117 | 735.92 | 12.22
CT746-WO-02-00002 | SHV 49 | 2022-08-02 22:08 | 2022-08-05 23:08 | 73.46 | 55.5303 | 729.88 | 7.61
CT747-WO-001-00003 | SHV 21, SHV 86 | 2022-08-03 01:10 | 2022-08-04 21:10 | 44.14 | 41.3772 | 726.83 | 5.69
CT731-WO-314-00005 | SHV 54, SHV 87 | 2022-08-03 06:03 |  |  | 3.5539 | 721.97 | 0.49
CT746-WO-004-00001 | SHV 79 | 2022-08-03 14:16 |  |  | 42.44 | 713.75 | 5.95
CT731-WO-322-00003 | SHV 22, SHV 58, SHV 65 | 2022-08-04 20:26 |  |  | 3.7003 | 683.57 | 0.54
CT747-WO-001-00006 | SHV 79, SHV 86 | 2022-08-04 21:28 | 2022-08-06 17:28 | 44.29 | 62.4242 | 682.53 | 9.15
CT747-WO-004-00003 | SHV 65 | 2022-08-05 01:30 |  |  | 2.0092 | 678.5 | 0.3
CT747-WO-004-00004 | SHV 53, SHV 65, SHV 82 | 2022-08-05 02:08 |  |  | 5.0494 | 677.88 | 0.74
CT747-WO-004-00007 | SHV 65 | 2022-08-05 09:16 |  |  | 1.9994 | 670.73 | 0.3
CT747-WO-004-00006 | SHV 65 | 2022-08-05 10:43 |  |  | 3.2211 | 669.28 | 0.48
CT747-WO-004-00005 | SHV 65 | 2022-08-05 15:50 |  |  | 1.6336 | 664.17 | 0.25
CT746-WO-001-00001 | SHV 78, SHV 87 | 2022-08-05 21:25 |  |  | 29.6019 | 658.6 | 4.49
CT747-WO-002-00005A | SHV 49, SHV 82 | 2022-08-06 01:24 | 2022-08-06 01:24 | 0 | 52.3864 | 654.62 | 8
CT747-WO-004-00002 | SHV 65, SHV 82 | 2022-08-08 08:54 | 2022-08-08 11:54 | 3.98 | 1.4903 | 599.12 | 0.25
CT747-WO-004-00001 | SHV 65 | 2022-08-08 09:39 | 2022-08-08 12:39 | 3.98 | 4.3058 | 598.37 | 0.72
CT746-WO-001-00004 | SHV 79, SHV 87 | 2022-08-08 21:15 | 2022-08-10 07:15 | 34.52 | 30.0625 | 586.75 | 5.12
CT747-WO-002-00001B | SHV 21, SHV 86 | 2022-08-10 14:17 | 2022-08-10 14:17 | 0 | 21.6875 | 545.73 | 3.97
CT746-WO-001-00003 | SHV 45 | 2022-08-11 01:01 |  |  | 23.1056 | 534.98 | 4.32
CT731-WO-314-00019 | SHV 83 | 2022-08-11 14:37 | 2022-08-11 14:37 | 0.86 | 0.62278 | 521.38 | 0.12
CT747-WO-002-00006A | SHV 79 | 2022-08-11 20:19 | 2022-08-11 20:19 | 0 | 23.6425 | 515.68 | 4.58
CT747-WO-002-00003B | SHV 78 | 2022-08-11 20:52 | 2022-08-11 20:52 | 0 | 37.2211 | 515.15 | 7.23
CT747-WO-002-00004B | SHV 49 | 2022-08-11 21:31 | 2022-08-11 21:31 | 0 | 35.2786 | 514.48 | 6.86
CT760-WO-001-00002 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-15 10:19 |  |  | 28.805 | 429.68 | 6.7
CT760-WO-002-00001 | SHV 54 | 2022-08-15 10:26 |  |  | 38.8436 | 429.58 | 9.04
CT731-WO-325-00002 | SHV 83 | 2022-08-15 12:26 |  |  | 1.2142 | 427.58 | 0.28
CT731-WO-325-00015 | SHV 83 | 2022-08-15 12:45 |  |  | 0.92389 | 427.25 | 0.22
CT731-WO-324-00002 | SHV 48 | 2022-08-15 13:39 |  |  | 1.7844 | 426.37 | 0.42
CT731-WO-016-00011 | SHV 65 | 2022-08-15 14:20 |  |  | 1.6469 | 425.68 | 0.39
CT731-WO-324-00001 | SHV 48 | 2022-08-15 20:19 |  |  | 0.81444 | 419.7 | 0.19
CT731-WO-325-00005 | SHV 85 | 2022-08-15 20:30 |  |  | 0.48389 | 419.5 | 0.12
CT731-WO-325-00016 | SHV 83 | 2022-08-15 20:50 |  |  | 0.29639 | 419.18 | 0.07
CT731-WO-325-00006 | SHV 85 | 2022-08-15 21:08 |  |  | 0.14417 | 418.87 | 0.03
CT731-WO-318-00001 | SHV 48 | 2022-08-16 02:08 |  |  | 0.85194 | 413.87 | 0.21
CT731-WO-318-00002 | SHV 48 | 2022-08-16 03:12 |  |  | 0.86056 | 412.82 | 0.21
CT731-WO-325-00013 | SHV 48, SHV 84 | 2022-08-16 09:10 |  |  | 0.57833 | 406.83 | 0.14
CT731-WO-325-00011 | SHV 84 | 2022-08-16 09:12 |  |  | 0.48083 | 406.8 | 0.12
CT731-WO-325-00014 | SHV 84 | 2022-08-16 09:34 |  |  | 0.97444 | 406.45 | 0.24
CT731-WO-325-00010 | SHV 83 | 2022-08-16 09:50 |  |  | 0.26722 | 406.17 | 0.07
CT731-WO-325-00009 | SHV 83 | 2022-08-16 10:25 |  |  | 1.2775 | 405.6 | 0.31
CT747-WO-002-00004 A | SHV 21, SHV 30 | 2022-08-16 10:50 |  |  | 9.3986 | 405.17 | 2.32
CT731-WO-325-00001 | SHV 83 | 2022-08-16 14:10 |  |  | 0.36472 | 401.83 | 0.09
CT731-WO-324-00003 | SHV 65 | 2022-08-16 14:36 |  |  | 0.81833 | 401.42 | 0.2
CT731-WO-324-00004 | SHV 65 | 2022-08-16 20:33 |  |  | 1.7081 | 395.45 | 0.43
CT731-WO-154-00007 | SHV 65 | 2022-08-17 02:16 |  |  | 0.37889 | 389.73 | 0.1
CT747-WO-003-00001 | SHV 14 | 2022-08-18 09:19 |  |  | 14.0217 | 358.68 | 3.91
CT731-WO-322-00015 | SHV 52, SHV 84 | 2022-08-18 12:28 |  |  | 4.1708 | 355.53 | 1.17
CT731-WO-374-00019 | SHV 82 | 2022-08-18 13:34 |  |  | 2.4911 | 354.45 | 0.7
CT746-WO-001-00002 | SHV 52 | 2022-08-18 13:36 |  |  | 4.6336 | 354.4 | 1.31
CT731-WO-322-00037 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-18 21:19 |  |  | 3.9128 | 346.7 | 1.13
CT731-WO-439-00008 | SHV 79 | 2022-08-18 21:23 |  |  | 0.89111 | 346.63 | 0.26
CT731-WO-322-00040 | SHV 21, SHV 22 | 2022-08-18 21:43 |  |  | 5.5011 | 346.28 | 1.59
CT731-WO-322-00029 | SHV 14 | 2022-08-19 00:35 |  |  | 4.3917 | 343.42 | 1.28
CT731-WO-322-00057 | SHV 21 | 2022-08-19 02:18 |  |  | 4.84 | 341.72 | 1.42
CT731-WO-322-00005 | SHV 65 | 2022-08-19 02:38 |  |  | 7.5575 | 341.37 | 2.21
CT731-WO-322-00032 | SHV 79 | 2022-08-19 08:27 |  |  | 2.7947 | 335.55 | 0.83
CT731-WO-374-00013 | SHV 49 | 2022-08-19 09:26 |  |  | 2.2839 | 334.58 | 0.68
CT731-WO-374-00017 | SHV 47 | 2022-08-19 10:05 |  |  | 2.1103 | 333.93 | 0.63
CT731-WO-322-00053 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-19 14:07 |  |  | 4.7158 | 329.88 | 1.43
CT731-WO-322-00056 | SHV 53 | 2022-08-19 14:43 |  |  | 4.4992 | 329.28 | 1.37
CT731-WO-322-00065 | SHV 22 | 2022-08-19 15:18 |  |  | 10.2139 | 328.72 | 3.11
CT731-WO-322-00054 | SHV 45 | 2022-08-19 15:20 |  |  | 3.7525 | 328.67 | 1.14
CT731-WO-374-00024 | SHV 47 | 2022-08-19 16:29 |  |  | 2.1383 | 327.52 | 0.65
CT731-WO-322-00033 | SHV 79 | 2022-08-19 21:01 |  |  | 2.9533 | 323 | 0.91
CT731-WO-322-00026 | SHV 21, SHV 81 | 2022-08-19 21:35 |  |  | 3.0972 | 322.43 | 0.96
CT731-WO-322-00007 | SHV 52, SHV 65, SHV 86 | 2022-08-19 21:59 |  |  | 4.7964 | 322.03 | 1.49
CT731-WO-322-00042 | SHV 21 | 2022-08-19 21:59 |  |  | 4.5531 | 322.02 | 1.41
CT731-WO-322-00062 | SHV 13 | 2022-08-19 23:05 |  |  | 3.9361 | 320.93 | 1.23
CT731-WO-374-00015 | SHV 54, SHV 82 | 2022-08-20 00:04 |  |  | 2.8725 | 319.93 | 0.9
CT731-WO-374-00014 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-20 00:48 |  |  | 3.985 | 319.2 | 1.25
CT731-WO-374-00009 | SHV 49 | 2022-08-20 00:54 |  |  | 2.2144 | 319.1 | 0.69
CT731-WO-322-00019 | SHV 22, SHV 41 | 2022-08-20 00:57 |  |  | 4.6889 | 319.05 | 1.47
CT731-WO-322-00004 | SHV 22, SHV 83, SHV 85 | 2022-08-20 01:31 |  |  | 4.1575 | 318.48 | 1.31
CT731-WO-322-00064 | SHV 11 | 2022-08-20 01:35 |  |  | 4.0283 | 318.43 | 1.27
CT731-WO-374-00011 | SHV 45 | 2022-08-20 02:24 |  |  | 2.5131 | 317.6 | 0.79
CT731-WO-374-00021 | SHV 49 | 2022-08-22 02:15 |  |  | 1.5428 | 269.77 | 0.57
CT772-WO-121-00015 | SHV 47 | 2022-08-22 07:05 |  |  | 10.6806 | 264.92 | 4.03
CT772-WO-121-00019 | SHV 21, SHV 51 | 2022-08-22 07:39 |  |  | 18.8167 | 264.37 | 7.12
CT731-WO-322-00025 | SHV 14, SHV 22 | 2022-08-22 08:28 |  |  | 5.1747 | 263.53 | 1.96
CT731-WO-374-00022 | SHV 45, SHV 47 | 2022-08-22 08:49 |  |  | 3.4589 | 263.18 | 1.31
CT772-WO-121-00013 | SHV 85 | 2022-08-22 14:00 |  |  | 8.5686 | 258 | 3.32
CT772-WO-121-00009 | SHV 47, SHV 51, SHV 81 | 2022-08-22 14:07 |  |  | 17.4789 | 257.9 | 6.78
CT772-WO-121-00007 | SHV 86 | 2022-08-22 14:24 |  |  | 11.4242 | 257.6 | 4.43
CT731-WO-183-00001 | SHV 82 | 2022-08-22 15:31 |  |  | 0.34722 | 256.48 | 0.14
CT772-WO-123-00016 | SHV 14 | 2022-08-22 16:06 |  |  | 9.9697 | 255.92 | 3.9
CT772-WO-125-00001 | SHV 14 | 2022-08-22 20:29 |  |  | 8.3269 | 251.53 | 3.31
CT731-WO-374-00012 | SHV 82 | 2022-08-22 20:30 |  |  | 1.7167 | 251.5 | 0.68
CT731-WO-322-00043 | SHV 22 | 2022-08-22 20:33 |  |  | 4.4681 | 251.45 | 1.78
CT772-WO-121-00001 | SHV 51, SHV 85 | 2022-08-22 20:39 |  |  | 11.9 | 251.37 | 4.73
CT772-WO-121-00003 | SHV 49, SHV 85 | 2022-08-22 21:38 |  |  | 9.0494 | 250.37 | 3.61
CT731-WO-322-00013 | SHV 87 | 2022-08-22 22:19 |  |  | 3.6522 | 249.7 | 1.46
CT772-WO-121-00006 | SHV 13 | 2022-08-22 22:45 |  |  | 9.3758 | 249.25 | 3.76
CT772-WO-121-00008 | SHV 85, SHV 86 | 2022-08-23 01:27 |  |  | 6.5833 | 246.55 | 2.67
CT731-WO-322-00027 | SHV 11, SHV 53 | 2022-08-23 02:58 |  |  | 4.3653 | 245.05 | 1.78
CT772-WO-121-00002 | SHV 49, SHV 51 | 2022-08-23 03:11 |  |  | 4.3192 | 244.83 | 1.76
CT731-WO-374-00008 | SHV 45 | 2022-08-23 03:17 |  |  | 2.3475 | 244.73 | 0.96
CT731-WO-374-00010 | SHV 45, SHV 82 | 2022-08-23 10:58 |  |  | 5.3219 | 237.05 | 2.25
CT772-WO-121-00011 | SHV 58 | 2022-08-23 14:36 |  |  | 4.9878 | 233.42 | 2.14
CT731-WO-545-00001 | SHV 21, SHV 45 | 2022-08-23 16:09 |  |  | 32.3575 | 231.87 | 13.96
CT731-WO-562-00001 | SHV 48 | 2022-08-23 20:18 |  |  | 14.7872 | 227.7 | 6.49
CT772-WO-121-00020 | SHV 21, SHV 49 | 2022-08-23 20:20 |  |  | 2.4978 | 227.68 | 1.1
CT772-WO-121-00010 | SHV 51, SHV 81 | 2022-08-23 21:14 |  |  | 4.1289 | 226.77 | 1.82
CT731-WO-016-00001 | SHV 79, SHV 87 | 2022-08-23 22:38 |  |  | 3.3036 | 225.37 | 1.47
CT731-WO-322-00028 | SHV 13, SHV 23 | 2022-08-24 01:21 |  |  | 6.9019 | 222.67 | 3.1
CT731-WO-102-00002 | SHV 85 | 2022-08-24 02:02 |  |  | 6.0839 | 221.97 | 2.74
CT731-WO-102-00003 | SHV 87 | 2022-08-24 02:03 |  |  | 1.3386 | 221.95 | 0.6
CT731-WO-322-00039 | SHV 11 | 2022-08-24 03:31 |  |  | 3.71 | 220.5 | 1.68
CT731-WO-314-00007 | SHV 85 | 2022-08-24 09:36 |  |  | 0.68 | 214.4 | 0.32
CT731-WO-314-00003 | SHV 83 | 2022-08-24 09:45 |  |  | 0.95472 | 214.25 | 0.45
CT731-WO-314-00001 | SHV 87 | 2022-08-24 09:47 |  |  | 1.2153 | 214.23 | 0.57
CT731-WO-314-00008 | SHV 85 | 2022-08-24 10:07 |  |  | 0.73056 | 213.9 | 0.34
CT731-WO-314-00002 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 10:37 |  |  | 1.4242 | 213.4 | 0.67
CT731-WO-314-00004 | SHV 87 | 2022-08-24 10:37 |  |  | 0.56 | 213.4 | 0.26
CT731-WO-314-00009 | SHV 85, SHV 87 | 2022-08-24 10:40 |  |  | 1.3169 | 213.33 | 0.62
CT731-WO-314-00011 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 11:06 |  |  | 2.5964 | 212.92 | 1.22
CT731-WO-314-00006 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 12:37 |  |  | 0.90611 | 211.4 | 0.43
CT731-WO-002-00006 | SHV 84 | 2022-08-24 12:55 |  |  | 1.4 | 211.1 | 0.66
CT731-WO-322-00048 | SHV 52 | 2022-08-24 13:32 |  |  | 0.53167 | 210.47 | 0.25
CT731-WO-102-00004 | SHV 84, SHV 87 | 2022-08-24 15:20 |  |  | 2.2156 | 208.68 | 1.06
CT731-WO-322-00069 | ECM 30 | 2022-08-24 21:26 |  |  | 0.65056 | 202.58 | 0.32
CT731-WO-347-00010 | SHV 13 | 2022-08-24 21:29 |  |  | 15.9961 | 202.53 | 7.9
CT731-WO-545-00002 | SHV 54 | 2022-08-24 21:48 |  |  | 12.7681 | 202.22 | 6.31
CT753-WO-010-00003 | SHV 81 | 2022-08-24 22:28 |  |  | 5.2583 | 201.53 | 2.61
CT731-WO-347-00004 | SHV 45, SHV 86 | 2022-08-25 02:53 |  |  | 16.1331 | 197.12 | 8.18
CT731-WO-322-00002 | SHV 21 | 2022-08-25 02:59 |  |  | 0.6925 | 197.02 | 0.35
CT731-WO-347-00006 | SHV 11 | 2022-08-25 03:50 |  |  | 20.9333 | 196.18 | 10.67
CT731-WO-199-00020 | SHV 83 | 2022-08-25 08:53 |  |  | 0.50611 | 191.13 | 0.26
CT731-WO-199-00025 | SHV 83 | 2022-08-25 09:12 |  |  | 1.1819 | 190.8 | 0.62
CT731-WO-315-00020 | SHV 83, SHV 85 | 2022-08-25 09:27 |  |  | 0.55806 | 190.57 | 0.29
CT731-WO-199-00011 | SHV 83 | 2022-08-25 09:42 |  |  | 0.68194 | 190.32 | 0.36
CT731-WO-199-00010 | SHV 83 | 2022-08-25 09:58 |  |  | 0.59333 | 190.05 | 0.31
CT731-WO-199-00007 | SHV 83 | 2022-08-25 10:59 |  |  | 0.7275 | 189.02 | 0.38
CT731-WO-199-00008 | SHV 83 | 2022-08-25 11:16 |  |  | 0.56056 | 188.75 | 0.3
CT746-WO-006-00001 | SHV 65 | 2022-08-25 12:40 |  |  | 6.3725 | 187.35 | 3.4
CT753-WO-039-00023 | SHV 48 | 2022-08-25 13:00 |  |  | 4.9292 | 187 | 2.64
CT747-WO-007-00001 | SHV 30 | 2022-08-25 20:13 |  |  | 10.6869 | 179.8 | 5.94
CT772-WO-088-00007 | SHV 49 | 2022-08-25 20:20 |  |  | 0.30111 | 179.67 | 0.17
CT731-WO-322-00009 | SHV 21 | 2022-08-25 20:21 |  |  | 0.55361 | 179.65 | 0.31
CT753-WO-010-00008 | SHV 81 | 2022-08-25 21:59 |  |  | 5.0522 | 178.02 | 2.84
CT753-WO-039-00004 | SHV 48 | 2022-08-25 22:49 |  |  | 5.3122 | 177.2 | 3
CT753-WO-039-00024 | SHV 84 | 2022-08-26 01:43 |  |  | 4.755 | 174.3 | 2.73
CT649-WO-001-00001 | SHV 58 | 2022-08-26 01:47 |  |  | 70.4994 | 174.22 | 40.47
CT753-WO-039-00021 | SHV 48 | 2022-08-26 02:50 |  |  | 12.4103 | 173.17 | 7.17
CT731-WO-347-00009 | SHV 45 | 2022-08-26 02:58 |  |  | 4.0428 | 173.03 | 2.34
CT772-WO-347-00032 | SHV 79 | 2022-08-26 03:44 |  |  | 11.8114 | 172.28 | 6.86
CT731-WO-347-00002 | SHV 86 | 2022-08-26 08:31 |  |  | 14.7558 | 167.5 | 8.81
CT772-WO-159-00001 | SHV 47 | 2022-08-26 10:58 |  |  | 31.1178 | 165.05 | 18.85
CT772-WO-123-00010 | SHV 51, SHV 85 | 2022-08-26 15:44 |  |  | 1.5947 | 160.27 | 1
CT772-WO-347-00033 | SHV 79 | 2022-08-26 20:24 |  |  | 9.6767 | 155.6 | 6.22
CT753-WO-039-00017 | SHV 54 | 2022-08-26 22:26 |  |  | 4.4164 | 153.58 | 2.88
CT731-WO-177-00002 | ECM 30 | 2022-08-26 23:55 |  |  | 0.395 | 152.08 | 0.26
CT731-WO-177-00001 | ECM 30 | 2022-08-27 00:20 |  |  | 0.37056 | 151.67 | 0.24
CT753-WO-039-00003 | SHV 84 | 2022-08-27 00:46 |  |  | 3.5611 | 151.23 | 2.35
CT731-WO-199-00021 | SHV 83 | 2022-08-27 01:19 |  |  | 0.57083 | 150.68 | 0.38
CT731-WO-199-00013 | SHV 83 | 2022-08-27 02:05 |  |  | 0.41361 | 149.92 | 0.28
CT753-WO-039-00009 | SHV 49 | 2022-08-27 02:13 |  |  | 5.1408 | 149.8 | 3.43
CT731-WO-177-00007 | ECM 30 | 2022-08-27 02:55 |  |  | 0.42722 | 149.1 | 0.29
CT753-WO-010-00006 | SHV 81 | 2022-08-27 02:59 |  |  | 33.2517 | 149.02 | 22.31
CT731-WO-199-00001 | SHV 83 | 2022-08-27 03:02 |  |  | 1.5892 | 148.98 | 1.07
CT753-WO-039-00028 | SHV 79 | 2022-08-29 09:08 |  |  | 5.5925 | 94.88 | 5.9
CT753-WO-039-00020 | SHV 85 | 2022-08-29 09:12 |  |  | 4.1172 | 94.8 | 4.34
CT731-WO-016-00025 | ECM 30 | 2022-08-29 10:46 |  |  | 1.5408 | 93.23 | 1.65
CT753-WO-039-00008 | SHV 41 | 2022-08-29 12:35 |  |  | 5.5011 | 91.43 | 6.02
CT753-WO-039-00005 | SHV 84 | 2022-08-29 12:43 |  |  | 4.0003 | 91.3 | 4.38
CT772-WO-153-00002 | SHV 14 | 2022-08-29 17:04 |  |  | 32.1847 | 86.93 | 37.03
CT772-WO-154-00002 | SHV 33, SHV 54 | 2022-08-29 17:29 |  |  | 30.6311 | 86.53 | 35.4
CT772-WO-297-00001 | SHV 14, SHV 23 | 2022-08-29 17:40 |  |  | 23.1603 | 86.33 | 26.83
CT772-WO-123-00014 | SHV 78 | 2022-08-29 18:29 |  |  | 1.1558 | 85.52 | 1.35
CT772-WO-153-00001 | SHV 78 | 2022-08-29 22:44 |  |  | 33.5506 | 81.27 | 41.29
CT731-WO-322-00046 | SHV 52 | 2022-08-29 22:49 |  |  | 1.1556 | 81.2 | 1.42
CT753-WO-039-00011 | SHV 84 | 2022-08-29 22:51 |  |  | 4.0039 | 81.17 | 4.93
CT753-WO-039-00016 | SHV 86 | 2022-08-29 23:02 |  |  | 3.7603 | 80.97 | 4.64
CT753-WO-039-00013 | SHV 79, SHV 80 | 2022-08-29 23:08 |  |  | 8.4344 | 80.88 | 10.43
CT753-WO-039-00014 | SHV 13 | 2022-08-30 00:43 |  |  | 3.7131 | 79.3 | 4.68
CT753-WO-039-00015 | SHV 45, SHV 49 | 2022-08-30 02:21 |  |  | 3.4039 | 77.67 | 4.38
CT772-WO-154-00001 | SHV 50 | 2022-08-30 03:08 |  |  | 33.4511 | 76.87 | 43.52
CT772-WO-281-00002 | SHV 30 | 2022-08-30 03:39 |  |  | 21.9469 | 76.35 | 28.75
CT772-WO-281-00001 | SHV 30 | 2022-08-30 04:24 |  |  | 23.7553 | 75.6 | 31.43
CT772-WO-339-00001 | SHV 48 | 2022-08-30 06:06 |  |  | 29.0789 | 73.92 | 39.35
CT772-WO-160-00001 | SHV 45 | 2022-08-30 07:17 |  |  | 28.7317 | 72.72 | 39.51
CT772-WO-331-00001 | SHV 35 | 2022-08-30 09:17 |  |  | 31.7183 | 70.72 | 44.86
CT772-WO-347-00022 | SHV 21 | 2022-08-30 09:51 |  |  | 6.7128 | 70.17 | 9.57
CT731-WO-199-00003 | SHV 83 | 2022-08-30 10:02 |  |  | 0.60944 | 69.98 | 0.87
CT772-WO-281-00011 | SHV 49 | 2022-08-30 10:58 |  |  | 22.7014 | 69.03 | 32.89
CT772-WO-281-00006 | SHV 23 | 2022-08-30 11:55 |  |  | 21.6703 | 68.08 | 31.83
CT772-WO-281-00010 | SHV 42 | 2022-08-30 12:06 |  |  | 30.7967 | 67.9 | 45.36
CT772-WO-281-00004 | SHV 47 | 2022-08-30 13:37 |  |  | 23.2942 | 66.38 | 35.09
CT772-WO-149-00001 | SHV 52 | 2022-08-30 13:55 |  |  | 25.4861 | 66.1 | 38.56
CT772-WO-123-00006 | SHV 85 | 2022-08-30 18:51 |  |  | 1.0336 | 61.15 | 1.69
CT772-WO-281-00012 | SHV 49 | 2022-08-30 20:34 |  |  | 17.715 | 59.43 | 29.81
CT753-WO-039-00018 | SHV 84 | 2022-08-30 21:06 |  |  | 4.9697 | 58.9 | 8.44
CT772-WO-281-00005 | SHV 23 | 2022-08-30 22:20 |  |  | 22.6042 | 57.67 | 39.2
CT731-WO-199-00004 | SHV 83 | 2022-08-30 23:10 |  |  | 0.48556 | 56.83 | 0.85
CT731-WO-199-00002 | SHV 83 | 2022-08-30 23:38 |  |  | 0.78333 | 56.37 | 1.39
CT772-WO-082-00016 | SHV 13 | 2022-08-31 00:35 |  |  | 8.4464 | 55.42 | 15.24
CT772-WO-281-00007 | SHV 11 | 2022-08-31 01:30 |  |  | 27.7072 | 54.5 | 50.84
CT753-WO-009-00002 | SHV 86 | 2022-08-31 02:27 |  |  | 6.3425 | 53.55 | 11.85
CT772-WO-121-00017 | SHV 41 | 2022-08-31 02:42 |  |  | 1.0203 | 53.32 | 1.91
CT772-WO-150-00009 | SHV 48 | 2022-08-31 02:46 |  |  | 29.8336 | 53.25 | 56.04
CT772-WO-150-00004 | SHV 54 | 2022-08-31 03:47 |  |  | 30.3353 | 52.22 | 58.1
CT772-WO-281-00003 | SHV 47 | 2022-08-31 03:54 |  |  | 20.91 | 52.12 | 40.13
CT772-WO-347-00020 | SHV 21 | 2022-08-31 04:20 |  |  | 14.1589 | 51.67 | 27.41
CT772-WO-347-00023 | SHV 21 | 2022-08-31 04:33 |  |  | 9.1597 | 51.45 | 17.8
CT772-WO-150-00007 | SHV 79 | 2022-08-31 08:31 |  |  | 32.1978 | 47.5 | 67.8
CT772-WO-281-00009 | SHV 42 | 2022-08-31 08:40 |  |  | 12.7247 | 47.33 | 26.88
CT772-WO-150-00002 | SHV 22 | 2022-08-31 11:41 |  |  | 29.4006 | 44.33 | 66.33
CT772-WO-082-00018 | SHV 13 | 2022-08-31 12:38 |  |  | 7.0628 | 43.37 | 16.29
CT772-WO-281-00008 | SHV 11 | 2022-08-31 13:10 |  |  | 23.045 | 42.83 | 53.81
CT772-WO-123-00004 | SHV 85 | 2022-08-31 13:13 |  |  | 2.0461 | 42.78 | 4.78
CT731-WO-315-00021 | SHV 83 | 2022-08-31 20:46 |  |  | 0.655 | 35.23 | 1.86
CT731-WO-315-00022 | SHV 83 | 2022-08-31 21:14 |  |  | 0.55972 | 34.78 | 1.61
CT731-WO-315-00023 | SHV 83 | 2022-08-31 21:36 |  |  | 0.62417 | 34.4 | 1.81
CT772-WO-082-00019 | SHV 81 | 2022-08-31 21:41 |  |  | 2.1156 | 34.33 | 6.16
C649-WO-001-00001 | SHV 58 | 2022-08-31 22:05 |  |  | 1.7697 | 33.93 | 5.22
CT753-WO-047-00003 | SHV 85 | 2022-08-31 23:04 |  |  | 16.5892 | 32.93 | 50.37
CT772-WO-150-00003 | SHV 53 | 2022-09-01 00:34 |  |  | 25.3967 | 31.45 | 80.78
CT772-WO-150-00010 | SHV 81 | 2022-09-01 02:22 |  |  | 25.2153 | 29.63 | 85.12
CT753-WO-049-00001 | SHV 84 | 2022-09-01 02:32 |  |  | 17.6094 | 29.47 | 59.77
CT731-WO-315-00025 | SHV 83 | 2022-09-01 02:44 |  |  | 0.61972 | 29.28 | 2.12
CT772-WO-121-00018 | SHV 52 | 2022-09-01 04:37 |  |  | 0.79972 | 27.38 | 2.92
CT772-WO-150-00006 | SHV 45 | 2022-09-01 07:08 |  |  | 31.6078 | 24.88 | 127.09
CT772-WO-334-00001 | SHV 50 | 2022-09-01 08:45 |  |  | 14.6997 | 23.27 | 63.22
CT772-WO-150-00005 | SHV 33 | 2022-09-01 09:26 |  |  | 20.2775 | 22.58 | 89.83
CT772-WO-115-00007 | SHV 13 | 2022-09-01 09:36 |  |  | 12.315 | 22.4 | 54.99
CT772-WO-352-00007 | SHV 52 | 2022-09-01 10:26 |  |  | 9.8975 | 21.57 | 45.9
CT772-WO-347-00021 | SHV 21 | 2022-09-01 10:42 |  |  | 4.2908 | 21.32 | 20.14
CT772-WO-352-00005 | SHV 22 | 2022-09-01 10:44 |  |  | 9.8953 | 21.28 | 46.52
CT772-WO-341-00001 | SHV 49 | 2022-09-01 11:17 |  |  | 13.8456 | 20.73 | 66.81
CT772-WO-115-00011 | SHV 14 | 2022-09-01 12:39 |  |  | 9.3961 | 19.35 | 48.56
CT772-WO-333-00001 | SHV 54 | 2022-09-01 16:37 |  |  | 15.4678 | 15.4 | 100.5
CT772-WO-352-00001 | SHV 21 | 2022-09-01 20:29 |  |  | 3.2372 | 11.52 | 28.11
CT772-WO-256-00001 | SHV 47 | 2022-09-01 21:19 |  |  | 0.0061111 | 10.7 | 0.06
CT772-WO-352-00006 | SHV 22 | 2022-09-01 21:37 |  |  | 9.5547 | 10.4 | 91.98
CT753-WO-049-00002 | SHV 16 | 2022-09-01 21:56 |  |  | 0.74583 | 10.07 | 7.41
CT772-WO-116-00001 | SHV 41 | 2022-09-01 22:21 |  |  | 0.7325 | 9.65 | 7.6
CT772-WO-115-00008 | SHV 13 | 2022-09-02 00:37 |  |  | 7.2658 | 7.4 | 98.4
CT753-WO-012-00001 | SHV 80 | 2022-09-02 00:44 |  |  | 3.0417 | 7.28 | 41.81
CT772-WO-161-00003 | SHV 30 | 2022-09-02 01:50 |  |  | 15.8817 | 6.18 | 257.42
CT772-WO-256-00008 | SHV 79 | 2022-09-02 02:40 |  |  | 0.61389 | 5.35 | 11.5
CT731-WO-199-00005 | SHV 83 | 2022-09-02 03:09 |  |  | 0.35444 | 4.85 | 7.32
CT772-WO-256-00002 | SHV 23 | 2022-09-02 03:36 |  |  | 0.018056 | 4.42 | 0.41
CT772-WO-116-00004 | SHV 42 | 2022-09-02 03:57 |  |  | 0.11194 | 4.05 | 2.77
CT772-WO-352-00004 | SHV 48 | 2022-09-02 04:43 |  |  | 0.05 | 3.3 | 1.52
CT772-WO-256-00010 | SHV 11 | 2022-09-02 07:00 |  |  | 0 | 1 | 0

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-02
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  |  | Night Shift
| Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage | Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 27 | NORMAL | 1460,203 | 6.51 | 81.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
ECM 29 | NORMAL | 203 | 1.11 | 14.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
ECM 30 | NORMAL | 1451,206 | 2.85 | 36.00 % | OT | 1451 | 4.6 | 38.36 %
ECM 32 | NORMAL | 203 | -4.6 | -58.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
SHV 11 | OT | 401,451 | 11.36 | 94.65 % | OT | 451 | 8.3 | 69.13 %
SHV 12 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | 451 | 7.74 | 64.48 %
SHV 13 | OT | 524 | 9.04 | 75.37 % | OT | 492 | 10.54 | 87.80 %
SHV 14 | OT | 312 | 6.77 | 56.39 % | OT | 454 | 11.88 | 99.04 %
SHV 16 | OFF | - | 0 | 0.00 % | NORMAL | 454 | 0.75 | 9.00 %
SHV 21 | OT | 240,575 | 5.44 | 45.31 % | OT | 240 | 10.37 | 86.44 %
SHV 22 | OT | 269 | 8.67 | 72.24 % | OT | 325 | 10.78 | 89.84 %
SHV 23 | OT | 403,709 | 8.82 | 73.50 % | OT | 295 | 5.38 | 44.84 %
SHV 30 | OT | 1532 | 9.16 | 76.31 % | OT | 706 | 10.06 | 83.87 %
SHV 31 | NORMAL | 1451,88 | 2.84 | 36.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
SHV 33 | NORMAL | 251 | 6.19 | 77.00 % | OT | 204 | 7.06 | 58.83 %
SHV 35 | NORMAL | 492,709 | 2.3 | 29.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
SHV 41 | OT | 267,536 | 10.89 | 90.78 % | OT | 267,706 | 9.68 | 80.68 %
SHV 42 | OT | 499,639 | 7.71 | 64.28 % | OT | 499 | 11.97 | 99.72 %
SHV 45 | OT | 526,647 | 9.75 | 81.28 % | OT | 526 | 10.95 | 91.23 %
SHV 47 | OT | 1451,526 | 9.99 | 83.23 % | OT | 526 | 10.68 | 89.00 %
SHV 48 | OT | 1533,237,67 | 8.1 | 67.50 % | OT | 237 | 10.56 | 88.03 %
SHV 49 | OT | 162 | 9.42 | 78.51 % | OT | 432 | 8.62 | 71.87 %
SHV 50 | OT | 1523 | 10.93 | 91.12 % | OT | 267 | 7.08 | 58.98 %
SHV 52 | OT | 81 | 9.25 | 77.12 % | OT | 203 | 10.48 | 87.35 %
SHV 53 | NORMAL | 219 | 8.85 | 111.00 % | OT | 219 | 9.36 | 77.99 %
SHV 54 | OT | 404,631 | 10.3 | 85.80 % | OT | 631 | 11.6 | 96.69 %
SHV 55 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | - | 12 | 100.00 %
SHV 58 | OT | 1330,252 | 6.5 | 54.17 % | OT | 267 | 6.03 | 50.28 %
SHV 78 | OT | 454 | 7.96 | 66.33 % | OT | 255 | 4.82 | 40.14 %
SHV 79 | OT | 236,410 | 11.71 | 97.55 % | OT | 236,410 | 3.05 | 25.41 %
SHV 80 | OT | 172 | 0.92 | 7.65 % | OT | 408 | 4.12 | 34.36 %
SHV 81 | OT | 255 | 11.19 | 93.28 % | OT | 255 | 9.63 | 80.23 %
SHV 82 | OT | 775 | 3.6 | 29.96 % | OT | 206 | 7.18 | 59.85 %
SHV 83 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | 777 | 3.57 | 29.72 %
SHV 84 | OT | 1504 | 6.44 | 53.65 % | OT | 1504 | 7.02 | 58.53 %
SHV 85 | OT | 1450 | 8.25 | 68.78 % | OT | 1450 | 3.98 | 33.14 %
SHV 86 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | 286 | 5.94 | 49.46 %
SHV 87 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | 1352 | 4.04 | 33.68 %
Average | - | - | 7.36 | 64.86 % | - | - | 7.87 | 72.59 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-02
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT731-WO-016-00032 | ECM 30, SHV 81, SHV 87 | 2022-08-02 15:34 |  |  | 5.3383 | 731.42 | 0.73 | 100
CT753-WO-012-00002 | SHV 80 | 2022-08-30 14:37 |  |  | 3.4175 | 53.2 | 6.42 | 100
CT772-WO-150-00008 | SHV 41 | 2022-08-31 05:07 |  |  | 33.6108 | 39.23 | 85.67 | 100
CT731-WO-199-00012 | SHV 83 | 2022-09-01 20:38 |  |  | 0.59472 | 4.68 | 12.71 | 100
CT731-WO-199-00022 | SHV 83 | 2022-09-01 20:56 |  |  | 0.74611 | 4.72 | 15.84 | 100
CT731-WO-199-00023 | SHV 83 | 2022-09-01 21:42 |  |  | 0.57639 | 4.95 | 11.67 | 100
CT731-WO-199-00015 | SHV 83 | 2022-09-02 03:29 |  |  | 0.65361 | 3.55 | 18.45 | 100
CT731-WO-199-00017 | SHV 83 | 2022-09-02 04:21 |  |  | 0.64083 | 3.3 | 19.47 | 100