## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Pipe No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CA032-WO-188-008 | SHV 22, SHV 55 | 2002-01-01 00:05 | 2002-01-07 19:05 | 163.53 | 0.44532 | 180512 | 0.01
CA032-WO-036-00007 | ECM 29, ECM 32, SHV 11, SHV 16, SHV 21, SHV 22, SHV 23, SHV 24, SHV 31, SHV 50, SHV 51, SHV 52, SHV 54, SHV 65, SHV 83, SHV 84, SHV 85, SHV 87 | 2002-01-01 00:05 | 2002-01-21 22:05 | 502.52 | 6.4001 | 180512 | 0.21
CA037-WO-34-001 | SHV 11, SHV 21, SHV 22, SHV 47, SHV 48, SHV 51, SHV 56 | 2002-01-01 00:06 | 2002-01-07 13:06 | 157.69 | 4.4744 | 180512 | 0.15
CA037-WO-58-017 | SHV 22, SHV 48 | 2002-01-01 00:07 | 2002-01-07 10:07 | 154.26 | 3.4715 | 180512 | 0.12
CA032-WO-93-004A | SHV 23, SHV 49, SHV 53, SHV 58 | 2002-01-01 00:07 | 2002-01-20 09:07 | 465.39 | 2979.2689 | 180512 | 99.03
CA037-WO-34-015 | SHV 11, SHV 22, SHV 47 | 2002-01-01 00:07 |  |  | 0.77601 | 180512 | 0.03
CA032-WO-188-00002 | SHV 21, SHV 22, SHV 23, SHV 24, SHV 30, SHV 31, SHV 45, SHV 47, SHV 49, SHV 50, SHV 55, SHV 56, SHV 58 | 2002-01-01 00:08 | 2002-01-07 22:08 | 166.64 | 10.3123 | 180512 | 0.34
CA037-WO-34-00016 | SHV 11, SHV 23, SHV 48 | 2002-01-01 00:11 |  |  | 0.38977 | 180512 | 0.01
CA037-WO-62-002 | SHV 14, SHV 51 | 2002-01-01 00:11 | 2002-02-05 18:11 | 858.95 | 0.057278 | 180512 | 0
CT767-WO-001-00001 | SHV 14, SHV 31, SHV 65, SHV 83 | 2002-01-01 00:15 | 2002-01-19 21:15 | 453.93 | 5.2106 | 180512 | 0.17
CA032-WO-153-00003 | SHV 13, SHV 14, SHV 21 | 2002-01-01 00:17 | 2002-01-24 21:17 | 573.37 | -2964.351 | 180512 | -98.53
CA037-WO-34-00015 | SHV 11, SHV 22, SHV 23, SHV 47 | 2002-01-01 00:22 |  |  | 0.83946 | 180512 | 0.03
CTEST-WO-04-00004 | SHV 16, SHV 22, SHV 51 | 2002-01-01 01:01 |  |  | 7.0053 | 180511 | 0.23
CA037-WO-58-00011 | SHV 22, SHV 30 | 2002-01-01 01:05 | 2002-01-07 11:05 | 154.26 | 0.80921 | 180511 | 0.03
CT731MOCKUP-WO-001-00001 | SHV 49, SHV 50, SHV 82, SHV 84 | 2002-01-01 04:50 | 2002-01-01 16:50 | 12.06 | 1.5468 | 180508 | 0.05
CA037TEST-WO-076-00001 | SHV 22, SHV 23, SHV 35, SHV 53, SHV 54 | 2002-01-01 09:22 |  |  | 0.057278 | 180503 | 0
CA032-WO-001-12345 | SHV 11, SHV 12, SHV 13, SHV 22, SHV 23, SHV 24, SHV 30, SHV 31, SHV 41, SHV 45, SHV 48, SHV 49, SHV 51, SHV 52, SHV 53, SHV 54, SHV 58, SHV 81, SHV 84 | 2002-01-01 09:39 | 2002-01-01 09:39 | 0 | 2.9199 | 180503 | 0.1
CA032-WO-93-00001A | SHV 23, SHV 50, SHV 56, SHV 58 | 2002-01-02 23:44 | 2002-01-02 23:44 | 0 | 0.95243 | 180465 | 0.03
CA032-WO-188-016 | SHV 21, SHV 55 | 2002-01-03 18:38 | 2002-01-10 16:38 | 166.64 | 0.56067 | 180446 | 0.02
CT767-WO-001-00002 | SHV 23, SHV 58 | 2002-01-04 03:59 | 2002-01-23 00:59 | 453.93 | -2973.9397 | 180437 | -98.89
CT747-WO-005-00001-1 | ECM 30, SHV 35, SHV 45, SHV 52, SHV 58 | 2002-01-04 12:10 | 2002-01-04 12:10 | 0 | 0.2084 | 180428 | 0.01
CT000-MP-00-TESTING | ECM 30, SHV 41, SHV 47, SHV 48, SHV 49, SHV 50, SHV 51, SHV 55, SHV 56, SHV 65, SHV 79, SHV 82, SHV 83, SHV 84, SHV 85, SHV 86, SHV 87 | 2002-01-04 14:55 |  |  | 3.6962 | 180426 | 0.12
CA032-WO-101-00009 | ECM 28, SHV 11, SHV 22, SHV 49, SHV 50, SHV 56, SHV 79 | 2002-01-04 18:50 | 2002-01-10 11:50 | 137.4 | 0.31713 | 180422 | 0.01
CT762-WO-001-00003 | SHV 49, SHV 50, SHV 54, SHV 65, SHV 85 | 2002-01-05 08:09 | 2002-01-05 08:09 | 0 | 2.0419 | 180408 | 0.07
CT761-WO-001-00002 | SHV 30, SHV 31, SHV 48, SHV 51 | 2002-01-05 09:49 |  |  | 1.4078 | 180407 | 0.05
CA032-WO-92-006A | SHV 55, SHV 56 | 2002-01-05 11:56 | 2002-01-09 11:56 | 96.96 | 0.13941 | 180405 | 0
CA032-WO-66-003B | SHV 55, SHV 85, SHV 87 | 2002-01-05 14:30 | 2002-01-05 14:30 | 0 | 0.1957 | 180402 | 0.01
CT731MOCKUP-WO-001-00006 | SHV 50, SHV 56 | 2002-01-06 23:31 | 2002-01-07 11:31 | 12.06 | 0.15227 | 180369 | 0.01
CT746-WO-005-00003-1 | SHV 45, SHV 82 | 2002-01-10 16:07 |  |  | 0.54179 | 180280 | 0.02
CATEST-WO-001-00123 | SHV 16, SHV 24 | 2002-01-14 00:48 |  |  | 0.074565 | 180200 | 0
CATEST-MP-07-00015 | SHV 14, SHV 41, SHV 48 | 2002-01-16 10:11 |  |  | 0.042782 | 180142 | 0
CT711-WO-003-00001 | SHV 45, SHV 49, SHV 52 | 2002-07-01 16:09 | 2002-07-03 06:09 | 38.39 | 0.67215 | 176152 | 0.02
CA032-WO-036-00014 | SHV 41, SHV 45, SHV 52 | 2002-07-10 21:34 | 2002-07-31 19:34 | 502.52 | 1.3196 | 175931 | 0.05
CA032-WO-070-00002A | ECM 30, SHV 13, SHV 23, SHV 24, SHV 45, SHV 50, SHV 51, SHV 55, SHV 82, SHV 86 | 2022-03-29 14:17 | 2022-04-02 03:17 | 85.71 | 10.4412 | 3090 | 20.27
CA032-WO-188-004 | SHV 13, SHV 35, SHV 45, SHV 47, SHV 49, SHV 55, SHV 56, SHV 58, SHV 85 | 2022-03-30 14:55 | 2022-04-06 12:55 | 166.64 | 3.4493 | 3066 | 6.75
CA032-WO-72-001A | ECM 30, SHV 41, SHV 45, SHV 49, SHV 86 | 2022-04-01 23:30 | 2022-04-11 12:30 | 229.56 | 1.6232 | 3009 | 3.24
CT711-WO-003-00003 | SHV 16, SHV 35, SHV 49 | 2022-04-08 16:04 | 2022-04-10 06:04 | 38.39 | 4.6451 | 2848 | 9.79
CA032-WO-83-007A | ECM 30, SHV 55, SHV 82 | 2022-04-09 00:32 | 2022-04-10 07:32 | 31.22 | 0.37086 | 2840 | 0.78
CA032-WO-190-001 | SHV 47, SHV 56 | 2022-04-10 09:28 | 2022-04-16 00:28 | 135.72 | 0.90544 | 2807 | 1.94
CA032-WO-36-013 | ECM 30, SHV 23, SHV 45, SHV 47, SHV 50, SHV 52 | 2022-04-11 20:33 | 2022-05-03 00:32 | 508.95 | 1.2464 | 2772 | 2.7
CA032-WO-188-00019 | SHV 23, SHV 47 | 2022-04-12 05:50 | 2022-04-19 03:50 | 166.64 | 0.98328 | 2763 | 2.14
CA032-WO-72-002A | ECM 30, SHV 48 | 2022-04-12 14:16 | 2022-04-22 03:16 | 229.56 | 0.17359 | 2754 | 0.38
CA032-WO-83-003B | ECM 30, SHV 55, SHV 82, SHV 86 | 2022-04-13 13:02 | 2022-04-14 20:02 | 31.22 | 2.0062 | 2731 | 4.41
CA037-WO-062-00004 | SHV 11, SHV 48 | 2022-04-13 15:14 | 2022-05-19 09:14 | 858.95 | 2.276 | 2729 | 5
CT721-WO-001-00006 | SHV 11, SHV 54 | 2022-04-13 16:38 | 2022-05-20 08:38 | 880.56 | 3.8817 | 2728 | 8.54
ca037-wo-062-004 | SHV 11, SHV 48, SHV 58 | 2022-04-13 20:45 |  |  | 0.21558 | 2724 | 0.47
CA032-WO-102-001 | SHV 22, SHV 45, SHV 54, SHV 55 | 2022-04-14 08:03 |  |  | 0.29953 | 2712 | 0.66
CA037-WO-062-00001 | SHV 35, SHV 45, SHV 51, SHV 56 | 2022-04-14 12:21 | 2022-05-20 06:21 | 858.95 | 3.4943 | 2708 | 7.74
CA037-WO-062-00002 | SHV 31, SHV 48, SHV 50 | 2022-04-14 15:16 |  |  | 5.5398 | 2705 | 12.29
CT721-WO-001-00005 | SHV 13, SHV 54 | 2022-04-15 00:53 | 2022-05-21 16:53 | 880.56 | 3.8411 | 2696 | 8.55
CT711-WO-003-00005 | SHV 12, SHV 49 | 2022-04-16 14:42 | 2022-04-18 04:42 | 38.39 | 0.94568 | 2658 | 2.13
CA037-WO-41-006 | SHV 35, SHV 45, SHV 50, SHV 56 | 2022-04-17 10:19 |  |  | 0.59681 | 2638 | 1.36
CA032-WO-188-00012 | SHV 49, SHV 55 | 2022-04-18 00:10 | 2022-04-24 22:10 | 166.64 | 3.1788 | 2624 | 7.27
CA037-WO-41-00003 | SHV 23, SHV 45 | 2022-04-18 09:55 | 2022-04-29 01:55 | 256.4 | 0.82424 | 2615 | 1.89
CA037-WO-41-00006 | SHV 16, SHV 35, SHV 53, SHV 56 | 2022-04-18 10:08 | 2022-04-29 02:08 | 256.4 | 1.3775 | 2614 | 3.16
CA032-WO-122-00014 | SHV 47, SHV 52 | 2022-04-18 14:52 | 2022-04-22 14:52 | 96.11 | 0.63203 | 2610 | 1.45
CA037-WO-41-00002 | SHV 45, SHV 50 | 2022-04-19 03:20 | 2022-04-29 19:20 | 256.4 | 0.47025 | 2597 | 1.09
CA032-WO-122-00013 | SHV 22, SHV 47 | 2022-04-19 09:57 | 2022-04-23 09:57 | 96.11 | 0.87019 | 2591 | 2.02
CA032-WO-122-00015 | SHV 16, SHV 30 | 2022-04-19 14:05 | 2022-04-23 14:05 | 96.11 | 0.097167 | 2586 | 0.23
CA037-WO-041-00004 | SHV 16, SHV 24, SHV 35, SHV 41, SHV 45 | 2022-04-19 16:02 | 2022-04-30 08:02 | 256.4 | 1.7088 | 2584 | 3.97
CA037-WO-62-00005 | SHV 51, SHV 58 | 2022-04-20 09:06 | 2022-05-26 03:06 | 858.95 | 0.67006 | 2567 | 1.57
CA037-WO-64-004 | SHV 21, SHV 41 | 2022-04-21 02:34 | 2022-05-12 00:34 | 502.52 | 2.5953 | 2550 | 6.11
CA037-WO-41-00008 | SHV 23, SHV 50 | 2022-04-21 10:11 | 2022-05-02 02:11 | 256.4 | 0.27018 | 2542 | 0.64
CA032-WO-93-002B | SHV 23, SHV 49, SHV 53 | 2022-04-22 06:02 | 2022-05-11 15:02 | 465.39 | 1.8519 | 2522 | 4.41
CA032-WO-188-00013 | SHV 49, SHV 56, SHV 58 | 2022-04-22 10:02 | 2022-04-29 08:02 | 166.64 | 2.2489 | 2518 | 5.36
CA037-WO-58-00018 | SHV 16, SHV 41 | 2022-04-25 09:40 | 2022-05-01 19:40 | 154.26 | 0.11373 | 2447 | 0.28
CA032-WO-58-00020 | ECM 30, SHV 47, SHV 65, SHV 79, SHV 83, SHV 85, SHV 86 | 2022-04-25 14:46 |  |  | 21.3386 | 2442 | 52.43
CA037-WO-041-00011 | SHV 21, SHV 23, SHV 53 | 2022-04-26 14:58 | 2022-05-07 06:58 | 256.4 | 0.19205 | 2418 | 0.48
CA032-WO-036-00011 | ECM 31, SHV 47, SHV 50, SHV 65 | 2022-04-26 20:33 | 2022-05-17 18:33 | 502.52 | 0.41489 | 2412 | 1.03
CA037-WO-064-00005 | SHV 24, SHV 41, SHV 50 | 2022-04-28 10:49 |  |  | 1.0046 | 2374 | 2.54
CA037-WO-064-00007 | SHV 21, SHV 35, SHV 50 | 2022-04-28 16:13 |  |  | 1.5559 | 2368 | 3.94
CA032-WO-188-007 | SHV 49, SHV 56 | 2022-04-30 15:56 | 2022-05-07 10:56 | 163.53 | 2.9054 | 2321 | 7.51
ca032-wo-92-006b | SHV 52, SHV 56 | 2022-05-01 07:30 |  |  | 1.4387 | 2305 | 3.75
CA032-WO-036-00042 | ECM 27, SHV 41, SHV 45 | 2022-05-10 09:02 | 2022-05-31 07:02 | 502.52 | 7.773 | 2087 | 22.35
CT731MOCKUP-WO-002-00002 | ECM 28 | 2022-05-30 16:15 | 2022-05-30 18:15 | 2.39 | 0.033454 | 1600 | 0.13
CT731MOCKUP-WO-003-00001 | SHV 49, SHV 56 | 2022-06-06 10:58 |  |  | 0.43505 | 1438 | 1.82
CT711-WO-04-00005A | SHV 49, SHV 58, SHV 84 | 2022-06-21 16:02 | 2022-06-27 23:02 | 151.09 | 1.5345 | 1072 | 8.59
CT711-WO-04-00002A | SHV 16, SHV 31 | 2022-06-21 17:40 | 2022-06-28 00:40 | 151.09 | 1.0412 | 1071 | 5.83
CT711-WO-04-00006A | SHV 16, SHV 35, SHV 58 | 2022-06-21 19:01 | 2022-06-28 02:01 | 151.09 | 2.2829 | 1069 | 12.81
CT711-WO-04-00004A | SHV 30, SHV 35, SHV 41 | 2022-06-21 19:23 | 2022-06-28 02:23 | 151.09 | 1.3864 | 1069 | 7.78
CT711-WO-04-00003A | SHV 41, SHV 49 | 2022-06-22 04:05 | 2022-06-28 11:05 | 151.09 | 2.069 | 1060 | 11.71
CT764-WO-01-00001 | SHV 11, SHV 13, SHV 50, SHV 51, SHV 54, SHV 58 | 2022-06-23 10:55 |  |  | 2.0702 | 1030 | 12.06
CT731MOCKUP-WO-005-00001 | SHV 84, SHV 85 | 2022-06-28 10:48 | 2022-06-30 04:48 | 42.52 | 0.17071 | 910 | 1.13
CT731-WO-483-00002 | SHV 50, SHV 51 | 2022-07-14 02:54 | 2022-07-14 20:54 | 18.29 | 1.7573 | 534 | 19.75
CT731-WO-116-00001 | SHV 35, SHV 78 | 2022-07-14 09:00 | 2022-07-15 03:00 | 18.29 | 1.2191 | 528 | 13.85
CT731-WO-116-00003 | SHV 14, SHV 53 | 2022-07-14 09:34 | 2022-07-15 03:34 | 18.29 | 1.198 | 527 | 13.64
CT731-WO-116-00008 | SHV 49, SHV 52 | 2022-07-14 09:42 | 2022-07-15 03:42 | 18.29 | 1.7873 | 527 | 20.35
CT731-WO-116-00006 | SHV 31, SHV 41, SHV 47 | 2022-07-14 11:34 | 2022-07-15 05:34 | 18.29 | 0.99298 | 525 | 11.35
CT731-WO-116-00005 | SHV 12, SHV 47, SHV 86 | 2022-07-14 14:11 | 2022-07-15 08:11 | 18.29 | 1.1174 | 522 | 12.84
CT731-WO-483-00001 | SHV 47, SHV 80 | 2022-07-14 14:15 | 2022-07-15 08:15 | 18.29 | 1.242 | 522 | 14.28
CT731-WO-186-00002 | SHV 21, SHV 50 | 2022-07-15 06:11 |  |  | 0.41394 | 506 | 4.91
CT731-WO-330-00003 | SHV 16, SHV 24, SHV 52 | 2022-07-15 14:13 |  |  | 0.25546 | 498 | 3.08
CT731-WO-329-00004 | SHV 11, SHV 79 | 2022-07-15 14:44 |  |  | 1.0304 | 498 | 12.41
CT731-WO-163-00001 | SHV 53, SHV 81 | 2022-07-15 15:58 | 2022-07-20 08:58 | 113.22 | 0.68853 | 497 | 8.31
CT731-WO-329-00003 | SHV 79, SHV 87 | 2022-07-15 17:32 |  |  | 0.22074 | 495 | 2.68
CT731-WO-330-00001 | SHV 16, SHV 47 | 2022-07-16 00:40 | 2022-07-16 07:40 | 7.52 | 0.10829 | 488 | 1.33
CT731-WO-336-00007 | SHV 47, SHV 54, SHV 84 | 2022-07-18 12:55 |  |  | 0.20123 | 428 | 2.82
CT731-WO-166-00001 | SHV 30, SHV 49, SHV 78 | 2022-07-18 14:44 |  |  | 0.34618 | 426 | 4.88
CT731-WO-336-00001 | SHV 50, SHV 84 | 2022-07-18 18:40 |  |  | 0.17476 | 422 | 2.48
CT731-WO-329-00001 | SHV 24, SHV 87 | 2022-07-18 23:25 |  |  | 0.17877 | 417 | 2.57
CT731-WO-166-00008 | SHV 16, SHV 30 | 2022-07-19 03:00 |  |  | 0.25333 | 414 | 3.67
CT731-WO-166-00009 | SHV 52, SHV 79 | 2022-07-19 03:13 |  |  | 0.28196 | 413 | 4.1
CT731-WO-166-00003 | SHV 30, SHV 49 | 2022-07-19 08:06 |  |  | 0.26187 | 408 | 3.85
CT731-WO-167-00002 | SHV 23, SHV 53 | 2022-07-19 08:46 |  |  | 1.18 | 408 | 17.35
CT731-WO-166-00002 | SHV 30, SHV 54 | 2022-07-19 12:32 |  |  | 0.29952 | 404 | 4.45
CT731-WO-109-00007 | SHV 50, SHV 51 | 2022-07-19 14:46 |  |  | 0.33862 | 402 | 5.05
CT731-WO-109-00006 | SHV 24, SHV 53 | 2022-07-19 20:48 |  |  | 0.55452 | 396 | 8.4
CT731-WO-185-00001 | SHV 30, SHV 79 | 2022-07-19 22:46 |  |  | 0.32241 | 394 | 4.91
CT731-WO-166-00004 | SHV 30, SHV 52 | 2022-07-20 01:38 |  |  | 0.2599 | 391 | 3.99
CT731-WO-185-00003 | SHV 30, SHV 81 | 2022-07-20 02:49 | 2022-07-20 08:49 | 6.76 | 0.31582 | 390 | 4.86
CT731-WO-178-00002 | SHV 14, SHV 30 | 2022-07-20 06:39 | 2022-07-20 16:39 | 10.97 | 0.60589 | 386 | 9.42
CT731-WO-178-00003 | SHV 14, SHV 80 | 2022-07-20 07:14 |  |  | 0.44543 | 385 | 6.94
CT731-WO-058-00006 | SHV 85, SHV 86 | 2022-07-20 09:28 |  |  | 0.19614 | 383 | 3.07
CT731-WO-178-00004 | SHV 11, SHV 16 | 2022-07-20 10:44 |  |  | 0.79194 | 382 | 12.44
CT731-WO-381-00009 | SHV 21, SHV 45 | 2022-07-20 11:04 |  |  | 0.44153 | 381 | 6.95
CT731-WO-058-00002 | SHV 31, SHV 54 | 2022-07-20 11:12 |  |  | 0.23729 | 381 | 3.74
CT731-WO-381-00010 | SHV 11, SHV 12 | 2022-07-20 11:32 |  |  | 0.40775 | 381 | 6.42
CT731-WO-115-00003 | SHV 86, SHV 87 | 2022-07-20 13:25 |  |  | 0.33925 | 379 | 5.37
CT731-WO-109-00001 | SHV 51, SHV 53 | 2022-07-20 21:47 |  |  | 0.27697 | 371 | 4.48
CT731-WO-185-00002 | SHV 47, SHV 80, SHV 85 | 2022-07-21 02:31 |  |  | 0.38028 | 366 | 6.23
CT731-WO-185-00009 | SHV 31, SHV 41 | 2022-07-21 08:18 |  |  | 0.27862 | 360 | 4.64
CT731-WO-001-00076 | SHV 84, SHV 86 | 2022-07-21 13:43 |  |  | 0.048403 | 355 | 0.82
CT731-WO-166-00005 | SHV 22, SHV 30, SHV 53 | 2022-07-21 16:06 |  |  | 0.22034 | 352 | 3.76
CT731-WO-381-00004 | SHV 22, SHV 45 | 2022-07-21 21:33 |  |  | 0.39575 | 347 | 6.84
CT731-WO-178-00005 | SHV 58, SHV 81 | 2022-07-21 21:40 |  |  | 0.532 | 347 | 9.2
CT731-WO-001-00026 | SHV 78, SHV 84 | 2022-07-21 21:51 |  |  | 0.030435 | 347 | 0.53
CT731-WO-001-00059 | ECM 30, SHV 65, SHV 87 | 2022-07-21 22:45 |  |  | 0.040912 | 346 | 0.71
CT731-WO-169-00004 | SHV 22, SHV 30, SHV 53 | 2022-07-21 22:52 |  |  | 0.24596 | 346 | 4.27
CT731-WO-001-00008 | SHV 48, SHV 84 | 2022-07-22 01:01 |  |  | 0.025301 | 343 | 0.44
CT731-WO-001-00074 | SHV 58, SHV 85 | 2022-07-22 01:12 |  |  | 0.025329 | 343 | 0.44
CT731-WO-001-00061 | ECM 30, SHV 86 | 2022-07-22 02:17 |  |  | 0.039495 | 342 | 0.69
CT731-WO-381-00005 | SHV 11, SHV 48 | 2022-07-22 02:35 |  |  | 0.37702 | 342 | 6.61
CT731-WO-298-00002 | SHV 52, SHV 78 | 2022-07-22 03:49 | 2022-07-22 19:49 | 16.29 | 0.65531 | 341 | 11.53
CT731-WO-001-00058 | ECM 30, SHV 84 | 2022-07-22 04:08 |  |  | 0.03512 | 340 | 0.62
CT731-WO-473-00001 | SHV 24, SHV 78 | 2022-07-22 04:33 |  |  | 0.18457 | 340 | 3.26
CT731-WO-001-00062 | SHV 22, SHV 85 | 2022-07-22 06:29 |  |  | 0.051171 | 338 | 0.91
CT731-WO-178-00007 | SHV 12, SHV 81 | 2022-07-22 06:33 | 2022-07-22 18:33 | 12.76 | 0.59616 | 338 | 10.58
CT731-WO-312-00005 | SHV 84, SHV 85 | 2022-07-22 06:38 |  |  | 0.03269 | 338 | 0.58
CT731-WO-001-00102 | SHV 79, SHV 86 | 2022-07-22 07:07 |  |  | 0.027481 | 337 | 0.49
CT731-WO-381-00007 | SHV 50, SHV 80 | 2022-07-22 07:43 |  |  | 0.36254 | 337 | 6.45
CT731-WO-001-00100 | ECM 30, SHV 65, SHV 79 | 2022-07-22 09:20 |  |  | 0.10004 | 335 | 1.79
CT731-WO-001-00080 | SHV 85, SHV 86 | 2022-07-22 10:30 |  |  | 0.031986 | 334 | 0.57
CT731-WO-312-00006 | SHV 84, SHV 85 | 2022-07-22 14:14 |  |  | 0.060273 | 330 | 1.1
CT731-WO-381-00006 | SHV 13, SHV 80 | 2022-07-22 15:17 |  |  | 0.44365 | 329 | 8.09
CT731-WO-316-00003 | SHV 48, SHV 54 | 2022-07-22 15:52 |  |  | 0.23058 | 329 | 4.21
CT731-WO-312-00004 | SHV 84, SHV 86 | 2022-07-22 16:08 |  |  | 0.049269 | 328 | 0.9
CT731-WO-170-00003 | SHV 54, SHV 78 | 2022-07-22 16:54 |  |  | 0.13309 | 328 | 2.43
CT731-WO-303-00004 | SHV 11, SHV 82 | 2022-07-22 17:20 |  |  | 0.024616 | 327 | 0.45
CT731-WO-178-00009 | SHV 22, SHV 80 | 2022-07-22 22:45 |  |  | 0.60629 | 322 | 11.3
CT731-WO-303-00002 | ECM 30, SHV 87 | 2022-07-23 00:50 |  |  | 0.04319 | 320 | 0.81
CT731-WO-312-00008 | SHV 81, SHV 84 | 2022-07-23 01:59 |  |  | 0.03537 | 319 | 0.67
CT731-WO-473-00003 | SHV 24, SHV 81 | 2022-07-23 02:45 |  |  | 0.19886 | 318 | 3.75
CT731-WO-001-00007 | SHV 11, SHV 79, SHV 85 | 2022-07-23 04:21 |  |  | 0.034912 | 316 | 0.66
CT731-WO-185-00004 | SHV 21, SHV 22 | 2022-07-25 02:56 | 2022-07-25 08:56 | 6.76 | 0.56618 | 270 | 12.58
CT731-WO-473-00006 | SHV 41, SHV 45 | 2022-07-25 09:38 |  |  | 0.17382 | 263 | 3.97
CT731-WO-473-00002 | SHV 45, SHV 53 | 2022-07-25 10:31 |  |  | 0.16037 | 262 | 3.67
CT731-WO-303-00001 | ECM 30, SHV 47 | 2022-07-25 13:46 |  |  | 0.058505 | 259 | 1.36
CT731-WO-170-00004 | SHV 23, SHV 87 | 2022-07-25 16:47 |  |  | 0.091394 | 256 | 2.14
CT731-WO-473-00004 | SHV 53, SHV 80 | 2022-07-25 16:57 |  |  | 0.1041 | 256 | 2.44
CT731-WO-473-00007 | SHV 14, SHV 45 | 2022-07-25 18:35 |  |  | 0.24403 | 254 | 5.76
CT731-WO-001-00027 | ECM 30, SHV 47 | 2022-07-25 18:59 |  |  | 0.025667 | 254 | 0.61
CT731-WO-171-00006 | SHV 30, SHV 52 | 2022-07-25 19:02 |  |  | 0.10567 | 253 | 2.51
CT731-WO-001-00014 | SHV 80, SHV 85 | 2022-07-25 20:29 |  |  | 0.028514 | 252 | 0.68
CT731-WO-171-00001 | SHV 11, SHV 51 | 2022-07-25 20:38 |  |  | 0.068306 | 252 | 1.63
CT731-WO-001-00042 | SHV 81, SHV 87 | 2022-07-25 20:40 |  |  | 0.028495 | 252 | 0.68
CT731-WO-171-00002 | SHV 22, SHV 50 | 2022-07-25 21:31 |  |  | 0.087356 | 251 | 2.09
CT731-WO-171-00008 | SHV 14, SHV 58 | 2022-07-25 21:40 |  |  | 0.08731 | 251 | 2.09
CT731-WO-001-00041 | SHV 22, SHV 79 | 2022-07-25 22:30 |  |  | 0.030741 | 250 | 0.74
CT731-WO-001-00070 | SHV 22, SHV 85 | 2022-07-25 22:59 |  |  | 0.026704 | 250 | 0.64
CT731-WO-001-00019 | SHV 11, SHV 87 | 2022-07-25 23:11 |  |  | 0.026843 | 249 | 0.65
CT731-WO-171-00003 | SHV 52, SHV 81 | 2022-07-25 23:12 |  |  | 0.084685 | 249 | 2.04
CT731-WO-001-00021 | SHV 24, SHV 82 | 2022-07-26 00:32 |  |  | 0.030639 | 248 | 0.74
CT731-WO-473-00009 | SHV 16, SHV 80 | 2022-07-26 00:35 |  |  | 0.24035 | 248 | 5.81
CT731-WO-171-00007 | SHV 22, SHV 52 | 2022-07-26 01:10 |  |  | 0.10409 | 247 | 2.53
CT731-WO-203-00002 | SHV 80, SHV 86 | 2022-07-26 01:21 |  |  | 0.66353 | 247 | 16.12
CT731-WO-171-00009 | SHV 23, SHV 84 | 2022-07-26 01:53 | 2022-07-26 10:53 | 9.87 | 0.08925 | 247 | 2.17
CT731-WO-310-00001 | SHV 41, SHV 49 | 2022-07-26 01:54 |  |  | 0.28133 | 247 | 6.83
CT731-WO-001-00072 | SHV 80, SHV 85 | 2022-07-26 02:36 |  |  | 0.028713 | 246 | 0.7
CT731-WO-001-00050 | SHV 81, SHV 87 | 2022-07-26 02:45 |  |  | 0.028319 | 246 | 0.69
CT731-WO-310-00002 | SHV 13, SHV 23, SHV 41 | 2022-07-26 02:50 |  |  | 0.43876 | 246 | 10.7
CT731-WO-001-00004 | ECM 30, SHV 80 | 2022-07-26 03:33 |  |  | 0.071894 | 245 | 1.76
CT731-WO-001-00001 | ECM 30, SHV 23, SHV 47, SHV 53 | 2022-07-26 03:53 |  |  | 0.24606 | 245 | 6.03
CT731-WO-348-00005 | SHV 23, SHV 30 | 2022-07-26 04:03 |  |  | 0.062718 | 244 | 1.54
CT731-WO-001-00036 | SHV 47, SHV 85 | 2022-07-26 05:16 |  |  | 0.02706 | 243 | 0.67
CT731-WO-001-00003 | SHV 47, SHV 78, SHV 87 | 2022-07-26 05:29 | 2022-07-26 08:29 | 3.37 | 0.041111 | 243 | 1.02
CT731-WO-170-00001 | SHV 11, SHV 45 | 2022-07-26 05:30 |  |  | 0.12129 | 243 | 2.99
CT731-WO-171-00011 | SHV 14, SHV 58 | 2022-07-26 05:33 |  |  | 0.093014 | 243 | 2.3
CT731-WO-171-00004 | SHV 11, SHV 23, SHV 52 | 2022-07-26 07:01 |  |  | 0.11942 | 241 | 2.97
CT731-WO-001-00037 | SHV 45, SHV 81 | 2022-07-26 08:08 |  |  | 0.024773 | 240 | 0.62
CT731-WO-193-00001 | SHV 13, SHV 48 | 2022-07-26 09:37 |  |  | 1.3004 | 239 | 32.65
CT731-WO-001-00033 | SHV 23, SHV 82 | 2022-07-26 09:44 |  |  | 0.037185 | 239 | 0.93
CT731-WO-001-00034 | SHV 24, SHV 45 | 2022-07-26 13:15 |  |  | 0.030685 | 235 | 0.78
CT731-WO-001-00048 | SHV 80, SHV 82 | 2022-07-26 14:13 |  |  | 0.026889 | 234 | 0.69
CT731-WO-207-00002 | SHV 24, SHV 30, SHV 47, SHV 81 | 2022-07-26 15:25 |  |  | 0.8953 | 233 | 23.05
CT731-WO-367-00024 | SHV 51, SHV 81 | 2022-07-26 17:56 |  |  | 0.041838 | 231 | 1.09
CT731-WO-378-00001 | SHV 45, SHV 80 | 2022-07-26 18:29 |  |  | 0.059333 | 230 | 1.55
CT731-WO-157-00003 | SHV 12, SHV 54 | 2022-07-26 18:43 |  |  | 0.12078 | 230 | 3.15
CT731-WO-367-00025 | SHV 50, SHV 54 | 2022-07-26 19:14 |  |  | 0.045162 | 229 | 1.18
CT731-WO-001-00047 | SHV 24, SHV 49 | 2022-07-26 20:45 |  |  | 0.034861 | 228 | 0.92
CT731-WO-367-00003 | SHV 45, SHV 83 | 2022-07-26 21:30 |  |  | 0.050583 | 227 | 1.34
CT731-WO-367-00022 | SHV 13, SHV 14, SHV 23 | 2022-07-26 21:36 |  |  | 0.074644 | 227 | 1.97
CT731-WO-367-00013 | SHV 51, SHV 87 | 2022-07-26 21:46 |  |  | 0.037148 | 227 | 0.98
CT731-WO-378-00002 | SHV 58, SHV 79 | 2022-07-26 22:26 |  |  | 0.075296 | 226 | 2
CT731-WO-001-00049 | ECM 30, SHV 14 | 2022-07-26 22:29 |  |  | 0.028301 | 226 | 0.75
CT731-WO-367-00006 | SHV 14, SHV 50 | 2022-07-27 00:44 |  |  | 0.054556 | 224 | 1.46
CT731-WO-367-00002 | SHV 45, SHV 49, SHV 80 | 2022-07-27 00:45 |  |  | 0.094657 | 224 | 2.54
CT731-WO-206-00002 | SHV 30, SHV 54 | 2022-07-27 00:54 |  |  | 0.95872 | 224 | 25.68
CT731-WO-367-00030 | SHV 45, SHV 80 | 2022-07-27 02:01 |  |  | 0.095903 | 222 | 2.59
CT731-WO-367-00034 | SHV 51, SHV 52 | 2022-07-27 02:52 |  |  | 0.05137 | 222 | 1.39
CT731-WO-367-00026 | SHV 51, SHV 53 | 2022-07-27 02:52 |  |  | 0.050171 | 222 | 1.36
CT731-WO-367-00038 | SHV 23, SHV 45 | 2022-07-27 03:06 |  |  | 0.05081 | 221 | 1.38
CT731-WO-367-00005 | SHV 45, SHV 47 | 2022-07-27 03:07 |  |  | 0.051245 | 221 | 1.39
CT731-WO-367-00017 | SHV 24, SHV 51 | 2022-07-27 03:54 |  |  | 0.053245 | 221 | 1.45
CT731-WO-187-00001 | SHV 49, SHV 81 | 2022-07-27 04:30 |  |  | 0.02338 | 220 | 0.64
CT731-WO-001-00090 | SHV 82, SHV 83 | 2022-07-27 04:48 |  |  | 0.028431 | 220 | 0.78
CT731-WO-206-00001 | SHV 13, SHV 22 | 2022-07-27 04:58 |  |  | 1.0732 | 220 | 29.27
CT731-WO-367-00020 | SHV 16, SHV 51 | 2022-07-27 05:14 |  |  | 0.05188 | 219 | 1.42
CT731-WO-115-00002 | SHV 49, SHV 80 | 2022-07-27 05:36 |  |  | 0.10919 | 219 | 2.99
CT731-WO-367-00035 | SHV 11, SHV 51 | 2022-07-27 06:20 |  |  | 0.061403 | 218 | 1.69
CT731-WO-367-00007 | SHV 14, SHV 50, SHV 84 | 2022-07-27 06:53 | 2022-07-27 11:53 | 5.86 | 0.086458 | 218 | 2.38
CT731-WO-001-00051 | SHV 83, SHV 87 | 2022-07-27 06:53 | 2022-07-27 09:53 | 3.37 | 0.093519 | 218 | 2.57
CT731-WO-367-00040 | SHV 79, SHV 84 | 2022-07-27 07:15 | 2022-07-27 12:15 | 5.86 | 0.03925 | 217 | 1.09
CT731-WO-367-00008 | SHV 47, SHV 49 | 2022-07-27 08:45 |  |  | 0.057157 | 216 | 1.59
CT731-WO-367-00042 | SHV 14, SHV 87 | 2022-07-27 08:46 |  |  | 0.052227 | 216 | 1.45
CT731-WO-367-00010 | SHV 24, SHV 86 | 2022-07-27 10:19 | 2022-07-27 15:19 | 5.86 | 0.058444 | 214 | 1.64
CT731-WO-367-00043 | SHV 16, SHV 84 | 2022-07-27 10:39 | 2022-07-27 15:39 | 5.86 | 0.063218 | 214 | 1.77
CT731-WO-348-00003 | SHV 49, SHV 65 | 2022-07-27 10:46 |  |  | 0.12312 | 214 | 3.45
CT731-WO-187-00006 | ECM 30, SHV 53 | 2022-07-27 12:37 | 2022-07-27 16:37 | 4.62 | 0.053963 | 212 | 1.53
CT731-WO-367-00015 | SHV 51, SHV 79 | 2022-07-27 12:46 |  |  | 0.050954 | 212 | 1.44
CT731-WO-316-00001 | SHV 13, SHV 41 | 2022-07-27 13:00 |  |  | 0.25562 | 212 | 7.23
CT731-WO-367-00027 | SHV 45, SHV 87 | 2022-07-27 14:23 |  |  | 0.034111 | 210 | 0.97
CT731-WO-367-00012 | SHV 23, SHV 84 | 2022-07-27 14:27 | 2022-07-27 19:27 | 5.86 | 0.058014 | 210 | 1.66
CT731-WO-001-00088 | ECM 30, SHV 83 | 2022-07-27 14:41 | 2022-07-27 17:41 | 3.37 | 0.028144 | 210 | 0.8
CT731-WO-001-00067 | ECM 30, SHV 83 | 2022-07-27 15:10 | 2022-07-27 18:10 | 3.37 | 0.026963 | 209 | 0.77
CT731-WO-003-00009 | SHV 11, SHV 21 | 2022-07-27 15:33 |  |  | 0.030509 | 209 | 0.88
CT731-WO-174-00038 | SHV 79, SHV 85 | 2022-07-27 16:01 |  |  | 0.02444 | 208 | 0.7
CT731-WO-001-00069 | ECM 30, SHV 83 | 2022-07-27 16:41 | 2022-07-27 19:41 | 3.37 | 0.028431 | 208 | 0.82
CT731-WO-174-00045 | SHV 79, SHV 85 | 2022-07-27 18:21 |  |  | 0.026398 | 206 | 0.77
CT731-WO-003-00004 | SHV 16, SHV 84 | 2022-07-27 18:36 |  |  | 0.03094 | 206 | 0.9
CT731-WO-367-00004 | SHV 13, SHV 49 | 2022-07-27 19:23 |  |  | 0.05275 | 205 | 1.54
CT731-WO-001-00017 | SHV 52, SHV 85 | 2022-07-27 20:11 | 2022-07-27 23:11 | 3.37 | 0.028426 | 204 | 0.84
CT731-WO-174-00033 | SHV 79, SHV 85 | 2022-07-27 20:43 |  |  | 0.020394 | 204 | 0.6
CT731-WO-003-00005 | SHV 11, SHV 13 | 2022-07-27 21:28 |  |  | 0.041981 | 203 | 1.24
CT731-WO-003-00008 | SHV 49, SHV 81 | 2022-07-27 21:59 |  |  | 0.031116 | 203 | 0.92
CT731-WO-188-00018 | SHV 14, SHV 49 | 2022-07-27 22:42 |  |  | 0.049884 | 202 | 1.48
CT731-WO-001-00087 | SHV 45, SHV 83 | 2022-07-27 23:06 |  |  | 0.026468 | 201 | 0.79
CT731-WO-001-00086 | ECM 30, SHV 82 | 2022-07-28 00:44 |  |  | 0.020361 | 200 | 0.61
CT731-WO-188-00006 | SHV 12, SHV 54 | 2022-07-28 01:02 | 2022-07-28 07:02 | 6.76 | 0.032949 | 199 | 0.99
CT731-WO-001-00085 | SHV 82, SHV 87 | 2022-07-28 01:13 | 2022-07-28 04:13 | 3.37 | 0.047833 | 199 | 1.44
CT731-WO-176-00002 | SHV 47, SHV 82 | 2022-07-28 01:45 | 2022-07-28 03:45 | 2.74 | 0.074431 | 199 | 2.24
CT731-WO-003-00007 | SHV 13, SHV 21 | 2022-07-28 02:31 |  |  | 0.03325 | 198 | 1.01
CT731-WO-001-00094 | ECM 30, SHV 82 | 2022-07-28 02:40 | 2022-07-28 05:40 | 3.37 | 0.016028 | 198 | 0.49
CT731-WO-188-00019 | SHV 11, SHV 51 | 2022-07-28 03:17 |  |  | 0.04112 | 197 | 1.25
CT731-WO-189-00011 | SHV 52, SHV 85 | 2022-07-28 03:51 | 2022-07-28 05:51 | 2.18 | 0.015093 | 197 | 0.46
CT731-WO-189-00010 | SHV 53, SHV 85 | 2022-07-28 04:11 | 2022-07-28 06:11 | 2.18 | 0.019347 | 196 | 0.59
CT731-WO-059-00001 | SHV 23, SHV 81, SHV 85 | 2022-07-28 04:17 | 2022-07-28 08:17 | 4.65 | 0.078569 | 196 | 2.41
CT731-WO-016-00012 | SHV 81, SHV 84 | 2022-07-28 06:12 |  |  | 0.019731 | 194 | 0.61
CT731-WO-059-00002 | SHV 79, SHV 85 | 2022-07-28 06:31 | 2022-07-28 10:31 | 4.65 | 0.031583 | 194 | 0.98
CT731-WO-223-00001 | SHV 13, SHV 35, SHV 41 | 2022-07-28 07:21 |  |  | 0.074949 | 193 | 2.33
CT731-WO-174-00023 | SHV 47, SHV 85 | 2022-07-28 08:27 | 2022-07-28 08:27 | 0.96 | 0.016338 | 192 | 0.51
CT731-WO-174-00027 | SHV 47, SHV 85 | 2022-07-28 09:31 | 2022-07-28 09:31 | 0.96 | 0.026847 | 191 | 0.84
CT731-WO-189-00014 | SHV 11, SHV 47 | 2022-07-28 10:00 |  |  | 0.021389 | 190 | 0.68
CT731-WO-174-00018 | SHV 79, SHV 85 | 2022-07-28 10:52 | 2022-07-28 10:52 | 0.96 | 0.033634 | 190 | 1.06
CT731-WO-322-00087 | ECM 30, SHV 23 | 2022-07-28 10:57 |  |  | 0.077491 | 190 | 2.45
CT731-WO-173-00002 | SHV 79, SHV 83 | 2022-07-28 11:13 | 2022-07-28 12:13 | 1.44 | 0.040611 | 189 | 1.29
CT731-WO-322-00082 | ECM 30, SHV 12, SHV 81 | 2022-07-28 11:14 |  |  | 0.090431 | 189 | 2.87
CT731-WO-174-00024 | SHV 65, SHV 79 | 2022-07-28 11:19 | 2022-07-28 11:19 | 0.96 | 0.059264 | 189 | 1.88
CT731-WO-322-00126 | SHV 52, SHV 80 | 2022-07-28 11:39 | 2022-07-28 14:39 | 3.67 | 0.081704 | 189 | 2.59
CT731-WO-322-00096 | SHV 22, SHV 78, SHV 84 | 2022-07-28 11:59 | 2022-07-28 14:59 | 3.67 | 0.081736 | 189 | 2.59
CT731-WO-188-00005 | SHV 13, SHV 49 | 2022-07-28 12:34 |  |  | 0.044556 | 188 | 1.42
CT731-WO-322-00077 | ECM 30, SHV 14 | 2022-07-28 13:03 |  |  | 0.071616 | 187 | 2.3
CT731-WO-322-00080 | SHV 47, SHV 80, SHV 87 | 2022-07-28 13:24 | 2022-07-28 16:24 | 3.67 | 0.089602 | 187 | 2.87
CT731-WO-322-00095 | SHV 24, SHV 84 | 2022-07-28 13:33 | 2022-07-28 16:33 | 3.67 | 0.07206 | 187 | 2.31
CT731-WO-322-00100 | ECM 30, SHV 12, SHV 86 | 2022-07-28 14:17 | 2022-07-28 17:17 | 3.67 | 0.14327 | 186 | 4.62
CT731-WO-322-00127 | ECM 30, SHV 50 | 2022-07-28 14:48 |  |  | 0.060759 | 186 | 1.96
CT731-WO-174-00046 | ECM 31 | 2022-07-28 14:57 |  |  | 1.2861 | 186 | 41.49
CT731-WO-173-00003 | SHV 81, SHV 83 | 2022-07-28 15:15 | 2022-07-28 16:15 | 1.44 | 0.028583 | 185 | 0.93
CT731-WO-207-00001 | SHV 11, SHV 30 | 2022-07-28 16:27 |  |  | 0.25984 | 184 | 8.47
CT731-WO-108-00001 | SHV 45, SHV 84 | 2022-07-28 19:19 |  |  | 0.039833 | 181 | 1.32
CT731-WO-322-00109 | SHV 23, SHV 54, SHV 87 | 2022-07-28 21:23 | 2022-07-29 00:23 | 3.67 | 0.088352 | 179 | 2.96
CT731-WO-322-00086 | SHV 58, SHV 83, SHV 87 | 2022-07-28 22:19 | 2022-07-29 01:19 | 3.67 | 0.087384 | 178 | 2.95
CT731-WO-322-00110 | SHV 81, SHV 86 | 2022-07-29 00:02 | 2022-07-29 03:02 | 3.67 | 0.12301 | 176 | 4.19
CT731-WO-322-00120 | SHV 47, SHV 84 | 2022-07-29 00:30 | 2022-07-29 03:30 | 3.67 | 0.071005 | 176 | 2.42
CT731-WO-322-00093 | SHV 47, SHV 49 | 2022-07-29 00:42 |  |  | 0.069875 | 176 | 2.38
CT731-WO-322-00125 | ECM 30, SHV 16, SHV 52 | 2022-07-29 00:52 |  |  | 0.13873 | 176 | 4.73
CT731-WO-322-00117 | SHV 45, SHV 50 | 2022-07-29 01:35 |  |  | 0.078514 | 175 | 2.69
CT731-WO-322-00097 | SHV 12, SHV 47 | 2022-07-29 01:53 | 2022-07-29 01:53 | 0 | 0.090185 | 175 | 3.09
CT731-WO-322-00106 | SHV 24, SHV 58 | 2022-07-29 02:32 |  |  | 0.089639 | 174 | 3.09
CT731-WO-322-00099 | SHV 41, SHV 45, SHV 47 | 2022-07-29 03:17 |  |  | 0.074083 | 173 | 2.57
CT731-WO-174-00009 | SHV 79, SHV 85 | 2022-07-29 05:02 | 2022-07-29 07:02 | 2.4 | 0.042463 | 171 | 1.49
CT731-WO-322-00050 | SHV 49, SHV 53 | 2022-07-29 07:11 |  |  | 0.069639 | 169 | 2.47
CT731-WO-322-00034 | SHV 30, SHV 45, SHV 47 | 2022-07-29 09:13 |  |  | 0.080069 | 167 | 2.88
CT731-WO-322-00084 | SHV 14, SHV 47 | 2022-07-29 09:17 |  |  | 0.068843 | 167 | 2.47
CT731-WO-322-00108 | SHV 52, SHV 58 | 2022-07-29 09:32 |  |  | 0.073125 | 167 | 2.63
CT731-WO-322-00118 | SHV 41, SHV 58 | 2022-07-29 10:20 |  |  | 0.080778 | 166 | 2.92
CT731-WO-322-00137 | SHV 16, SHV 65 | 2022-07-29 10:28 |  |  | 0.078227 | 166 | 2.83
CT731-WO-322-00072 | SHV 58, SHV 85 | 2022-07-29 10:35 |  |  | 0.083588 | 166 | 3.02
CT731-WO-322-00123 | SHV 45, SHV 47, SHV 49 | 2022-07-29 11:08 |  |  | 0.14212 | 165 | 5.17
CT731-WO-322-00102 | SHV 65, SHV 81 | 2022-07-29 12:06 | 2022-07-29 15:06 | 3.67 | 0.082106 | 164 | 3
CT731-WO-322-00008 | SHV 49, SHV 50 | 2022-07-29 13:33 |  |  | 0.074796 | 163 | 2.75
CT731-WO-322-00012 | SHV 21 | 2022-07-29 16:42 |  |  | 1.0813 | 160 | 40.55
CT731-WO-322-00140 | SHV 47, SHV 87 | 2022-07-29 17:02 | 2022-07-29 20:02 | 3.67 | 0.076616 | 159 | 2.89
CT731-WO-322-00070 | SHV 49, SHV 54 | 2022-07-29 17:12 |  |  | 0.080694 | 159 | 3.05
CT731-WO-322-00143 | SHV 41, SHV 86 | 2022-07-29 18:26 | 2022-07-29 21:26 | 3.67 | 0.07763 | 158 | 2.95
CT731-WO-322-00107 | SHV 47, SHV 84 | 2022-07-29 18:29 | 2022-07-30 04:29 | 10.29 | 0.08162 | 158 | 3.1
CT731-WO-322-00090 | ECM 30, SHV 86 | 2022-07-29 18:40 | 2022-07-29 21:40 | 3.67 | 0.066949 | 158 | 2.54
CT731-WO-322-00145 | SHV 22, SHV 50 | 2022-07-29 18:53 |  |  | 0.064171 | 158 | 2.44
CT731-WO-322-00133 | SHV 47, SHV 58 | 2022-07-29 20:58 |  |  | 0.062991 | 156 | 2.42
CT731-WO-322-00134 | SHV 47, SHV 49, SHV 86 | 2022-07-29 21:17 | 2022-07-30 00:17 | 3.67 | 0.082958 | 155 | 3.21
CT731-WO-322-00147 | SHV 13, SHV 41 | 2022-07-29 22:08 |  |  | 0.069093 | 154 | 2.69
CT731-WO-322-00115 | SHV 47, SHV 52 | 2022-07-29 22:20 |  |  | 0.059208 | 154 | 2.31
CT731-WO-322-00146 | SHV 12, SHV 54, SHV 65 | 2022-07-29 22:32 | 2022-07-29 23:32 | 1.63 | 0.095958 | 154 | 3.74
CT731-WO-016-00019 | SHV 79, SHV 82 | 2022-07-30 00:41 |  |  | 0.024588 | 152 | 0.97
CT731-WO-322-00101 | SHV 45, SHV 79 | 2022-07-30 01:56 |  |  | 0.051097 | 151 | 2.03
CT731-WO-322-00074 | SHV 41, SHV 47 | 2022-07-30 02:05 |  |  | 0.097333 | 150 | 3.89
CT731-WO-016-00028 | SHV 81, SHV 85 | 2022-07-30 02:36 |  |  | 0.021116 | 150 | 0.84
CT731-WO-322-00135 | SHV 41, SHV 53, SHV 65 | 2022-07-30 02:38 |  |  | 0.083593 | 150 | 3.34
CT731-WO-016-00030 | SHV 79, SHV 85 | 2022-07-30 03:10 |  |  | 0.021486 | 149 | 0.87
CT731-WO-322-00142 | SHV 41, SHV 87 | 2022-07-30 03:28 | 2022-07-30 13:28 | 10.29 | 0.059694 | 149 | 2.4
CT731-WO-322-00148 | SHV 11, SHV 22 | 2022-07-30 03:42 |  |  | 0.076986 | 149 | 3.1
CT731-WO-322-00071 | SHV 47, SHV 84 | 2022-07-30 03:59 | 2022-07-30 06:59 | 3.67 | 0.069134 | 149 | 2.78
CT731-WO-016-00005 | SHV 79, SHV 82 | 2022-07-30 04:07 |  |  | 0.023394 | 148 | 0.95
CT731-WO-322-00104 | SHV 53, SHV 86 | 2022-07-30 04:10 | 2022-07-30 07:10 | 3.67 | 0.088597 | 148 | 3.59
CT731-WO-322-00073 | SHV 49, SHV 79 | 2022-07-30 04:25 |  |  | 0.082815 | 148 | 3.36
CT731-WO-016-00039 | SHV 81, SHV 85 | 2022-07-30 05:08 |  |  | 0.02819 | 147 | 1.15
CT731-WO-322-00105 | SHV 22, SHV 47 | 2022-07-30 06:42 |  |  | 1.1068 | 146 | 45.48
CT731-WO-016-00018 | SHV 79, SHV 82 | 2022-07-30 06:43 |  |  | 0.017037 | 146 | 0.7
CT731-WO-322-00139 | SHV 41, SHV 53 | 2022-07-30 06:46 |  |  | 0.083866 | 146 | 3.45
CT731-WO-174-00047 | SHV 65, SHV 79 | 2022-08-01 08:44 | 2022-08-01 08:44 | 0.96 | 0.030824 | 96 | 1.93
CT731-WO-322-00113 | ECM 30, SHV 47 | 2022-08-01 09:08 | 2022-08-01 12:08 | 3.67 | 0.092514 | 95 | 5.84
CT731-WO-322-00075 | SHV 13, SHV 47 | 2022-08-01 10:02 |  |  | 0.085787 | 94 | 5.48
CT731-WO-319-00006 | SHV 81, SHV 85 | 2022-08-01 10:05 |  |  | 0.046495 | 94 | 2.97
CT731-WO-319-00002 | SHV 78, SHV 81 | 2022-08-01 11:18 |  |  | 0.036644 | 93 | 2.36
CT731-WO-319-00001 | SHV 78, SHV 81 | 2022-08-01 12:12 |  |  | 0.014287 | 92 | 0.93
CT731-WO-205-00002 | SHV 14 | 2022-08-01 13:24 |  |  | 1.328 | 91 | 87.56
CT731-WO-174-00007 | SHV 47, SHV 84 | 2022-08-01 13:43 | 2022-08-01 13:43 | 0.96 | 0.018176 | 91 | 1.2
CT731-WO-205-00001 | SHV 30 | 2022-08-01 13:47 |  |  | 1.289 | 91 | 84.99
CT731-WO-016-00009 | SHV 79, SHV 82 | 2022-08-01 14:04 |  |  | 0.025986 | 90 | 1.73
CT731-WO-016-00007 | SHV 81, SHV 82 | 2022-08-01 15:45 |  |  | 0.037782 | 89 | 2.55
CT731-WO-321-00002 | SHV 52 | 2022-08-01 16:35 |  |  | 1.1547 | 88 | 78.73
CT731-WO-321-00001 | SHV 48 | 2022-08-01 16:37 | 2022-08-08 09:37 | 161.34 | 1.2562 | 88 | 85.65
CT731-WO-174-00049 | ECM 31, SHV 47 | 2022-08-01 16:55 |  |  | 0.0046944 | 88 | 0.32
CT731-WO-016-00015 | SHV 81, SHV 82 | 2022-08-01 19:16 |  |  | 0.031681 | 85 | 2.24
CT731-WO-174-00004 | SHV 81, SHV 84, SHV 86 | 2022-08-01 20:08 | 2022-08-01 20:08 | 0.96 | 0.022 | 84 | 1.57
CT731-WO-174-00016 | SHV 47, SHV 85 | 2022-08-01 20:40 | 2022-08-01 20:40 | 0.96 | 0.017769 | 84 | 1.27
CT731-WO-174-00041 | SHV 47, SHV 85 | 2022-08-01 21:40 | 2022-08-01 21:40 | 0.96 | 0.020593 | 83 | 1.49
CT731-WO-319-00003 | SHV 23, SHV 78 | 2022-08-01 22:52 |  |  | 0.046 | 82 | 3.37
CT731-WO-174-00028 | SHV 47, SHV 65 | 2022-08-01 23:04 | 2022-08-01 23:04 | 0.96 | 0.095708 | 81 | 7.09
CT731-WO-374-00002 | ECM 30, SHV 13 | 2022-08-02 01:49 |  |  | 0.051769 | 79 | 3.93
CT731-WO-016-00038 | SHV 81, SHV 82 | 2022-08-02 02:01 |  |  | 0.012838 | 78 | 0.99
CT731-WO-174-00035 | SHV 13, SHV 86 | 2022-08-02 04:07 | 2022-08-02 06:07 | 2.4 | 0.016894 | 76 | 1.33
CT731-WO-002-00002 | SHV 13, SHV 49 | 2022-08-02 04:33 |  |  | 0.043815 | 76 | 3.46
CT731-WO-374-00004 | SHV 13, SHV 65 | 2022-08-02 08:27 |  |  | 0.042106 | 72 | 3.51
CT731-WO-374-00006 | SHV 13, SHV 47 | 2022-08-02 09:14 |  |  | 0.051 | 71 | 4.31
CT731-WO-004-00017 | SHV 47, SHV 84 | 2022-08-02 10:43 |  |  | 0.032694 | 70 | 2.8
CT731-WO-322-00044 | SHV 53, SHV 65 | 2022-08-02 10:59 |  |  | 0.025481 | 70 | 2.18
CT731-WO-004-00015 | SHV 47, SHV 84 | 2022-08-02 11:21 |  |  | 0.033287 | 69 | 2.89
CT731-WO-102-00006 | SHV 13, SHV 47 | 2022-08-02 14:01 |  |  | 0.050602 | 66 | 4.6
CT746-WO-003-00002 | SHV 11 | 2022-08-02 15:05 |  |  | 0.74017 | 65 | 68.32
CT746-WO-003-00001 | SHV 58 | 2022-08-02 16:06 |  |  | 0.80528 | 64 | 75.49
CT731-WO-004-00005 | SHV 47, SHV 85 | 2022-08-02 20:23 |  |  | 0.028551 | 60 | 2.86
CT731-WO-004-00007 | SHV 65, SHV 85 | 2022-08-02 21:21 |  |  | 0.026727 | 59 | 2.72
CT731-WO-004-00013 | SHV 65, SHV 85 | 2022-08-02 22:06 |  |  | 0.024019 | 58 | 2.48
CT746-WO-02-00002 | SHV 49 | 2022-08-02 22:08 |  |  | 0.68627 | 58 | 70.99
CT731-WO-177-00017 | SHV 82, SHV 83 | 2022-08-03 00:32 |  |  | 0.0094954 | 56 | 1.02
CT731-WO-184-00013 | SHV 65, SHV 83 | 2022-08-03 03:52 |  |  | 0.0085602 | 53 | 0.97
CT731-WO-184-00015 | SHV 65, SHV 83 | 2022-08-03 06:47 |  |  | 0.013236 | 50 | 1.59
CT731-WO-177-00011 | ECM 30, SHV 82 | 2022-08-03 10:00 |  |  | 0.006875 | 46 | 0.9
CT731-WO-004-00010 | SHV 65, SHV 84 | 2022-08-03 10:24 |  |  | 0.029449 | 46 | 3.84
CT746-WO-004-00001 | SHV 79 | 2022-08-03 14:16 |  |  | 0.49399 | 42 | 70.57
CT731-WO-320-00001 | SHV 83, SHV 84 | 2022-08-04 11:04 |  |  | 0.068014 | 21 | 19.43
CT747-WO-001-00006 | SHV 86 | 2022-08-04 21:28 |  |  | 0.12204 | 11 | 66.57
CT747-WO-001-00005 | SHV 53 | 2022-08-04 21:49 |  |  | 0.113 | 11 | 61.64
CT747-WO-004-00004 | SHV 65 | 2022-08-05 02:08 |  |  | 0.023227 | 6 | 23.23
CT731-WO-494-00001 | SHV 82 | 2022-08-05 06:29 |  |  | 0.014157 | 2 | 42.47
CT731-WO-315-00009 | SHV 84 | 2022-08-05 06:56 |  |  | 0.0030509 | 2 | 9.15
CT731-WO-319-00007 | SHV 85 | 2022-08-05 06:57 |  |  | 0.0080185 | 2 | 24.06

## Summary Machine Arc On
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 27 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 28 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 30 | - | 0 | 0.00 % | 1451 | 4.49 | 37.38 %
ECM 31 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 11 | 451 | 9.17 | 76.39 % | 401 | 7 | 58.37 %
SHV 13 | 492,524 | 2.99 | 24.89 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 14 | 312,454 | 11.75 | 97.91 % | 775 | 6.42 | 53.48 %
SHV 22 | - | 0 | 0.00 % | 170 | 5.69 | 47.40 %
SHV 23 | - | 0 | 0.00 % | 403 | 1.57 | 13.11 %
SHV 30 | 536,706 | 10.49 | 87.40 % | 533 | 9.54 | 79.54 %
SHV 47 | 160,526 | 3.71 | 30.93 % | 160 | 3.11 | 25.92 %
SHV 48 | 237,573 | 10.87 | 90.61 % | 573 | 6.31 | 52.59 %
SHV 49 | 432 | 7.74 | 64.49 % | 647 | 6.51 | 54.28 %
SHV 52 | 455,81 | 10.14 | 84.46 % | 81 | 9.36 | 78.00 %
SHV 53 | 186,219 | 6.86 | 57.13 % | 186 | 6.46 | 53.80 %
SHV 54 | 631 | 3.38 | 28.17 % | 529 | 6.88 | 57.34 %
SHV 55 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 58 | 252,267 | 8.83 | 73.56 % | 252 | 7.97 | 66.43 %
SHV 65 | 309 | 4.35 | 36.23 % | 162,647 | 2.28 | 18.96 %
SHV 79 | 410,493 | 9.68 | 80.64 % | 410 | 3.76 | 31.37 %
SHV 81 | 255 | 3.38 | 28.16 % | 216,255 | 2.73 | 22.73 %
SHV 82 | 526 | 6.63 | 55.24 % | 1523 | 3.99 | 33.21 %
SHV 83 | 204,451 | 2.87 | 23.95 % | 204 | 4.86 | 40.50 %
SHV 84 | 499 | 3.74 | 31.18 % | 365 | 4.54 | 37.82 %
SHV 85 | 499 | 4.6 | 38.33 % | 251 | 4.8 | 40.03 %
SHV 86 | 115 | 7.16 | 59.70 % | 639 | 7.21 | 60.05 %
SHV 87 | 204 | 0.7 | 5.84 % | - | 0 | 0.00 %
Average | - | 6.45 | 53.76 % | - | 5.5 | 45.82 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Pipe No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9