## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT731-WO-374-00006 | SHV 13, SHV 47 | 2022-08-02 09:14 |  |  | 0.05 | 1.58 | 3.22
CT731-WO-174-00044 | SHV 79, SHV 83 | 2022-08-02 09:28 | 2022-08-02 09:28 | 0.96 | 0.02 | 1.58 | 1.5
CT731-WO-004-00017 | SHV 47, SHV 84 | 2022-08-02 10:43 |  |  | 0.03 | 1.57 | 2.09
CT731-WO-322-00044 | SHV 53, SHV 65 | 2022-08-02 10:59 | 2022-08-02 13:59 | 3.68 | 0.03 | 1.57 | 1.63
CT731-WO-004-00015 | SHV 47, SHV 84 | 2022-08-02 11:21 |  |  | 0.03 | 1.55 | 2.15
CT731-WO-102-00006 | SHV 13, SHV 47 | 2022-08-02 14:01 |  |  | 0.05 | 1.5 | 3.37
CT746-WO-003-00002 | SHV 11 | 2022-08-02 15:05 |  |  | 0.98 | 1.48 | 66.15
CT746-WO-003-00001 | SHV 58 | 2022-08-02 16:06 |  |  | 1.11 | 1.47 | 75.93
CT731-WO-004-00005 | SHV 47, SHV 85 | 2022-08-02 20:23 | 2022-08-02 21:23 | 1.41 | 0.03 | 1.4 | 2.04
CT731-WO-177-00022 | SHV 65, SHV 85 | 2022-08-02 21:06 | 2022-08-02 23:06 | 2.08 | 0.01 | 1.38 | 0.63
CT731-WO-004-00007 | SHV 65, SHV 85 | 2022-08-02 21:21 | 2022-08-02 22:21 | 1.41 | 0.03 | 1.38 | 1.93
CT731-WO-177-00010 | SHV 65, SHV 85 | 2022-08-02 21:51 | 2022-08-02 21:51 | 0.96 | 0.01 | 1.38 | 0.84
CT731-WO-004-00013 | SHV 65, SHV 85 | 2022-08-02 22:06 | 2022-08-02 23:06 | 1.41 | 0.02 | 1.37 | 1.76
CT746-WO-02-00002 | SHV 49 | 2022-08-02 22:08 | 2022-08-05 23:08 | 73.46 | 0.9 | 1.37 | 66.05
CT731-WO-177-00017 | SHV 82, SHV 83 | 2022-08-03 00:32 | 2022-08-03 00:32 | 0.96 | 0.01 | 1.33 | 0.71
CT731-WO-184-00013 | SHV 65, SHV 83 | 2022-08-03 03:52 | 2022-08-03 03:52 | 0.96 | 0.01 | 1.28 | 0.67
CT731-WO-201-00002 | SHV 87 | 2022-08-03 04:00 | 2022-08-03 04:00 | 0.47 | 0.1 | 1.28 | 8
CT731-WO-184-00015 | SHV 65, SHV 83 | 2022-08-03 06:47 | 2022-08-03 06:47 | 0.96 | 0.01 | 1.23 | 1.07
CT731-WO-184-00011 | SHV 82, SHV 85 | 2022-08-03 08:36 | 2022-08-03 08:36 | 0.96 | 0.01 | 1.2 | 0.72
CT731-WO-177-00011 | ECM 30, SHV 82 | 2022-08-03 10:00 | 2022-08-03 10:00 | 0.96 | 0.01 | 1.17 | 0.59
CT731-WO-004-00010 | SHV 65, SHV 84 | 2022-08-03 10:24 | 2022-08-03 11:24 | 1.41 | 0.03 | 1.17 | 2.52
CT731-WO-004-00009 | SHV 65, SHV 84 | 2022-08-03 12:33 | 2022-08-03 13:33 | 1.41 | 0.02 | 1.13 | 2.21
CT746-WO-004-00001 | SHV 79 | 2022-08-03 14:16 |  |  | 0.65 | 1.1 | 59.07
CT731-WO-439-00001 | SHV 13, SHV 85 | 2022-08-04 05:14 | 2022-08-04 05:14 | 0.96 | 0.01 | 0.85 | 1.26
CT731-WO-320-00001 | SHV 83, SHV 84 | 2022-08-04 11:04 | 2022-08-04 11:04 | 0.47 | 0.07 | 0.75 | 9.07
CT731-WO-320-00013 | SHV 84 | 2022-08-04 15:47 | 2022-08-04 15:47 | 0.47 | 0.06 | 0.68 | 8.52
CT747-WO-001-00006 | SHV 86 | 2022-08-04 21:28 | 2022-08-06 17:28 | 44.29 | 0.44 | 0.58 | 75.39
CT747-WO-001-00005 | SHV 53 | 2022-08-04 21:49 | 2022-08-06 17:49 | 44.29 | 0.35 | 0.58 | 60.72
CT747-WO-004-00003 | SHV 65 | 2022-08-05 01:30 |  |  | 0.01 | 0.52 | 2.59
CT746-WO-001-00001 | SHV 78 | 2022-08-05 21:25 |  |  | 0.08 | 0.18 | 42.92
CT746-WO-002-00001 | SHV 41 | 2022-08-05 21:58 |  |  | 0.15 | 0.18 | 83.84
CT747-WO-002-00005A | SHV 82 | 2022-08-06 01:24 | 2022-08-06 01:24 | 0 | 0.09 | 0.12 | 73.46
CT747-WO-002-00003 A | SHV 45 | 2022-08-06 01:35 | 2022-08-06 01:35 | 0 | 0.09 | 0.12 | 75.35

## Summary Machine Arc On
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 27 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 28 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 30 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 31 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 11 | 451 | 8.85 | 73.72 % | 401 | 1.69 | 14.09 %
SHV 13 | 492 | 1.29 | 10.74 % | 524 | 0.58 | 4.80 %
SHV 14 | 312,454,775 | 6.45 | 53.77 % | 312 | 3.85 | 32.08 %
SHV 22 | 170,455 | 3.96 | 33.03 % | 170 | 6.83 | 56.96 %
SHV 30 | 533,706 | 6.58 | 54.81 % | 252 | 8.45 | 70.43 %
SHV 41 | - | 0 | 0.00 % | 160 | 8.66 | 72.13 %
SHV 45 | - | 0 | 0.00 % | 573 | 5.27 | 43.96 %
SHV 47 | 309 | 4.31 | 35.91 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 48 | 237,573 | 4.5 | 37.48 % | 237 | 8.76 | 72.98 %
SHV 49 | 432 | 6.75 | 56.25 % | 432,647,1451 | 6.24 | 51.98 %
SHV 50 | - | 0 | 0.00 % | 836 | 0.42 | 3.52 %
SHV 52 | 325,81 | 6.22 | 51.83 % | 81 | 6.88 | 57.32 %
SHV 53 | 186,219 | 7.4 | 61.63 % | 186 | 7.4 | 61.67 %
SHV 54 | 631 | 2.62 | 21.82 % | 404 | 3.78 | 31.48 %
SHV 55 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 58 | 252,267 | 8.82 | 73.53 % | 252 | 6.1 | 50.81 %
SHV 65 | 86 | 2.84 | 23.63 % | 162 | 1.16 | 9.66 %
SHV 78 | - | 0 | 0.00 % | 216 | 4.62 | 38.51 %
SHV 79 | 493 | 3.47 | 28.90 % | 410 | 5.66 | 47.19 %
SHV 81 | 255 | 7.55 | 62.93 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 82 | 1523,526 | 3.78 | 31.52 % | 1523 | 5.14 | 42.85 %
SHV 83 | 204 | 1.79 | 14.89 % | 365 | 0.94 | 7.81 %
SHV 84 | 499 | 1.16 | 9.66 % | 365 | 1.41 | 11.77 %
SHV 85 | 499 | 4.73 | 39.43 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 86 | 115,639 | 7.27 | 60.57 % | 639 | 9.03 | 75.24 %
SHV 87 | 1504,314 | 6.33 | 52.73 % | 251 | 4.77 | 39.73 %
Average | - | 5.08 | 42.32 % | - | 4.89 | 40.77 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT731-WO-197-00001 | SHV 87 | 2022-07-27 17:04 | 2022-07-28 01:04 | 8.09 | 7.3783 | 3.53 | 3.48 | 3.48
CT731-WO-085-00002 | SHV 87 | 2022-08-03 06:37 | 2022-08-03 06:37 | 0.47 | 5.2561 | 0.87 | 10.11 | 10.11
CT731-WO-201-00001 | SHV 87 | 2022-08-03 22:10 | 2022-08-04 00:10 | 2.03 | 3.3606 | 0.82 | 6.86 | 6.86
CT747-WO-004-00004 | SHV 65 | 2022-08-05 02:08 |  |  | 1.8256 | 0.33 | 9.13 | 9.13
CT731-WO-494-00001 | SHV 82 | 2022-08-05 06:29 | 2022-08-05 06:29 | 0.39 | 0.86139 | 0.03 | 43.07 | 43.07
CT731-WO-315-00009 | SHV 84 | 2022-08-05 06:56 | 2022-08-05 06:56 | 0.39 | 0.18306 | 0.05 | 6.1 | 6.1
CT731-WO-319-00007 | SHV 85 | 2022-08-05 06:57 | 2022-08-05 07:57 | 1.04 | 0.48111 | 0.03 | 24.06 | 24.06
CT731-WO-154-00001 | SHV 82 | 2022-08-05 08:47 | 2022-08-05 08:47 | 0.39 | 1.2153 | 0.13 | 15.19 | 15.19
CT731-WO-154-00003 | SHV 82 | 2022-08-05 09:09 | 2022-08-05 09:09 | 0.39 | 0.75889 | 0.12 | 10.84 | 10.84
CT747-WO-004-00007 | SHV 65 | 2022-08-05 09:16 |  |  | 1.0725 | 0.18 | 9.75 | 9.75
CT731-WO-153-00001 | SHV 83 | 2022-08-05 09:30 | 2022-08-05 09:30 | 0.86 | 1.7872 | 0.2 | 14.89 | 14.89
CT731-WO-154-00004 | SHV 82 | 2022-08-05 09:32 | 2022-08-05 09:32 | 0.39 | 1.7628 | 0.27 | 11.02 | 11.02
CT731-WO-315-00010 | SHV 85 | 2022-08-05 09:59 | 2022-08-05 09:59 | 0.39 | 3.7797 | 0.07 | 94.49 | 94.49
CT747-WO-004-00006 | SHV 65 | 2022-08-05 10:43 |  |  | 0.97778 | 0.08 | 19.56 | 19.56
CT731-WO-439-00007 | SHV 13 | 2022-08-05 14:32 |  |  | 1.0236 | 0.18 | 9.31 | 9.31
CT747-WO-004-00005 | SHV 65 | 2022-08-05 15:50 |  |  | 0.785 | 0.03 | 39.25 | 39.25