## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT731-WO-483-00002 | SHV 23, SHV 50, SHV 51 | 2022-07-14 02:54 | 2022-07-14 20:54 | 18.29 | 105.4406 | 558 | 18.9
CT731-WO-116-00001 | SHV 35, SHV 78 | 2022-07-14 09:00 | 2022-07-15 03:00 | 18.29 | 73.145 | 552 | 13.25
CT731-WO-116-00003 | SHV 14, SHV 53 | 2022-07-14 09:34 | 2022-07-15 03:34 | 18.29 | 71.8783 | 551 | 13.05
CT731-WO-116-00008 | SHV 49, SHV 52 | 2022-07-14 09:42 | 2022-07-15 03:42 | 18.29 | 107.2369 | 551 | 19.46
CT731-WO-116-00006 | SHV 31, SHV 41, SHV 47 | 2022-07-14 11:34 | 2022-07-15 05:34 | 18.29 | 59.5786 | 549 | 10.85
CT731-WO-116-00004 | SHV 12, SHV 54 | 2022-07-14 13:47 | 2022-07-15 07:47 | 18.29 | 69.2233 | 547 | 12.66
CT731-WO-116-00005 | SHV 12, SHV 47, SHV 86 | 2022-07-14 14:11 | 2022-07-15 08:11 | 18.29 | 67.0453 | 546 | 12.28
CT731-WO-483-00001 | SHV 47, SHV 80 | 2022-07-14 14:15 | 2022-07-15 08:15 | 18.29 | 74.52 | 546 | 13.65
CT731-WO-186-00002 | SHV 21, SHV 50 | 2022-07-15 06:11 |  |  | 24.8367 | 530 | 4.69
CT731-WO-330-00003 | SHV 16, SHV 24, SHV 52 | 2022-07-15 14:13 |  |  | 15.3278 | 522 | 2.94
CT731-WO-329-00004 | SHV 11, SHV 79 | 2022-07-15 14:44 |  |  | 61.8222 | 522 | 11.84
CT731-WO-163-00001 | SHV 53, SHV 81 | 2022-07-15 15:58 | 2022-07-20 08:58 | 113.22 | 41.3119 | 521 | 7.93
CT731-WO-329-00003 | SHV 79, SHV 87 | 2022-07-15 17:32 |  |  | 13.2442 | 519 | 2.55
CT731-WO-330-00001 | SHV 16, SHV 47 | 2022-07-16 00:40 | 2022-07-16 07:40 | 7.52 | 6.4975 | 512 | 1.27
CT731-WO-336-00007 | SHV 47, SHV 54, SHV 84 | 2022-07-18 12:55 |  |  | 12.0736 | 452 | 2.67
CT731-WO-166-00001 | SHV 30, SHV 49, SHV 78 | 2022-07-18 14:44 |  |  | 20.7708 | 450 | 4.62
CT731-WO-336-00001 | SHV 50, SHV 84 | 2022-07-18 18:40 |  |  | 10.4858 | 446 | 2.35
CT731-WO-329-00001 | SHV 24, SHV 87 | 2022-07-18 23:25 |  |  | 10.7264 | 441 | 2.43
CT731-WO-166-00008 | SHV 16, SHV 30 | 2022-07-19 03:00 |  |  | 15.1997 | 438 | 3.47
CT731-WO-166-00009 | SHV 52, SHV 79 | 2022-07-19 03:13 |  |  | 16.9175 | 437 | 3.87
CT731-WO-166-00003 | SHV 30, SHV 49 | 2022-07-19 08:06 |  |  | 15.7122 | 432 | 3.64
CT731-WO-167-00002 | SHV 23, SHV 53 | 2022-07-19 08:46 |  |  | 71.9992 | 432 | 16.67
CT731-WO-166-00002 | SHV 30, SHV 54 | 2022-07-19 12:32 |  |  | 17.9714 | 428 | 4.2
CT731-WO-109-00007 | SHV 50, SHV 51 | 2022-07-19 14:46 |  |  | 20.3169 | 426 | 4.77
CT731-WO-109-00006 | SHV 24, SHV 53 | 2022-07-19 20:48 |  |  | 33.2711 | 420 | 7.92
CT731-WO-185-00001 | SHV 30, SHV 79 | 2022-07-19 22:46 |  |  | 19.3447 | 418 | 4.63
CT731-WO-166-00004 | SHV 30, SHV 52 | 2022-07-20 01:38 |  |  | 15.5942 | 415 | 3.76
CT731-WO-185-00003 | SHV 30, SHV 81 | 2022-07-20 02:49 | 2022-07-20 08:49 | 6.76 | 18.9494 | 414 | 4.58
CT731-WO-178-00002 | SHV 14, SHV 30 | 2022-07-20 06:39 | 2022-07-20 16:39 | 10.97 | 36.3533 | 410 | 8.87
CT731-WO-178-00003 | SHV 14, SHV 80 | 2022-07-20 07:14 |  |  | 26.7256 | 409 | 6.53
CT731-WO-058-00006 | SHV 85, SHV 86 | 2022-07-20 09:28 |  |  | 11.7683 | 407 | 2.89
CT731-WO-178-00004 | SHV 11, SHV 16 | 2022-07-20 10:44 |  |  | 47.5167 | 406 | 11.7
CT731-WO-381-00009 | SHV 21, SHV 45, SHV 81 | 2022-07-20 11:04 | 2022-07-21 04:04 | 17.55 | 34.0439 | 405 | 8.41
CT731-WO-058-00002 | SHV 31, SHV 54 | 2022-07-20 11:12 |  |  | 14.2372 | 405 | 3.52
CT731-WO-381-00010 | SHV 11, SHV 12 | 2022-07-20 11:32 |  |  | 24.465 | 405 | 6.04
CT731-WO-115-00003 | SHV 86, SHV 87 | 2022-07-20 13:25 |  |  | 20.355 | 403 | 5.05
CT731-WO-109-00001 | SHV 51, SHV 53 | 2022-07-20 21:47 |  |  | 16.6183 | 395 | 4.21
CT731-WO-185-00002 | SHV 47, SHV 80, SHV 85 | 2022-07-21 02:31 |  |  | 22.8167 | 390 | 5.85
CT731-WO-185-00009 | SHV 31, SHV 41 | 2022-07-21 08:18 |  |  | 16.7175 | 384 | 4.35
CT731-WO-001-00076 | SHV 84, SHV 86 | 2022-07-21 13:43 |  |  | 2.9042 | 379 | 0.77
CT731-WO-166-00005 | SHV 22, SHV 30, SHV 53 | 2022-07-21 16:06 |  |  | 13.2206 | 376 | 3.52
CT731-WO-381-00004 | SHV 22, SHV 45 | 2022-07-21 21:33 |  |  | 34.8722 | 371 | 9.4
CT731-WO-178-00005 | SHV 58, SHV 81 | 2022-07-21 21:40 |  |  | 31.9203 | 371 | 8.6
CT731-WO-001-00026 | SHV 78, SHV 84 | 2022-07-21 21:51 |  |  | 1.8261 | 371 | 0.49
CT731-WO-001-00059 | ECM 30, SHV 65, SHV 87 | 2022-07-21 22:45 | 2022-07-22 01:45 | 3.36 | 2.4547 | 370 | 0.66
CT731-WO-169-00004 | SHV 22, SHV 30, SHV 53 | 2022-07-21 22:52 |  |  | 14.7575 | 370 | 3.99
CT731-WO-001-00008 | SHV 48, SHV 84 | 2022-07-22 01:01 |  |  | 1.5181 | 367 | 0.41
CT731-WO-001-00074 | SHV 58, SHV 85 | 2022-07-22 01:12 |  |  | 1.5197 | 367 | 0.41
CT731-WO-001-00061 | ECM 30, SHV 86 | 2022-07-22 02:17 |  |  | 2.3697 | 366 | 0.65
CT731-WO-381-00005 | SHV 11, SHV 48 | 2022-07-22 02:35 |  |  | 22.6214 | 366 | 6.18
CT731-WO-298-00002 | SHV 52, SHV 78 | 2022-07-22 03:49 | 2022-07-22 19:49 | 16.29 | 39.3186 | 365 | 10.77
CT731-WO-001-00058 | ECM 30, SHV 84 | 2022-07-22 04:08 |  |  | 2.1072 | 364 | 0.58
CT731-WO-473-00001 | SHV 24, SHV 78 | 2022-07-22 04:33 |  |  | 11.0742 | 364 | 3.04
CT731-WO-001-00062 | SHV 22, SHV 85 | 2022-07-22 06:29 |  |  | 3.0703 | 362 | 0.85
CT731-WO-178-00007 | SHV 12, SHV 81 | 2022-07-22 06:33 | 2022-07-22 18:33 | 12.76 | 35.7697 | 362 | 9.88
CT731-WO-312-00005 | SHV 84, SHV 85 | 2022-07-22 06:38 |  |  | 1.9614 | 362 | 0.54
CT731-WO-001-00102 | SHV 79, SHV 86 | 2022-07-22 07:07 |  |  | 1.6489 | 361 | 0.46
CT731-WO-381-00007 | SHV 50, SHV 80 | 2022-07-22 07:43 |  |  | 21.7522 | 361 | 6.03
CT731-WO-001-00100 | ECM 30, SHV 65, SHV 79 | 2022-07-22 09:20 |  |  | 6.0025 | 359 | 1.67
CT731-WO-001-00080 | SHV 85, SHV 86 | 2022-07-22 10:30 |  |  | 1.9192 | 358 | 0.54
CT731-WO-312-00006 | SHV 84, SHV 85 | 2022-07-22 14:14 |  |  | 3.6164 | 354 | 1.02
CT731-WO-381-00006 | SHV 13, SHV 80 | 2022-07-22 15:17 |  |  | 26.6189 | 353 | 7.54
CT731-WO-316-00003 | SHV 48, SHV 54 | 2022-07-22 15:52 |  |  | 13.8347 | 353 | 3.92
CT731-WO-312-00004 | SHV 84, SHV 86 | 2022-07-22 16:08 |  |  | 2.9561 | 352 | 0.84
CT731-WO-170-00003 | SHV 54, SHV 78 | 2022-07-22 16:54 |  |  | 7.9856 | 352 | 2.27
CT731-WO-303-00004 | SHV 11, SHV 82 | 2022-07-22 17:20 |  |  | 1.4769 | 351 | 0.42
CT731-WO-178-00009 | SHV 22, SHV 80 | 2022-07-22 22:45 |  |  | 36.3775 | 346 | 10.51
CT731-WO-303-00002 | ECM 30, SHV 87 | 2022-07-23 00:50 |  |  | 2.5914 | 344 | 0.75
CT731-WO-312-00008 | SHV 81, SHV 84 | 2022-07-23 01:59 |  |  | 2.1222 | 343 | 0.62
CT731-WO-473-00003 | SHV 24, SHV 81 | 2022-07-23 02:45 |  |  | 11.9317 | 342 | 3.49
CT731-WO-001-00007 | SHV 11, SHV 79, SHV 85 | 2022-07-23 04:21 |  |  | 2.0947 | 340 | 0.62
CT731-WO-185-00004 | SHV 21, SHV 22 | 2022-07-25 02:56 | 2022-07-25 08:56 | 6.76 | 33.9706 | 294 | 11.55
CT731-WO-473-00006 | SHV 41, SHV 45 | 2022-07-25 09:38 |  |  | 10.4294 | 287 | 3.63
CT731-WO-473-00002 | SHV 45, SHV 53 | 2022-07-25 10:31 |  |  | 9.6219 | 286 | 3.36
CT731-WO-303-00001 | ECM 30, SHV 47 | 2022-07-25 13:46 |  |  | 3.5103 | 283 | 1.24
CT731-WO-170-00004 | SHV 23, SHV 87 | 2022-07-25 16:47 | 2022-07-26 04:47 | 12.8 | 5.4836 | 280 | 1.96
CT731-WO-473-00004 | SHV 53, SHV 80 | 2022-07-25 16:57 |  |  | 6.2458 | 280 | 2.23
CT731-WO-473-00007 | SHV 14, SHV 45 | 2022-07-25 18:35 |  |  | 14.6419 | 278 | 5.27
CT731-WO-001-00027 | ECM 30, SHV 47 | 2022-07-25 18:59 |  |  | 1.54 | 278 | 0.55
CT731-WO-171-00006 | SHV 30, SHV 52 | 2022-07-25 19:02 |  |  | 6.34 | 277 | 2.29
CT731-WO-001-00014 | SHV 80, SHV 85 | 2022-07-25 20:29 |  |  | 1.7108 | 276 | 0.62
CT731-WO-171-00001 | SHV 11, SHV 51 | 2022-07-25 20:38 |  |  | 4.0983 | 276 | 1.48
CT731-WO-001-00042 | SHV 81, SHV 87 | 2022-07-25 20:40 |  |  | 1.7097 | 276 | 0.62
CT731-WO-171-00002 | SHV 22, SHV 50 | 2022-07-25 21:31 |  |  | 5.2414 | 275 | 1.91
CT731-WO-171-00008 | SHV 14, SHV 58 | 2022-07-25 21:40 |  |  | 5.2386 | 275 | 1.9
CT731-WO-001-00041 | SHV 22, SHV 79 | 2022-07-25 22:30 |  |  | 1.8444 | 274 | 0.67
CT731-WO-001-00070 | SHV 22, SHV 85 | 2022-07-25 22:59 |  |  | 1.6022 | 274 | 0.58
CT731-WO-001-00019 | SHV 11, SHV 87 | 2022-07-25 23:11 |  |  | 1.6106 | 273 | 0.59
CT731-WO-171-00003 | SHV 52, SHV 81 | 2022-07-25 23:12 |  |  | 5.0811 | 273 | 1.86
CT731-WO-001-00021 | SHV 24, SHV 82 | 2022-07-26 00:32 |  |  | 1.8383 | 272 | 0.68
CT731-WO-473-00009 | SHV 16, SHV 80 | 2022-07-26 00:35 |  |  | 14.4208 | 272 | 5.3
CT731-WO-171-00007 | SHV 22, SHV 52 | 2022-07-26 01:10 |  |  | 6.2456 | 271 | 2.3
CT731-WO-203-00002 | SHV 80, SHV 86 | 2022-07-26 01:21 |  |  | 39.8119 | 271 | 14.69
CT731-WO-171-00009 | SHV 23, SHV 84 | 2022-07-26 01:53 | 2022-07-26 10:53 | 9.87 | 5.355 | 271 | 1.98
CT731-WO-310-00001 | SHV 41, SHV 49 | 2022-07-26 01:54 |  |  | 16.8797 | 271 | 6.23
CT731-WO-001-00072 | SHV 80, SHV 85 | 2022-07-26 02:36 |  |  | 1.7228 | 270 | 0.64
CT731-WO-001-00050 | SHV 81, SHV 87 | 2022-07-26 02:45 |  |  | 1.6992 | 270 | 0.63
CT731-WO-310-00002 | SHV 13, SHV 23, SHV 41 | 2022-07-26 02:50 |  |  | 26.3258 | 270 | 9.75
CT731-WO-001-00004 | ECM 30, SHV 80 | 2022-07-26 03:33 |  |  | 4.3136 | 269 | 1.6
CT731-WO-001-00001 | ECM 30, SHV 23, SHV 47, SHV 53 | 2022-07-26 03:53 |  |  | 14.7636 | 269 | 5.49
CT731-WO-348-00005 | SHV 23, SHV 30 | 2022-07-26 04:03 |  |  | 3.7631 | 268 | 1.4
CT731-WO-001-00036 | SHV 47, SHV 85 | 2022-07-26 05:16 |  |  | 1.6236 | 267 | 0.61
CT731-WO-001-00003 | SHV 47, SHV 78, SHV 87 | 2022-07-26 05:29 | 2022-07-26 08:29 | 3.37 | 2.4667 | 267 | 0.92
CT731-WO-170-00001 | SHV 11, SHV 45 | 2022-07-26 05:30 |  |  | 7.2775 | 267 | 2.73
CT731-WO-171-00011 | SHV 14, SHV 47, SHV 58 | 2022-07-26 05:33 |  |  | 9.8906 | 267 | 3.7
CT731-WO-171-00004 | SHV 11, SHV 23, SHV 52 | 2022-07-26 07:01 |  |  | 7.1653 | 265 | 2.7
CT731-WO-001-00037 | SHV 45, SHV 81 | 2022-07-26 08:08 |  |  | 1.4864 | 264 | 0.56
CT731-WO-193-00001 | SHV 13, SHV 48 | 2022-07-26 09:37 |  |  | 78.0261 | 263 | 29.67
CT731-WO-001-00033 | SHV 23, SHV 82 | 2022-07-26 09:44 |  |  | 2.2311 | 263 | 0.85
CT731-WO-001-00034 | SHV 24, SHV 45 | 2022-07-26 13:15 |  |  | 1.8411 | 259 | 0.71
CT731-WO-001-00048 | SHV 80, SHV 82 | 2022-07-26 14:13 |  |  | 1.6133 | 258 | 0.63
CT731-WO-207-00002 | SHV 24, SHV 30, SHV 47, SHV 81 | 2022-07-26 15:25 | 2022-07-29 14:25 | 71.77 | 53.7178 | 257 | 20.9
CT731-WO-367-00024 | SHV 51, SHV 81 | 2022-07-26 17:56 |  |  | 2.5103 | 255 | 0.98
CT731-WO-378-00001 | SHV 45, SHV 80 | 2022-07-26 18:29 |  |  | 3.56 | 254 | 1.4
CT731-WO-157-00003 | SHV 12, SHV 54 | 2022-07-26 18:43 |  |  | 7.2469 | 254 | 2.85
CT731-WO-367-00025 | SHV 50, SHV 54 | 2022-07-26 19:14 |  |  | 2.7097 | 253 | 1.07
CT731-WO-001-00047 | SHV 24, SHV 49 | 2022-07-26 20:45 |  |  | 2.0917 | 252 | 0.83
CT731-WO-367-00003 | SHV 45, SHV 83 | 2022-07-26 21:30 |  |  | 3.035 | 251 | 1.21
CT731-WO-367-00022 | SHV 13, SHV 14, SHV 23 | 2022-07-26 21:36 |  |  | 4.4786 | 251 | 1.78
CT731-WO-367-00013 | SHV 51, SHV 87 | 2022-07-26 21:46 |  |  | 2.2289 | 251 | 0.89
CT731-WO-378-00002 | SHV 58, SHV 79 | 2022-07-26 22:26 |  |  | 4.5178 | 250 | 1.81
CT731-WO-001-00049 | ECM 30, SHV 14 | 2022-07-26 22:29 |  |  | 1.6981 | 250 | 0.68
CT731-WO-001-00083 | ECM 30, SHV 13 | 2022-07-26 23:06 |  |  | 1.76 | 249 | 0.71
CT731-WO-367-00006 | SHV 14, SHV 50 | 2022-07-27 00:44 |  |  | 3.2733 | 248 | 1.32
CT731-WO-367-00002 | SHV 45, SHV 49, SHV 80 | 2022-07-27 00:45 |  |  | 5.6794 | 248 | 2.29
CT731-WO-206-00002 | SHV 30, SHV 54 | 2022-07-27 00:54 |  |  | 57.5231 | 248 | 23.19
CT731-WO-367-00030 | SHV 45, SHV 80 | 2022-07-27 02:01 |  |  | 5.7542 | 246 | 2.34
CT731-WO-367-00034 | SHV 51, SHV 52 | 2022-07-27 02:52 |  |  | 3.0822 | 246 | 1.25
CT731-WO-367-00026 | SHV 51, SHV 53 | 2022-07-27 02:52 |  |  | 3.0103 | 246 | 1.22
CT731-WO-367-00038 | SHV 23, SHV 45 | 2022-07-27 03:06 |  |  | 3.0486 | 245 | 1.24
CT731-WO-367-00005 | SHV 45, SHV 47 | 2022-07-27 03:07 |  |  | 3.0747 | 245 | 1.25
CT731-WO-367-00017 | SHV 24, SHV 51 | 2022-07-27 03:54 |  |  | 3.1947 | 245 | 1.3
CT731-WO-187-00001 | SHV 49, SHV 81 | 2022-07-27 04:30 |  |  | 1.4028 | 244 | 0.57
CT731-WO-001-00090 | SHV 82, SHV 83 | 2022-07-27 04:48 |  |  | 1.7058 | 244 | 0.7
CT731-WO-206-00001 | SHV 13, SHV 22 | 2022-07-27 04:58 |  |  | 64.3931 | 244 | 26.39
CT731-WO-367-00020 | SHV 16, SHV 51 | 2022-07-27 05:14 |  |  | 3.1128 | 243 | 1.28
CT731-WO-115-00002 | SHV 49, SHV 80 | 2022-07-27 05:36 |  |  | 6.5511 | 243 | 2.7
CT731-WO-367-00035 | SHV 11, SHV 51 | 2022-07-27 06:20 |  |  | 3.6842 | 242 | 1.52
CT731-WO-367-00007 | SHV 14, SHV 50, SHV 84 | 2022-07-27 06:53 | 2022-07-27 11:53 | 5.86 | 5.1875 | 242 | 2.14
CT731-WO-001-00051 | SHV 83, SHV 87 | 2022-07-27 06:53 | 2022-07-27 09:53 | 3.37 | 5.6111 | 242 | 2.32
CT731-WO-367-00040 | SHV 79, SHV 84 | 2022-07-27 07:15 | 2022-07-27 12:15 | 5.86 | 2.355 | 241 | 0.98
CT731-WO-367-00008 | SHV 47, SHV 49 | 2022-07-27 08:45 |  |  | 3.4294 | 240 | 1.43
CT731-WO-367-00042 | SHV 14, SHV 87 | 2022-07-27 08:46 |  |  | 3.1336 | 240 | 1.31
CT731-WO-367-00010 | SHV 24, SHV 86 | 2022-07-27 10:19 | 2022-07-27 15:19 | 5.86 | 3.5067 | 238 | 1.47
CT731-WO-367-00043 | SHV 16, SHV 84 | 2022-07-27 10:39 | 2022-07-27 15:39 | 5.86 | 3.7931 | 238 | 1.59
CT731-WO-348-00003 | SHV 49, SHV 65 | 2022-07-27 10:46 | 2022-07-27 21:46 | 11.4 | 7.3872 | 238 | 3.1
CT731-WO-187-00006 | ECM 30, SHV 53 | 2022-07-27 12:37 | 2022-07-27 16:37 | 4.62 | 3.2378 | 236 | 1.37
CT731-WO-367-00015 | SHV 51, SHV 79 | 2022-07-27 12:46 |  |  | 3.0572 | 236 | 1.3
CT731-WO-316-00001 | SHV 13, SHV 41 | 2022-07-27 13:00 |  |  | 15.3372 | 236 | 6.5
CT731-WO-367-00027 | SHV 45, SHV 87 | 2022-07-27 14:23 |  |  | 2.0467 | 234 | 0.87
CT731-WO-367-00012 | SHV 23, SHV 84 | 2022-07-27 14:27 | 2022-07-27 19:27 | 5.86 | 3.4808 | 234 | 1.49
CT731-WO-001-00088 | ECM 30, SHV 83 | 2022-07-27 14:41 | 2022-07-27 17:41 | 3.37 | 1.6886 | 234 | 0.72
CT731-WO-001-00067 | ECM 30, SHV 83 | 2022-07-27 15:10 | 2022-07-27 18:10 | 3.37 | 1.6178 | 233 | 0.69
CT731-WO-003-00009 | SHV 11, SHV 21 | 2022-07-27 15:33 |  |  | 1.8306 | 233 | 0.79
CT731-WO-174-00038 | SHV 79, SHV 85 | 2022-07-27 16:01 | 2022-07-27 16:01 | 0.95 | 1.4664 | 232 | 0.63
CT731-WO-001-00069 | ECM 30, SHV 83 | 2022-07-27 16:41 | 2022-07-27 19:41 | 3.37 | 1.7058 | 232 | 0.74
CT731-WO-174-00045 | SHV 79, SHV 85 | 2022-07-27 18:21 | 2022-07-27 18:21 | 0.95 | 1.5839 | 230 | 0.69
CT731-WO-003-00004 | SHV 16, SHV 84 | 2022-07-27 18:36 | 2022-07-27 21:36 | 3.36 | 1.8564 | 230 | 0.81
CT731-WO-367-00004 | SHV 13, SHV 49 | 2022-07-27 19:23 |  |  | 3.165 | 229 | 1.38
CT731-WO-001-00017 | SHV 52, SHV 85 | 2022-07-27 20:11 | 2022-07-27 23:11 | 3.37 | 1.7056 | 228 | 0.75
CT731-WO-174-00033 | SHV 79, SHV 85 | 2022-07-27 20:43 | 2022-07-27 20:43 | 0.95 | 1.2236 | 228 | 0.54
CT731-WO-003-00005 | SHV 11, SHV 13 | 2022-07-27 21:28 |  |  | 2.5189 | 227 | 1.11
CT731-WO-003-00002 | ECM 30, SHV 83 | 2022-07-27 21:30 | 2022-07-28 00:30 | 3.36 | 1.8028 | 227 | 0.79
CT731-WO-003-00008 | SHV 49, SHV 81 | 2022-07-27 21:59 |  |  | 1.8669 | 227 | 0.82
CT731-WO-188-00018 | SHV 14, SHV 49 | 2022-07-27 22:42 |  |  | 2.9931 | 226 | 1.32
CT731-WO-001-00087 | SHV 45, SHV 83 | 2022-07-27 23:06 |  |  | 1.5881 | 225 | 0.71
CT731-WO-001-00086 | ECM 30, SHV 82 | 2022-07-28 00:44 |  |  | 1.2217 | 224 | 0.55
CT731-WO-188-00006 | SHV 12, SHV 54 | 2022-07-28 01:02 | 2022-07-28 07:02 | 6.76 | 1.9769 | 223 | 0.89
CT731-WO-001-00085 | SHV 82, SHV 87 | 2022-07-28 01:13 | 2022-07-28 04:13 | 3.37 | 2.87 | 223 | 1.29
CT731-WO-176-00002 | SHV 47, SHV 82 | 2022-07-28 01:45 | 2022-07-28 03:45 | 2.74 | 4.4658 | 223 | 2
CT731-WO-003-00007 | SHV 13, SHV 21 | 2022-07-28 02:31 |  |  | 1.995 | 222 | 0.9
CT731-WO-001-00094 | ECM 30, SHV 82 | 2022-07-28 02:40 | 2022-07-28 05:40 | 3.37 | 0.96167 | 222 | 0.43
CT731-WO-188-00019 | SHV 11, SHV 51 | 2022-07-28 03:17 |  |  | 2.4672 | 221 | 1.12
CT731-WO-189-00011 | SHV 52, SHV 85 | 2022-07-28 03:51 | 2022-07-28 05:51 | 2.18 | 0.90556 | 221 | 0.41
CT731-WO-189-00010 | SHV 53, SHV 85 | 2022-07-28 04:11 | 2022-07-28 06:11 | 2.18 | 1.1608 | 220 | 0.53
CT731-WO-059-00001 | SHV 23, SHV 81, SHV 85 | 2022-07-28 04:17 | 2022-07-28 08:17 | 4.65 | 4.7142 | 220 | 2.14
CT731-WO-016-00012 | SHV 81, SHV 84 | 2022-07-28 06:12 |  |  | 1.1839 | 218 | 0.54
CT731-WO-059-00002 | SHV 79, SHV 85 | 2022-07-28 06:31 | 2022-07-28 10:31 | 4.65 | 1.895 | 218 | 0.87
CT731-WO-223-00001 | SHV 13, SHV 35, SHV 41 | 2022-07-28 07:21 |  |  | 4.4969 | 217 | 2.07
CT731-WO-016-00027 | SHV 84, SHV 85 | 2022-07-28 08:11 |  |  | 1.2128 | 216 | 0.56
CT731-WO-174-00023 | SHV 47, SHV 85 | 2022-07-28 08:27 | 2022-07-28 08:27 | 0.96 | 0.98028 | 216 | 0.45
CT731-WO-174-00027 | SHV 47, SHV 85 | 2022-07-28 09:31 | 2022-07-28 09:31 | 0.96 | 1.6108 | 215 | 0.75
CT731-WO-016-00014 | SHV 83, SHV 84 | 2022-07-28 09:44 |  |  | 0.90556 | 215 | 0.42
CT731-WO-189-00014 | SHV 11, SHV 47 | 2022-07-28 10:00 |  |  | 1.2833 | 214 | 0.6
CT731-WO-174-00018 | SHV 79, SHV 85 | 2022-07-28 10:52 | 2022-07-28 10:52 | 0.96 | 2.0181 | 214 | 0.94
CT731-WO-322-00087 | ECM 30, SHV 23 | 2022-07-28 10:57 | 2022-07-28 13:57 | 3.68 | 4.6494 | 214 | 2.17
CT731-WO-173-00002 | SHV 79, SHV 83 | 2022-07-28 11:13 | 2022-07-28 14:13 | 3.8 | 2.4367 | 213 | 1.14
CT731-WO-322-00082 | ECM 30, SHV 12, SHV 81 | 2022-07-28 11:14 |  |  | 5.4258 | 213 | 2.55
CT731-WO-174-00024 | SHV 65, SHV 79 | 2022-07-28 11:19 | 2022-07-28 11:19 | 0.96 | 3.5558 | 213 | 1.67
CT731-WO-322-00126 | SHV 52, SHV 80 | 2022-07-28 11:39 | 2022-07-28 14:39 | 3.67 | 4.9022 | 213 | 2.3
CT731-WO-322-00096 | SHV 22, SHV 78, SHV 84 | 2022-07-28 11:59 | 2022-07-28 14:59 | 3.67 | 4.9042 | 213 | 2.3
CT731-WO-188-00005 | SHV 13, SHV 49 | 2022-07-28 12:34 |  |  | 2.6733 | 212 | 1.26
CT731-WO-322-00077 | ECM 30, SHV 14 | 2022-07-28 13:03 | 2022-07-28 16:03 | 3.68 | 4.2969 | 211 | 2.04
CT731-WO-322-00080 | SHV 47, SHV 80, SHV 87 | 2022-07-28 13:24 | 2022-07-28 16:24 | 3.67 | 5.3761 | 211 | 2.55
CT731-WO-322-00095 | SHV 24, SHV 84 | 2022-07-28 13:33 | 2022-07-28 16:33 | 3.67 | 4.3236 | 211 | 2.05
CT731-WO-322-00100 | ECM 30, SHV 12, SHV 86 | 2022-07-28 14:17 | 2022-07-28 17:17 | 3.67 | 8.5964 | 210 | 4.09
CT731-WO-322-00127 | ECM 30, SHV 50 | 2022-07-28 14:48 | 2022-07-28 17:48 | 3.68 | 3.6456 | 210 | 1.74
CT731-WO-174-00046 | ECM 31 | 2022-07-28 14:57 |  |  | 77.1689 | 210 | 36.75
CT731-WO-173-00003 | SHV 81, SHV 83 | 2022-07-28 15:15 | 2022-07-28 18:15 | 3.8 | 1.715 | 209 | 0.82
CT731-WO-207-00001 | SHV 11, SHV 30 | 2022-07-28 16:27 |  |  | 15.5903 | 208 | 7.5
CT731-WO-108-00001 | SHV 45, SHV 84 | 2022-07-28 19:19 | 2022-07-29 00:19 | 5.78 | 2.39 | 205 | 1.17
CT731-WO-322-00109 | SHV 23, SHV 54, SHV 87 | 2022-07-28 21:23 | 2022-07-29 00:23 | 3.67 | 5.3011 | 203 | 2.61
CT731-WO-322-00086 | SHV 58, SHV 83, SHV 87 | 2022-07-28 22:19 | 2022-07-29 01:19 | 3.67 | 5.2431 | 202 | 2.6
CT731-WO-322-00110 | SHV 81, SHV 86 | 2022-07-29 00:02 | 2022-07-29 03:02 | 3.67 | 7.3806 | 200 | 3.69
CT731-WO-322-00120 | SHV 47, SHV 84 | 2022-07-29 00:30 | 2022-07-29 03:30 | 3.67 | 4.2603 | 200 | 2.13
CT731-WO-322-00093 | SHV 47, SHV 49 | 2022-07-29 00:42 |  |  | 4.1925 | 200 | 2.1
CT731-WO-322-00125 | ECM 30, SHV 16, SHV 52 | 2022-07-29 00:52 | 2022-07-29 03:52 | 3.68 | 8.3236 | 200 | 4.16
CT731-WO-322-00117 | SHV 45, SHV 50 | 2022-07-29 01:35 |  |  | 4.7108 | 199 | 2.37
CT731-WO-322-00097 | SHV 12, SHV 47 | 2022-07-29 01:53 | 2022-07-29 01:53 | 0 | 5.4111 | 199 | 2.72
CT731-WO-322-00106 | SHV 24, SHV 58 | 2022-07-29 02:32 |  |  | 5.3783 | 198 | 2.72
CT731-WO-322-00099 | SHV 41, SHV 45, SHV 47 | 2022-07-29 03:17 |  |  | 4.445 | 197 | 2.26
CT731-WO-174-00009 | SHV 79, SHV 85 | 2022-07-29 05:02 | 2022-07-29 07:02 | 2.4 | 2.5478 | 195 | 1.31
CT731-WO-322-00050 | SHV 49, SHV 53 | 2022-07-29 07:11 |  |  | 4.1783 | 193 | 2.16
CT731-WO-322-00085 | SHV 83, SHV 86 | 2022-07-29 07:29 | 2022-07-29 10:29 | 3.67 | 3.6481 | 193 | 1.89
CT731-WO-322-00034 | SHV 30, SHV 45, SHV 47 | 2022-07-29 09:13 |  |  | 4.8042 | 191 | 2.52
CT731-WO-322-00084 | SHV 14, SHV 47 | 2022-07-29 09:17 |  |  | 4.1306 | 191 | 2.16
CT731-WO-322-00108 | SHV 52, SHV 58 | 2022-07-29 09:32 |  |  | 4.3875 | 191 | 2.3
CT731-WO-322-00118 | SHV 41, SHV 58 | 2022-07-29 10:20 |  |  | 4.8467 | 190 | 2.55
CT731-WO-322-00137 | SHV 16, SHV 65 | 2022-07-29 10:28 | 2022-07-29 13:28 | 3.68 | 4.6936 | 190 | 2.47
CT731-WO-322-00072 | SHV 58, SHV 85 | 2022-07-29 10:35 | 2022-07-29 13:35 | 3.68 | 5.0153 | 190 | 2.64
CT731-WO-322-00123 | SHV 45, SHV 47, SHV 49 | 2022-07-29 11:08 |  |  | 8.5272 | 189 | 4.51
CT731-WO-322-00102 | SHV 65, SHV 81 | 2022-07-29 12:06 | 2022-07-29 15:06 | 3.67 | 4.9264 | 188 | 2.62
CT731-WO-322-00008 | SHV 49, SHV 50 | 2022-07-29 13:33 |  |  | 4.4878 | 187 | 2.4
CT731-WO-322-00012 | SHV 21 | 2022-07-29 16:42 |  |  | 64.8797 | 184 | 35.26
CT731-WO-322-00140 | SHV 47, SHV 87 | 2022-07-29 17:02 | 2022-07-29 20:02 | 3.67 | 4.5969 | 183 | 2.51
CT731-WO-322-00070 | SHV 49, SHV 54 | 2022-07-29 17:12 |  |  | 4.8417 | 183 | 2.65
CT731-WO-322-00143 | SHV 41, SHV 86 | 2022-07-29 18:26 | 2022-07-29 21:26 | 3.67 | 4.6578 | 182 | 2.56
CT731-WO-322-00107 | SHV 47, SHV 84 | 2022-07-29 18:29 | 2022-07-30 04:29 | 10.29 | 4.8972 | 182 | 2.69
CT731-WO-322-00090 | ECM 30, SHV 86 | 2022-07-29 18:40 | 2022-07-29 21:40 | 3.67 | 4.0169 | 182 | 2.21
CT731-WO-322-00145 | SHV 22, SHV 50 | 2022-07-29 18:53 |  |  | 3.8503 | 182 | 2.12
CT731-WO-322-00133 | SHV 47, SHV 58 | 2022-07-29 20:58 |  |  | 3.7794 | 180 | 2.1
CT731-WO-322-00134 | SHV 47, SHV 49, SHV 86 | 2022-07-29 21:17 | 2022-07-30 00:17 | 3.67 | 4.9775 | 179 | 2.78
CT731-WO-322-00147 | SHV 13, SHV 41 | 2022-07-29 22:08 |  |  | 4.1456 | 178 | 2.33
CT731-WO-322-00115 | SHV 47, SHV 52 | 2022-07-29 22:20 |  |  | 3.5525 | 178 | 2
CT731-WO-322-00146 | SHV 12, SHV 54, SHV 65 | 2022-07-29 22:32 | 2022-07-29 23:32 | 1.63 | 5.7575 | 178 | 3.23
CT731-WO-016-00019 | SHV 79, SHV 82 | 2022-07-30 00:41 |  |  | 1.4753 | 176 | 0.84
CT731-WO-322-00101 | SHV 45, SHV 79 | 2022-07-30 01:56 | 2022-07-30 04:56 | 3.68 | 3.0658 | 175 | 1.75
CT731-WO-322-00074 | SHV 41, SHV 47 | 2022-07-30 02:05 |  |  | 5.84 | 174 | 3.36
CT731-WO-016-00028 | SHV 81, SHV 85 | 2022-07-30 02:36 |  |  | 1.2669 | 174 | 0.73
CT731-WO-322-00135 | SHV 41, SHV 53, SHV 65 | 2022-07-30 02:38 | 2022-07-30 05:38 | 3.68 | 5.0156 | 174 | 2.88
CT731-WO-016-00030 | SHV 79, SHV 85 | 2022-07-30 03:10 |  |  | 1.2892 | 173 | 0.75
CT731-WO-322-00142 | SHV 41, SHV 87 | 2022-07-30 03:28 | 2022-07-30 13:28 | 10.29 | 3.5817 | 173 | 2.07
CT731-WO-322-00148 | SHV 11, SHV 22 | 2022-07-30 03:42 |  |  | 4.6192 | 173 | 2.67
CT731-WO-322-00071 | SHV 47, SHV 84 | 2022-07-30 03:59 | 2022-07-30 06:59 | 3.67 | 4.1481 | 173 | 2.4
CT731-WO-016-00005 | SHV 79, SHV 82 | 2022-07-30 04:07 |  |  | 1.4036 | 172 | 0.82
CT731-WO-322-00104 | SHV 53, SHV 86 | 2022-07-30 04:10 | 2022-07-30 07:10 | 3.67 | 5.3158 | 172 | 3.09
CT731-WO-322-00073 | SHV 49, SHV 79 | 2022-07-30 04:25 | 2022-07-30 07:25 | 3.68 | 4.9689 | 172 | 2.89
CT731-WO-016-00039 | SHV 81, SHV 85 | 2022-07-30 05:08 |  |  | 1.6914 | 171 | 0.99
CT731-WO-322-00105 | SHV 22, SHV 47 | 2022-07-30 06:42 |  |  | 66.4064 | 170 | 39.06
CT731-WO-016-00018 | SHV 79, SHV 82 | 2022-07-30 06:43 |  |  | 1.0222 | 170 | 0.6
CT731-WO-322-00139 | SHV 41, SHV 53 | 2022-07-30 06:46 |  |  | 5.0319 | 170 | 2.96
CT731-WO-174-00047 | SHV 65, SHV 79 | 2022-08-01 08:44 | 2022-08-01 08:44 | 0.96 | 1.8494 | 120 | 1.54
CT731-WO-322-00113 | ECM 30, SHV 47 | 2022-08-01 09:08 | 2022-08-01 12:08 | 3.67 | 5.5508 | 119 | 4.66
CT731-WO-322-00075 | SHV 13, SHV 47 | 2022-08-01 10:02 |  |  | 5.1472 | 118 | 4.36
CT731-WO-319-00006 | SHV 81, SHV 85 | 2022-08-01 10:05 |  |  | 2.7897 | 118 | 2.36
CT731-WO-319-00002 | SHV 78, SHV 81 | 2022-08-01 11:18 |  |  | 2.1986 | 117 | 1.88
CT731-WO-319-00001 | SHV 78, SHV 81 | 2022-08-01 12:12 |  |  | 0.85722 | 116 | 0.74
CT731-WO-205-00002 | SHV 14 | 2022-08-01 13:24 |  |  | 96.5547 | 115 | 83.96
CT731-WO-174-00007 | SHV 47, SHV 84 | 2022-08-01 13:43 | 2022-08-01 13:43 | 0.96 | 1.0906 | 115 | 0.95
CT731-WO-205-00001 | SHV 30 | 2022-08-01 13:47 |  |  | 93.2744 | 115 | 81.11
CT731-WO-016-00009 | SHV 79, SHV 82 | 2022-08-01 14:04 |  |  | 1.5592 | 114 | 1.37
CT731-WO-016-00007 | SHV 81, SHV 82 | 2022-08-01 15:45 |  |  | 2.2669 | 113 | 2.01
CT731-WO-321-00002 | SHV 52 | 2022-08-01 16:35 |  |  | 90.6681 | 112 | 80.95
CT731-WO-321-00001 | SHV 48 | 2022-08-01 16:37 | 2022-08-08 09:37 | 161.34 | 91.1558 | 112 | 81.39
CT731-WO-174-00049 | ECM 31, SHV 47 | 2022-08-01 16:55 |  |  | 0.28167 | 112 | 0.25
CT731-WO-016-00015 | SHV 81, SHV 82 | 2022-08-01 19:16 |  |  | 1.9008 | 109 | 1.74
CT731-WO-174-00004 | SHV 81, SHV 84, SHV 86 | 2022-08-01 20:08 | 2022-08-01 20:08 | 0.96 | 1.32 | 108 | 1.22
CT731-WO-174-00016 | SHV 47, SHV 85 | 2022-08-01 20:40 | 2022-08-01 20:40 | 0.96 | 1.0661 | 108 | 0.99
CT731-WO-174-00041 | SHV 47, SHV 85 | 2022-08-01 21:40 | 2022-08-01 21:40 | 0.96 | 1.2356 | 107 | 1.15
CT731-WO-319-00003 | SHV 23, SHV 78 | 2022-08-01 22:52 |  |  | 2.76 | 106 | 2.6
CT731-WO-174-00028 | SHV 47, SHV 65 | 2022-08-01 23:04 | 2022-08-01 23:04 | 0.96 | 5.7425 | 105 | 5.47
CT731-WO-374-00002 | ECM 30, SHV 13 | 2022-08-02 01:49 |  |  | 3.1061 | 103 | 3.02
CT731-WO-016-00038 | SHV 81, SHV 82 | 2022-08-02 02:01 |  |  | 0.77028 | 102 | 0.76
CT731-WO-174-00035 | SHV 13, SHV 86 | 2022-08-02 04:07 | 2022-08-02 06:07 | 2.4 | 1.0136 | 100 | 1.01
CT731-WO-002-00002 | SHV 13, SHV 49 | 2022-08-02 04:33 |  |  | 2.6289 | 100 | 2.63
CT731-WO-174-00014 | SHV 23, SHV 83 | 2022-08-02 05:29 | 2022-08-02 05:29 | 0.95 | 1.5575 | 99 | 1.57
CT731-WO-374-00004 | SHV 13, SHV 65 | 2022-08-02 08:27 |  |  | 2.5264 | 96 | 2.63
CT731-WO-374-00006 | SHV 13, SHV 47 | 2022-08-02 09:14 |  |  | 3.06 | 95 | 3.22
CT731-WO-174-00044 | SHV 79, SHV 83 | 2022-08-02 09:28 | 2022-08-02 09:28 | 0.96 | 1.4208 | 95 | 1.5
CT731-WO-004-00017 | SHV 47, SHV 84 | 2022-08-02 10:43 |  |  | 1.9617 | 94 | 2.09
CT731-WO-322-00044 | SHV 53, SHV 65 | 2022-08-02 10:59 | 2022-08-02 13:59 | 3.68 | 1.5289 | 94 | 1.63
CT731-WO-004-00015 | SHV 47, SHV 84 | 2022-08-02 11:21 |  |  | 1.9972 | 93 | 2.15
CT731-WO-102-00006 | SHV 13, SHV 47 | 2022-08-02 14:01 |  |  | 3.0361 | 90 | 3.37
CT746-WO-003-00002 | SHV 11 | 2022-08-02 15:05 |  |  | 58.8733 | 89 | 66.15
CT746-WO-003-00001 | SHV 58 | 2022-08-02 16:06 |  |  | 66.8142 | 88 | 75.93
CT731-WO-004-00005 | SHV 47, SHV 85 | 2022-08-02 20:23 | 2022-08-02 21:23 | 1.41 | 1.7131 | 84 | 2.04
CT731-WO-177-00022 | SHV 65, SHV 85 | 2022-08-02 21:06 | 2022-08-02 23:06 | 2.08 | 0.52222 | 83 | 0.63
CT731-WO-004-00007 | SHV 65, SHV 85 | 2022-08-02 21:21 | 2022-08-02 22:21 | 1.41 | 1.6036 | 83 | 1.93
CT731-WO-177-00010 | SHV 65, SHV 85 | 2022-08-02 21:51 | 2022-08-02 21:51 | 0.96 | 0.69333 | 83 | 0.84
CT731-WO-004-00013 | SHV 65, SHV 85 | 2022-08-02 22:06 | 2022-08-02 23:06 | 1.41 | 1.4411 | 82 | 1.76
CT746-WO-02-00002 | SHV 49 | 2022-08-02 22:08 | 2022-08-05 23:08 | 73.46 | 54.1636 | 82 | 66.05
CT731-WO-177-00017 | SHV 82, SHV 83 | 2022-08-03 00:32 | 2022-08-03 00:32 | 0.96 | 0.56972 | 80 | 0.71
CT731-WO-184-00013 | SHV 65, SHV 83 | 2022-08-03 03:52 | 2022-08-03 03:52 | 0.96 | 0.51361 | 77 | 0.67
CT731-WO-201-00002 | SHV 87 | 2022-08-03 04:00 | 2022-08-03 04:00 | 0.47 | 6.1625 | 77 | 8
CT731-WO-184-00015 | SHV 65, SHV 83 | 2022-08-03 06:47 | 2022-08-03 06:47 | 0.96 | 0.79417 | 74 | 1.07
CT731-WO-184-00011 | SHV 82, SHV 85 | 2022-08-03 08:36 | 2022-08-03 08:36 | 0.96 | 0.51583 | 72 | 0.72
CT731-WO-177-00011 | ECM 30, SHV 82 | 2022-08-03 10:00 | 2022-08-03 10:00 | 0.96 | 0.4125 | 70 | 0.59
CT731-WO-004-00010 | SHV 65, SHV 84 | 2022-08-03 10:24 | 2022-08-03 11:24 | 1.41 | 1.7669 | 70 | 2.52
CT731-WO-004-00009 | SHV 65, SHV 84 | 2022-08-03 12:33 | 2022-08-03 13:33 | 1.41 | 1.4997 | 68 | 2.21
CT746-WO-004-00001 | SHV 79 | 2022-08-03 14:16 |  |  | 38.9867 | 66 | 59.07
CT731-WO-439-00001 | SHV 13, SHV 85 | 2022-08-04 05:14 | 2022-08-04 05:14 | 0.96 | 0.64139 | 51 | 1.26
CT731-WO-320-00001 | SHV 83, SHV 84 | 2022-08-04 11:04 | 2022-08-04 11:04 | 0.47 | 4.0808 | 45 | 9.07
CT731-WO-320-00013 | SHV 84 | 2022-08-04 15:47 | 2022-08-04 15:47 | 0.47 | 3.4931 | 41 | 8.52
CT747-WO-001-00006 | SHV 86 | 2022-08-04 21:28 | 2022-08-06 17:28 | 44.29 | 26.3858 | 35 | 75.39
CT747-WO-001-00005 | SHV 53 | 2022-08-04 21:49 | 2022-08-06 17:49 | 44.29 | 21.2522 | 35 | 60.72
CT747-WO-004-00003 | SHV 65 | 2022-08-05 01:30 |  |  | 0.80222 | 31 | 2.59
CT746-WO-001-00001 | SHV 78 | 2022-08-05 21:25 |  |  | 4.7217 | 11 | 42.92
CT746-WO-002-00001 | SHV 41 | 2022-08-05 21:58 |  |  | 9.2225 | 11 | 83.84
CT747-WO-002-00005A | SHV 82 | 2022-08-06 01:24 | 2022-08-06 01:24 | 0 | 5.1425 | 7 | 73.46
CT747-WO-002-00003 A | SHV 45 | 2022-08-06 01:35 | 2022-08-06 01:35 | 0 | 5.2747 | 7 | 75.35

## Summary Machine Arc On
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 27 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 28 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 30 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 31 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 11 | 451 | 8.85 | 73.72 % | 401 | 1.69 | 14.09 %
SHV 13 | 492 | 1.29 | 10.74 % | 524 | 0.58 | 4.80 %
SHV 14 | 312,454,775 | 6.45 | 53.77 % | 312 | 3.85 | 32.08 %
SHV 22 | 170,455 | 3.96 | 33.03 % | 170 | 6.83 | 56.96 %
SHV 30 | 533,706 | 6.58 | 54.81 % | 252 | 8.45 | 70.43 %
SHV 41 | - | 0 | 0.00 % | 160 | 8.66 | 72.13 %
SHV 45 | - | 0 | 0.00 % | 573 | 5.27 | 43.96 %
SHV 47 | 309 | 4.31 | 35.91 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 48 | 237,573 | 4.5 | 37.48 % | 237 | 8.76 | 72.98 %
SHV 49 | 432 | 6.75 | 56.25 % | 432,647,1451 | 6.24 | 51.98 %
SHV 50 | - | 0 | 0.00 % | 836 | 0.42 | 3.52 %
SHV 52 | 325,81 | 6.22 | 51.83 % | 81 | 6.88 | 57.32 %
SHV 53 | 186,219 | 7.4 | 61.63 % | 186 | 7.4 | 61.67 %
SHV 54 | 631 | 2.62 | 21.82 % | 404 | 3.78 | 31.48 %
SHV 55 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 58 | 252,267 | 8.82 | 73.53 % | 252 | 6.1 | 50.81 %
SHV 65 | 86 | 2.84 | 23.63 % | 162 | 1.16 | 9.66 %
SHV 78 | - | 0 | 0.00 % | 216 | 4.62 | 38.51 %
SHV 79 | 493 | 3.47 | 28.90 % | 410 | 5.66 | 47.19 %
SHV 81 | 255 | 7.55 | 62.93 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 82 | 1523,526 | 3.78 | 31.52 % | 1523 | 5.14 | 42.85 %
SHV 83 | 204 | 1.79 | 14.89 % | 365 | 0.94 | 7.81 %
SHV 84 | 499 | 1.16 | 9.66 % | 365 | 1.41 | 11.77 %
SHV 85 | 499 | 4.73 | 39.43 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 86 | 115,639 | 7.27 | 60.57 % | 639 | 9.03 | 75.24 %
SHV 87 | 1504,314 | 6.33 | 52.73 % | 251 | 4.77 | 39.73 %
Average | - | 5.08 | 42.32 % | - | 4.89 | 40.77 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT731-WO-197-00001 | SHV 87 | 2022-07-27 17:04 | 2022-07-28 01:04 | 8.09 | 7.3783 | 212 | 3.48 | 3.48
CT731-WO-085-00002 | SHV 87 | 2022-08-03 06:37 | 2022-08-03 06:37 | 0.47 | 5.2561 | 52 | 10.11 | 10.11
CT731-WO-201-00001 | SHV 87 | 2022-08-03 22:10 | 2022-08-04 00:10 | 2.03 | 3.3606 | 49 | 6.86 | 6.86
CT747-WO-004-00004 | SHV 65 | 2022-08-05 02:08 |  |  | 1.8256 | 20 | 9.13 | 9.13
CT731-WO-494-00001 | SHV 82 | 2022-08-05 06:29 | 2022-08-05 06:29 | 0.39 | 0.86139 | 2 | 43.07 | 43.07
CT731-WO-315-00009 | SHV 84 | 2022-08-05 06:56 | 2022-08-05 06:56 | 0.39 | 0.18306 | 3 | 6.1 | 6.1
CT731-WO-319-00007 | SHV 85 | 2022-08-05 06:57 | 2022-08-05 07:57 | 1.04 | 0.48111 | 2 | 24.06 | 24.06
CT731-WO-154-00001 | SHV 82 | 2022-08-05 08:47 | 2022-08-05 08:47 | 0.39 | 1.2153 | 8 | 15.19 | 15.19
CT731-WO-154-00003 | SHV 82 | 2022-08-05 09:09 | 2022-08-05 09:09 | 0.39 | 0.75889 | 7 | 10.84 | 10.84
CT747-WO-004-00007 | SHV 65 | 2022-08-05 09:16 |  |  | 1.0725 | 11 | 9.75 | 9.75
CT731-WO-153-00001 | SHV 83 | 2022-08-05 09:30 | 2022-08-05 09:30 | 0.86 | 1.7872 | 12 | 14.89 | 14.89
CT731-WO-154-00004 | SHV 82 | 2022-08-05 09:32 | 2022-08-05 09:32 | 0.39 | 1.7628 | 16 | 11.02 | 11.02
CT731-WO-315-00010 | SHV 85 | 2022-08-05 09:59 | 2022-08-05 09:59 | 0.39 | 3.7797 | 4 | 94.49 | 94.49
CT747-WO-004-00006 | SHV 65 | 2022-08-05 10:43 |  |  | 0.97778 | 5 | 19.56 | 19.56
CT731-WO-439-00007 | SHV 13 | 2022-08-05 14:32 |  |  | 1.0236 | 11 | 9.31 | 9.31
CT747-WO-004-00005 | SHV 65 | 2022-08-05 15:50 |  |  | 0.785 | 2 | 39.25 | 39.25