## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-06
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT747-WO-004-00002 | SHV 65, SHV 82 | 2022-08-08 08:54 | 2022-08-08 11:54 | 3.98 | 1.4903 | 695.12 | 0.21
CT747-WO-004-00001 | SHV 65 | 2022-08-08 09:39 | 2022-08-08 12:39 | 3.98 | 4.3058 | 694.37 | 0.62
CT746-WO-001-00004 | SHV 79, SHV 87 | 2022-08-08 21:15 | 2022-08-10 07:15 | 34.52 | 30.0625 | 682.75 | 4.4
CT747-WO-002-00001B | SHV 21, SHV 86 | 2022-08-10 14:17 | 2022-08-10 14:17 | 0 | 21.6875 | 641.73 | 3.38
CT746-WO-001-00003 | SHV 45 | 2022-08-11 01:01 |  |  | 23.1056 | 630.98 | 3.66
CT731-WO-314-00019 | SHV 83 | 2022-08-11 14:37 | 2022-08-11 14:37 | 0.86 | 0.62278 | 617.38 | 0.1
CT747-WO-002-00006A | SHV 79 | 2022-08-11 20:19 | 2022-08-11 20:19 | 0 | 23.6425 | 611.68 | 3.87
CT747-WO-002-00003B | SHV 78 | 2022-08-11 20:52 | 2022-08-11 20:52 | 0 | 37.2211 | 611.15 | 6.09
CT747-WO-002-00004B | SHV 49 | 2022-08-11 21:31 | 2022-08-11 21:31 | 0 | 35.2786 | 610.48 | 5.78
CT760-WO-001-00002 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-15 10:19 |  |  | 28.805 | 525.68 | 5.48
CT760-WO-002-00001 | SHV 54 | 2022-08-15 10:26 |  |  | 38.8436 | 525.58 | 7.39
CT731-WO-325-00002 | SHV 83 | 2022-08-15 12:26 |  |  | 1.2142 | 523.58 | 0.23
CT731-WO-325-00015 | SHV 83 | 2022-08-15 12:45 |  |  | 0.92389 | 523.25 | 0.18
CT731-WO-324-00002 | SHV 48 | 2022-08-15 13:39 |  |  | 1.7844 | 522.37 | 0.34
CT731-WO-016-00011 | SHV 65 | 2022-08-15 14:20 |  |  | 1.6469 | 521.68 | 0.32
CT731-WO-324-00001 | SHV 48 | 2022-08-15 20:19 |  |  | 0.81444 | 515.7 | 0.16
CT731-WO-325-00005 | SHV 85 | 2022-08-15 20:30 |  |  | 0.48389 | 515.5 | 0.09
CT731-WO-325-00016 | SHV 83 | 2022-08-15 20:50 |  |  | 0.29639 | 515.18 | 0.06
CT731-WO-325-00006 | SHV 85 | 2022-08-15 21:08 |  |  | 0.14417 | 514.87 | 0.03
CT731-WO-318-00001 | SHV 48 | 2022-08-16 02:08 |  |  | 0.85194 | 509.87 | 0.17
CT731-WO-318-00002 | SHV 48 | 2022-08-16 03:12 |  |  | 0.86056 | 508.82 | 0.17
CT731-WO-325-00013 | SHV 48, SHV 84 | 2022-08-16 09:10 |  |  | 0.57833 | 502.83 | 0.12
CT731-WO-325-00011 | SHV 84 | 2022-08-16 09:12 |  |  | 0.48083 | 502.8 | 0.1
CT731-WO-325-00014 | SHV 84 | 2022-08-16 09:34 |  |  | 0.97444 | 502.45 | 0.19
CT731-WO-325-00010 | SHV 83 | 2022-08-16 09:50 |  |  | 0.26722 | 502.17 | 0.05
CT731-WO-325-00009 | SHV 83 | 2022-08-16 10:25 |  |  | 1.2775 | 501.6 | 0.25
CT747-WO-002-00004 A | SHV 21, SHV 30 | 2022-08-16 10:50 |  |  | 9.3986 | 501.17 | 1.88
CT731-WO-325-00001 | SHV 83 | 2022-08-16 14:10 |  |  | 0.36472 | 497.83 | 0.07
CT731-WO-324-00003 | SHV 65 | 2022-08-16 14:36 |  |  | 0.81833 | 497.42 | 0.16
CT731-WO-324-00004 | SHV 65 | 2022-08-16 20:33 |  |  | 1.7081 | 491.45 | 0.35
CT731-WO-154-00007 | SHV 65 | 2022-08-17 02:16 |  |  | 0.37889 | 485.73 | 0.08
CT747-WO-003-00001 | SHV 14 | 2022-08-18 09:19 |  |  | 14.0217 | 454.68 | 3.08
CT731-WO-322-00015 | SHV 52, SHV 84 | 2022-08-18 12:28 |  |  | 4.1708 | 451.53 | 0.92
CT731-WO-374-00019 | SHV 82 | 2022-08-18 13:34 |  |  | 2.4911 | 450.45 | 0.55
CT746-WO-001-00002 | SHV 52 | 2022-08-18 13:36 |  |  | 4.6336 | 450.4 | 1.03
CT731-WO-322-00037 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-18 21:19 |  |  | 3.9128 | 442.7 | 0.88
CT731-WO-439-00008 | SHV 79 | 2022-08-18 21:23 |  |  | 0.89111 | 442.63 | 0.2
CT731-WO-322-00040 | SHV 21, SHV 22 | 2022-08-18 21:43 |  |  | 5.5011 | 442.28 | 1.24
CT731-WO-322-00029 | SHV 14 | 2022-08-19 00:35 |  |  | 4.3917 | 439.42 | 1
CT731-WO-322-00057 | SHV 21 | 2022-08-19 02:18 |  |  | 4.84 | 437.72 | 1.11
CT731-WO-322-00005 | SHV 65 | 2022-08-19 02:38 |  |  | 7.5575 | 437.37 | 1.73
CT731-WO-322-00032 | SHV 79 | 2022-08-19 08:27 |  |  | 2.7947 | 431.55 | 0.65
CT731-WO-374-00013 | SHV 49 | 2022-08-19 09:26 |  |  | 2.2839 | 430.58 | 0.53
CT731-WO-374-00017 | SHV 47 | 2022-08-19 10:05 |  |  | 2.1103 | 429.93 | 0.49
CT731-WO-322-00053 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-19 14:07 |  |  | 4.7158 | 425.88 | 1.11
CT731-WO-322-00056 | SHV 53 | 2022-08-19 14:43 |  |  | 4.4992 | 425.28 | 1.06
CT731-WO-322-00065 | SHV 22 | 2022-08-19 15:18 |  |  | 10.2139 | 424.72 | 2.4
CT731-WO-322-00054 | SHV 45 | 2022-08-19 15:20 |  |  | 3.7525 | 424.67 | 0.88
CT731-WO-374-00024 | SHV 47 | 2022-08-19 16:29 |  |  | 2.1383 | 423.52 | 0.5
CT731-WO-322-00033 | SHV 79 | 2022-08-19 21:01 |  |  | 2.9533 | 419 | 0.7
CT731-WO-322-00026 | SHV 21, SHV 81 | 2022-08-19 21:35 |  |  | 3.0972 | 418.43 | 0.74
CT731-WO-322-00007 | SHV 52, SHV 65, SHV 86 | 2022-08-19 21:59 |  |  | 4.7964 | 418.03 | 1.15
CT731-WO-322-00042 | SHV 21 | 2022-08-19 21:59 |  |  | 4.5531 | 418.02 | 1.09
CT731-WO-322-00062 | SHV 13 | 2022-08-19 23:05 |  |  | 3.9361 | 416.93 | 0.94
CT731-WO-374-00015 | SHV 54, SHV 82 | 2022-08-20 00:04 |  |  | 2.8725 | 415.93 | 0.69
CT731-WO-374-00014 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-20 00:48 |  |  | 3.985 | 415.2 | 0.96
CT731-WO-374-00009 | SHV 49 | 2022-08-20 00:54 |  |  | 2.2144 | 415.1 | 0.53
CT731-WO-322-00019 | SHV 22, SHV 41 | 2022-08-20 00:57 |  |  | 4.6889 | 415.05 | 1.13
CT731-WO-322-00004 | SHV 22, SHV 83, SHV 85 | 2022-08-20 01:31 |  |  | 4.1575 | 414.48 | 1
CT731-WO-322-00064 | SHV 11 | 2022-08-20 01:35 |  |  | 4.0283 | 414.43 | 0.97
CT731-WO-374-00011 | SHV 45 | 2022-08-20 02:24 |  |  | 2.5131 | 413.6 | 0.61
CT731-WO-374-00021 | SHV 49 | 2022-08-22 02:15 |  |  | 1.5428 | 365.77 | 0.42
CT772-WO-121-00015 | SHV 47 | 2022-08-22 07:05 |  |  | 10.6806 | 360.92 | 2.96
CT772-WO-121-00019 | SHV 21, SHV 51 | 2022-08-22 07:39 |  |  | 18.8167 | 360.37 | 5.22
CT731-WO-322-00025 | SHV 14, SHV 22 | 2022-08-22 08:28 |  |  | 5.1747 | 359.53 | 1.44
CT731-WO-374-00022 | SHV 45, SHV 47 | 2022-08-22 08:49 |  |  | 3.4589 | 359.18 | 0.96
CT772-WO-121-00013 | SHV 85 | 2022-08-22 14:00 |  |  | 8.5686 | 354 | 2.42
CT772-WO-121-00009 | SHV 47, SHV 51, SHV 81 | 2022-08-22 14:07 |  |  | 17.4789 | 353.9 | 4.94
CT772-WO-121-00007 | SHV 86 | 2022-08-22 14:24 |  |  | 11.4242 | 353.6 | 3.23
CT731-WO-183-00001 | SHV 82 | 2022-08-22 15:31 |  |  | 0.34722 | 352.48 | 0.1
CT772-WO-123-00016 | SHV 14 | 2022-08-22 16:06 |  |  | 9.9697 | 351.92 | 2.83
CT772-WO-125-00001 | SHV 14 | 2022-08-22 20:29 |  |  | 8.3269 | 347.53 | 2.4
CT731-WO-374-00012 | SHV 82 | 2022-08-22 20:30 |  |  | 1.7167 | 347.5 | 0.49
CT731-WO-322-00043 | SHV 22 | 2022-08-22 20:33 |  |  | 4.4681 | 347.45 | 1.29
CT772-WO-121-00001 | SHV 51, SHV 85 | 2022-08-22 20:39 |  |  | 13.5 | 347.37 | 3.89
CT772-WO-121-00003 | SHV 49, SHV 85 | 2022-08-22 21:38 |  |  | 9.0494 | 346.37 | 2.61
CT731-WO-322-00013 | SHV 87 | 2022-08-22 22:19 |  |  | 3.6522 | 345.7 | 1.06
CT772-WO-121-00006 | SHV 13 | 2022-08-22 22:45 |  |  | 9.3758 | 345.25 | 2.72
CT772-WO-121-00008 | SHV 33, SHV 85, SHV 86 | 2022-08-23 01:27 |  |  | 8.1808 | 342.55 | 2.39
CT731-WO-322-00027 | SHV 11, SHV 53 | 2022-08-23 02:58 |  |  | 4.3653 | 341.05 | 1.28
CT772-WO-121-00002 | SHV 31, SHV 49, SHV 51 | 2022-08-23 03:11 |  |  | 5.8631 | 340.83 | 1.72
CT731-WO-374-00008 | SHV 45 | 2022-08-23 03:17 |  |  | 2.3475 | 340.73 | 0.69
CT731-WO-374-00010 | SHV 45, SHV 82 | 2022-08-23 10:58 |  |  | 5.3219 | 333.05 | 1.6
CT772-WO-121-00011 | SHV 58 | 2022-08-23 14:36 |  |  | 4.9878 | 329.42 | 1.51
CT731-WO-545-00001 | SHV 21, SHV 45 | 2022-08-23 16:09 |  |  | 32.3575 | 327.87 | 9.87
CT731-WO-562-00001 | SHV 48, SHV 82 | 2022-08-23 20:18 |  |  | 29.3067 | 323.7 | 9.05
CT772-WO-121-00020 | SHV 21, SHV 49 | 2022-08-23 20:20 |  |  | 2.4978 | 323.68 | 0.77
CT772-WO-121-00010 | SHV 51, SHV 81 | 2022-08-23 21:14 |  |  | 4.1289 | 322.77 | 1.28
CT731-WO-016-00001 | SHV 49, SHV 79, SHV 87 | 2022-08-23 22:38 |  |  | 4.5708 | 321.37 | 1.42
CT731-WO-322-00028 | SHV 13, SHV 23, SHV 82 | 2022-08-24 01:21 |  |  | 8.5831 | 318.67 | 2.69
CT731-WO-102-00002 | SHV 85 | 2022-08-24 02:02 |  |  | 6.0839 | 317.97 | 1.91
CT731-WO-102-00003 | SHV 87 | 2022-08-24 02:03 |  |  | 1.3386 | 317.95 | 0.42
CT731-WO-322-00039 | SHV 11 | 2022-08-24 03:31 |  |  | 3.71 | 316.5 | 1.17
CT731-WO-314-00007 | SHV 85 | 2022-08-24 09:36 |  |  | 0.68 | 310.4 | 0.22
CT731-WO-314-00003 | SHV 83 | 2022-08-24 09:45 |  |  | 0.95472 | 310.25 | 0.31
CT731-WO-314-00001 | SHV 87 | 2022-08-24 09:47 |  |  | 1.2153 | 310.23 | 0.39
CT731-WO-314-00008 | SHV 85 | 2022-08-24 10:07 |  |  | 0.73056 | 309.9 | 0.24
CT731-WO-314-00002 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 10:37 |  |  | 1.4242 | 309.4 | 0.46
CT731-WO-314-00004 | SHV 87 | 2022-08-24 10:37 |  |  | 0.56 | 309.4 | 0.18
CT731-WO-314-00009 | SHV 85, SHV 87 | 2022-08-24 10:40 |  |  | 1.3169 | 309.33 | 0.43
CT731-WO-314-00011 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 11:06 |  |  | 2.5964 | 308.92 | 0.84
CT731-WO-314-00006 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 12:37 |  |  | 0.90611 | 307.4 | 0.29
CT731-WO-002-00006 | SHV 84 | 2022-08-24 12:55 |  |  | 1.4 | 307.1 | 0.46
CT731-WO-322-00048 | SHV 52 | 2022-08-24 13:32 |  |  | 0.53167 | 306.47 | 0.17
CT731-WO-102-00004 | SHV 84, SHV 87 | 2022-08-24 15:20 |  |  | 2.2156 | 304.68 | 0.73
CT731-WO-322-00069 | ECM 30 | 2022-08-24 21:26 |  |  | 0.65056 | 298.58 | 0.22
CT731-WO-347-00010 | SHV 13 | 2022-08-24 21:29 |  |  | 15.9961 | 298.53 | 5.36
CT731-WO-545-00002 | SHV 54 | 2022-08-24 21:48 |  |  | 12.7681 | 298.22 | 4.28
CT753-WO-010-00003 | SHV 81 | 2022-08-24 22:28 |  |  | 5.2583 | 297.53 | 1.77
CT731-WO-347-00004 | SHV 45, SHV 86 | 2022-08-25 02:53 |  |  | 16.1331 | 293.12 | 5.5
CT731-WO-322-00002 | SHV 21 | 2022-08-25 02:59 |  |  | 0.6925 | 293.02 | 0.24
CT731-WO-347-00006 | SHV 11 | 2022-08-25 03:50 |  |  | 20.9333 | 292.18 | 7.16
CT731-WO-199-00020 | SHV 83 | 2022-08-25 08:53 |  |  | 0.50611 | 287.13 | 0.18
CT731-WO-199-00025 | SHV 83 | 2022-08-25 09:12 |  |  | 1.1819 | 286.8 | 0.41
CT731-WO-315-00020 | SHV 83, SHV 85 | 2022-08-25 09:27 |  |  | 0.55806 | 286.57 | 0.19
CT731-WO-199-00011 | SHV 83 | 2022-08-25 09:42 |  |  | 0.68194 | 286.32 | 0.24
CT731-WO-199-00010 | SHV 83 | 2022-08-25 09:58 |  |  | 0.59333 | 286.05 | 0.21
CT731-WO-199-00007 | SHV 83 | 2022-08-25 10:59 |  |  | 0.7275 | 285.02 | 0.26
CT731-WO-199-00008 | SHV 83 | 2022-08-25 11:16 |  |  | 0.56056 | 284.75 | 0.2
CT746-WO-006-00001 | SHV 65 | 2022-08-25 12:40 |  |  | 6.3725 | 283.35 | 2.25
CT753-WO-039-00023 | SHV 48, SHV 80 | 2022-08-25 13:00 |  |  | 5.4958 | 283 | 1.94
CT747-WO-007-00001 | SHV 30 | 2022-08-25 20:13 |  |  | 10.6869 | 275.8 | 3.88
CT772-WO-088-00007 | SHV 49 | 2022-08-25 20:20 |  |  | 0.30111 | 275.67 | 0.11
CT731-WO-322-00009 | SHV 21 | 2022-08-25 20:21 |  |  | 0.55361 | 275.65 | 0.2
CT753-WO-010-00008 | SHV 81 | 2022-08-25 21:59 |  |  | 5.0522 | 274.02 | 1.84
CT753-WO-039-00004 | SHV 12, SHV 48 | 2022-08-25 22:49 |  |  | 7.705 | 273.2 | 2.82
CT753-WO-039-00024 | SHV 84 | 2022-08-26 01:43 |  |  | 4.755 | 270.3 | 1.76
CT649-WO-001-00001 | SHV 58 | 2022-08-26 01:47 |  |  | 94.6119 | 270.22 | 35.01
CT753-WO-039-00021 | SHV 48 | 2022-08-26 02:50 |  |  | 12.4103 | 269.17 | 4.61
CT731-WO-347-00009 | SHV 45 | 2022-08-26 02:58 |  |  | 4.0428 | 269.03 | 1.5
CT772-WO-347-00032 | SHV 79 | 2022-08-26 03:44 |  |  | 11.8114 | 268.28 | 4.4
CT731-WO-347-00002 | SHV 86 | 2022-08-26 08:31 |  |  | 14.7558 | 263.5 | 5.6
CT772-WO-159-00001 | SHV 47 | 2022-08-26 10:58 |  |  | 31.1178 | 261.05 | 11.92
CT772-WO-123-00010 | SHV 51, SHV 85 | 2022-08-26 15:44 |  |  | 1.5947 | 256.27 | 0.62
CT772-WO-347-00033 | SHV 79 | 2022-08-26 20:24 |  |  | 9.6767 | 251.6 | 3.85
CT753-WO-039-00017 | SHV 54 | 2022-08-26 22:26 |  |  | 4.4164 | 249.58 | 1.77
CT731-WO-177-00002 | ECM 30 | 2022-08-26 23:55 |  |  | 0.395 | 248.08 | 0.16
CT731-WO-177-00001 | ECM 30 | 2022-08-27 00:20 |  |  | 0.37056 | 247.67 | 0.15
CT753-WO-039-00003 | SHV 84 | 2022-08-27 00:46 |  |  | 3.5611 | 247.23 | 1.44
CT731-WO-199-00021 | SHV 83 | 2022-08-27 01:19 |  |  | 0.57083 | 246.68 | 0.23
CT731-WO-199-00013 | SHV 83 | 2022-08-27 02:05 |  |  | 0.41361 | 245.92 | 0.17
CT753-WO-039-00009 | SHV 49 | 2022-08-27 02:13 |  |  | 5.1408 | 245.8 | 2.09
CT731-WO-177-00007 | ECM 30 | 2022-08-27 02:55 |  |  | 0.42722 | 245.1 | 0.17
CT753-WO-010-00006 | SHV 81 | 2022-08-27 02:59 |  |  | 33.2517 | 245.02 | 13.57
CT731-WO-199-00001 | SHV 83 | 2022-08-27 03:02 |  |  | 1.5892 | 244.98 | 0.65
CT753-WO-039-00028 | SHV 79 | 2022-08-29 09:08 |  |  | 5.5925 | 190.88 | 2.93
CT753-WO-039-00020 | SHV 85 | 2022-08-29 09:12 |  |  | 4.1172 | 190.8 | 2.16
CT731-WO-016-00025 | ECM 30 | 2022-08-29 10:46 |  |  | 1.5408 | 189.23 | 0.81
CT753-WO-039-00008 | SHV 12, SHV 41 | 2022-08-29 12:35 |  |  | 5.5844 | 187.43 | 2.98
CT753-WO-039-00005 | SHV 84 | 2022-08-29 12:43 |  |  | 4.0003 | 187.3 | 2.14
CT772-WO-153-00002 | SHV 14 | 2022-08-29 17:04 |  |  | 32.1847 | 182.93 | 17.59
CT772-WO-154-00002 | SHV 33, SHV 54 | 2022-08-29 17:29 |  |  | 30.6311 | 182.53 | 16.78
CT772-WO-297-00001 | SHV 14, SHV 23 | 2022-08-29 17:40 |  |  | 23.1603 | 182.33 | 12.7
CT772-WO-123-00014 | SHV 78 | 2022-08-29 18:29 |  |  | 1.1558 | 181.52 | 0.64
CT772-WO-153-00001 | SHV 78 | 2022-08-29 22:44 |  |  | 33.5506 | 177.27 | 18.93
CT731-WO-322-00046 | SHV 52 | 2022-08-29 22:49 |  |  | 1.1556 | 177.2 | 0.65
CT753-WO-039-00011 | SHV 84 | 2022-08-29 22:51 |  |  | 4.0039 | 177.17 | 2.26
CT753-WO-039-00016 | SHV 86 | 2022-08-29 23:02 |  |  | 3.7603 | 176.97 | 2.12
CT753-WO-039-00013 | SHV 79, SHV 80 | 2022-08-29 23:08 |  |  | 8.4344 | 176.88 | 4.77
CT753-WO-039-00014 | SHV 13, SHV 80 | 2022-08-30 00:43 |  |  | 4.4697 | 175.3 | 2.55
CT753-WO-039-00015 | SHV 45, SHV 49, SHV 85 | 2022-08-30 02:21 |  |  | 5.6058 | 173.67 | 3.23
CT772-WO-154-00001 | SHV 50 | 2022-08-30 03:08 |  |  | 33.4511 | 172.87 | 19.35
CT772-WO-281-00002 | SHV 30 | 2022-08-30 03:39 |  |  | 21.9469 | 172.35 | 12.73
CT772-WO-281-00001 | SHV 30 | 2022-08-30 04:24 |  |  | 23.7553 | 171.6 | 13.84
CT772-WO-339-00001 | SHV 48 | 2022-08-30 06:06 |  |  | 29.0789 | 169.92 | 17.11
CT772-WO-160-00001 | SHV 45 | 2022-08-30 07:17 |  |  | 28.7317 | 168.72 | 17.03
CT772-WO-331-00001 | SHV 35 | 2022-08-30 09:17 |  |  | 31.7183 | 166.72 | 19.03
CT772-WO-347-00022 | SHV 21 | 2022-08-30 09:51 |  |  | 6.7128 | 166.17 | 4.04
CT731-WO-199-00003 | SHV 83 | 2022-08-30 10:02 |  |  | 0.60944 | 165.98 | 0.37
CT772-WO-281-00011 | SHV 49 | 2022-08-30 10:58 |  |  | 22.7014 | 165.03 | 13.76
CT772-WO-281-00006 | SHV 23 | 2022-08-30 11:55 |  |  | 21.6703 | 164.08 | 13.21
CT772-WO-281-00010 | SHV 42 | 2022-08-30 12:06 |  |  | 30.7967 | 163.9 | 18.79
CT772-WO-281-00004 | SHV 47 | 2022-08-30 13:37 |  |  | 23.2942 | 162.38 | 14.35
CT772-WO-149-00001 | SHV 52 | 2022-08-30 13:55 |  |  | 25.4861 | 162.1 | 15.72
CT772-WO-123-00006 | SHV 85 | 2022-08-30 18:51 |  |  | 1.0336 | 157.15 | 0.66
CT772-WO-281-00012 | SHV 49 | 2022-08-30 20:34 |  |  | 17.715 | 155.43 | 11.4
CT753-WO-039-00018 | SHV 84 | 2022-08-30 21:06 |  |  | 4.9697 | 154.9 | 3.21
CT772-WO-281-00005 | SHV 23 | 2022-08-30 22:20 |  |  | 22.6042 | 153.67 | 14.71
CT731-WO-199-00004 | SHV 83 | 2022-08-30 23:10 |  |  | 0.48556 | 152.83 | 0.32
CT731-WO-199-00002 | SHV 83 | 2022-08-30 23:38 |  |  | 0.78333 | 152.37 | 0.51
CT772-WO-082-00016 | SHV 13 | 2022-08-31 00:35 |  |  | 8.4464 | 151.42 | 5.58
CT772-WO-281-00007 | SHV 11 | 2022-08-31 01:30 |  |  | 27.7072 | 150.5 | 18.41
CT753-WO-009-00002 | SHV 86 | 2022-08-31 02:27 |  |  | 6.3425 | 149.55 | 4.24
CT772-WO-121-00017 | SHV 41 | 2022-08-31 02:42 |  |  | 1.0203 | 149.32 | 0.68
CT772-WO-150-00009 | SHV 48 | 2022-08-31 02:46 |  |  | 29.8336 | 149.25 | 19.99
CT772-WO-150-00004 | SHV 54 | 2022-08-31 03:47 |  |  | 30.3353 | 148.22 | 20.47
CT772-WO-281-00003 | SHV 47 | 2022-08-31 03:54 |  |  | 20.91 | 148.12 | 14.12
CT772-WO-347-00020 | SHV 21 | 2022-08-31 04:20 |  |  | 14.1589 | 147.67 | 9.59
CT772-WO-347-00023 | SHV 21 | 2022-08-31 04:33 |  |  | 9.1597 | 147.45 | 6.21
CT772-WO-150-00007 | SHV 79 | 2022-08-31 08:31 |  |  | 32.1978 | 143.5 | 22.44
CT772-WO-281-00009 | SHV 42 | 2022-08-31 08:40 |  |  | 12.7247 | 143.33 | 8.88
CT772-WO-150-00002 | SHV 22 | 2022-08-31 11:41 |  |  | 29.4006 | 140.33 | 20.95
CT772-WO-082-00018 | SHV 13 | 2022-08-31 12:38 |  |  | 7.0628 | 139.37 | 5.07
CT772-WO-281-00008 | SHV 11 | 2022-08-31 13:10 |  |  | 23.045 | 138.83 | 16.6
CT772-WO-123-00004 | SHV 85 | 2022-08-31 13:13 |  |  | 2.0461 | 138.78 | 1.47
CT731-WO-315-00021 | SHV 83 | 2022-08-31 20:46 |  |  | 0.655 | 131.23 | 0.5
CT731-WO-315-00022 | SHV 83 | 2022-08-31 21:14 |  |  | 0.55972 | 130.78 | 0.43
CT731-WO-315-00023 | SHV 83 | 2022-08-31 21:36 |  |  | 0.62417 | 130.4 | 0.48
CT772-WO-082-00019 | SHV 81 | 2022-08-31 21:41 |  |  | 2.1156 | 130.33 | 1.62
C649-WO-001-00001 | SHV 58 | 2022-08-31 22:05 |  |  | 1.7697 | 129.93 | 1.36
CT753-WO-047-00003 | SHV 85 | 2022-08-31 23:04 |  |  | 16.5892 | 128.93 | 12.87
CT753-WO-049-00001 | SHV 84 | 2022-09-01 02:32 |  |  | 20.9081 | 125.47 | 16.66
CT731-WO-315-00025 | SHV 83 | 2022-09-01 02:44 |  |  | 0.61972 | 125.28 | 0.49
CT772-WO-121-00018 | SHV 52 | 2022-09-01 04:37 |  |  | 0.79972 | 123.38 | 0.65
CT772-WO-150-00006 | SHV 45 | 2022-09-01 07:08 |  |  | 31.9144 | 120.88 | 26.4
CT772-WO-150-00005 | SHV 33 | 2022-09-01 09:26 |  |  | 24.1069 | 118.58 | 20.33
CT772-WO-115-00007 | SHV 13 | 2022-09-01 09:36 |  |  | 23.2997 | 118.4 | 19.68
CT772-WO-352-00007 | SHV 52 | 2022-09-01 10:26 |  |  | 21.7011 | 117.57 | 18.46
CT772-WO-347-00021 | SHV 21 | 2022-09-01 10:42 |  |  | 4.2908 | 117.32 | 3.66
CT772-WO-352-00005 | SHV 22 | 2022-09-01 10:44 |  |  | 17.3225 | 117.28 | 14.77
CT772-WO-115-00011 | SHV 14 | 2022-09-01 12:39 |  |  | 19.1611 | 115.35 | 16.61
CT772-WO-333-00001 | SHV 54 | 2022-09-01 16:37 |  |  | 31.8483 | 111.4 | 28.59
CT772-WO-352-00001 | SHV 21 | 2022-09-01 20:29 |  |  | 72.7539 | 107.52 | 67.67
CT772-WO-256-00001 | SHV 47 | 2022-09-01 21:19 |  |  | 21.61 | 106.7 | 20.25
CT772-WO-352-00006 | SHV 22 | 2022-09-01 21:37 |  |  | 19.7819 | 106.4 | 18.59
CT753-WO-049-00002 | SHV 16 | 2022-09-01 21:56 |  |  | 28.4219 | 106.07 | 26.8
CT772-WO-116-00001 | SHV 41 | 2022-09-01 22:21 |  |  | 19.1886 | 105.65 | 18.16
CT772-WO-115-00008 | SHV 13 | 2022-09-02 00:37 |  |  | 17.7244 | 103.4 | 17.14
CT753-WO-012-00001 | SHV 80 | 2022-09-02 00:44 |  |  | 3.3578 | 103.28 | 3.25
CT772-WO-256-00008 | SHV 79 | 2022-09-02 02:40 |  |  | 20.8725 | 101.35 | 20.6
CT731-WO-199-00005 | SHV 83 | 2022-09-02 03:09 |  |  | 0.35444 | 100.85 | 0.35
CT772-WO-256-00002 | SHV 23 | 2022-09-02 03:36 |  |  | 28.6017 | 100.42 | 28.49
CT772-WO-116-00004 | SHV 42 | 2022-09-02 03:57 |  |  | 13.3667 | 100.05 | 13.36
CT772-WO-352-00004 | SHV 48 | 2022-09-02 04:43 |  |  | 19.295 | 99.3 | 19.43
CT772-WO-256-00010 | SHV 11 | 2022-09-02 07:00 |  |  | 27.1397 | 97 | 27.98
CT772-WO-115-00009 | SHV 14 | 2022-09-02 08:58 |  |  | 20.5983 | 95.03 | 21.68
CT772-WO-115-00001 | SHV 45 | 2022-09-02 10:48 |  |  | 23.4308 | 93.2 | 25.14
CT772-WO-123-00013 | SHV 31 | 2022-09-02 13:22 |  |  | 1.2428 | 90.63 | 1.37
CT772-WO-260-00001 | SHV 47 | 2022-09-02 13:36 |  |  | 24.8553 | 90.42 | 27.49
CT772-WO-352-00003 | SHV 48 | 2022-09-02 16:36 |  |  | 24.5489 | 87.42 | 28.09
CT753-WO-047-00004 | SHV 80 | 2022-09-02 16:51 |  |  | 21.5253 | 87.17 | 24.7
CT753-WO-047-00002 | SHV 84 | 2022-09-02 17:01 |  |  | 22.4722 | 87 | 25.83
CT772-WO-116-00003 | SHV 42 | 2022-09-02 17:34 |  |  | 28.185 | 86.43 | 32.61
CT772-WO-123-00001 | SHV 31 | 2022-09-02 20:54 |  |  | 2.875 | 83.12 | 3.46
CT772-WO-352-00008 | SHV 52 | 2022-09-02 21:13 |  |  | 20.7425 | 82.8 | 25.06
CT772-WO-115-00003 | SHV 53 | 2022-09-02 21:33 |  |  | 22.4131 | 82.47 | 27.18
CT772-WO-115-00010 | SHV 14 | 2022-09-02 22:45 |  |  | 18.9814 | 81.27 | 23.36
CT772-WO-256-00011 | SHV 11 | 2022-09-03 00:43 |  |  | 15.4067 | 79.28 | 19.43
CT772-WO-256-00009 | SHV 79 | 2022-09-03 01:27 |  |  | 19.1169 | 78.55 | 24.34
CT772-WO-256-00003 | SHV 23 | 2022-09-03 01:38 |  |  | 13.1031 | 78.37 | 16.72
CT772-WO-161-00001 | SHV 30 | 2022-09-03 01:59 |  |  | 27.7786 | 78.02 | 35.61
CT772-WO-115-00006 | SHV 81 | 2022-09-03 04:35 |  |  | 16.6572 | 75.42 | 22.09
CT731-WO-315-00017 | SHV 31, SHV 49 | 2022-09-03 06:33 |  |  | 0.74972 | 73.45 | 1.02
CT731-WO-315-00018 | SHV 31, SHV 49 | 2022-09-03 07:41 |  |  | 0.30028 | 72.32 | 0.42
CT772-WO-115-00004 | SHV 53 | 2022-09-05 09:12 |  |  | 9.9883 | 22.82 | 43.8
CT731-WO-315-00013 | ECM 30 | 2022-09-05 09:40 |  |  | 0.43111 | 22.33 | 1.93
CT772-WO-118-00007 | SHV 31 | 2022-09-05 10:08 |  |  | 3.4961 | 21.87 | 15.99
CT731-WO-177-00005 | SHH 5A, SHV 50 | 2022-09-05 10:10 |  |  | 0.43944 | 21.83 | 2.01
CT772-WO-145-00009 | SHV 33 | 2022-09-05 10:41 |  |  | 0.0052778 | 21.32 | 0.03
CT731-WO-315-00028 | ECM 31 | 2022-09-05 11:31 |  |  | 2.3133 | 20.5 | 11.29
CT731-WO-002-00012 | SHV 82 | 2022-09-05 14:21 |  |  | 1.3117 | 17.65 | 7.43
CT731-WO-315-00019 | ECM 30 | 2022-09-05 14:29 |  |  | 0.42611 | 17.53 | 2.43
CT753-WO-051-00001 | SHV 83 | 2022-09-05 14:33 |  |  | 10.8806 | 17.45 | 62.36
CT731-WO-002-00009 | SHV 82 | 2022-09-05 15:03 |  |  | 1.2803 | 16.97 | 7.55
CT731-WO-177-00006 | SHH 5A | 2022-09-05 15:13 |  |  | 0.98667 | 16.8 | 5.88
CT753-WO-025-00001 | SHV 65 | 2022-09-05 15:24 |  |  | 13.4786 | 16.6 | 81.21
CT731-WO-002-00011 | SHV 82 | 2022-09-05 15:39 |  |  | 1.3583 | 16.37 | 8.31
CT731-WO-177-00004 | SHH 5A | 2022-09-05 16:07 |  |  | 0.44944 | 15.88 | 2.83
CT772-WO-145-00007 | SHV 22 | 2022-09-05 16:11 |  |  | 13.47 | 15.82 | 85.18
CT731-WO-177-00003 | SHH 5A | 2022-09-05 16:38 |  |  | 0.66 | 15.38 | 4.29
CT772-WO-118-00001 | SHV 13 | 2022-09-05 17:06 |  |  | 11.9269 | 14.92 | 80
CT731-WO-315-00029 | ECM 31 | 2022-09-05 17:18 |  |  | 0.28278 | 14.7 | 1.92
CT753-WO-051-00003 | SHV 78 | 2022-09-05 18:30 |  |  | 10.5297 | 13.5 | 78
CT772-WO-145-00003 | SHV 52 | 2022-09-05 18:54 |  |  | 6.8439 | 13.1 | 52.25
CT772-WO-118-00009 | SHV 48 | 2022-09-05 19:09 |  |  | 4.8794 | 12.85 | 37.97
CT753-WO-003-00044 | SHH 1B, SHV 85 | 2022-09-05 19:11 |  |  | 0.75861 | 12.83 | 5.92
CT731-WO-315-00026 | ECM 30 | 2022-09-05 21:49 |  |  | 1.1619 | 10.2 | 11.41
CT731-WO-184-00001 | SHH 5A | 2022-09-05 22:29 |  |  | 0.42556 | 9.53 | 4.47
CT731-WO-184-00003 | ECM 31 | 2022-09-05 22:39 |  |  | 0.45639 | 9.37 | 4.88
CT753-WO-003-00033 | ECM 29 | 2022-09-06 01:04 |  |  | 1.2006 | 6.93 | 17.32
CT731-WO-169-00054 | SHV 86 | 2022-09-06 01:42 |  |  | 4.6892 | 6.3 | 74.47
CT731-WO-184-00004 | ECM 31 | 2022-09-06 01:48 |  |  | 0.59306 | 6.2 | 9.57
CT772-WO-145-00004 | SHV 52 | 2022-09-06 02:36 |  |  | 6.75 | 5.4 | 125.14
CT772-WO-145-00010 | SHV 33 | 2022-09-06 03:26 |  |  | 6.5969 | 4.58 | 144.42
CT753-WO-051-00002 | SHH 1B | 2022-09-06 03:58 |  |  | 1.9133 | 4.03 | 47.47
CT731-WO-169-00010 | SHV 49 | 2022-09-06 04:03 |  |  | 5.9122 | 3.95 | 149.91
CT772-WO-118-00003 | SHV 54 | 2022-09-06 04:17 |  |  | 0 | 3.72 | 0
CT772-WO-118-00006 | SHV 42 | 2022-09-06 04:34 |  |  | 7.1556 | 3.45 | 208.29
CT731-WO-169-00055 | SHV 87 | 2022-09-06 04:38 |  |  | 5.8094 | 3.37 | 172.56
CT772-WO-145-00001 | SHV 41 | 2022-09-06 04:54 |  |  | 3.8167 | 3.1 | 123.38
CT753-WO-003-00045 | SHV 85 | 2022-09-06 05:12 |  |  | 0.86722 | 2.82 | 30.9
CT772-MP-20-00001-12 | SHV 50 | 2022-09-06 05:19 |  |  | 18.5061 | 2.7 | 688.26
CT772-WO-145-00015 | SHV 21 | 2022-09-06 05:36 |  |  | 0.079722 | 2.4 | 3.33
CT772-WO-115-00002 | SHV 45 | 2022-09-06 07:37 |  |  | 1.0167 | 0.4 | 263.5

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-06
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  |  | Night Shift
| Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage | Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 27 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | 314,1504 | 9.05 | 75.41 %
ECM 29 | NORMAL | 67 | 1.37 | 17.00 % | NORMAL | 499 | 1.44 | 18.00 %
ECM 30 | NORMAL | 1451 | 0.72 | 9.00 % | OT | 88,1451 | 1.67 | 13.88 %
ECM 31 | OT | 1451 | 2.88 | 23.96 % | OT | 777 | 2.53 | 21.11 %
ECM 32 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | 314 | 5.22 | 43.47 %
SHV 11 | OT | 401 | 8.21 | 68.41 % | OT | 451 | 10.62 | 88.51 %
SHV 12 | OT | 401 | 4.57 | 38.08 % | OT | 401,451 | 2.25 | 18.78 %
SHV 13 | OT | 524 | 6.52 | 54.30 % | OT | - | 9.61 | 80.12 %
SHV 14 | OT | 312 | 8.51 | 70.91 % | OT | 454 | 10.79 | 89.89 %
SHV 16 | OT | 312 | 7.01 | 58.41 % | OT | 454 | 5.56 | 46.30 %
SHV 21 | OT | 240,575 | 11.06 | 92.13 % | OT | 219,240 | 8.94 | 74.50 %
SHV 22 | OT | 490 | 7.93 | 66.09 % | OT | 325 | 10.27 | 85.55 %
SHV 23 | OT | 709 | 8.38 | 69.81 % | OT | 493 | 11.71 | 97.62 %
SHV 30 | OT | 1532,536 | 8.58 | 71.48 % | OT | 706 | 10.52 | 87.70 %
SHV 31 | OT | 162 | 4.26 | 35.53 % | OT | - | 12 | 100.00 %
SHV 33 | NORMAL | 251 | 0.01 | 0.00 % | OT | 115 | 5.62 | 46.79 %
SHV 35 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | - | 12 | 100.00 %
SHV 41 | OT | 536 | 11.07 | 92.23 % | OT | 706 | 11.03 | 91.94 %
SHV 42 | NORMAL | 639 | 6.69 | 84.00 % | OT | 639 | 10.51 | 87.62 %
SHV 45 | OT | 647 | 10.88 | 90.70 % | OT | 526 | 4.85 | 40.44 %
SHV 47 | OT | 1451,647 | 7.29 | 60.73 % | OT | 526 | 5.8 | 48.36 %
SHV 48 | OT | 365 | 9.76 | 81.32 % | OT | 237 | 11.09 | 92.45 %
SHV 49 | NORMAL | 162 | 0.42 | 5.00 % | OT | 267 | 4.45 | 37.12 %
SHV 50 | OT | 1523,252 | 5.24 | 43.65 % | OT | 86 | 11.16 | 92.99 %
SHV 52 | OT | 490 | 6.25 | 52.10 % | OT | 203 | 11.14 | 92.84 %
SHV 53 | OT | 186 | 9.99 | 83.24 % | OT | 219 | 11.1 | 92.53 %
SHV 54 | OT | 404 | 10.52 | 87.68 % | OT | 631 | 9.29 | 77.40 %
SHV 55 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | - | 12 | 100.00 %
SHV 58 | OT | 252 | 7.13 | 59.38 % | OT | 86 | 4.56 | 37.96 %
SHV 65 | OT | 1532 | 3.23 | 26.91 % | OT | 1532 | 7.87 | 65.55 %
SHV 78 | OT | 216 | 7.25 | 60.43 % | OT | 255 | 7.9 | 65.85 %
SHV 79 | OT | 410 | 9.43 | 78.60 % | OT | 236 | 9.93 | 82.77 %
SHV 80 | OT | 410 | 4.92 | 41.03 % | OT | 408 | 7.2 | 60.04 %
SHV 81 | NORMAL | 216 | 6.17 | 77.00 % | OT | 255 | 5.39 | 44.93 %
SHV 82 | OT | 775 | 7.45 | 62.12 % | OT | 88 | 3.17 | 26.43 %
SHV 83 | OT | 639 | 2.65 | 22.10 % | OT | 499 | 6.5 | 54.13 %
SHV 84 | OT | 437 | 7.8 | 65.02 % | OT | 437 | 5.9 | 49.20 %
SHV 85 | OT | 1450 | 7.15 | 59.59 % | OT | 424,499 | 4.67 | 38.90 %
SHV 86 | OT | 251 | 4.89 | 40.77 % | OT | 1352 | 4.89 | 40.75 %
SHV 87 | OT | 1533 | 6.9 | 57.51 % | OT | 1352 | 4.95 | 41.23 %
SHH 1B | OT | 1450,67,836 | 0.75 | 6.27 % | OT | 499,836 | 2.65 | 22.05 %
SHH 5A | OT | 1523,203 | 2.83 | 23.55 % | OT | 509 | 3.15 | 26.24 %
Average | - | - | 6.23 | 53.58 % | - | - | 7.4 | 68.36 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-06
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT731-WO-562-00002 | SHV 48, SHV 78, SHV 86 | 2022-08-23 10:55 |  |  | 32.53 | 317.4 | 10.25 | 100
CT772-WO-352-00002 | SHV 21 | 2022-09-02 10:38 |  |  | 18.5556 | 88.88 | 20.88 | 100
CT772-WO-116-00002 | SHV 41 | 2022-09-02 13:24 |  |  | 26.4758 | 86.63 | 30.56 | 100
CT753-WO-047-00001 | SHV 85 | 2022-09-02 14:54 |  |  | 18.4458 | 80.73 | 22.85 | 100
CT731-WO-002-00016 | SHV 86 | 2022-09-05 18:56 |  |  | 0.98028 | 3.92 | 25.01 | 100
CT731-WO-002-00015 | SHV 82 | 2022-09-05 21:10 |  |  | 1.4903 | 4.72 | 31.7 | 100