## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-07
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT747-WO-004-00002 | SHV 65, SHV 82 | 2022-08-08 08:54 | 2022-08-08 11:54 | 3.98 | 1.4903 | 719.12 | 0.21
CT747-WO-004-00001 | SHV 65 | 2022-08-08 09:39 | 2022-08-08 12:39 | 3.98 | 4.3058 | 718.37 | 0.6
CT746-WO-001-00004 | SHV 79, SHV 87 | 2022-08-08 21:15 | 2022-08-10 07:15 | 34.52 | 30.0625 | 706.75 | 4.25
CT747-WO-002-00001B | SHV 21, SHV 86 | 2022-08-10 14:17 | 2022-08-10 14:17 | 0 | 21.6875 | 665.73 | 3.26
CT746-WO-001-00003 | SHV 45 | 2022-08-11 01:01 |  |  | 23.1056 | 654.98 | 3.53
CT731-WO-314-00019 | SHV 83 | 2022-08-11 14:37 | 2022-08-11 14:37 | 0.86 | 0.62278 | 641.38 | 0.1
CT747-WO-002-00006A | SHV 79 | 2022-08-11 20:19 | 2022-08-11 20:19 | 0 | 23.6425 | 635.68 | 3.72
CT747-WO-002-00003B | SHV 78 | 2022-08-11 20:52 | 2022-08-11 20:52 | 0 | 37.2211 | 635.15 | 5.86
CT747-WO-002-00004B | SHV 49 | 2022-08-11 21:31 | 2022-08-11 21:31 | 0 | 35.2786 | 634.48 | 5.56
CT760-WO-001-00002 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-15 10:19 |  |  | 28.805 | 549.68 | 5.24
CT760-WO-002-00001 | SHV 45, SHV 54 | 2022-08-15 10:26 |  |  | 43.5775 | 549.58 | 7.93
CT731-WO-325-00002 | SHV 83 | 2022-08-15 12:26 |  |  | 1.2142 | 547.58 | 0.22
CT731-WO-325-00015 | SHV 83 | 2022-08-15 12:45 |  |  | 0.92389 | 547.25 | 0.17
CT731-WO-324-00002 | SHV 48 | 2022-08-15 13:39 |  |  | 1.7844 | 546.37 | 0.33
CT731-WO-016-00011 | SHV 65 | 2022-08-15 14:20 |  |  | 1.6469 | 545.68 | 0.3
CT731-WO-324-00001 | SHV 48 | 2022-08-15 20:19 |  |  | 0.81444 | 539.7 | 0.15
CT731-WO-325-00005 | SHV 85 | 2022-08-15 20:30 |  |  | 0.48389 | 539.5 | 0.09
CT731-WO-325-00016 | SHV 83 | 2022-08-15 20:50 |  |  | 0.29639 | 539.18 | 0.05
CT731-WO-325-00006 | SHV 85 | 2022-08-15 21:08 |  |  | 0.14417 | 538.87 | 0.03
CT731-WO-318-00001 | SHV 48 | 2022-08-16 02:08 |  |  | 0.85194 | 533.87 | 0.16
CT731-WO-318-00002 | SHV 48 | 2022-08-16 03:12 |  |  | 0.86056 | 532.82 | 0.16
CT731-WO-325-00013 | SHV 48, SHV 84 | 2022-08-16 09:10 |  |  | 0.57833 | 526.83 | 0.11
CT731-WO-325-00011 | SHV 84 | 2022-08-16 09:12 |  |  | 0.48083 | 526.8 | 0.09
CT731-WO-325-00014 | SHV 84 | 2022-08-16 09:34 |  |  | 0.97444 | 526.45 | 0.19
CT731-WO-325-00010 | SHV 83 | 2022-08-16 09:50 |  |  | 0.26722 | 526.17 | 0.05
CT731-WO-325-00009 | SHV 83 | 2022-08-16 10:25 |  |  | 1.2775 | 525.6 | 0.24
CT747-WO-002-00004 A | SHV 21, SHV 30 | 2022-08-16 10:50 |  |  | 9.3986 | 525.17 | 1.79
CT731-WO-325-00001 | SHV 83 | 2022-08-16 14:10 |  |  | 0.36472 | 521.83 | 0.07
CT731-WO-324-00003 | SHV 65 | 2022-08-16 14:36 |  |  | 0.81833 | 521.42 | 0.16
CT731-WO-324-00004 | SHV 65 | 2022-08-16 20:33 |  |  | 1.7081 | 515.45 | 0.33
CT731-WO-154-00007 | SHV 65 | 2022-08-17 02:16 |  |  | 0.37889 | 509.73 | 0.07
CT747-WO-003-00001 | SHV 14 | 2022-08-18 09:19 |  |  | 14.0217 | 478.68 | 2.93
CT731-WO-322-00015 | SHV 52, SHV 84 | 2022-08-18 12:28 |  |  | 4.1708 | 475.53 | 0.88
CT731-WO-374-00019 | SHV 82 | 2022-08-18 13:34 |  |  | 2.4911 | 474.45 | 0.53
CT746-WO-001-00002 | SHV 52 | 2022-08-18 13:36 |  |  | 4.6336 | 474.4 | 0.98
CT731-WO-322-00037 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-18 21:19 |  |  | 3.9128 | 466.7 | 0.84
CT731-WO-439-00008 | SHV 79 | 2022-08-18 21:23 |  |  | 0.89111 | 466.63 | 0.19
CT731-WO-322-00040 | SHV 21, SHV 22 | 2022-08-18 21:43 |  |  | 5.5011 | 466.28 | 1.18
CT731-WO-322-00029 | SHV 14 | 2022-08-19 00:35 |  |  | 4.3917 | 463.42 | 0.95
CT731-WO-322-00057 | SHV 21 | 2022-08-19 02:18 |  |  | 4.84 | 461.72 | 1.05
CT731-WO-322-00005 | SHV 65 | 2022-08-19 02:38 |  |  | 7.5575 | 461.37 | 1.64
CT731-WO-322-00032 | SHV 79 | 2022-08-19 08:27 |  |  | 2.7947 | 455.55 | 0.61
CT731-WO-374-00013 | SHV 49 | 2022-08-19 09:26 |  |  | 2.2839 | 454.58 | 0.5
CT731-WO-374-00017 | SHV 47 | 2022-08-19 10:05 |  |  | 2.1103 | 453.93 | 0.46
CT731-WO-322-00053 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-19 14:07 |  |  | 4.7158 | 449.88 | 1.05
CT731-WO-322-00056 | SHV 53 | 2022-08-19 14:43 |  |  | 4.4992 | 449.28 | 1
CT731-WO-322-00065 | SHV 22 | 2022-08-19 15:18 |  |  | 10.2139 | 448.72 | 2.28
CT731-WO-322-00054 | SHV 45 | 2022-08-19 15:20 |  |  | 3.7525 | 448.67 | 0.84
CT731-WO-374-00024 | SHV 47 | 2022-08-19 16:29 |  |  | 2.1383 | 447.52 | 0.48
CT731-WO-322-00033 | SHV 79 | 2022-08-19 21:01 |  |  | 2.9533 | 443 | 0.67
CT731-WO-322-00026 | SHV 21, SHV 81 | 2022-08-19 21:35 |  |  | 3.0972 | 442.43 | 0.7
CT731-WO-322-00007 | SHV 52, SHV 65, SHV 86 | 2022-08-19 21:59 |  |  | 4.7964 | 442.03 | 1.09
CT731-WO-322-00042 | SHV 21 | 2022-08-19 21:59 |  |  | 4.5531 | 442.02 | 1.03
CT731-WO-322-00062 | ECM 31, SHV 13 | 2022-08-19 23:05 |  |  | 4.2139 | 440.93 | 0.96
CT731-WO-374-00015 | SHV 54, SHV 82 | 2022-08-20 00:04 |  |  | 2.8725 | 439.93 | 0.65
CT731-WO-374-00014 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-20 00:48 |  |  | 3.985 | 439.2 | 0.91
CT731-WO-374-00009 | SHV 49 | 2022-08-20 00:54 |  |  | 2.2144 | 439.1 | 0.5
CT731-WO-322-00019 | SHV 22, SHV 41 | 2022-08-20 00:57 |  |  | 4.6889 | 439.05 | 1.07
CT731-WO-322-00004 | SHV 22, SHV 83, SHV 85 | 2022-08-20 01:31 |  |  | 4.1575 | 438.48 | 0.95
CT731-WO-322-00064 | SHV 11 | 2022-08-20 01:35 |  |  | 4.0283 | 438.43 | 0.92
CT731-WO-374-00011 | SHV 45 | 2022-08-20 02:24 |  |  | 2.5131 | 437.6 | 0.57
CT731-WO-374-00021 | SHV 49 | 2022-08-22 02:15 |  |  | 1.5428 | 389.77 | 0.4
CT772-WO-121-00015 | SHV 47 | 2022-08-22 07:05 |  |  | 10.6806 | 384.92 | 2.77
CT772-WO-121-00019 | SHV 21, SHV 51 | 2022-08-22 07:39 |  |  | 18.8167 | 384.37 | 4.9
CT731-WO-322-00025 | SHV 14, SHV 22 | 2022-08-22 08:28 |  |  | 5.1747 | 383.53 | 1.35
CT731-WO-374-00022 | SHV 45, SHV 47 | 2022-08-22 08:49 |  |  | 3.4589 | 383.18 | 0.9
CT772-WO-121-00013 | SHV 85 | 2022-08-22 14:00 |  |  | 8.5686 | 378 | 2.27
CT772-WO-121-00009 | SHV 47, SHV 51, SHV 81 | 2022-08-22 14:07 |  |  | 17.4789 | 377.9 | 4.63
CT772-WO-121-00007 | SHV 86 | 2022-08-22 14:24 |  |  | 11.4242 | 377.6 | 3.03
CT731-WO-183-00001 | SHV 82 | 2022-08-22 15:31 |  |  | 0.34722 | 376.48 | 0.09
CT772-WO-123-00016 | SHV 14 | 2022-08-22 16:06 |  |  | 9.9697 | 375.92 | 2.65
CT772-WO-125-00001 | SHV 14 | 2022-08-22 20:29 |  |  | 8.3269 | 371.53 | 2.24
CT731-WO-374-00012 | SHV 82 | 2022-08-22 20:30 |  |  | 1.7167 | 371.5 | 0.46
CT731-WO-322-00043 | SHV 22 | 2022-08-22 20:33 |  |  | 4.4681 | 371.45 | 1.2
CT772-WO-121-00001 | SHV 50, SHV 51, SHV 85 | 2022-08-22 20:39 |  |  | 8.9608 | 371.37 | 2.41
CT772-WO-121-00003 | SHV 45, SHV 49, SHV 85 | 2022-08-22 21:38 |  |  | 9.3178 | 370.37 | 2.52
CT731-WO-322-00013 | SHV 87 | 2022-08-22 22:19 |  |  | 3.6522 | 369.7 | 0.99
CT772-WO-121-00006 | SHV 13 | 2022-08-22 22:45 |  |  | 9.3758 | 369.25 | 2.54
CT772-WO-121-00008 | SHV 33, SHV 45, SHV 85, SHV 86 | 2022-08-23 01:27 |  |  | 8.4581 | 366.55 | 2.31
CT731-WO-322-00027 | SHV 11, SHV 53, SHV 82 | 2022-08-23 02:58 |  |  | 5.8847 | 365.05 | 1.61
CT772-WO-121-00002 | SHV 31, SHV 49, SHV 51 | 2022-08-23 03:11 |  |  | 5.8631 | 364.83 | 1.61
CT731-WO-374-00008 | SHV 45 | 2022-08-23 03:17 |  |  | 2.3475 | 364.73 | 0.64
CT731-WO-374-00010 | SHV 45, SHV 82 | 2022-08-23 10:58 |  |  | 5.3219 | 357.05 | 1.49
CT772-WO-121-00011 | SHV 58 | 2022-08-23 14:36 |  |  | 4.9878 | 353.42 | 1.41
CT731-WO-545-00001 | SHV 21, SHV 45 | 2022-08-23 16:09 |  |  | 32.3575 | 351.87 | 9.2
CT731-WO-562-00001 | SHV 48, SHV 82 | 2022-08-23 20:18 |  |  | 29.3067 | 347.7 | 8.43
CT772-WO-121-00020 | SHV 21, SHV 49 | 2022-08-23 20:20 |  |  | 2.4978 | 347.68 | 0.72
CT772-WO-121-00010 | SHV 51, SHV 81 | 2022-08-23 21:14 |  |  | 4.1289 | 346.77 | 1.19
CT731-WO-016-00001 | SHV 49, SHV 79, SHV 87 | 2022-08-23 22:38 |  |  | 4.5708 | 345.37 | 1.32
CT731-WO-322-00028 | SHV 13, SHV 23, SHV 82 | 2022-08-24 01:21 |  |  | 8.5831 | 342.67 | 2.5
CT731-WO-102-00002 | SHV 85 | 2022-08-24 02:02 |  |  | 6.0839 | 341.97 | 1.78
CT731-WO-102-00003 | SHV 87 | 2022-08-24 02:03 |  |  | 1.3386 | 341.95 | 0.39
CT731-WO-322-00039 | SHV 11 | 2022-08-24 03:31 |  |  | 3.71 | 340.5 | 1.09
CT731-WO-314-00007 | ECM 30, SHV 85 | 2022-08-24 09:36 |  |  | 1.4983 | 334.4 | 0.45
CT731-WO-314-00003 | SHV 83 | 2022-08-24 09:45 |  |  | 0.95472 | 334.25 | 0.29
CT731-WO-314-00001 | SHV 87 | 2022-08-24 09:47 |  |  | 1.2153 | 334.23 | 0.36
CT731-WO-314-00008 | SHV 85 | 2022-08-24 10:07 |  |  | 0.73056 | 333.9 | 0.22
CT731-WO-314-00002 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 10:37 |  |  | 1.4242 | 333.4 | 0.43
CT731-WO-314-00004 | SHV 87 | 2022-08-24 10:37 |  |  | 0.56 | 333.4 | 0.17
CT731-WO-314-00009 | SHV 85, SHV 87 | 2022-08-24 10:40 |  |  | 1.3169 | 333.33 | 0.4
CT731-WO-314-00011 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 11:06 |  |  | 2.5964 | 332.92 | 0.78
CT731-WO-314-00006 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 12:37 |  |  | 0.90611 | 331.4 | 0.27
CT731-WO-002-00006 | SHV 84 | 2022-08-24 12:55 |  |  | 1.4 | 331.1 | 0.42
CT731-WO-322-00048 | SHV 52 | 2022-08-24 13:32 |  |  | 0.53167 | 330.47 | 0.16
CT731-WO-102-00004 | SHV 84, SHV 87 | 2022-08-24 15:20 |  |  | 2.2156 | 328.68 | 0.67
CT731-WO-322-00069 | ECM 30 | 2022-08-24 21:26 |  |  | 0.65056 | 322.58 | 0.2
CT731-WO-347-00010 | SHV 13 | 2022-08-24 21:29 |  |  | 15.9961 | 322.53 | 4.96
CT731-WO-545-00002 | SHV 54 | 2022-08-24 21:48 |  |  | 12.7681 | 322.22 | 3.96
CT753-WO-010-00003 | SHV 81 | 2022-08-24 22:28 |  |  | 5.2583 | 321.53 | 1.64
CT731-WO-347-00004 | SHV 45, SHV 86 | 2022-08-25 02:53 |  |  | 16.1331 | 317.12 | 5.09
CT731-WO-322-00002 | SHV 21 | 2022-08-25 02:59 |  |  | 0.6925 | 317.02 | 0.22
CT731-WO-347-00006 | SHV 11 | 2022-08-25 03:50 |  |  | 20.9333 | 316.18 | 6.62
CT731-WO-199-00020 | SHV 83 | 2022-08-25 08:53 |  |  | 0.50611 | 311.13 | 0.16
CT731-WO-199-00025 | SHV 83 | 2022-08-25 09:12 |  |  | 1.1819 | 310.8 | 0.38
CT731-WO-315-00020 | SHV 83, SHV 85 | 2022-08-25 09:27 |  |  | 0.55806 | 310.57 | 0.18
CT731-WO-199-00011 | SHV 83 | 2022-08-25 09:42 |  |  | 0.68194 | 310.32 | 0.22
CT731-WO-199-00010 | SHV 83 | 2022-08-25 09:58 |  |  | 0.59333 | 310.05 | 0.19
CT731-WO-199-00007 | SHV 83 | 2022-08-25 10:59 |  |  | 0.7275 | 309.02 | 0.24
CT731-WO-199-00008 | SHV 83 | 2022-08-25 11:16 |  |  | 0.56056 | 308.75 | 0.18
CT746-WO-006-00001 | SHV 65 | 2022-08-25 12:40 |  |  | 6.3725 | 307.35 | 2.07
CT753-WO-039-00023 | SHV 48, SHV 80 | 2022-08-25 13:00 |  |  | 9.2869 | 307 | 3.03
CT747-WO-007-00001 | SHV 30 | 2022-08-25 20:13 |  |  | 10.6869 | 299.8 | 3.56
CT772-WO-088-00007 | SHV 49 | 2022-08-25 20:20 |  |  | 0.30111 | 299.67 | 0.1
CT731-WO-322-00009 | SHV 21 | 2022-08-25 20:21 |  |  | 0.55361 | 299.65 | 0.18
CT753-WO-010-00008 | SHV 81 | 2022-08-25 21:59 |  |  | 5.0522 | 298.02 | 1.7
CT753-WO-039-00004 | SHV 12, SHV 48 | 2022-08-25 22:49 |  |  | 7.5594 | 297.2 | 2.54
CT753-WO-039-00024 | SHV 84 | 2022-08-26 01:43 |  |  | 4.755 | 294.3 | 1.62
CT649-WO-001-00001 | SHV 58 | 2022-08-26 01:47 |  |  | 113.2678 | 294.22 | 38.5
CT753-WO-039-00021 | SHV 48 | 2022-08-26 02:50 |  |  | 12.4103 | 293.17 | 4.23
CT731-WO-347-00009 | SHV 45 | 2022-08-26 02:58 |  |  | 4.0428 | 293.03 | 1.38
CT772-WO-347-00032 | SHV 79 | 2022-08-26 03:44 |  |  | 11.8114 | 292.28 | 4.04
CT731-WO-347-00002 | SHV 86 | 2022-08-26 08:31 |  |  | 14.7558 | 287.5 | 5.13
CT772-WO-159-00001 | SHV 47 | 2022-08-26 10:58 |  |  | 31.1178 | 285.05 | 10.92
CT772-WO-123-00010 | SHV 51, SHV 85 | 2022-08-26 15:44 |  |  | 1.5947 | 280.27 | 0.57
CT772-WO-347-00033 | SHV 79 | 2022-08-26 20:24 |  |  | 9.6767 | 275.6 | 3.51
CT753-WO-039-00017 | SHV 54 | 2022-08-26 22:26 |  |  | 4.4164 | 273.58 | 1.61
CT731-WO-177-00002 | ECM 30 | 2022-08-26 23:55 |  |  | 0.395 | 272.08 | 0.15
CT731-WO-177-00001 | ECM 30 | 2022-08-27 00:20 |  |  | 0.37056 | 271.67 | 0.14
CT753-WO-039-00003 | SHV 84 | 2022-08-27 00:46 |  |  | 3.5611 | 271.23 | 1.31
CT731-WO-199-00021 | SHV 83 | 2022-08-27 01:19 |  |  | 0.57083 | 270.68 | 0.21
CT731-WO-199-00013 | SHV 83 | 2022-08-27 02:05 |  |  | 0.41361 | 269.92 | 0.15
CT753-WO-039-00009 | SHV 49 | 2022-08-27 02:13 |  |  | 5.1408 | 269.8 | 1.91
CT731-WO-177-00007 | ECM 30 | 2022-08-27 02:55 |  |  | 0.42722 | 269.1 | 0.16
CT753-WO-010-00006 | SHV 81 | 2022-08-27 02:59 |  |  | 33.2517 | 269.02 | 12.36
CT731-WO-199-00001 | SHV 83 | 2022-08-27 03:02 |  |  | 1.5892 | 268.98 | 0.59
CT753-WO-039-00028 | SHV 79 | 2022-08-29 09:08 |  |  | 5.5925 | 214.88 | 2.6
CT753-WO-039-00020 | SHV 85 | 2022-08-29 09:12 |  |  | 4.1172 | 214.8 | 1.92
CT731-WO-016-00025 | ECM 30 | 2022-08-29 10:46 |  |  | 1.5408 | 213.23 | 0.72
CT753-WO-039-00008 | SHV 12, SHV 41 | 2022-08-29 12:35 |  |  | 9.3869 | 211.43 | 4.44
CT753-WO-039-00005 | SHV 84 | 2022-08-29 12:43 |  |  | 4.0003 | 211.3 | 1.89
CT772-WO-153-00002 | SHV 14 | 2022-08-29 17:04 |  |  | 32.1847 | 206.93 | 15.55
CT772-WO-154-00002 | SHV 33, SHV 54 | 2022-08-29 17:29 |  |  | 30.6311 | 206.53 | 14.83
CT772-WO-297-00001 | SHV 14, SHV 23 | 2022-08-29 17:40 |  |  | 23.1603 | 206.33 | 11.23
CT772-WO-123-00014 | SHV 78 | 2022-08-29 18:29 |  |  | 1.1558 | 205.52 | 0.56
CT772-WO-153-00001 | SHV 78 | 2022-08-29 22:44 |  |  | 33.5506 | 201.27 | 16.67
CT731-WO-322-00046 | SHV 52 | 2022-08-29 22:49 |  |  | 1.1556 | 201.2 | 0.57
CT753-WO-039-00011 | SHV 80, SHV 84 | 2022-08-29 22:51 |  |  | 4.4083 | 201.17 | 2.19
CT753-WO-039-00016 | SHV 86 | 2022-08-29 23:02 |  |  | 3.7603 | 200.97 | 1.87
CT753-WO-039-00013 | SHV 79, SHV 80 | 2022-08-29 23:08 |  |  | 8.4344 | 200.88 | 4.2
CT753-WO-039-00014 | SHV 13, SHV 80 | 2022-08-30 00:43 |  |  | 4.4697 | 199.3 | 2.24
CT753-WO-039-00015 | SHV 45, SHV 49, SHV 85 | 2022-08-30 02:21 |  |  | 5.6058 | 197.67 | 2.84
CT772-WO-154-00001 | SHV 50 | 2022-08-30 03:08 |  |  | 33.4511 | 196.87 | 16.99
CT772-WO-281-00002 | SHV 30 | 2022-08-30 03:39 |  |  | 21.9469 | 196.35 | 11.18
CT772-WO-281-00001 | SHV 30 | 2022-08-30 04:24 |  |  | 23.7553 | 195.6 | 12.15
CT772-WO-339-00001 | SHV 48 | 2022-08-30 06:06 |  |  | 29.0789 | 193.92 | 15
CT772-WO-160-00001 | SHV 45 | 2022-08-30 07:17 |  |  | 28.7317 | 192.72 | 14.91
CT772-WO-331-00001 | SHV 35 | 2022-08-30 09:17 |  |  | 31.7183 | 190.72 | 16.63
CT772-WO-347-00022 | SHV 21 | 2022-08-30 09:51 |  |  | 6.7128 | 190.17 | 3.53
CT731-WO-199-00003 | SHV 83 | 2022-08-30 10:02 |  |  | 0.60944 | 189.98 | 0.32
CT772-WO-281-00011 | SHV 49 | 2022-08-30 10:58 |  |  | 22.7014 | 189.03 | 12.01
CT772-WO-281-00006 | SHV 23 | 2022-08-30 11:55 |  |  | 21.6703 | 188.08 | 11.52
CT772-WO-281-00010 | SHV 42 | 2022-08-30 12:06 |  |  | 30.7967 | 187.9 | 16.39
CT772-WO-281-00004 | SHV 47 | 2022-08-30 13:37 |  |  | 23.2942 | 186.38 | 12.5
CT772-WO-149-00001 | SHV 52 | 2022-08-30 13:55 |  |  | 25.4861 | 186.1 | 13.7
CT772-WO-123-00006 | SHV 85 | 2022-08-30 18:51 |  |  | 1.0336 | 181.15 | 0.57
CT772-WO-281-00012 | SHV 47, SHV 49 | 2022-08-30 20:34 |  |  | 17.715 | 179.43 | 9.87
CT753-WO-039-00018 | SHV 84 | 2022-08-30 21:06 |  |  | 4.9697 | 178.9 | 2.78
CT772-WO-281-00005 | SHV 23 | 2022-08-30 22:20 |  |  | 22.6042 | 177.67 | 12.72
CT731-WO-199-00004 | SHV 83 | 2022-08-30 23:10 |  |  | 0.48556 | 176.83 | 0.27
CT731-WO-199-00002 | SHV 83 | 2022-08-30 23:38 |  |  | 0.78333 | 176.37 | 0.44
CT772-WO-082-00016 | SHV 13 | 2022-08-31 00:35 |  |  | 8.4464 | 175.42 | 4.82
CT772-WO-281-00007 | SHV 11 | 2022-08-31 01:30 |  |  | 27.7072 | 174.5 | 15.88
CT753-WO-009-00002 | SHV 86 | 2022-08-31 02:27 |  |  | 6.3425 | 173.55 | 3.65
CT772-WO-121-00017 | SHV 41 | 2022-08-31 02:42 |  |  | 1.0203 | 173.32 | 0.59
CT772-WO-150-00009 | SHV 48 | 2022-08-31 02:46 |  |  | 29.8336 | 173.25 | 17.22
CT772-WO-150-00004 | SHV 54 | 2022-08-31 03:47 |  |  | 30.3353 | 172.22 | 17.61
CT772-WO-281-00003 | SHV 47 | 2022-08-31 03:54 |  |  | 20.91 | 172.12 | 12.15
CT772-WO-347-00020 | SHV 21 | 2022-08-31 04:20 |  |  | 14.1589 | 171.67 | 8.25
CT772-WO-347-00023 | SHV 21 | 2022-08-31 04:33 |  |  | 9.1597 | 171.45 | 5.34
CT772-WO-150-00007 | SHV 79 | 2022-08-31 08:31 |  |  | 32.1978 | 167.5 | 19.22
CT772-WO-281-00009 | SHV 42 | 2022-08-31 08:40 |  |  | 12.7247 | 167.33 | 7.6
CT772-WO-150-00002 | SHV 22 | 2022-08-31 11:41 |  |  | 29.4006 | 164.33 | 17.89
CT772-WO-082-00018 | SHV 13 | 2022-08-31 12:38 |  |  | 7.0628 | 163.37 | 4.32
CT772-WO-281-00008 | SHV 11 | 2022-08-31 13:10 |  |  | 23.045 | 162.83 | 14.15
CT772-WO-123-00004 | SHV 85 | 2022-08-31 13:13 |  |  | 2.0461 | 162.78 | 1.26
CT731-WO-315-00021 | SHV 83 | 2022-08-31 20:46 |  |  | 0.655 | 155.23 | 0.42
CT731-WO-315-00022 | SHV 83 | 2022-08-31 21:14 |  |  | 0.55972 | 154.78 | 0.36
CT731-WO-315-00023 | SHV 83 | 2022-08-31 21:36 |  |  | 0.62417 | 154.4 | 0.4
CT772-WO-082-00019 | SHV 81 | 2022-08-31 21:41 |  |  | 2.1156 | 154.33 | 1.37
C649-WO-001-00001 | SHV 58 | 2022-08-31 22:05 |  |  | 1.7697 | 153.93 | 1.15
CT753-WO-047-00003 | SHV 85 | 2022-08-31 23:04 |  |  | 16.5892 | 152.93 | 10.85
CT753-WO-049-00001 | SHV 84 | 2022-09-01 02:32 |  |  | 20.9081 | 149.47 | 13.99
CT731-WO-315-00025 | SHV 83 | 2022-09-01 02:44 |  |  | 0.61972 | 149.28 | 0.42
CT772-WO-121-00018 | SHV 52 | 2022-09-01 04:37 |  |  | 0.79972 | 147.38 | 0.54
CT772-WO-150-00006 | SHV 45 | 2022-09-01 07:08 |  |  | 34.2 | 144.88 | 23.61
CT772-WO-150-00005 | SHV 33 | 2022-09-01 09:26 |  |  | 24.1069 | 142.58 | 16.91
CT772-WO-115-00007 | SHV 13 | 2022-09-01 09:36 |  |  | 23.2997 | 142.4 | 16.36
CT772-WO-352-00007 | SHV 52 | 2022-09-01 10:26 |  |  | 21.7011 | 141.57 | 15.33
CT772-WO-347-00021 | SHV 21 | 2022-09-01 10:42 |  |  | 4.2908 | 141.32 | 3.04
CT772-WO-352-00005 | SHV 22 | 2022-09-01 10:44 |  |  | 17.3225 | 141.28 | 12.26
CT772-WO-115-00011 | SHV 14 | 2022-09-01 12:39 |  |  | 23.1364 | 139.35 | 16.6
CT772-WO-333-00001 | SHV 54 | 2022-09-01 16:37 |  |  | 31.8483 | 135.4 | 23.52
CT772-WO-352-00001 | SHV 21 | 2022-09-01 20:29 |  |  | 72.7539 | 131.52 | 55.32
CT772-WO-256-00001 | SHV 47 | 2022-09-01 21:19 |  |  | 21.61 | 130.7 | 16.54
CT772-WO-352-00006 | SHV 22 | 2022-09-01 21:37 |  |  | 19.7819 | 130.4 | 15.17
CT753-WO-049-00002 | SHV 16 | 2022-09-01 21:56 |  |  | 28.4219 | 130.07 | 21.85
CT772-WO-116-00001 | SHV 41 | 2022-09-01 22:21 |  |  | 19.1886 | 129.65 | 14.8
CT772-WO-115-00008 | SHV 13 | 2022-09-02 00:37 |  |  | 17.7244 | 127.4 | 13.91
CT753-WO-012-00001 | SHV 80 | 2022-09-02 00:44 |  |  | 3.3578 | 127.28 | 2.64
CT772-WO-256-00008 | SHV 79 | 2022-09-02 02:40 |  |  | 20.8725 | 125.35 | 16.65
CT731-WO-199-00005 | SHH 5A, SHV 83 | 2022-09-02 03:09 |  |  | 0.40333 | 124.85 | 0.32
CT772-WO-256-00002 | SHV 23 | 2022-09-02 03:36 |  |  | 28.6639 | 124.42 | 23.04
CT772-WO-116-00004 | SHV 42 | 2022-09-02 03:57 |  |  | 13.3667 | 124.05 | 10.78
CT772-WO-352-00004 | SHV 48 | 2022-09-02 04:43 |  |  | 19.295 | 123.3 | 15.65
CT772-WO-256-00010 | SHV 11 | 2022-09-02 07:00 |  |  | 30.7022 | 121 | 25.37
CT772-WO-115-00009 | SHV 14 | 2022-09-02 08:58 |  |  | 22.6922 | 119.03 | 19.06
CT772-WO-115-00001 | SHV 45 | 2022-09-02 10:48 |  |  | 23.4628 | 117.2 | 20.02
CT772-WO-123-00013 | SHV 31 | 2022-09-02 13:22 |  |  | 1.2428 | 114.63 | 1.08
CT772-WO-260-00001 | SHV 47 | 2022-09-02 13:36 |  |  | 31.7736 | 114.42 | 27.77
CT772-WO-352-00003 | SHV 48 | 2022-09-02 16:36 |  |  | 24.5489 | 111.42 | 22.04
CT753-WO-047-00004 | SHV 80 | 2022-09-02 16:51 |  |  | 21.5253 | 111.17 | 19.37
CT753-WO-047-00002 | SHV 84 | 2022-09-02 17:01 |  |  | 22.4722 | 111 | 20.25
CT772-WO-116-00003 | SHV 42 | 2022-09-02 17:34 |  |  | 28.185 | 110.43 | 25.52
CT772-WO-123-00001 | SHV 31 | 2022-09-02 20:54 |  |  | 2.875 | 107.12 | 2.68
CT772-WO-352-00008 | SHV 52 | 2022-09-02 21:13 |  |  | 20.7425 | 106.8 | 19.42
CT772-WO-115-00003 | SHV 53 | 2022-09-02 21:33 |  |  | 22.4889 | 106.47 | 21.13
CT772-WO-115-00010 | SHV 14 | 2022-09-02 22:45 |  |  | 18.9814 | 105.27 | 18.03
CT772-WO-256-00011 | SHV 11 | 2022-09-03 00:43 |  |  | 29.8486 | 103.28 | 28.9
CT772-WO-256-00009 | SHV 79 | 2022-09-03 01:27 |  |  | 19.1169 | 102.55 | 18.64
CT772-WO-256-00003 | SHV 23 | 2022-09-03 01:38 |  |  | 27.1772 | 102.37 | 26.55
CT772-WO-161-00001 | SHV 30 | 2022-09-03 01:59 |  |  | 30.0078 | 102.02 | 29.42
CT772-WO-115-00006 | SHV 81 | 2022-09-03 04:35 |  |  | 16.6817 | 99.42 | 16.78
CT731-WO-315-00017 | SHV 31, SHV 49 | 2022-09-03 06:33 |  |  | 0.74972 | 97.45 | 0.77
CT731-WO-315-00018 | SHV 31, SHV 49 | 2022-09-03 07:41 |  |  | 0.30028 | 96.32 | 0.31
CT731-WO-315-00013 | ECM 30 | 2022-09-05 09:40 |  |  | 0.43111 | 46.33 | 0.93
CT772-WO-118-00007 | SHV 31 | 2022-09-05 10:08 |  |  | 20.5442 | 45.87 | 44.79
CT731-WO-177-00005 | SHH 5A, SHV 50 | 2022-09-05 10:10 |  |  | 0.43944 | 45.83 | 0.96
CT772-WO-145-00009 | SHV 33 | 2022-09-05 10:41 |  |  | 8.0039 | 45.32 | 17.66
CT731-WO-315-00028 | ECM 31 | 2022-09-05 11:31 |  |  | 2.3133 | 44.5 | 5.2
CT731-WO-002-00012 | SHV 82 | 2022-09-05 14:21 |  |  | 1.3117 | 41.65 | 3.15
CT731-WO-315-00019 | ECM 30 | 2022-09-05 14:29 |  |  | 0.42611 | 41.53 | 1.03
CT753-WO-051-00001 | SHV 83 | 2022-09-05 14:33 |  |  | 27.0022 | 41.45 | 65.15
CT731-WO-002-00009 | SHV 82 | 2022-09-05 15:03 |  |  | 1.2803 | 40.97 | 3.13
CT731-WO-177-00006 | SHH 5A | 2022-09-05 15:13 |  |  | 0.98667 | 40.8 | 2.42
CT753-WO-025-00001 | SHV 65 | 2022-09-05 15:24 |  |  | 23.7269 | 40.6 | 58.45
CT731-WO-002-00011 | SHV 82 | 2022-09-05 15:39 |  |  | 1.3583 | 40.37 | 3.37
CT731-WO-177-00004 | SHH 5A | 2022-09-05 16:07 |  |  | 0.44944 | 39.88 | 1.13
CT772-WO-145-00007 | SHV 22 | 2022-09-05 16:11 |  |  | 20.7036 | 39.82 | 52
CT731-WO-177-00003 | SHH 5A | 2022-09-05 16:38 |  |  | 0.66 | 39.38 | 1.68
CT772-WO-118-00001 | SHV 13 | 2022-09-05 17:06 |  |  | 11.9269 | 38.92 | 30.65
CT731-WO-315-00029 | ECM 31 | 2022-09-05 17:18 |  |  | 0.28278 | 38.7 | 0.73
CT753-WO-051-00003 | SHV 78 | 2022-09-05 18:30 |  |  | 24.9742 | 37.5 | 66.6
CT772-WO-145-00003 | SHV 52 | 2022-09-05 18:54 |  |  | 21.9667 | 37.1 | 59.21
CT772-WO-118-00009 | SHV 48 | 2022-09-05 19:09 |  |  | 25.0292 | 36.85 | 67.92
CT753-WO-003-00044 | SHH 1B, SHV 85 | 2022-09-05 19:11 |  |  | 0.75861 | 36.83 | 2.06
CT731-WO-315-00026 | ECM 30 | 2022-09-05 21:49 |  |  | 1.1619 | 34.2 | 3.4
CT731-WO-184-00001 | SHH 5A | 2022-09-05 22:29 |  |  | 0.42556 | 33.53 | 1.27
CT731-WO-184-00003 | ECM 31 | 2022-09-05 22:39 |  |  | 0.45639 | 33.37 | 1.37
CT753-WO-003-00033 | ECM 29 | 2022-09-06 01:04 |  |  | 1.2006 | 30.93 | 3.88
CT731-WO-184-00004 | ECM 31 | 2022-09-06 01:48 |  |  | 0.59306 | 30.2 | 1.96
CT772-WO-145-00004 | SHV 52 | 2022-09-06 02:36 |  |  | 7.3303 | 29.4 | 24.94
CT772-WO-145-00010 | SHV 33 | 2022-09-06 03:26 |  |  | 7.9822 | 28.58 | 27.94
CT753-WO-051-00002 | SHH 1B | 2022-09-06 03:58 |  |  | 6.6056 | 28.03 | 23.57
CT772-WO-118-00003 | SHV 54 | 2022-09-06 04:17 |  |  | 17.5967 | 27.72 | 63.51
CT772-WO-118-00006 | SHV 42 | 2022-09-06 04:34 |  |  | 20.765 | 27.45 | 75.69
CT772-WO-145-00001 | SHV 41 | 2022-09-06 04:54 |  |  | 19.0044 | 27.1 | 70.14
CT753-WO-003-00045 | SHV 85 | 2022-09-06 05:12 |  |  | 0.86722 | 26.82 | 3.23
CT772-WO-145-00015 | SHV 21 | 2022-09-06 05:36 |  |  | 8.0303 | 26.4 | 30.43
CT772-WO-115-00002 | SHV 45 | 2022-09-06 07:37 |  |  | 1.04 | 24.4 | 4.26
CT772-WO-118-00002 | SHV 13 | 2022-09-06 08:25 |  |  | 14.0067 | 23.6 | 59.38
CT753-WO-009-00001 | SHV 85 | 2022-09-06 09:06 |  |  | 5.3806 | 22.92 | 23.49
CT772-WO-115-00005 | SHV 81 | 2022-09-06 09:26 |  |  | 8.1908 | 22.58 | 36.29
CT772-WO-118-00004 | SHV 54 | 2022-09-06 09:29 |  |  | 21.0986 | 22.53 | 93.68
CT731-WO-157-00037 | SHV 82 | 2022-09-06 09:34 |  |  | 6.1428 | 22.45 | 27.38
CT753-WO-051-00004 | SHV 16 | 2022-09-06 10:07 |  |  | 15.6686 | 21.9 | 71.58
CT772-WO-145-00008 | SHV 22 | 2022-09-06 10:10 |  |  | 7.0636 | 21.83 | 32.36
CT772-WO-118-00008 | SHV 31 | 2022-09-06 13:29 |  |  | 12.3086 | 18.52 | 66.49
CT731-WO-199-00006 | SHH 5A | 2022-09-06 14:01 |  |  | 1.2167 | 17.98 | 6.77
CT772-WO-145-00014 | SHV 21 | 2022-09-06 14:21 |  |  | 6.5575 | 17.65 | 37.17
CT731-WO-199-00026 | SHH 5A | 2022-09-06 17:44 |  |  | 0.15083 | 14.27 | 1.06
CT772-WO-118-00005 | SHV 42 | 2022-09-06 18:16 |  |  | 7.9878 | 13.73 | 58.17
CT753-WO-004-00004 | SHV 80 | 2022-09-06 18:44 |  |  | 1.3875 | 13.27 | 10.46
CT731-WO-199-00014 | SHH 5A | 2022-09-06 18:51 |  |  | 0.11278 | 13.17 | 0.86
CT740-WO-001-00009 | SHV 79 | 2022-09-06 19:47 |  |  | 2.7897 | 12.23 | 22.83
CT731-WO-002-00017 | ECM 32 | 2022-09-06 20:56 |  |  | 1.25 | 11.07 | 11.3
CT753-WO-025-00002 | ECM 29 | 2022-09-06 21:15 |  |  | 5.5661 | 10.77 | 51.76
CT753-WO-035-00003 | SHV 12 | 2022-09-06 21:16 |  |  | 1.0081 | 10.75 | 9.39
CT772-WO-118-00010 | SHV 48 | 2022-09-06 21:19 |  |  | 1.3869 | 10.68 | 12.98
CT731-WO-546-00002 | ECM 28 | 2022-09-06 22:17 |  |  | 0.4975 | 9.73 | 5.12
CT753-WO-004-00008 | SHV 80 | 2022-09-06 22:28 |  |  | 0.99222 | 9.55 | 10.4
CT731-WO-157-00036 | SHV 84 | 2022-09-06 22:53 |  |  | 3.075 | 9.13 | 33.72
CT731-WO-293-00023 | SHV 53 | 2022-09-07 01:34 |  |  | 5.0839 | 6.43 | 79.07
CT753-WO-004-00002 | SHV 80 | 2022-09-07 02:10 |  |  | 1.3172 | 5.83 | 22.59
CT731-WO-017-00058 | SHV 79 | 2022-09-07 02:24 |  |  | 3.4933 | 5.6 | 62.41
CT731-WO-546-00001 | ECM 28 | 2022-09-07 02:38 |  |  | 0.43944 | 5.38 | 8.18
CT731-WO-002-00007 | ECM 32 | 2022-09-07 02:54 |  |  | 1.0033 | 5.12 | 19.64
CT753-WO-035-00005 | SHV 12 | 2022-09-07 03:31 |  |  | 1.48 | 4.48 | 33.06
CT772-WO-145-00011 | SHV 81 | 2022-09-07 03:53 |  |  | 6.8958 | 4.13 | 167.35
CT731-WO-017-00059 | SHV 23 | 2022-09-07 04:30 |  |  | 1.3742 | 3.52 | 39.24
CT731-WO-017-00057 | SHV 49 | 2022-09-07 04:38 |  |  | 1.5939 | 3.37 | 47.35
CT772-WO-161-00002 | SHV 30 | 2022-09-07 04:52 |  |  | 8.2069 | 3.15 | 261.62
CT731-WO-546-00005 | ECM 30 | 2022-09-07 04:59 |  |  | 0.47444 | 3.02 | 15.74
CT731-WO-157-00039 | ECM 31 | 2022-09-07 05:16 |  |  | 1.4133 | 2.73 | 51.8
CT731-WO-546-00003 | ECM 28 | 2022-09-07 05:26 |  |  | 0.11361 | 2.58 | 4.42
CT731-WO-293-00022 | SHV 22 | 2022-09-07 06:25 |  |  | 1.7364 | 1.6 | 109.63
CT731-WO-017-00079 | SHV 14 | 2022-09-07 06:37 |  |  | 0.82944 | 1.4 | 59.77
CT731-WO-017-00077 | SHV 86 | 2022-09-07 06:38 |  |  | 0.89583 | 1.37 | 65.67
CT731-WO-546-00004 | ECM 30 | 2022-09-07 06:40 |  |  | 0.13222 | 1.33 | 9.93
CT731-WO-017-00080 | SHV 87 | 2022-09-07 07:09 |  |  | 1.1383 | 0.85 | 134.66

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-07
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  |  | Night Shift
| Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage | Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 27 | NORMAL | 314 | 8.03 | 100.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
ECM 28 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | 509 | 0.25 | 2.05 %
ECM 29 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | 1480 | 5.32 | 44.30 %
ECM 30 | NORMAL | 1451,88 | 1.62 | 20.00 % | OT | 88 | 2.96 | 24.69 %
ECM 31 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | 777 | 3.88 | 32.32 %
ECM 32 | NORMAL | 314 | 7.99 | 100.00 % | OT | 204 | 2.25 | 18.78 %
SHV 11 | OT | 401,451 | 10.64 | 88.66 % | OT | 451 | 11.3 | 94.15 %
SHV 12 | OT | 401,451 | 3.91 | 32.61 % | OT | 451 | 2.49 | 20.73 %
SHV 13 | OT | 524 | 7.73 | 64.41 % | OT | 492,524 | 7.69 | 64.06 %
SHV 14 | OT | 312,454 | 7.22 | 60.21 % | OT | 454 | 3.46 | 28.81 %
SHV 16 | OT | 312 | 6.67 | 55.58 % | OT | 454 | 8.76 | 72.96 %
SHV 21 | OT | 219,575 | 11.39 | 94.95 % | NORMAL | 219 | 7.33 | 92.00 %
SHV 22 | OT | 81 | 8.27 | 68.91 % | OT | 203 | 7.6 | 63.37 %
SHV 23 | OT | 493,709 | 10.78 | 89.80 % | OT | 582 | 6.55 | 54.59 %
SHV 24 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | - | 12 | 100.00 %
SHV 30 | OT | 1532,706 | 4.94 | 41.17 % | OT | 706 | 11.29 | 94.12 %
SHV 31 | OT | 162 | 10.64 | 88.69 % | OT | 267 | 5.95 | 49.55 %
SHV 33 | OT | 115 | 9.5 | 79.17 % | NORMAL | - | 0.87 | 11.00 %
SHV 41 | OT | 1532,706 | 9.62 | 80.17 % | OT | 706 | 5.96 | 49.69 %
SHV 42 | OT | 404,639 | 11.85 | 98.75 % | OT | 404 | 11.12 | 92.68 %
SHV 45 | OT | 526,647 | 3.75 | 31.28 % | OT | 526 | 6.1 | 50.84 %
SHV 47 | NORMAL | 526 | 2.46 | 31.00 % | OT | 526 | 7.37 | 61.44 %
SHV 48 | OT | 237 | 12 | 100.00 % | OT | 237 | 9.66 | 80.53 %
SHV 49 | OT | 162,267 | 9.85 | 82.09 % | OT | 267 | 6.91 | 57.58 %
SHV 50 | OT | 252,86 | 10.87 | 90.61 % | OT | 86 | 4.93 | 41.12 %
SHV 52 | OT | 203,81 | 7.44 | 62.01 % | OT | 203 | 9.62 | 80.15 %
SHV 53 | OT | 219,490 | 10.17 | 84.76 % | OT | 219,490 | 7.2 | 60.00 %
SHV 54 | OT | 404,631 | 11.1 | 92.47 % | OT | 115,631 | 8.93 | 74.46 %
SHV 55 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | - | 12 | 100.00 %
SHV 58 | OT | 252,86 | 8.89 | 74.12 % | OT | 86 | 8.36 | 69.70 %
SHV 65 | NORMAL | 1451 | 4.87 | 61.00 % | OT | 88 | 6.32 | 52.67 %
SHV 78 | OT | 216,255 | 7.89 | 65.74 % | OT | 255 | 7.54 | 62.81 %
SHV 79 | OT | 236 | 0.22 | 1.82 % | OT | 236 | 5.78 | 48.18 %
SHV 80 | OT | 172 | 4.74 | 39.46 % | OT | 408,410 | 3.55 | 29.57 %
SHV 81 | OT | 216,255 | 9 | 75.03 % | OT | 255 | 10.18 | 84.85 %
SHV 82 | OT | 1523 | 6.14 | 51.19 % | OT | 206 | 3.29 | 27.42 %
SHV 83 | OT | 1533 | 9.62 | 80.16 % | OT | 499 | 9.21 | 76.79 %
SHV 84 | OT | 1533 | 6.91 | 57.62 % | OT | 204 | 4.17 | 34.73 %
SHV 85 | OT | 1450 | 5.38 | 44.84 % | OT | 499 | 4.91 | 40.89 %
SHV 86 | OT | 1352,251 | 7.94 | 66.16 % | OT | 1352 | 6.48 | 53.97 %
SHV 87 | OT | 573 | 8.71 | 72.57 % | OT | 1352 | 7.02 | 58.46 %
SHH 1B | NORMAL | 203,499 | 0.48 | 6.00 % | OT | 499 | 4.69 | 39.11 %
SHH 5A | OT | 1451,203 | 2.24 | 18.65 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
Average | - | - | 7.41 | 64.52 % | - | - | 6.62 | 60.95 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-07
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT649-WO-001-00001 | SHV 58 | 2022-08-26 01:47 |  |  | 113.2678 | 293.48 | 38.59 | 100
CT772-WO-115-00004 | SHV 53 | 2022-09-05 09:12 |  |  | 20.2911 | 36.32 | 55.88 | 100
CT731-WO-169-00054 | SHV 86 | 2022-09-06 01:42 |  |  | 9.4075 | 13.5 | 69.69 | 100
CT731-WO-169-00010 | SHV 49 | 2022-09-06 04:03 |  |  | 8.9233 | 10.4 | 85.85 | 100
CT731-WO-169-00055 | SHV 87 | 2022-09-06 04:38 |  |  | 9.3667 | 10.02 | 93.46 | 100
CT772-MP-20-00001-12 | SHV 50 | 2022-09-06 05:19 |  |  | 26.9847 | 13.77 | 195.94 | 100
CT731-WO-157-00038 | SHV 84 | 2022-09-06 08:44 |  |  | 7.2703 | 11.95 | 60.78 | 100
CT731-WO-169-00013 | SHV 49 | 2022-09-06 15:43 |  |  | 9.4303 | 10.35 | 91.02 | 100
CT731-WO-169-00011 | SHV 86 | 2022-09-06 16:52 |  |  | 8.5681 | 11.55 | 74.16 | 100
CT731-WO-169-00012 | SHV 87 | 2022-09-06 17:41 |  |  | 8.5036 | 11.62 | 73.29 | 100