## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-08
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT747-WO-004-00002 | SHV 65, SHV 82 | 2022-08-08 08:54 | 2022-08-08 11:54 | 3.98 | 1.4903 | 743.12 | 0.2
CT747-WO-004-00001 | SHV 65 | 2022-08-08 09:39 | 2022-08-08 12:39 | 3.98 | 4.3058 | 742.37 | 0.58
CT746-WO-001-00004 | SHV 79, SHV 87 | 2022-08-08 21:15 | 2022-08-10 07:15 | 34.52 | 30.0625 | 730.75 | 4.11
CT747-WO-002-00001B | SHV 21, SHV 86 | 2022-08-10 14:17 | 2022-08-10 14:17 | 0 | 21.6875 | 689.73 | 3.14
CT746-WO-001-00003 | SHV 45 | 2022-08-11 01:01 |  |  | 23.1056 | 678.98 | 3.4
CT731-WO-314-00019 | SHV 83 | 2022-08-11 14:37 | 2022-08-11 14:37 | 0.86 | 0.62278 | 665.38 | 0.09
CT747-WO-002-00006A | SHV 79 | 2022-08-11 20:19 | 2022-08-11 20:19 | 0 | 23.6425 | 659.68 | 3.58
CT747-WO-002-00003B | SHV 78 | 2022-08-11 20:52 | 2022-08-11 20:52 | 0 | 37.2211 | 659.15 | 5.65
CT747-WO-002-00004B | SHV 49 | 2022-08-11 21:31 | 2022-08-11 21:31 | 0 | 35.2786 | 658.48 | 5.36
CT760-WO-001-00002 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-15 10:19 |  |  | 28.805 | 573.68 | 5.02
CT760-WO-002-00001 | SHV 45, SHV 54 | 2022-08-15 10:26 |  |  | 45.8867 | 573.58 | 8
CT731-WO-325-00002 | SHV 83 | 2022-08-15 12:26 |  |  | 1.2142 | 571.58 | 0.21
CT731-WO-325-00015 | SHV 83 | 2022-08-15 12:45 |  |  | 0.92389 | 571.25 | 0.16
CT731-WO-324-00002 | SHV 48 | 2022-08-15 13:39 |  |  | 1.7844 | 570.37 | 0.31
CT731-WO-016-00011 | SHV 65 | 2022-08-15 14:20 |  |  | 1.6469 | 569.68 | 0.29
CT731-WO-324-00001 | SHV 48 | 2022-08-15 20:19 |  |  | 0.81444 | 563.7 | 0.14
CT731-WO-325-00005 | SHV 85 | 2022-08-15 20:30 |  |  | 0.48389 | 563.5 | 0.09
CT731-WO-325-00016 | SHV 83 | 2022-08-15 20:50 |  |  | 0.29639 | 563.18 | 0.05
CT731-WO-325-00006 | SHV 85 | 2022-08-15 21:08 |  |  | 0.14417 | 562.87 | 0.03
CT731-WO-318-00001 | SHV 48 | 2022-08-16 02:08 |  |  | 0.85194 | 557.87 | 0.15
CT731-WO-318-00002 | SHV 48 | 2022-08-16 03:12 |  |  | 0.86056 | 556.82 | 0.15
CT731-WO-325-00013 | SHV 48, SHV 84 | 2022-08-16 09:10 |  |  | 0.57833 | 550.83 | 0.1
CT731-WO-325-00011 | SHV 84 | 2022-08-16 09:12 |  |  | 0.48083 | 550.8 | 0.09
CT731-WO-325-00014 | SHV 84 | 2022-08-16 09:34 |  |  | 0.97444 | 550.45 | 0.18
CT731-WO-325-00010 | SHV 83 | 2022-08-16 09:50 |  |  | 0.26722 | 550.17 | 0.05
CT731-WO-325-00009 | SHV 83 | 2022-08-16 10:25 |  |  | 1.2775 | 549.6 | 0.23
CT747-WO-002-00004 A | SHV 21, SHV 30 | 2022-08-16 10:50 |  |  | 9.3986 | 549.17 | 1.71
CT731-WO-325-00001 | SHV 83 | 2022-08-16 14:10 |  |  | 0.36472 | 545.83 | 0.07
CT731-WO-324-00003 | SHV 65 | 2022-08-16 14:36 |  |  | 0.81833 | 545.42 | 0.15
CT731-WO-324-00004 | SHV 65 | 2022-08-16 20:33 |  |  | 1.7081 | 539.45 | 0.32
CT731-WO-154-00007 | SHV 65 | 2022-08-17 02:16 |  |  | 0.37889 | 533.73 | 0.07
CT747-WO-003-00001 | SHV 14 | 2022-08-18 09:19 |  |  | 14.0217 | 502.68 | 2.79
CT731-WO-322-00015 | SHV 52, SHV 84 | 2022-08-18 12:28 |  |  | 4.1708 | 499.53 | 0.83
CT731-WO-374-00019 | SHV 82 | 2022-08-18 13:34 |  |  | 2.4911 | 498.45 | 0.5
CT746-WO-001-00002 | SHV 52 | 2022-08-18 13:36 |  |  | 4.6336 | 498.4 | 0.93
CT731-WO-322-00037 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-18 21:19 |  |  | 3.9128 | 490.7 | 0.8
CT731-WO-439-00008 | SHV 79 | 2022-08-18 21:23 |  |  | 0.89111 | 490.63 | 0.18
CT731-WO-322-00040 | SHV 21, SHV 22 | 2022-08-18 21:43 |  |  | 5.5011 | 490.28 | 1.12
CT731-WO-322-00029 | SHV 14 | 2022-08-19 00:35 |  |  | 4.3917 | 487.42 | 0.9
CT731-WO-322-00057 | SHV 21 | 2022-08-19 02:18 |  |  | 4.84 | 485.72 | 1
CT731-WO-322-00005 | SHV 65 | 2022-08-19 02:38 |  |  | 7.5575 | 485.37 | 1.56
CT731-WO-322-00032 | SHV 79 | 2022-08-19 08:27 |  |  | 2.7947 | 479.55 | 0.58
CT731-WO-374-00013 | SHV 49 | 2022-08-19 09:26 |  |  | 2.2839 | 478.58 | 0.48
CT731-WO-374-00017 | SHV 47 | 2022-08-19 10:05 |  |  | 2.1103 | 477.93 | 0.44
CT731-WO-322-00053 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-19 14:07 |  |  | 4.7158 | 473.88 | 1
CT731-WO-322-00056 | SHV 53 | 2022-08-19 14:43 |  |  | 4.4992 | 473.28 | 0.95
CT731-WO-322-00065 | SHV 22 | 2022-08-19 15:18 |  |  | 10.2139 | 472.72 | 2.16
CT731-WO-322-00054 | SHV 45 | 2022-08-19 15:20 |  |  | 3.7525 | 472.67 | 0.79
CT731-WO-374-00024 | SHV 47 | 2022-08-19 16:29 |  |  | 2.1383 | 471.52 | 0.45
CT731-WO-322-00033 | SHV 79 | 2022-08-19 21:01 |  |  | 2.9533 | 467 | 0.63
CT731-WO-322-00026 | SHV 21, SHV 81 | 2022-08-19 21:35 |  |  | 3.0972 | 466.43 | 0.66
CT731-WO-322-00007 | SHV 52, SHV 65, SHV 86 | 2022-08-19 21:59 |  |  | 4.7964 | 466.03 | 1.03
CT731-WO-322-00042 | SHV 21 | 2022-08-19 21:59 |  |  | 4.5531 | 466.02 | 0.98
CT731-WO-322-00062 | ECM 31, SHV 13 | 2022-08-19 23:05 |  |  | 4.2139 | 464.93 | 0.91
CT731-WO-374-00015 | SHV 54, SHV 82, SHV 84 | 2022-08-20 00:04 |  |  | 3.5742 | 463.93 | 0.77
CT731-WO-374-00014 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-20 00:48 |  |  | 3.985 | 463.2 | 0.86
CT731-WO-374-00009 | SHV 49 | 2022-08-20 00:54 |  |  | 2.2144 | 463.1 | 0.48
CT731-WO-322-00019 | SHV 22, SHV 41 | 2022-08-20 00:57 |  |  | 4.6889 | 463.05 | 1.01
CT731-WO-322-00004 | SHV 22, SHV 83, SHV 85 | 2022-08-20 01:31 |  |  | 4.1575 | 462.48 | 0.9
CT731-WO-322-00064 | SHV 11 | 2022-08-20 01:35 |  |  | 4.0283 | 462.43 | 0.87
CT731-WO-374-00011 | SHV 45 | 2022-08-20 02:24 |  |  | 2.5131 | 461.6 | 0.54
CT731-WO-374-00021 | SHV 49 | 2022-08-22 02:15 |  |  | 1.5428 | 413.77 | 0.37
CT772-WO-121-00015 | SHV 47 | 2022-08-22 07:05 |  |  | 10.9561 | 408.92 | 2.68
CT772-WO-121-00019 | SHV 21, SHV 51 | 2022-08-22 07:39 |  |  | 18.8167 | 408.37 | 4.61
CT731-WO-322-00025 | SHV 14, SHV 22 | 2022-08-22 08:28 |  |  | 5.1747 | 407.53 | 1.27
CT731-WO-374-00022 | SHV 45, SHV 47 | 2022-08-22 08:49 |  |  | 3.4589 | 407.18 | 0.85
CT772-WO-121-00013 | SHV 47, SHV 85 | 2022-08-22 14:00 |  |  | 9.1714 | 402 | 2.28
CT772-WO-121-00009 | SHV 47, SHV 51, SHV 81 | 2022-08-22 14:07 |  |  | 17.4789 | 401.9 | 4.35
CT772-WO-121-00007 | SHV 47, SHV 86 | 2022-08-22 14:24 |  |  | 12.2322 | 401.6 | 3.05
CT731-WO-183-00001 | SHV 82 | 2022-08-22 15:31 |  |  | 0.34722 | 400.48 | 0.09
CT772-WO-123-00016 | SHV 14 | 2022-08-22 16:06 |  |  | 9.9697 | 399.92 | 2.49
CT772-WO-125-00001 | SHV 14 | 2022-08-22 20:29 |  |  | 8.3269 | 395.53 | 2.11
CT731-WO-374-00012 | SHV 82 | 2022-08-22 20:30 |  |  | 1.7167 | 395.5 | 0.43
CT731-WO-322-00043 | SHV 22 | 2022-08-22 20:33 |  |  | 4.4681 | 395.45 | 1.13
CT772-WO-121-00001 | SHV 50, SHV 51, SHV 85 | 2022-08-22 20:39 |  |  | 8.9608 | 395.37 | 2.27
CT772-WO-121-00003 | SHV 45, SHV 49, SHV 85 | 2022-08-22 21:38 |  |  | 9.3178 | 394.37 | 2.36
CT731-WO-322-00013 | SHV 87 | 2022-08-22 22:19 |  |  | 3.6522 | 393.7 | 0.93
CT772-WO-121-00006 | SHV 13 | 2022-08-22 22:45 |  |  | 9.3758 | 393.25 | 2.38
CT772-WO-121-00008 | SHV 33, SHV 45, SHV 85, SHV 86 | 2022-08-23 01:27 |  |  | 8.4581 | 390.55 | 2.17
CT731-WO-322-00027 | SHV 11, SHV 53, SHV 82 | 2022-08-23 02:58 |  |  | 5.8847 | 389.05 | 1.51
CT772-WO-121-00002 | SHV 31, SHV 49, SHV 51 | 2022-08-23 03:11 |  |  | 5.8631 | 388.83 | 1.51
CT731-WO-374-00008 | SHV 45 | 2022-08-23 03:17 |  |  | 2.3475 | 388.73 | 0.6
CT731-WO-374-00010 | SHV 45, SHV 82 | 2022-08-23 10:58 |  |  | 5.3219 | 381.05 | 1.4
CT772-WO-121-00011 | SHV 47, SHV 58 | 2022-08-23 14:36 |  |  | 5.5678 | 377.42 | 1.48
CT731-WO-545-00001 | SHV 21, SHV 45 | 2022-08-23 16:09 |  |  | 32.3575 | 375.87 | 8.61
CT731-WO-562-00001 | SHV 48, SHV 82 | 2022-08-23 20:18 |  |  | 29.3067 | 371.7 | 7.88
CT772-WO-121-00020 | SHV 21, SHV 49 | 2022-08-23 20:20 |  |  | 2.4978 | 371.68 | 0.67
CT772-WO-121-00010 | SHV 51, SHV 81 | 2022-08-23 21:14 |  |  | 4.1289 | 370.77 | 1.11
CT731-WO-016-00001 | SHV 49, SHV 79, SHV 87 | 2022-08-23 22:38 |  |  | 4.5708 | 369.37 | 1.24
CT731-WO-322-00028 | SHV 13, SHV 23, SHV 82 | 2022-08-24 01:21 |  |  | 8.5831 | 366.67 | 2.34
CT731-WO-102-00003 | SHV 87 | 2022-08-24 02:03 |  |  | 1.3386 | 365.95 | 0.37
CT731-WO-322-00039 | SHV 11 | 2022-08-24 03:31 |  |  | 3.71 | 364.5 | 1.02
CT731-WO-314-00007 | ECM 30, SHV 85 | 2022-08-24 09:36 |  |  | 1.4983 | 358.4 | 0.42
CT731-WO-314-00003 | SHV 83 | 2022-08-24 09:45 |  |  | 0.95472 | 358.25 | 0.27
CT731-WO-314-00001 | SHV 87 | 2022-08-24 09:47 |  |  | 1.2153 | 358.23 | 0.34
CT731-WO-314-00008 | SHV 85 | 2022-08-24 10:07 |  |  | 0.73056 | 357.9 | 0.2
CT731-WO-314-00002 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 10:37 |  |  | 1.4242 | 357.4 | 0.4
CT731-WO-314-00004 | SHV 87 | 2022-08-24 10:37 |  |  | 0.56 | 357.4 | 0.16
CT731-WO-314-00009 | SHV 85, SHV 87 | 2022-08-24 10:40 |  |  | 1.3169 | 357.33 | 0.37
CT731-WO-314-00011 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 11:06 |  |  | 2.5964 | 356.92 | 0.73
CT731-WO-314-00006 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 12:37 |  |  | 0.90611 | 355.4 | 0.25
CT731-WO-002-00006 | SHV 84 | 2022-08-24 12:55 |  |  | 1.4 | 355.1 | 0.39
CT731-WO-322-00048 | SHV 52 | 2022-08-24 13:32 |  |  | 0.53167 | 354.47 | 0.15
CT731-WO-102-00004 | SHV 84, SHV 87 | 2022-08-24 15:20 |  |  | 3.0122 | 352.68 | 0.85
CT731-WO-322-00069 | ECM 30 | 2022-08-24 21:26 |  |  | 0.65056 | 346.58 | 0.19
CT731-WO-347-00010 | SHV 13 | 2022-08-24 21:29 |  |  | 15.9961 | 346.53 | 4.62
CT731-WO-545-00002 | SHV 54 | 2022-08-24 21:48 |  |  | 12.7681 | 346.22 | 3.69
CT753-WO-010-00003 | SHV 81 | 2022-08-24 22:28 |  |  | 5.2583 | 345.53 | 1.52
CT731-WO-347-00004 | SHV 45, SHV 86 | 2022-08-25 02:53 |  |  | 16.1331 | 341.12 | 4.73
CT731-WO-322-00002 | SHV 21 | 2022-08-25 02:59 |  |  | 0.6925 | 341.02 | 0.2
CT731-WO-347-00006 | SHV 11 | 2022-08-25 03:50 |  |  | 20.9333 | 340.18 | 6.15
CT731-WO-199-00020 | SHV 83 | 2022-08-25 08:53 |  |  | 0.50611 | 335.13 | 0.15
CT731-WO-199-00025 | SHV 83 | 2022-08-25 09:12 |  |  | 1.1819 | 334.8 | 0.35
CT731-WO-315-00020 | SHV 83, SHV 85 | 2022-08-25 09:27 |  |  | 0.55806 | 334.57 | 0.17
CT731-WO-199-00011 | SHV 83 | 2022-08-25 09:42 |  |  | 0.68194 | 334.32 | 0.2
CT731-WO-199-00010 | SHV 83 | 2022-08-25 09:58 |  |  | 0.59333 | 334.05 | 0.18
CT731-WO-199-00007 | SHV 83 | 2022-08-25 10:59 |  |  | 0.7275 | 333.02 | 0.22
CT731-WO-199-00008 | SHV 83 | 2022-08-25 11:16 |  |  | 0.56056 | 332.75 | 0.17
CT746-WO-006-00001 | SHV 65 | 2022-08-25 12:40 |  |  | 6.3725 | 331.35 | 1.92
CT753-WO-039-00023 | SHV 48, SHV 80 | 2022-08-25 13:00 |  |  | 9.2869 | 331 | 2.81
CT747-WO-007-00001 | SHV 30 | 2022-08-25 20:13 |  |  | 10.6869 | 323.8 | 3.3
CT772-WO-088-00007 | SHV 49 | 2022-08-25 20:20 |  |  | 0.30111 | 323.67 | 0.09
CT731-WO-322-00009 | SHV 21 | 2022-08-25 20:21 |  |  | 0.55361 | 323.65 | 0.17
CT753-WO-010-00008 | SHV 81 | 2022-08-25 21:59 |  |  | 5.0522 | 322.02 | 1.57
CT753-WO-039-00004 | SHV 12, SHV 48, SHV 83 | 2022-08-25 22:49 |  |  | 10.9675 | 321.2 | 3.41
CT753-WO-039-00024 | SHV 84 | 2022-08-26 01:43 |  |  | 4.755 | 318.3 | 1.49
CT753-WO-039-00021 | SHV 48 | 2022-08-26 02:50 |  |  | 12.4103 | 317.17 | 3.91
CT731-WO-347-00009 | SHV 45 | 2022-08-26 02:58 |  |  | 4.0428 | 317.03 | 1.28
CT772-WO-347-00032 | SHV 79 | 2022-08-26 03:44 |  |  | 11.8114 | 316.28 | 3.73
CT731-WO-347-00002 | SHV 86 | 2022-08-26 08:31 |  |  | 14.7558 | 311.5 | 4.74
CT772-WO-159-00001 | SHV 47, SHV 52 | 2022-08-26 10:58 |  |  | 39.2292 | 309.05 | 12.69
CT772-WO-123-00010 | SHV 51, SHV 85 | 2022-08-26 15:44 |  |  | 1.5947 | 304.27 | 0.52
CT772-WO-347-00033 | SHV 79 | 2022-08-26 20:24 |  |  | 9.6767 | 299.6 | 3.23
CT753-WO-039-00017 | SHV 54, SHV 83 | 2022-08-26 22:26 |  |  | 8.0722 | 297.58 | 2.71
CT731-WO-177-00002 | ECM 30 | 2022-08-26 23:55 |  |  | 0.395 | 296.08 | 0.13
CT731-WO-177-00001 | ECM 30 | 2022-08-27 00:20 |  |  | 0.37056 | 295.67 | 0.13
CT753-WO-039-00003 | SHV 84 | 2022-08-27 00:46 |  |  | 3.5611 | 295.23 | 1.21
CT731-WO-199-00021 | SHV 83 | 2022-08-27 01:19 |  |  | 0.57083 | 294.68 | 0.19
CT731-WO-199-00013 | SHV 83 | 2022-08-27 02:05 |  |  | 0.41361 | 293.92 | 0.14
CT753-WO-039-00009 | SHV 49 | 2022-08-27 02:13 |  |  | 5.1408 | 293.8 | 1.75
CT731-WO-177-00007 | ECM 30 | 2022-08-27 02:55 |  |  | 0.42722 | 293.1 | 0.15
CT753-WO-010-00006 | SHV 81 | 2022-08-27 02:59 |  |  | 33.2517 | 293.02 | 11.35
CT731-WO-199-00001 | SHV 83 | 2022-08-27 03:02 |  |  | 1.5892 | 292.98 | 0.54
CT753-WO-039-00028 | SHV 79 | 2022-08-29 09:08 |  |  | 5.5925 | 238.88 | 2.34
CT753-WO-039-00020 | SHV 85 | 2022-08-29 09:12 |  |  | 4.1172 | 238.8 | 1.72
CT731-WO-016-00025 | ECM 30 | 2022-08-29 10:46 |  |  | 1.5408 | 237.23 | 0.65
CT753-WO-039-00008 | SHV 12, SHV 41, SHV 80 | 2022-08-29 12:35 |  |  | 11.4306 | 235.43 | 4.86
CT753-WO-039-00005 | SHV 84 | 2022-08-29 12:43 |  |  | 4.0003 | 235.3 | 1.7
CT772-WO-153-00002 | SHV 14, SHV 41 | 2022-08-29 17:04 |  |  | 33.3369 | 230.93 | 14.44
CT772-WO-154-00002 | SHV 33, SHV 41, SHV 54 | 2022-08-29 17:29 |  |  | 33.4894 | 230.53 | 14.53
CT772-WO-297-00001 | SHV 14, SHV 23 | 2022-08-29 17:40 |  |  | 23.1603 | 230.33 | 10.06
CT772-WO-123-00014 | SHV 78 | 2022-08-29 18:29 |  |  | 1.1558 | 229.52 | 0.5
CT772-WO-153-00001 | SHV 78 | 2022-08-29 22:44 |  |  | 33.5506 | 225.27 | 14.89
CT731-WO-322-00046 | SHV 52 | 2022-08-29 22:49 |  |  | 1.1556 | 225.2 | 0.51
CT753-WO-039-00011 | SHV 80, SHV 84 | 2022-08-29 22:51 |  |  | 8.1725 | 225.17 | 3.63
CT753-WO-039-00016 | SHV 86 | 2022-08-29 23:02 |  |  | 3.7603 | 224.97 | 1.67
CT753-WO-039-00013 | SHV 79, SHV 80 | 2022-08-29 23:08 |  |  | 8.4344 | 224.88 | 3.75
CT753-WO-039-00014 | SHV 12, SHV 13, SHV 80 | 2022-08-30 00:43 |  |  | 7.4667 | 223.3 | 3.34
CT753-WO-039-00015 | SHV 45, SHV 49, SHV 85 | 2022-08-30 02:21 |  |  | 5.6058 | 221.67 | 2.53
CT772-WO-154-00001 | SHV 50, SHV 52 | 2022-08-30 03:08 |  |  | 34.815 | 220.87 | 15.76
CT772-WO-281-00002 | SHV 30 | 2022-08-30 03:39 |  |  | 21.9469 | 220.35 | 9.96
CT772-WO-281-00001 | SHV 30 | 2022-08-30 04:24 |  |  | 23.7553 | 219.6 | 10.82
CT772-WO-339-00001 | SHV 48 | 2022-08-30 06:06 |  |  | 29.0789 | 217.92 | 13.34
CT772-WO-160-00001 | SHV 45 | 2022-08-30 07:17 |  |  | 28.7317 | 216.72 | 13.26
CT772-WO-331-00001 | SHV 35, SHV 54 | 2022-08-30 09:17 |  |  | 31.7372 | 214.72 | 14.78
CT772-WO-347-00022 | SHV 21 | 2022-08-30 09:51 |  |  | 6.7128 | 214.17 | 3.13
CT731-WO-199-00003 | SHV 83 | 2022-08-30 10:02 |  |  | 0.60944 | 213.98 | 0.28
CT772-WO-281-00011 | SHV 49 | 2022-08-30 10:58 |  |  | 22.7014 | 213.03 | 10.66
CT772-WO-281-00006 | SHV 23 | 2022-08-30 11:55 |  |  | 21.6703 | 212.08 | 10.22
CT772-WO-281-00010 | SHV 42 | 2022-08-30 12:06 |  |  | 30.7967 | 211.9 | 14.53
CT772-WO-281-00004 | SHV 47 | 2022-08-30 13:37 |  |  | 23.2942 | 210.38 | 11.07
CT772-WO-149-00001 | SHV 52 | 2022-08-30 13:55 |  |  | 25.4861 | 210.1 | 12.13
CT772-WO-123-00006 | SHV 85 | 2022-08-30 18:51 |  |  | 1.0336 | 205.15 | 0.5
CT772-WO-281-00012 | SHV 47, SHV 49 | 2022-08-30 20:34 |  |  | 18.7661 | 203.43 | 9.23
CT753-WO-039-00018 | SHV 84 | 2022-08-30 21:06 |  |  | 4.9697 | 202.9 | 2.45
CT772-WO-281-00005 | SHV 23 | 2022-08-30 22:20 |  |  | 22.6042 | 201.67 | 11.21
CT731-WO-199-00004 | SHV 83 | 2022-08-30 23:10 |  |  | 0.48556 | 200.83 | 0.24
CT731-WO-199-00002 | SHV 83 | 2022-08-30 23:38 |  |  | 0.78333 | 200.37 | 0.39
CT772-WO-082-00016 | SHV 13 | 2022-08-31 00:35 |  |  | 8.4464 | 199.42 | 4.24
CT772-WO-281-00007 | SHV 11 | 2022-08-31 01:30 |  |  | 27.7072 | 198.5 | 13.96
CT753-WO-009-00002 | SHV 86 | 2022-08-31 02:27 |  |  | 6.3425 | 197.55 | 3.21
CT772-WO-121-00017 | SHV 41 | 2022-08-31 02:42 |  |  | 1.0203 | 197.32 | 0.52
CT772-WO-150-00009 | SHV 41, SHV 48 | 2022-08-31 02:46 |  |  | 29.8503 | 197.25 | 15.13
CT772-WO-150-00004 | SHV 52, SHV 54 | 2022-08-31 03:47 |  |  | 30.3353 | 196.22 | 15.46
CT772-WO-281-00003 | SHV 47 | 2022-08-31 03:54 |  |  | 20.91 | 196.12 | 10.66
CT772-WO-347-00020 | SHV 21 | 2022-08-31 04:20 |  |  | 14.1589 | 195.67 | 7.24
CT772-WO-347-00023 | SHV 21 | 2022-08-31 04:33 |  |  | 9.1597 | 195.45 | 4.69
CT772-WO-150-00007 | SHV 79 | 2022-08-31 08:31 |  |  | 32.1978 | 191.5 | 16.81
CT772-WO-281-00009 | SHV 42 | 2022-08-31 08:40 |  |  | 12.7247 | 191.33 | 6.65
CT772-WO-150-00002 | SHV 22 | 2022-08-31 11:41 |  |  | 29.4006 | 188.33 | 15.61
CT772-WO-082-00018 | SHV 13 | 2022-08-31 12:38 |  |  | 7.0628 | 187.37 | 3.77
CT772-WO-281-00008 | SHV 11 | 2022-08-31 13:10 |  |  | 23.045 | 186.83 | 12.33
CT772-WO-123-00004 | SHV 85 | 2022-08-31 13:13 |  |  | 2.0461 | 186.78 | 1.1
CT731-WO-315-00021 | SHV 83 | 2022-08-31 20:46 |  |  | 0.655 | 179.23 | 0.37
CT731-WO-315-00022 | SHV 83 | 2022-08-31 21:14 |  |  | 0.55972 | 178.78 | 0.31
CT731-WO-315-00023 | SHV 83 | 2022-08-31 21:36 |  |  | 0.62417 | 178.4 | 0.35
CT772-WO-082-00019 | SHV 81 | 2022-08-31 21:41 |  |  | 2.1156 | 178.33 | 1.19
C649-WO-001-00001 | SHV 58 | 2022-08-31 22:05 |  |  | 1.7697 | 177.93 | 0.99
CT753-WO-047-00003 | SHV 85 | 2022-08-31 23:04 |  |  | 16.5892 | 176.93 | 9.38
CT753-WO-049-00001 | SHV 84 | 2022-09-01 02:32 |  |  | 20.9081 | 173.47 | 12.05
CT731-WO-315-00025 | SHV 83 | 2022-09-01 02:44 |  |  | 0.61972 | 173.28 | 0.36
CT772-WO-121-00018 | SHV 52 | 2022-09-01 04:37 |  |  | 0.79972 | 171.38 | 0.47
CT772-WO-150-00005 | SHV 33 | 2022-09-01 09:26 |  |  | 24.1069 | 166.58 | 14.47
CT772-WO-115-00007 | SHV 13 | 2022-09-01 09:36 |  |  | 23.2997 | 166.4 | 14
CT772-WO-352-00007 | SHV 52 | 2022-09-01 10:26 |  |  | 21.7011 | 165.57 | 13.11
CT772-WO-347-00021 | SHV 21 | 2022-09-01 10:42 |  |  | 4.2908 | 165.32 | 2.6
CT772-WO-352-00005 | SHV 22 | 2022-09-01 10:44 |  |  | 17.3225 | 165.28 | 10.48
CT772-WO-115-00011 | SHV 14 | 2022-09-01 12:39 |  |  | 23.1364 | 163.35 | 14.16
CT772-WO-333-00001 | SHV 54 | 2022-09-01 16:37 |  |  | 31.8483 | 159.4 | 19.98
CT772-WO-352-00001 | SHV 21 | 2022-09-01 20:29 |  |  | 72.7539 | 155.52 | 46.78
CT772-WO-256-00001 | SHV 47 | 2022-09-01 21:19 |  |  | 21.61 | 154.7 | 13.97
CT772-WO-352-00006 | SHV 22 | 2022-09-01 21:37 |  |  | 19.7819 | 154.4 | 12.81
CT753-WO-049-00002 | SHV 16 | 2022-09-01 21:56 |  |  | 28.4219 | 154.07 | 18.45
CT772-WO-116-00001 | SHV 41 | 2022-09-01 22:21 |  |  | 19.1886 | 153.65 | 12.49
CT772-WO-115-00008 | SHV 13 | 2022-09-02 00:37 |  |  | 17.7244 | 151.4 | 11.71
CT753-WO-012-00001 | SHV 78, SHV 80 | 2022-09-02 00:44 |  |  | 5.7139 | 151.28 | 3.78
CT772-WO-256-00008 | SHV 79 | 2022-09-02 02:40 |  |  | 20.8725 | 149.35 | 13.98
CT731-WO-199-00005 | SHH 5A, SHV 83 | 2022-09-02 03:09 |  |  | 0.40333 | 148.85 | 0.27
CT772-WO-256-00002 | SHV 23 | 2022-09-02 03:36 |  |  | 28.6639 | 148.42 | 19.31
CT772-WO-116-00004 | SHV 42 | 2022-09-02 03:57 |  |  | 13.3667 | 148.05 | 9.03
CT772-WO-352-00004 | SHV 48 | 2022-09-02 04:43 |  |  | 19.295 | 147.3 | 13.1
CT772-WO-256-00010 | SHV 11 | 2022-09-02 07:00 |  |  | 30.7022 | 145 | 21.17
CT772-WO-115-00009 | SHV 14 | 2022-09-02 08:58 |  |  | 22.6922 | 143.03 | 15.87
CT772-WO-115-00001 | SHV 45 | 2022-09-02 10:48 |  |  | 23.4628 | 141.2 | 16.62
CT772-WO-123-00013 | SHV 31 | 2022-09-02 13:22 |  |  | 1.2428 | 138.63 | 0.9
CT772-WO-260-00001 | SHV 47 | 2022-09-02 13:36 |  |  | 31.7736 | 138.42 | 22.96
CT772-WO-352-00003 | SHV 48 | 2022-09-02 16:36 |  |  | 24.5489 | 135.42 | 18.13
CT753-WO-047-00004 | SHV 80 | 2022-09-02 16:51 |  |  | 21.5253 | 135.17 | 15.93
CT753-WO-047-00002 | SHV 84 | 2022-09-02 17:01 |  |  | 22.4722 | 135 | 16.65
CT772-WO-116-00003 | SHV 42 | 2022-09-02 17:34 |  |  | 28.185 | 134.43 | 20.97
CT772-WO-123-00001 | SHV 31 | 2022-09-02 20:54 |  |  | 2.875 | 131.12 | 2.19
CT772-WO-352-00008 | SHV 52 | 2022-09-02 21:13 |  |  | 20.7425 | 130.8 | 15.86
CT772-WO-115-00003 | SHV 53 | 2022-09-02 21:33 |  |  | 22.4889 | 130.47 | 17.24
CT772-WO-115-00010 | SHV 14 | 2022-09-02 22:45 |  |  | 18.9814 | 129.27 | 14.69
CT772-WO-256-00011 | SHV 11 | 2022-09-03 00:43 |  |  | 31.5947 | 127.28 | 24.82
CT772-WO-256-00009 | SHV 79 | 2022-09-03 01:27 |  |  | 19.1169 | 126.55 | 15.11
CT772-WO-256-00003 | SHV 23 | 2022-09-03 01:38 |  |  | 27.1772 | 126.37 | 21.51
CT772-WO-161-00001 | SHV 30 | 2022-09-03 01:59 |  |  | 30.0078 | 126.02 | 23.81
CT772-WO-115-00006 | SHV 81 | 2022-09-03 04:35 |  |  | 16.6817 | 123.42 | 13.52
CT731-WO-315-00017 | SHV 31, SHV 49 | 2022-09-03 06:33 |  |  | 0.74972 | 121.45 | 0.62
CT731-WO-315-00018 | SHV 31, SHV 49 | 2022-09-03 07:41 |  |  | 0.30028 | 120.32 | 0.25
CT731-WO-315-00013 | ECM 30 | 2022-09-05 09:40 |  |  | 0.43111 | 70.33 | 0.61
CT772-WO-118-00007 | SHV 31 | 2022-09-05 10:08 |  |  | 20.5608 | 69.87 | 29.43
CT731-WO-177-00005 | SHH 5A, SHV 50 | 2022-09-05 10:10 |  |  | 0.43944 | 69.83 | 0.63
CT772-WO-145-00009 | SHV 33 | 2022-09-05 10:41 |  |  | 8.0039 | 69.32 | 11.55
CT731-WO-315-00028 | ECM 31 | 2022-09-05 11:31 |  |  | 2.3133 | 68.5 | 3.38
CT731-WO-002-00012 | SHV 82 | 2022-09-05 14:21 |  |  | 1.3117 | 65.65 | 2
CT731-WO-315-00019 | ECM 30 | 2022-09-05 14:29 |  |  | 0.42611 | 65.53 | 0.65
CT753-WO-051-00001 | SHV 83 | 2022-09-05 14:33 |  |  | 31.1956 | 65.45 | 47.66
CT731-WO-002-00009 | SHV 82 | 2022-09-05 15:03 |  |  | 1.2803 | 64.97 | 1.97
CT731-WO-177-00006 | SHH 5A | 2022-09-05 15:13 |  |  | 0.98667 | 64.8 | 1.52
CT753-WO-025-00001 | SHV 65 | 2022-09-05 15:24 |  |  | 34.4517 | 64.6 | 53.33
CT731-WO-002-00011 | SHV 82 | 2022-09-05 15:39 |  |  | 1.3583 | 64.37 | 2.11
CT731-WO-177-00004 | SHH 5A | 2022-09-05 16:07 |  |  | 0.44944 | 63.88 | 0.7
CT772-WO-145-00007 | SHV 22 | 2022-09-05 16:11 |  |  | 20.7036 | 63.82 | 32.44
CT731-WO-177-00003 | SHH 5A | 2022-09-05 16:38 |  |  | 0.66 | 63.38 | 1.04
CT772-WO-118-00001 | SHV 13 | 2022-09-05 17:06 |  |  | 13.7797 | 62.92 | 21.9
CT731-WO-315-00029 | ECM 31 | 2022-09-05 17:18 |  |  | 0.28278 | 62.7 | 0.45
CT753-WO-051-00003 | SHV 78 | 2022-09-05 18:30 |  |  | 37.1392 | 61.5 | 60.39
CT772-WO-145-00003 | SHV 52 | 2022-09-05 18:54 |  |  | 21.9667 | 61.1 | 35.95
CT772-WO-118-00009 | SHV 48 | 2022-09-05 19:09 |  |  | 41.9281 | 60.85 | 68.9
CT753-WO-003-00044 | SHH 1B, SHV 85 | 2022-09-05 19:11 |  |  | 0.75861 | 60.83 | 1.25
CT731-WO-315-00026 | ECM 30 | 2022-09-05 21:49 |  |  | 1.1619 | 58.2 | 2
CT731-WO-184-00001 | SHH 5A | 2022-09-05 22:29 |  |  | 0.42556 | 57.53 | 0.74
CT731-WO-184-00003 | ECM 31 | 2022-09-05 22:39 |  |  | 0.45639 | 57.37 | 0.8
CT753-WO-003-00033 | ECM 29 | 2022-09-06 01:04 |  |  | 1.2006 | 54.93 | 2.19
CT731-WO-184-00004 | ECM 31 | 2022-09-06 01:48 |  |  | 0.59306 | 54.2 | 1.09
CT772-WO-145-00004 | SHV 52 | 2022-09-06 02:36 |  |  | 7.3303 | 53.4 | 13.73
CT772-WO-145-00010 | SHV 33 | 2022-09-06 03:26 |  |  | 7.9822 | 52.58 | 15.18
CT753-WO-051-00002 | SHH 1B | 2022-09-06 03:58 |  |  | 16.8281 | 52.03 | 32.34
CT772-WO-118-00003 | SHV 54 | 2022-09-06 04:17 |  |  | 39.0014 | 51.72 | 75.42
CT772-WO-118-00006 | SHV 42 | 2022-09-06 04:34 |  |  | 45.3836 | 51.45 | 88.23
CT753-WO-003-00045 | SHV 85 | 2022-09-06 05:12 |  |  | 0.86722 | 50.82 | 1.71
CT772-WO-145-00015 | SHV 21 | 2022-09-06 05:36 |  |  | 14.885 | 50.4 | 29.54
CT772-WO-115-00002 | SHV 45 | 2022-09-06 07:37 |  |  | 1.04 | 48.4 | 2.15
CT772-WO-118-00002 | SHV 13 | 2022-09-06 08:25 |  |  | 27.3897 | 47.6 | 57.56
CT753-WO-009-00001 | SHV 85 | 2022-09-06 09:06 |  |  | 5.3806 | 46.92 | 11.47
CT772-WO-115-00005 | SHV 81 | 2022-09-06 09:26 |  |  | 8.1908 | 46.58 | 17.59
CT772-WO-118-00004 | SHV 54 | 2022-09-06 09:29 |  |  | 21.0986 | 46.53 | 45.35
CT731-WO-157-00037 | SHV 82 | 2022-09-06 09:34 |  |  | 6.1428 | 46.45 | 13.23
CT753-WO-051-00004 | SHV 16 | 2022-09-06 10:07 |  |  | 32.6681 | 45.9 | 71.19
CT772-WO-145-00008 | SHV 22 | 2022-09-06 10:10 |  |  | 7.0636 | 45.83 | 15.41
CT772-WO-118-00008 | SHV 31 | 2022-09-06 13:29 |  |  | 32.1911 | 42.52 | 75.72
CT731-WO-199-00006 | SHH 5A | 2022-09-06 14:01 |  |  | 2.7811 | 41.98 | 6.63
CT772-WO-145-00014 | SHV 21 | 2022-09-06 14:21 |  |  | 14.6483 | 41.65 | 35.18
CT731-WO-199-00026 | SHH 5A | 2022-09-06 17:44 |  |  | 0.15083 | 38.27 | 0.39
CT772-WO-118-00005 | SHV 42 | 2022-09-06 18:16 |  |  | 8.8731 | 37.73 | 23.52
CT753-WO-004-00004 | SHV 80 | 2022-09-06 18:44 |  |  | 1.3875 | 37.27 | 3.72
CT731-WO-199-00014 | SHH 5A | 2022-09-06 18:51 |  |  | 0.43667 | 37.17 | 1.18
CT740-WO-001-00009 | SHV 79 | 2022-09-06 19:47 |  |  | 2.7897 | 36.23 | 7.7
CT731-WO-002-00017 | ECM 32 | 2022-09-06 20:56 |  |  | 1.25 | 35.07 | 3.56
CT753-WO-025-00002 | ECM 29 | 2022-09-06 21:15 |  |  | 15.7836 | 34.77 | 45.42
CT753-WO-035-00003 | SHV 12 | 2022-09-06 21:16 |  |  | 1.0081 | 34.75 | 2.9
CT772-WO-118-00010 | SHV 48 | 2022-09-06 21:19 |  |  | 3.1394 | 34.68 | 9.05
CT731-WO-546-00002 | ECM 28 | 2022-09-06 22:17 |  |  | 0.4975 | 33.73 | 1.48
CT753-WO-004-00008 | SHV 80 | 2022-09-06 22:28 |  |  | 0.99222 | 33.55 | 2.96
CT731-WO-157-00036 | SHV 84 | 2022-09-06 22:53 |  |  | 4.2089 | 33.13 | 12.71
CT731-WO-293-00023 | SHV 53 | 2022-09-07 01:34 |  |  | 25.3839 | 30.43 | 83.42
CT753-WO-004-00002 | SHV 80 | 2022-09-07 02:10 |  |  | 1.3172 | 29.83 | 4.42
CT731-WO-017-00058 | SHV 79 | 2022-09-07 02:24 |  |  | 10.0933 | 29.6 | 34.1
CT731-WO-546-00001 | ECM 28 | 2022-09-07 02:38 |  |  | 0.43944 | 29.38 | 1.5
CT731-WO-002-00007 | ECM 32 | 2022-09-07 02:54 |  |  | 1.0033 | 29.12 | 3.45
CT753-WO-035-00005 | SHV 12 | 2022-09-07 03:31 |  |  | 1.48 | 28.48 | 5.2
CT772-WO-145-00011 | SHV 81 | 2022-09-07 03:53 |  |  | 17.1919 | 28.13 | 61.14
CT731-WO-017-00059 | SHV 23 | 2022-09-07 04:30 |  |  | 8.7036 | 27.52 | 31.65
CT772-WO-161-00002 | SHV 30 | 2022-09-07 04:52 |  |  | 26.7928 | 27.15 | 98.73
CT731-WO-546-00005 | ECM 30 | 2022-09-07 04:59 |  |  | 0.47444 | 27.02 | 1.76
CT731-WO-157-00039 | ECM 31 | 2022-09-07 05:16 |  |  | 9.7369 | 26.73 | 36.43
CT731-WO-546-00003 | ECM 28 | 2022-09-07 05:26 |  |  | 0.11361 | 26.58 | 0.43
CT731-WO-293-00022 | SHV 22 | 2022-09-07 06:25 |  |  | 19.5914 | 25.6 | 76.58
CT731-WO-017-00079 | SHV 14 | 2022-09-07 06:37 |  |  | 15.2997 | 25.4 | 60.26
CT731-WO-017-00077 | SHV 86 | 2022-09-07 06:38 |  |  | 7.5142 | 25.37 | 29.63
CT731-WO-546-00004 | ECM 30 | 2022-09-07 06:40 |  |  | 0.70583 | 25.33 | 2.79
CT731-WO-017-00080 | SHV 87 | 2022-09-07 07:09 |  |  | 8.1744 | 24.85 | 32.9
CT731-WO-157-00010 | SHV 82 | 2022-09-07 09:17 |  |  | 8.2933 | 22.72 | 36.52
CT731-WO-199-00016 | SHH 5A | 2022-09-07 09:52 |  |  | 0.35222 | 22.13 | 1.59
CT731-WO-017-00060 | ECM 32 | 2022-09-07 10:38 |  |  | 10.4028 | 21.37 | 48.7
CT772-WO-145-00012 | SHV 81 | 2022-09-07 11:10 |  |  | 12.1297 | 20.85 | 58.22
CT731-WO-002-00010 | SHV 84 | 2022-09-07 12:43 |  |  | 0.46444 | 19.28 | 2.41
CT731-WO-315-00027 | SHH 5A | 2022-09-07 16:24 |  |  | 1.8486 | 15.6 | 11.86
CT731-WO-478-00002 | SHV 11 | 2022-09-07 16:27 |  |  | 13.4992 | 15.55 | 86.85
CT753-WO-039-00029 | SHV 80 | 2022-09-07 16:30 |  |  | 5.1969 | 15.5 | 33.54
CT731-WO-169-00063 | SHV 79 | 2022-09-07 18:40 |  |  | 9.0317 | 13.35 | 67.7
CT772-WO-123-00012 | SHV 47 | 2022-09-07 18:57 |  |  | 0.59306 | 13.05 | 4.54
CT772-WO-126-00001 | SHV 47 | 2022-09-07 20:45 |  |  | 0.46222 | 11.27 | 4.11
CT731-WO-107-00011 | ECM 30 | 2022-09-07 20:52 |  |  | 2.1625 | 11.13 | 19.43
CT731-WO-169-00059 | SHV 87 | 2022-09-07 21:14 |  |  | 5.7894 | 10.78 | 53.73
CT731-WO-107-00014 | ECM 28 | 2022-09-07 21:18 |  |  | 2.4661 | 10.72 | 23.03
CT731-WO-017-00063 | SHV 86 | 2022-09-07 22:04 |  |  | 4.6178 | 9.95 | 46.47
CT772-WO-145-00013 | SHV 21 | 2022-09-07 22:05 |  |  | 6.4819 | 9.92 | 65.38
CT731-WO-017-00061 | SHV 58 | 2022-09-07 22:16 |  |  | 7.16 | 9.75 | 73.55
CT731-WO-157-00009 | SHV 84 | 2022-09-08 01:22 |  |  | 2.2153 | 6.63 | 33.42
CT731-WO-157-00017 | SHV 82 | 2022-09-08 01:23 |  |  | 3.9922 | 6.62 | 60.38
CT731-WO-157-00019 | SHV 49 | 2022-09-08 01:25 |  |  | 2.9608 | 6.6 | 44.94
CT731-WO-157-00011 | ECM 31 | 2022-09-08 01:35 |  |  | 3.015 | 6.43 | 46.98
CT753-WO-034-00017 | SHV 65 | 2022-09-08 02:40 |  |  | 1.8278 | 5.33 | 34.29
CT731-WO-107-00012 | ECM 30 | 2022-09-08 03:06 |  |  | 2.8006 | 4.92 | 57.09
CT731-WO-107-00013 | ECM 28 | 2022-09-08 04:31 |  |  | 1.9811 | 3.5 | 56.78
CT753-WO-034-00015 | SHV 65 | 2022-09-08 05:29 |  |  | 0.31528 | 2.53 | 12.51
CT753-WO-034-00007 | SHV 65 | 2022-09-08 07:00 |  |  | 0.33333 | 1.02 | 33.32
CT731-WO-157-00007 | SHV 33 | 2022-09-08 07:04 |  |  | 1.4572 | 0.93 | 157.33
CT731-WO-017-00075 | SHV 23 | 2022-09-08 07:05 |  |  | 0.83306 | 0.93 | 90.49
CT731-WO-169-00062 | SHV 79 | 2022-09-08 07:31 |  |  | 0.42278 | 0.5 | 86.2

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-08
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  |  | Night Shift
| Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage | Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 27 | NORMAL | 314 | 0.03 | 0.00 % | OT | 314 | 0.02 | 0.17 %
ECM 28 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | 509 | 4.15 | 34.56 %
ECM 29 | NORMAL | 1480,1533,67 | 4.18 | 52.00 % | OT | 582 | 5.72 | 47.64 %
ECM 30 | NORMAL | 1383 | 1.24 | 16.00 % | OT | 88 | 4.96 | 41.36 %
ECM 31 | OT | 1451,1532,65 | 6.07 | 50.59 % | OT | 461 | 4.9 | 40.83 %
ECM 32 | OT | 1450 | 3.86 | 32.19 % | OT | 204,1450 | 6.32 | 52.63 %
SHV 11 | OT | 401,451 | 3.13 | 26.05 % | OT | 451 | 10.16 | 84.69 %
SHV 12 | OT | 401 | 3 | 24.97 % | OT | 451 | 5.6 | 46.71 %
SHV 13 | OT | 492,524 | 10.55 | 87.88 % | OT | 492 | 9.28 | 77.31 %
SHV 14 | OT | 312 | 7.68 | 64.04 % | OT | 454 | 6.79 | 56.55 %
SHV 16 | OT | 312,454 | 9.27 | 77.28 % | OT | 454 | 8.19 | 68.27 %
SHV 21 | OT | 186 | 10.44 | 86.99 % | OT | 219 | 8.91 | 74.21 %
SHV 22 | OT | 203,81 | 10.41 | 86.77 % | OT | 325 | 8.63 | 71.88 %
SHV 23 | OT | 172,709 | 5.91 | 49.27 % | OT | 493,582 | 2.05 | 17.08 %
SHV 24 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | - | 12 | 100.00 %
SHV 30 | OT | 536,706 | 8.42 | 70.18 % | OT | 706 | 7.08 | 58.98 %
SHV 31 | OT | 162 | 10.69 | 89.12 % | OT | 777 | 10.26 | 85.49 %
SHV 33 | OT | 573 | 3.19 | 26.56 % | OT | 115,573 | 9.18 | 76.49 %
SHV 35 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | - | 12 | 100.00 %
SHV 41 | OT | 1532,536,706 | 5.93 | 49.38 % | OT | 706 | 8.04 | 67.02 %
SHV 42 | OT | 404 | 11.73 | 97.74 % | OT | 237 | 10.78 | 89.81 %
SHV 45 | OT | 526,647 | 5.86 | 48.83 % | OT | 88,526 | 7.29 | 60.74 %
SHV 47 | OT | 526,647 | 2.8 | 23.37 % | OT | 526 | 2.86 | 23.87 %
SHV 48 | OT | 237,365 | 11.36 | 94.69 % | OT | 237 | 4.8 | 39.97 %
SHV 49 | OT | 162 | 5.2 | 43.29 % | OT | 777 | 5.37 | 44.78 %
SHV 50 | OT | 1523,86 | 8.76 | 73.00 % | OT | 86 | 5.1 | 42.47 %
SHV 52 | OT | 81 | 6.04 | 50.34 % | OT | 325 | 3.43 | 28.62 %
SHV 53 | OT | 186,219 | 10.32 | 86.01 % | OT | 219 | 8.9 | 74.17 %
SHV 54 | OT | 115,404 | 11.82 | 98.50 % | OT | 631 | 9.3 | 77.53 %
SHV 55 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | - | 12 | 100.00 %
SHV 58 | OT | 252 | 9.37 | 78.11 % | OT | 86 | 6.9 | 57.50 %
SHV 65 | OT | 1532 | 7.02 | 58.54 % | OT | 1535 | 6.07 | 50.62 %
SHV 78 | OT | 216,255 | 9.96 | 82.99 % | OT | 255 | 4.4 | 36.65 %
SHV 79 | OT | 410 | 8.22 | 68.54 % | OT | 236,410 | 8.16 | 68.00 %
SHV 80 | OT | 410 | 5.61 | 46.78 % | OT | 408 | 5.05 | 42.07 %
SHV 81 | OT | 216,255 | 7.84 | 65.35 % | OT | 255 | 10.11 | 84.21 %
SHV 82 | OT | 203,775 | 6.31 | 52.58 % | OT | 206 | 6.5 | 54.13 %
SHV 83 | OT | 365,499 | 6.87 | 57.25 % | OT | 582 | 3.41 | 28.40 %
SHV 84 | OT | 204,437 | 2.3 | 19.17 % | OT | 204 | 3.08 | 25.68 %
SHV 85 | OT | 437 | 4.05 | 33.74 % | OT | 499 | 4.69 | 39.05 %
SHV 86 | OT | 1352,251 | 6.87 | 57.24 % | OT | 1352 | 4.47 | 37.28 %
SHV 87 | OT | 1352,251 | 7.34 | 61.20 % | OT | 1352 | 7.23 | 60.23 %
SHH 1B | OT | 1450 | 7.01 | 58.43 % | NORMAL | 499,1450 | 3.14 | 39.00 %
SHH 5A | OT | 1451 | 4.07 | 33.94 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
Average | - | - | 6.77 | 56.97 % | - | - | 6.68 | 60.61 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-08
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT731-WO-102-00002 | SHV 33, SHV 85 | 2022-08-24 02:02 |  |  | 6.6567 | 346.83 | 1.92 | 100
CT731-WO-102-00001 | SHV 85 | 2022-08-25 04:08 |  |  | 1.505 | 322.15 | 0.47 | 100
CT772-WO-150-00006 | SHV 45 | 2022-09-01 07:08 |  |  | 34.2 | 163.5 | 20.92 | 100
CT772-WO-145-00001 | SHV 41 | 2022-09-06 04:54 |  |  | 19.0144 | 27.43 | 69.32 | 100
CT731-WO-017-00057 | SHV 49 | 2022-09-07 04:38 |  |  | 8.8519 | 18.02 | 49.13 | 100
CT772-WO-145-00002 | SHV 41 | 2022-09-07 08:49 |  |  | 5.5867 | 11.07 | 50.44 | 100
CT731-WO-169-00025 | SHV 33 | 2022-09-07 16:49 |  |  | 10.9519 | 12.22 | 89.63 | 100
CT753-WO-010-00007 | SHV 85 | 2022-09-07 17:06 |  |  | 4.4542 | 10.68 | 41.69 | 100
CT753-WO-003-00031 | SHV 85 | 2022-09-08 04:37 |  |  | 1.05 | 2.92 | 35.98 | 100