## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT766-MLPTR-37-0 | SHV 12 | 2022-07-12 12:43 |  |  | 23.7247 | 667.28 | 3.56
CT731-WO-483-00002 | SHV 23, SHV 50, SHV 51 | 2022-07-14 02:54 | 2022-07-14 20:54 | 18.29 | 105.4406 | 629.12 | 16.76
CT731-WO-116-00001 | SHV 35, SHV 78 | 2022-07-14 09:00 | 2022-07-15 03:00 | 18.29 | 73.145 | 623.02 | 11.74
CT731-WO-45-00002 | SHV 53 | 2022-07-14 13:51 | 2022-07-14 16:51 | 3.7 | 16.3622 | 618.17 | 2.65
CT731-WO-45-00001 | SHV 50 | 2022-07-14 22:10 | 2022-07-15 01:10 | 3.7 | 4.8031 | 609.85 | 0.79
CT731MOCKUP-WO-004-00003 | ECM 31 | 2022-07-15 09:22 | 2022-07-15 10:22 | 1.85 | 702.395 | 598.65 | 117.33
CT731-WO-166-00001 | SHV 30, SHV 49, SHV 78 | 2022-07-18 14:44 |  |  | 20.7708 | 521.28 | 3.98
CT731-WO-166-00004 | SHV 30, SHV 52 | 2022-07-20 01:38 |  |  | 15.5942 | 486.37 | 3.21
CT731-WO-178-00001 | SHV 35 | 2022-07-20 07:12 |  |  | 39.3669 | 480.8 | 8.19
CT731-WO-109-00001 | SHV 22, SHV 51, SHV 53 | 2022-07-20 21:47 |  |  | 19.7103 | 466.22 | 4.23
CT731-WO-184-00002 | SHV 85 | 2022-07-21 06:41 |  |  | 10.8133 | 457.33 | 2.36
CT731-WO-001-00100 | ECM 30, SHV 65, SHV 79 | 2022-07-22 09:20 |  |  | 6.0025 | 430.68 | 1.39
CT731-WO-186-00001 | SHV 23 | 2022-07-22 21:53 |  |  | 30.5344 | 418.12 | 7.3
CT731-WO-473-00003 | SHV 24, SHV 81 | 2022-07-23 02:45 |  |  | 11.9317 | 413.25 | 2.89
CT731-WO-058-00001 | SHV 79 | 2022-07-25 13:33 |  |  | 1.2975 | 354.47 | 0.37
CT731-WO-157-00004 | SHV 53 | 2022-07-25 22:51 |  |  | 6.6256 | 345.15 | 1.92
CT731-WO-311-00001 | SHV 54 | 2022-07-26 00:35 |  |  | 10.7161 | 343.42 | 3.12
CT631-WO-07-005 | SHV 58 | 2022-07-26 14:01 |  |  | 16.0453 | 330 | 4.86
CT731-WO-016-00012 | SHV 81, SHV 84 | 2022-07-28 06:12 |  |  | 1.1839 | 289.8 | 0.41
CT731-WO-016-00002 | SHV 84 | 2022-07-28 06:57 |  |  | 0.97833 | 289.07 | 0.34
CT731-WO-016-00027 | SHV 84, SHV 85 | 2022-07-28 08:11 |  |  | 1.2128 | 287.82 | 0.42
CT711-WO-04-00001 | ECM 31 | 2022-07-28 11:01 | 2022-08-03 18:01 | 151.05 | 0.90028 | 284.98 | 0.32
CT731-WO-174-00024 | SHV 65, SHV 79 | 2022-07-28 11:19 | 2022-07-28 11:19 | 0.96 | 3.5558 | 284.7 | 1.25
CT731-WO-174-00046 | ECM 31 | 2022-07-28 14:57 |  |  | 77.1689 | 281.07 | 27.46
CT731-WO-322-00020 | SHV 47 | 2022-07-28 21:46 |  |  | 2.6808 | 274.23 | 0.98
CT731-WO-322-00092 | SHV 21 | 2022-07-29 03:30 |  |  | 4.5814 | 268.5 | 1.71
CT731-WO-016-00029 | SHV 82 | 2022-07-29 07:01 |  |  | 1.8306 | 264.98 | 0.69
CT731-WO-322-00010 | SHV 84 | 2022-07-29 09:29 | 2022-07-29 12:29 | 3.67 | 4.2042 | 262.53 | 1.6
CT731-WO-016-00034 | SHV 85 | 2022-07-29 10:28 |  |  | 1.0386 | 261.53 | 0.4
CT731-WO-322-00014 | SHV 11 | 2022-07-29 16:18 |  |  | 1.3928 | 255.7 | 0.54
CT731-WO-322-00012 | SHV 21 | 2022-07-29 16:42 |  |  | 64.8797 | 255.32 | 25.41
CT731-WO-322-00070 | SHV 49, SHV 54 | 2022-07-29 17:12 |  |  | 4.8417 | 254.8 | 1.9
CT731-WO-016-00019 | SHV 79, SHV 82 | 2022-07-30 00:41 |  |  | 1.4753 | 247.33 | 0.6
CT731-WO-016-00010 | SHV 82 | 2022-07-30 01:45 |  |  | 1.3131 | 246.25 | 0.53
CT731-WO-322-00049 | SHV 54 | 2022-07-30 01:48 |  |  | 6.2397 | 246.2 | 2.53
CT731-WO-016-00017 | SHV 82 | 2022-07-30 03:15 |  |  | 0.99472 | 244.77 | 0.41
CT731-WO-016-00005 | SHV 79, SHV 82 | 2022-07-30 04:07 |  |  | 1.4036 | 243.88 | 0.58
CT731-WO-016-00018 | SHV 79, SHV 82 | 2022-07-30 06:43 |  |  | 1.0222 | 241.3 | 0.42
CT731-WO-205-00002 | SHV 14 | 2022-08-01 13:24 |  |  | 106.9161 | 186.6 | 57.3
CT731-WO-205-00001 | SHV 30 | 2022-08-01 13:47 |  |  | 109.1156 | 186.22 | 58.6
CT731-WO-322-00138 | SHV 53 | 2022-08-01 20:56 |  |  | 3.8233 | 179.07 | 2.14
CT731-WO-174-00032 | SHV 87 | 2022-08-01 23:48 | 2022-08-01 23:48 | 0.96 | 1.4367 | 176.22 | 0.82
CT731-WO-016-00038 | SHV 81, SHV 82 | 2022-08-02 02:01 |  |  | 0.77028 | 173.98 | 0.44
CT731-WO-322-00035 | SHV 86 | 2022-08-02 09:21 | 2022-08-02 12:21 | 3.67 | 0.32361 | 166.67 | 0.19
CT731-WO-174-00050 | SHV 81 | 2022-08-02 11:09 | 2022-08-02 11:09 | 0.96 | 0.64417 | 164.87 | 0.39
CT746-WO-003-00002 | SHV 11 | 2022-08-02 15:05 |  |  | 68.9914 | 160.92 | 42.88
CT731-WO-016-00032 | SHV 81 | 2022-08-02 15:34 |  |  | 0.27111 | 160.43 | 0.17
CT746-WO-003-00001 | SHV 58 | 2022-08-02 16:06 |  |  | 76.2058 | 159.92 | 47.66
CT731-WO-016-00024 | SHV 81 | 2022-08-02 18:08 |  |  | 0.21639 | 157.87 | 0.14
CT731-WO-016-00022 | SHV 81 | 2022-08-02 20:10 |  |  | 0.21972 | 155.85 | 0.14
CT746-WO-02-00002 | SHV 49 | 2022-08-02 22:08 | 2022-08-05 23:08 | 73.46 | 55.5303 | 153.88 | 36.09
CT731-WO-314-00015 | SHV 54 | 2022-08-02 23:12 |  |  | 0.87417 | 152.82 | 0.57
CT747-WO-001-00003 | SHV 86 | 2022-08-03 01:10 | 2022-08-04 21:10 | 44.14 | 27.1758 | 150.83 | 18.02
CT731-WO-201-00002 | SHV 87 | 2022-08-03 04:00 | 2022-08-03 04:00 | 0.47 | 14.2464 | 148.02 | 9.63
CT731-WO-085-00003 | SHV 87 | 2022-08-03 04:52 | 2022-08-03 04:52 | 0.47 | 0.91361 | 147.13 | 0.62
CT731-WO-314-00005 | SHV 54 | 2022-08-03 06:03 |  |  | 1.8289 | 145.97 | 1.25
CT731-WO-085-00002 | SHV 87 | 2022-08-03 06:37 | 2022-08-03 06:37 | 0.47 | 53.2744 | 145.4 | 36.64
CT731-WO-314-00014 | SHV 54 | 2022-08-03 09:34 |  |  | 0.50583 | 142.43 | 0.36
CT731-WO-016-00026 | SHV 79 | 2022-08-03 09:50 |  |  | 0.32111 | 142.18 | 0.23
CT731-WO-314-00020 | SHV 54 | 2022-08-03 10:29 |  |  | 1.3478 | 141.53 | 0.95
CT746-WO-004-00001 | SHV 79 | 2022-08-03 14:16 |  |  | 42.44 | 137.75 | 30.81
CT731-WO-201-00001 | SHV 87 | 2022-08-03 22:10 | 2022-08-04 00:10 | 2.03 | 3.3606 | 129.85 | 2.59
CT731-WO-320-00001 | SHV 83, SHV 84 | 2022-08-04 11:04 | 2022-08-04 11:04 | 0.47 | 4.0808 | 116.95 | 3.49
CT731-WO-320-00013 | SHV 84 | 2022-08-04 15:47 | 2022-08-04 15:47 | 0.47 | 3.4931 | 112.22 | 3.11
CT731-WO-320-00003 | SHV 54 | 2022-08-04 17:30 |  |  | 1.8967 | 110.5 | 1.72
CT731-WO-320-00014 | SHV 54 | 2022-08-04 19:22 |  |  | 2.2986 | 108.63 | 2.12
CT731-WO-322-00003 | SHV 65 | 2022-08-04 20:26 |  |  | 0.80722 | 107.57 | 0.75
CT731-WO-320-00008 | SHV 54 | 2022-08-04 21:06 |  |  | 1.6825 | 106.92 | 1.57
CT731-WO-320-00011 | SHV 84 | 2022-08-04 21:15 | 2022-08-04 21:15 | 0.47 | 1.5775 | 106.75 | 1.48
CT731-WO-320-00004 | SHV 83 | 2022-08-04 21:22 | 2022-08-04 21:22 | 0.47 | 1.0767 | 106.63 | 1.01
CT747-WO-001-00006 | SHV 86 | 2022-08-04 21:28 | 2022-08-06 17:28 | 44.29 | 36.7156 | 106.53 | 34.47
CT747-WO-001-00005 | SHV 53 | 2022-08-04 21:49 | 2022-08-06 17:49 | 44.29 | 31.0311 | 106.2 | 29.22
CT731-WO-320-00007 | SHV 83 | 2022-08-04 22:20 | 2022-08-04 22:20 | 0.47 | 0.86472 | 105.68 | 0.82
CT731-WO-320-00012 | SHV 84 | 2022-08-04 22:26 | 2022-08-04 22:26 | 0.47 | 1.0583 | 105.57 | 1
CT731-WO-320-00016 | SHV 83 | 2022-08-05 01:23 | 2022-08-05 01:23 | 0.47 | 0.60694 | 102.63 | 0.59
CT747-WO-004-00003 | SHV 65 | 2022-08-05 01:30 |  |  | 0.80222 | 102.5 | 0.78
CT747-WO-004-00004 | SHV 65 | 2022-08-05 02:08 |  |  | 1.8256 | 101.88 | 1.79
CT731-WO-319-00004 | SHV 85 | 2022-08-05 02:22 | 2022-08-05 03:22 | 1.04 | 0.44306 | 101.63 | 0.44
CT731-WO-319-00005 | SHV 85 | 2022-08-05 05:15 | 2022-08-05 06:15 | 1.04 | 0.38278 | 98.77 | 0.39
CT731-WO-319-00007 | SHV 85 | 2022-08-05 06:57 | 2022-08-05 07:57 | 1.04 | 0.48111 | 97.05 | 0.5
CT747-WO-004-00007 | SHV 65 | 2022-08-05 09:16 |  |  | 1.0725 | 94.73 | 1.13
CT747-WO-004-00006 | SHV 65 | 2022-08-05 10:43 |  |  | 0.97778 | 93.28 | 1.05
CT747-WO-004-00005 | SHV 65 | 2022-08-05 15:50 |  |  | 0.785 | 88.17 | 0.89
CT746-WO-001-00001 | SHV 78 | 2022-08-05 21:25 |  |  | 8.8331 | 82.6 | 10.7
CT746-WO-002-00001 | SHV 41 | 2022-08-05 21:58 |  |  | 15.3978 | 82.05 | 18.77
CT747-WO-002-00005A | SHV 49, SHV 82 | 2022-08-06 01:24 | 2022-08-06 01:24 | 0 | 15.9883 | 78.62 | 20.34
CT747-WO-002-00003 A | SHV 45 | 2022-08-06 01:35 | 2022-08-06 01:35 | 0 | 16.5375 | 78.43 | 21.09
CT747-WO-004-00002 | SHV 65 | 2022-08-08 08:54 | 2022-08-08 11:54 | 3.98 | 0.25167 | 23.12 | 1.09
CT747-WO-004-00001 | SHV 65 | 2022-08-08 09:39 |  |  | 1.5267 | 22.37 | 6.83
CT747-WO-002-00005B | SHV 49 | 2022-08-08 20:43 |  |  | 5.2356 | 11.28 | 46.43
CT746-WO-001-00004 | SHV 79 | 2022-08-08 21:15 |  |  | 5.1356 | 10.75 | 47.78
CT731-WO-185-00006 | SHV 52 | 2022-08-08 22:54 |  |  | 2.8194 | 9.1 | 31.01

## Summary Machine Arc On
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 27 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 28 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 30 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 31 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 11 | 524 | 4.31 | 35.90 % | 451 | 6.61 | 55.08 %
SHV 14 | 312 | 5.88 | 48.98 % | 312,454 | 6.4 | 53.30 %
SHV 22 | 170 | 2.92 | 24.36 % | 455 | 3.09 | 25.77 %
SHV 30 | 533 | 8.17 | 68.08 % | 706 | 7.67 | 63.93 %
SHV 41 | 536 | 6.26 | 52.16 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 45 | 647 | 4.51 | 37.58 % | 309 | 6.75 | 56.28 %
SHV 47 | 160 | 3.96 | 32.97 % | 526 | 6.78 | 56.49 %
SHV 48 | 573 | 7.08 | 58.99 % | 237 | 5.6 | 46.63 %
SHV 49 | 1451 | 2.43 | 20.29 % | 432 | 4.95 | 41.27 %
SHV 50 | 252 | 1.75 | 14.62 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 51 | 177 | 1.39 | 11.58 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 52 | 186 | 2.02 | 16.86 % | 325 | 3.55 | 29.54 %
SHV 53 | 186 | 3.19 | 26.56 % | 219 | 6.59 | 54.93 %
SHV 54 | 529 | 5.09 | 42.45 % | 631 | 5.87 | 48.91 %
SHV 55 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 58 | 252 | 5.95 | 49.59 % | 267 | 4.26 | 35.48 %
SHV 65 | 162 | 1.59 | 13.23 % | 267 | 0.19 | 1.59 %
SHV 78 | 216 | 4.21 | 35.09 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 79 | 410 | 3.67 | 30.58 % | 493 | 4.8 | 40.02 %
SHV 80 | 410,502 | 1.44 | 12.03 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 81 | 401 | 1.87 | 15.55 % | 255 | 6.8 | 56.69 %
SHV 82 | 1523 | 4.4 | 36.65 % | 526 | 5.33 | 44.41 %
SHV 83 | 365 | 5.6 | 46.66 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 85 | - | 0 | 0.00 % | 499 | 1.48 | 12.29 %
SHV 86 | 639 | 5.75 | 47.92 % | 115 | 5.53 | 46.07 %
SHV 87 | 251 | 5.99 | 49.91 % | 204 | 2.7 | 22.54 %
Average | - | 4.14 | 34.52 % | - | 5 | 41.64 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT731-WO-116-00004 | SHV 12, SHV 54 | 2022-07-14 13:47 | 2022-07-15 07:47 | 18.29 | 80.1864 | 603.12 | 13.3 | 3.03
CT731-WO-166-00002 | SHV 30, SHV 47, SHV 54 | 2022-07-19 12:32 |  |  | 28.0419 | 484.38 | 5.79 | 100
CT731-WO-381-00009 | SHV 21, SHV 45, SHV 81 | 2022-07-20 11:04 | 2022-07-21 04:04 | 17.55 | 43.295 | 462.15 | 9.37 | 3.8
CT731-WO-381-00004 | SHV 22, SHV 45 | 2022-07-21 21:33 |  |  | 37.7956 | 424.7 | 8.9 | 100
CT731-WO-001-00001 | ECM 30, SHV 23, SHV 47, SHV 51, SHV 53 | 2022-07-26 03:53 |  |  | 16.1533 | 323.22 | 5 | 100
CT731-WO-171-00011 | SHV 14, SHV 47, SHV 58 | 2022-07-26 05:33 |  |  | 10.5553 | 319.27 | 3.31 | 100
CT731-WO-322-00103 | SHV 47 | 2022-07-29 06:58 |  |  | 6.1922 | 242.77 | 2.55 | 100
CT731-WO-322-00085 | SHV 83, SHV 86 | 2022-07-29 07:29 | 2022-07-29 10:29 | 3.67 | 6.0481 | 244.33 | 2.48 | 1.5
CT731-WO-322-00102 | SHV 65, SHV 81, SHV 83 | 2022-07-29 12:06 | 2022-07-29 15:06 | 3.67 | 5.7594 | 243.87 | 2.36 | 1.51
CT731-WO-322-00073 | SHV 49, SHV 79, SHV 83 | 2022-07-30 04:25 | 2022-07-30 07:25 | 3.68 | 6.0039 | 226.42 | 2.65 | 1.63
CT731-WO-321-00002 | SHV 52 | 2022-08-01 16:35 |  |  | 92.4139 | 168.67 | 54.79 | 100
CT731-WO-321-00001 | SHV 48 | 2022-08-01 16:37 | 2022-08-08 09:37 | 161.34 | 100.0753 | 168.52 | 59.39 | 95.47
CT731-WO-174-00044 | SHV 79, SHV 83 | 2022-08-02 09:28 | 2022-08-02 09:28 | 0.96 | 2.0483 | 144.58 | 1.42 | 0.66