## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT766-MLPTR-37-0 | SHV 12 | 2022-07-12 12:43 |  |  | 23.7247 | 667.28 | 3.56
CT731-WO-483-00002 | SHV 23, SHV 50, SHV 51 | 2022-07-14 02:54 | 2022-07-14 20:54 | 18.29 | 105.4406 | 629.12 | 16.76
CT731-WO-45-00002 | SHV 53 | 2022-07-14 13:51 | 2022-07-14 16:51 | 3.7 | 16.3622 | 618.17 | 2.65
CT731-WO-45-00001 | SHV 50 | 2022-07-14 22:10 | 2022-07-15 01:10 | 3.7 | 4.8031 | 609.85 | 0.79
CT731MOCKUP-WO-004-00003 | ECM 31 | 2022-07-15 09:22 | 2022-07-15 10:22 | 1.85 | 702.395 | 598.65 | 117.33
CT731-WO-184-00002 | SHV 85 | 2022-07-21 06:41 |  |  | 10.8133 | 457.33 | 2.36
CT631-WO-07-005 | SHV 58 | 2022-07-26 14:01 |  |  | 16.0453 | 330 | 4.86
CT711-WO-04-00001 | ECM 31 | 2022-07-28 11:01 | 2022-08-03 18:01 | 151.05 | 0.90028 | 284.98 | 0.32
CT731-WO-322-00020 | SHV 47 | 2022-07-28 21:46 |  |  | 2.6808 | 274.23 | 0.98
CT731-WO-322-00010 | SHV 84 | 2022-07-29 09:29 | 2022-07-29 12:29 | 3.67 | 4.2042 | 262.53 | 1.6
CT731-WO-322-00014 | SHV 11 | 2022-07-29 16:18 |  |  | 1.3928 | 255.7 | 0.54
CT731-WO-205-00002 | SHV 14 | 2022-08-01 13:24 |  |  | 110.1828 | 186.6 | 59.05
CT731-WO-205-00001 | SHV 30 | 2022-08-01 13:47 |  |  | 112.0822 | 186.22 | 60.19
CT731-WO-322-00035 | SHV 86 | 2022-08-02 09:21 | 2022-08-02 12:21 | 3.67 | 0.32361 | 166.67 | 0.19
CT746-WO-003-00002 | SHV 11 | 2022-08-02 15:05 |  |  | 70.9747 | 160.92 | 44.11
CT746-WO-003-00001 | SHV 58 | 2022-08-02 16:06 |  |  | 79.5058 | 159.92 | 49.72
CT746-WO-02-00002 | SHV 49 | 2022-08-02 22:08 | 2022-08-05 23:08 | 73.46 | 55.5303 | 153.88 | 36.09
CT747-WO-001-00003 | SHV 86 | 2022-08-03 01:10 | 2022-08-04 21:10 | 44.14 | 27.1758 | 150.83 | 18.02
CT731-WO-201-00002 | SHV 87 | 2022-08-03 04:00 | 2022-08-03 04:00 | 0.47 | 16.0464 | 148.02 | 10.84
CT731-WO-314-00005 | SHV 54 | 2022-08-03 06:03 |  |  | 1.8289 | 145.97 | 1.25
CT746-WO-004-00001 | SHV 79 | 2022-08-03 14:16 |  |  | 42.44 | 137.75 | 30.81
CT731-WO-322-00003 | SHV 65 | 2022-08-04 20:26 |  |  | 0.80722 | 107.57 | 0.75
CT747-WO-001-00006 | SHV 86 | 2022-08-04 21:28 | 2022-08-06 17:28 | 44.29 | 38.4989 | 106.53 | 36.14
CT747-WO-001-00005 | SHV 53 | 2022-08-04 21:49 | 2022-08-06 17:49 | 44.29 | 32.7811 | 106.2 | 30.87
CT747-WO-004-00003 | SHV 65 | 2022-08-05 01:30 |  |  | 0.80222 | 102.5 | 0.78
CT747-WO-004-00004 | SHV 65 | 2022-08-05 02:08 |  |  | 1.9589 | 101.88 | 1.92
CT747-WO-004-00007 | SHV 65 | 2022-08-05 09:16 |  |  | 1.2392 | 94.73 | 1.31
CT747-WO-004-00006 | SHV 65 | 2022-08-05 10:43 |  |  | 1.0444 | 93.28 | 1.12
CT747-WO-004-00005 | SHV 65 | 2022-08-05 15:50 |  |  | 0.91833 | 88.17 | 1.04
CT746-WO-001-00001 | SHV 78 | 2022-08-05 21:25 |  |  | 10.3997 | 82.6 | 12.59
CT746-WO-002-00001 | SHV 41 | 2022-08-05 21:58 |  |  | 17.4311 | 82.05 | 21.25
CT747-WO-002-00005A | SHV 49, SHV 82 | 2022-08-06 01:24 | 2022-08-06 01:24 | 0 | 17.705 | 78.62 | 22.52
CT747-WO-002-00003 A | SHV 45 | 2022-08-06 01:35 | 2022-08-06 01:35 | 0 | 20.3542 | 78.43 | 25.95
CT747-WO-004-00002 | SHV 65 | 2022-08-08 08:54 | 2022-08-08 11:54 | 3.98 | 0.25167 | 23.12 | 1.09
CT747-WO-004-00001 | SHV 65 | 2022-08-08 09:39 |  |  | 1.5267 | 22.37 | 6.83
CT747-WO-002-00005B | SHV 49 | 2022-08-08 20:43 |  |  | 6.2022 | 11.28 | 55
CT746-WO-001-00004 | SHV 79 | 2022-08-08 21:15 |  |  | 5.4189 | 10.75 | 50.41

## Summary Machine Arc On
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 27 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 28 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 30 | - | 0 | 0.00 % | 1451 | 2.35 | 19.54 %
ECM 31 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 11 | 524 | 4.31 | 35.90 % | 451 | 6.61 | 55.08 %
SHV 14 | 312 | 5.88 | 48.98 % | 312,454 | 6.4 | 53.30 %
SHV 22 | 170 | 2.92 | 24.36 % | 455 | 3.09 | 25.77 %
SHV 30 | 533 | 8.17 | 68.08 % | 706 | 7.67 | 63.93 %
SHV 41 | 536 | 6.26 | 52.16 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 45 | 647 | 4.51 | 37.58 % | 309 | 6.75 | 56.28 %
SHV 47 | 160 | 3.96 | 32.97 % | 526 | 6.78 | 56.49 %
SHV 48 | 573 | 7.08 | 58.99 % | 237 | 5.6 | 46.63 %
SHV 49 | 1451 | 2.43 | 20.29 % | 432 | 4.95 | 41.27 %
SHV 50 | 252 | 1.75 | 14.62 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 51 | 177 | 1.39 | 11.58 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 52 | 186 | 2.02 | 16.86 % | 325 | 3.55 | 29.54 %
SHV 53 | 186 | 3.19 | 26.56 % | 219 | 6.59 | 54.93 %
SHV 54 | 529 | 5.09 | 42.45 % | 631 | 5.87 | 48.91 %
SHV 55 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 58 | 252 | 5.95 | 49.59 % | 267 | 4.26 | 35.48 %
SHV 65 | 162 | 1.59 | 13.23 % | 267 | 0.19 | 1.59 %
SHV 78 | 216 | 4.21 | 35.09 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 79 | 410 | 3.67 | 30.58 % | 493 | 4.8 | 40.02 %
SHV 80 | 410,502 | 1.44 | 12.03 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 81 | 401 | 1.87 | 15.55 % | 255 | 6.8 | 56.69 %
SHV 82 | 1523 | 4.4 | 36.65 % | 526 | 5.33 | 44.41 %
SHV 83 | 365 | 5.6 | 46.66 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 85 | - | 0 | 0.00 % | 499 | 1.48 | 12.29 %
SHV 86 | 639 | 5.75 | 47.92 % | 115 | 5.53 | 46.07 %
SHV 87 | 251 | 5.99 | 49.91 % | 204 | 2.7 | 22.54 %
Average | - | 4.14 | 34.52 % | - | 4.87 | 40.54 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT731-WO-116-00004 | SHV 12, SHV 54 | 2022-07-14 13:47 | 2022-07-15 07:47 | 18.29 | 82.0364 | 603.12 | 13.6 | 3.03
CT731-WO-166-00002 | SHV 30, SHV 47, SHV 54 | 2022-07-19 12:32 |  |  | 30.8753 | 484.38 | 6.37 | 100
CT731-WO-381-00009 | SHV 21, SHV 45, SHV 81 | 2022-07-20 11:04 | 2022-07-21 04:04 | 17.55 | 43.945 | 462.15 | 9.51 | 3.8
CT731-WO-109-00001 | SHV 22, SHV 51, SHV 53 | 2022-07-20 21:47 |  |  | 19.7103 | 461.78 | 4.27 | 100
CT731-WO-381-00004 | SHV 22, SHV 45 | 2022-07-21 21:33 |  |  | 37.7956 | 424.7 | 8.9 | 100
CT731-WO-001-00001 | ECM 30, SHV 23, SHV 47, SHV 51, SHV 53 | 2022-07-26 03:53 |  |  | 16.1533 | 323.22 | 5 | 100
CT731-WO-171-00011 | SHV 14, SHV 47, SHV 58 | 2022-07-26 05:33 |  |  | 10.5553 | 319.27 | 3.31 | 100
CT731-WO-322-00103 | SHV 47, SHV 84 | 2022-07-29 06:58 |  |  | 6.1922 | 242.77 | 2.55 | 100
CT731-WO-322-00085 | SHV 83, SHV 86 | 2022-07-29 07:29 | 2022-07-29 10:29 | 3.67 | 6.0481 | 244.33 | 2.48 | 1.5
CT731-WO-322-00102 | SHV 65, SHV 81, SHV 83 | 2022-07-29 12:06 | 2022-07-29 15:06 | 3.67 | 5.7594 | 243.87 | 2.36 | 1.51
CT731-WO-322-00073 | SHV 49, SHV 79, SHV 83 | 2022-07-30 04:25 | 2022-07-30 07:25 | 3.68 | 6.0039 | 226.42 | 2.65 | 1.63
CT731-WO-321-00002 | SHV 52 | 2022-08-01 16:35 |  |  | 92.4139 | 168.67 | 54.79 | 100
CT731-WO-321-00001 | SHV 48 | 2022-08-01 16:37 | 2022-08-08 09:37 | 161.34 | 100.0753 | 168.52 | 59.39 | 95.47
CT731-WO-174-00044 | SHV 79, SHV 83 | 2022-08-02 09:28 | 2022-08-02 09:28 | 0.96 | 2.0483 | 144.58 | 1.42 | 0.66
CT731-WO-185-00006 | SHV 52 | 2022-08-08 22:54 |  |  | 2.8194 | 6.02 | 46.81 | 100