## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-09
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT747-WO-002-00001B | SHV 21, SHV 86 | 2022-08-10 14:17 | 2022-08-10 14:17 | 0 | 21.6875 | 713.73 | 3.04
CT746-WO-001-00003 | SHV 45 | 2022-08-11 01:01 |  |  | 23.1056 | 702.98 | 3.29
CT731-WO-314-00019 | SHV 83 | 2022-08-11 14:37 | 2022-08-11 14:37 | 0.86 | 0.62278 | 689.38 | 0.09
CT747-WO-002-00006A | SHV 79 | 2022-08-11 20:19 | 2022-08-11 20:19 | 0 | 23.6425 | 683.68 | 3.46
CT747-WO-002-00003B | SHV 78 | 2022-08-11 20:52 | 2022-08-11 20:52 | 0 | 37.2211 | 683.15 | 5.45
CT747-WO-002-00004B | SHV 49 | 2022-08-11 21:31 | 2022-08-11 21:31 | 0 | 35.2786 | 682.48 | 5.17
CT760-WO-001-00002 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-15 10:19 |  |  | 28.805 | 597.68 | 4.82
CT760-WO-002-00001 | SHV 45, SHV 54 | 2022-08-15 10:26 |  |  | 45.8867 | 597.58 | 7.68
CT731-WO-325-00002 | SHV 83 | 2022-08-15 12:26 |  |  | 1.2142 | 595.58 | 0.2
CT731-WO-325-00015 | SHV 83 | 2022-08-15 12:45 |  |  | 0.92389 | 595.25 | 0.16
CT731-WO-324-00002 | SHV 48 | 2022-08-15 13:39 |  |  | 1.7844 | 594.37 | 0.3
CT731-WO-016-00011 | SHV 65 | 2022-08-15 14:20 |  |  | 1.6469 | 593.68 | 0.28
CT731-WO-324-00001 | SHV 48 | 2022-08-15 20:19 |  |  | 0.81444 | 587.7 | 0.14
CT731-WO-325-00005 | SHV 85 | 2022-08-15 20:30 |  |  | 0.48389 | 587.5 | 0.08
CT731-WO-325-00016 | SHV 83 | 2022-08-15 20:50 |  |  | 0.29639 | 587.18 | 0.05
CT731-WO-325-00006 | SHV 85 | 2022-08-15 21:08 |  |  | 0.14417 | 586.87 | 0.02
CT731-WO-318-00001 | SHV 48 | 2022-08-16 02:08 |  |  | 0.85194 | 581.87 | 0.15
CT731-WO-318-00002 | SHV 48 | 2022-08-16 03:12 |  |  | 0.86056 | 580.82 | 0.15
CT731-WO-325-00013 | SHV 48, SHV 84 | 2022-08-16 09:10 |  |  | 0.57833 | 574.83 | 0.1
CT731-WO-325-00011 | SHV 84 | 2022-08-16 09:12 |  |  | 0.48083 | 574.8 | 0.08
CT731-WO-325-00014 | SHV 84 | 2022-08-16 09:34 |  |  | 0.97444 | 574.45 | 0.17
CT731-WO-325-00010 | SHV 83 | 2022-08-16 09:50 |  |  | 0.26722 | 574.17 | 0.05
CT731-WO-325-00009 | SHV 83 | 2022-08-16 10:25 |  |  | 1.2775 | 573.6 | 0.22
CT747-WO-002-00004 A | SHV 21, SHV 30 | 2022-08-16 10:50 |  |  | 9.3986 | 573.17 | 1.64
CT731-WO-325-00001 | SHV 83 | 2022-08-16 14:10 |  |  | 0.36472 | 569.83 | 0.06
CT731-WO-324-00003 | SHV 65 | 2022-08-16 14:36 |  |  | 0.81833 | 569.42 | 0.14
CT731-WO-324-00004 | SHV 65 | 2022-08-16 20:33 |  |  | 1.7081 | 563.45 | 0.3
CT731-WO-154-00007 | SHV 65 | 2022-08-17 02:16 |  |  | 0.37889 | 557.73 | 0.07
CT747-WO-003-00001 | SHV 14 | 2022-08-18 09:19 |  |  | 14.0217 | 526.68 | 2.66
CT731-WO-322-00015 | SHV 52, SHV 84 | 2022-08-18 12:28 |  |  | 4.1708 | 523.53 | 0.8
CT731-WO-374-00019 | SHV 82 | 2022-08-18 13:34 |  |  | 2.4911 | 522.45 | 0.48
CT746-WO-001-00002 | SHV 52 | 2022-08-18 13:36 |  |  | 4.6336 | 522.4 | 0.89
CT731-WO-322-00037 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-18 21:19 |  |  | 3.9128 | 514.7 | 0.76
CT731-WO-439-00008 | SHV 79 | 2022-08-18 21:23 |  |  | 0.89111 | 514.63 | 0.17
CT731-WO-322-00040 | SHV 21, SHV 22 | 2022-08-18 21:43 |  |  | 5.5011 | 514.28 | 1.07
CT731-WO-322-00029 | SHV 14 | 2022-08-19 00:35 |  |  | 4.3917 | 511.42 | 0.86
CT731-WO-322-00057 | SHV 21 | 2022-08-19 02:18 |  |  | 4.84 | 509.72 | 0.95
CT731-WO-322-00005 | SHV 65 | 2022-08-19 02:38 |  |  | 7.5575 | 509.37 | 1.48
CT731-WO-322-00032 | SHV 79 | 2022-08-19 08:27 |  |  | 2.7947 | 503.55 | 0.55
CT731-WO-374-00013 | SHV 49 | 2022-08-19 09:26 |  |  | 2.2839 | 502.58 | 0.45
CT731-WO-374-00017 | SHV 47 | 2022-08-19 10:05 |  |  | 2.1103 | 501.93 | 0.42
CT731-WO-322-00053 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-19 14:07 |  |  | 4.7158 | 497.88 | 0.95
CT731-WO-322-00056 | SHV 53 | 2022-08-19 14:43 |  |  | 4.4992 | 497.28 | 0.9
CT731-WO-322-00065 | SHV 22 | 2022-08-19 15:18 |  |  | 10.2139 | 496.72 | 2.06
CT731-WO-322-00054 | SHV 45 | 2022-08-19 15:20 |  |  | 3.7525 | 496.67 | 0.76
CT731-WO-374-00024 | SHV 47 | 2022-08-19 16:29 |  |  | 2.1383 | 495.52 | 0.43
CT731-WO-322-00033 | SHV 79 | 2022-08-19 21:01 |  |  | 2.9533 | 491 | 0.6
CT731-WO-322-00026 | SHV 21, SHV 81 | 2022-08-19 21:35 |  |  | 3.0972 | 490.43 | 0.63
CT731-WO-322-00007 | SHV 52, SHV 65, SHV 86 | 2022-08-19 21:59 |  |  | 4.7964 | 490.03 | 0.98
CT731-WO-322-00042 | SHV 21 | 2022-08-19 21:59 |  |  | 4.5531 | 490.02 | 0.93
CT731-WO-322-00062 | ECM 31, SHV 13 | 2022-08-19 23:05 |  |  | 4.2139 | 488.93 | 0.86
CT731-WO-374-00015 | SHV 54, SHV 82, SHV 84 | 2022-08-20 00:04 |  |  | 3.5742 | 487.93 | 0.73
CT731-WO-374-00014 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-20 00:48 |  |  | 3.985 | 487.2 | 0.82
CT731-WO-374-00009 | SHV 49 | 2022-08-20 00:54 |  |  | 2.2144 | 487.1 | 0.45
CT731-WO-322-00019 | SHV 22, SHV 41 | 2022-08-20 00:57 |  |  | 4.6889 | 487.05 | 0.96
CT731-WO-322-00004 | SHV 22, SHV 83, SHV 85 | 2022-08-20 01:31 |  |  | 4.1575 | 486.48 | 0.85
CT731-WO-322-00064 | SHV 11 | 2022-08-20 01:35 |  |  | 4.0283 | 486.43 | 0.83
CT731-WO-374-00011 | SHV 45 | 2022-08-20 02:24 |  |  | 2.5131 | 485.6 | 0.52
CT731-WO-374-00021 | SHV 49 | 2022-08-22 02:15 |  |  | 1.5428 | 437.77 | 0.35
CT772-WO-121-00015 | SHV 47 | 2022-08-22 07:05 |  |  | 10.9561 | 432.92 | 2.53
CT772-WO-121-00019 | SHV 21, SHV 51 | 2022-08-22 07:39 |  |  | 18.8167 | 432.37 | 4.35
CT731-WO-322-00025 | SHV 14, SHV 22 | 2022-08-22 08:28 |  |  | 5.1747 | 431.53 | 1.2
CT731-WO-374-00022 | SHV 45, SHV 47 | 2022-08-22 08:49 |  |  | 3.4589 | 431.18 | 0.8
CT772-WO-121-00013 | SHV 47, SHV 85 | 2022-08-22 14:00 |  |  | 9.1714 | 426 | 2.15
CT772-WO-121-00009 | SHV 47, SHV 51, SHV 81 | 2022-08-22 14:07 |  |  | 17.4789 | 425.9 | 4.1
CT772-WO-121-00007 | SHV 47, SHV 86 | 2022-08-22 14:24 |  |  | 12.2322 | 425.6 | 2.87
CT731-WO-183-00001 | SHV 82 | 2022-08-22 15:31 |  |  | 0.34722 | 424.48 | 0.08
CT772-WO-123-00016 | SHV 14 | 2022-08-22 16:06 |  |  | 9.9697 | 423.92 | 2.35
CT772-WO-125-00001 | SHV 14 | 2022-08-22 20:29 |  |  | 8.3269 | 419.53 | 1.98
CT731-WO-374-00012 | SHV 82 | 2022-08-22 20:30 |  |  | 1.7167 | 419.5 | 0.41
CT731-WO-322-00043 | SHV 22, SHV 82 | 2022-08-22 20:33 |  |  | 5.1747 | 419.45 | 1.23
CT772-WO-121-00001 | SHV 47, SHV 50, SHV 51, SHV 85 | 2022-08-22 20:39 |  |  | 9.9719 | 419.37 | 2.38
CT772-WO-121-00003 | SHV 45, SHV 49, SHV 85 | 2022-08-22 21:38 |  |  | 9.3178 | 418.37 | 2.23
CT731-WO-322-00013 | SHV 87 | 2022-08-22 22:19 |  |  | 3.6522 | 417.7 | 0.87
CT772-WO-121-00006 | SHV 13 | 2022-08-22 22:45 |  |  | 9.3758 | 417.25 | 2.25
CT772-WO-121-00008 | SHV 33, SHV 45, SHV 85, SHV 86 | 2022-08-23 01:27 |  |  | 8.4581 | 414.55 | 2.04
CT731-WO-322-00027 | SHV 11, SHV 53, SHV 82 | 2022-08-23 02:58 |  |  | 5.8847 | 413.05 | 1.42
CT772-WO-121-00002 | SHV 31, SHV 49, SHV 51 | 2022-08-23 03:11 |  |  | 5.8631 | 412.83 | 1.42
CT731-WO-374-00008 | SHV 45 | 2022-08-23 03:17 |  |  | 2.3475 | 412.73 | 0.57
CT731-WO-374-00010 | SHV 45, SHV 82 | 2022-08-23 10:58 |  |  | 5.3219 | 405.05 | 1.31
CT772-WO-121-00011 | SHV 47, SHV 58 | 2022-08-23 14:36 |  |  | 5.5678 | 401.42 | 1.39
CT731-WO-545-00001 | SHV 21, SHV 45 | 2022-08-23 16:09 |  |  | 32.3575 | 399.87 | 8.09
CT731-WO-562-00001 | SHV 48, SHV 82 | 2022-08-23 20:18 |  |  | 29.3067 | 395.7 | 7.41
CT772-WO-121-00020 | SHV 21, SHV 49 | 2022-08-23 20:20 |  |  | 2.4978 | 395.68 | 0.63
CT772-WO-121-00010 | SHV 51, SHV 81 | 2022-08-23 21:14 |  |  | 4.1289 | 394.77 | 1.05
CT731-WO-016-00001 | SHV 49, SHV 79, SHV 87 | 2022-08-23 22:38 |  |  | 4.5708 | 393.37 | 1.16
CT731-WO-322-00028 | SHV 13, SHV 23, SHV 82 | 2022-08-24 01:21 |  |  | 8.5831 | 390.67 | 2.2
CT731-WO-102-00003 | SHV 87 | 2022-08-24 02:03 |  |  | 1.3386 | 389.95 | 0.34
CT731-WO-322-00039 | SHH 5A, SHV 11 | 2022-08-24 03:31 |  |  | 5.2714 | 388.5 | 1.36
CT731-WO-314-00007 | ECM 30, SHV 85 | 2022-08-24 09:36 |  |  | 1.4983 | 382.4 | 0.39
CT731-WO-314-00003 | SHV 83 | 2022-08-24 09:45 |  |  | 0.95472 | 382.25 | 0.25
CT731-WO-314-00001 | SHV 87 | 2022-08-24 09:47 |  |  | 1.2153 | 382.23 | 0.32
CT731-WO-314-00008 | SHV 85 | 2022-08-24 10:07 |  |  | 0.73056 | 381.9 | 0.19
CT731-WO-314-00002 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 10:37 |  |  | 1.4242 | 381.4 | 0.37
CT731-WO-314-00004 | SHV 87 | 2022-08-24 10:37 |  |  | 0.56 | 381.4 | 0.15
CT731-WO-314-00009 | SHV 85, SHV 87 | 2022-08-24 10:40 |  |  | 1.3169 | 381.33 | 0.35
CT731-WO-314-00011 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 11:06 |  |  | 2.5964 | 380.92 | 0.68
CT731-WO-314-00006 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 12:37 |  |  | 0.90611 | 379.4 | 0.24
CT731-WO-002-00006 | SHV 84 | 2022-08-24 12:55 |  |  | 1.4 | 379.1 | 0.37
CT731-WO-322-00048 | SHV 52 | 2022-08-24 13:32 |  |  | 0.53167 | 378.47 | 0.14
CT731-WO-102-00004 | SHV 84, SHV 87 | 2022-08-24 15:20 |  |  | 3.0122 | 376.68 | 0.8
CT731-WO-322-00069 | ECM 30 | 2022-08-24 21:26 |  |  | 0.65056 | 370.58 | 0.18
CT731-WO-347-00010 | SHV 13 | 2022-08-24 21:29 |  |  | 15.9961 | 370.53 | 4.32
CT731-WO-545-00002 | SHV 54 | 2022-08-24 21:48 |  |  | 12.7681 | 370.22 | 3.45
CT753-WO-010-00003 | SHV 81 | 2022-08-24 22:28 |  |  | 5.2583 | 369.53 | 1.42
CT731-WO-347-00004 | SHV 45, SHV 86 | 2022-08-25 02:53 |  |  | 16.1331 | 365.12 | 4.42
CT731-WO-322-00002 | SHV 21 | 2022-08-25 02:59 |  |  | 0.6925 | 365.02 | 0.19
CT731-WO-347-00006 | SHV 11 | 2022-08-25 03:50 |  |  | 20.9333 | 364.18 | 5.75
CT731-WO-199-00020 | SHV 83 | 2022-08-25 08:53 |  |  | 0.50611 | 359.13 | 0.14
CT731-WO-199-00025 | SHV 83 | 2022-08-25 09:12 |  |  | 1.1819 | 358.8 | 0.33
CT731-WO-315-00020 | SHV 83, SHV 85 | 2022-08-25 09:27 |  |  | 0.55806 | 358.57 | 0.16
CT731-WO-199-00011 | SHV 83 | 2022-08-25 09:42 |  |  | 0.68194 | 358.32 | 0.19
CT731-WO-199-00010 | SHV 83 | 2022-08-25 09:58 |  |  | 0.59333 | 358.05 | 0.17
CT731-WO-199-00007 | SHV 83 | 2022-08-25 10:59 |  |  | 0.7275 | 357.02 | 0.2
CT731-WO-199-00008 | SHV 83 | 2022-08-25 11:16 |  |  | 0.56056 | 356.75 | 0.16
CT746-WO-006-00001 | SHV 65 | 2022-08-25 12:40 |  |  | 6.3725 | 355.35 | 1.79
CT753-WO-039-00023 | SHV 48, SHV 80 | 2022-08-25 13:00 |  |  | 9.2869 | 355 | 2.62
CT747-WO-007-00001 | SHV 30 | 2022-08-25 20:13 |  |  | 10.6869 | 347.8 | 3.07
CT772-WO-088-00007 | SHV 49 | 2022-08-25 20:20 |  |  | 0.30111 | 347.67 | 0.09
CT731-WO-322-00009 | SHV 21 | 2022-08-25 20:21 |  |  | 0.55361 | 347.65 | 0.16
CT753-WO-010-00008 | SHV 81 | 2022-08-25 21:59 |  |  | 5.0522 | 346.02 | 1.46
CT753-WO-039-00004 | SHV 12, SHV 48, SHV 83 | 2022-08-25 22:49 |  |  | 10.9675 | 345.2 | 3.18
CT753-WO-039-00024 | SHV 84 | 2022-08-26 01:43 |  |  | 4.755 | 342.3 | 1.39
CT753-WO-039-00021 | SHV 48 | 2022-08-26 02:50 |  |  | 12.4103 | 341.17 | 3.64
CT731-WO-347-00009 | SHV 45 | 2022-08-26 02:58 |  |  | 4.0428 | 341.03 | 1.19
CT772-WO-347-00032 | SHV 79 | 2022-08-26 03:44 |  |  | 11.8114 | 340.28 | 3.47
CT731-WO-347-00002 | SHV 86 | 2022-08-26 08:31 |  |  | 14.7558 | 335.5 | 4.4
CT772-WO-159-00001 | SHV 47, SHV 52 | 2022-08-26 10:58 |  |  | 39.2292 | 333.05 | 11.78
CT772-WO-123-00010 | SHV 51, SHV 85 | 2022-08-26 15:44 |  |  | 1.5947 | 328.27 | 0.49
CT772-WO-347-00033 | SHV 79 | 2022-08-26 20:24 |  |  | 9.6767 | 323.6 | 2.99
CT753-WO-039-00017 | SHV 54, SHV 83 | 2022-08-26 22:26 |  |  | 8.0722 | 321.58 | 2.51
CT731-WO-177-00002 | ECM 30 | 2022-08-26 23:55 |  |  | 0.395 | 320.08 | 0.12
CT731-WO-177-00001 | ECM 30 | 2022-08-27 00:20 |  |  | 0.37056 | 319.67 | 0.12
CT753-WO-039-00003 | SHV 84 | 2022-08-27 00:46 |  |  | 3.5611 | 319.23 | 1.12
CT731-WO-199-00021 | SHV 83 | 2022-08-27 01:19 |  |  | 0.57083 | 318.68 | 0.18
CT731-WO-199-00013 | SHV 83 | 2022-08-27 02:05 |  |  | 0.41361 | 317.92 | 0.13
CT753-WO-039-00009 | SHV 49 | 2022-08-27 02:13 |  |  | 5.1408 | 317.8 | 1.62
CT731-WO-177-00007 | ECM 30 | 2022-08-27 02:55 |  |  | 0.42722 | 317.1 | 0.13
CT753-WO-010-00006 | SHV 81 | 2022-08-27 02:59 |  |  | 33.2517 | 317.02 | 10.49
CT731-WO-199-00001 | SHV 83 | 2022-08-27 03:02 |  |  | 1.5892 | 316.98 | 0.5
CT753-WO-039-00028 | SHV 79 | 2022-08-29 09:08 |  |  | 5.5925 | 262.88 | 2.13
CT753-WO-039-00020 | SHV 85 | 2022-08-29 09:12 |  |  | 4.1172 | 262.8 | 1.57
CT731-WO-016-00025 | ECM 30 | 2022-08-29 10:46 |  |  | 1.5408 | 261.23 | 0.59
CT753-WO-039-00008 | SHV 12, SHV 41, SHV 80 | 2022-08-29 12:35 |  |  | 14.2533 | 259.43 | 5.49
CT753-WO-039-00005 | SHV 84 | 2022-08-29 12:43 |  |  | 4.0003 | 259.3 | 1.54
CT772-WO-153-00002 | SHV 14, SHV 41 | 2022-08-29 17:04 |  |  | 33.3369 | 254.93 | 13.08
CT772-WO-154-00002 | SHV 33, SHV 41, SHV 54 | 2022-08-29 17:29 |  |  | 33.4894 | 254.53 | 13.16
CT772-WO-297-00001 | SHV 14, SHV 23 | 2022-08-29 17:40 |  |  | 23.1603 | 254.33 | 9.11
CT772-WO-123-00014 | SHV 78 | 2022-08-29 18:29 |  |  | 1.1558 | 253.52 | 0.46
CT731-WO-322-00046 | SHV 52 | 2022-08-29 22:49 |  |  | 1.1556 | 249.2 | 0.46
CT753-WO-039-00011 | SHV 80, SHV 84 | 2022-08-29 22:51 |  |  | 8.1725 | 249.17 | 3.28
CT753-WO-039-00016 | SHV 86 | 2022-08-29 23:02 |  |  | 3.7603 | 248.97 | 1.51
CT753-WO-039-00013 | SHV 79, SHV 80 | 2022-08-29 23:08 |  |  | 8.4344 | 248.88 | 3.39
CT753-WO-039-00014 | SHV 12, SHV 13, SHV 80 | 2022-08-30 00:43 |  |  | 7.4667 | 247.3 | 3.02
CT753-WO-039-00015 | SHV 45, SHV 49, SHV 85 | 2022-08-30 02:21 |  |  | 5.6058 | 245.67 | 2.28
CT772-WO-154-00001 | SHV 50, SHV 52 | 2022-08-30 03:08 |  |  | 34.815 | 244.87 | 14.22
CT772-WO-281-00002 | SHV 30 | 2022-08-30 03:39 |  |  | 21.9469 | 244.35 | 8.98
CT772-WO-281-00001 | SHV 30 | 2022-08-30 04:24 |  |  | 23.7553 | 243.6 | 9.75
CT772-WO-339-00001 | SHV 48, SHV 54 | 2022-08-30 06:06 |  |  | 33.4822 | 241.92 | 13.84
CT772-WO-160-00001 | SHV 41, SHV 45, SHV 47 | 2022-08-30 07:17 |  |  | 33.2772 | 240.72 | 13.82
CT772-WO-331-00001 | SHV 35, SHV 54 | 2022-08-30 09:17 |  |  | 35.5494 | 238.72 | 14.89
CT772-WO-347-00022 | SHV 21 | 2022-08-30 09:51 |  |  | 6.7128 | 238.17 | 2.82
CT731-WO-199-00003 | SHV 83 | 2022-08-30 10:02 |  |  | 0.60944 | 237.98 | 0.26
CT772-WO-281-00011 | SHV 49 | 2022-08-30 10:58 |  |  | 22.7014 | 237.03 | 9.58
CT772-WO-281-00006 | SHV 23 | 2022-08-30 11:55 |  |  | 21.6703 | 236.08 | 9.18
CT772-WO-281-00010 | SHV 42 | 2022-08-30 12:06 |  |  | 30.7967 | 235.9 | 13.06
CT772-WO-281-00004 | SHV 47 | 2022-08-30 13:37 |  |  | 23.2942 | 234.38 | 9.94
CT772-WO-149-00001 | SHV 41, SHV 52 | 2022-08-30 13:55 |  |  | 28.4964 | 234.1 | 12.17
CT772-WO-123-00006 | SHV 85 | 2022-08-30 18:51 |  |  | 1.0336 | 229.15 | 0.45
CT772-WO-281-00012 | SHV 47, SHV 49 | 2022-08-30 20:34 |  |  | 18.7661 | 227.43 | 8.25
CT753-WO-039-00018 | SHV 84 | 2022-08-30 21:06 |  |  | 4.9697 | 226.9 | 2.19
CT772-WO-281-00005 | SHV 23 | 2022-08-30 22:20 |  |  | 22.6042 | 225.67 | 10.02
CT731-WO-199-00004 | SHV 83 | 2022-08-30 23:10 |  |  | 0.48556 | 224.83 | 0.22
CT731-WO-199-00002 | SHV 83 | 2022-08-30 23:38 |  |  | 0.78333 | 224.37 | 0.35
CT772-WO-082-00016 | SHV 13 | 2022-08-31 00:35 |  |  | 8.4464 | 223.42 | 3.78
CT772-WO-281-00007 | SHV 11 | 2022-08-31 01:30 |  |  | 27.7072 | 222.5 | 12.45
CT753-WO-009-00002 | SHV 86 | 2022-08-31 02:27 |  |  | 6.3425 | 221.55 | 2.86
CT772-WO-121-00017 | SHV 41 | 2022-08-31 02:42 |  |  | 1.0203 | 221.32 | 0.46
CT772-WO-150-00009 | SHV 41, SHV 48 | 2022-08-31 02:46 |  |  | 32.3733 | 221.25 | 14.63
CT772-WO-150-00004 | SHV 52, SHV 54 | 2022-08-31 03:47 |  |  | 38.6558 | 220.22 | 17.55
CT772-WO-281-00003 | SHV 47 | 2022-08-31 03:54 |  |  | 20.91 | 220.12 | 9.5
CT772-WO-347-00020 | SHV 21 | 2022-08-31 04:20 |  |  | 14.1589 | 219.67 | 6.45
CT772-WO-347-00023 | SHV 21 | 2022-08-31 04:33 |  |  | 9.1597 | 219.45 | 4.17
CT772-WO-150-00007 | SHV 24, SHV 79 | 2022-08-31 08:31 |  |  | 33.9597 | 215.5 | 15.76
CT772-WO-281-00009 | SHV 42 | 2022-08-31 08:40 |  |  | 12.7247 | 215.33 | 5.91
CT772-WO-150-00002 | SHV 22, SHV 48 | 2022-08-31 11:41 |  |  | 33.0675 | 212.33 | 15.57
CT772-WO-082-00018 | SHV 13 | 2022-08-31 12:38 |  |  | 7.0628 | 211.37 | 3.34
CT772-WO-281-00008 | SHV 11 | 2022-08-31 13:10 |  |  | 23.045 | 210.83 | 10.93
CT772-WO-123-00004 | SHV 85 | 2022-08-31 13:13 |  |  | 2.0461 | 210.78 | 0.97
CT731-WO-315-00021 | SHV 83 | 2022-08-31 20:46 |  |  | 0.655 | 203.23 | 0.32
CT731-WO-315-00022 | SHV 83 | 2022-08-31 21:14 |  |  | 0.55972 | 202.78 | 0.28
CT731-WO-315-00023 | SHV 83 | 2022-08-31 21:36 |  |  | 0.62417 | 202.4 | 0.31
CT772-WO-082-00019 | SHV 81 | 2022-08-31 21:41 |  |  | 2.1156 | 202.33 | 1.05
C649-WO-001-00001 | SHV 58 | 2022-08-31 22:05 |  |  | 1.7697 | 201.93 | 0.88
CT753-WO-047-00003 | SHV 85 | 2022-08-31 23:04 |  |  | 16.5892 | 200.93 | 8.26
CT753-WO-049-00001 | SHV 84 | 2022-09-01 02:32 |  |  | 20.9081 | 197.47 | 10.59
CT731-WO-315-00025 | SHV 83 | 2022-09-01 02:44 |  |  | 0.61972 | 197.28 | 0.31
CT772-WO-121-00018 | SHV 52 | 2022-09-01 04:37 |  |  | 0.79972 | 195.38 | 0.41
CT772-WO-150-00005 | SHV 33, SHV 81 | 2022-09-01 09:26 |  |  | 24.9042 | 190.58 | 13.07
CT772-WO-115-00007 | SHV 13 | 2022-09-01 09:36 |  |  | 23.2997 | 190.4 | 12.24
CT772-WO-352-00007 | SHV 52 | 2022-09-01 10:26 |  |  | 21.7011 | 189.57 | 11.45
CT772-WO-347-00021 | SHV 21 | 2022-09-01 10:42 |  |  | 4.2908 | 189.32 | 2.27
CT772-WO-352-00005 | SHV 22 | 2022-09-01 10:44 |  |  | 17.3225 | 189.28 | 9.15
CT772-WO-115-00011 | SHV 14 | 2022-09-01 12:39 |  |  | 23.1364 | 187.35 | 12.35
CT772-WO-333-00001 | SHV 24, SHV 54 | 2022-09-01 16:37 |  |  | 32.615 | 183.4 | 17.78
CT772-WO-352-00001 | SHV 21 | 2022-09-01 20:29 |  |  | 72.7539 | 179.52 | 40.53
CT772-WO-256-00001 | SHV 47 | 2022-09-01 21:19 |  |  | 21.61 | 178.7 | 12.09
CT772-WO-352-00006 | SHV 22 | 2022-09-01 21:37 |  |  | 19.7819 | 178.4 | 11.09
CT753-WO-049-00002 | SHV 16 | 2022-09-01 21:56 |  |  | 28.4219 | 178.07 | 15.96
CT772-WO-116-00001 | SHV 41 | 2022-09-01 22:21 |  |  | 19.1886 | 177.65 | 10.8
CT772-WO-115-00008 | SHV 13 | 2022-09-02 00:37 |  |  | 17.7244 | 175.4 | 10.11
CT753-WO-012-00001 | SHV 78, SHV 80 | 2022-09-02 00:44 |  |  | 8.3406 | 175.28 | 4.76
CT772-WO-256-00008 | SHV 79 | 2022-09-02 02:40 |  |  | 20.8725 | 173.35 | 12.04
CT731-WO-199-00005 | SHH 5A, SHV 83, SHV 86 | 2022-09-02 03:09 |  |  | 0.54444 | 172.85 | 0.32
CT772-WO-256-00002 | SHV 23 | 2022-09-02 03:36 |  |  | 28.6639 | 172.42 | 16.63
CT772-WO-116-00004 | SHV 42 | 2022-09-02 03:57 |  |  | 13.3667 | 172.05 | 7.77
CT772-WO-352-00004 | SHV 48 | 2022-09-02 04:43 |  |  | 19.295 | 171.3 | 11.26
CT772-WO-256-00010 | SHV 11 | 2022-09-02 07:00 |  |  | 30.7022 | 169 | 18.17
CT772-WO-115-00009 | SHV 14 | 2022-09-02 08:58 |  |  | 22.6922 | 167.03 | 13.59
CT772-WO-115-00001 | SHV 45 | 2022-09-02 10:48 |  |  | 23.4628 | 165.2 | 14.2
CT772-WO-123-00013 | SHV 31 | 2022-09-02 13:22 |  |  | 1.2428 | 162.63 | 0.76
CT772-WO-260-00001 | SHV 47 | 2022-09-02 13:36 |  |  | 31.7736 | 162.42 | 19.56
CT772-WO-352-00003 | SHV 48 | 2022-09-02 16:36 |  |  | 24.5489 | 159.42 | 15.4
CT753-WO-047-00004 | SHV 80 | 2022-09-02 16:51 |  |  | 21.5253 | 159.17 | 13.53
CT753-WO-047-00002 | SHV 84 | 2022-09-02 17:01 |  |  | 22.4722 | 159 | 14.13
CT772-WO-116-00003 | SHV 42 | 2022-09-02 17:34 |  |  | 28.185 | 158.43 | 17.79
CT772-WO-123-00001 | SHV 31 | 2022-09-02 20:54 |  |  | 2.875 | 155.12 | 1.85
CT772-WO-352-00008 | SHV 52 | 2022-09-02 21:13 |  |  | 20.7425 | 154.8 | 13.4
CT772-WO-115-00003 | SHV 53 | 2022-09-02 21:33 |  |  | 22.4889 | 154.47 | 14.56
CT772-WO-115-00010 | SHV 14 | 2022-09-02 22:45 |  |  | 18.9814 | 153.27 | 12.39
CT772-WO-256-00011 | SHV 11 | 2022-09-03 00:43 |  |  | 31.5947 | 151.28 | 20.88
CT772-WO-256-00009 | SHV 79 | 2022-09-03 01:27 |  |  | 19.1169 | 150.55 | 12.7
CT772-WO-256-00003 | SHV 23 | 2022-09-03 01:38 |  |  | 27.1772 | 150.37 | 18.07
CT772-WO-161-00001 | SHV 30 | 2022-09-03 01:59 |  |  | 30.0078 | 150.02 | 20
CT772-WO-115-00006 | SHV 81 | 2022-09-03 04:35 |  |  | 16.6817 | 147.42 | 11.32
CT731-WO-315-00017 | SHV 31, SHV 49 | 2022-09-03 06:33 |  |  | 0.74972 | 145.45 | 0.52
CT731-WO-315-00018 | SHV 31, SHV 49 | 2022-09-03 07:41 |  |  | 0.30028 | 144.32 | 0.21
CT731-WO-315-00013 | ECM 30 | 2022-09-05 09:40 |  |  | 0.43111 | 94.33 | 0.46
CT772-WO-118-00007 | SHV 31 | 2022-09-05 10:08 |  |  | 24.4364 | 93.87 | 26.03
CT731-WO-177-00005 | SHH 5A, SHV 50 | 2022-09-05 10:10 |  |  | 0.43944 | 93.83 | 0.47
CT772-WO-145-00009 | SHV 33 | 2022-09-05 10:41 |  |  | 8.0039 | 93.32 | 8.58
CT731-WO-315-00028 | ECM 31 | 2022-09-05 11:31 |  |  | 2.3133 | 92.5 | 2.5
CT731-WO-002-00012 | SHV 82 | 2022-09-05 14:21 |  |  | 1.3117 | 89.65 | 1.46
CT731-WO-315-00019 | ECM 30 | 2022-09-05 14:29 |  |  | 0.42611 | 89.53 | 0.48
CT753-WO-051-00001 | SHV 83 | 2022-09-05 14:33 |  |  | 31.1956 | 89.45 | 34.88
CT731-WO-002-00009 | SHV 82 | 2022-09-05 15:03 |  |  | 1.2803 | 88.97 | 1.44
CT731-WO-177-00006 | SHH 5A | 2022-09-05 15:13 |  |  | 0.98667 | 88.8 | 1.11
CT753-WO-025-00001 | SHV 65 | 2022-09-05 15:24 |  |  | 33.0256 | 88.6 | 37.28
CT731-WO-002-00011 | SHV 82 | 2022-09-05 15:39 |  |  | 1.3583 | 88.37 | 1.54
CT731-WO-177-00004 | SHH 5A | 2022-09-05 16:07 |  |  | 0.44944 | 87.88 | 0.51
CT772-WO-145-00007 | SHV 22 | 2022-09-05 16:11 |  |  | 20.7036 | 87.82 | 23.58
CT731-WO-177-00003 | SHH 5A | 2022-09-05 16:38 |  |  | 0.66 | 87.38 | 0.76
CT772-WO-118-00001 | SHV 13 | 2022-09-05 17:06 |  |  | 28.9022 | 86.92 | 33.26
CT731-WO-315-00029 | ECM 31 | 2022-09-05 17:18 |  |  | 0.28278 | 86.7 | 0.33
CT753-WO-051-00003 | SHV 78 | 2022-09-05 18:30 |  |  | 37.1392 | 85.5 | 43.44
CT772-WO-145-00003 | SHV 52 | 2022-09-05 18:54 |  |  | 21.9667 | 85.1 | 25.81
CT772-WO-118-00009 | SHV 48 | 2022-09-05 19:09 |  |  | 41.9281 | 84.85 | 49.41
CT753-WO-003-00044 | SHH 1B, SHV 85 | 2022-09-05 19:11 |  |  | 0.75861 | 84.83 | 0.89
CT731-WO-315-00026 | ECM 30 | 2022-09-05 21:49 |  |  | 1.1619 | 82.2 | 1.41
CT731-WO-184-00001 | SHH 5A | 2022-09-05 22:29 |  |  | 0.42556 | 81.53 | 0.52
CT731-WO-184-00003 | ECM 31 | 2022-09-05 22:39 |  |  | 0.45639 | 81.37 | 0.56
CT753-WO-003-00033 | ECM 29 | 2022-09-06 01:04 |  |  | 1.2006 | 78.93 | 1.52
CT731-WO-184-00004 | ECM 31 | 2022-09-06 01:48 |  |  | 0.59306 | 78.2 | 0.76
CT772-WO-145-00004 | SHV 52 | 2022-09-06 02:36 |  |  | 7.3303 | 77.4 | 9.47
CT772-WO-145-00010 | SHV 33 | 2022-09-06 03:26 |  |  | 7.9822 | 76.58 | 10.42
CT753-WO-051-00002 | SHH 1B | 2022-09-06 03:58 |  |  | 24.6489 | 76.03 | 32.42
CT772-WO-118-00003 | SHV 54 | 2022-09-06 04:17 |  |  | 39.0014 | 75.72 | 51.51
CT772-WO-118-00006 | SHV 42 | 2022-09-06 04:34 |  |  | 53.4722 | 75.45 | 70.88
CT753-WO-003-00045 | SHV 85 | 2022-09-06 05:12 |  |  | 0.86722 | 74.82 | 1.16
CT772-WO-145-00015 | SHV 21 | 2022-09-06 05:36 |  |  | 14.885 | 74.4 | 20.01
CT772-WO-115-00002 | SHV 45 | 2022-09-06 07:37 |  |  | 1.04 | 72.4 | 1.44
CT772-WO-118-00002 | SHV 13 | 2022-09-06 08:25 |  |  | 31.1636 | 71.6 | 43.53
CT753-WO-009-00001 | SHV 85 | 2022-09-06 09:06 |  |  | 5.3806 | 70.92 | 7.59
CT772-WO-115-00005 | SHV 81 | 2022-09-06 09:26 |  |  | 8.1908 | 70.58 | 11.61
CT772-WO-118-00004 | SHV 54 | 2022-09-06 09:29 |  |  | 21.0986 | 70.53 | 29.92
CT731-WO-157-00037 | SHV 82 | 2022-09-06 09:34 |  |  | 6.1428 | 70.45 | 8.72
CT753-WO-051-00004 | SHV 16 | 2022-09-06 10:07 |  |  | 33.8631 | 69.9 | 48.45
CT772-WO-145-00008 | SHV 22 | 2022-09-06 10:10 |  |  | 7.0636 | 69.83 | 10.12
CT772-WO-118-00008 | SHV 31 | 2022-09-06 13:29 |  |  | 32.2047 | 66.52 | 48.42
CT731-WO-199-00006 | SHH 5A | 2022-09-06 14:01 |  |  | 2.7811 | 65.98 | 4.22
CT772-WO-145-00014 | SHV 21 | 2022-09-06 14:21 |  |  | 14.6483 | 65.65 | 22.32
CT731-WO-199-00026 | SHH 5A | 2022-09-06 17:44 |  |  | 0.15083 | 62.27 | 0.24
CT772-WO-118-00005 | SHV 42 | 2022-09-06 18:16 |  |  | 15.5911 | 61.73 | 25.26
CT753-WO-004-00004 | SHV 80 | 2022-09-06 18:44 |  |  | 1.3875 | 61.27 | 2.26
CT731-WO-199-00014 | SHH 5A | 2022-09-06 18:51 |  |  | 0.43667 | 61.17 | 0.71
CT740-WO-001-00009 | SHV 79 | 2022-09-06 19:47 |  |  | 2.7897 | 60.23 | 4.63
CT731-WO-002-00017 | ECM 32 | 2022-09-06 20:56 |  |  | 1.25 | 59.07 | 2.12
CT753-WO-025-00002 | ECM 29 | 2022-09-06 21:15 |  |  | 29.5928 | 58.77 | 50.37
CT753-WO-035-00003 | SHV 12 | 2022-09-06 21:16 |  |  | 1.0081 | 58.75 | 1.72
CT772-WO-118-00010 | SHV 48 | 2022-09-06 21:19 |  |  | 8.9806 | 58.68 | 15.3
CT731-WO-546-00002 | ECM 28 | 2022-09-06 22:17 |  |  | -0.30722 | 57.73 | -0.53
CT753-WO-004-00008 | SHV 80 | 2022-09-06 22:28 |  |  | 0.99222 | 57.55 | 1.72
CT731-WO-157-00036 | SHV 84 | 2022-09-06 22:53 |  |  | 4.2089 | 57.13 | 7.37
CT753-WO-004-00002 | SHV 80 | 2022-09-07 02:10 |  |  | 1.3172 | 53.83 | 2.45
CT731-WO-017-00058 | SHV 79 | 2022-09-07 02:24 |  |  | 10.0933 | 53.6 | 18.83
CT731-WO-546-00001 | ECM 28 | 2022-09-07 02:38 |  |  | 0.43944 | 53.38 | 0.82
CT731-WO-002-00007 | ECM 32 | 2022-09-07 02:54 |  |  | 1.0033 | 53.12 | 1.89
CT753-WO-035-00005 | SHV 12 | 2022-09-07 03:31 |  |  | 1.48 | 52.48 | 2.82
CT772-WO-145-00011 | SHV 81 | 2022-09-07 03:53 |  |  | 18.2028 | 52.13 | 34.92
CT731-WO-017-00059 | SHV 23 | 2022-09-07 04:30 |  |  | 8.7036 | 51.52 | 16.9
CT772-WO-161-00002 | SHV 30 | 2022-09-07 04:52 |  |  | 26.7928 | 51.15 | 52.39
CT731-WO-546-00005 | ECM 30 | 2022-09-07 04:59 |  |  | 0.47444 | 51.02 | 0.93
CT731-WO-157-00039 | ECM 31 | 2022-09-07 05:16 |  |  | 9.7369 | 50.73 | 19.19
CT731-WO-546-00003 | ECM 28 | 2022-09-07 05:26 |  |  | 0.11361 | 50.58 | 0.22
CT731-WO-017-00079 | SHV 14 | 2022-09-07 06:37 |  |  | 15.2997 | 49.4 | 30.98
CT731-WO-017-00077 | SHV 86 | 2022-09-07 06:38 |  |  | 7.5142 | 49.37 | 15.22
CT731-WO-546-00004 | ECM 30 | 2022-09-07 06:40 |  |  | 0.70583 | 49.33 | 1.43
CT731-WO-017-00080 | SHV 87 | 2022-09-07 07:09 |  |  | 8.1744 | 48.85 | 16.74
CT731-WO-157-00010 | SHV 82 | 2022-09-07 09:17 |  |  | 8.2933 | 46.72 | 17.76
CT731-WO-199-00016 | SHH 5A | 2022-09-07 09:52 |  |  | 0.35222 | 46.13 | 0.76
CT731-WO-017-00060 | ECM 32 | 2022-09-07 10:38 |  |  | 10.4161 | 45.37 | 22.96
CT772-WO-145-00012 | SHV 81 | 2022-09-07 11:10 |  |  | 12.1297 | 44.85 | 27.05
CT731-WO-002-00010 | SHV 84 | 2022-09-07 12:43 |  |  | 0.46444 | 43.28 | 1.07
CT731-WO-315-00027 | SHH 5A | 2022-09-07 16:24 |  |  | 2.2458 | 39.6 | 5.67
CT731-WO-478-00002 | SHV 11 | 2022-09-07 16:27 |  |  | 29.5822 | 39.55 | 74.81
CT753-WO-039-00029 | SHV 80 | 2022-09-07 16:30 |  |  | 5.1969 | 39.5 | 13.16
CT731-WO-169-00063 | SHV 79 | 2022-09-07 18:40 |  |  | 9.0317 | 37.35 | 24.19
CT772-WO-123-00012 | SHV 47 | 2022-09-07 18:57 |  |  | 0.59306 | 37.05 | 1.6
CT772-WO-126-00001 | SHV 47 | 2022-09-07 20:45 |  |  | 0.46222 | 35.27 | 1.31
CT731-WO-107-00011 | ECM 30 | 2022-09-07 20:52 |  |  | 2.1625 | 35.13 | 6.16
CT731-WO-107-00014 | ECM 28 | 2022-09-07 21:18 |  |  | 2.4661 | 34.72 | 7.11
CT772-WO-145-00013 | SHV 21 | 2022-09-07 22:05 |  |  | 14.4228 | 33.92 | 42.53
CT731-WO-157-00017 | SHV 82 | 2022-09-08 01:23 |  |  | 7.4822 | 30.62 | 24.44
CT731-WO-157-00019 | SHV 49 | 2022-09-08 01:25 |  |  | 7.1828 | 30.6 | 23.48
CT731-WO-157-00011 | ECM 31 | 2022-09-08 01:35 |  |  | 5.7219 | 30.43 | 18.81
CT753-WO-034-00017 | SHV 65 | 2022-09-08 02:40 |  |  | 1.8278 | 29.33 | 6.23
CT731-WO-107-00012 | ECM 30 | 2022-09-08 03:06 |  |  | 2.8006 | 28.92 | 9.69
CT731-WO-107-00013 | ECM 28, SHV 50 | 2022-09-08 04:31 |  |  | 2.9614 | 27.5 | 10.77
CT753-WO-034-00015 | SHV 65 | 2022-09-08 05:29 |  |  | 0.19583 | 26.53 | 0.74
CT753-WO-034-00007 | SHV 65 | 2022-09-08 07:00 |  |  | 1.1072 | 25.02 | 4.43
CT731-WO-157-00007 | SHV 33 | 2022-09-08 07:04 |  |  | 7.5275 | 24.93 | 30.2
CT731-WO-017-00075 | SHV 23 | 2022-09-08 07:05 |  |  | 6.395 | 24.93 | 25.66
CT731-WO-169-00062 | SHV 79 | 2022-09-08 07:31 |  |  | 8.9889 | 24.5 | 36.7
CT753-WO-003-00011 | SHV 85 | 2022-09-08 08:43 |  |  | 0.47694 | 23.3 | 2.05
CT731-WO-017-00074 | SHV 14 | 2022-09-08 08:49 |  |  | 10.7761 | 23.2 | 46.48
CT753-WO-003-00024 | SHV 83 | 2022-09-08 08:56 |  |  | 0.96 | 23.07 | 4.16
CT731-WO-107-00001 | ECM 30 | 2022-09-08 09:10 |  |  | 3.7578 | 22.85 | 16.46
CT753-WO-003-00001 | SHV 83 | 2022-09-08 09:24 |  |  | 1.0961 | 22.6 | 4.85
CT731-WO-107-00008 | ECM 32 | 2022-09-08 09:29 |  |  | 1.4161 | 22.52 | 6.29
CT753-WO-003-00018 | SHV 85 | 2022-09-08 09:54 |  |  | 1.3058 | 22.1 | 5.91
CT731-WO-107-00002 | ECM 27 | 2022-09-08 10:03 |  |  | 2.6511 | 21.95 | 12.08
CT753-WO-003-00042 | SHV 83 | 2022-09-08 10:14 |  |  | 0.94111 | 21.77 | 4.32
CT731-WO-107-00009 | ECM 28 | 2022-09-08 10:32 |  |  | 2.5006 | 21.47 | 11.65
CT753-WO-003-00016 | SHV 85 | 2022-09-08 10:33 |  |  | 1.8169 | 21.45 | 8.47
CT753-WO-034-00004 | SHV 65 | 2022-09-08 10:41 |  |  | 0.79139 | 21.32 | 3.71
CT731-WO-107-00010 | SHH 5A | 2022-09-08 10:56 |  |  | 2.6347 | 21.08 | 12.51
CT731-WO-169-00024 | SHV 16 | 2022-09-08 11:01 |  |  | 9.55 | 20.98 | 45.52
CT753-WO-003-00039 | SHV 85 | 2022-09-08 11:02 |  |  | 0.2875 | 20.98 | 1.37
CT753-WO-003-00025 | SHH 4B | 2022-09-08 12:03 |  |  | 1.5944 | 19.95 | 7.99
CT753-WO-003-00017 | SHV 83 | 2022-09-08 12:33 |  |  | 0.61611 | 19.47 | 3.17
CT772-WO-161-00004 | SHV 30 | 2022-09-08 12:35 |  |  | 13.9956 | 19.42 | 72.08
CT753-WO-034-00016 | SHV 65 | 2022-09-08 13:05 |  |  | 1.8136 | 18.92 | 9.59
CT731-WO-051-00002 | SHV 45 | 2022-09-08 13:58 |  |  | 13.8986 | 18.03 | 77.1
CT731-WO-107-00003 | SHV 82 | 2022-09-08 14:01 |  |  | 2.1064 | 18 | 11.71
CT731-WO-107-00007 | SHV 84 | 2022-09-08 14:13 |  |  | 0.81861 | 17.8 | 4.6
CT731-WO-157-00006 | ECM 31 | 2022-09-08 14:41 |  |  | 7.6153 | 17.33 | 43.98
CT753-WO-004-00005 | SHV 80 | 2022-09-08 15:07 |  |  | 0.31611 | 16.88 | 1.87
CT731-WO-169-00035 | SHV 21 | 2022-09-08 15:10 |  |  | 9.1522 | 16.85 | 54.35
CT753-WO-003-00013 | SHV 78 | 2022-09-08 15:30 |  |  | 1.0425 | 16.52 | 6.32
CT731-WO-157-00008 | ECM 32 | 2022-09-08 15:40 |  |  | 8.9175 | 16.33 | 54.62
CT731-WO-169-00034 | SHV 22 | 2022-09-08 15:55 |  |  | 8.5294 | 16.1 | 53.01
CT753-WO-034-00019 | SHV 65 | 2022-09-08 15:56 |  |  | 0.74306 | 16.08 | 4.62
CT753-WO-003-00005 | SHV 80 | 2022-09-08 16:01 |  |  | 0.58333 | 16 | 3.65
CT731-WO-051-00008 | SHV 53 | 2022-09-08 16:21 |  |  | 11.4264 | 15.65 | 73.02
CT753-WO-003-00009 | SHV 83, SHV 85 | 2022-09-08 17:15 |  |  | 1.4278 | 14.75 | 9.68
CT753-WO-003-00038 | SHH 4B | 2022-09-08 17:17 |  |  | 0.86639 | 14.72 | 5.89
CT753-WO-034-00021 | SHV 65 | 2022-09-08 17:17 |  |  | 0.74194 | 14.72 | 5.04
CT731-WO-051-00005 | SHV 51 | 2022-09-08 17:22 |  |  | 10.4306 | 14.63 | 71.28
CT753-WO-003-00003 | SHH 1B | 2022-09-08 18:19 |  |  | 0.47861 | 13.7 | 3.5
CT731-WO-051-00003 | SHV 58 | 2022-09-08 18:36 |  |  | 11.5006 | 13.4 | 85.85
CT772-WO-118-00011 | SHV 35 | 2022-09-08 18:44 |  |  | 3.7075 | 13.27 | 27.96
CT731-WO-051-00007 | SHV 86 | 2022-09-08 18:46 |  |  | 9.9522 | 13.25 | 75.17
CT772-WO-150-00001 | SHV 52 | 2022-09-08 19:01 |  |  | 1.7664 | 12.98 | 13.61
CT753-WO-003-00041 | SHV 83 | 2022-09-08 19:08 |  |  | 0.56167 | 12.88 | 4.36
CT731-WO-157-00018 | ECM 27 | 2022-09-08 19:22 |  |  | 6.0497 | 12.63 | 47.89
CT753-WO-003-00029 | SHH 1B | 2022-09-08 20:01 |  |  | 1.5508 | 11.98 | 12.94
CT772-WO-263-00017 | SHV 47 | 2022-09-08 20:03 |  |  | 0.80444 | 11.97 | 6.73
CT753-WO-003-00030 | SHV 80 | 2022-09-08 20:38 |  |  | 0.91 | 11.37 | 8.01
CT753-WO-003-00040 | ECM 28 | 2022-09-08 20:44 |  |  | 1.0397 | 11.28 | 9.22
CT753-WO-034-00014 | SHV 65 | 2022-09-08 20:45 |  |  | 1.6592 | 11.25 | 14.76
CT753-WO-003-00036 | SHH 4B | 2022-09-08 20:47 |  |  | 1.085 | 11.23 | 9.67
CT731-WO-441-00001 | SHV 78 | 2022-09-08 20:49 |  |  | 8.8011 | 11.18 | 78.75
CT731-WO-169-00036 | SHV 79 | 2022-09-08 20:55 |  |  | 6.6761 | 11.08 | 60.25
CT753-WO-034-00008 | SHV 65 | 2022-09-08 21:10 |  |  | 1.5958 | 10.85 | 14.72
CT731-WO-169-00057 | SHV 23 | 2022-09-08 21:36 |  |  | 5.8036 | 10.4 | 55.81
CT753-WO-034-00018 | SHV 65 | 2022-09-08 21:37 |  |  | 0.92639 | 10.38 | 8.92
CT731-WO-107-00015 | ECM 30 | 2022-09-08 21:38 |  |  | 2.2331 | 10.38 | 21.54
CT753-WO-003-00046 | ECM 28 | 2022-09-08 21:41 |  |  | 0.78361 | 10.33 | 7.59
CT772-WO-129-00001 | SHV 48 | 2022-09-08 21:49 |  |  | 1.8097 | 10.18 | 17.78
CT772-WO-129-00004 | SHV 52 | 2022-09-08 22:05 |  |  | 1.8242 | 9.93 | 18.39
CT753-WO-034-00002 | SHV 65 | 2022-09-08 22:08 |  |  | 0.82556 | 9.87 | 8.37
CT753-WO-003-00007 | ECM 28 | 2022-09-08 22:09 |  |  | 0.74111 | 9.85 | 7.53
CT772-WO-129-00002 | SHV 31 | 2022-09-08 22:36 |  |  | 1.2417 | 9.4 | 13.22
CT731-WO-003-00022 | SHV 82 | 2022-09-08 22:50 |  |  | 1.4375 | 9.18 | 15.68
CT731-WO-017-00062 | SHV 87 | 2022-09-08 23:32 |  |  | 1.9597 | 8.48 | 23.13
CT753-WO-003-00037 | SHV 80 | 2022-09-09 00:32 |  |  | 0.92472 | 7.48 | 12.38
CT753-WO-034-00010 | SHV 83 | 2022-09-09 01:00 |  |  | 1.0986 | 7.02 | 15.68
CT731-WO-051-00004 | SHV 16 | 2022-09-09 01:11 |  |  | 5.2308 | 6.83 | 76.67
CT772-WO-092-00013 | SHV 42 | 2022-09-09 01:23 |  |  | 4.5978 | 6.62 | 69.57
CT772-WO-092-00015 | SHV 54 | 2022-09-09 01:40 |  |  | 0.1 | 6.35 | 1.58
CT753-WO-034-00003 | SHH 5A | 2022-09-09 01:50 |  |  | 0.46167 | 6.17 | 7.49
CT731-WO-292-00007 | SHV 84 | 2022-09-09 01:52 |  |  | 4.6872 | 6.15 | 76.34
CT772-WO-129-00005 | SHV 48 | 2022-09-09 02:12 |  |  | 1.99 | 5.82 | 34.28
CT753-WO-034-00005 | SHV 83 | 2022-09-09 02:15 |  |  | 0.57444 | 5.75 | 10
CT753-WO-034-00001 | SHV 65, SHV 83 | 2022-09-09 02:34 |  |  | 1.4025 | 5.43 | 25.81
CT772-WO-092-00017 | SHV 47 | 2022-09-09 02:57 |  |  | 0.083333 | 5.07 | 1.65
CT753-WO-003-00021 | SHH 1B | 2022-09-09 03:05 |  |  | 0.815 | 4.92 | 16.58
CT772-WO-092-00001 | SHV 31 | 2022-09-09 03:19 |  |  | 0.96389 | 4.68 | 20.58
CT753-WO-003-00014 | SHV 85 | 2022-09-09 03:30 |  |  | 0.61361 | 4.52 | 13.61
CT731-WO-003-00023 | SHV 82 | 2022-09-09 03:30 |  |  | 1.68 | 4.52 | 37.33
CT753-WO-043-00003 | ECM 30 | 2022-09-09 03:31 |  |  | 0.58972 | 4.5 | 13.15
CT753-WO-034-00006 | SHH 5A | 2022-09-09 03:42 |  |  | 0.95056 | 4.32 | 22.07
CT772-WO-092-00046 | SHV 81 | 2022-09-09 03:51 |  |  | 0.066667 | 4.15 | 1.61
CT753-WO-003-00034 | SHH 4B | 2022-09-09 04:03 |  |  | 3.3831 | 3.95 | 85.7
CT731-WO-003-00027 | SHV 49 | 2022-09-09 04:11 |  |  | 1.8011 | 3.83 | 47.14
CT772-WO-092-00004 | SHV 41 | 2022-09-09 04:25 |  |  | 0.05 | 3.6 | 1.4
CT731-WO-169-00038 | SHV 80 | 2022-09-09 04:33 |  |  | 3.5 | 3.45 | 101.52
CT753-WO-034-00023 | SHV 65 | 2022-09-09 05:00 |  |  | 0.25472 | 3 | 8.5
CT753-WO-001-00001 | ECM 30 | 2022-09-09 06:11 |  |  | 0.57778 | 1.83 | 31.74
CT731-WO-017-00086 | SHV 21 | 2022-09-09 06:32 |  |  | 1.0661 | 1.47 | 72.8
CT731-WO-169-00027 | SHV 22 | 2022-09-09 06:46 |  |  | 1.25 | 1.25 | 100.78
CT772-WO-092-00049 | SHV 48 | 2022-09-09 06:49 |  |  | 0.46444 | 1.18 | 39.48
CT772-WO-092-00051 | SHV 24 | 2022-09-09 06:49 |  |  | 1.0314 | 1.18 | 87.65
CT731-WO-003-00010 | SHV 82 | 2022-09-09 06:58 |  |  | 0.55944 | 1.03 | 54.48
CT731-WO-376-00006 | SHV 33 | 2022-09-09 07:20 |  |  | 0.75 | 0.67 | 113.92
CT731-WO-292-00008 | SHV 50 | 2022-09-09 07:25 |  |  | 0 | 0.58 | 0
CT753-WO-034-00022 | SHV 65 | 2022-09-09 07:27 |  |  | 0.255 | 0.57 | 45.9

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-09
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  |  | Night Shift
| Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage | Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 27 | OT | 170 | 3.19 | 26.59 % | OT | 582 | 5.54 | 46.16 %
ECM 28 | NORMAL | 400,509 | 2.03 | 25.00 % | NORMAL | 509 | 2.56 | 32.00 %
ECM 29 | OT | 1533,582,639 | 8.19 | 68.22 % | OT | 582,639 | 7.17 | 59.78 %
ECM 30 | OT | 1532,533 | 3.76 | 31.31 % | OT | 88 | 3.4 | 28.34 %
ECM 31 | OT | 1532,461 | 6.41 | 53.45 % | OT | 461 | 4.28 | 35.64 %
ECM 32 | OT | 1450,204 | 3.9 | 32.54 % | OT | 204,1450 | 6.67 | 55.55 %
SHV 11 | OT | 401,451 | 8.88 | 74.01 % | OT | 451 | 9.02 | 75.16 %
SHV 12 | OT | 401,451 | 5.53 | 46.04 % | OT | 451 | 4.99 | 41.59 %
SHV 13 | OT | 492,524 | 8.66 | 72.14 % | OT | 492 | 5.64 | 46.98 %
SHV 14 | OT | 312 | 5.87 | 48.88 % | OT | 454 | 5.87 | 48.91 %
SHV 16 | OT | 312,454 | 8.07 | 67.29 % | OT | 454 | 7.62 | 63.52 %
SHV 21 | OT | 219,490 | 7.65 | 63.75 % | OT | 325 | 6.18 | 51.48 %
SHV 22 | OT | 325,81 | 9.62 | 80.20 % | OT | 81,203 | 6.37 | 53.07 %
SHV 23 | OT | 172,493 | 5.76 | 48.02 % | OT | 493 | 7.72 | 64.37 %
SHV 24 | OT | 524 | 2.53 | 21.07 % | OT | 492 | 6.04 | 50.33 %
SHV 30 | OT | 536 | 7.41 | 61.75 % | OT | 706 | 7.47 | 62.28 %
SHV 31 | NORMAL | 162,777 | 5.05 | 63.00 % | OT | 267 | 5.85 | 48.73 %
SHV 33 | OT | 115,573 | 7.94 | 66.16 % | OT | 573 | 9.9 | 82.47 %
SHV 35 | OT | 172 | 1.12 | 9.31 % | NORMAL | 493 | 2.59 | 32.00 %
SHV 41 | OT | 536,706 | 6.97 | 58.12 % | OT | 706 | 8.42 | 70.15 %
SHV 42 | OT | 237,404 | 11.97 | 99.75 % | OT | 237 | 7.53 | 62.73 %
SHV 45 | OT | 526,647 | 6.97 | 58.06 % | OT | 526 | 10.22 | 85.19 %
SHV 47 | OT | 647 | 2.64 | 22.02 % | OT | 526 | 7.41 | 61.72 %
SHV 48 | OT | 237,639 | 4.81 | 40.08 % | OT | 237 | 4.26 | 35.53 %
SHV 49 | OT | 162,777 | 6.6 | 54.99 % | OT | 267 | 5.81 | 48.44 %
SHV 50 | OT | 252,86 | 3.44 | 28.70 % | OT | 86 | 4.63 | 38.54 %
SHV 51 | OT | 573 | 2.62 | 21.84 % | OT | 115 | 7.74 | 64.52 %
SHV 52 | OT | 81 | 6.84 | 57.00 % | OT | 203 | 5.4 | 44.97 %
SHV 53 | OT | 186,219 | 7.54 | 62.81 % | OT | 325 | 9.96 | 83.00 %
SHV 54 | OT | 404,631 | 7.37 | 61.42 % | OT | 631 | 9.31 | 77.60 %
SHV 58 | OT | 252,86 | 6.4 | 53.30 % | OT | 86 | 9.89 | 82.41 %
SHV 65 | OT | 1523,1535 | 4.36 | 36.29 % | OT | 1535 | 6.76 | 56.35 %
SHV 78 | OT | 216,255 | 4.07 | 33.91 % | OT | 255 | 8.69 | 72.41 %
SHV 79 | OT | 410 | 8.52 | 71.00 % | OT | 236 | 6.63 | 55.26 %
SHV 80 | OT | 408,410 | 4.24 | 35.33 % | OT | 408 | 5.28 | 44.02 %
SHV 81 | OT | 216,255 | 3 | 25.01 % | OT | 255 | 7.1 | 59.16 %
SHV 82 | OT | 775 | 6.3 | 52.53 % | OT | 206 | 3.82 | 31.84 %
SHV 83 | OT | 365 | 5.23 | 43.61 % | OT | 365,1504 | 4.21 | 35.08 %
SHV 84 | NORMAL | 1533,204 | 3.36 | 42.00 % | OT | 204,1533 | 5.97 | 49.72 %
SHV 85 | OT | 250 | 3.89 | 32.39 % | OT | 499 | 2.24 | 18.67 %
SHV 86 | OT | 1352,251 | 4.78 | 39.84 % | OT | 499,1352 | 9.5 | 79.14 %
SHV 87 | OT | 1352,251 | 9.22 | 76.87 % | OT | 1352 | 2.7 | 22.47 %
SHH 1B | OT | 1450 | 8.37 | 69.72 % | OT | 1352,1450 | 2.64 | 21.99 %
SHH 4B | OT | 502 | 3.23 | 26.90 % | OT | 777 | 5.72 | 47.63 %
SHH 5A | NORMAL | 1451 | 3.05 | 38.00 % | OT | 295 | 2.97 | 24.78 %
Average | - | - | 5.72 | 48.89 % | - | - | 6.22 | 53.40 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-09
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT760-WO-002-00002 | SHV 50, SHV 58 | 2022-08-15 10:52 |  |  | 37.4933 | 575.7 | 6.51 | 100
CT760-WO-004-00001 | ECM 30, SHV 13, SHV 50 | 2022-08-16 20:53 |  |  | 17.1353 | 557.98 | 3.07 | 100
CT772-WO-153-00001 | SHV 24, SHV 78 | 2022-08-29 22:44 |  |  | 38.5589 | 245.02 | 15.74 | 100
CT772-WO-154-00003 | SHV 53, SHV 54 | 2022-08-30 06:30 |  |  | 34.9636 | 232.67 | 15.03 | 100
CT731-WO-199-00022 | SHV 83, SHV 86 | 2022-09-01 20:56 |  |  | 1.4033 | 163.53 | 0.86 | 100
CT731-WO-293-00023 | SHV 53 | 2022-09-07 01:34 |  |  | 30.3686 | 36.8 | 82.51 | 100
CT731-WO-293-00022 | SHV 22 | 2022-09-07 06:25 |  |  | 26.8364 | 32 | 83.89 | 100
CT731-WO-169-00059 | SHV 87 | 2022-09-07 21:14 |  |  | 8.7058 | 12.25 | 71.06 | 100
CT731-WO-017-00063 | SHV 86 | 2022-09-07 22:04 |  |  | 7.2175 | 13.1 | 55.11 | 100
CT731-WO-017-00061 | SHV 58 | 2022-09-07 22:16 |  |  | 11.9092 | 16.75 | 71.16 | 100
CT731-WO-157-00009 | SHV 84 | 2022-09-08 01:22 |  |  | 6.2581 | 21.23 | 29.46 | 100
CT731-WO-169-00037 | SHV 87 | 2022-09-08 11:03 |  |  | 8.4839 | 9.68 | 87.59 | 100
CT731-WO-157-00005 | SHV 49 | 2022-09-08 15:51 |  |  | 6.7383 | 10.15 | 66.28 | 100
CT753-WO-003-00004 | SHV 83 | 2022-09-08 16:50 |  |  | 1.78 | 1.82 | 98 | 100
CT731-WO-169-00058 | SHV 33 | 2022-09-08 18:45 |  |  | 10.4894 | 11.82 | 88.77 | 100
CT753-WO-003-00028 | SHV 85 | 2022-09-08 20:47 |  |  | 0.89861 | 1.97 | 45.61 | 100
CT753-WO-034-00009 | SHV 85 | 2022-09-09 01:36 |  |  | 0.44972 | 1.07 | 41.87 | 100