## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-08-10
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT766-MLPTR-37-0 | SHV 12 | 2022-07-12 12:43 |  |  | 23.7247 | 691.28 | 3.43
CT731-WO-483-00002 | SHV 23, SHV 50, SHV 51 | 2022-07-14 02:54 | 2022-07-14 20:54 | 18.29 | 107.1558 | 653.12 | 16.41
CT731-WO-45-00002 | SHV 53 | 2022-07-14 13:51 | 2022-07-14 16:51 | 3.7 | 16.3622 | 642.17 | 2.55
CT731-WO-45-00001 | SHV 50 | 2022-07-14 22:10 | 2022-07-15 01:10 | 3.7 | 4.8031 | 633.85 | 0.76
CT731MOCKUP-WO-004-00003 | ECM 31 | 2022-07-15 09:22 | 2022-07-15 10:22 | 1.85 | 702.395 | 622.65 | 112.81
CT731-WO-184-00002 | SHV 85 | 2022-07-21 06:41 |  |  | 10.8133 | 481.33 | 2.25
CT631-WO-07-005 | SHV 58 | 2022-07-26 14:01 |  |  | 16.0453 | 354 | 4.53
CT711-WO-04-00001 | ECM 31 | 2022-07-28 11:01 | 2022-08-03 18:01 | 151.05 | 0.90028 | 308.98 | 0.29
CT731-WO-322-00020 | SHV 47 | 2022-07-28 21:46 |  |  | 2.6808 | 298.23 | 0.9
CT731-WO-322-00010 | SHV 84 | 2022-07-29 09:29 | 2022-07-29 12:29 | 3.67 | 4.2042 | 286.53 | 1.47
CT731-WO-322-00014 | SHV 11 | 2022-07-29 16:18 |  |  | 1.3928 | 279.7 | 0.5
CT731-WO-205-00002 | SHV 14 | 2022-08-01 13:24 |  |  | 120.3731 | 210.6 | 57.16
CT731-WO-205-00001 | SHV 30 | 2022-08-01 13:47 |  |  | 116.3553 | 210.22 | 55.35
CT731-WO-322-00035 | SHV 86 | 2022-08-02 09:21 | 2022-08-02 12:21 | 3.67 | 0.32361 | 190.67 | 0.17
CT746-WO-003-00002 | SHV 11 | 2022-08-02 15:05 |  |  | 79.8075 | 184.92 | 43.16
CT746-WO-003-00001 | SHV 58 | 2022-08-02 16:06 |  |  | 88.6369 | 183.92 | 48.2
CT746-WO-02-00002 | SHV 49 | 2022-08-02 22:08 | 2022-08-05 23:08 | 73.46 | 55.5303 | 177.88 | 31.22
CT747-WO-001-00003 | SHV 86 | 2022-08-03 01:10 | 2022-08-04 21:10 | 44.14 | 34.6014 | 174.83 | 19.79
CT731-WO-314-00005 | SHV 54 | 2022-08-03 06:03 |  |  | 1.8289 | 169.97 | 1.08
CT746-WO-004-00001 | SHV 79 | 2022-08-03 14:16 |  |  | 42.44 | 161.75 | 26.24
CT731-WO-322-00003 | SHV 65 | 2022-08-04 20:26 |  |  | 0.80722 | 131.57 | 0.61
CT747-WO-001-00006 | SHV 86 | 2022-08-04 21:28 | 2022-08-06 17:28 | 44.29 | 42.1767 | 130.53 | 32.31
CT747-WO-004-00003 | SHV 65 | 2022-08-05 01:30 |  |  | 0.80222 | 126.5 | 0.63
CT747-WO-004-00004 | SHV 65 | 2022-08-05 02:08 |  |  | 2.0269 | 125.88 | 1.61
CT747-WO-004-00007 | SHV 65 | 2022-08-05 09:16 |  |  | 1.2875 | 118.73 | 1.08
CT747-WO-004-00006 | SHV 65 | 2022-08-05 10:43 |  |  | 1.0803 | 117.28 | 0.92
CT747-WO-004-00005 | SHV 65 | 2022-08-05 15:50 |  |  | 1.2753 | 112.17 | 1.14
CT746-WO-001-00001 | SHV 78 | 2022-08-05 21:25 |  |  | 18.4508 | 106.6 | 17.31
CT746-WO-002-00001 | SHV 41 | 2022-08-05 21:58 |  |  | 28.8567 | 106.05 | 27.21
CT747-WO-002-00005A | SHV 49, SHV 82 | 2022-08-06 01:24 | 2022-08-06 01:24 | 0 | 30.4156 | 102.62 | 29.64
CT747-WO-002-00003 A | SHV 45 | 2022-08-06 01:35 | 2022-08-06 01:35 | 0 | 31.1533 | 102.43 | 30.42
CT747-WO-004-00002 | SHV 65 | 2022-08-08 08:54 | 2022-08-08 11:54 | 3.98 | 0.45833 | 47.12 | 0.97
CT747-WO-004-00001 | SHV 65 | 2022-08-08 09:39 | 2022-08-08 12:39 | 3.98 | 1.5267 | 46.37 | 3.29
CT747-WO-002-00005B | SHV 49 | 2022-08-08 20:43 | 2022-08-08 20:43 | 0 | 17.1281 | 35.28 | 48.55
CT746-WO-001-00004 | SHV 79 | 2022-08-08 21:15 | 2022-08-10 07:15 | 34.52 | 13.1744 | 34.75 | 37.91
CT747-WO-001-00002 | SHV 53 | 2022-08-09 22:06 |  |  | 5.1864 | 9.9 | 52.42

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-08-10
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 27 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 28 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 30 | 1451,65 | 4.11 | 34.25 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 31 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 11 | 401 | 4.32 | 35.96 % | 451 | 6.5 | 54.18 %
SHV 14 | 312 | 5.97 | 49.71 % | 454 | 7.36 | 61.37 %
SHV 22 | - | 0 | 0.00 % | 455 | 6.36 | 52.98 %
SHV 23 | - | 0 | 0.00 % | 492 | 4.77 | 39.78 %
SHV 30 | 533 | 7.24 | 60.33 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 41 | 536 | 6.38 | 53.18 % | 706 | 7.56 | 63.00 %
SHV 45 | 309,647 | 7.94 | 66.14 % | 309 | 5.51 | 45.92 %
SHV 47 | 160 | 5.46 | 45.47 % | 526 | 6.93 | 57.71 %
SHV 48 | 573 | 10.13 | 84.41 % | 237 | 3.23 | 26.95 %
SHV 49 | 1451 | 4.34 | 36.16 % | 432 | 7.84 | 65.30 %
SHV 51 | 529 | 1.27 | 10.62 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 52 | - | 0 | 0.00 % | 325 | 7.02 | 58.50 %
SHV 53 | 186 | 3.63 | 30.26 % | 219 | 5.19 | 43.22 %
SHV 54 | 203,529 | 6.51 | 54.22 % | 631 | 6.89 | 57.38 %
SHV 55 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 58 | 252 | 6.37 | 53.05 % | 267 | 6.07 | 50.54 %
SHV 65 | 162 | 0.96 | 7.97 % | 86 | 0.26 | 2.16 %
SHV 78 | 216 | 5.78 | 48.13 % | 255 | 3.84 | 32.01 %
SHV 79 | 410 | 3.44 | 28.63 % | 493 | 4.94 | 41.14 %
SHV 81 | 255,524 | 2.7 | 22.50 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 82 | 526 | 8.93 | 74.45 % | 526 | 4.95 | 41.27 %
SHV 83 | 365 | 0.03 | 0.21 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 84 | 365 | 2.88 | 24.04 % | 499 | 0.32 | 2.70 %
SHV 85 | - | 0 | 0.00 % | 499 | 2.13 | 17.78 %
SHV 86 | 639 | 7.46 | 62.17 % | 115,639 | 5.68 | 47.31 %
SHV 87 | 204 | 7.64 | 63.65 % | 204 | 4.11 | 34.22 %
Average | - | 5.16 | 42.98 % | - | 5.12 | 42.64 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-08-10
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT731-WO-166-00002 | SHV 30, SHV 47, SHV 54 | 2022-07-19 12:32 |  |  | 30.9856 | 502.98 | 6.16 | 100
CT731-WO-201-00002 | SHV 87 | 2022-08-03 04:00 | 2022-08-03 04:00 | 0.47 | 25.7978 | 151.33 | 17.05 | 0.31
CT747-WO-001-00005 | SHV 53 | 2022-08-04 21:49 | 2022-08-06 17:49 | 44.29 | 34.6619 | 112.53 | 30.81 | 39.19