## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-11-04
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT731MOCKUP-WO-008-00003 | ECM 31 | 2022-10-04 15:51 | 2022-10-04 13:51 | -2.77 | 0.96222 | 136.17 | 0.71
CT772-WO-037-00043 | SHV 79 | 2022-10-04 15:54 |  |  | 0.41722 | 136.1 | 0.31
CT731MOCKUP-WO-008-00005 | ECM 31 | 2022-10-04 16:24 | 2022-10-04 14:24 | -2.77 | 1.0644 | 135.62 | 0.78
CT772-WO-226-00006 | ECM 28 | 2022-10-04 20:03 |  |  | 9.1194 | 131.97 | 6.91
CT772-WO-227-00004 | SHV 14 | 2022-10-04 20:18 |  |  | 2.7253 | 131.7 | 2.07
CT772-WO-227-00001 | SHV 24 | 2022-10-04 20:29 |  |  | 3.01 | 131.52 | 2.29
CT731-WO-017-00032 | ECM 31, ECM 30, SHV 85 | 2022-10-04 20:45 | 2022-10-05 03:45 | 7.28 | 15.1678 | 131.27 | 11.56
CT772-WO-005-00001 | SHH 5A, ECM 32 | 2022-10-04 21:03 |  |  | 1.1347 | 130.97 | 0.87
CT772-WO-301-00006 | SHV 58, SHV 54 | 2022-10-04 21:12 |  |  | 32.5983 | 130.8 | 24.92
CT772-WO-001-00008 | SHV 81 | 2022-10-04 21:19 |  |  | 3.8275 | 130.68 | 2.93
CT784-WO-001-00004 | SHV 23 | 2022-10-04 21:26 |  |  | 48.1842 | 130.58 | 36.9
CT772-WO-302-00013 | SHV 79 | 2022-10-04 21:28 |  |  | 25.9592 | 130.55 | 19.89
CT772-WO-245-00003 | SHV 14 | 2022-10-04 21:32 |  |  | 3.6936 | 130.47 | 2.83
CT772-WO-174-00003 | SHV 84 | 2022-10-04 21:41 |  |  | 7.8111 | 130.32 | 5.99
CT772-WO-001-00016 | SHV 22 | 2022-10-04 21:46 |  |  | 1.2417 | 130.25 | 0.95
CT772-WO-178-00001 | SHV 82 | 2022-10-04 22:00 |  |  | 2.5631 | 130.02 | 1.97
CT772-WO-010-00002 | SHV 41 | 2022-10-04 22:17 |  |  | 6.4083 | 129.72 | 4.94
CT772-WO-001-00035 | SHV 08 | 2022-10-04 23:05 |  |  | 0.87306 | 128.93 | 0.68
CT772-WO-227-00007 | SHV 83 | 2022-10-05 00:01 |  |  | 0.99028 | 127.98 | 0.77
CT772-WO-176-00001 | SHV 82 | 2022-10-05 00:29 |  |  | 4.0781 | 127.52 | 3.2
CT772-WO-003-00008 | ECM 27, ECM 28 | 2022-10-05 00:36 |  |  | 2.0606 | 127.4 | 1.62
CT772-WO-223-00001 | SHV 42 | 2022-10-05 01:13 |  |  | 8.7022 | 126.78 | 6.86
CT772-WO-302-00014 | SHV 22 | 2022-10-05 01:14 |  |  | 22.5886 | 126.78 | 17.82
CT772-WO-227-00006 | SHV 41, SHV 58 | 2022-10-05 01:35 |  |  | 4.2839 | 126.42 | 3.39
CT772-WO-007-00001 | SHV 85 | 2022-10-05 02:33 |  |  | 7.0419 | 125.45 | 5.61
CT772-WO-174-00001 | SHV 83 | 2022-10-05 02:44 |  |  | 8.8319 | 125.27 | 7.05
CT772-WO-003-00009 | ECM 27 | 2022-10-05 02:51 |  |  | 1.7064 | 125.15 | 1.36
CT772-WO-174-00004 | SHV 84 | 2022-10-05 03:02 |  |  | 7.145 | 124.98 | 5.72
CT772-WO-186-00001 | SHV 03 | 2022-10-05 03:06 |  |  | 16.6117 | 124.9 | 13.3
CT772-WO-003-00003 | ECM 29 | 2022-10-05 03:16 |  |  | 0.99528 | 124.73 | 0.8
CT772-WO-001-00041 | SHV 41 | 2022-10-05 03:31 |  |  | 2.6036 | 124.48 | 2.09
CT772-WO-302-00012 | SHV 21 | 2022-10-05 08:01 |  |  | 21.1189 | 120 | 17.6
CT772-WO-001-00001 | SHV 85 | 2022-10-05 08:07 |  |  | 2.3447 | 119.9 | 1.96
CT772-WO-245-00001 | SHV 41, SHV 58 | 2022-10-05 08:07 |  |  | 5.3756 | 119.88 | 4.48
CT780-WO-005-00001 | SHV 45, SHV 31 | 2022-10-05 08:15 |  |  | 88.7961 | 119.77 | 74.15
CT731-WO-017-00035 | ECM 30, SHH 5A | 2022-10-05 08:20 | 2022-10-05 15:20 | 7.28 | 22.1764 | 119.67 | 18.53
CT772-WO-093-00001 | SHV 47 | 2022-10-05 08:23 |  |  | 4.1539 | 119.62 | 3.47
CT772-WO-301-00005 | SHV 33 | 2022-10-05 09:08 |  |  | 23.22 | 118.88 | 19.53
CT772-WO-177-00001 | SHV 50 | 2022-10-05 09:40 |  |  | 3.6008 | 118.35 | 3.04
CT772-WO-226-00009 | SHH 1B, SHV 58 | 2022-10-05 09:42 |  |  | 0.61361 | 118.3 | 0.52
CT772-WO-183-00001 | SHV 51 | 2022-10-05 09:58 |  |  | 10.3392 | 118.05 | 8.76
CT772-WO-301-00004 | SHV 58, SHV 82, SHV 78 | 2022-10-05 09:58 |  |  | 34.8767 | 118.03 | 29.55
CT772-WO-175-00001 | SHV 50 | 2022-10-05 11:41 |  |  | 3.5644 | 116.32 | 3.06
CT772-WO-185-00001 | SHV 24 | 2022-10-05 13:39 |  |  | 2.8256 | 114.35 | 2.47
CT772-WO-174-00002 | SHV 83 | 2022-10-05 13:56 |  |  | 8.2436 | 114.08 | 7.23
CT756-MP-001-00012-6 | SHV 45 | 2022-10-05 14:19 |  |  | 6.1958 | 113.7 | 5.45
CT772-WO-302-00015 | SHV 51 | 2022-10-05 14:28 |  |  | 24.5958 | 113.53 | 21.66
CT772-WO-193-00001 | SHV 45, SHV 03 | 2022-10-05 14:28 |  |  | 8.0094 | 113.53 | 7.06
CT772-WO-217-00029 | SHV 42 | 2022-10-05 16:42 |  |  | 6.4067 | 111.3 | 5.76
CT772-WO-188-00002 | SHV 04 | 2022-10-05 20:02 |  |  | 5.1911 | 107.97 | 4.81
CT772-WO-037-00025 | SHV 82 | 2022-10-05 20:14 |  |  | 2.8419 | 107.77 | 2.64
CT772-WO-311-00005 | SHV 80 | 2022-10-05 20:51 |  |  | 1.6078 | 107.17 | 1.5
CT784-WO-001-00002 | SHV 58 | 2022-10-05 21:00 |  |  | 32.1622 | 107 | 30.06
CT772-WO-276-00004 | SHV 35 | 2022-10-05 21:37 |  |  | 23.9572 | 106.4 | 22.52
CT772-WO-197-00001 | SHV 03, SHV 04 | 2022-10-05 22:27 |  |  | 16.1814 | 105.55 | 15.33
CT772-WO-001-00037 | SHV 08 | 2022-10-06 01:51 |  |  | 2.1964 | 102.15 | 2.15
CT772-WO-093-00017 | SHV 24 | 2022-10-06 02:31 |  |  | 2.4447 | 101.48 | 2.41
CT772-WO-181-00065 | ECM 28, SHV 80 | 2022-10-06 08:44 |  |  | 2.0383 | 95.27 | 2.14
CT731MOCKUP-WO-008-00006 | ECM 31 | 2022-10-06 09:22 | 2022-10-06 07:22 | -2.77 | 0.23083 | 94.63 | 0.24
CT772-WO-193-00002 | SHV 04 | 2022-10-06 10:22 |  |  | 6.7928 | 93.63 | 7.25
CT772-WO-093-00015 | SHV 81 | 2022-10-06 11:14 |  |  | 2.8808 | 92.77 | 3.11
CT772-WO-276-00003 | SHV 35 | 2022-10-06 12:42 |  |  | 17.3486 | 91.32 | 19
CT784-WO-001-00005 | SHV 30 | 2022-10-06 14:03 |  |  | 33.3603 | 89.95 | 37.09
CT772-WO-276-00001 | SHV 12 | 2022-10-06 14:28 |  |  | 17.8658 | 89.53 | 19.96
CT772-WO-302-00009 | SHV 42, SHV 78, SHV 80 | 2022-10-06 15:27 |  |  | 22.4644 | 88.55 | 25.37
CT772-WO-110-00034 | SHV 22 | 2022-10-06 15:28 |  |  | 1.2128 | 88.53 | 1.37
CT772-WO-302-00006 | SHV 41 | 2022-10-06 15:32 |  |  | 22.8594 | 88.48 | 25.84
CT772-WO-302-00005 | SHV 14 | 2022-10-06 15:34 |  |  | 23.9425 | 88.45 | 27.07
CT772-WO-302-00017 | SHV 79 | 2022-10-06 20:20 |  |  | 20.8731 | 83.67 | 24.95
CT772-WO-063-00002 | SHV 52 | 2022-10-06 21:00 |  |  | 7.1172 | 83 | 8.58
CT772-WO-061-00005 | SHV 08 | 2022-10-06 21:06 |  |  | 7.925 | 82.92 | 9.56
CT772-WO-061-00033 | SHV 52 | 2022-10-06 23:18 |  |  | 4.6636 | 80.7 | 5.78
CT772-WO-061-00004 | SHV 08 | 2022-10-07 01:37 |  |  | 1.7019 | 78.38 | 2.17
CT772-WO-301-00003 | SHV 80 | 2022-10-07 02:27 |  |  | 38.7508 | 77.55 | 49.97
CT772-WO-302-00004 | SHV 24 | 2022-10-07 02:33 |  |  | 21.3433 | 77.47 | 27.56
CT772-WO-263-00008 | SHV 47 | 2022-10-07 03:23 |  |  | 1.2717 | 76.62 | 1.66
CT772-WO-302-00008 | SHV 45, SHV 11, SHV 79 | 2022-10-07 03:56 |  |  | 21.0344 | 76.07 | 27.65
CT772-WO-276-00002 | SHV 12 | 2022-10-07 04:13 |  |  | 15.1494 | 75.78 | 19.99
CT772-WO-093-00005 | SHV 65 | 2022-10-07 08:54 |  |  | 1.9125 | 71.12 | 2.69
CT772-WO-061-00018 | SHV 53 | 2022-10-07 09:08 |  |  | 5.7675 | 70.87 | 8.14
CT772-WO-061-00013 | ECM 28 | 2022-10-07 09:30 |  |  | 5.3539 | 70.5 | 7.59
CT772-WO-061-00010 | SHH 4B | 2022-10-07 09:37 |  |  | 7.2561 | 70.4 | 10.31
CT772-WO-061-00030 | SHV 21 | 2022-10-07 09:39 |  |  | 5.6161 | 70.35 | 7.98
CT772-WO-302-00010 | SHV 81 | 2022-10-07 09:56 |  |  | 24.9053 | 70.08 | 35.54
CT772-WO-061-00031 | SHV 21 | 2022-10-07 13:33 |  |  | 7.2728 | 66.47 | 10.94
CT772-WO-061-00019 | SHV 53 | 2022-10-07 13:34 |  |  | 5.2856 | 66.43 | 7.96
CT772-WO-092-00010 | SHV 51 | 2022-10-07 14:19 |  |  | 1.4608 | 65.7 | 2.22
CT772-WO-093-00028 | SHV 47 | 2022-10-07 14:20 |  |  | 0.72639 | 65.68 | 1.11
CT772-WO-061-00012 | ECM 28 | 2022-10-07 14:33 |  |  | 5.9964 | 65.45 | 9.16
CT772-WO-092-00057 | SHV 45 | 2022-10-07 15:04 |  |  | 1.0356 | 64.95 | 1.59
CT772-WO-061-00032 | SHV 01 | 2022-10-07 15:37 |  |  | 1.6433 | 64.4 | 2.55
CT772-WO-305-00001 | SHV 65 | 2022-10-07 15:53 |  |  | 21.5781 | 64.12 | 33.66
CT772-WO-308-00001 | SHV 50, SHV 49 | 2022-10-07 16:09 |  |  | 19.9897 | 63.85 | 31.31
CT772-WO-301-00002 | SHV 81, SHV 82 | 2022-10-07 16:21 |  |  | 28.0531 | 63.65 | 44.07
CT772-MP-003-00003 | SHV 04 | 2022-10-07 18:44 |  |  | 10.4306 | 61.27 | 17.03
CT767-WO-002-00002 | SHV 03, SHV 05, SHV 04 | 2022-10-07 19:24 |  |  | 32.5722 | 60.6 | 53.75
CT772-WO-061-00011 | SHH 4B | 2022-10-07 20:13 |  |  | 6.045 | 59.8 | 10.11
CT784-WO-001-00007 | SHV 23 | 2022-10-07 20:18 |  |  | 19.1122 | 59.72 | 32.01
CT772-WO-063-00001 | SHV 22 | 2022-10-07 20:50 |  |  | 6.0456 | 59.18 | 10.22
CT772-WO-093-00004 | SHV 54 | 2022-10-07 21:39 |  |  | 3.8936 | 58.35 | 6.67
CT772-WO-093-00002 | SHV 45 | 2022-10-07 22:13 |  |  | 1.3867 | 57.78 | 2.4
CT772-WO-213-00001 | SHV 22, SHV 08 | 2022-10-08 01:00 |  |  | 12.2539 | 55.02 | 22.28
CT772-WO-302-00007 | SHV 78 | 2022-10-08 01:54 |  |  | 18.1061 | 54.1 | 33.47

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-11-04
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  |  | Night Shift
| Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage | Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage
SHV 06 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | - | 12 | 100.00 %
SHV 16 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | - | 12 | 100.00 %
Average | - | - | 0 | 0.00 % | - | - | 12 | 150.00 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-11-04
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9