## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-08-11
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT766-MLPTR-37-0 | SHV 12 | 2022-07-12 12:43 |  |  | 23.7247 | 715.28 | 3.32
CT731-WO-483-00002 | SHV 23, SHV 50, SHV 51 | 2022-07-14 02:54 | 2022-07-14 20:54 | 18.29 | 107.1558 | 677.12 | 15.83
CT731-WO-45-00002 | SHV 53 | 2022-07-14 13:51 | 2022-07-14 16:51 | 3.7 | 16.3622 | 666.17 | 2.46
CT731-WO-45-00001 | SHV 50 | 2022-07-14 22:10 | 2022-07-15 01:10 | 3.7 | 4.8031 | 657.85 | 0.73
CT731MOCKUP-WO-004-00003 | ECM 31 | 2022-07-15 09:22 | 2022-07-15 10:22 | 1.85 | 702.395 | 646.65 | 108.62
CT731-WO-184-00002 | SHV 85 | 2022-07-21 06:41 |  |  | 10.8133 | 505.33 | 2.14
CT631-WO-07-005 | SHV 58 | 2022-07-26 14:01 |  |  | 16.0453 | 378 | 4.24
CT711-WO-04-00001 | ECM 31 | 2022-07-28 11:01 | 2022-08-03 18:01 | 151.05 | 0.90028 | 332.98 | 0.27
CT731-WO-322-00020 | SHV 47 | 2022-07-28 21:46 |  |  | 2.6808 | 322.23 | 0.83
CT731-WO-322-00010 | SHV 84 | 2022-07-29 09:29 | 2022-07-29 12:29 | 3.67 | 4.2042 | 310.53 | 1.35
CT731-WO-322-00014 | SHV 11 | 2022-07-29 16:18 |  |  | 1.3928 | 303.7 | 0.46
CT731-WO-205-00002 | SHV 14 | 2022-08-01 13:24 |  |  | 133.3789 | 234.6 | 56.85
CT731-WO-205-00001 | SHV 30 | 2022-08-01 13:47 |  |  | 123.3183 | 234.22 | 52.65
CT731-WO-322-00035 | SHV 86 | 2022-08-02 09:21 | 2022-08-02 12:21 | 3.67 | 0.32361 | 214.67 | 0.15
CT746-WO-003-00002 | SHV 11 | 2022-08-02 15:05 |  |  | 88.9708 | 208.92 | 42.59
CT746-WO-003-00001 | SHV 58 | 2022-08-02 16:06 |  |  | 89.9117 | 207.92 | 43.25
CT746-WO-02-00002 | SHV 49 | 2022-08-02 22:08 | 2022-08-05 23:08 | 73.46 | 55.5303 | 201.88 | 27.51
CT747-WO-001-00003 | SHV 86 | 2022-08-03 01:10 | 2022-08-04 21:10 | 44.14 | 36.0403 | 198.83 | 18.13
CT731-WO-314-00005 | SHV 54 | 2022-08-03 06:03 |  |  | 1.8289 | 193.97 | 0.94
CT746-WO-004-00001 | SHV 79 | 2022-08-03 14:16 |  |  | 42.44 | 185.75 | 22.85
CT731-WO-322-00003 | SHV 65 | 2022-08-04 20:26 |  |  | 0.80722 | 155.57 | 0.52
CT747-WO-001-00006 | SHV 86 | 2022-08-04 21:28 | 2022-08-06 17:28 | 44.29 | 42.1767 | 154.53 | 27.29
CT747-WO-004-00003 | SHV 65 | 2022-08-05 01:30 |  |  | 1.5544 | 150.5 | 1.03
CT747-WO-004-00004 | SHV 65 | 2022-08-05 02:08 |  |  | 2.0269 | 149.88 | 1.35
CT747-WO-004-00007 | SHV 65 | 2022-08-05 09:16 |  |  | 1.2875 | 142.73 | 0.9
CT747-WO-004-00006 | SHV 65 | 2022-08-05 10:43 |  |  | 1.0803 | 141.28 | 0.76
CT747-WO-004-00005 | SHV 65 | 2022-08-05 15:50 |  |  | 1.3906 | 136.17 | 1.02
CT746-WO-001-00001 | SHV 78 | 2022-08-05 21:25 |  |  | 26.0917 | 130.6 | 19.98
CT746-WO-002-00001 | SHV 41 | 2022-08-05 21:58 |  |  | 39.6047 | 130.05 | 30.46
CT747-WO-002-00005A | SHV 49, SHV 82 | 2022-08-06 01:24 | 2022-08-06 01:24 | 0 | 37.8953 | 126.62 | 29.93
CT747-WO-004-00002 | SHV 65 | 2022-08-08 08:54 | 2022-08-08 11:54 | 3.98 | 0.45833 | 71.12 | 0.64
CT747-WO-004-00001 | SHV 65 | 2022-08-08 09:39 | 2022-08-08 12:39 | 3.98 | 1.5267 | 70.37 | 2.17
CT747-WO-002-00005B | SHV 49 | 2022-08-08 20:43 | 2022-08-08 20:43 | 0 | 29.5175 | 59.28 | 49.8
CT746-WO-001-00004 | SHV 79, SHV 87 | 2022-08-08 21:15 | 2022-08-10 07:15 | 34.52 | 26.0361 | 58.75 | 44.32
CT747-WO-001-00002 | SHV 53 | 2022-08-09 22:06 |  |  | 17.5153 | 33.9 | 51.68
CT746-WO-001-00006 | SHV 58 | 2022-08-10 14:01 |  |  | 7.3725 | 17.98 | 41.01
CT747-WO-002-00001B | SHV 86 | 2022-08-10 14:17 |  |  | 4.8192 | 17.73 | 27.19
CT747-WO-002-00002A | SHV 82 | 2022-08-10 23:37 |  |  | 0.88667 | 8.4 | 10.58
CT746-WO-001-00003 | SHV 45 | 2022-08-11 01:01 |  |  | 2.6683 | 6.98 | 38.21
CT747-WO-002-00001A | SHV 11 | 2022-08-11 03:02 |  |  | 1.9008 | 4.98 | 38.21

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-08-11
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 27 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 28 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 30 | 65 | 0.61 | 5.12 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 31 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 11 | 401 | 5.13 | 42.75 % | 451 | 5.93 | 49.46 %
SHV 13 | 524 | 0.87 | 7.25 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 14 | 312 | 6.92 | 57.69 % | 454 | 6.08 | 50.69 %
SHV 22 | 170 | 5.74 | 47.85 % | 455 | 4.45 | 37.04 %
SHV 23 | 403 | 4.71 | 39.28 % | 492 | 9.43 | 78.56 %
SHV 30 | 533 | 6.96 | 58.03 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 41 | 536 | 4.88 | 40.65 % | 706 | 5.87 | 48.92 %
SHV 45 | 160,647 | 5.54 | 46.19 % | 526 | 3.92 | 32.70 %
SHV 47 | 160 | 6.96 | 58.01 % | 526 | 7.01 | 58.41 %
SHV 48 | 573 | 1.85 | 15.39 % | 237 | 6.94 | 57.79 %
SHV 49 | 1451 | 5.79 | 48.27 % | 526 | 6.6 | 54.97 %
SHV 52 | 490 | 1.23 | 10.21 % | 325 | 7.56 | 63.02 %
SHV 53 | 186 | 5.4 | 45.02 % | 219 | 6.93 | 57.72 %
SHV 54 | 404 | 3.19 | 26.60 % | 404,631 | 6.58 | 54.83 %
SHV 55 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 58 | 252 | 3.64 | 30.34 % | 267 | 5.01 | 41.72 %
SHV 65 | - | 0 | 0.00 % | 86 | 0.87 | 7.23 %
SHV 78 | 216 | 3.09 | 25.74 % | 255 | 4.55 | 37.94 %
SHV 79 | - | 0 | 0.00 % | 493 | 2.57 | 21.44 %
SHV 81 | 524 | 6.15 | 51.26 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 82 | 1523 | 5.94 | 49.47 % | 526 | 2.43 | 20.25 %
SHV 85 | 499 | 2.87 | 23.93 % | 499 | 3.02 | 25.14 %
SHV 86 | 639 | 3.96 | 32.97 % | 115 | 2.3 | 19.18 %
SHV 87 | 204 | 6.2 | 51.69 % | 204 | 4.09 | 34.05 %
Average | - | 4.44 | 36.99 % | - | 5.11 | 42.55 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-08-11
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT731-WO-109-00001 | SHV 22, SHV 51, SHV 53 | 2022-07-20 21:47 |  |  | 30.1611 | 496.22 | 6.08 | 100
CT731-WO-114-00001 | SHV 22, SHV 45 | 2022-07-28 01:04 |  |  | 12.5808 | 335.85 | 3.75 | 100
CT747-WO-002-00003 A | SHV 45 | 2022-08-06 01:35 | 2022-08-06 01:35 | 0 | 37.9528 | 116.27 | 32.64 | 100
CT731-WO-298-00001 | SHV 22 | 2022-08-10 15:09 |  |  | 1.6494 | 1.73 | 95.47 | 100