## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-08-12
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT731-WO-483-00002 | SHV 23, SHV 50, SHV 51 | 2022-07-14 02:54 | 2022-07-14 20:54 | 18.29 | 107.1558 | 701.12 | 15.28
CT731-WO-45-00002 | SHV 53 | 2022-07-14 13:51 | 2022-07-14 16:51 | 3.7 | 16.3622 | 690.17 | 2.37
CT731-WO-45-00001 | SHV 50 | 2022-07-14 22:10 | 2022-07-15 01:10 | 3.7 | 4.8031 | 681.85 | 0.7
CT731MOCKUP-WO-004-00003 | ECM 31 | 2022-07-15 09:22 | 2022-07-15 10:22 | 1.85 | 702.395 | 670.65 | 104.74
CT731-WO-184-00002 | SHV 85 | 2022-07-21 06:41 |  |  | 10.8133 | 529.33 | 2.04
CT631-WO-07-005 | SHV 58 | 2022-07-26 14:01 |  |  | 16.0453 | 402 | 3.99
CT711-WO-04-00001 | ECM 31 | 2022-07-28 11:01 | 2022-08-03 18:01 | 151.05 | 0.90028 | 356.98 | 0.25
CT731-WO-322-00020 | SHV 47 | 2022-07-28 21:46 |  |  | 2.6808 | 346.23 | 0.77
CT731-WO-322-00010 | SHV 84 | 2022-07-29 09:29 | 2022-07-29 12:29 | 3.67 | 4.2042 | 334.53 | 1.26
CT731-WO-322-00014 | SHV 11 | 2022-07-29 16:18 |  |  | 1.3928 | 327.7 | 0.43
CT731-WO-205-00002 | SHV 14 | 2022-08-01 13:24 |  |  | 151.0056 | 258.6 | 58.39
CT731-WO-205-00001 | SHV 30 | 2022-08-01 13:47 |  |  | 142.1886 | 258.22 | 55.07
CT731-WO-322-00035 | SHV 86 | 2022-08-02 09:21 | 2022-08-02 12:21 | 3.67 | 0.32361 | 238.67 | 0.14
CT746-WO-003-00002 | SHV 11 | 2022-08-02 15:05 |  |  | 88.9708 | 232.92 | 38.2
CT746-WO-003-00001 | SHV 58 | 2022-08-02 16:06 |  |  | 89.9117 | 231.92 | 38.77
CT746-WO-02-00002 | SHV 49 | 2022-08-02 22:08 | 2022-08-05 23:08 | 73.46 | 55.5303 | 225.88 | 24.59
CT747-WO-001-00003 | SHV 86 | 2022-08-03 01:10 | 2022-08-04 21:10 | 44.14 | 36.0403 | 222.83 | 16.17
CT731-WO-314-00005 | SHV 54 | 2022-08-03 06:03 |  |  | 1.8289 | 217.97 | 0.84
CT746-WO-004-00001 | SHV 79 | 2022-08-03 14:16 |  |  | 42.44 | 209.75 | 20.23
CT731-WO-322-00003 | SHV 65 | 2022-08-04 20:26 |  |  | 0.80722 | 179.57 | 0.45
CT747-WO-001-00006 | SHV 86 | 2022-08-04 21:28 | 2022-08-06 17:28 | 44.29 | 42.1767 | 178.53 | 23.62
CT747-WO-004-00003 | SHV 65 | 2022-08-05 01:30 |  |  | 1.5544 | 174.5 | 0.89
CT747-WO-004-00004 | SHV 65 | 2022-08-05 02:08 |  |  | 2.7764 | 173.88 | 1.6
CT747-WO-004-00007 | SHV 65 | 2022-08-05 09:16 |  |  | 1.9994 | 166.73 | 1.2
CT747-WO-004-00006 | SHV 65 | 2022-08-05 10:43 |  |  | 1.8936 | 165.28 | 1.15
CT747-WO-004-00005 | SHV 65 | 2022-08-05 15:50 |  |  | 1.3906 | 160.17 | 0.87
CT746-WO-001-00001 | SHV 78, SHV 87 | 2022-08-05 21:25 |  |  | 29.6019 | 154.6 | 19.15
CT746-WO-002-00001 | SHV 41 | 2022-08-05 21:58 |  |  | 54.3408 | 154.05 | 35.28
CT747-WO-002-00005A | SHV 49, SHV 82 | 2022-08-06 01:24 | 2022-08-06 01:24 | 0 | 37.8953 | 150.62 | 25.16
CT747-WO-004-00002 | SHV 65 | 2022-08-08 08:54 | 2022-08-08 11:54 | 3.98 | 0.45833 | 95.12 | 0.48
CT747-WO-004-00001 | SHV 65 | 2022-08-08 09:39 | 2022-08-08 12:39 | 3.98 | 1.5267 | 94.37 | 1.62
CT746-WO-001-00004 | SHV 79, SHV 87 | 2022-08-08 21:15 | 2022-08-10 07:15 | 34.52 | 30.0625 | 82.75 | 36.33
CT747-WO-001-00002 | SHV 53 | 2022-08-09 22:06 |  |  | 30.9675 | 57.9 | 53.49
CT746-WO-001-00006 | SHV 58 | 2022-08-10 14:01 | 2022-08-13 15:01 | 73.46 | 18.4942 | 41.98 | 44.06
CT747-WO-002-00001B | SHV 86 | 2022-08-10 14:17 | 2022-08-10 14:17 | 0 | 10.0728 | 41.73 | 24.14
CT747-WO-002-00002A | SHV 82 | 2022-08-10 23:37 | 2022-08-10 23:37 | 0 | 13.4578 | 32.4 | 41.56
CT746-WO-001-00003 | SHV 45 | 2022-08-11 01:01 |  |  | 15.1783 | 30.98 | 48.99
CT747-WO-002-00001A | SHV 11 | 2022-08-11 03:02 | 2022-08-11 03:02 | 0 | 12.5219 | 28.98 | 43.22
CT731-WO-314-00019 | SHV 83 | 2022-08-11 14:37 | 2022-08-11 14:37 | 0.86 | 0.62278 | 17.38 | 3.58
CT747-WO-002-00006A | SHV 79 | 2022-08-11 20:19 | 2022-08-11 20:19 | 0 | 6.2883 | 11.68 | 53.83
CT747-WO-002-00003B | SHV 78 | 2022-08-11 20:52 | 2022-08-11 20:52 | 0 | 6.1378 | 11.15 | 55.12
CT747-WO-002-00004B | SHV 49 | 2022-08-11 21:31 | 2022-08-11 21:31 | 0 | 5.3183 | 10.48 | 50.75
CT747-WO-002-00006B | SHV 87 | 2022-08-11 23:28 | 2022-08-11 23:28 | 0 | 3.9808 | 8.55 | 46.64

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-08-12
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 27 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 28 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 31 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 11 | 401 | 3.36 | 28.00 % | 451 | 7.26 | 60.51 %
SHV 13 | 524 | 5.23 | 43.61 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 14 | 312 | 7.17 | 59.71 % | 312,454 | 7.55 | 62.93 %
SHV 22 | 170,326 | 3.88 | 32.34 % | 455 | 5.68 | 47.30 %
SHV 23 | 403,492 | 3.45 | 28.72 % | 492 | 3.45 | 28.78 %
SHV 30 | 533 | 8.3 | 69.16 % | 706 | 7.57 | 63.09 %
SHV 41 | 536 | 5.29 | 44.11 % | 706 | 7.34 | 61.19 %
SHV 45 | 647 | 6.89 | 57.38 % | 309 | 5.29 | 44.09 %
SHV 47 | 160 | 8.81 | 73.44 % | 526 | 7.1 | 59.16 %
SHV 48 | 573 | 7.74 | 64.53 % | 499 | 7.39 | 61.61 %
SHV 49 | 1451 | 5.69 | 47.45 % | 432 | 3.22 | 26.82 %
SHV 50 | - | 0 | 0.00 % | 267 | 1.97 | 16.40 %
SHV 52 | - | 0 | 0.00 % | 325 | 5.98 | 49.83 %
SHV 53 | 186 | 5.21 | 43.41 % | 219 | 6.46 | 53.83 %
SHV 54 | 404,529 | 5.41 | 45.07 % | 631 | 2.23 | 18.61 %
SHV 55 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 58 | 252 | 5.92 | 49.34 % | 267 | 3.3 | 27.51 %
SHV 65 | 162 | 0.71 | 5.93 % | 86 | 1 | 8.30 %
SHV 78 | 216 | 0.97 | 8.04 % | 255 | 4.47 | 37.26 %
SHV 79 | 410 | 2.83 | 23.62 % | 493 | 3.71 | 30.88 %
SHV 81 | 216,836 | 1.39 | 11.55 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 82 | 1523,526 | 4.44 | 36.96 % | 526 | 3.51 | 29.29 %
SHV 83 | 203 | 4.44 | 36.97 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 84 | 365 | 4.95 | 41.28 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 86 | 203,639 | 3.56 | 29.70 % | 115 | 0.68 | 5.65 %
SHV 87 | 204 | 2.55 | 21.21 % | 204 | 3.31 | 27.55 %
Average | - | 4.7 | 39.20 % | - | 4.69 | 39.08 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-08-12
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT731-WO-178-00006 | SHV 23, SHV 79 | 2022-07-21 14:11 |  |  | 41.5375 | 516.18 | 8.05 | 100
CT747-WO-002-00005B | SHV 49 | 2022-08-08 20:43 | 2022-08-08 20:43 | 0 | 35.2117 | 68.23 | 51.6 | 100