## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-14
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT760-WO-001-00002 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-15 10:19 |  |  | 28.805 | 717.68 | 4.01
CT760-WO-002-00001 | SHV 45, SHV 54, SHV 86 | 2022-08-15 10:26 |  |  | 54.2894 | 717.58 | 7.57
CT731-WO-325-00002 | SHV 83 | 2022-08-15 12:26 |  |  | 1.2142 | 715.58 | 0.17
CT731-WO-325-00015 | SHV 83 | 2022-08-15 12:45 |  |  | 0.92389 | 715.25 | 0.13
CT731-WO-324-00002 | SHV 48 | 2022-08-15 13:39 |  |  | 1.7844 | 714.37 | 0.25
CT731-WO-016-00011 | SHV 65 | 2022-08-15 14:20 |  |  | 1.6469 | 713.68 | 0.23
CT731-WO-324-00001 | SHV 48 | 2022-08-15 20:19 |  |  | 0.81444 | 707.7 | 0.12
CT731-WO-325-00005 | SHV 85 | 2022-08-15 20:30 |  |  | 0.48389 | 707.5 | 0.07
CT731-WO-325-00016 | SHV 83 | 2022-08-15 20:50 |  |  | 0.29639 | 707.18 | 0.04
CT731-WO-325-00006 | SHV 85 | 2022-08-15 21:08 |  |  | 0.14417 | 706.87 | 0.02
CT731-WO-318-00001 | SHV 48 | 2022-08-16 02:08 |  |  | 0.85194 | 701.87 | 0.12
CT731-WO-318-00002 | SHV 48 | 2022-08-16 03:12 |  |  | 0.86056 | 700.82 | 0.12
CT731-WO-325-00013 | SHV 48, SHV 84 | 2022-08-16 09:10 |  |  | 0.57833 | 694.83 | 0.08
CT731-WO-325-00011 | SHV 84 | 2022-08-16 09:12 |  |  | 0.48083 | 694.8 | 0.07
CT731-WO-325-00014 | SHV 84 | 2022-08-16 09:34 |  |  | 0.97444 | 694.45 | 0.14
CT731-WO-325-00010 | SHV 83 | 2022-08-16 09:50 |  |  | 0.26722 | 694.17 | 0.04
CT731-WO-325-00009 | SHV 83 | 2022-08-16 10:25 |  |  | 1.2775 | 693.6 | 0.18
CT747-WO-002-00004 A | SHV 21, SHV 30 | 2022-08-16 10:50 |  |  | 9.3986 | 693.17 | 1.36
CT731-WO-325-00001 | SHV 83 | 2022-08-16 14:10 |  |  | 0.36472 | 689.83 | 0.05
CT731-WO-324-00003 | SHV 65 | 2022-08-16 14:36 |  |  | 0.81833 | 689.42 | 0.12
CT731-WO-324-00004 | SHV 65 | 2022-08-16 20:33 |  |  | 1.7081 | 683.45 | 0.25
CT731-WO-154-00007 | SHV 65 | 2022-08-17 02:16 |  |  | 0.37889 | 677.73 | 0.06
CT747-WO-003-00001 | SHV 14 | 2022-08-18 09:19 |  |  | 14.0217 | 646.68 | 2.17
CT731-WO-322-00015 | SHV 52, SHV 84 | 2022-08-18 12:28 |  |  | 4.1708 | 643.53 | 0.65
CT731-WO-374-00019 | SHV 82 | 2022-08-18 13:34 |  |  | 2.4911 | 642.45 | 0.39
CT746-WO-001-00002 | SHV 52 | 2022-08-18 13:36 |  |  | 4.6336 | 642.4 | 0.72
CT731-WO-322-00037 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-18 21:19 |  |  | 3.9128 | 634.7 | 0.62
CT731-WO-439-00008 | SHV 79 | 2022-08-18 21:23 |  |  | 0.89111 | 634.63 | 0.14
CT731-WO-322-00040 | SHV 21, SHV 22 | 2022-08-18 21:43 |  |  | 5.5011 | 634.28 | 0.87
CT731-WO-322-00029 | SHV 14 | 2022-08-19 00:35 |  |  | 4.3917 | 631.42 | 0.7
CT731-WO-322-00057 | SHV 21 | 2022-08-19 02:18 |  |  | 4.84 | 629.72 | 0.77
CT731-WO-322-00005 | SHV 65 | 2022-08-19 02:38 |  |  | 7.5575 | 629.37 | 1.2
CT731-WO-322-00032 | SHV 79 | 2022-08-19 08:27 |  |  | 2.7947 | 623.55 | 0.45
CT731-WO-374-00013 | SHV 49 | 2022-08-19 09:26 |  |  | 2.2839 | 622.58 | 0.37
CT731-WO-374-00017 | SHV 47 | 2022-08-19 10:05 |  |  | 2.1103 | 621.93 | 0.34
CT731-WO-322-00053 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-19 14:07 |  |  | 4.7158 | 617.88 | 0.76
CT731-WO-322-00056 | SHV 53 | 2022-08-19 14:43 |  |  | 4.4992 | 617.28 | 0.73
CT731-WO-322-00065 | SHV 22 | 2022-08-19 15:18 |  |  | 10.2139 | 616.72 | 1.66
CT731-WO-322-00054 | SHV 45, SHV 49 | 2022-08-19 15:20 |  |  | 5.6639 | 616.67 | 0.92
CT731-WO-374-00024 | SHV 47 | 2022-08-19 16:29 |  |  | 2.1383 | 615.52 | 0.35
CT731-WO-322-00033 | SHV 79 | 2022-08-19 21:01 |  |  | 2.9533 | 611 | 0.48
CT731-WO-322-00026 | SHV 21, SHV 81 | 2022-08-19 21:35 |  |  | 3.0972 | 610.43 | 0.51
CT731-WO-322-00007 | SHV 52, SHV 65, SHV 86 | 2022-08-19 21:59 |  |  | 4.7964 | 610.03 | 0.79
CT731-WO-322-00042 | SHV 21 | 2022-08-19 21:59 |  |  | 4.5531 | 610.02 | 0.75
CT731-WO-322-00062 | ECM 31, SHV 13 | 2022-08-19 23:05 |  |  | 4.2139 | 608.93 | 0.69
CT731-WO-374-00015 | SHV 54, SHV 82, SHV 84 | 2022-08-20 00:04 |  |  | 3.5742 | 607.93 | 0.59
CT731-WO-374-00014 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-20 00:48 |  |  | 3.985 | 607.2 | 0.66
CT731-WO-374-00009 | SHV 49 | 2022-08-20 00:54 |  |  | 2.2144 | 607.1 | 0.36
CT731-WO-322-00019 | SHV 22, SHV 41 | 2022-08-20 00:57 |  |  | 4.6889 | 607.05 | 0.77
CT731-WO-322-00004 | SHV 22, SHV 83, SHV 85 | 2022-08-20 01:31 |  |  | 4.1575 | 606.48 | 0.69
CT731-WO-322-00064 | SHV 11 | 2022-08-20 01:35 |  |  | 4.0283 | 606.43 | 0.66
CT731-WO-374-00011 | SHV 45 | 2022-08-20 02:24 |  |  | 2.5131 | 605.6 | 0.41
CT731-WO-374-00021 | SHV 49 | 2022-08-22 02:15 |  |  | 1.5428 | 557.77 | 0.28
CT772-WO-121-00015 | SHV 47 | 2022-08-22 07:05 |  |  | 10.9561 | 552.92 | 1.98
CT772-WO-121-00019 | SHV 21, SHV 41, SHV 51 | 2022-08-22 07:39 |  |  | 19.3186 | 552.37 | 3.5
CT731-WO-322-00025 | SHV 14, SHV 22 | 2022-08-22 08:28 |  |  | 5.1747 | 551.53 | 0.94
CT731-WO-374-00022 | SHV 45, SHV 47 | 2022-08-22 08:49 |  |  | 3.4589 | 551.18 | 0.63
CT772-WO-121-00013 | SHV 47, SHV 85 | 2022-08-22 14:00 |  |  | 9.1714 | 546 | 1.68
CT772-WO-121-00009 | SHV 41, SHV 47, SHV 51, SHV 81 | 2022-08-22 14:07 |  |  | 19.2236 | 545.9 | 3.52
CT772-WO-121-00007 | SHV 47, SHV 86 | 2022-08-22 14:24 |  |  | 12.2322 | 545.6 | 2.24
CT731-WO-183-00001 | SHV 82 | 2022-08-22 15:31 |  |  | 0.34722 | 544.48 | 0.06
CT772-WO-123-00016 | SHV 14, SHV 41 | 2022-08-22 16:06 |  |  | 11.0275 | 543.92 | 2.03
CT772-WO-125-00001 | SHV 14, SHV 41 | 2022-08-22 20:29 |  |  | 9.3489 | 539.53 | 1.73
CT731-WO-374-00012 | SHV 82 | 2022-08-22 20:30 |  |  | 1.7167 | 539.5 | 0.32
CT731-WO-322-00043 | SHV 22, SHV 82 | 2022-08-22 20:33 |  |  | 5.1747 | 539.45 | 0.96
CT772-WO-121-00001 | SHV 47, SHV 50, SHV 51, SHV 85 | 2022-08-22 20:39 |  |  | 9.9719 | 539.37 | 1.85
CT772-WO-121-00003 | SHV 45, SHV 49, SHV 85 | 2022-08-22 21:38 |  |  | 9.3178 | 538.37 | 1.73
CT731-WO-322-00013 | SHV 87 | 2022-08-22 22:19 |  |  | 3.6522 | 537.7 | 0.68
CT772-WO-121-00006 | SHV 13 | 2022-08-22 22:45 |  |  | 9.3758 | 537.25 | 1.75
CT772-WO-121-00008 | SHV 33, SHV 45, SHV 85, SHV 86 | 2022-08-23 01:27 |  |  | 8.4581 | 534.55 | 1.58
CT731-WO-322-00027 | SHV 11, SHV 53, SHV 82 | 2022-08-23 02:58 |  |  | 5.8847 | 533.05 | 1.1
CT772-WO-121-00002 | SHV 31, SHV 49, SHV 51 | 2022-08-23 03:11 |  |  | 5.8631 | 532.83 | 1.1
CT731-WO-374-00008 | SHV 45 | 2022-08-23 03:17 |  |  | 2.3475 | 532.73 | 0.44
CT731-WO-374-00010 | SHV 45, SHV 82 | 2022-08-23 10:58 |  |  | 5.3219 | 525.05 | 1.01
CT772-WO-121-00011 | SHV 47, SHV 58 | 2022-08-23 14:36 |  |  | 5.5678 | 521.42 | 1.07
CT731-WO-545-00001 | SHV 21, SHV 45 | 2022-08-23 16:09 |  |  | 32.3575 | 519.87 | 6.22
CT731-WO-562-00001 | SHV 48, SHV 82 | 2022-08-23 20:18 |  |  | 29.3067 | 515.7 | 5.68
CT772-WO-121-00020 | SHV 21, SHV 49 | 2022-08-23 20:20 |  |  | 2.4978 | 515.68 | 0.48
CT772-WO-121-00010 | SHV 41, SHV 51, SHV 81 | 2022-08-23 21:14 |  |  | 4.5878 | 514.77 | 0.89
CT731-WO-016-00001 | SHH 4B, SHV 49, SHV 79, SHV 87 | 2022-08-23 22:38 |  |  | 6.5656 | 513.37 | 1.28
CT731-WO-322-00028 | SHV 13, SHV 23, SHV 82 | 2022-08-24 01:21 |  |  | 8.5831 | 510.67 | 1.68
CT731-WO-102-00003 | SHV 87 | 2022-08-24 02:03 |  |  | 1.3386 | 509.95 | 0.26
CT731-WO-322-00039 | SHH 5A, SHV 11 | 2022-08-24 03:31 |  |  | 5.2714 | 508.5 | 1.04
CT731-WO-314-00007 | ECM 30, SHV 85 | 2022-08-24 09:36 |  |  | 1.4983 | 502.4 | 0.3
CT731-WO-314-00003 | SHV 83 | 2022-08-24 09:45 |  |  | 0.95472 | 502.25 | 0.19
CT731-WO-314-00001 | SHV 87 | 2022-08-24 09:47 |  |  | 1.2153 | 502.23 | 0.24
CT731-WO-314-00008 | SHV 85 | 2022-08-24 10:07 |  |  | 0.73056 | 501.9 | 0.15
CT731-WO-314-00002 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 10:37 |  |  | 1.4242 | 501.4 | 0.28
CT731-WO-314-00004 | SHV 87 | 2022-08-24 10:37 |  |  | 0.56 | 501.4 | 0.11
CT731-WO-314-00009 | SHV 85, SHV 87 | 2022-08-24 10:40 |  |  | 1.3169 | 501.33 | 0.26
CT731-WO-314-00011 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 11:06 |  |  | 2.5964 | 500.92 | 0.52
CT731-WO-314-00006 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 12:37 |  |  | 0.90611 | 499.4 | 0.18
CT731-WO-002-00006 | SHV 84 | 2022-08-24 12:55 |  |  | 1.4 | 499.1 | 0.28
CT731-WO-322-00048 | SHV 52 | 2022-08-24 13:32 |  |  | 0.53167 | 498.47 | 0.11
CT731-WO-102-00004 | SHV 84, SHV 87 | 2022-08-24 15:20 |  |  | 3.0122 | 496.68 | 0.61
CT731-WO-322-00069 | ECM 30 | 2022-08-24 21:26 |  |  | 0.65056 | 490.58 | 0.13
CT731-WO-347-00010 | SHV 13 | 2022-08-24 21:29 |  |  | 15.9961 | 490.53 | 3.26
CT731-WO-545-00002 | SHV 54 | 2022-08-24 21:48 |  |  | 12.7681 | 490.22 | 2.6
CT753-WO-010-00003 | SHV 81 | 2022-08-24 22:28 |  |  | 5.2583 | 489.53 | 1.07
CT731-WO-347-00004 | SHV 45, SHV 86 | 2022-08-25 02:53 |  |  | 16.1331 | 485.12 | 3.33
CT731-WO-322-00002 | SHV 21 | 2022-08-25 02:59 |  |  | 0.6925 | 485.02 | 0.14
CT731-WO-347-00006 | SHV 11 | 2022-08-25 03:50 |  |  | 20.9333 | 484.18 | 4.32
CT731-WO-199-00020 | SHV 83 | 2022-08-25 08:53 |  |  | 0.50611 | 479.13 | 0.11
CT731-WO-199-00025 | SHV 83 | 2022-08-25 09:12 |  |  | 1.1819 | 478.8 | 0.25
CT731-WO-315-00020 | SHV 83, SHV 85 | 2022-08-25 09:27 |  |  | 0.55806 | 478.57 | 0.12
CT731-WO-199-00011 | SHV 83 | 2022-08-25 09:42 |  |  | 0.68194 | 478.32 | 0.14
CT731-WO-199-00010 | SHV 83 | 2022-08-25 09:58 |  |  | 0.59333 | 478.05 | 0.12
CT731-WO-199-00007 | SHV 83 | 2022-08-25 10:59 |  |  | 0.7275 | 477.02 | 0.15
CT731-WO-199-00008 | SHV 83 | 2022-08-25 11:16 |  |  | 0.56056 | 476.75 | 0.12
CT746-WO-006-00001 | SHV 65 | 2022-08-25 12:40 |  |  | 6.3725 | 475.35 | 1.34
CT753-WO-039-00023 | SHV 48, SHV 80 | 2022-08-25 13:00 |  |  | 9.2869 | 475 | 1.96
CT747-WO-007-00001 | SHV 30 | 2022-08-25 20:13 |  |  | 10.6869 | 467.8 | 2.28
CT772-WO-088-00007 | SHV 49 | 2022-08-25 20:20 |  |  | 0.30111 | 467.67 | 0.06
CT731-WO-322-00009 | SHV 21 | 2022-08-25 20:21 |  |  | 0.55361 | 467.65 | 0.12
CT753-WO-010-00008 | SHV 81 | 2022-08-25 21:59 |  |  | 5.0522 | 466.02 | 1.08
CT753-WO-039-00004 | SHV 12, SHV 48, SHV 83 | 2022-08-25 22:49 |  |  | 10.9675 | 465.2 | 2.36
CT753-WO-039-00024 | SHV 84 | 2022-08-26 01:43 |  |  | 4.755 | 462.3 | 1.03
CT753-WO-039-00021 | SHV 48 | 2022-08-26 02:50 |  |  | 12.4103 | 461.17 | 2.69
CT731-WO-347-00009 | SHV 45 | 2022-08-26 02:58 |  |  | 4.0428 | 461.03 | 0.88
CT772-WO-347-00032 | SHV 79 | 2022-08-26 03:44 |  |  | 11.8114 | 460.28 | 2.57
CT731-WO-347-00002 | SHV 86 | 2022-08-26 08:31 |  |  | 14.7558 | 455.5 | 3.24
CT772-WO-159-00001 | SHV 47, SHV 52 | 2022-08-26 10:58 |  |  | 39.2292 | 453.05 | 8.66
CT772-WO-123-00010 | SHV 51, SHV 85 | 2022-08-26 15:44 |  |  | 1.5947 | 448.27 | 0.36
CT772-WO-347-00033 | SHV 79 | 2022-08-26 20:24 |  |  | 9.6767 | 443.6 | 2.18
CT753-WO-039-00017 | SHV 54, SHV 83 | 2022-08-26 22:26 |  |  | 8.0722 | 441.58 | 1.83
CT731-WO-177-00002 | ECM 30 | 2022-08-26 23:55 |  |  | 0.395 | 440.08 | 0.09
CT731-WO-177-00001 | ECM 30 | 2022-08-27 00:20 |  |  | 0.37056 | 439.67 | 0.08
CT753-WO-039-00003 | SHV 84 | 2022-08-27 00:46 |  |  | 3.5611 | 439.23 | 0.81
CT731-WO-199-00021 | SHV 83 | 2022-08-27 01:19 |  |  | 0.57083 | 438.68 | 0.13
CT731-WO-199-00013 | SHV 83 | 2022-08-27 02:05 |  |  | 0.41361 | 437.92 | 0.09
CT753-WO-039-00009 | SHV 49 | 2022-08-27 02:13 |  |  | 5.1408 | 437.8 | 1.17
CT731-WO-177-00007 | ECM 30 | 2022-08-27 02:55 |  |  | 0.42722 | 437.1 | 0.1
CT753-WO-010-00006 | SHV 81 | 2022-08-27 02:59 |  |  | 33.2517 | 437.02 | 7.61
CT731-WO-199-00001 | SHV 83 | 2022-08-27 03:02 |  |  | 1.5892 | 436.98 | 0.36
CT753-WO-039-00028 | SHV 79 | 2022-08-29 09:08 |  |  | 5.5925 | 382.88 | 1.46
CT753-WO-039-00020 | SHV 85 | 2022-08-29 09:12 |  |  | 4.1172 | 382.8 | 1.08
CT731-WO-016-00025 | ECM 30 | 2022-08-29 10:46 |  |  | 1.5408 | 381.23 | 0.4
CT753-WO-039-00008 | ECM 30, SHV 12, SHV 41, SHV 80 | 2022-08-29 12:35 |  |  | 14.9503 | 379.43 | 3.94
CT753-WO-039-00005 | SHV 84 | 2022-08-29 12:43 |  |  | 4.0003 | 379.3 | 1.05
CT772-WO-153-00002 | SHV 14, SHV 31, SHV 41 | 2022-08-29 17:04 |  |  | 34.4722 | 374.93 | 9.19
CT772-WO-154-00002 | SHV 33, SHV 41, SHV 54 | 2022-08-29 17:29 |  |  | 33.4894 | 374.53 | 8.94
CT772-WO-297-00001 | SHV 14, SHV 23 | 2022-08-29 17:40 |  |  | 23.1603 | 374.33 | 6.19
CT772-WO-123-00014 | SHV 78 | 2022-08-29 18:29 |  |  | 1.1558 | 373.52 | 0.31
CT731-WO-322-00046 | SHV 52 | 2022-08-29 22:49 |  |  | 1.1556 | 369.2 | 0.31
CT753-WO-039-00011 | SHV 80, SHV 84 | 2022-08-29 22:51 |  |  | 8.1725 | 369.17 | 2.21
CT753-WO-039-00016 | SHV 86 | 2022-08-29 23:02 |  |  | 3.7603 | 368.97 | 1.02
CT753-WO-039-00013 | SHV 79, SHV 80 | 2022-08-29 23:08 |  |  | 8.4344 | 368.88 | 2.29
CT753-WO-039-00014 | SHV 12, SHV 13, SHV 80 | 2022-08-30 00:43 |  |  | 7.4667 | 367.3 | 2.03
CT753-WO-039-00015 | SHV 45, SHV 49, SHV 85 | 2022-08-30 02:21 |  |  | 5.6058 | 365.67 | 1.53
CT772-WO-154-00001 | SHV 50, SHV 52 | 2022-08-30 03:08 |  |  | 34.815 | 364.87 | 9.54
CT772-WO-281-00002 | SHV 30 | 2022-08-30 03:39 |  |  | 21.9469 | 364.35 | 6.02
CT772-WO-281-00001 | SHV 30 | 2022-08-30 04:24 |  |  | 23.7553 | 363.6 | 6.53
CT772-WO-339-00001 | SHV 48, SHV 54 | 2022-08-30 06:06 |  |  | 33.4822 | 361.92 | 9.25
CT772-WO-160-00001 | SHV 41, SHV 45, SHV 47 | 2022-08-30 07:17 |  |  | 33.2772 | 360.72 | 9.23
CT772-WO-331-00001 | SHV 35, SHV 54 | 2022-08-30 09:17 |  |  | 35.5494 | 358.72 | 9.91
CT772-WO-347-00022 | SHV 21 | 2022-08-30 09:51 |  |  | 6.7128 | 358.17 | 1.87
CT731-WO-199-00003 | SHV 83 | 2022-08-30 10:02 |  |  | 0.60944 | 357.98 | 0.17
CT772-WO-281-00011 | SHV 49 | 2022-08-30 10:58 |  |  | 22.7014 | 357.03 | 6.36
CT772-WO-281-00006 | SHV 23 | 2022-08-30 11:55 |  |  | 21.6703 | 356.08 | 6.09
CT772-WO-281-00010 | SHV 42 | 2022-08-30 12:06 |  |  | 30.7967 | 355.9 | 8.65
CT772-WO-281-00004 | SHV 47 | 2022-08-30 13:37 |  |  | 23.2942 | 354.38 | 6.57
CT772-WO-149-00001 | SHV 41, SHV 52 | 2022-08-30 13:55 |  |  | 28.4964 | 354.1 | 8.05
CT772-WO-123-00006 | SHV 85 | 2022-08-30 18:51 |  |  | 1.0336 | 349.15 | 0.3
CT772-WO-281-00012 | SHV 47, SHV 49 | 2022-08-30 20:34 |  |  | 18.7661 | 347.43 | 5.4
CT753-WO-039-00018 | SHV 84 | 2022-08-30 21:06 |  |  | 4.9697 | 346.9 | 1.43
CT772-WO-281-00005 | SHV 23 | 2022-08-30 22:20 |  |  | 22.6042 | 345.67 | 6.54
CT731-WO-199-00004 | SHV 83 | 2022-08-30 23:10 |  |  | 0.48556 | 344.83 | 0.14
CT731-WO-199-00002 | SHV 83 | 2022-08-30 23:38 |  |  | 0.78333 | 344.37 | 0.23
CT772-WO-082-00016 | SHV 13 | 2022-08-31 00:35 |  |  | 8.4464 | 343.42 | 2.46
CT772-WO-281-00007 | SHV 11 | 2022-08-31 01:30 |  |  | 27.7072 | 342.5 | 8.09
CT753-WO-009-00002 | ECM 32, SHV 86 | 2022-08-31 02:27 |  |  | 7.2808 | 341.55 | 2.13
CT772-WO-121-00017 | SHV 41 | 2022-08-31 02:42 |  |  | 1.0203 | 341.32 | 0.3
CT772-WO-150-00009 | SHV 41, SHV 48 | 2022-08-31 02:46 |  |  | 32.3733 | 341.25 | 9.49
CT772-WO-150-00004 | SHV 52, SHV 54 | 2022-08-31 03:47 |  |  | 38.6558 | 340.22 | 11.36
CT772-WO-281-00003 | SHV 47 | 2022-08-31 03:54 |  |  | 20.91 | 340.12 | 6.15
CT772-WO-347-00020 | SHV 21 | 2022-08-31 04:20 |  |  | 14.1589 | 339.67 | 4.17
CT772-WO-347-00023 | SHV 21 | 2022-08-31 04:33 |  |  | 9.1597 | 339.45 | 2.7
CT772-WO-150-00007 | SHV 24, SHV 79 | 2022-08-31 08:31 |  |  | 33.9597 | 335.5 | 10.12
CT772-WO-281-00009 | SHV 42 | 2022-08-31 08:40 |  |  | 12.7247 | 335.33 | 3.79
CT772-WO-150-00002 | SHV 22, SHV 48 | 2022-08-31 11:41 |  |  | 33.0675 | 332.33 | 9.95
CT772-WO-082-00018 | SHV 13 | 2022-08-31 12:38 |  |  | 7.0628 | 331.37 | 2.13
CT772-WO-281-00008 | SHV 11 | 2022-08-31 13:10 |  |  | 23.045 | 330.83 | 6.97
CT772-WO-123-00004 | SHV 85 | 2022-08-31 13:13 |  |  | 2.0461 | 330.78 | 0.62
CT731-WO-315-00021 | SHV 83 | 2022-08-31 20:46 |  |  | 0.655 | 323.23 | 0.2
CT731-WO-315-00022 | SHV 83 | 2022-08-31 21:14 |  |  | 0.55972 | 322.78 | 0.17
CT731-WO-315-00023 | SHV 83 | 2022-08-31 21:36 |  |  | 0.62417 | 322.4 | 0.19
CT772-WO-082-00019 | SHV 81 | 2022-08-31 21:41 |  |  | 2.1156 | 322.33 | 0.66
C649-WO-001-00001 | SHV 58 | 2022-08-31 22:05 |  |  | 1.7697 | 321.93 | 0.55
CT753-WO-047-00003 | SHV 85 | 2022-08-31 23:04 |  |  | 16.5892 | 320.93 | 5.17
CT753-WO-049-00001 | SHV 84 | 2022-09-01 02:32 |  |  | 20.9081 | 317.47 | 6.59
CT731-WO-315-00025 | SHV 83 | 2022-09-01 02:44 |  |  | 0.61972 | 317.28 | 0.2
CT772-WO-121-00018 | SHV 52 | 2022-09-01 04:37 |  |  | 0.79972 | 315.38 | 0.25
CT772-WO-150-00005 | SHV 33, SHV 81 | 2022-09-01 09:26 |  |  | 24.9042 | 310.58 | 8.02
CT772-WO-115-00007 | SHV 13 | 2022-09-01 09:36 |  |  | 23.2997 | 310.4 | 7.51
CT772-WO-352-00007 | SHV 52 | 2022-09-01 10:26 |  |  | 21.7011 | 309.57 | 7.01
CT772-WO-347-00021 | SHV 21 | 2022-09-01 10:42 |  |  | 4.2908 | 309.32 | 1.39
CT772-WO-352-00005 | SHV 22 | 2022-09-01 10:44 |  |  | 17.3225 | 309.28 | 5.6
CT772-WO-115-00011 | SHV 14 | 2022-09-01 12:39 |  |  | 23.1364 | 307.35 | 7.53
CT772-WO-333-00001 | SHV 24, SHV 54 | 2022-09-01 16:37 |  |  | 32.615 | 303.4 | 10.75
CT772-WO-352-00001 | SHV 21 | 2022-09-01 20:29 |  |  | 72.7539 | 299.52 | 24.29
CT772-WO-256-00001 | SHV 47 | 2022-09-01 21:19 |  |  | 21.61 | 298.7 | 7.23
CT772-WO-352-00006 | SHV 22 | 2022-09-01 21:37 |  |  | 19.7819 | 298.4 | 6.63
CT753-WO-049-00002 | SHV 16 | 2022-09-01 21:56 |  |  | 28.4219 | 298.07 | 9.54
CT772-WO-116-00001 | SHV 41 | 2022-09-01 22:21 |  |  | 19.1886 | 297.65 | 6.45
CT772-WO-115-00008 | SHV 13 | 2022-09-02 00:37 |  |  | 17.7244 | 295.4 | 6
CT753-WO-012-00001 | ECM 29, ECM 32, SHV 78, SHV 80 | 2022-09-02 00:44 |  |  | 14.0036 | 295.28 | 4.74
CT772-WO-256-00008 | SHV 79 | 2022-09-02 02:40 |  |  | 20.8725 | 293.35 | 7.12
CT731-WO-199-00005 | SHH 5A, SHV 83, SHV 86 | 2022-09-02 03:09 |  |  | 0.54444 | 292.85 | 0.19
CT772-WO-256-00002 | SHV 23 | 2022-09-02 03:36 |  |  | 28.6639 | 292.42 | 9.8
CT772-WO-116-00004 | SHV 42 | 2022-09-02 03:57 |  |  | 13.3667 | 292.05 | 4.58
CT772-WO-352-00004 | SHV 48 | 2022-09-02 04:43 |  |  | 19.295 | 291.3 | 6.62
CT772-WO-256-00010 | SHV 11 | 2022-09-02 07:00 |  |  | 30.7022 | 289 | 10.62
CT772-WO-115-00009 | SHV 14 | 2022-09-02 08:58 |  |  | 22.6922 | 287.03 | 7.91
CT772-WO-115-00001 | SHV 45 | 2022-09-02 10:48 |  |  | 23.4628 | 285.2 | 8.23
CT772-WO-123-00013 | SHV 31 | 2022-09-02 13:22 |  |  | 1.2428 | 282.63 | 0.44
CT772-WO-260-00001 | SHV 47 | 2022-09-02 13:36 |  |  | 31.7736 | 282.42 | 11.25
CT772-WO-352-00003 | SHV 48 | 2022-09-02 16:36 |  |  | 24.5489 | 279.42 | 8.79
CT753-WO-047-00004 | SHV 80 | 2022-09-02 16:51 |  |  | 21.5253 | 279.17 | 7.71
CT753-WO-047-00002 | SHV 84 | 2022-09-02 17:01 |  |  | 22.4722 | 279 | 8.05
CT772-WO-116-00003 | SHV 42 | 2022-09-02 17:34 |  |  | 28.185 | 278.43 | 10.12
CT772-WO-123-00001 | SHV 31 | 2022-09-02 20:54 |  |  | 2.875 | 275.12 | 1.05
CT772-WO-352-00008 | SHV 52 | 2022-09-02 21:13 |  |  | 20.7425 | 274.8 | 7.55
CT772-WO-115-00003 | SHV 53 | 2022-09-02 21:33 |  |  | 22.4889 | 274.47 | 8.19
CT772-WO-115-00010 | SHV 14 | 2022-09-02 22:45 |  |  | 18.9814 | 273.27 | 6.95
CT772-WO-256-00011 | SHV 11 | 2022-09-03 00:43 |  |  | 31.5947 | 271.28 | 11.65
CT772-WO-256-00009 | SHV 79 | 2022-09-03 01:27 |  |  | 19.1169 | 270.55 | 7.07
CT772-WO-256-00003 | SHV 23 | 2022-09-03 01:38 |  |  | 27.1772 | 270.37 | 10.05
CT772-WO-161-00001 | SHV 30 | 2022-09-03 01:59 |  |  | 33.155 | 270.02 | 12.28
CT772-WO-115-00006 | SHV 81 | 2022-09-03 04:35 |  |  | 16.6817 | 267.42 | 6.24
CT731-WO-315-00017 | SHV 31, SHV 49 | 2022-09-03 06:33 |  |  | 0.74972 | 265.45 | 0.28
CT731-WO-315-00018 | SHV 31, SHV 49 | 2022-09-03 07:41 |  |  | 0.30028 | 264.32 | 0.11
CT731-WO-315-00013 | ECM 30 | 2022-09-05 09:40 |  |  | 0.43111 | 214.33 | 0.2
CT772-WO-118-00007 | SHV 31 | 2022-09-05 10:08 |  |  | 24.4364 | 213.87 | 11.43
CT731-WO-177-00005 | SHH 5A, SHV 50 | 2022-09-05 10:10 |  |  | 0.43944 | 213.83 | 0.21
CT772-WO-145-00009 | SHV 33 | 2022-09-05 10:41 |  |  | 8.0039 | 213.32 | 3.75
CT731-WO-315-00028 | ECM 31 | 2022-09-05 11:31 |  |  | 2.3133 | 212.5 | 1.09
CT731-WO-002-00012 | SHV 82 | 2022-09-05 14:21 |  |  | 1.3117 | 209.65 | 0.63
CT731-WO-315-00019 | ECM 30 | 2022-09-05 14:29 |  |  | 0.42611 | 209.53 | 0.2
CT753-WO-051-00001 | SHV 83 | 2022-09-05 14:33 |  |  | 31.1956 | 209.45 | 14.89
CT731-WO-002-00009 | SHV 82 | 2022-09-05 15:03 |  |  | 1.2803 | 208.97 | 0.61
CT731-WO-177-00006 | SHH 5A | 2022-09-05 15:13 |  |  | 0.98667 | 208.8 | 0.47
CT753-WO-025-00001 | SHV 65 | 2022-09-05 15:24 |  |  | 33.0256 | 208.6 | 15.83
CT731-WO-002-00011 | SHV 82 | 2022-09-05 15:39 |  |  | 1.3583 | 208.37 | 0.65
CT731-WO-177-00004 | SHH 5A | 2022-09-05 16:07 |  |  | 0.44944 | 207.88 | 0.22
CT772-WO-145-00007 | SHV 22 | 2022-09-05 16:11 |  |  | 20.7036 | 207.82 | 9.96
CT731-WO-177-00003 | SHH 5A | 2022-09-05 16:38 |  |  | 0.66 | 207.38 | 0.32
CT772-WO-118-00001 | SHV 13 | 2022-09-05 17:06 |  |  | 28.9022 | 206.92 | 13.97
CT731-WO-315-00029 | ECM 31 | 2022-09-05 17:18 |  |  | 0.28278 | 206.7 | 0.14
CT753-WO-051-00003 | SHV 78 | 2022-09-05 18:30 |  |  | 37.1392 | 205.5 | 18.07
CT772-WO-145-00003 | SHV 52 | 2022-09-05 18:54 |  |  | 21.9667 | 205.1 | 10.71
CT772-WO-118-00009 | SHV 48 | 2022-09-05 19:09 |  |  | 41.9281 | 204.85 | 20.47
CT753-WO-003-00044 | SHH 1B, SHV 85 | 2022-09-05 19:11 |  |  | 0.75861 | 204.83 | 0.37
CT731-WO-315-00026 | ECM 30 | 2022-09-05 21:49 |  |  | 1.1619 | 202.2 | 0.57
CT731-WO-184-00001 | SHH 5A | 2022-09-05 22:29 |  |  | 0.42556 | 201.53 | 0.21
CT731-WO-184-00003 | ECM 31 | 2022-09-05 22:39 |  |  | 0.45639 | 201.37 | 0.23
CT753-WO-003-00033 | ECM 29 | 2022-09-06 01:04 |  |  | 1.2006 | 198.93 | 0.6
CT731-WO-184-00004 | ECM 31 | 2022-09-06 01:48 |  |  | 0.59306 | 198.2 | 0.3
CT772-WO-145-00004 | SHV 52 | 2022-09-06 02:36 |  |  | 7.3303 | 197.4 | 3.71
CT772-WO-145-00010 | SHV 33 | 2022-09-06 03:26 |  |  | 7.9822 | 196.58 | 4.06
CT753-WO-051-00002 | SHH 1B | 2022-09-06 03:58 |  |  | 24.6489 | 196.03 | 12.57
CT772-WO-118-00003 | SHV 54 | 2022-09-06 04:17 |  |  | 39.0014 | 195.72 | 19.93
CT772-WO-118-00006 | SHV 42 | 2022-09-06 04:34 |  |  | 53.4722 | 195.45 | 27.36
CT753-WO-003-00045 | SHV 85 | 2022-09-06 05:12 |  |  | 0.86722 | 194.82 | 0.45
CT772-WO-145-00015 | SHV 21, SHV 41 | 2022-09-06 05:36 |  |  | 17.4411 | 194.4 | 8.97
CT772-WO-115-00002 | SHV 45 | 2022-09-06 07:37 |  |  | 1.04 | 192.4 | 0.54
CT772-WO-118-00002 | SHV 13 | 2022-09-06 08:25 |  |  | 36.0222 | 191.6 | 18.8
CT753-WO-009-00001 | SHV 85 | 2022-09-06 09:06 |  |  | 5.3806 | 190.92 | 2.82
CT772-WO-115-00005 | SHV 81 | 2022-09-06 09:26 |  |  | 8.1908 | 190.58 | 4.3
CT772-WO-118-00004 | SHV 54 | 2022-09-06 09:29 |  |  | 21.0986 | 190.53 | 11.07
CT731-WO-157-00037 | SHV 23, SHV 82 | 2022-09-06 09:34 |  |  | 7.3069 | 190.45 | 3.84
CT753-WO-051-00004 | SHV 16 | 2022-09-06 10:07 |  |  | 33.8631 | 189.9 | 17.83
CT772-WO-145-00008 | SHV 22 | 2022-09-06 10:10 |  |  | 7.0636 | 189.83 | 3.72
CT772-WO-118-00008 | SHV 31 | 2022-09-06 13:29 |  |  | 32.2047 | 186.52 | 17.27
CT731-WO-199-00006 | SHH 5A | 2022-09-06 14:01 |  |  | 2.7811 | 185.98 | 1.5
CT772-WO-145-00014 | SHV 21 | 2022-09-06 14:21 |  |  | 14.6483 | 185.65 | 7.89
CT731-WO-199-00026 | SHH 5A | 2022-09-06 17:44 |  |  | 0.15083 | 182.27 | 0.08
CT772-WO-118-00005 | SHV 42 | 2022-09-06 18:16 |  |  | 15.5911 | 181.73 | 8.58
CT753-WO-004-00004 | SHV 80 | 2022-09-06 18:44 |  |  | 1.3875 | 181.27 | 0.77
CT731-WO-199-00014 | SHH 5A | 2022-09-06 18:51 |  |  | 0.43667 | 181.17 | 0.24
CT740-WO-001-00009 | SHV 79 | 2022-09-06 19:47 |  |  | 2.7897 | 180.23 | 1.55
CT731-WO-002-00017 | ECM 32 | 2022-09-06 20:56 |  |  | 1.25 | 179.07 | 0.7
CT753-WO-025-00002 | ECM 29 | 2022-09-06 21:15 |  |  | 35.3092 | 178.77 | 19.75
CT753-WO-035-00003 | SHV 12 | 2022-09-06 21:16 |  |  | 1.0081 | 178.75 | 0.56
CT772-WO-118-00010 | SHV 48 | 2022-09-06 21:19 |  |  | 8.9806 | 178.68 | 5.03
CT731-WO-546-00002 | ECM 28 | 2022-09-06 22:17 |  |  | -0.30722 | 177.73 | -0.17
CT753-WO-004-00008 | SHV 80 | 2022-09-06 22:28 |  |  | 0.99222 | 177.55 | 0.56
CT731-WO-157-00036 | SHV 84 | 2022-09-06 22:53 |  |  | 4.2089 | 177.13 | 2.38
CT753-WO-004-00002 | SHV 80 | 2022-09-07 02:10 |  |  | 1.3172 | 173.83 | 0.76
CT731-WO-017-00058 | SHV 79 | 2022-09-07 02:24 |  |  | 10.0933 | 173.6 | 5.81
CT731-WO-546-00001 | ECM 28 | 2022-09-07 02:38 |  |  | 0.43944 | 173.38 | 0.25
CT731-WO-002-00007 | ECM 32 | 2022-09-07 02:54 |  |  | 1.0033 | 173.12 | 0.58
CT753-WO-035-00005 | SHV 12 | 2022-09-07 03:31 |  |  | 1.48 | 172.48 | 0.86
CT772-WO-145-00011 | SHV 81 | 2022-09-07 03:53 |  |  | 18.2028 | 172.13 | 10.58
CT731-WO-017-00059 | SHV 23 | 2022-09-07 04:30 |  |  | 8.7036 | 171.52 | 5.07
CT772-WO-161-00002 | SHV 30 | 2022-09-07 04:52 |  |  | 30.6094 | 171.15 | 17.89
CT731-WO-546-00005 | ECM 30 | 2022-09-07 04:59 |  |  | 0.47444 | 171.02 | 0.28
CT731-WO-157-00039 | ECM 31 | 2022-09-07 05:16 |  |  | 9.7369 | 170.73 | 5.7
CT731-WO-546-00003 | ECM 28 | 2022-09-07 05:26 |  |  | 0.11361 | 170.58 | 0.07
CT731-WO-017-00079 | SHV 14 | 2022-09-07 06:37 |  |  | 15.2997 | 169.4 | 9.03
CT731-WO-017-00077 | SHV 86 | 2022-09-07 06:38 |  |  | 7.5142 | 169.37 | 4.44
CT731-WO-546-00004 | ECM 30 | 2022-09-07 06:40 |  |  | 0.70583 | 169.33 | 0.42
CT731-WO-017-00080 | SHV 87 | 2022-09-07 07:09 |  |  | 8.1744 | 168.85 | 4.84
CT731-WO-157-00010 | SHV 82 | 2022-09-07 09:17 |  |  | 8.2933 | 166.72 | 4.97
CT731-WO-199-00016 | SHH 5A | 2022-09-07 09:52 |  |  | 0.35222 | 166.13 | 0.21
CT731-WO-017-00060 | ECM 32 | 2022-09-07 10:38 |  |  | 10.4161 | 165.37 | 6.3
CT772-WO-145-00012 | SHV 81 | 2022-09-07 11:10 |  |  | 12.1297 | 164.85 | 7.36
CT731-WO-002-00010 | SHV 84 | 2022-09-07 12:43 |  |  | 0.46444 | 163.28 | 0.28
CT731-WO-315-00027 | SHH 5A | 2022-09-07 16:24 |  |  | 2.2458 | 159.6 | 1.41
CT731-WO-478-00002 | SHV 11 | 2022-09-07 16:27 |  |  | 43.4128 | 159.55 | 27.21
CT753-WO-039-00029 | SHV 80 | 2022-09-07 16:30 |  |  | 5.1969 | 159.5 | 3.26
CT731-WO-169-00063 | SHV 79 | 2022-09-07 18:40 |  |  | 9.0317 | 157.35 | 5.74
CT772-WO-123-00012 | SHV 47 | 2022-09-07 18:57 |  |  | 0.59306 | 157.05 | 0.38
CT772-WO-126-00001 | SHV 47 | 2022-09-07 20:45 |  |  | 0.46222 | 155.27 | 0.3
CT731-WO-107-00011 | ECM 30 | 2022-09-07 20:52 |  |  | 2.1625 | 155.13 | 1.39
CT731-WO-107-00014 | ECM 28 | 2022-09-07 21:18 |  |  | 2.4661 | 154.72 | 1.59
CT772-WO-145-00013 | SHV 21 | 2022-09-07 22:05 |  |  | 14.4228 | 153.92 | 9.37
CT731-WO-157-00017 | SHV 82 | 2022-09-08 01:23 |  |  | 7.4822 | 150.62 | 4.97
CT731-WO-157-00019 | SHV 49 | 2022-09-08 01:25 |  |  | 7.1828 | 150.6 | 4.77
CT731-WO-157-00011 | ECM 31 | 2022-09-08 01:35 |  |  | 5.7219 | 150.43 | 3.8
CT753-WO-034-00017 | SHV 65 | 2022-09-08 02:40 |  |  | 1.8278 | 149.33 | 1.22
CT731-WO-107-00012 | ECM 30 | 2022-09-08 03:06 |  |  | 2.8006 | 148.92 | 1.88
CT731-WO-107-00013 | ECM 28, SHV 50 | 2022-09-08 04:31 |  |  | 2.9614 | 147.5 | 2.01
CT753-WO-034-00015 | SHV 65 | 2022-09-08 05:29 |  |  | 0.19583 | 146.53 | 0.13
CT753-WO-034-00007 | SHV 65 | 2022-09-08 07:00 |  |  | 1.1072 | 145.02 | 0.76
CT731-WO-157-00007 | ECM 29, ECM 31, SHV 33 | 2022-09-08 07:04 |  |  | 12.0253 | 144.93 | 8.3
CT731-WO-017-00075 | SHV 23 | 2022-09-08 07:05 |  |  | 6.395 | 144.93 | 4.41
CT731-WO-169-00062 | SHV 79 | 2022-09-08 07:31 |  |  | 8.9889 | 144.5 | 6.22
CT753-WO-003-00011 | SHV 85 | 2022-09-08 08:43 |  |  | 0.47694 | 143.3 | 0.33
CT731-WO-017-00074 | SHV 14 | 2022-09-08 08:49 |  |  | 12.1175 | 143.2 | 8.46
CT753-WO-003-00024 | SHV 83 | 2022-09-08 08:56 |  |  | 0.96 | 143.07 | 0.67
CT731-WO-107-00001 | ECM 30, SHV 33 | 2022-09-08 09:10 |  |  | 3.8078 | 142.85 | 2.67
CT753-WO-003-00001 | SHV 83, SHV 85 | 2022-09-08 09:24 |  |  | 1.6178 | 142.6 | 1.13
CT731-WO-107-00008 | ECM 32, SHV 84 | 2022-09-08 09:29 |  |  | 4.5914 | 142.52 | 3.22
CT753-WO-003-00018 | SHV 85 | 2022-09-08 09:54 |  |  | 1.3058 | 142.1 | 0.92
CT731-WO-107-00002 | ECM 27 | 2022-09-08 10:03 |  |  | 2.6511 | 141.95 | 1.87
CT753-WO-003-00042 | SHV 83 | 2022-09-08 10:14 |  |  | 0.94111 | 141.77 | 0.66
CT731-WO-107-00009 | ECM 28 | 2022-09-08 10:32 |  |  | 1.5744 | 141.47 | 1.11
CT753-WO-003-00016 | SHV 85 | 2022-09-08 10:33 |  |  | 1.8169 | 141.45 | 1.28
CT753-WO-034-00004 | SHV 65 | 2022-09-08 10:41 |  |  | 0.79139 | 141.32 | 0.56
CT731-WO-107-00010 | SHH 5A | 2022-09-08 10:56 |  |  | 2.6347 | 141.08 | 1.87
CT731-WO-169-00024 | SHV 16 | 2022-09-08 11:01 |  |  | 9.55 | 140.98 | 6.77
CT753-WO-003-00039 | SHV 85 | 2022-09-08 11:02 |  |  | 0.2875 | 140.98 | 0.2
CT753-WO-003-00025 | SHH 4B | 2022-09-08 12:03 |  |  | 1.5944 | 139.95 | 1.14
CT753-WO-003-00017 | SHV 83 | 2022-09-08 12:33 |  |  | 0.61611 | 139.47 | 0.44
CT753-WO-034-00016 | SHV 65 | 2022-09-08 13:05 |  |  | 1.8136 | 138.92 | 1.31
CT731-WO-051-00002 | SHV 45 | 2022-09-08 13:58 |  |  | 42.0794 | 138.03 | 30.49
CT731-WO-107-00003 | SHV 82 | 2022-09-08 14:01 |  |  | 2.1064 | 138 | 1.53
CT731-WO-107-00007 | SHV 84 | 2022-09-08 14:13 |  |  | 0.81861 | 137.8 | 0.59
CT731-WO-157-00006 | ECM 31 | 2022-09-08 14:41 |  |  | 7.6153 | 137.33 | 5.55
CT753-WO-004-00005 | SHV 80 | 2022-09-08 15:07 |  |  | 0.31611 | 136.88 | 0.23
CT731-WO-169-00035 | SHV 21 | 2022-09-08 15:10 |  |  | 9.1522 | 136.85 | 6.69
CT753-WO-003-00013 | SHV 78 | 2022-09-08 15:30 |  |  | 1.0425 | 136.52 | 0.76
CT731-WO-157-00008 | ECM 32 | 2022-09-08 15:40 |  |  | 8.9175 | 136.33 | 6.54
CT731-WO-169-00034 | SHV 22 | 2022-09-08 15:55 |  |  | 8.5294 | 136.1 | 6.27
CT753-WO-034-00019 | SHV 65 | 2022-09-08 15:56 |  |  | 0.74306 | 136.08 | 0.55
CT753-WO-003-00005 | SHV 80 | 2022-09-08 16:01 |  |  | 0.58333 | 136 | 0.43
CT753-WO-003-00009 | SHV 83, SHV 85 | 2022-09-08 17:15 |  |  | 1.4278 | 134.75 | 1.06
CT753-WO-003-00038 | SHH 4B | 2022-09-08 17:17 |  |  | 0.86639 | 134.72 | 0.64
CT753-WO-034-00021 | SHV 65 | 2022-09-08 17:17 |  |  | 0.74194 | 134.72 | 0.55
CT753-WO-003-00003 | SHH 1B | 2022-09-08 18:19 |  |  | 0.47861 | 133.7 | 0.36
CT772-WO-118-00011 | SHV 35 | 2022-09-08 18:44 |  |  | 3.7075 | 133.27 | 2.78
CT753-WO-003-00041 | SHV 83 | 2022-09-08 19:08 |  |  | 0.56167 | 132.88 | 0.42
CT731-WO-157-00018 | ECM 27 | 2022-09-08 19:22 |  |  | 7.3958 | 132.63 | 5.58
CT753-WO-003-00029 | SHH 1B | 2022-09-08 20:01 |  |  | 1.5508 | 131.98 | 1.18
CT772-WO-263-00017 | SHV 47 | 2022-09-08 20:03 |  |  | 0.80444 | 131.97 | 0.61
CT753-WO-003-00030 | SHV 80 | 2022-09-08 20:38 |  |  | 0.91 | 131.37 | 0.69
CT753-WO-003-00040 | ECM 28 | 2022-09-08 20:44 |  |  | 1.0397 | 131.28 | 0.79
CT753-WO-034-00014 | SHV 65 | 2022-09-08 20:45 |  |  | 1.6592 | 131.25 | 1.26
CT753-WO-003-00036 | SHH 4B | 2022-09-08 20:47 |  |  | 1.085 | 131.23 | 0.83
CT731-WO-441-00001 | SHV 78 | 2022-09-08 20:49 |  |  | 43.6125 | 131.18 | 33.25
CT731-WO-169-00036 | SHV 79 | 2022-09-08 20:55 |  |  | 8.2972 | 131.08 | 6.33
CT753-WO-034-00008 | SHV 65 | 2022-09-08 21:10 |  |  | 1.5958 | 130.85 | 1.22
CT753-WO-034-00018 | SHV 65 | 2022-09-08 21:37 |  |  | 0.92639 | 130.38 | 0.71
CT731-WO-107-00015 | ECM 28, ECM 30 | 2022-09-08 21:38 |  |  | 3.2053 | 130.38 | 2.46
CT753-WO-003-00046 | ECM 28 | 2022-09-08 21:41 |  |  | 0.78361 | 130.33 | 0.6
CT772-WO-129-00001 | SHV 48 | 2022-09-08 21:49 |  |  | 1.8097 | 130.18 | 1.39
CT772-WO-129-00004 | SHV 52 | 2022-09-08 22:05 |  |  | 1.8242 | 129.93 | 1.4
CT753-WO-034-00002 | SHV 65 | 2022-09-08 22:08 |  |  | 0.82556 | 129.87 | 0.64
CT753-WO-003-00007 | ECM 28 | 2022-09-08 22:09 |  |  | 0.74111 | 129.85 | 0.57
CT772-WO-129-00002 | SHV 31 | 2022-09-08 22:36 |  |  | 1.2417 | 129.4 | 0.96
CT731-WO-003-00022 | SHV 82 | 2022-09-08 22:50 |  |  | 1.4375 | 129.18 | 1.11
CT753-WO-003-00037 | SHV 80 | 2022-09-09 00:32 |  |  | 0.92472 | 127.48 | 0.73
CT753-WO-034-00010 | SHV 83 | 2022-09-09 01:00 |  |  | 1.0986 | 127.02 | 0.87
CT731-WO-051-00004 | SHV 16 | 2022-09-09 01:11 |  |  | 31.1667 | 126.83 | 24.58
CT772-WO-092-00013 | SHV 42 | 2022-09-09 01:23 |  |  | 24.5122 | 126.62 | 19.36
CT772-WO-092-00015 | SHV 54 | 2022-09-09 01:40 |  |  | 24.1197 | 126.35 | 19.09
CT753-WO-034-00003 | SHH 5A | 2022-09-09 01:50 |  |  | 0.46167 | 126.17 | 0.37
CT772-WO-129-00005 | SHV 48 | 2022-09-09 02:12 |  |  | 1.99 | 125.82 | 1.58
CT753-WO-034-00005 | SHV 83 | 2022-09-09 02:15 |  |  | 0.90333 | 125.75 | 0.72
CT753-WO-034-00001 | SHV 65, SHV 83 | 2022-09-09 02:34 |  |  | 1.7589 | 125.43 | 1.4
CT772-WO-092-00017 | SHV 47 | 2022-09-09 02:57 |  |  | 15.0806 | 125.07 | 12.06
CT753-WO-003-00021 | SHH 1B | 2022-09-09 03:05 |  |  | 0.815 | 124.92 | 0.65
CT772-WO-092-00001 | SHV 31 | 2022-09-09 03:19 |  |  | 16.2097 | 124.68 | 13
CT753-WO-003-00014 | SHV 85 | 2022-09-09 03:30 |  |  | 0.61361 | 124.52 | 0.49
CT731-WO-003-00023 | SHV 82 | 2022-09-09 03:30 |  |  | 1.68 | 124.52 | 1.35
CT753-WO-043-00003 | ECM 30 | 2022-09-09 03:31 |  |  | 2.9556 | 124.5 | 2.37
CT753-WO-034-00006 | SHH 5A | 2022-09-09 03:42 |  |  | 1.4739 | 124.32 | 1.19
CT772-WO-092-00046 | SHV 81 | 2022-09-09 03:51 |  |  | 20.1214 | 124.15 | 16.21
CT753-WO-003-00034 | SHH 4B | 2022-09-09 04:03 |  |  | 3.3831 | 123.95 | 2.73
CT731-WO-003-00027 | SHV 49 | 2022-09-09 04:11 |  |  | 1.8011 | 123.83 | 1.45
CT772-WO-092-00004 | SHV 41 | 2022-09-09 04:25 |  |  | 8.8692 | 123.6 | 7.18
CT731-WO-169-00038 | SHV 80 | 2022-09-09 04:33 |  |  | 10.7108 | 123.45 | 8.68
CT753-WO-034-00023 | SHV 65 | 2022-09-09 05:00 |  |  | 0.82639 | 123 | 0.67
CT753-WO-001-00001 | ECM 30 | 2022-09-09 06:11 |  |  | 0.89389 | 121.83 | 0.73
CT772-WO-092-00049 | SHV 48 | 2022-09-09 06:49 |  |  | 10.8197 | 121.18 | 8.93
CT772-WO-092-00051 | SHV 24 | 2022-09-09 06:49 |  |  | 20.5358 | 121.18 | 16.95
CT731-WO-376-00006 | SHV 33 | 2022-09-09 07:20 |  |  | 3.0686 | 120.67 | 2.54
CT753-WO-034-00022 | SHV 65 | 2022-09-09 07:27 |  |  | 0.83861 | 120.57 | 0.7
CT731-WO-003-00012 | ECM 31 | 2022-09-09 08:27 |  |  | 3.3681 | 119.57 | 2.82
CT753-WO-034-00013 | ECM 28 | 2022-09-09 08:31 |  |  | 0.79083 | 119.5 | 0.66
CT753-WO-003-00008 | SHH 4B | 2022-09-09 08:31 |  |  | 1.7081 | 119.48 | 1.43
CT753-WO-020-00001 | SHV 85 | 2022-09-09 08:44 |  |  | 1.2092 | 119.28 | 1.01
CT731-WO-107-00006 | ECM 32 | 2022-09-09 08:58 |  |  | 4.28 | 119.03 | 3.6
CT753-WO-022-00002 | SHH 1B, SHH 5A | 2022-09-09 09:21 |  |  | 2.3392 | 118.65 | 1.97
CT772-WO-092-00018 | SHV 47 | 2022-09-09 09:43 |  |  | 14.5281 | 118.28 | 12.28
CT753-WO-034-00011 | SHV 83 | 2022-09-09 09:45 |  |  | 0.58139 | 118.27 | 0.49
CT753-WO-020-00002 | SHV 85 | 2022-09-09 09:54 |  |  | 1.0547 | 118.1 | 0.89
CT753-WO-034-00012 | SHV 83 | 2022-09-09 10:08 |  |  | 1.2681 | 117.88 | 1.08
CT753-WO-022-00003 | SHV 65 | 2022-09-09 10:29 |  |  | 2.135 | 117.53 | 1.82
CT753-WO-021-00003 | SHH 5A | 2022-09-09 13:29 |  |  | 2.7781 | 114.52 | 2.43
CT772-WO-092-00014 | SHV 42 | 2022-09-09 13:31 |  |  | 4.8836 | 114.5 | 4.27
CT772-WO-092-00050 | SHV 24 | 2022-09-09 13:32 |  |  | 6.3142 | 114.47 | 5.52
CT772-WO-092-00016 | SHV 54 | 2022-09-09 13:34 |  |  | 2.6653 | 114.43 | 2.33
CT753-WO-035-00007 | ECM 28 | 2022-09-09 13:38 |  |  | 0.92917 | 114.37 | 0.81
CT772-WO-092-00002 | SHV 31 | 2022-09-09 13:45 |  |  | 9.03 | 114.27 | 7.9
CT731-WO-003-00016 | SHV 82 | 2022-09-09 13:48 |  |  | 1.2389 | 114.2 | 1.08
CT731-WO-157-00043 | ECM 27 | 2022-09-09 14:10 |  |  | 5.4042 | 113.83 | 4.75
CT731-WO-017-00085 | SHV 52 | 2022-09-09 14:22 |  |  | 9.1792 | 113.65 | 8.08
CT772-WO-092-00047 | SHV 81 | 2022-09-09 14:30 |  |  | 12.5892 | 113.52 | 11.09
CT731-WO-331-00007 | SHV 33 | 2022-09-09 14:30 |  |  | 7.7428 | 113.5 | 6.82
CT753-WO-022-00004 | SHV 65 | 2022-09-09 14:46 |  |  | 2.2533 | 113.23 | 1.99
CT731-WO-045-00004 | SHV 79 | 2022-09-09 14:48 |  |  | 10.0253 | 113.22 | 8.86
CT753-WO-004-00003 | ECM 30 | 2022-09-09 15:27 |  |  | 0.99556 | 112.55 | 0.88
CT753-WO-004-00006 | SHH 4B | 2022-09-09 15:33 |  |  | 1.4078 | 112.45 | 1.25
CT772-WO-092-00048 | SHV 48 | 2022-09-09 15:36 |  |  | 13.5986 | 112.42 | 12.1
CT731-WO-169-00042 | SHV 83 | 2022-09-09 15:43 |  |  | 9.0158 | 112.3 | 8.03
CT731-WO-169-00030 | SHV 14 | 2022-09-09 16:20 |  |  | 9.4194 | 111.67 | 8.44
CT753-WO-004-00001 | ECM 28 | 2022-09-09 16:33 |  |  | 0.72944 | 111.47 | 0.65
CT731-WO-157-00014 | ECM 31, SHV 82 | 2022-09-09 16:36 |  |  | 7.0472 | 111.42 | 6.33
CT753-WO-035-00002 | SHV 85 | 2022-09-09 17:29 |  |  | 1.3339 | 110.53 | 1.21
CT731-WO-478-00004 | SHV 12 | 2022-09-09 18:00 |  |  | 43.6739 | 110 | 39.71
CT731-WO-157-00015 | ECM 31 | 2022-09-09 18:41 |  |  | 6.0483 | 109.33 | 5.53
CT753-WO-021-00001 | SHH 5A | 2022-09-09 18:47 |  |  | 3.4461 | 109.22 | 3.16
CT753-WO-004-00007 | ECM 30 | 2022-09-09 19:12 |  |  | 1.2897 | 108.82 | 1.19
CT753-WO-035-00004 | SHH 4B | 2022-09-09 20:35 |  |  | 1.8783 | 107.42 | 1.75
CT772-WO-092-00006 | SHV 35 | 2022-09-09 20:44 |  |  | 16.7139 | 107.28 | 15.58
CT753-WO-004-00009 | ECM 30 | 2022-09-09 20:48 |  |  | 1.2897 | 107.2 | 1.2
CT731-WO-168-00002 | SHV 22 | 2022-09-09 21:07 |  |  | 16.6247 | 106.88 | 15.55
CT731-WO-169-00033 | SHV 80 | 2022-09-09 21:35 |  |  | 9.2744 | 106.43 | 8.72
CT753-WO-022-00001 | ECM 32 | 2022-09-09 21:43 |  |  | 2.0325 | 106.28 | 1.91
CT753-WO-043-00002 | ECM 29 | 2022-09-09 21:57 |  |  | 1.1572 | 106.07 | 1.09
CT731-WO-017-00088 | SHH 1B | 2022-09-09 21:58 |  |  | 6.5392 | 106.03 | 6.17
CT753-WO-021-00002 | ECM 28 | 2022-09-09 22:09 |  |  | 1.4475 | 105.87 | 1.37
CT731-WO-198-00005 | ECM 29 | 2022-09-10 02:37 |  |  | 0.7325 | 101.38 | 0.72
CT731-WO-198-00001 | ECM 27 | 2022-09-10 02:38 |  |  | 0.89361 | 101.38 | 0.88
CT731-WO-017-00010 | SHH 4B | 2022-09-10 02:55 |  |  | 0.32861 | 101.1 | 0.33
CT731-WO-478-00003 | SHV 23 | 2022-09-10 03:00 |  |  | 40.2289 | 101 | 39.83
CT731-WO-003-00015 | ECM 30 | 2022-09-10 03:02 |  |  | 2.4003 | 100.98 | 2.38
CT731-WO-198-00006 | ECM 29 | 2022-09-10 03:11 |  |  | 0.73861 | 100.82 | 0.73
CT731-WO-198-00004 | ECM 27 | 2022-09-10 03:12 |  |  | 1.88 | 100.82 | 1.87
CT731-WO-292-00006 | SHV 85 | 2022-09-10 03:46 |  |  | 16.0333 | 100.23 | 16
CT731-WO-198-00002 | SHH 5A | 2022-09-10 03:48 |  |  | 1.4425 | 100.2 | 1.44
CT731-WO-198-00007 | ECM 27 | 2022-09-10 04:02 |  |  | 0.87556 | 99.98 | 0.88
CT731-WO-306-00001 | ECM 28 | 2022-09-10 04:03 |  |  | 3.0647 | 99.95 | 3.07
CT731-WO-017-00087 | SHV 52 | 2022-09-10 04:04 |  |  | 10.1997 | 99.93 | 10.21
CT731-WO-198-00003 | ECM 29 | 2022-09-10 04:16 |  |  | 0.73889 | 99.75 | 0.74
CT731-WO-292-00005 | SHV 49 | 2022-09-10 06:07 |  |  | 16.1503 | 97.9 | 16.5
CT731-WO-157-00042 | SHV 82 | 2022-09-10 06:17 |  |  | 7.3561 | 97.73 | 7.53
CT731-WO-169-00031 | SHV 83 | 2022-09-10 06:24 |  |  | 8.97 | 97.6 | 9.19
CT731-WO-305-00002 | ECM 31 | 2022-09-10 07:28 |  |  | 1.0772 | 96.53 | 1.12
CT731-WO-331-00006 | SHV 79 | 2022-09-10 07:32 |  |  | 6.9103 | 96.48 | 7.16
CT731-WO-305-00003 | ECM 30 | 2022-09-12 08:45 |  |  | 0.78389 | 47.27 | 1.66
CT731-WO-189-00019 | ECM 28 | 2022-09-12 09:45 |  |  | 1.7575 | 46.25 | 3.8
CT731-WO-292-00004 | SHV 84 | 2022-09-12 09:47 |  |  | 13.9969 | 46.22 | 30.29
CT731-WO-189-00017 | SHH 5A | 2022-09-12 09:56 |  |  | 1.2894 | 46.08 | 2.8
CT731-WO-391-00001 | SHV 11 | 2022-09-12 10:00 |  |  | 13.3928 | 46.02 | 29.11
CT731-WO-169-00032 | SHV 14 | 2022-09-12 10:24 |  |  | 9.9089 | 45.6 | 21.73
CT772-WO-263-00018 | SHV 41 | 2022-09-12 10:33 |  |  | 1.8783 | 45.47 | 4.13
CT772-WO-020-00003 | SHV 54 | 2022-09-12 10:39 |  |  | 5.2728 | 45.35 | 11.63
CT731-WO-305-00001 | ECM 31 | 2022-09-12 11:00 |  |  | 1.505 | 45 | 3.34
CT731-WO-189-00016 | ECM 30 | 2022-09-12 12:55 |  |  | 0.82972 | 43.08 | 1.93
CT731-WO-017-00067 | SHV 80 | 2022-09-12 12:57 |  |  | 8.1314 | 43.07 | 18.89
CT772-WO-263-00019 | SHV 41 | 2022-09-12 13:04 |  |  | 2.6814 | 42.95 | 6.24
CT731-WO-189-00018 | ECM 30 | 2022-09-12 13:55 |  |  | 0.84833 | 42.1 | 2.02
CT753-WO-043-00009 | ECM 32 | 2022-09-12 13:58 |  |  | 2.0769 | 42.03 | 4.94
CT731-WO-189-00020 | ECM 30 | 2022-09-12 14:41 |  |  | 0.88306 | 41.33 | 2.14
CT753-WO-043-00006 | SHH 5A | 2022-09-12 15:07 |  |  | 3.6419 | 40.9 | 8.91
CT731-WO-306-00002 | ECM 31 | 2022-09-12 15:53 |  |  | 0.8725 | 40.12 | 2.17
CT753-WO-043-00005 | ECM 28 | 2022-09-12 16:42 |  |  | 1.3122 | 39.32 | 3.34
CT772-WO-123-00008 | SHV 41 | 2022-09-12 18:07 |  |  | 0.80111 | 37.9 | 2.11
CT753-WO-043-00008 | ECM 27 | 2022-09-12 18:42 |  |  | 3.3453 | 37.32 | 8.97
CT753-WO-043-00007 | SHH 1B | 2022-09-12 18:51 |  |  | 1.6281 | 37.15 | 4.38
CT731-WO-051-00006 | SHV 79 | 2022-09-12 19:04 |  |  | 29.2292 | 36.93 | 79.15
CT753-WO-042-00002 | ECM 32 | 2022-09-12 19:30 |  |  | 3.6181 | 36.5 | 9.91
CT731-WO-302-00002 | ECM 31 | 2022-09-12 20:08 |  |  | 2.5742 | 35.87 | 7.18
CT731-WO-017-00069 | SHV 21 | 2022-09-12 20:15 |  |  | 9.3178 | 35.77 | 26.06
CT753-WO-042-00001 | ECM 29 | 2022-09-12 20:16 |  |  | 2.255 | 35.75 | 6.31
CT731-WO-169-00043 | SHV 22 | 2022-09-12 20:23 |  |  | 5.7467 | 35.62 | 16.14
CT731-WO-302-00001 | SHH 4B | 2022-09-12 20:51 |  |  | 0.8 | 35.15 | 2.28
CT731-WO-017-00019 | SHV 52 | 2022-09-12 22:06 |  |  | 7.7733 | 33.92 | 22.93
CT753-WO-043-00004 | SHH 5A | 2022-09-12 22:17 |  |  | 1.8761 | 33.73 | 5.56
CT731-WO-292-00001 | SHV 83 | 2022-09-12 22:46 |  |  | 16.9236 | 33.25 | 50.91
CT731-WO-017-00013 | ECM 31 | 2022-09-12 23:05 |  |  | 11.8464 | 32.93 | 35.99
CT753-WO-043-00001 | ECM 28 | 2022-09-12 23:07 |  |  | 5.1536 | 32.9 | 15.67
CT731-WO-017-00017 | SHV 82 | 2022-09-13 00:24 |  |  | 8.9053 | 31.62 | 28.18
CT731-WO-293-00004 | SHV 47, SHV 82 | 2022-09-13 00:34 |  |  | 23.0022 | 31.45 | 73.17
CT772-WO-074-00009 | SHV 24 | 2022-09-13 00:34 |  |  | 11.0811 | 31.43 | 35.25
CT772-WO-074-00001 | SHV 31 | 2022-09-13 00:41 |  |  | 8.7194 | 31.32 | 27.85
CT772-WO-074-00006 | SHV 48 | 2022-09-13 00:54 |  |  | 13.5967 | 31.12 | 43.72
CT772-WO-074-00013 | SHV 45 | 2022-09-13 00:54 |  |  | 8.2783 | 31.1 | 26.62
CT772-WO-121-00021 | SHV 41 | 2022-09-13 01:05 |  |  | 0.64972 | 30.93 | 2.1
CT731-WO-162-00016 | SHV 53 | 2022-09-13 01:32 |  |  | 19.9703 | 30.48 | 65.54
CT731-WO-292-00018 | SHH 1B | 2022-09-13 02:13 |  |  | 16.2119 | 29.78 | 54.44
CT772-WO-074-00028 | SHV 42 | 2022-09-13 03:34 |  |  | 9.1464 | 28.43 | 32.18
CT731-WO-292-00019 | SHV 85 | 2022-09-13 03:40 |  |  | 15.7528 | 28.33 | 55.61
CT731-WO-292-00010 | SHV 80 | 2022-09-13 04:34 |  |  | 17.6606 | 27.45 | 64.37
CT772-WO-074-00014 | SHV 45 | 2022-09-13 04:46 |  |  | 5.8381 | 27.23 | 21.44
CT731-WO-017-00056 | SHV 11 | 2022-09-13 05:13 |  |  | 10.3964 | 26.78 | 38.83
CT731-WO-292-00017 | SHV 33 | 2022-09-13 05:29 |  |  | 6.775 | 26.52 | 25.55
CT772-WO-074-00008 | SHV 35 | 2022-09-13 06:18 |  |  | 12.2942 | 25.7 | 47.84
CT772-WO-074-00012 | SHV 54 | 2022-09-13 06:18 |  |  | 3.6633 | 25.7 | 14.26
CT772-WO-074-00002 | SHV 31 | 2022-09-13 06:30 |  |  | 3.9633 | 25.52 | 15.54
CT731-WO-292-00020 | SHV 51 | 2022-09-13 06:38 |  |  | 15.2258 | 25.38 | 60.02
CT731-WO-017-00055 | SHV 22 | 2022-09-13 06:42 |  |  | 10.1711 | 25.32 | 40.2
CT772-WO-155-00001 | SHV 30 | 2022-09-13 06:56 |  |  | 8.2553 | 25.08 | 32.93
CT731-WO-017-00049 | SHV 84 | 2022-09-13 06:59 |  |  | 7.7347 | 25.02 | 30.92
CT772-WO-074-00004 | SHV 81 | 2022-09-13 07:36 |  |  | 9.0978 | 24.42 | 37.28
CT731-WO-017-00089 | SHH 5A | 2022-09-13 08:54 |  |  | 11.555 | 23.1 | 50.02
CT731-WO-476-00002 | SHV 58 | 2022-09-13 08:55 |  |  | 18.6494 | 23.08 | 80.81
CT772-WO-074-00011 | SHV 54 | 2022-09-13 09:05 |  |  | 7.5911 | 22.92 | 33.13
CT731-WO-017-00050 | ECM 32 | 2022-09-13 09:51 |  |  | 11.3189 | 22.17 | 51.1
CT772-WO-074-00010 | SHV 24 | 2022-09-13 10:45 |  |  | 4.3489 | 21.25 | 20.47
CT772-WO-123-00007 | SHV 41 | 2022-09-13 12:27 |  |  | 1.2744 | 19.55 | 6.52
CT772-WO-074-00027 | SHV 42 | 2022-09-13 13:05 |  |  | 6.0183 | 18.93 | 31.81
CT772-WO-074-00007 | SHV 35 | 2022-09-13 13:25 |  |  | 4.6094 | 18.58 | 24.81
CT731-WO-017-00051 | ECM 27 | 2022-09-13 13:58 |  |  | 9.7 | 18.03 | 53.81
CT731-WO-017-00006 | SHV 21 | 2022-09-13 14:29 |  |  | 9.2878 | 17.53 | 53.02
CT772-WO-074-00005 | SHV 48 | 2022-09-13 15:08 |  |  | 1.3139 | 16.87 | 7.79
CT772-WO-152-00001 | SHV 30 | 2022-09-13 18:03 |  |  | 2.4631 | 13.97 | 17.65
CT731-WO-168-00001 | SHV 13 | 2022-09-13 18:57 |  |  | 10.4936 | 13.07 | 80.39
CT731-WO-328-00001 | SHV 65 | 2022-09-13 19:03 |  |  | 2.5419 | 12.97 | 19.62
CT731-WO-322-00058 | ECM 28 | 2022-09-13 20:34 |  |  | 0.37361 | 11.43 | 3.27
CT731-WO-017-00065 | SHV 14 | 2022-09-13 21:12 |  |  | 6.2197 | 10.8 | 57.59
CT731-WO-017-00007 | ECM 31 | 2022-09-13 21:18 |  |  | 3.6956 | 10.72 | 34.53
CT731-WO-017-00052 | SHV 84 | 2022-09-13 22:52 |  |  | 3.925 | 9.13 | 42.99
CT731-WO-293-00020 | SHV 49 | 2022-09-13 23:13 |  |  | 7.775 | 8.8 | 88.48
CT772-WO-338-00002 | SHV 30 | 2022-09-14 00:46 |  |  | 4.1361 | 7.25 | 57.14
CT731-WO-017-00053 | ECM 30 | 2022-09-14 01:04 |  |  | 2.0053 | 6.95 | 28.9
CT772-WO-147-00009 | SHV 42 | 2022-09-14 01:13 |  |  | 4.1711 | 6.8 | 61.46
CT731-WO-293-00024 | SHV 47 | 2022-09-14 01:14 |  |  | 7.4 | 6.78 | 109.23
CT772-WO-074-00032 | SHV 45 | 2022-09-14 01:45 |  |  | 2.2722 | 6.25 | 36.37
CT731-WO-292-00016 | SHV 85 | 2022-09-14 01:59 |  |  | 4.0292 | 6.03 | 66.88
CT731-WO-293-00019 | SHV 87 | 2022-09-14 02:07 |  |  | 5.4981 | 5.9 | 93.39
CT731-WO-292-00013 | SHV 22 | 2022-09-14 02:32 |  |  | 4.4719 | 5.47 | 81.85
CT772-WO-147-00018 | SHV 41 | 2022-09-14 02:51 |  |  | 1.0806 | 5.15 | 21
CT731-WO-017-00011 | SHV 65 | 2022-09-14 03:00 |  |  | 2.7158 | 5 | 54.34
CT772-WO-074-00018 | SHV 48 | 2022-09-14 03:06 |  |  | 2.1803 | 4.9 | 44.52
CT731-WO-293-00002 | SHV 78 | 2022-09-14 03:08 |  |  | 3.8342 | 4.88 | 78.77
CT772-WO-074-00020 | SHV 31 | 2022-09-14 03:19 |  |  | 3.4692 | 4.7 | 73.98
CT731-WO-293-00017 | SHV 83 | 2022-09-14 03:37 |  |  | 0.066667 | 4.4 | 1.52
CT772-WO-074-00026 | SHV 54 | 2022-09-14 03:49 |  |  | 0.020278 | 4.18 | 0.49
CT731-WO-017-00023 | ECM 28 | 2022-09-14 04:16 |  |  | 1.7053 | 3.73 | 45.76
CT731-WO-017-00028 | SHH 4B | 2022-09-14 04:26 |  |  | 1.0656 | 3.58 | 29.86
CT731-WO-292-00015 | SHH 1B | 2022-09-14 04:38 |  |  | 1.7689 | 3.38 | 52.49
CT731-WO-017-00025 | SHH 5A | 2022-09-14 06:00 |  |  | 1.4397 | 2 | 72.06
CT772-WO-074-00030 | SHV 35 | 2022-09-14 06:04 |  |  | 0.016667 | 1.95 | 0.86
CT731-WO-293-00018 | SHV 51 | 2022-09-14 06:43 |  |  | 1.3217 | 1.28 | 103.66
CT772-WO-074-00025 | SHV 54 | 2022-09-14 07:01 |  |  | 6.4581 | 0.98 | 659.32
CT731-WO-162-00019 | ECM 32 | 2022-09-14 07:04 |  |  | 0.86556 | 0.93 | 93.43
CT772-WO-074-00033 | SHV 24 | 2022-09-14 07:07 |  |  | 0 | 0.9 | 0
CT772-WO-074-00019 | SHV 31 | 2022-09-14 07:20 |  |  | 0 | 0.67 | 0
CT731-WO-017-00008 | SHV 52 | 2022-09-14 07:27 |  |  | 1.1633 | 0.57 | 209.61

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-14
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  |  | Night Shift
| Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage | Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 27 | OT | 1504 | 1.91 | 15.90 % | OT | 170 | 8.82 | 73.53 %
ECM 28 | OT | 1384,400 | 4.41 | 36.78 % | OT | 400 | 2.32 | 19.37 %
ECM 29 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | 1533 | 4.16 | 34.66 %
ECM 30 | OT | 88 | 5.82 | 48.50 % | OT | 88,533 | 2.91 | 24.21 %
ECM 31 | OT | 1532,461 | 5.27 | 43.94 % | NORMAL | 1532 | 4.02 | 50.00 %
ECM 32 | OT | 204 | 5.28 | 43.99 % | OT | 250 | 6.91 | 57.55 %
SHV 11 | OT | 451 | 7.78 | 64.87 % | OT | 401 | 5.63 | 46.95 %
SHV 12 | OT | 203,401,451,74 | 6.98 | 58.19 % | OT | 401 | 8.94 | 74.47 %
SHV 13 | OT | 492,524 | 7.25 | 60.40 % | OT | 524 | 9.37 | 78.11 %
SHV 14 | OT | 454 | 6.48 | 53.98 % | OT | 775 | 6.19 | 51.62 %
SHV 16 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | - | 12 | 100.00 %
SHV 21 | OT | 219 | 6.48 | 54.02 % | OT | 490 | 5.85 | 48.77 %
SHV 22 | OT | 325 | 7.97 | 66.43 % | OT | 175 | 5.91 | 49.29 %
SHV 23 | OT | 493 | 9.91 | 82.56 % | OT | 172 | 8.54 | 71.17 %
SHV 24 | OT | 492,524 | 6.66 | 55.53 % | OT | 524 | 5.86 | 48.83 %
SHV 30 | OT | 162,706 | 9.14 | 76.17 % | OT | 536 | 4.64 | 38.69 %
SHV 31 | OT | 267 | 6.4 | 53.31 % | OT | 162 | 5.26 | 43.86 %
SHV 33 | OT | 115 | 5.18 | 43.18 % | OT | 573 | 5.03 | 41.88 %
SHV 35 | OT | 493,709 | 9.58 | 79.84 % | OT | 709 | 7.56 | 63.00 %
SHV 41 | OT | 706 | 6.43 | 53.54 % | OT | 536 | 5.91 | 49.28 %
SHV 42 | OT | 237,404 | 8.44 | 70.36 % | OT | 237,404 | 6.45 | 53.76 %
SHV 45 | OT | 526,65 | 7.75 | 64.57 % | NORMAL | 312 | 6.19 | 77.00 %
SHV 47 | OT | 526,647 | 8.67 | 72.28 % | OT | 312 | 10.11 | 84.25 %
SHV 48 | OT | 237 | 8.63 | 71.89 % | OT | 1533 | 7.06 | 58.85 %
SHV 49 | OT | 267 | 5.3 | 44.15 % | OT | 162 | 8.71 | 72.59 %
SHV 50 | OT | 252,86 | 5.58 | 46.53 % | OT | 252 | 8.2 | 68.31 %
SHV 51 | OT | 115,573 | 9.11 | 75.96 % | OT | 573 | 5.99 | 49.91 %
SHV 52 | OT | 325 | 7.2 | 59.97 % | OT | 175 | 7.47 | 62.24 %
SHV 53 | OT | 374 | 8.87 | 73.95 % | NORMAL | 186 | 6.69 | 84.00 %
SHV 54 | OT | 404,631 | 7.67 | 63.88 % | OT | 404 | 7.46 | 62.15 %
SHV 58 | OT | 86 | 9.01 | 75.08 % | OT | 252 | 9.45 | 78.77 %
SHV 65 | OT | 1535 | 8.09 | 67.42 % | OT | 1532 | 4.35 | 36.26 %
SHV 78 | OT | 255 | 8.42 | 70.17 % | OT | 216 | 8.77 | 73.07 %
SHV 79 | OT | 236,410 | 9.09 | 75.73 % | OT | 410 | 9.89 | 82.40 %
SHV 80 | OT | 408,410 | 8.47 | 70.57 % | OT | 410 | 6.28 | 52.31 %
SHV 81 | OT | 216,255 | 7.32 | 61.04 % | OT | 216 | 1.66 | 13.87 %
SHV 82 | OT | 206 | 8.37 | 69.78 % | OT | 206,533 | 8.85 | 73.73 %
SHV 83 | OT | 1450 | 5.15 | 42.91 % | OT | 1450 | 8.22 | 68.47 %
SHV 84 | OT | 365 | 6.78 | 56.47 % | OT | 365 | 4.72 | 39.37 %
SHV 85 | OT | 204 | 8.69 | 72.44 % | OT | 365 | 8.9 | 74.19 %
SHV 86 | OT | 251,499 | 9.6 | 80.01 % | OT | 499 | 8.75 | 72.90 %
SHV 87 | OT | 251 | 10.92 | 90.98 % | OT | 251 | 7.68 | 63.98 %
SHH 1B | OT | 499 | 8.79 | 73.21 % | OT | 1450 | 4.77 | 39.77 %
SHH 4B | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | 502 | 2.59 | 21.58 %
SHH 5A | OT | 1541 | 7.41 | 61.75 % | OT | 1451 | 5.59 | 46.54 %
Average | - | - | 7.43 | 61.96 % | - | - | 6.68 | 57.40 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-14
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT731-WO-169-00039 | SHV 49, SHV 65 | 2022-09-09 15:05 |  |  | 12.5247 | 99.15 | 12.63 | 100
CT731-WO-017-00016 | ECM 30, SHH 4B | 2022-09-10 03:18 |  |  | 8.8706 | 82.92 | 10.7 | 100
CT731-WO-292-00003 | SHV 50, SHV 65 | 2022-09-10 07:21 |  |  | 17.5097 | 78.3 | 22.36 | 100
CT731-WO-293-00021 | SHV 87 | 2022-09-12 16:29 |  |  | 27.0725 | 29.77 | 90.95 | 100
CT731-WO-017-00054 | SHV 14 | 2022-09-13 02:03 |  |  | 11.2817 | 18.25 | 61.81 | 100
CT731-WO-017-00015 | SHV 52 | 2022-09-13 14:10 |  |  | 11.4592 | 15.73 | 72.79 | 100