## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT731MOCKUP-WO-004-00003 | ECM 31 | 2022-07-15 09:22 | 2022-07-15 10:22 | 1.85 | 702.395 | 742.65 | 94.58
CT731-WO-184-00002 | SHV 85 | 2022-07-21 06:41 |  |  | 10.8133 | 601.33 | 1.8
CT631-WO-07-005 | SHV 58 | 2022-07-26 14:01 |  |  | 16.0453 | 474 | 3.39
CT711-WO-04-00001 | ECM 31 | 2022-07-28 11:01 | 2022-08-03 18:01 | 151.05 | 0.90028 | 428.98 | 0.21
CT731-WO-322-00020 | SHV 47 | 2022-07-28 21:46 |  |  | 2.6808 | 418.23 | 0.64
CT731-WO-322-00010 | SHV 84 | 2022-07-29 09:29 | 2022-07-29 12:29 | 3.67 | 4.2042 | 406.53 | 1.03
CT731-WO-322-00014 | SHV 11 | 2022-07-29 16:18 |  |  | 1.3928 | 399.7 | 0.35
CT731-WO-205-00002 | SHV 14 | 2022-08-01 13:24 |  |  | 152.3472 | 330.6 | 46.08
CT731-WO-205-00001 | SHV 30 | 2022-08-01 13:47 |  |  | 145.2714 | 330.22 | 43.99
CT731-WO-322-00035 | SHV 86 | 2022-08-02 09:21 | 2022-08-02 12:21 | 3.67 | 0.32361 | 310.67 | 0.1
CT746-WO-003-00001 | SHV 58 | 2022-08-02 16:06 |  |  | 89.9117 | 303.92 | 29.59
CT746-WO-02-00002 | SHV 49 | 2022-08-02 22:08 | 2022-08-05 23:08 | 73.46 | 55.5303 | 297.88 | 18.64
CT747-WO-001-00003 | SHV 86 | 2022-08-03 01:10 | 2022-08-04 21:10 | 44.14 | 36.0403 | 294.83 | 12.22
CT731-WO-314-00005 | SHV 54 | 2022-08-03 06:03 |  |  | 1.8289 | 289.97 | 0.63
CT746-WO-004-00001 | SHV 79 | 2022-08-03 14:16 |  |  | 42.44 | 281.75 | 15.06
CT731-WO-322-00003 | SHV 65 | 2022-08-04 20:26 |  |  | 0.80722 | 251.57 | 0.32
CT747-WO-001-00006 | SHV 86 | 2022-08-04 21:28 | 2022-08-06 17:28 | 44.29 | 42.1767 | 250.53 | 16.84
CT747-WO-004-00003 | SHV 65 | 2022-08-05 01:30 |  |  | 1.5544 | 246.5 | 0.63
CT747-WO-004-00004 | SHV 53, SHV 65 | 2022-08-05 02:08 |  |  | 2.7764 | 245.88 | 1.13
CT747-WO-004-00007 | SHV 65 | 2022-08-05 09:16 |  |  | 1.9994 | 238.73 | 0.84
CT747-WO-004-00006 | SHV 65 | 2022-08-05 10:43 |  |  | 2.1603 | 237.28 | 0.91
CT747-WO-004-00005 | SHV 65 | 2022-08-05 15:50 |  |  | 1.4239 | 232.17 | 0.61
CT746-WO-001-00001 | SHV 78, SHV 87 | 2022-08-05 21:25 |  |  | 29.6019 | 226.6 | 13.06
CT747-WO-002-00005A | SHV 49, SHV 82 | 2022-08-06 01:24 | 2022-08-06 01:24 | 0 | 37.8953 | 222.62 | 17.02
CT747-WO-004-00002 | SHV 65 | 2022-08-08 08:54 | 2022-08-08 11:54 | 3.98 | 1.215 | 167.12 | 0.73
CT747-WO-004-00001 | SHV 65 | 2022-08-08 09:39 | 2022-08-08 12:39 | 3.98 | 2.0689 | 166.37 | 1.24
CT746-WO-001-00004 | SHV 79, SHV 87 | 2022-08-08 21:15 | 2022-08-10 07:15 | 34.52 | 30.0625 | 154.75 | 19.43
CT747-WO-002-00001B | SHV 86 | 2022-08-10 14:17 | 2022-08-10 14:17 | 0 | 13.7828 | 113.73 | 12.12
CT747-WO-002-00002A | SHV 82 | 2022-08-10 23:37 | 2022-08-10 23:37 | 0 | 23.4756 | 104.4 | 22.49
CT746-WO-001-00003 | SHV 45 | 2022-08-11 01:01 |  |  | 21.3767 | 102.98 | 20.76
CT747-WO-002-00001A | SHV 11 | 2022-08-11 03:02 | 2022-08-11 03:02 | 0 | 18.565 | 100.98 | 18.39
CT731-WO-314-00019 | SHV 83 | 2022-08-11 14:37 | 2022-08-11 14:37 | 0.86 | 0.62278 | 89.38 | 0.7
CT747-WO-002-00006A | SHV 79 | 2022-08-11 20:19 | 2022-08-11 20:19 | 0 | 16.3464 | 83.68 | 19.53
CT747-WO-002-00003B | SHV 78 | 2022-08-11 20:52 | 2022-08-11 20:52 | 0 | 14.4903 | 83.15 | 17.43
CT747-WO-002-00004B | SHV 49 | 2022-08-11 21:31 | 2022-08-11 21:31 | 0 | 14.4869 | 82.48 | 17.56
CT747-WO-002-00006B | SHV 87 | 2022-08-11 23:28 | 2022-08-11 23:28 | 0 | 10.1194 | 80.55 | 12.57
CT747-WO-001-00004 | SHV 53 | 2022-08-13 03:33 |  |  | 1.4119 | 52.47 | 2.69

## Summary Machine Arc On
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 27 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 28 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 31 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 55 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
Average | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9