## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-15
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT760-WO-001-00002 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-15 10:19 |  |  | 28.805 | 741.68 | 3.88
CT760-WO-002-00001 | SHV 45, SHV 54, SHV 86 | 2022-08-15 10:26 |  |  | 54.2894 | 741.58 | 7.32
CT731-WO-325-00002 | SHV 83 | 2022-08-15 12:26 |  |  | 1.2142 | 739.58 | 0.16
CT731-WO-325-00015 | SHV 83 | 2022-08-15 12:45 |  |  | 0.92389 | 739.25 | 0.12
CT731-WO-324-00002 | SHV 48 | 2022-08-15 13:39 |  |  | 1.7844 | 738.37 | 0.24
CT731-WO-016-00011 | SHV 65 | 2022-08-15 14:20 |  |  | 1.6469 | 737.68 | 0.22
CT731-WO-324-00001 | SHV 48 | 2022-08-15 20:19 |  |  | 0.81444 | 731.7 | 0.11
CT731-WO-325-00005 | SHV 85 | 2022-08-15 20:30 |  |  | 0.48389 | 731.5 | 0.07
CT731-WO-325-00016 | SHV 83 | 2022-08-15 20:50 |  |  | 0.29639 | 731.18 | 0.04
CT731-WO-325-00006 | SHV 85 | 2022-08-15 21:08 |  |  | 0.14417 | 730.87 | 0.02
CT731-WO-318-00001 | SHV 48 | 2022-08-16 02:08 |  |  | 0.85194 | 725.87 | 0.12
CT731-WO-318-00002 | SHV 48 | 2022-08-16 03:12 |  |  | 0.86056 | 724.82 | 0.12
CT731-WO-325-00013 | SHV 48, SHV 84 | 2022-08-16 09:10 |  |  | 0.57833 | 718.83 | 0.08
CT731-WO-325-00011 | SHV 84 | 2022-08-16 09:12 |  |  | 0.48083 | 718.8 | 0.07
CT731-WO-325-00014 | SHV 84 | 2022-08-16 09:34 |  |  | 0.97444 | 718.45 | 0.14
CT731-WO-325-00010 | SHV 83 | 2022-08-16 09:50 |  |  | 0.26722 | 718.17 | 0.04
CT731-WO-325-00009 | SHV 83 | 2022-08-16 10:25 |  |  | 1.2775 | 717.6 | 0.18
CT747-WO-002-00004 A | SHV 21, SHV 30 | 2022-08-16 10:50 |  |  | 9.3986 | 717.17 | 1.31
CT731-WO-325-00001 | SHV 83 | 2022-08-16 14:10 |  |  | 0.36472 | 713.83 | 0.05
CT731-WO-324-00003 | SHV 65 | 2022-08-16 14:36 |  |  | 0.81833 | 713.42 | 0.11
CT731-WO-324-00004 | SHV 65 | 2022-08-16 20:33 |  |  | 1.7081 | 707.45 | 0.24
CT731-WO-154-00007 | SHV 65 | 2022-08-17 02:16 |  |  | 0.37889 | 701.73 | 0.05
CT747-WO-003-00001 | SHV 14 | 2022-08-18 09:19 |  |  | 14.0217 | 670.68 | 2.09
CT731-WO-322-00015 | SHV 52, SHV 84 | 2022-08-18 12:28 |  |  | 4.1708 | 667.53 | 0.62
CT731-WO-374-00019 | SHV 82 | 2022-08-18 13:34 |  |  | 2.4911 | 666.45 | 0.37
CT746-WO-001-00002 | SHV 52 | 2022-08-18 13:36 |  |  | 4.6336 | 666.4 | 0.7
CT731-WO-322-00037 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-18 21:19 |  |  | 3.9128 | 658.7 | 0.59
CT731-WO-439-00008 | SHV 79 | 2022-08-18 21:23 |  |  | 0.89111 | 658.63 | 0.14
CT731-WO-322-00040 | SHV 21, SHV 22 | 2022-08-18 21:43 |  |  | 5.5011 | 658.28 | 0.84
CT731-WO-322-00029 | SHV 14 | 2022-08-19 00:35 |  |  | 4.3917 | 655.42 | 0.67
CT731-WO-322-00057 | SHV 21 | 2022-08-19 02:18 |  |  | 4.84 | 653.72 | 0.74
CT731-WO-322-00005 | SHV 65 | 2022-08-19 02:38 |  |  | 7.5575 | 653.37 | 1.16
CT731-WO-322-00032 | SHV 79 | 2022-08-19 08:27 |  |  | 2.7947 | 647.55 | 0.43
CT731-WO-374-00013 | SHV 49 | 2022-08-19 09:26 |  |  | 2.2839 | 646.58 | 0.35
CT731-WO-374-00017 | SHV 47 | 2022-08-19 10:05 |  |  | 2.1103 | 645.93 | 0.33
CT731-WO-322-00053 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-19 14:07 |  |  | 4.7158 | 641.88 | 0.73
CT731-WO-322-00056 | SHV 53 | 2022-08-19 14:43 |  |  | 4.4992 | 641.28 | 0.7
CT731-WO-322-00065 | SHV 22 | 2022-08-19 15:18 |  |  | 10.2139 | 640.72 | 1.59
CT731-WO-322-00054 | SHV 45, SHV 49 | 2022-08-19 15:20 |  |  | 5.6639 | 640.67 | 0.88
CT731-WO-374-00024 | SHV 47 | 2022-08-19 16:29 |  |  | 2.1383 | 639.52 | 0.33
CT731-WO-322-00033 | SHV 79 | 2022-08-19 21:01 |  |  | 2.9533 | 635 | 0.47
CT731-WO-322-00026 | SHV 21, SHV 81 | 2022-08-19 21:35 |  |  | 3.0972 | 634.43 | 0.49
CT731-WO-322-00007 | SHV 52, SHV 65, SHV 86 | 2022-08-19 21:59 |  |  | 4.7964 | 634.03 | 0.76
CT731-WO-322-00042 | SHV 21 | 2022-08-19 21:59 |  |  | 4.5531 | 634.02 | 0.72
CT731-WO-322-00062 | ECM 31, SHV 13 | 2022-08-19 23:05 |  |  | 4.2139 | 632.93 | 0.67
CT731-WO-374-00015 | SHV 54, SHV 82, SHV 84 | 2022-08-20 00:04 |  |  | 3.5742 | 631.93 | 0.57
CT731-WO-374-00014 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-20 00:48 |  |  | 3.985 | 631.2 | 0.63
CT731-WO-374-00009 | SHV 49 | 2022-08-20 00:54 |  |  | 2.2144 | 631.1 | 0.35
CT731-WO-322-00019 | SHV 22, SHV 41 | 2022-08-20 00:57 |  |  | 4.6889 | 631.05 | 0.74
CT731-WO-322-00004 | SHV 22, SHV 83, SHV 85 | 2022-08-20 01:31 |  |  | 4.1575 | 630.48 | 0.66
CT731-WO-322-00064 | SHV 11 | 2022-08-20 01:35 |  |  | 4.0283 | 630.43 | 0.64
CT731-WO-374-00011 | SHV 45 | 2022-08-20 02:24 |  |  | 2.5131 | 629.6 | 0.4
CT731-WO-374-00021 | SHV 49 | 2022-08-22 02:15 |  |  | 1.5428 | 581.77 | 0.27
CT772-WO-121-00015 | SHV 47 | 2022-08-22 07:05 |  |  | 10.9561 | 576.92 | 1.9
CT772-WO-121-00019 | SHV 21, SHV 41, SHV 51 | 2022-08-22 07:39 |  |  | 19.3186 | 576.37 | 3.35
CT731-WO-322-00025 | SHV 14, SHV 22 | 2022-08-22 08:28 |  |  | 5.1747 | 575.53 | 0.9
CT731-WO-374-00022 | SHV 45, SHV 47 | 2022-08-22 08:49 |  |  | 3.4589 | 575.18 | 0.6
CT772-WO-121-00013 | SHV 47, SHV 85 | 2022-08-22 14:00 |  |  | 9.1714 | 570 | 1.61
CT772-WO-121-00009 | SHV 41, SHV 47, SHV 51, SHV 81 | 2022-08-22 14:07 |  |  | 19.2236 | 569.9 | 3.37
CT772-WO-121-00007 | SHV 47, SHV 86 | 2022-08-22 14:24 |  |  | 12.2322 | 569.6 | 2.15
CT731-WO-183-00001 | SHV 82 | 2022-08-22 15:31 |  |  | 0.34722 | 568.48 | 0.06
CT772-WO-123-00016 | SHV 14, SHV 41 | 2022-08-22 16:06 |  |  | 11.0275 | 567.92 | 1.94
CT772-WO-125-00001 | SHV 14, SHV 41 | 2022-08-22 20:29 |  |  | 9.3489 | 563.53 | 1.66
CT731-WO-374-00012 | SHV 82 | 2022-08-22 20:30 |  |  | 1.7167 | 563.5 | 0.3
CT731-WO-322-00043 | SHV 22, SHV 82 | 2022-08-22 20:33 |  |  | 5.1747 | 563.45 | 0.92
CT772-WO-121-00001 | SHV 47, SHV 50, SHV 51, SHV 85 | 2022-08-22 20:39 |  |  | 9.9719 | 563.37 | 1.77
CT772-WO-121-00003 | SHV 45, SHV 49, SHV 85 | 2022-08-22 21:38 |  |  | 9.3178 | 562.37 | 1.66
CT731-WO-322-00013 | SHV 87 | 2022-08-22 22:19 |  |  | 3.6522 | 561.7 | 0.65
CT772-WO-121-00006 | SHV 13 | 2022-08-22 22:45 |  |  | 9.3758 | 561.25 | 1.67
CT772-WO-121-00008 | SHV 33, SHV 45, SHV 85, SHV 86 | 2022-08-23 01:27 |  |  | 8.4581 | 558.55 | 1.51
CT731-WO-322-00027 | SHV 11, SHV 53, SHV 82 | 2022-08-23 02:58 |  |  | 5.8847 | 557.05 | 1.06
CT772-WO-121-00002 | SHV 31, SHV 49, SHV 51 | 2022-08-23 03:11 |  |  | 5.8631 | 556.83 | 1.05
CT731-WO-374-00008 | SHV 45 | 2022-08-23 03:17 |  |  | 2.3475 | 556.73 | 0.42
CT731-WO-374-00010 | SHV 45, SHV 82 | 2022-08-23 10:58 |  |  | 5.3219 | 549.05 | 0.97
CT772-WO-121-00011 | SHV 47, SHV 58 | 2022-08-23 14:36 |  |  | 5.5678 | 545.42 | 1.02
CT731-WO-545-00001 | SHV 21, SHV 45 | 2022-08-23 16:09 |  |  | 32.3575 | 543.87 | 5.95
CT731-WO-562-00001 | SHV 48, SHV 82 | 2022-08-23 20:18 |  |  | 29.3067 | 539.7 | 5.43
CT772-WO-121-00020 | SHV 21, SHV 49 | 2022-08-23 20:20 |  |  | 2.4978 | 539.68 | 0.46
CT772-WO-121-00010 | SHV 41, SHV 51, SHV 81 | 2022-08-23 21:14 |  |  | 4.5878 | 538.77 | 0.85
CT731-WO-016-00001 | SHH 4B, SHV 49, SHV 79, SHV 87 | 2022-08-23 22:38 |  |  | 6.5656 | 537.37 | 1.22
CT731-WO-322-00028 | SHV 13, SHV 23, SHV 82 | 2022-08-24 01:21 |  |  | 8.5831 | 534.67 | 1.61
CT731-WO-102-00003 | SHV 87 | 2022-08-24 02:03 |  |  | 1.3386 | 533.95 | 0.25
CT731-WO-322-00039 | SHH 5A, SHV 11 | 2022-08-24 03:31 |  |  | 5.2714 | 532.5 | 0.99
CT731-WO-314-00007 | ECM 30, SHV 85 | 2022-08-24 09:36 |  |  | 1.4983 | 526.4 | 0.28
CT731-WO-314-00003 | SHV 83 | 2022-08-24 09:45 |  |  | 0.95472 | 526.25 | 0.18
CT731-WO-314-00001 | SHV 87 | 2022-08-24 09:47 |  |  | 1.2153 | 526.23 | 0.23
CT731-WO-314-00008 | SHV 85 | 2022-08-24 10:07 |  |  | 0.73056 | 525.9 | 0.14
CT731-WO-314-00002 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 10:37 |  |  | 1.4242 | 525.4 | 0.27
CT731-WO-314-00004 | SHV 87 | 2022-08-24 10:37 |  |  | 0.56 | 525.4 | 0.11
CT731-WO-314-00009 | SHV 85, SHV 87 | 2022-08-24 10:40 |  |  | 1.3169 | 525.33 | 0.25
CT731-WO-314-00011 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 11:06 |  |  | 2.5964 | 524.92 | 0.49
CT731-WO-314-00006 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 12:37 |  |  | 0.90611 | 523.4 | 0.17
CT731-WO-002-00006 | SHV 84 | 2022-08-24 12:55 |  |  | 1.4 | 523.1 | 0.27
CT731-WO-322-00048 | SHV 52 | 2022-08-24 13:32 |  |  | 0.53167 | 522.47 | 0.1
CT731-WO-102-00004 | SHV 84, SHV 87 | 2022-08-24 15:20 |  |  | 3.0122 | 520.68 | 0.58
CT731-WO-322-00069 | ECM 30 | 2022-08-24 21:26 |  |  | 0.65056 | 514.58 | 0.13
CT731-WO-347-00010 | SHV 13 | 2022-08-24 21:29 |  |  | 15.9961 | 514.53 | 3.11
CT731-WO-545-00002 | SHV 54 | 2022-08-24 21:48 |  |  | 12.7681 | 514.22 | 2.48
CT753-WO-010-00003 | SHV 81 | 2022-08-24 22:28 |  |  | 5.2583 | 513.53 | 1.02
CT731-WO-347-00004 | SHV 45, SHV 86 | 2022-08-25 02:53 |  |  | 16.1331 | 509.12 | 3.17
CT731-WO-322-00002 | SHV 21 | 2022-08-25 02:59 |  |  | 0.6925 | 509.02 | 0.14
CT731-WO-347-00006 | SHV 11 | 2022-08-25 03:50 |  |  | 20.9333 | 508.18 | 4.12
CT731-WO-199-00020 | SHV 83 | 2022-08-25 08:53 |  |  | 0.50611 | 503.13 | 0.1
CT731-WO-199-00025 | SHV 83 | 2022-08-25 09:12 |  |  | 1.1819 | 502.8 | 0.24
CT731-WO-315-00020 | SHV 83, SHV 85 | 2022-08-25 09:27 |  |  | 0.55806 | 502.57 | 0.11
CT731-WO-199-00011 | SHV 83 | 2022-08-25 09:42 |  |  | 0.68194 | 502.32 | 0.14
CT731-WO-199-00010 | SHV 83 | 2022-08-25 09:58 |  |  | 0.59333 | 502.05 | 0.12
CT731-WO-199-00007 | SHV 83 | 2022-08-25 10:59 |  |  | 0.7275 | 501.02 | 0.15
CT731-WO-199-00008 | SHV 83 | 2022-08-25 11:16 |  |  | 0.56056 | 500.75 | 0.11
CT746-WO-006-00001 | SHV 65 | 2022-08-25 12:40 |  |  | 6.3725 | 499.35 | 1.28
CT753-WO-039-00023 | SHV 48, SHV 80 | 2022-08-25 13:00 |  |  | 9.2869 | 499 | 1.86
CT747-WO-007-00001 | SHV 30 | 2022-08-25 20:13 |  |  | 10.6869 | 491.8 | 2.17
CT772-WO-088-00007 | SHV 49 | 2022-08-25 20:20 |  |  | 0.30111 | 491.67 | 0.06
CT731-WO-322-00009 | SHV 21 | 2022-08-25 20:21 |  |  | 0.55361 | 491.65 | 0.11
CT753-WO-010-00008 | SHV 81 | 2022-08-25 21:59 |  |  | 5.0522 | 490.02 | 1.03
CT753-WO-039-00004 | SHV 12, SHV 48, SHV 83 | 2022-08-25 22:49 |  |  | 10.9675 | 489.2 | 2.24
CT753-WO-039-00024 | SHV 84 | 2022-08-26 01:43 |  |  | 4.755 | 486.3 | 0.98
CT753-WO-039-00021 | SHV 48 | 2022-08-26 02:50 |  |  | 12.4103 | 485.17 | 2.56
CT731-WO-347-00009 | SHV 45 | 2022-08-26 02:58 |  |  | 4.0428 | 485.03 | 0.83
CT772-WO-347-00032 | SHV 79 | 2022-08-26 03:44 |  |  | 11.8114 | 484.28 | 2.44
CT731-WO-347-00002 | SHV 86 | 2022-08-26 08:31 |  |  | 14.7558 | 479.5 | 3.08
CT772-WO-159-00001 | SHV 47, SHV 52 | 2022-08-26 10:58 |  |  | 39.2292 | 477.05 | 8.22
CT772-WO-123-00010 | SHV 51, SHV 85 | 2022-08-26 15:44 |  |  | 1.5947 | 472.27 | 0.34
CT772-WO-347-00033 | SHV 79 | 2022-08-26 20:24 |  |  | 9.6767 | 467.6 | 2.07
CT753-WO-039-00017 | SHV 54, SHV 83 | 2022-08-26 22:26 |  |  | 8.0722 | 465.58 | 1.73
CT731-WO-177-00002 | ECM 30 | 2022-08-26 23:55 |  |  | 0.395 | 464.08 | 0.09
CT731-WO-177-00001 | ECM 30 | 2022-08-27 00:20 |  |  | 0.37056 | 463.67 | 0.08
CT753-WO-039-00003 | SHV 84 | 2022-08-27 00:46 |  |  | 3.5611 | 463.23 | 0.77
CT731-WO-199-00021 | SHV 83 | 2022-08-27 01:19 |  |  | 0.57083 | 462.68 | 0.12
CT731-WO-199-00013 | SHV 83 | 2022-08-27 02:05 |  |  | 0.41361 | 461.92 | 0.09
CT753-WO-039-00009 | SHV 49 | 2022-08-27 02:13 |  |  | 5.1408 | 461.8 | 1.11
CT731-WO-177-00007 | ECM 30 | 2022-08-27 02:55 |  |  | 0.42722 | 461.1 | 0.09
CT753-WO-010-00006 | SHV 81 | 2022-08-27 02:59 |  |  | 33.2517 | 461.02 | 7.21
CT731-WO-199-00001 | SHV 83 | 2022-08-27 03:02 |  |  | 1.5892 | 460.98 | 0.34
CT753-WO-039-00028 | SHV 79 | 2022-08-29 09:08 |  |  | 5.5925 | 406.88 | 1.37
CT753-WO-039-00020 | SHV 85 | 2022-08-29 09:12 |  |  | 4.1172 | 406.8 | 1.01
CT731-WO-016-00025 | ECM 30 | 2022-08-29 10:46 |  |  | 1.5408 | 405.23 | 0.38
CT753-WO-039-00008 | ECM 30, SHV 12, SHV 41, SHV 80 | 2022-08-29 12:35 |  |  | 14.9503 | 403.43 | 3.71
CT753-WO-039-00005 | SHV 84 | 2022-08-29 12:43 |  |  | 4.0003 | 403.3 | 0.99
CT772-WO-153-00002 | SHV 14, SHV 31, SHV 41 | 2022-08-29 17:04 |  |  | 34.4722 | 398.93 | 8.64
CT772-WO-154-00002 | SHV 33, SHV 41, SHV 54 | 2022-08-29 17:29 |  |  | 33.4894 | 398.53 | 8.4
CT772-WO-297-00001 | SHV 14, SHV 23 | 2022-08-29 17:40 |  |  | 23.1603 | 398.33 | 5.81
CT772-WO-123-00014 | SHV 78 | 2022-08-29 18:29 |  |  | 1.1558 | 397.52 | 0.29
CT731-WO-322-00046 | SHV 52 | 2022-08-29 22:49 |  |  | 1.1556 | 393.2 | 0.29
CT753-WO-039-00011 | SHV 80, SHV 84 | 2022-08-29 22:51 |  |  | 8.1725 | 393.17 | 2.08
CT753-WO-039-00016 | SHV 86 | 2022-08-29 23:02 |  |  | 3.7603 | 392.97 | 0.96
CT753-WO-039-00013 | SHV 79, SHV 80 | 2022-08-29 23:08 |  |  | 8.4344 | 392.88 | 2.15
CT753-WO-039-00014 | SHV 12, SHV 13, SHV 80 | 2022-08-30 00:43 |  |  | 7.4667 | 391.3 | 1.91
CT753-WO-039-00015 | SHV 45, SHV 49, SHV 85 | 2022-08-30 02:21 |  |  | 5.6058 | 389.67 | 1.44
CT772-WO-154-00001 | SHV 50, SHV 52 | 2022-08-30 03:08 |  |  | 34.815 | 388.87 | 8.95
CT772-WO-281-00002 | SHV 30 | 2022-08-30 03:39 |  |  | 21.9469 | 388.35 | 5.65
CT772-WO-281-00001 | SHV 30 | 2022-08-30 04:24 |  |  | 23.7553 | 387.6 | 6.13
CT772-WO-339-00001 | SHV 48, SHV 54 | 2022-08-30 06:06 |  |  | 33.4822 | 385.92 | 8.68
CT772-WO-160-00001 | SHV 41, SHV 45, SHV 47 | 2022-08-30 07:17 |  |  | 33.2772 | 384.72 | 8.65
CT772-WO-331-00001 | SHV 35, SHV 54 | 2022-08-30 09:17 |  |  | 35.5494 | 382.72 | 9.29
CT772-WO-347-00022 | SHV 21 | 2022-08-30 09:51 |  |  | 6.7128 | 382.17 | 1.76
CT731-WO-199-00003 | SHV 83 | 2022-08-30 10:02 |  |  | 0.60944 | 381.98 | 0.16
CT772-WO-281-00011 | SHV 49 | 2022-08-30 10:58 |  |  | 22.7014 | 381.03 | 5.96
CT772-WO-281-00006 | SHV 23 | 2022-08-30 11:55 |  |  | 21.6703 | 380.08 | 5.7
CT772-WO-281-00010 | SHV 42 | 2022-08-30 12:06 |  |  | 30.7967 | 379.9 | 8.11
CT772-WO-281-00004 | SHV 47 | 2022-08-30 13:37 |  |  | 23.2942 | 378.38 | 6.16
CT772-WO-149-00001 | SHV 41, SHV 52 | 2022-08-30 13:55 |  |  | 28.4964 | 378.1 | 7.54
CT772-WO-123-00006 | SHV 85 | 2022-08-30 18:51 |  |  | 1.0336 | 373.15 | 0.28
CT772-WO-281-00012 | SHV 47, SHV 49 | 2022-08-30 20:34 |  |  | 18.7661 | 371.43 | 5.05
CT753-WO-039-00018 | SHV 84 | 2022-08-30 21:06 |  |  | 4.9697 | 370.9 | 1.34
CT772-WO-281-00005 | SHV 23 | 2022-08-30 22:20 |  |  | 22.6042 | 369.67 | 6.11
CT731-WO-199-00004 | SHV 83 | 2022-08-30 23:10 |  |  | 0.48556 | 368.83 | 0.13
CT731-WO-199-00002 | SHV 83 | 2022-08-30 23:38 |  |  | 0.78333 | 368.37 | 0.21
CT772-WO-082-00016 | SHV 13 | 2022-08-31 00:35 |  |  | 8.4464 | 367.42 | 2.3
CT772-WO-281-00007 | SHV 11 | 2022-08-31 01:30 |  |  | 27.7072 | 366.5 | 7.56
CT753-WO-009-00002 | ECM 32, SHV 86 | 2022-08-31 02:27 |  |  | 7.2808 | 365.55 | 1.99
CT772-WO-121-00017 | SHV 41 | 2022-08-31 02:42 |  |  | 1.0203 | 365.32 | 0.28
CT772-WO-150-00009 | SHV 41, SHV 48 | 2022-08-31 02:46 |  |  | 32.3733 | 365.25 | 8.86
CT772-WO-150-00004 | SHV 52, SHV 54 | 2022-08-31 03:47 |  |  | 38.6558 | 364.22 | 10.61
CT772-WO-281-00003 | SHV 47 | 2022-08-31 03:54 |  |  | 20.91 | 364.12 | 5.74
CT772-WO-347-00020 | SHV 21 | 2022-08-31 04:20 |  |  | 14.1589 | 363.67 | 3.89
CT772-WO-347-00023 | SHV 21 | 2022-08-31 04:33 |  |  | 9.1597 | 363.45 | 2.52
CT772-WO-150-00007 | SHV 24, SHV 79 | 2022-08-31 08:31 |  |  | 33.9597 | 359.5 | 9.45
CT772-WO-281-00009 | SHV 42 | 2022-08-31 08:40 |  |  | 12.7247 | 359.33 | 3.54
CT772-WO-150-00002 | SHV 22, SHV 48 | 2022-08-31 11:41 |  |  | 33.0675 | 356.33 | 9.28
CT772-WO-082-00018 | SHV 13 | 2022-08-31 12:38 |  |  | 7.0628 | 355.37 | 1.99
CT772-WO-281-00008 | SHV 11 | 2022-08-31 13:10 |  |  | 23.045 | 354.83 | 6.49
CT772-WO-123-00004 | SHV 85 | 2022-08-31 13:13 |  |  | 2.0461 | 354.78 | 0.58
CT731-WO-315-00021 | SHV 83 | 2022-08-31 20:46 |  |  | 0.655 | 347.23 | 0.19
CT731-WO-315-00022 | SHV 83 | 2022-08-31 21:14 |  |  | 0.55972 | 346.78 | 0.16
CT731-WO-315-00023 | SHV 83 | 2022-08-31 21:36 |  |  | 0.62417 | 346.4 | 0.18
CT772-WO-082-00019 | SHV 81 | 2022-08-31 21:41 |  |  | 2.1156 | 346.33 | 0.61
C649-WO-001-00001 | SHV 58 | 2022-08-31 22:05 |  |  | 1.7697 | 345.93 | 0.51
CT753-WO-047-00003 | SHV 85 | 2022-08-31 23:04 |  |  | 16.5892 | 344.93 | 4.81
CT753-WO-049-00001 | SHV 84 | 2022-09-01 02:32 |  |  | 20.9081 | 341.47 | 6.12
CT731-WO-315-00025 | SHV 83 | 2022-09-01 02:44 |  |  | 0.61972 | 341.28 | 0.18
CT772-WO-121-00018 | SHV 52 | 2022-09-01 04:37 |  |  | 0.79972 | 339.38 | 0.24
CT772-WO-150-00005 | SHV 33, SHV 81 | 2022-09-01 09:26 |  |  | 24.9042 | 334.58 | 7.44
CT772-WO-115-00007 | SHV 13 | 2022-09-01 09:36 |  |  | 23.2997 | 334.4 | 6.97
CT772-WO-352-00007 | SHV 52 | 2022-09-01 10:26 |  |  | 21.7011 | 333.57 | 6.51
CT772-WO-347-00021 | SHV 21 | 2022-09-01 10:42 |  |  | 4.2908 | 333.32 | 1.29
CT772-WO-352-00005 | SHV 22 | 2022-09-01 10:44 |  |  | 17.3225 | 333.28 | 5.2
CT772-WO-115-00011 | SHV 14 | 2022-09-01 12:39 |  |  | 23.1364 | 331.35 | 6.98
CT772-WO-333-00001 | SHV 24, SHV 54 | 2022-09-01 16:37 |  |  | 32.615 | 327.4 | 9.96
CT772-WO-352-00001 | SHV 21 | 2022-09-01 20:29 |  |  | 72.7539 | 323.52 | 22.49
CT772-WO-256-00001 | SHV 47 | 2022-09-01 21:19 |  |  | 21.61 | 322.7 | 6.7
CT772-WO-352-00006 | SHV 22 | 2022-09-01 21:37 |  |  | 19.7819 | 322.4 | 6.14
CT753-WO-049-00002 | SHV 16 | 2022-09-01 21:56 |  |  | 28.4219 | 322.07 | 8.82
CT772-WO-116-00001 | SHV 41 | 2022-09-01 22:21 |  |  | 19.1886 | 321.65 | 5.97
CT772-WO-115-00008 | SHV 13 | 2022-09-02 00:37 |  |  | 17.7244 | 319.4 | 5.55
CT753-WO-012-00001 | ECM 29, ECM 32, SHV 78, SHV 80 | 2022-09-02 00:44 |  |  | 14.0036 | 319.28 | 4.39
CT772-WO-256-00008 | SHV 79 | 2022-09-02 02:40 |  |  | 20.8725 | 317.35 | 6.58
CT731-WO-199-00005 | SHH 5A, SHV 83, SHV 86 | 2022-09-02 03:09 |  |  | 0.54444 | 316.85 | 0.17
CT772-WO-256-00002 | SHV 23 | 2022-09-02 03:36 |  |  | 28.6639 | 316.42 | 9.06
CT772-WO-116-00004 | SHV 42 | 2022-09-02 03:57 |  |  | 13.3667 | 316.05 | 4.23
CT772-WO-352-00004 | SHV 48 | 2022-09-02 04:43 |  |  | 19.295 | 315.3 | 6.12
CT772-WO-256-00010 | SHV 11 | 2022-09-02 07:00 |  |  | 30.7022 | 313 | 9.81
CT772-WO-115-00009 | SHV 14 | 2022-09-02 08:58 |  |  | 22.6922 | 311.03 | 7.3
CT772-WO-115-00001 | SHV 45 | 2022-09-02 10:48 |  |  | 23.4628 | 309.2 | 7.59
CT772-WO-123-00013 | SHV 31 | 2022-09-02 13:22 |  |  | 1.2428 | 306.63 | 0.41
CT772-WO-260-00001 | SHV 47 | 2022-09-02 13:36 |  |  | 31.7736 | 306.42 | 10.37
CT772-WO-352-00003 | SHV 48 | 2022-09-02 16:36 |  |  | 24.5489 | 303.42 | 8.09
CT753-WO-047-00004 | SHV 80 | 2022-09-02 16:51 |  |  | 21.5253 | 303.17 | 7.1
CT753-WO-047-00002 | SHV 84 | 2022-09-02 17:01 |  |  | 22.4722 | 303 | 7.42
CT772-WO-116-00003 | SHV 42 | 2022-09-02 17:34 |  |  | 28.185 | 302.43 | 9.32
CT772-WO-123-00001 | SHV 31 | 2022-09-02 20:54 |  |  | 2.875 | 299.12 | 0.96
CT772-WO-352-00008 | SHV 52 | 2022-09-02 21:13 |  |  | 20.7425 | 298.8 | 6.94
CT772-WO-115-00003 | SHV 53 | 2022-09-02 21:33 |  |  | 22.4889 | 298.47 | 7.54
CT772-WO-115-00010 | SHV 14 | 2022-09-02 22:45 |  |  | 18.9814 | 297.27 | 6.39
CT772-WO-256-00011 | SHV 11 | 2022-09-03 00:43 |  |  | 31.5947 | 295.28 | 10.7
CT772-WO-256-00009 | SHV 79 | 2022-09-03 01:27 |  |  | 19.1169 | 294.55 | 6.49
CT772-WO-256-00003 | SHV 23 | 2022-09-03 01:38 |  |  | 27.1772 | 294.37 | 9.23
CT772-WO-161-00001 | SHV 30 | 2022-09-03 01:59 |  |  | 33.155 | 294.02 | 11.28
CT772-WO-115-00006 | SHV 81 | 2022-09-03 04:35 |  |  | 16.6817 | 291.42 | 5.72
CT731-WO-315-00017 | SHV 31, SHV 49 | 2022-09-03 06:33 |  |  | 0.74972 | 289.45 | 0.26
CT731-WO-315-00018 | SHV 31, SHV 49 | 2022-09-03 07:41 |  |  | 0.30028 | 288.32 | 0.1
CT731-WO-315-00013 | ECM 30 | 2022-09-05 09:40 |  |  | 0.43111 | 238.33 | 0.18
CT772-WO-118-00007 | SHV 31 | 2022-09-05 10:08 |  |  | 24.4364 | 237.87 | 10.27
CT731-WO-177-00005 | SHH 5A, SHV 50 | 2022-09-05 10:10 |  |  | 0.43944 | 237.83 | 0.18
CT772-WO-145-00009 | SHV 33 | 2022-09-05 10:41 |  |  | 8.0039 | 237.32 | 3.37
CT731-WO-315-00028 | ECM 31 | 2022-09-05 11:31 |  |  | 2.3133 | 236.5 | 0.98
CT731-WO-002-00012 | SHV 82 | 2022-09-05 14:21 |  |  | 1.3117 | 233.65 | 0.56
CT731-WO-315-00019 | ECM 30 | 2022-09-05 14:29 |  |  | 0.42611 | 233.53 | 0.18
CT753-WO-051-00001 | SHV 83 | 2022-09-05 14:33 |  |  | 31.1956 | 233.45 | 13.36
CT731-WO-002-00009 | SHV 82 | 2022-09-05 15:03 |  |  | 1.2803 | 232.97 | 0.55
CT731-WO-177-00006 | SHH 5A | 2022-09-05 15:13 |  |  | 0.98667 | 232.8 | 0.42
CT753-WO-025-00001 | SHV 65 | 2022-09-05 15:24 |  |  | 33.0256 | 232.6 | 14.2
CT731-WO-002-00011 | SHV 82 | 2022-09-05 15:39 |  |  | 1.3583 | 232.37 | 0.58
CT731-WO-177-00004 | SHH 5A | 2022-09-05 16:07 |  |  | 0.44944 | 231.88 | 0.19
CT772-WO-145-00007 | SHV 22 | 2022-09-05 16:11 |  |  | 20.7036 | 231.82 | 8.93
CT731-WO-177-00003 | SHH 5A | 2022-09-05 16:38 |  |  | 0.66 | 231.38 | 0.29
CT772-WO-118-00001 | SHV 13 | 2022-09-05 17:06 |  |  | 28.9022 | 230.92 | 12.52
CT731-WO-315-00029 | ECM 31 | 2022-09-05 17:18 |  |  | 0.28278 | 230.7 | 0.12
CT753-WO-051-00003 | SHV 78 | 2022-09-05 18:30 |  |  | 37.1392 | 229.5 | 16.18
CT772-WO-145-00003 | SHV 52 | 2022-09-05 18:54 |  |  | 21.9667 | 229.1 | 9.59
CT772-WO-118-00009 | SHV 48 | 2022-09-05 19:09 |  |  | 41.9281 | 228.85 | 18.32
CT753-WO-003-00044 | SHH 1B, SHV 85 | 2022-09-05 19:11 |  |  | 0.75861 | 228.83 | 0.33
CT731-WO-315-00026 | ECM 30 | 2022-09-05 21:49 |  |  | 1.1619 | 226.2 | 0.51
CT731-WO-184-00001 | SHH 5A | 2022-09-05 22:29 |  |  | 0.42556 | 225.53 | 0.19
CT731-WO-184-00003 | ECM 31 | 2022-09-05 22:39 |  |  | 0.45639 | 225.37 | 0.2
CT753-WO-003-00033 | ECM 29 | 2022-09-06 01:04 |  |  | 1.2006 | 222.93 | 0.54
CT731-WO-184-00004 | ECM 31 | 2022-09-06 01:48 |  |  | 0.59306 | 222.2 | 0.27
CT772-WO-145-00004 | SHV 52 | 2022-09-06 02:36 |  |  | 7.3303 | 221.4 | 3.31
CT772-WO-145-00010 | SHV 33 | 2022-09-06 03:26 |  |  | 7.9822 | 220.58 | 3.62
CT753-WO-051-00002 | SHH 1B | 2022-09-06 03:58 |  |  | 24.6489 | 220.03 | 11.2
CT772-WO-118-00003 | SHV 54 | 2022-09-06 04:17 |  |  | 39.0014 | 219.72 | 17.75
CT772-WO-118-00006 | SHV 42 | 2022-09-06 04:34 |  |  | 53.4722 | 219.45 | 24.37
CT753-WO-003-00045 | SHV 85 | 2022-09-06 05:12 |  |  | 0.86722 | 218.82 | 0.4
CT772-WO-145-00015 | SHV 21, SHV 41 | 2022-09-06 05:36 |  |  | 17.4411 | 218.4 | 7.99
CT772-WO-115-00002 | SHV 45 | 2022-09-06 07:37 |  |  | 1.04 | 216.4 | 0.48
CT772-WO-118-00002 | SHV 13 | 2022-09-06 08:25 |  |  | 36.0222 | 215.6 | 16.71
CT753-WO-009-00001 | SHV 85 | 2022-09-06 09:06 |  |  | 5.3806 | 214.92 | 2.5
CT772-WO-115-00005 | SHV 81 | 2022-09-06 09:26 |  |  | 8.1908 | 214.58 | 3.82
CT772-WO-118-00004 | SHV 54 | 2022-09-06 09:29 |  |  | 21.0986 | 214.53 | 9.84
CT731-WO-157-00037 | SHV 23, SHV 82 | 2022-09-06 09:34 |  |  | 7.3069 | 214.45 | 3.41
CT753-WO-051-00004 | SHV 16 | 2022-09-06 10:07 |  |  | 33.8631 | 213.9 | 15.83
CT772-WO-145-00008 | SHV 22 | 2022-09-06 10:10 |  |  | 7.0636 | 213.83 | 3.3
CT772-WO-118-00008 | SHV 31 | 2022-09-06 13:29 |  |  | 32.2047 | 210.52 | 15.3
CT731-WO-199-00006 | SHH 5A | 2022-09-06 14:01 |  |  | 2.7811 | 209.98 | 1.32
CT772-WO-145-00014 | SHV 21 | 2022-09-06 14:21 |  |  | 14.6483 | 209.65 | 6.99
CT731-WO-199-00026 | SHH 5A | 2022-09-06 17:44 |  |  | 0.15083 | 206.27 | 0.07
CT772-WO-118-00005 | SHV 42 | 2022-09-06 18:16 |  |  | 15.5911 | 205.73 | 7.58
CT753-WO-004-00004 | SHV 80 | 2022-09-06 18:44 |  |  | 1.3875 | 205.27 | 0.68
CT731-WO-199-00014 | SHH 5A | 2022-09-06 18:51 |  |  | 0.43667 | 205.17 | 0.21
CT740-WO-001-00009 | SHV 79 | 2022-09-06 19:47 |  |  | 2.7897 | 204.23 | 1.37
CT731-WO-002-00017 | ECM 32 | 2022-09-06 20:56 |  |  | 1.25 | 203.07 | 0.62
CT753-WO-025-00002 | ECM 29 | 2022-09-06 21:15 |  |  | 35.3092 | 202.77 | 17.41
CT753-WO-035-00003 | SHV 12 | 2022-09-06 21:16 |  |  | 1.0081 | 202.75 | 0.5
CT772-WO-118-00010 | SHV 48 | 2022-09-06 21:19 |  |  | 8.9806 | 202.68 | 4.43
CT731-WO-546-00002 | ECM 28 | 2022-09-06 22:17 |  |  | -0.30722 | 201.73 | -0.15
CT753-WO-004-00008 | SHV 80 | 2022-09-06 22:28 |  |  | 0.99222 | 201.55 | 0.49
CT731-WO-157-00036 | SHV 84 | 2022-09-06 22:53 |  |  | 4.2089 | 201.13 | 2.09
CT753-WO-004-00002 | SHV 80 | 2022-09-07 02:10 |  |  | 1.3172 | 197.83 | 0.67
CT731-WO-017-00058 | SHV 79 | 2022-09-07 02:24 |  |  | 10.0933 | 197.6 | 5.11
CT731-WO-546-00001 | ECM 28 | 2022-09-07 02:38 |  |  | 0.43944 | 197.38 | 0.22
CT731-WO-002-00007 | ECM 32 | 2022-09-07 02:54 |  |  | 1.0033 | 197.12 | 0.51
CT753-WO-035-00005 | SHV 12 | 2022-09-07 03:31 |  |  | 1.48 | 196.48 | 0.75
CT772-WO-145-00011 | SHV 81 | 2022-09-07 03:53 |  |  | 18.2028 | 196.13 | 9.28
CT731-WO-017-00059 | SHV 23 | 2022-09-07 04:30 |  |  | 8.7036 | 195.52 | 4.45
CT772-WO-161-00002 | SHV 30 | 2022-09-07 04:52 |  |  | 30.6094 | 195.15 | 15.69
CT731-WO-546-00005 | ECM 30 | 2022-09-07 04:59 |  |  | 0.47444 | 195.02 | 0.24
CT731-WO-157-00039 | ECM 31 | 2022-09-07 05:16 |  |  | 9.7369 | 194.73 | 5
CT731-WO-546-00003 | ECM 28 | 2022-09-07 05:26 |  |  | 0.11361 | 194.58 | 0.06
CT731-WO-017-00079 | SHV 14 | 2022-09-07 06:37 |  |  | 15.2997 | 193.4 | 7.91
CT731-WO-017-00077 | SHV 86 | 2022-09-07 06:38 |  |  | 7.5142 | 193.37 | 3.89
CT731-WO-546-00004 | ECM 30 | 2022-09-07 06:40 |  |  | 0.70583 | 193.33 | 0.37
CT731-WO-017-00080 | SHV 87 | 2022-09-07 07:09 |  |  | 8.1744 | 192.85 | 4.24
CT731-WO-157-00010 | SHV 82 | 2022-09-07 09:17 |  |  | 8.2933 | 190.72 | 4.35
CT731-WO-199-00016 | SHH 5A | 2022-09-07 09:52 |  |  | 0.35222 | 190.13 | 0.19
CT731-WO-017-00060 | ECM 32 | 2022-09-07 10:38 |  |  | 10.4161 | 189.37 | 5.5
CT772-WO-145-00012 | SHV 81 | 2022-09-07 11:10 |  |  | 12.1297 | 188.85 | 6.42
CT731-WO-002-00010 | SHV 84 | 2022-09-07 12:43 |  |  | 0.46444 | 187.28 | 0.25
CT731-WO-315-00027 | SHH 5A | 2022-09-07 16:24 |  |  | 2.2458 | 183.6 | 1.22
CT731-WO-478-00002 | SHV 11 | 2022-09-07 16:27 |  |  | 43.4128 | 183.55 | 23.65
CT753-WO-039-00029 | SHV 80 | 2022-09-07 16:30 |  |  | 5.1969 | 183.5 | 2.83
CT731-WO-169-00063 | SHV 79 | 2022-09-07 18:40 |  |  | 9.0317 | 181.35 | 4.98
CT772-WO-123-00012 | SHV 47 | 2022-09-07 18:57 |  |  | 0.59306 | 181.05 | 0.33
CT772-WO-126-00001 | SHV 47 | 2022-09-07 20:45 |  |  | 0.46222 | 179.27 | 0.26
CT731-WO-107-00011 | ECM 30 | 2022-09-07 20:52 |  |  | 2.1625 | 179.13 | 1.21
CT731-WO-107-00014 | ECM 28 | 2022-09-07 21:18 |  |  | 2.4661 | 178.72 | 1.38
CT772-WO-145-00013 | SHV 21 | 2022-09-07 22:05 |  |  | 14.4228 | 177.92 | 8.11
CT731-WO-157-00017 | SHV 82 | 2022-09-08 01:23 |  |  | 7.4822 | 174.62 | 4.29
CT731-WO-157-00019 | SHV 49 | 2022-09-08 01:25 |  |  | 7.1828 | 174.6 | 4.11
CT731-WO-157-00011 | ECM 31 | 2022-09-08 01:35 |  |  | 5.7219 | 174.43 | 3.28
CT753-WO-034-00017 | SHV 65 | 2022-09-08 02:40 |  |  | 1.8278 | 173.33 | 1.05
CT731-WO-107-00012 | ECM 30 | 2022-09-08 03:06 |  |  | 2.8006 | 172.92 | 1.62
CT731-WO-107-00013 | ECM 28, SHV 50 | 2022-09-08 04:31 |  |  | 2.9614 | 171.5 | 1.73
CT753-WO-034-00015 | SHV 65 | 2022-09-08 05:29 |  |  | 0.19583 | 170.53 | 0.11
CT753-WO-034-00007 | SHV 65 | 2022-09-08 07:00 |  |  | 1.1072 | 169.02 | 0.66
CT731-WO-157-00007 | ECM 29, ECM 31, SHV 33 | 2022-09-08 07:04 |  |  | 19.0844 | 168.93 | 11.3
CT731-WO-017-00075 | SHV 23 | 2022-09-08 07:05 |  |  | 6.395 | 168.93 | 3.79
CT731-WO-169-00062 | SHV 79 | 2022-09-08 07:31 |  |  | 8.9889 | 168.5 | 5.33
CT753-WO-003-00011 | SHV 85 | 2022-09-08 08:43 |  |  | 0.47694 | 167.3 | 0.29
CT731-WO-017-00074 | SHV 14 | 2022-09-08 08:49 |  |  | 12.1175 | 167.2 | 7.25
CT753-WO-003-00024 | SHV 83 | 2022-09-08 08:56 |  |  | 0.96 | 167.07 | 0.57
CT731-WO-107-00001 | ECM 30, SHV 33 | 2022-09-08 09:10 |  |  | 11.7442 | 166.85 | 7.04
CT753-WO-003-00001 | SHV 83, SHV 85 | 2022-09-08 09:24 |  |  | 1.6178 | 166.6 | 0.97
CT731-WO-107-00008 | ECM 32, SHV 84 | 2022-09-08 09:29 |  |  | 4.5914 | 166.52 | 2.76
CT753-WO-003-00018 | SHV 85 | 2022-09-08 09:54 |  |  | 1.3058 | 166.1 | 0.79
CT731-WO-107-00002 | ECM 27 | 2022-09-08 10:03 |  |  | 2.6511 | 165.95 | 1.6
CT753-WO-003-00042 | SHV 83 | 2022-09-08 10:14 |  |  | 0.94111 | 165.77 | 0.57
CT731-WO-107-00009 | ECM 28 | 2022-09-08 10:32 |  |  | 1.5744 | 165.47 | 0.95
CT753-WO-003-00016 | SHV 85 | 2022-09-08 10:33 |  |  | 1.8169 | 165.45 | 1.1
CT753-WO-034-00004 | SHV 65 | 2022-09-08 10:41 |  |  | 0.79139 | 165.32 | 0.48
CT731-WO-107-00010 | SHH 5A | 2022-09-08 10:56 |  |  | 2.6347 | 165.08 | 1.6
CT731-WO-169-00024 | SHV 16 | 2022-09-08 11:01 |  |  | 9.55 | 164.98 | 5.79
CT753-WO-003-00039 | SHV 85 | 2022-09-08 11:02 |  |  | 0.2875 | 164.98 | 0.17
CT753-WO-003-00025 | SHH 4B | 2022-09-08 12:03 |  |  | 1.5944 | 163.95 | 0.97
CT753-WO-003-00017 | SHV 83 | 2022-09-08 12:33 |  |  | 0.61611 | 163.47 | 0.38
CT753-WO-034-00016 | SHV 65 | 2022-09-08 13:05 |  |  | 1.8136 | 162.92 | 1.11
CT731-WO-051-00002 | SHV 45 | 2022-09-08 13:58 |  |  | 42.0794 | 162.03 | 25.97
CT731-WO-107-00003 | SHV 82 | 2022-09-08 14:01 |  |  | 2.1064 | 162 | 1.3
CT731-WO-107-00007 | SHV 84 | 2022-09-08 14:13 |  |  | 0.81861 | 161.8 | 0.51
CT731-WO-157-00006 | ECM 31 | 2022-09-08 14:41 |  |  | 7.6153 | 161.33 | 4.72
CT753-WO-004-00005 | SHV 80 | 2022-09-08 15:07 |  |  | 0.31611 | 160.88 | 0.2
CT731-WO-169-00035 | SHV 21 | 2022-09-08 15:10 |  |  | 9.1522 | 160.85 | 5.69
CT753-WO-003-00013 | SHV 78 | 2022-09-08 15:30 |  |  | 1.0425 | 160.52 | 0.65
CT731-WO-157-00008 | ECM 32 | 2022-09-08 15:40 |  |  | 8.9175 | 160.33 | 5.56
CT731-WO-169-00034 | SHV 22 | 2022-09-08 15:55 |  |  | 8.5294 | 160.1 | 5.33
CT753-WO-034-00019 | SHV 65 | 2022-09-08 15:56 |  |  | 0.74306 | 160.08 | 0.46
CT753-WO-003-00005 | SHV 80 | 2022-09-08 16:01 |  |  | 0.58333 | 160 | 0.36
CT753-WO-003-00009 | SHV 83, SHV 85 | 2022-09-08 17:15 |  |  | 1.4278 | 158.75 | 0.9
CT753-WO-003-00038 | SHH 4B | 2022-09-08 17:17 |  |  | 0.86639 | 158.72 | 0.55
CT753-WO-034-00021 | SHV 65 | 2022-09-08 17:17 |  |  | 0.74194 | 158.72 | 0.47
CT753-WO-003-00003 | SHH 1B | 2022-09-08 18:19 |  |  | 0.47861 | 157.7 | 0.3
CT772-WO-118-00011 | SHV 35 | 2022-09-08 18:44 |  |  | 3.7075 | 157.27 | 2.36
CT753-WO-003-00041 | SHV 83 | 2022-09-08 19:08 |  |  | 0.56167 | 156.88 | 0.36
CT731-WO-157-00018 | ECM 27 | 2022-09-08 19:22 |  |  | 7.3958 | 156.63 | 4.72
CT753-WO-003-00029 | SHH 1B | 2022-09-08 20:01 |  |  | 1.5508 | 155.98 | 0.99
CT772-WO-263-00017 | SHV 47 | 2022-09-08 20:03 |  |  | 0.80444 | 155.97 | 0.52
CT753-WO-003-00030 | SHV 80 | 2022-09-08 20:38 |  |  | 0.91 | 155.37 | 0.59
CT753-WO-003-00040 | ECM 28 | 2022-09-08 20:44 |  |  | 1.0397 | 155.28 | 0.67
CT753-WO-034-00014 | SHV 65 | 2022-09-08 20:45 |  |  | 1.6592 | 155.25 | 1.07
CT753-WO-003-00036 | SHH 4B | 2022-09-08 20:47 |  |  | 1.085 | 155.23 | 0.7
CT731-WO-441-00001 | SHV 78 | 2022-09-08 20:49 |  |  | 43.6125 | 155.18 | 28.11
CT731-WO-169-00036 | SHV 79 | 2022-09-08 20:55 |  |  | 8.2972 | 155.08 | 5.35
CT753-WO-034-00008 | SHV 65 | 2022-09-08 21:10 |  |  | 1.5958 | 154.85 | 1.03
CT753-WO-034-00018 | SHV 65 | 2022-09-08 21:37 |  |  | 0.92639 | 154.38 | 0.6
CT731-WO-107-00015 | ECM 28, ECM 30 | 2022-09-08 21:38 |  |  | 3.2053 | 154.38 | 2.08
CT753-WO-003-00046 | ECM 28 | 2022-09-08 21:41 |  |  | 0.78361 | 154.33 | 0.51
CT772-WO-129-00001 | SHV 48 | 2022-09-08 21:49 |  |  | 1.8097 | 154.18 | 1.17
CT772-WO-129-00004 | SHV 52 | 2022-09-08 22:05 |  |  | 1.8242 | 153.93 | 1.19
CT753-WO-034-00002 | SHV 65 | 2022-09-08 22:08 |  |  | 0.82556 | 153.87 | 0.54
CT753-WO-003-00007 | ECM 28 | 2022-09-08 22:09 |  |  | 0.74111 | 153.85 | 0.48
CT772-WO-129-00002 | SHV 31 | 2022-09-08 22:36 |  |  | 1.2417 | 153.4 | 0.81
CT731-WO-003-00022 | SHV 82 | 2022-09-08 22:50 |  |  | 1.4375 | 153.18 | 0.94
CT753-WO-003-00037 | SHV 80 | 2022-09-09 00:32 |  |  | 0.92472 | 151.48 | 0.61
CT753-WO-034-00010 | SHV 83 | 2022-09-09 01:00 |  |  | 1.0986 | 151.02 | 0.73
CT731-WO-051-00004 | SHV 16 | 2022-09-09 01:11 |  |  | 31.1667 | 150.83 | 20.66
CT772-WO-092-00013 | SHV 42 | 2022-09-09 01:23 |  |  | 24.5122 | 150.62 | 16.28
CT772-WO-092-00015 | SHV 54 | 2022-09-09 01:40 |  |  | 24.1197 | 150.35 | 16.04
CT753-WO-034-00003 | SHH 5A | 2022-09-09 01:50 |  |  | 0.46167 | 150.17 | 0.31
CT772-WO-129-00005 | SHV 48 | 2022-09-09 02:12 |  |  | 1.99 | 149.82 | 1.33
CT753-WO-034-00005 | SHV 83 | 2022-09-09 02:15 |  |  | 0.90333 | 149.75 | 0.6
CT753-WO-034-00001 | SHV 65, SHV 83 | 2022-09-09 02:34 |  |  | 1.7589 | 149.43 | 1.18
CT772-WO-092-00017 | SHV 47 | 2022-09-09 02:57 |  |  | 15.0806 | 149.07 | 10.12
CT753-WO-003-00021 | SHH 1B | 2022-09-09 03:05 |  |  | 0.815 | 148.92 | 0.55
CT772-WO-092-00001 | SHV 31 | 2022-09-09 03:19 |  |  | 16.2097 | 148.68 | 10.9
CT753-WO-003-00014 | SHV 85 | 2022-09-09 03:30 |  |  | 0.61361 | 148.52 | 0.41
CT731-WO-003-00023 | SHV 82 | 2022-09-09 03:30 |  |  | 1.68 | 148.52 | 1.13
CT753-WO-043-00003 | ECM 30 | 2022-09-09 03:31 |  |  | 2.9556 | 148.5 | 1.99
CT753-WO-034-00006 | SHH 5A | 2022-09-09 03:42 |  |  | 1.4739 | 148.32 | 0.99
CT772-WO-092-00046 | SHV 81 | 2022-09-09 03:51 |  |  | 20.1214 | 148.15 | 13.58
CT753-WO-003-00034 | SHH 4B | 2022-09-09 04:03 |  |  | 3.3831 | 147.95 | 2.29
CT731-WO-003-00027 | SHV 49 | 2022-09-09 04:11 |  |  | 1.8011 | 147.83 | 1.22
CT772-WO-092-00004 | SHV 41 | 2022-09-09 04:25 |  |  | 8.8692 | 147.6 | 6.01
CT731-WO-169-00038 | SHV 80 | 2022-09-09 04:33 |  |  | 10.7108 | 147.45 | 7.26
CT753-WO-034-00023 | SHV 65 | 2022-09-09 05:00 |  |  | 0.82639 | 147 | 0.56
CT753-WO-001-00001 | ECM 30 | 2022-09-09 06:11 |  |  | 0.89389 | 145.83 | 0.61
CT772-WO-092-00049 | SHV 48 | 2022-09-09 06:49 |  |  | 10.8197 | 145.18 | 7.45
CT772-WO-092-00051 | SHV 24 | 2022-09-09 06:49 |  |  | 20.5358 | 145.18 | 14.15
CT731-WO-376-00006 | SHV 33 | 2022-09-09 07:20 |  |  | 3.0686 | 144.67 | 2.12
CT753-WO-034-00022 | SHV 65 | 2022-09-09 07:27 |  |  | 0.83861 | 144.57 | 0.58
CT731-WO-003-00012 | ECM 31 | 2022-09-09 08:27 |  |  | 3.3681 | 143.57 | 2.35
CT753-WO-034-00013 | ECM 28 | 2022-09-09 08:31 |  |  | 0.79083 | 143.5 | 0.55
CT753-WO-003-00008 | SHH 4B | 2022-09-09 08:31 |  |  | 1.7081 | 143.48 | 1.19
CT753-WO-020-00001 | SHV 85 | 2022-09-09 08:44 |  |  | 1.2092 | 143.28 | 0.84
CT731-WO-107-00006 | ECM 32 | 2022-09-09 08:58 |  |  | 4.28 | 143.03 | 2.99
CT753-WO-022-00002 | SHH 1B, SHH 5A | 2022-09-09 09:21 |  |  | 2.3392 | 142.65 | 1.64
CT772-WO-092-00018 | SHV 47 | 2022-09-09 09:43 |  |  | 14.5281 | 142.28 | 10.21
CT753-WO-034-00011 | SHV 83 | 2022-09-09 09:45 |  |  | 0.58139 | 142.27 | 0.41
CT753-WO-020-00002 | SHV 85 | 2022-09-09 09:54 |  |  | 1.0547 | 142.1 | 0.74
CT753-WO-034-00012 | SHV 83 | 2022-09-09 10:08 |  |  | 1.2681 | 141.88 | 0.89
CT753-WO-022-00003 | SHV 65 | 2022-09-09 10:29 |  |  | 2.135 | 141.53 | 1.51
CT753-WO-021-00003 | SHH 5A | 2022-09-09 13:29 |  |  | 2.7781 | 138.52 | 2.01
CT772-WO-092-00014 | SHV 42 | 2022-09-09 13:31 |  |  | 4.8836 | 138.5 | 3.53
CT772-WO-092-00050 | SHV 24 | 2022-09-09 13:32 |  |  | 6.3142 | 138.47 | 4.56
CT772-WO-092-00016 | SHV 54 | 2022-09-09 13:34 |  |  | 2.6653 | 138.43 | 1.93
CT753-WO-035-00007 | ECM 28 | 2022-09-09 13:38 |  |  | 0.92917 | 138.37 | 0.67
CT772-WO-092-00002 | SHV 31 | 2022-09-09 13:45 |  |  | 9.03 | 138.27 | 6.53
CT731-WO-003-00016 | SHV 82 | 2022-09-09 13:48 |  |  | 1.2389 | 138.2 | 0.9
CT731-WO-157-00043 | ECM 27 | 2022-09-09 14:10 |  |  | 5.4042 | 137.83 | 3.92
CT731-WO-017-00085 | SHV 52 | 2022-09-09 14:22 |  |  | 9.1792 | 137.65 | 6.67
CT772-WO-092-00047 | SHV 81 | 2022-09-09 14:30 |  |  | 12.5892 | 137.52 | 9.16
CT731-WO-331-00007 | SHV 33 | 2022-09-09 14:30 |  |  | 7.7428 | 137.5 | 5.63
CT753-WO-022-00004 | SHV 65 | 2022-09-09 14:46 |  |  | 2.2533 | 137.23 | 1.64
CT731-WO-045-00004 | SHV 79 | 2022-09-09 14:48 |  |  | 10.0253 | 137.22 | 7.31
CT753-WO-004-00003 | ECM 30 | 2022-09-09 15:27 |  |  | 0.99556 | 136.55 | 0.73
CT753-WO-004-00006 | SHH 4B | 2022-09-09 15:33 |  |  | 1.4078 | 136.45 | 1.03
CT772-WO-092-00048 | SHV 48 | 2022-09-09 15:36 |  |  | 13.5986 | 136.42 | 9.97
CT731-WO-169-00042 | SHV 83 | 2022-09-09 15:43 |  |  | 9.0158 | 136.3 | 6.62
CT731-WO-169-00030 | SHV 14 | 2022-09-09 16:20 |  |  | 9.4194 | 135.67 | 6.94
CT753-WO-004-00001 | ECM 28 | 2022-09-09 16:33 |  |  | 0.72944 | 135.47 | 0.54
CT731-WO-157-00014 | ECM 31, SHV 82 | 2022-09-09 16:36 |  |  | 7.0472 | 135.42 | 5.2
CT753-WO-035-00002 | SHV 85 | 2022-09-09 17:29 |  |  | 1.3339 | 134.53 | 0.99
CT731-WO-478-00004 | SHV 12 | 2022-09-09 18:00 |  |  | 47.2314 | 134 | 35.25
CT731-WO-157-00015 | ECM 31 | 2022-09-09 18:41 |  |  | 6.0483 | 133.33 | 4.54
CT753-WO-021-00001 | SHH 5A | 2022-09-09 18:47 |  |  | 3.4461 | 133.22 | 2.59
CT753-WO-004-00007 | ECM 30 | 2022-09-09 19:12 |  |  | 1.2897 | 132.82 | 0.97
CT753-WO-035-00004 | SHH 4B | 2022-09-09 20:35 |  |  | 1.8783 | 131.42 | 1.43
CT772-WO-092-00006 | SHV 35 | 2022-09-09 20:44 |  |  | 16.7139 | 131.28 | 12.73
CT753-WO-004-00009 | ECM 30 | 2022-09-09 20:48 |  |  | 1.2897 | 131.2 | 0.98
CT731-WO-168-00002 | SHV 22 | 2022-09-09 21:07 |  |  | 16.6247 | 130.88 | 12.7
CT731-WO-169-00033 | SHV 80 | 2022-09-09 21:35 |  |  | 9.2744 | 130.43 | 7.11
CT753-WO-022-00001 | ECM 32 | 2022-09-09 21:43 |  |  | 2.0325 | 130.28 | 1.56
CT753-WO-043-00002 | ECM 29 | 2022-09-09 21:57 |  |  | 1.1572 | 130.07 | 0.89
CT731-WO-017-00088 | SHH 1B | 2022-09-09 21:58 |  |  | 6.5392 | 130.03 | 5.03
CT753-WO-021-00002 | ECM 28 | 2022-09-09 22:09 |  |  | 1.4475 | 129.87 | 1.11
CT731-WO-198-00005 | ECM 29 | 2022-09-10 02:37 |  |  | 0.7325 | 125.38 | 0.58
CT731-WO-198-00001 | ECM 27 | 2022-09-10 02:38 |  |  | 0.89361 | 125.38 | 0.71
CT731-WO-017-00010 | SHH 4B | 2022-09-10 02:55 |  |  | 0.32861 | 125.1 | 0.26
CT731-WO-003-00015 | ECM 30 | 2022-09-10 03:02 |  |  | 2.4003 | 124.98 | 1.92
CT731-WO-198-00006 | ECM 29 | 2022-09-10 03:11 |  |  | 0.73861 | 124.82 | 0.59
CT731-WO-198-00004 | ECM 27 | 2022-09-10 03:12 |  |  | 1.88 | 124.82 | 1.51
CT731-WO-292-00006 | SHV 85 | 2022-09-10 03:46 |  |  | 16.0333 | 124.23 | 12.91
CT731-WO-198-00002 | SHH 5A | 2022-09-10 03:48 |  |  | 1.4425 | 124.2 | 1.16
CT731-WO-198-00007 | ECM 27 | 2022-09-10 04:02 |  |  | 0.87556 | 123.98 | 0.71
CT731-WO-306-00001 | ECM 28 | 2022-09-10 04:03 |  |  | 3.0647 | 123.95 | 2.47
CT731-WO-017-00087 | SHV 52 | 2022-09-10 04:04 |  |  | 10.1997 | 123.93 | 8.23
CT731-WO-198-00003 | ECM 29 | 2022-09-10 04:16 |  |  | 0.73889 | 123.75 | 0.6
CT731-WO-292-00005 | ECM 27, SHV 49 | 2022-09-10 06:07 |  |  | 18.7342 | 121.9 | 15.37
CT731-WO-157-00042 | SHV 82 | 2022-09-10 06:17 |  |  | 7.3561 | 121.73 | 6.04
CT731-WO-169-00031 | SHV 83 | 2022-09-10 06:24 |  |  | 8.97 | 121.6 | 7.38
CT731-WO-305-00002 | ECM 31 | 2022-09-10 07:28 |  |  | 1.0772 | 120.53 | 0.89
CT731-WO-331-00006 | SHV 79 | 2022-09-10 07:32 |  |  | 6.9103 | 120.48 | 5.74
CT731-WO-305-00003 | ECM 30 | 2022-09-12 08:45 |  |  | 0.78389 | 71.27 | 1.1
CT731-WO-189-00019 | ECM 28 | 2022-09-12 09:45 |  |  | 1.7575 | 70.25 | 2.5
CT731-WO-292-00004 | SHV 84 | 2022-09-12 09:47 |  |  | 13.9969 | 70.22 | 19.94
CT731-WO-189-00017 | SHH 5A | 2022-09-12 09:56 |  |  | 1.2894 | 70.08 | 1.84
CT731-WO-391-00001 | SHV 11 | 2022-09-12 10:00 |  |  | 17.1267 | 70.02 | 24.47
CT731-WO-169-00032 | SHV 14 | 2022-09-12 10:24 |  |  | 9.9089 | 69.6 | 14.24
CT772-WO-263-00018 | SHV 41 | 2022-09-12 10:33 |  |  | 1.8783 | 69.47 | 2.7
CT772-WO-020-00003 | SHV 54 | 2022-09-12 10:39 |  |  | 5.2728 | 69.35 | 7.6
CT731-WO-305-00001 | ECM 31 | 2022-09-12 11:00 |  |  | 1.505 | 69 | 2.18
CT731-WO-189-00016 | ECM 30 | 2022-09-12 12:55 |  |  | 0.82972 | 67.08 | 1.24
CT731-WO-017-00067 | SHV 80 | 2022-09-12 12:57 |  |  | 8.1314 | 67.07 | 12.13
CT772-WO-263-00019 | SHV 41 | 2022-09-12 13:04 |  |  | 2.6814 | 66.95 | 4.01
CT731-WO-189-00018 | ECM 30 | 2022-09-12 13:55 |  |  | 0.84833 | 66.1 | 1.28
CT753-WO-043-00009 | ECM 32 | 2022-09-12 13:58 |  |  | 2.0769 | 66.03 | 3.15
CT731-WO-189-00020 | ECM 30 | 2022-09-12 14:41 |  |  | 0.88306 | 65.33 | 1.35
CT753-WO-043-00006 | SHH 5A | 2022-09-12 15:07 |  |  | 3.6419 | 64.9 | 5.61
CT731-WO-306-00002 | ECM 31 | 2022-09-12 15:53 |  |  | 0.8725 | 64.12 | 1.36
CT753-WO-043-00005 | ECM 28 | 2022-09-12 16:42 |  |  | 1.3122 | 63.32 | 2.07
CT772-WO-123-00008 | SHV 41 | 2022-09-12 18:07 |  |  | 0.80111 | 61.9 | 1.29
CT753-WO-043-00008 | ECM 27 | 2022-09-12 18:42 |  |  | 3.3453 | 61.32 | 5.46
CT753-WO-043-00007 | SHH 1B | 2022-09-12 18:51 |  |  | 1.6281 | 61.15 | 2.66
CT731-WO-051-00006 | SHV 79 | 2022-09-12 19:04 |  |  | 42.1256 | 60.93 | 69.14
CT753-WO-042-00002 | ECM 32 | 2022-09-12 19:30 |  |  | 3.6181 | 60.5 | 5.98
CT731-WO-302-00002 | ECM 31 | 2022-09-12 20:08 |  |  | 2.5742 | 59.87 | 4.3
CT731-WO-017-00069 | SHV 21 | 2022-09-12 20:15 |  |  | 9.3178 | 59.77 | 15.59
CT753-WO-042-00001 | ECM 29 | 2022-09-12 20:16 |  |  | 2.255 | 59.75 | 3.77
CT731-WO-169-00043 | SHV 22 | 2022-09-12 20:23 |  |  | 5.7467 | 59.62 | 9.64
CT731-WO-302-00001 | SHH 4B | 2022-09-12 20:51 |  |  | 0.8 | 59.15 | 1.35
CT731-WO-017-00019 | SHV 52 | 2022-09-12 22:06 |  |  | 7.7733 | 57.92 | 13.42
CT753-WO-043-00004 | SHH 5A | 2022-09-12 22:17 |  |  | 1.8761 | 57.73 | 3.25
CT731-WO-292-00001 | SHV 83 | 2022-09-12 22:46 |  |  | 16.9236 | 57.25 | 29.57
CT731-WO-017-00013 | ECM 31 | 2022-09-12 23:05 |  |  | 11.8464 | 56.93 | 20.81
CT753-WO-043-00001 | ECM 28 | 2022-09-12 23:07 |  |  | 5.1536 | 56.9 | 9.06
CT731-WO-017-00017 | SHV 82 | 2022-09-13 00:24 |  |  | 8.9053 | 55.62 | 16.02
CT731-WO-293-00004 | SHV 47, SHV 82 | 2022-09-13 00:34 |  |  | 40.4619 | 55.45 | 72.99
CT772-WO-074-00009 | SHV 24 | 2022-09-13 00:34 |  |  | 11.0811 | 55.43 | 19.99
CT772-WO-074-00001 | SHV 31 | 2022-09-13 00:41 |  |  | 8.7194 | 55.32 | 15.77
CT772-WO-074-00006 | SHV 48 | 2022-09-13 00:54 |  |  | 13.5967 | 55.12 | 24.68
CT772-WO-074-00013 | SHV 45 | 2022-09-13 00:54 |  |  | 8.2783 | 55.1 | 15.03
CT772-WO-121-00021 | SHV 41 | 2022-09-13 01:05 |  |  | 0.64972 | 54.93 | 1.18
CT731-WO-162-00016 | SHV 53 | 2022-09-13 01:32 |  |  | 19.9703 | 54.48 | 36.66
CT731-WO-292-00018 | SHH 1B | 2022-09-13 02:13 |  |  | 16.2119 | 53.78 | 30.14
CT772-WO-074-00028 | SHV 42 | 2022-09-13 03:34 |  |  | 9.1464 | 52.43 | 17.45
CT731-WO-292-00019 | SHV 85 | 2022-09-13 03:40 |  |  | 15.7528 | 52.33 | 30.1
CT731-WO-292-00010 | SHV 80 | 2022-09-13 04:34 |  |  | 17.6606 | 51.45 | 34.34
CT772-WO-074-00014 | SHV 45 | 2022-09-13 04:46 |  |  | 5.8381 | 51.23 | 11.4
CT731-WO-017-00056 | SHV 11 | 2022-09-13 05:13 |  |  | 10.3964 | 50.78 | 20.47
CT731-WO-292-00017 | SHV 33 | 2022-09-13 05:29 |  |  | 6.775 | 50.52 | 13.41
CT772-WO-074-00008 | SHV 35 | 2022-09-13 06:18 |  |  | 12.2942 | 49.7 | 24.74
CT772-WO-074-00012 | SHV 54 | 2022-09-13 06:18 |  |  | 3.6633 | 49.7 | 7.37
CT772-WO-074-00002 | SHV 31 | 2022-09-13 06:30 |  |  | 3.9633 | 49.52 | 8.01
CT731-WO-292-00020 | SHV 51 | 2022-09-13 06:38 |  |  | 15.2258 | 49.38 | 30.84
CT731-WO-017-00055 | SHV 22 | 2022-09-13 06:42 |  |  | 10.1711 | 49.32 | 20.63
CT772-WO-155-00001 | SHV 30 | 2022-09-13 06:56 |  |  | 8.2553 | 49.08 | 16.82
CT731-WO-017-00049 | SHV 84 | 2022-09-13 06:59 |  |  | 7.7347 | 49.02 | 15.78
CT772-WO-074-00004 | SHV 81 | 2022-09-13 07:36 |  |  | 15.805 | 48.42 | 32.65
CT731-WO-017-00089 | SHH 5A | 2022-09-13 08:54 |  |  | 11.555 | 47.1 | 24.53
CT731-WO-476-00002 | SHV 58 | 2022-09-13 08:55 |  |  | 39.3328 | 47.08 | 83.55
CT772-WO-074-00011 | SHV 54 | 2022-09-13 09:05 |  |  | 7.5911 | 46.92 | 16.18
CT731-WO-017-00050 | ECM 32 | 2022-09-13 09:51 |  |  | 11.3189 | 46.17 | 24.53
CT772-WO-074-00010 | SHV 24 | 2022-09-13 10:45 |  |  | 4.3489 | 45.25 | 9.61
CT772-WO-123-00007 | SHV 41 | 2022-09-13 12:27 |  |  | 1.2744 | 43.55 | 2.93
CT772-WO-074-00027 | SHV 42 | 2022-09-13 13:05 |  |  | 6.0183 | 42.93 | 14.02
CT772-WO-074-00007 | SHV 35 | 2022-09-13 13:25 |  |  | 4.6094 | 42.58 | 10.83
CT731-WO-017-00051 | ECM 27 | 2022-09-13 13:58 |  |  | 14.8319 | 42.03 | 35.29
CT731-WO-017-00006 | SHV 21 | 2022-09-13 14:29 |  |  | 9.2878 | 41.53 | 22.37
CT772-WO-074-00005 | SHV 48 | 2022-09-13 15:08 |  |  | 1.3139 | 40.87 | 3.22
CT772-WO-152-00001 | SHV 30 | 2022-09-13 18:03 |  |  | 2.4631 | 37.97 | 6.49
CT731-WO-328-00001 | SHV 65 | 2022-09-13 19:03 |  |  | 2.5419 | 36.97 | 6.88
CT731-WO-322-00058 | ECM 28 | 2022-09-13 20:34 |  |  | 0.37361 | 35.43 | 1.05
CT731-WO-017-00007 | ECM 31 | 2022-09-13 21:18 |  |  | 8.6286 | 34.72 | 24.87
CT731-WO-017-00052 | SHV 84 | 2022-09-13 22:52 |  |  | 6.7072 | 33.13 | 20.25
CT731-WO-293-00020 | SHV 49 | 2022-09-13 23:13 |  |  | 26.2611 | 32.8 | 80.1
CT772-WO-338-00002 | SHV 30 | 2022-09-14 00:46 |  |  | 15.9614 | 31.25 | 51.09
CT731-WO-017-00053 | ECM 30 | 2022-09-14 01:04 |  |  | 7.1964 | 30.95 | 23.26
CT772-WO-147-00009 | SHV 42 | 2022-09-14 01:13 |  |  | 8.1008 | 30.8 | 26.31
CT731-WO-293-00024 | SHV 47 | 2022-09-14 01:14 |  |  | 10.4567 | 30.78 | 33.98
CT772-WO-074-00032 | SHV 31, SHV 45 | 2022-09-14 01:45 |  |  | 3.1453 | 30.25 | 10.4
CT731-WO-292-00016 | SHV 85 | 2022-09-14 01:59 |  |  | 17.3244 | 30.03 | 57.7
CT731-WO-293-00019 | SHV 87 | 2022-09-14 02:07 |  |  | 25.9822 | 29.9 | 86.93
CT731-WO-292-00013 | SHV 22 | 2022-09-14 02:32 |  |  | 15.0931 | 29.47 | 51.23
CT772-WO-147-00018 | SHV 41 | 2022-09-14 02:51 |  |  | 17.2317 | 29.15 | 59.12
CT731-WO-017-00011 | SHV 65 | 2022-09-14 03:00 |  |  | 8.2533 | 29 | 28.46
CT772-WO-074-00018 | SHV 48 | 2022-09-14 03:06 |  |  | 3.6133 | 28.9 | 12.5
CT731-WO-293-00002 | SHV 78 | 2022-09-14 03:08 |  |  | 23.6233 | 28.88 | 81.83
CT772-WO-074-00020 | SHV 31, SHV 49 | 2022-09-14 03:19 |  |  | 9.1217 | 28.7 | 31.79
CT731-WO-293-00017 | SHV 83 | 2022-09-14 03:37 |  |  | 23.4517 | 28.4 | 82.62
CT772-WO-074-00026 | SHV 54 | 2022-09-14 03:49 |  |  | 0.020278 | 28.18 | 0.07
CT731-WO-017-00023 | ECM 28 | 2022-09-14 04:16 |  |  | 7.7561 | 27.73 | 27.97
CT731-WO-017-00028 | SHH 4B | 2022-09-14 04:26 |  |  | 11.3911 | 27.58 | 41.32
CT731-WO-292-00015 | SHH 1B | 2022-09-14 04:38 |  |  | 10.1803 | 27.38 | 37.2
CT731-WO-017-00025 | SHH 5A | 2022-09-14 06:00 |  |  | 12.1381 | 26 | 46.69
CT772-WO-074-00030 | SHV 35 | 2022-09-14 06:04 |  |  | 8.9075 | 25.95 | 34.34
CT731-WO-293-00018 | SHV 51 | 2022-09-14 06:43 |  |  | 19.1047 | 25.28 | 75.59
CT772-WO-074-00025 | SHV 54 | 2022-09-14 07:01 |  |  | 13.9486 | 24.98 | 55.84
CT731-WO-162-00019 | ECM 32, SHV 86 | 2022-09-14 07:04 |  |  | 8.525 | 24.93 | 34.2
CT772-WO-074-00033 | SHV 24 | 2022-09-14 07:07 |  |  | 13.9503 | 24.9 | 56.06
CT772-WO-074-00019 | SHV 31 | 2022-09-14 07:20 |  |  | 4.4339 | 24.67 | 17.98
CT731-WO-017-00008 | SHV 52 | 2022-09-14 07:27 |  |  | 8.8403 | 24.57 | 36
CT772-WO-074-00017 | SHV 48 | 2022-09-14 08:19 |  |  | 7.7786 | 23.68 | 32.85
CT772-WO-147-00013 | SHV 21 | 2022-09-14 08:49 |  |  | 19.2492 | 23.2 | 83.01
CT772-WO-077-00001 | SHV 45 | 2022-09-14 09:08 |  |  | 9.3239 | 22.87 | 40.78
CT731-WO-293-00003 | SHV 23 | 2022-09-14 09:24 |  |  | 17.1622 | 22.62 | 75.92
CT772-WO-074-00029 | SHV 35 | 2022-09-14 10:09 |  |  | 7.6306 | 21.85 | 34.93
CT731-WO-293-00001 | SHV 33 | 2022-09-14 12:58 |  |  | 16.1733 | 19.03 | 85.01
CT731-WO-169-00022 | SHV 12 | 2022-09-14 14:39 |  |  | 9.2825 | 17.35 | 53.52
CT772-WO-074-00021 | SHV 81 | 2022-09-14 14:52 |  |  | 4.4092 | 17.13 | 25.73
CT731-WO-162-00010 | SHV 11 | 2022-09-14 15:00 |  |  | 10.4978 | 17.02 | 61.74
CT772-WO-078-00001 | SHV 45 | 2022-09-14 15:13 |  |  | 3.7836 | 16.78 | 22.55
CT731-WO-169-00019 | SHV 14 | 2022-09-14 15:32 |  |  | 9.8025 | 16.47 | 59.55
CT731-WO-162-00023 | SHV 13 | 2022-09-14 15:47 |  |  | 10.7633 | 16.23 | 66.36
CT731-WO-162-00011 | SHV 84 | 2022-09-14 15:49 |  |  | 10.0789 | 16.18 | 62.31
CT772-WO-147-00012 | SHV 54 | 2022-09-14 16:59 |  |  | 14.4567 | 15.03 | 96.25
CT731-WO-017-00030 | SHV 65 | 2022-09-14 18:48 |  |  | 8.5119 | 13.2 | 64.49
CT731-WO-017-00029 | ECM 30 | 2022-09-14 18:59 |  |  | 9.11 | 13.02 | 70.01
CT731-WO-017-00041 | ECM 27 | 2022-09-14 21:02 |  |  | 6.7292 | 10.98 | 61.33
CT731-WO-017-00021 | SHV 52 | 2022-09-14 21:07 |  |  | 5.3411 | 10.9 | 49.06
CT772-WO-074-00031 | SHV 31, SHV 45 | 2022-09-14 21:47 |  |  | 7.42 | 10.23 | 72.59
CT731-WO-017-00044 | ECM 32 | 2022-09-14 22:15 |  |  | 4.9464 | 9.75 | 50.77
CT772-WO-074-00022 | SHV 81 | 2022-09-15 00:17 |  |  | 3.9142 | 7.73 | 50.7
CT731-WO-169-00045 | SHV 47 | 2022-09-15 01:06 |  |  | 4.5525 | 6.92 | 65.94
CT772-WO-153-00003 | SHV 30 | 2022-09-15 01:41 |  |  | 3.8122 | 6.33 | 60.34
CT731-WO-017-00042 | SHH 4B | 2022-09-15 01:50 |  |  | 3.24 | 6.18 | 52.5
CT731-WO-331-00002 | SHV 22 | 2022-09-15 01:51 |  |  | 4.8856 | 6.15 | 79.47
CT731-WO-331-00003 | SHV 50 | 2022-09-15 02:18 |  |  | 4.5747 | 5.72 | 80.23
CT731-WO-157-00034 | ECM 31 | 2022-09-15 02:20 |  |  | 3.3856 | 5.67 | 59.82
CT772-WO-147-00015 | SHV 53 | 2022-09-15 02:46 |  |  | 19.4631 | 5.25 | 371.37
CT772-WO-147-00010 | SHV 45 | 2022-09-15 03:04 |  |  | 5.5667 | 4.95 | 112.77
CT731-WO-162-00017 | SHV 85 | 2022-09-15 04:02 |  |  | 3.0542 | 3.97 | 77.05
CT731-WO-017-00043 | SHH 5A | 2022-09-15 04:09 |  |  | 1.89 | 3.87 | 49
CT772-WO-147-00007 | SHV 48 | 2022-09-15 06:46 |  |  | 8.7558 | 1.23 | 711.86
CT772-WO-082-00008 | SHV 12 | 2022-09-15 06:58 |  |  | 0.81306 | 1.03 | 79.1
CT772-WO-147-00014 | SHV 35 | 2022-09-15 07:01 |  |  | 1.55 | 0.98 | 158.03
CT772-WO-074-00034 | SHV 24 | 2022-09-15 07:20 |  |  | 0 | 0.68 | 0

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-15
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  |  | Night Shift
| Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage | Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 27 | OT | 1480,170 | 5.66 | 47.14 % | OT | 170 | 7.62 | 63.54 %
ECM 28 | OT | 1535,400 | 6.78 | 56.48 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
ECM 29 | NORMAL | 1533 | 1.59 | 20.00 % | OT | 1533 | 5.49 | 45.73 %
ECM 30 | OT | 206 | 6.09 | 50.72 % | OT | 1532 | 8.06 | 67.21 %
ECM 31 | OT | 519 | 4.58 | 38.14 % | OT | 519,1532 | 3.6 | 29.98 %
ECM 32 | NORMAL | 204 | 5.37 | 67.00 % | OT | 250 | 5.98 | 49.85 %
SHV 11 | OT | 401,451 | 5.24 | 43.63 % | OT | 401 | 7.65 | 63.75 %
SHV 12 | OT | 401,451 | 8.83 | 73.56 % | OT | 401,451 | 5.47 | 45.60 %
SHV 13 | OT | 492,524 | 7.55 | 62.93 % | OT | 524 | 9.68 | 80.67 %
SHV 14 | OT | 454,775 | 7.38 | 61.53 % | NORMAL | 775 | 5.91 | 74.00 %
SHV 16 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | - | 12 | 100.00 %
SHV 21 | OT | 219 | 11.19 | 93.25 % | OT | 490 | 8.06 | 67.16 %
SHV 22 | OT | 325 | 8.4 | 70.01 % | OT | 226 | 7.11 | 59.21 %
SHV 23 | OT | 172,493 | 8.33 | 69.42 % | OT | 709 | 9.08 | 75.69 %
SHV 24 | OT | 492,524 | 8.21 | 68.45 % | OT | 524 | 5.52 | 46.02 %
SHV 30 | OT | 706 | 8.46 | 70.52 % | OT | 536 | 8.28 | 68.98 %
SHV 31 | NORMAL | 162,267 | 6.21 | 78.00 % | OT | 162 | 6.97 | 58.05 %
SHV 33 | OT | 115,573 | 11.3 | 94.18 % | OT | 573 | 8.68 | 72.31 %
SHV 35 | OT | 493,709 | 8.72 | 72.69 % | OT | 709 | 6.86 | 57.16 %
SHV 41 | OT | 536,706 | 10.44 | 86.98 % | OT | 536 | 9.46 | 78.86 %
SHV 42 | OT | 237 | 3.76 | 31.30 % | OT | 404 | 0.4 | 3.34 %
SHV 45 | OT | 526 | 9.58 | 79.81 % | OT | 647 | 8.47 | 70.56 %
SHV 47 | OT | 312,526 | 7.29 | 60.73 % | OT | 647 | 6.16 | 51.30 %
SHV 48 | OT | 237 | 4.33 | 36.08 % | OT | 1533 | 9.97 | 83.08 %
SHV 49 | OT | 162,267 | 10.89 | 90.72 % | OT | 162 | 9.46 | 78.87 %
SHV 50 | OT | 252,86 | 9.88 | 82.34 % | OT | 252 | 7.65 | 63.76 %
SHV 51 | OT | 115,573 | 10.77 | 89.73 % | NORMAL | 573 | 7.09 | 89.00 %
SHV 52 | OT | 175,203 | 8.25 | 68.77 % | OT | 490 | 4.96 | 41.32 %
SHV 53 | OT | 374 | 11.19 | 93.27 % | OT | 186 | 8.27 | 68.92 %
SHV 54 | OT | 404,631 | 9.53 | 79.42 % | OT | 404 | 11.42 | 95.17 %
SHV 58 | OT | 252,86 | 10.52 | 87.71 % | OT | 252 | 10.73 | 89.44 %
SHV 65 | OT | 1523,519,88 | 6.64 | 55.35 % | OT | 1523 | 7.28 | 60.69 %
SHV 78 | OT | 216,255 | 9.4 | 78.37 % | OT | 216 | 5.52 | 45.98 %
SHV 79 | OT | 236 | 5.85 | 48.72 % | OT | 172,236 | 6.9 | 57.50 %
SHV 80 | OT | 408 | 6.76 | 56.35 % | OT | 408 | 7.19 | 59.94 %
SHV 81 | OT | 216,255 | 8.43 | 70.22 % | OT | 216,255 | 6.67 | 55.58 %
SHV 82 | OT | 206 | 6.88 | 57.37 % | OT | 312 | 10.39 | 86.60 %
SHV 83 | OT | 1450 | 10.28 | 85.70 % | OT | 1450 | 8.77 | 73.11 %
SHV 84 | OT | 1480 | 5.7 | 47.47 % | OT | 1480 | 7.15 | 59.57 %
SHV 85 | OT | 204,365 | 6.67 | 55.56 % | OT | 204,365 | 7.21 | 60.06 %
SHV 86 | OT | 499 | 7.42 | 61.82 % | OT | 251,499 | 6.74 | 56.21 %
SHV 87 | OT | 251 | 11.37 | 94.72 % | OT | 251 | 9.12 | 75.98 %
SHH 1B | OT | 499 | 5.57 | 46.46 % | NORMAL | 1450 | 2.84 | 36.00 %
SHH 4B | OT | 1535 | 7.26 | 60.48 % | OT | 502 | 5.96 | 49.65 %
SHH 5A | OT | 1541 | 5.26 | 43.83 % | OT | 1451,1541 | 6.67 | 55.55 %
Average | - | - | 7.72 | 65.61 % | - | - | 7.37 | 64.35 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-15
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT731-WO-478-00003 | SHV 23 | 2022-09-10 03:00 |  |  | 40.2503 | 101.53 | 39.64 | 100
CT731-WO-168-00001 | SHV 13 | 2022-09-13 18:57 |  |  | 14.6844 | 17.62 | 83.39 | 100
CT731-WO-017-00065 | SHV 14 | 2022-09-13 21:12 |  |  | 9.3867 | 16.92 | 55.47 | 100
CT731-WO-292-00012 | SHV 80 | 2022-09-14 09:19 |  |  | 13.2842 | 0.37 | 3582.25 | 100
CT731-WO-169-00048 | SHV 86 | 2022-09-14 15:29 |  |  | 8.26 | 9.12 | 90.58 | 100