## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-08-19
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT731-WO-184-00002 | SHV 85 | 2022-07-21 06:41 |  |  | 10.8133 | 697.33 | 1.55
CT631-WO-07-005 | SHV 58 | 2022-07-26 14:01 |  |  | 16.0453 | 570 | 2.82
CT711-WO-04-00001 | ECM 31 | 2022-07-28 11:01 | 2022-08-03 18:01 | 151.05 | 0.90028 | 524.98 | 0.17
CT731-WO-322-00020 | SHV 47 | 2022-07-28 21:46 |  |  | 2.6808 | 514.23 | 0.52
CT731-WO-322-00010 | SHV 84 | 2022-07-29 09:29 | 2022-07-29 12:29 | 3.67 | 4.2042 | 502.53 | 0.84
CT731-WO-205-00002 | SHV 14, SHV 30 | 2022-08-01 13:24 |  |  | 169.4303 | 426.6 | 39.72
CT731-WO-322-00035 | SHV 81, SHV 86 | 2022-08-02 09:21 | 2022-08-02 12:21 | 3.67 | 4.1497 | 406.67 | 1.02
CT746-WO-003-00001 | SHV 58 | 2022-08-02 16:06 |  |  | 89.9117 | 399.92 | 22.48
CT746-WO-02-00002 | SHV 49 | 2022-08-02 22:08 | 2022-08-05 23:08 | 73.46 | 55.5303 | 393.88 | 14.1
CT747-WO-001-00003 | SHV 21, SHV 86 | 2022-08-03 01:10 | 2022-08-04 21:10 | 44.14 | 41.3772 | 390.83 | 10.59
CT731-WO-314-00005 | SHV 54 | 2022-08-03 06:03 |  |  | 1.8289 | 385.97 | 0.47
CT746-WO-004-00001 | SHV 79 | 2022-08-03 14:16 |  |  | 42.44 | 377.75 | 11.24
CT731-WO-322-00003 | SHV 65 | 2022-08-04 20:26 |  |  | 0.80722 | 347.57 | 0.23
CT747-WO-001-00006 | SHV 79, SHV 86 | 2022-08-04 21:28 | 2022-08-06 17:28 | 44.29 | 62.4242 | 346.53 | 18.01
CT747-WO-004-00003 | SHV 65 | 2022-08-05 01:30 |  |  | 1.5544 | 342.5 | 0.45
CT747-WO-004-00004 | SHV 53, SHV 65 | 2022-08-05 02:08 |  |  | 4.7431 | 341.88 | 1.39
CT747-WO-004-00007 | SHV 65 | 2022-08-05 09:16 |  |  | 1.9994 | 334.73 | 0.6
CT747-WO-004-00006 | SHV 65 | 2022-08-05 10:43 |  |  | 2.1603 | 333.28 | 0.65
CT747-WO-004-00005 | SHV 65 | 2022-08-05 15:50 |  |  | 1.6336 | 328.17 | 0.5
CT746-WO-001-00001 | SHV 78, SHV 87 | 2022-08-05 21:25 |  |  | 29.6019 | 322.6 | 9.18
CT747-WO-002-00005A | SHV 49, SHV 82 | 2022-08-06 01:24 | 2022-08-06 01:24 | 0 | 52.3864 | 318.62 | 16.44
CT747-WO-004-00002 | SHV 65 | 2022-08-08 08:54 | 2022-08-08 11:54 | 3.98 | 1.215 | 263.12 | 0.46
CT747-WO-004-00001 | SHV 65 | 2022-08-08 09:39 | 2022-08-08 12:39 | 3.98 | 2.4044 | 262.37 | 0.92
CT746-WO-001-00004 | SHV 79, SHV 87 | 2022-08-08 21:15 | 2022-08-10 07:15 | 34.52 | 30.0625 | 250.75 | 11.99
CT747-WO-002-00001B | SHV 21, SHV 86 | 2022-08-10 14:17 | 2022-08-10 14:17 | 0 | 21.6875 | 209.73 | 10.34
CT747-WO-002-00002A | SHV 82 | 2022-08-10 23:37 | 2022-08-10 23:37 | 0 | 39.6867 | 200.4 | 19.81
CT746-WO-001-00003 | SHV 45 | 2022-08-11 01:01 |  |  | 23.1056 | 198.98 | 11.61
CT747-WO-002-00001A | SHV 11 | 2022-08-11 03:02 | 2022-08-11 03:02 | 0 | 41.915 | 196.98 | 21.28
CT731-WO-314-00019 | SHV 83 | 2022-08-11 14:37 | 2022-08-11 14:37 | 0.86 | 0.62278 | 185.38 | 0.34
CT747-WO-002-00006A | SHV 79 | 2022-08-11 20:19 | 2022-08-11 20:19 | 0 | 23.6425 | 179.68 | 13.16
CT747-WO-002-00003B | SHV 78 | 2022-08-11 20:52 | 2022-08-11 20:52 | 0 | 36.4058 | 179.15 | 20.32
CT747-WO-002-00004B | SHV 49 | 2022-08-11 21:31 | 2022-08-11 21:31 | 0 | 35.2786 | 178.48 | 19.77
CT747-WO-001-00004 | SHV 53 | 2022-08-13 03:33 |  |  | 29.0253 | 148.47 | 19.55
CT760-WO-001-00002 | SHV 47 | 2022-08-15 10:19 |  |  | 22.8117 | 93.68 | 24.35
CT760-WO-002-00001 | SHV 54 | 2022-08-15 10:26 |  |  | 28.5622 | 93.58 | 30.52
CT760-WO-003-00002 | SHV 86 | 2022-08-15 11:47 |  |  | 27.9322 | 92.23 | 30.29
CT731-WO-325-00002 | SHV 83 | 2022-08-15 12:26 |  |  | 1.2142 | 91.58 | 1.33
CT731-WO-325-00015 | SHV 83 | 2022-08-15 12:45 |  |  | 0.92389 | 91.25 | 1.01
CT731-WO-324-00002 | SHV 48 | 2022-08-15 13:39 |  |  | 1.7844 | 90.37 | 1.98
CT731-WO-016-00011 | SHV 65 | 2022-08-15 14:20 |  |  | 1.6469 | 89.68 | 1.84
CT760-WO-003-00001 | SHV 14, SHV 41 | 2022-08-15 16:15 |  |  | 39.1 | 87.77 | 44.56
CT731-WO-324-00001 | SHV 48 | 2022-08-15 20:19 |  |  | 0.81444 | 83.7 | 0.97
CT731-WO-325-00005 | SHV 85 | 2022-08-15 20:30 |  |  | 0.48389 | 83.5 | 0.58
CT731-WO-325-00016 | SHV 83 | 2022-08-15 20:50 |  |  | 0.29639 | 83.18 | 0.36
CT731-WO-325-00006 | SHV 85 | 2022-08-15 21:08 |  |  | 0.14417 | 82.87 | 0.17
CT731-WO-318-00001 | SHV 48 | 2022-08-16 02:08 |  |  | 0.85194 | 77.87 | 1.09
CT731-WO-318-00002 | SHV 48 | 2022-08-16 03:12 |  |  | 0.86056 | 76.82 | 1.12
CT731-WO-325-00013 | SHV 48, SHV 84 | 2022-08-16 09:10 |  |  | 0.57833 | 70.83 | 0.82
CT731-WO-325-00011 | SHV 84 | 2022-08-16 09:12 |  |  | 0.48083 | 70.8 | 0.68
CT731-WO-325-00014 | SHV 84 | 2022-08-16 09:34 |  |  | 0.97444 | 70.45 | 1.38
CT731-WO-325-00010 | SHV 83 | 2022-08-16 09:50 |  |  | 0.26722 | 70.17 | 0.38
CT731-WO-325-00009 | SHV 83 | 2022-08-16 10:25 |  |  | 1.2775 | 69.6 | 1.84
CT747-WO-002-00004 A | SHV 21 | 2022-08-16 10:50 |  |  | 5.7297 | 69.17 | 8.28
CT731-WO-325-00001 | SHV 83 | 2022-08-16 14:10 |  |  | 0.36472 | 65.83 | 0.55
CT731-WO-324-00003 | SHV 65 | 2022-08-16 14:36 |  |  | 0.81833 | 65.42 | 1.25
CT731-WO-324-00004 | SHV 65 | 2022-08-16 20:33 |  |  | 1.7081 | 59.45 | 2.87
CT731-WO-154-00007 | SHV 65 | 2022-08-17 02:16 |  |  | 0.37889 | 53.73 | 0.71
CT760-WO-001-00001 | SHV 13 | 2022-08-18 02:11 |  |  | 5.8994 | 29.82 | 19.79
CT747-WO-003-00001 | SHV 14 | 2022-08-18 09:19 |  |  | 7.5411 | 22.68 | 33.25
CT731-WO-322-00015 | SHV 84 | 2022-08-18 12:28 |  |  | 3.5133 | 19.53 | 17.99
CT731-WO-322-00011 | SHV 65 | 2022-08-18 12:37 |  |  | 3.9806 | 19.38 | 20.54
CT731-WO-322-00041 | SHV 83 | 2022-08-18 12:37 |  |  | 3.6739 | 19.38 | 18.96
CT731-WO-374-00019 | SHV 82 | 2022-08-18 13:34 |  |  | 2.4911 | 18.45 | 13.51
CT746-WO-001-00002 | SHV 52 | 2022-08-18 13:36 |  |  | 4.6336 | 18.4 | 25.18
CT731-WO-374-00023 | SHV 82 | 2022-08-18 20:36 |  |  | 1.95 | 11.4 | 17.11
CT731-WO-322-00060 | SHV 49 | 2022-08-18 21:10 |  |  | 4.7914 | 10.85 | 44.22
CT731-WO-322-00037 | SHV 47 | 2022-08-18 21:19 |  |  | 3.085 | 10.7 | 28.87
CT731-WO-439-00008 | SHV 79 | 2022-08-18 21:23 |  |  | 0.89111 | 10.63 | 8.39
CT731-WO-322-00040 | SHV 22 | 2022-08-18 21:43 |  |  | 3.8989 | 10.28 | 37.92
CT731-WO-322-00023 | SHV 85 | 2022-08-18 21:44 |  |  | 2.6136 | 10.28 | 25.44
CT731-WO-322-00029 | SHV 14 | 2022-08-19 00:35 |  |  | 2.4894 | 7.42 | 33.59
CT731-WO-374-00016 | SHV 82 | 2022-08-19 01:25 |  |  | 2.0264 | 6.6 | 30.76
CT731-WO-322-00057 | SHV 21 | 2022-08-19 02:18 |  |  | 1.8467 | 5.72 | 32.39
CT731-WO-322-00005 | SHV 65 | 2022-08-19 02:38 |  |  | 1.6806 | 5.37 | 31.32
CT731-WO-322-00063 | SHV 45 | 2022-08-19 02:41 |  |  | 1.0481 | 5.33 | 19.71
CT731-WO-322-00036 | SHV 13 | 2022-08-19 03:10 |  |  | 1.3208 | 4.85 | 27.3
CT731-WO-322-00031 | SHV 58 | 2022-08-19 03:49 |  |  | 0.95611 | 4.18 | 22.9

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-08-19
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 27 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 28 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 30 | 1451 | 2.3 | 19.16 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 31 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 11 | - | 0 | 0.00 % | 451 | 6.08 | 50.63 %
SHV 13 | 403 | 1.76 | 14.67 % | 492 | 4.11 | 34.28 %
SHV 14 | 312 | 5.98 | 49.84 % | 454 | 4.05 | 33.75 %
SHV 21 | 490 | 3.42 | 28.51 % | 455 | 3.58 | 29.83 %
SHV 22 | 170 | 0.57 | 4.75 % | 325 | 3.9 | 32.49 %
SHV 30 | 533 | 7.29 | 60.77 % | 706 | 7.16 | 59.71 %
SHV 41 | 252,706 | 4.32 | 36.02 % | 706 | 6.01 | 50.08 %
SHV 45 | 647 | 5 | 41.67 % | 309 | 4.17 | 34.78 %
SHV 47 | 160 | 5.49 | 45.71 % | 432 | 3.09 | 25.71 %
SHV 48 | 529 | 7.93 | 66.12 % | 499 | 7.51 | 62.56 %
SHV 49 | - | 0 | 0.00 % | 432 | 4.41 | 36.73 %
SHV 52 | 81 | 2.79 | 23.27 % | 203 | 5.35 | 44.61 %
SHV 53 | 186 | 3.42 | 28.50 % | 219 | 6.31 | 52.57 %
SHV 54 | 404 | 7.15 | 59.58 % | 631 | 5.02 | 41.81 %
SHV 55 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 58 | 252 | 5.76 | 48.02 % | 86 | 4.55 | 37.94 %
SHV 65 | 162 | 3.42 | 28.48 % | 267 | 3.14 | 26.14 %
SHV 79 | 410 | 5.76 | 48.03 % | 493 | 0.89 | 7.43 %
SHV 81 | 216 | 1.02 | 8.51 % | 255 | 2.61 | 21.71 %
SHV 82 | 1523 | 3.84 | 31.98 % | 526 | 3.98 | 33.14 %
SHV 83 | 365 | 3.19 | 26.59 % | 1504 | 2.43 | 20.24 %
SHV 84 | 365 | 3.35 | 27.89 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 85 | - | 0 | 0.00 % | 110 | 2.61 | 21.78 %
SHV 86 | 639 | 4.62 | 38.48 % | 115 | 5.48 | 45.67 %
SHV 87 | 251 | 3.34 | 27.81 % | 204 | 2.88 | 23.97 %
Average | - | 4.17 | 34.74 % | - | 4.32 | 35.98 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-08-19
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT731-WO-322-00014 | SHV 11, SHV 83 | 2022-07-29 16:18 |  |  | 3.4544 | 491.12 | 0.7 | 100
CT760-WO-002-00002 | SHV 58 | 2022-08-15 10:52 |  |  | 30.5253 | 87.6 | 34.85 | 100
CT760-WO-004-00001 | SHV 13 | 2022-08-16 20:53 |  |  | 8.6497 | 51.15 | 16.91 | 100
CT731-WO-322-00030 | SHV 87 | 2022-08-18 11:23 |  |  | 3.7089 | 9.22 | 40.21 | 100
CT731-WO-322-00061 | SHV 45 | 2022-08-18 13:15 |  |  | 8.3033 | 12.97 | 64.05 | 100
CT731-WO-322-00006 | SHV 87 | 2022-08-18 22:43 |  |  | 2.5044 | 0.73 | 342.53 | 100