## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-20
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT731-WO-374-00021 | SHV 49 | 2022-08-22 02:15 |  |  | 1.5428 | 701.77 | 0.22
CT772-WO-121-00015 | SHV 47 | 2022-08-22 07:05 |  |  | 10.9561 | 696.92 | 1.57
CT772-WO-121-00019 | SHV 21, SHV 41, SHV 51 | 2022-08-22 07:39 |  |  | 19.3186 | 696.37 | 2.77
CT731-WO-322-00025 | SHV 14, SHV 22 | 2022-08-22 08:28 |  |  | 5.1747 | 695.53 | 0.74
CT731-WO-374-00022 | SHV 45, SHV 47 | 2022-08-22 08:49 |  |  | 3.4589 | 695.18 | 0.5
CT772-WO-121-00013 | SHV 47, SHV 85 | 2022-08-22 14:00 |  |  | 9.1714 | 690 | 1.33
CT772-WO-121-00009 | SHV 41, SHV 47, SHV 51, SHV 81 | 2022-08-22 14:07 |  |  | 19.2236 | 689.9 | 2.79
CT772-WO-121-00007 | SHV 47, SHV 86 | 2022-08-22 14:24 |  |  | 12.2322 | 689.6 | 1.77
CT731-WO-183-00001 | SHV 82 | 2022-08-22 15:31 |  |  | 0.34722 | 688.48 | 0.05
CT772-WO-123-00016 | SHV 14, SHV 41 | 2022-08-22 16:06 |  |  | 11.0275 | 687.92 | 1.6
CT772-WO-125-00001 | SHV 14, SHV 41 | 2022-08-22 20:29 |  |  | 9.3489 | 683.53 | 1.37
CT731-WO-374-00012 | SHV 82 | 2022-08-22 20:30 |  |  | 1.7167 | 683.5 | 0.25
CT731-WO-322-00043 | SHV 22, SHV 82 | 2022-08-22 20:33 |  |  | 5.1747 | 683.45 | 0.76
CT772-WO-121-00001 | SHV 47, SHV 50, SHV 51, SHV 85 | 2022-08-22 20:39 |  |  | 9.9719 | 683.37 | 1.46
CT772-WO-121-00003 | SHV 45, SHV 49, SHV 85 | 2022-08-22 21:38 |  |  | 9.3178 | 682.37 | 1.37
CT731-WO-322-00013 | SHV 87 | 2022-08-22 22:19 |  |  | 3.6522 | 681.7 | 0.54
CT772-WO-121-00006 | SHV 13 | 2022-08-22 22:45 |  |  | 9.3758 | 681.25 | 1.38
CT772-WO-121-00008 | SHV 33, SHV 45, SHV 85, SHV 86 | 2022-08-23 01:27 |  |  | 8.4581 | 678.55 | 1.25
CT731-WO-322-00027 | SHV 11, SHV 53, SHV 82 | 2022-08-23 02:58 |  |  | 5.8847 | 677.05 | 0.87
CT772-WO-121-00002 | SHV 31, SHV 49, SHV 51 | 2022-08-23 03:11 |  |  | 5.8631 | 676.83 | 0.87
CT731-WO-374-00008 | SHV 45 | 2022-08-23 03:17 |  |  | 2.3475 | 676.73 | 0.35
CT731-WO-374-00010 | SHV 45, SHV 82 | 2022-08-23 10:58 |  |  | 5.3219 | 669.05 | 0.8
CT772-WO-121-00011 | SHV 47, SHV 58 | 2022-08-23 14:36 |  |  | 5.5678 | 665.42 | 0.84
CT731-WO-545-00001 | SHV 21, SHV 45 | 2022-08-23 16:09 |  |  | 32.3575 | 663.87 | 4.87
CT731-WO-562-00001 | SHV 48, SHV 82 | 2022-08-23 20:18 |  |  | 29.3067 | 659.7 | 4.44
CT772-WO-121-00020 | SHV 21, SHV 49 | 2022-08-23 20:20 |  |  | 2.4978 | 659.68 | 0.38
CT772-WO-121-00010 | SHV 41, SHV 51, SHV 81 | 2022-08-23 21:14 |  |  | 4.5878 | 658.77 | 0.7
CT731-WO-016-00001 | SHH 4B, SHV 49, SHV 79, SHV 87 | 2022-08-23 22:38 |  |  | 5.6044 | 657.37 | 0.85
CT731-WO-322-00028 | SHV 13, SHV 23, SHV 82 | 2022-08-24 01:21 |  |  | 8.5831 | 654.67 | 1.31
CT731-WO-102-00003 | SHV 87 | 2022-08-24 02:03 |  |  | 1.3386 | 653.95 | 0.2
CT731-WO-322-00039 | SHH 5A, SHV 11 | 2022-08-24 03:31 |  |  | 5.2714 | 652.5 | 0.81
CT731-WO-314-00007 | ECM 30, SHV 85 | 2022-08-24 09:36 |  |  | 2.1919 | 646.4 | 0.34
CT731-WO-314-00003 | SHV 83 | 2022-08-24 09:45 |  |  | 0.95472 | 646.25 | 0.15
CT731-WO-314-00001 | SHV 87 | 2022-08-24 09:47 |  |  | 1.2153 | 646.23 | 0.19
CT731-WO-314-00008 | SHV 85 | 2022-08-24 10:07 |  |  | 0.73056 | 645.9 | 0.11
CT731-WO-314-00002 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 10:37 |  |  | 1.4242 | 645.4 | 0.22
CT731-WO-314-00004 | SHV 87 | 2022-08-24 10:37 |  |  | 0.56 | 645.4 | 0.09
CT731-WO-314-00009 | SHV 85, SHV 87 | 2022-08-24 10:40 |  |  | 1.3169 | 645.33 | 0.2
CT731-WO-314-00011 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 11:06 |  |  | 2.5964 | 644.92 | 0.4
CT731-WO-314-00006 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 12:37 |  |  | 0.90611 | 643.4 | 0.14
CT731-WO-002-00006 | SHV 84 | 2022-08-24 12:55 |  |  | 1.4 | 643.1 | 0.22
CT731-WO-322-00048 | SHV 52 | 2022-08-24 13:32 |  |  | 0.53167 | 642.47 | 0.08
CT731-WO-102-00004 | SHV 84, SHV 87 | 2022-08-24 15:20 |  |  | 3.0122 | 640.68 | 0.47
CT731-WO-322-00069 | ECM 30 | 2022-08-24 21:26 |  |  | 0.65056 | 634.58 | 0.1
CT731-WO-347-00010 | SHV 13 | 2022-08-24 21:29 |  |  | 15.9961 | 634.53 | 2.52
CT731-WO-545-00002 | SHV 54 | 2022-08-24 21:48 |  |  | 12.7681 | 634.22 | 2.01
CT753-WO-010-00003 | SHV 81 | 2022-08-24 22:28 |  |  | 5.2583 | 633.53 | 0.83
CT731-WO-347-00004 | SHV 45, SHV 86 | 2022-08-25 02:53 |  |  | 16.1331 | 629.12 | 2.56
CT731-WO-322-00002 | SHV 21 | 2022-08-25 02:59 |  |  | 0.6925 | 629.02 | 0.11
CT731-WO-347-00006 | SHV 11 | 2022-08-25 03:50 |  |  | 20.9333 | 628.18 | 3.33
CT731-WO-199-00020 | SHV 83 | 2022-08-25 08:53 |  |  | 0.50611 | 623.13 | 0.08
CT731-WO-199-00025 | SHV 83 | 2022-08-25 09:12 |  |  | 1.1819 | 622.8 | 0.19
CT731-WO-315-00020 | SHV 83, SHV 85 | 2022-08-25 09:27 |  |  | 0.55806 | 622.57 | 0.09
CT731-WO-199-00011 | SHV 83 | 2022-08-25 09:42 |  |  | 0.68194 | 622.32 | 0.11
CT731-WO-199-00010 | SHV 83 | 2022-08-25 09:58 |  |  | 1.2714 | 622.05 | 0.2
CT731-WO-199-00007 | SHV 83 | 2022-08-25 10:59 |  |  | 0.7275 | 621.02 | 0.12
CT731-WO-199-00008 | SHV 83 | 2022-08-25 11:16 |  |  | 0.56056 | 620.75 | 0.09
CT746-WO-006-00001 | SHV 65 | 2022-08-25 12:40 |  |  | 6.3725 | 619.35 | 1.03
CT753-WO-039-00023 | SHV 48, SHV 80 | 2022-08-25 13:00 |  |  | 9.2869 | 619 | 1.5
CT747-WO-007-00001 | SHV 30 | 2022-08-25 20:13 |  |  | 10.6869 | 611.8 | 1.75
CT772-WO-088-00007 | SHV 22, SHV 49 | 2022-08-25 20:20 |  |  | 2.4172 | 611.67 | 0.4
CT731-WO-322-00009 | SHV 21 | 2022-08-25 20:21 |  |  | 0.55361 | 611.65 | 0.09
CT753-WO-010-00008 | SHV 81 | 2022-08-25 21:59 |  |  | 5.0522 | 610.02 | 0.83
CT753-WO-039-00004 | SHV 12, SHV 48, SHV 83 | 2022-08-25 22:49 |  |  | 10.9675 | 609.2 | 1.8
CT753-WO-039-00024 | SHV 84 | 2022-08-26 01:43 |  |  | 4.755 | 606.3 | 0.78
CT753-WO-039-00021 | SHV 48 | 2022-08-26 02:50 |  |  | 12.4103 | 605.17 | 2.05
CT731-WO-347-00009 | SHV 45 | 2022-08-26 02:58 |  |  | 4.0428 | 605.03 | 0.67
CT772-WO-347-00032 | SHV 79 | 2022-08-26 03:44 |  |  | 11.8114 | 604.28 | 1.95
CT731-WO-347-00002 | SHV 86 | 2022-08-26 08:31 |  |  | 14.7558 | 599.5 | 2.46
CT772-WO-159-00001 | SHV 47, SHV 52 | 2022-08-26 10:58 |  |  | 39.2292 | 597.05 | 6.57
CT772-WO-123-00010 | SHV 51, SHV 85 | 2022-08-26 15:44 |  |  | 1.5947 | 592.27 | 0.27
CT772-WO-347-00033 | SHV 79 | 2022-08-26 20:24 |  |  | 9.6767 | 587.6 | 1.65
CT753-WO-039-00017 | SHV 54, SHV 83 | 2022-08-26 22:26 |  |  | 8.0722 | 585.58 | 1.38
CT731-WO-177-00002 | ECM 30 | 2022-08-26 23:55 |  |  | 0.395 | 584.08 | 0.07
CT731-WO-177-00001 | ECM 30 | 2022-08-27 00:20 |  |  | 0.37056 | 583.67 | 0.06
CT753-WO-039-00003 | SHV 84 | 2022-08-27 00:46 |  |  | 3.5611 | 583.23 | 0.61
CT731-WO-199-00021 | SHV 83 | 2022-08-27 01:19 |  |  | 0.57083 | 582.68 | 0.1
CT731-WO-199-00013 | SHV 83 | 2022-08-27 02:05 |  |  | 0.41361 | 581.92 | 0.07
CT753-WO-039-00009 | SHV 49 | 2022-08-27 02:13 |  |  | 5.1408 | 581.8 | 0.88
CT731-WO-177-00007 | ECM 30 | 2022-08-27 02:55 |  |  | 0.42722 | 581.1 | 0.07
CT753-WO-010-00006 | SHV 81 | 2022-08-27 02:59 |  |  | 33.2517 | 581.02 | 5.72
CT731-WO-199-00001 | SHV 83 | 2022-08-27 03:02 |  |  | 1.5892 | 580.98 | 0.27
CT753-WO-039-00028 | SHV 79 | 2022-08-29 09:08 |  |  | 5.5925 | 526.88 | 1.06
CT753-WO-039-00020 | SHV 85 | 2022-08-29 09:12 |  |  | 4.1172 | 526.8 | 0.78
CT731-WO-016-00025 | ECM 30 | 2022-08-29 10:46 |  |  | 1.5408 | 525.23 | 0.29
CT753-WO-039-00008 | ECM 30, SHV 12, SHV 41, SHV 80 | 2022-08-29 12:35 |  |  | 14.9503 | 523.43 | 2.86
CT753-WO-039-00005 | SHV 84 | 2022-08-29 12:43 |  |  | 4.0003 | 523.3 | 0.76
CT772-WO-153-00002 | SHV 14, SHV 31, SHV 41 | 2022-08-29 17:04 |  |  | 34.4722 | 518.93 | 6.64
CT772-WO-154-00002 | SHV 33, SHV 41, SHV 54 | 2022-08-29 17:29 |  |  | 33.4894 | 518.53 | 6.46
CT772-WO-297-00001 | SHV 14, SHV 23 | 2022-08-29 17:40 |  |  | 23.1603 | 518.33 | 4.47
CT772-WO-123-00014 | SHV 78 | 2022-08-29 18:29 |  |  | 1.1558 | 517.52 | 0.22
CT731-WO-322-00046 | SHV 52 | 2022-08-29 22:49 |  |  | 1.1556 | 513.2 | 0.23
CT753-WO-039-00011 | SHV 80, SHV 84 | 2022-08-29 22:51 |  |  | 8.1725 | 513.17 | 1.59
CT753-WO-039-00016 | SHV 86 | 2022-08-29 23:02 |  |  | 3.7603 | 512.97 | 0.73
CT753-WO-039-00013 | SHV 79, SHV 80 | 2022-08-29 23:08 |  |  | 8.4344 | 512.88 | 1.64
CT753-WO-039-00014 | SHV 12, SHV 13, SHV 80 | 2022-08-30 00:43 |  |  | 7.4667 | 511.3 | 1.46
CT753-WO-039-00015 | SHV 45, SHV 49, SHV 85 | 2022-08-30 02:21 |  |  | 5.6058 | 509.67 | 1.1
CT772-WO-154-00001 | SHV 50, SHV 52 | 2022-08-30 03:08 |  |  | 34.815 | 508.87 | 6.84
CT772-WO-281-00002 | SHV 30 | 2022-08-30 03:39 |  |  | 21.9469 | 508.35 | 4.32
CT772-WO-281-00001 | SHV 30 | 2022-08-30 04:24 |  |  | 23.7553 | 507.6 | 4.68
CT772-WO-339-00001 | SHV 48, SHV 54 | 2022-08-30 06:06 |  |  | 33.4822 | 505.92 | 6.62
CT772-WO-160-00001 | SHV 30, SHV 41, SHV 45, SHV 47 | 2022-08-30 07:17 |  |  | 34.7514 | 504.72 | 6.89
CT772-WO-331-00001 | SHV 35, SHV 54 | 2022-08-30 09:17 |  |  | 35.5494 | 502.72 | 7.07
CT772-WO-347-00022 | SHV 21 | 2022-08-30 09:51 |  |  | 6.7128 | 502.17 | 1.34
CT731-WO-199-00003 | SHV 83 | 2022-08-30 10:02 |  |  | 0.60944 | 501.98 | 0.12
CT772-WO-281-00011 | SHV 49 | 2022-08-30 10:58 |  |  | 22.7014 | 501.03 | 4.53
CT772-WO-281-00006 | SHV 23 | 2022-08-30 11:55 |  |  | 21.6703 | 500.08 | 4.33
CT772-WO-281-00010 | SHV 42, SHV 48 | 2022-08-30 12:06 |  |  | 32.5536 | 499.9 | 6.51
CT772-WO-281-00004 | SHV 47 | 2022-08-30 13:37 |  |  | 23.2942 | 498.38 | 4.67
CT772-WO-149-00001 | SHV 41, SHV 52 | 2022-08-30 13:55 |  |  | 28.4964 | 498.1 | 5.72
CT772-WO-123-00006 | SHV 85 | 2022-08-30 18:51 |  |  | 1.0336 | 493.15 | 0.21
CT772-WO-281-00012 | SHV 47, SHV 48, SHV 49 | 2022-08-30 20:34 |  |  | 20.0247 | 491.43 | 4.07
CT753-WO-039-00018 | SHV 84 | 2022-08-30 21:06 |  |  | 4.9697 | 490.9 | 1.01
CT772-WO-281-00005 | SHV 23 | 2022-08-30 22:20 |  |  | 22.6042 | 489.67 | 4.62
CT731-WO-199-00004 | SHV 83 | 2022-08-30 23:10 |  |  | 0.48556 | 488.83 | 0.1
CT731-WO-199-00002 | ECM 30, SHV 83 | 2022-08-30 23:38 |  |  | 0.88694 | 488.37 | 0.18
CT772-WO-082-00016 | SHV 12, SHV 13 | 2022-08-31 00:35 |  |  | 9.9333 | 487.42 | 2.04
CT772-WO-281-00007 | SHV 11 | 2022-08-31 01:30 |  |  | 27.7072 | 486.5 | 5.7
CT753-WO-009-00002 | ECM 32, SHV 86 | 2022-08-31 02:27 |  |  | 7.2808 | 485.55 | 1.5
CT772-WO-121-00017 | SHV 41 | 2022-08-31 02:42 |  |  | 1.0203 | 485.32 | 0.21
CT772-WO-150-00009 | SHV 41, SHV 48 | 2022-08-31 02:46 |  |  | 32.3733 | 485.25 | 6.67
CT772-WO-150-00004 | SHV 52, SHV 54 | 2022-08-31 03:47 |  |  | 38.6558 | 484.22 | 7.98
CT772-WO-281-00003 | SHV 47 | 2022-08-31 03:54 |  |  | 20.91 | 484.12 | 4.32
CT772-WO-347-00020 | SHV 21, SHV 50 | 2022-08-31 04:20 |  |  | 16.3089 | 483.67 | 3.37
CT772-WO-347-00023 | SHV 14, SHV 21 | 2022-08-31 04:33 |  |  | 10.6056 | 483.45 | 2.19
CT772-WO-150-00007 | SHV 24, SHV 79 | 2022-08-31 08:31 |  |  | 33.9597 | 479.5 | 7.08
CT772-WO-281-00009 | SHV 42 | 2022-08-31 08:40 |  |  | 12.7247 | 479.33 | 2.65
CT772-WO-150-00002 | SHV 22, SHV 48 | 2022-08-31 11:41 |  |  | 33.0675 | 476.33 | 6.94
CT772-WO-082-00018 | SHV 13 | 2022-08-31 12:38 |  |  | 7.0628 | 475.37 | 1.49
CT772-WO-281-00008 | SHV 11 | 2022-08-31 13:10 |  |  | 23.045 | 474.83 | 4.85
CT772-WO-123-00004 | SHV 85 | 2022-08-31 13:13 |  |  | 2.0461 | 474.78 | 0.43
CT731-WO-315-00021 | SHV 83 | 2022-08-31 20:46 |  |  | 0.655 | 467.23 | 0.14
CT731-WO-315-00022 | SHV 83 | 2022-08-31 21:14 |  |  | 0.55972 | 466.78 | 0.12
CT731-WO-315-00023 | SHV 83 | 2022-08-31 21:36 |  |  | 0.62417 | 466.4 | 0.13
CT772-WO-082-00019 | SHV 14, SHV 81 | 2022-08-31 21:41 |  |  | 3.1597 | 466.33 | 0.68
C649-WO-001-00001 | SHV 58 | 2022-08-31 22:05 |  |  | 1.7697 | 465.93 | 0.38
CT753-WO-047-00003 | SHV 85 | 2022-08-31 23:04 |  |  | 16.5892 | 464.93 | 3.57
CT753-WO-049-00001 | SHV 84 | 2022-09-01 02:32 |  |  | 20.9081 | 461.47 | 4.53
CT731-WO-315-00025 | SHV 83 | 2022-09-01 02:44 |  |  | 0.61972 | 461.28 | 0.13
CT772-WO-121-00018 | SHV 52 | 2022-09-01 04:37 |  |  | 0.79972 | 459.38 | 0.17
CT772-WO-150-00005 | SHV 33, SHV 81 | 2022-09-01 09:26 |  |  | 24.9042 | 454.58 | 5.48
CT772-WO-115-00007 | SHV 13 | 2022-09-01 09:36 |  |  | 23.2997 | 454.4 | 5.13
CT772-WO-352-00007 | SHV 52 | 2022-09-01 10:26 |  |  | 21.7011 | 453.57 | 4.78
CT772-WO-347-00021 | SHV 21 | 2022-09-01 10:42 |  |  | 4.2908 | 453.32 | 0.95
CT772-WO-352-00005 | SHV 22 | 2022-09-01 10:44 |  |  | 17.3225 | 453.28 | 3.82
CT772-WO-115-00011 | SHV 14 | 2022-09-01 12:39 |  |  | 23.1364 | 451.35 | 5.13
CT772-WO-333-00001 | SHV 24, SHV 54 | 2022-09-01 16:37 |  |  | 32.615 | 447.4 | 7.29
CT772-WO-352-00001 | SHV 21 | 2022-09-01 20:29 |  |  | 83.1011 | 443.52 | 18.74
CT772-WO-256-00001 | SHV 47 | 2022-09-01 21:19 |  |  | 21.61 | 442.7 | 4.88
CT772-WO-352-00006 | SHV 22 | 2022-09-01 21:37 |  |  | 19.7819 | 442.4 | 4.47
CT753-WO-049-00002 | SHV 16 | 2022-09-01 21:56 |  |  | 28.4219 | 442.07 | 6.43
CT772-WO-116-00001 | SHV 41 | 2022-09-01 22:21 |  |  | 19.1886 | 441.65 | 4.34
CT772-WO-115-00008 | SHV 13 | 2022-09-02 00:37 |  |  | 17.7244 | 439.4 | 4.03
CT753-WO-012-00001 | ECM 29, ECM 32, SHV 78, SHV 80 | 2022-09-02 00:44 |  |  | 14.0036 | 439.28 | 3.19
CT772-WO-256-00008 | SHV 79 | 2022-09-02 02:40 |  |  | 20.8725 | 437.35 | 4.77
CT731-WO-199-00005 | SHH 5A, SHV 83, SHV 86 | 2022-09-02 03:09 |  |  | 0.54444 | 436.85 | 0.12
CT772-WO-256-00002 | SHV 23, SHV 24 | 2022-09-02 03:36 |  |  | 30.7144 | 436.42 | 7.04
CT772-WO-116-00004 | SHV 42 | 2022-09-02 03:57 |  |  | 13.3667 | 436.05 | 3.07
CT772-WO-352-00004 | SHV 48 | 2022-09-02 04:43 |  |  | 19.295 | 435.3 | 4.43
CT772-WO-256-00010 | SHV 11 | 2022-09-02 07:00 |  |  | 30.7022 | 433 | 7.09
CT772-WO-115-00009 | SHV 14 | 2022-09-02 08:58 |  |  | 22.6922 | 431.03 | 5.26
CT772-WO-115-00001 | SHV 45 | 2022-09-02 10:48 |  |  | 23.4628 | 429.2 | 5.47
CT772-WO-123-00013 | SHV 31 | 2022-09-02 13:22 |  |  | 1.2428 | 426.63 | 0.29
CT772-WO-260-00001 | SHV 47 | 2022-09-02 13:36 |  |  | 31.7736 | 426.42 | 7.45
CT772-WO-352-00003 | SHV 48 | 2022-09-02 16:36 |  |  | 24.5489 | 423.42 | 5.8
CT753-WO-047-00004 | SHV 80 | 2022-09-02 16:51 |  |  | 21.5253 | 423.17 | 5.09
CT753-WO-047-00002 | SHV 84 | 2022-09-02 17:01 |  |  | 22.4722 | 423 | 5.31
CT772-WO-116-00003 | SHV 42 | 2022-09-02 17:34 |  |  | 28.185 | 422.43 | 6.67
CT772-WO-123-00001 | SHV 31 | 2022-09-02 20:54 |  |  | 2.875 | 419.12 | 0.69
CT772-WO-352-00008 | SHV 52 | 2022-09-02 21:13 |  |  | 20.7425 | 418.8 | 4.95
CT772-WO-115-00003 | SHV 53 | 2022-09-02 21:33 |  |  | 22.4889 | 418.47 | 5.37
CT772-WO-115-00010 | SHV 14 | 2022-09-02 22:45 |  |  | 18.9814 | 417.27 | 4.55
CT772-WO-256-00011 | SHV 11 | 2022-09-03 00:43 |  |  | 31.5947 | 415.28 | 7.61
CT772-WO-256-00009 | SHV 79 | 2022-09-03 01:27 |  |  | 19.1169 | 414.55 | 4.61
CT772-WO-256-00003 | SHV 21, SHV 23 | 2022-09-03 01:38 |  |  | 31.6197 | 414.37 | 7.63
CT772-WO-161-00001 | SHV 30 | 2022-09-03 01:59 |  |  | 33.155 | 414.02 | 8.01
CT772-WO-115-00006 | SHV 81 | 2022-09-03 04:35 |  |  | 16.6817 | 411.42 | 4.05
CT731-WO-315-00017 | SHV 31, SHV 49 | 2022-09-03 06:33 |  |  | 0.74972 | 409.45 | 0.18
CT731-WO-315-00018 | SHV 31, SHV 49 | 2022-09-03 07:41 |  |  | 0.30028 | 408.32 | 0.07
CT731-WO-315-00013 | ECM 30 | 2022-09-05 09:40 |  |  | 0.43111 | 358.33 | 0.12
CT772-WO-118-00007 | SHV 31 | 2022-09-05 10:08 |  |  | 24.4364 | 357.87 | 6.83
CT731-WO-177-00005 | SHH 5A, SHV 50 | 2022-09-05 10:10 |  |  | 0.43944 | 357.83 | 0.12
CT772-WO-145-00009 | SHV 33 | 2022-09-05 10:41 |  |  | 8.0039 | 357.32 | 2.24
CT731-WO-315-00028 | ECM 31 | 2022-09-05 11:31 |  |  | 2.3133 | 356.5 | 0.65
CT731-WO-002-00012 | ECM 28, SHV 82 | 2022-09-05 14:21 |  |  | 1.745 | 353.65 | 0.49
CT731-WO-315-00019 | ECM 30 | 2022-09-05 14:29 |  |  | 0.42611 | 353.53 | 0.12
CT753-WO-051-00001 | SHV 83 | 2022-09-05 14:33 |  |  | 31.1956 | 353.45 | 8.83
CT731-WO-002-00009 | SHV 82 | 2022-09-05 15:03 |  |  | 1.2803 | 352.97 | 0.36
CT731-WO-177-00006 | SHH 5A | 2022-09-05 15:13 |  |  | 0.98667 | 352.8 | 0.28
CT753-WO-025-00001 | SHV 65 | 2022-09-05 15:24 |  |  | 33.0256 | 352.6 | 9.37
CT731-WO-002-00011 | SHV 82 | 2022-09-05 15:39 |  |  | 1.3583 | 352.37 | 0.39
CT731-WO-177-00004 | SHH 5A | 2022-09-05 16:07 |  |  | 0.44944 | 351.88 | 0.13
CT772-WO-145-00007 | SHV 22 | 2022-09-05 16:11 |  |  | 20.7036 | 351.82 | 5.88
CT731-WO-177-00003 | SHH 5A | 2022-09-05 16:38 |  |  | 0.66 | 351.38 | 0.19
CT772-WO-118-00001 | SHV 13 | 2022-09-05 17:06 |  |  | 28.9022 | 350.92 | 8.24
CT731-WO-315-00029 | ECM 31 | 2022-09-05 17:18 |  |  | 0.28278 | 350.7 | 0.08
CT753-WO-051-00003 | SHV 78 | 2022-09-05 18:30 |  |  | 37.1392 | 349.5 | 10.63
CT772-WO-145-00003 | SHV 52 | 2022-09-05 18:54 |  |  | 21.9667 | 349.1 | 6.29
CT772-WO-118-00009 | SHV 48 | 2022-09-05 19:09 |  |  | 41.9281 | 348.85 | 12.02
CT753-WO-003-00044 | SHH 1B, SHV 85 | 2022-09-05 19:11 |  |  | 0.75861 | 348.83 | 0.22
CT731-WO-315-00026 | ECM 30 | 2022-09-05 21:49 |  |  | 1.1619 | 346.2 | 0.34
CT731-WO-184-00001 | SHH 5A | 2022-09-05 22:29 |  |  | 0.42556 | 345.53 | 0.12
CT731-WO-184-00003 | ECM 31 | 2022-09-05 22:39 |  |  | 0.45639 | 345.37 | 0.13
CT753-WO-003-00033 | ECM 29 | 2022-09-06 01:04 |  |  | 1.2006 | 342.93 | 0.35
CT731-WO-184-00004 | ECM 31 | 2022-09-06 01:48 |  |  | 0.59306 | 342.2 | 0.17
CT772-WO-145-00004 | SHV 52 | 2022-09-06 02:36 |  |  | 7.3303 | 341.4 | 2.15
CT772-WO-145-00010 | SHV 33 | 2022-09-06 03:26 |  |  | 7.9822 | 340.58 | 2.34
CT753-WO-051-00002 | SHH 1B | 2022-09-06 03:58 |  |  | 24.6489 | 340.03 | 7.25
CT772-WO-118-00003 | SHV 54 | 2022-09-06 04:17 |  |  | 39.0014 | 339.72 | 11.48
CT772-WO-118-00006 | SHV 42 | 2022-09-06 04:34 |  |  | 53.4722 | 339.45 | 15.75
CT753-WO-003-00045 | SHV 85 | 2022-09-06 05:12 |  |  | 0.86722 | 338.82 | 0.26
CT772-WO-145-00015 | SHV 21, SHV 41 | 2022-09-06 05:36 |  |  | 17.4411 | 338.4 | 5.15
CT772-WO-115-00002 | SHV 45 | 2022-09-06 07:37 |  |  | 1.04 | 336.4 | 0.31
CT772-WO-118-00002 | SHV 13 | 2022-09-06 08:25 |  |  | 36.0222 | 335.6 | 10.73
CT753-WO-009-00001 | SHV 85 | 2022-09-06 09:06 |  |  | 5.3806 | 334.92 | 1.61
CT772-WO-115-00005 | SHV 81 | 2022-09-06 09:26 |  |  | 8.1908 | 334.58 | 2.45
CT772-WO-118-00004 | SHV 54 | 2022-09-06 09:29 |  |  | 21.0986 | 334.53 | 6.31
CT731-WO-157-00037 | SHV 23, SHV 82 | 2022-09-06 09:34 |  |  | 7.3069 | 334.45 | 2.18
CT753-WO-051-00004 | SHV 16 | 2022-09-06 10:07 |  |  | 33.8631 | 333.9 | 10.14
CT772-WO-145-00008 | SHV 22 | 2022-09-06 10:10 |  |  | 7.0636 | 333.83 | 2.12
CT772-WO-118-00008 | SHV 31 | 2022-09-06 13:29 |  |  | 32.2047 | 330.52 | 9.74
CT731-WO-199-00006 | SHH 5A | 2022-09-06 14:01 |  |  | 2.7811 | 329.98 | 0.84
CT772-WO-145-00014 | SHV 21 | 2022-09-06 14:21 |  |  | 14.6483 | 329.65 | 4.44
CT731-WO-199-00026 | SHH 5A | 2022-09-06 17:44 |  |  | 1.2319 | 326.27 | 0.38
CT772-WO-118-00005 | SHV 42 | 2022-09-06 18:16 |  |  | 15.5911 | 325.73 | 4.79
CT753-WO-004-00004 | SHV 80 | 2022-09-06 18:44 |  |  | 1.3875 | 325.27 | 0.43
CT731-WO-199-00014 | SHH 5A | 2022-09-06 18:51 |  |  | 0.43667 | 325.17 | 0.13
CT740-WO-001-00009 | SHV 79 | 2022-09-06 19:47 |  |  | 2.7897 | 324.23 | 0.86
CT731-WO-002-00017 | ECM 32 | 2022-09-06 20:56 |  |  | 1.25 | 323.07 | 0.39
CT753-WO-025-00002 | ECM 29, SHV 58 | 2022-09-06 21:15 |  |  | 38.9528 | 322.77 | 12.07
CT753-WO-035-00003 | SHV 12 | 2022-09-06 21:16 |  |  | 1.0081 | 322.75 | 0.31
CT772-WO-118-00010 | SHV 48 | 2022-09-06 21:19 |  |  | 8.9806 | 322.68 | 2.78
CT731-WO-546-00002 | ECM 28 | 2022-09-06 22:17 |  |  | -0.30722 | 321.73 | -0.1
CT753-WO-004-00008 | SHV 80 | 2022-09-06 22:28 |  |  | 0.99222 | 321.55 | 0.31
CT731-WO-157-00036 | SHV 84 | 2022-09-06 22:53 |  |  | 4.2089 | 321.13 | 1.31
CT753-WO-004-00002 | SHV 80 | 2022-09-07 02:10 |  |  | 1.3172 | 317.83 | 0.41
CT731-WO-017-00058 | SHV 79 | 2022-09-07 02:24 |  |  | 10.0933 | 317.6 | 3.18
CT731-WO-546-00001 | ECM 28 | 2022-09-07 02:38 |  |  | 0.43944 | 317.38 | 0.14
CT731-WO-002-00007 | ECM 32 | 2022-09-07 02:54 |  |  | 1.0033 | 317.12 | 0.32
CT753-WO-035-00005 | SHV 12 | 2022-09-07 03:31 |  |  | 1.48 | 316.48 | 0.47
CT772-WO-145-00011 | SHV 81 | 2022-09-07 03:53 |  |  | 18.2028 | 316.13 | 5.76
CT731-WO-017-00059 | SHV 23 | 2022-09-07 04:30 |  |  | 8.7036 | 315.52 | 2.76
CT772-WO-161-00002 | SHV 30 | 2022-09-07 04:52 |  |  | 30.6094 | 315.15 | 9.71
CT731-WO-546-00005 | ECM 30 | 2022-09-07 04:59 |  |  | 0.47444 | 315.02 | 0.15
CT731-WO-157-00039 | ECM 31 | 2022-09-07 05:16 |  |  | 9.7369 | 314.73 | 3.09
CT731-WO-546-00003 | ECM 28 | 2022-09-07 05:26 |  |  | 0.11361 | 314.58 | 0.04
CT731-WO-017-00079 | SHV 14 | 2022-09-07 06:37 |  |  | 15.2997 | 313.4 | 4.88
CT731-WO-017-00077 | SHV 86 | 2022-09-07 06:38 |  |  | 7.5142 | 313.37 | 2.4
CT731-WO-546-00004 | ECM 30 | 2022-09-07 06:40 |  |  | 0.70583 | 313.33 | 0.23
CT731-WO-017-00080 | SHV 87 | 2022-09-07 07:09 |  |  | 8.1744 | 312.85 | 2.61
CT731-WO-157-00010 | ECM 29, SHV 82 | 2022-09-07 09:17 |  |  | 14.7906 | 310.72 | 4.76
CT731-WO-199-00016 | SHH 5A | 2022-09-07 09:52 |  |  | 0.35222 | 310.13 | 0.11
CT731-WO-017-00060 | ECM 32 | 2022-09-07 10:38 |  |  | 10.4161 | 309.37 | 3.37
CT772-WO-145-00012 | SHV 81 | 2022-09-07 11:10 |  |  | 12.1297 | 308.85 | 3.93
CT731-WO-002-00010 | SHV 84 | 2022-09-07 12:43 |  |  | 0.46444 | 307.28 | 0.15
CT731-WO-315-00027 | SHH 5A | 2022-09-07 16:24 |  |  | 2.2458 | 303.6 | 0.74
CT731-WO-478-00002 | SHV 11 | 2022-09-07 16:27 |  |  | 43.4128 | 303.55 | 14.3
CT753-WO-039-00029 | SHV 80 | 2022-09-07 16:30 |  |  | 5.1969 | 303.5 | 1.71
CT731-WO-169-00063 | SHV 79 | 2022-09-07 18:40 |  |  | 9.0317 | 301.35 | 3
CT772-WO-123-00012 | SHV 47 | 2022-09-07 18:57 |  |  | 0.59306 | 301.05 | 0.2
CT772-WO-126-00001 | SHV 47 | 2022-09-07 20:45 |  |  | 0.46222 | 299.27 | 0.15
CT731-WO-107-00011 | ECM 30 | 2022-09-07 20:52 |  |  | 2.1625 | 299.13 | 0.72
CT731-WO-107-00014 | ECM 28 | 2022-09-07 21:18 |  |  | 2.4661 | 298.72 | 0.83
CT772-WO-145-00013 | SHV 21 | 2022-09-07 22:05 |  |  | 14.4228 | 297.92 | 4.84
CT731-WO-157-00017 | SHV 82 | 2022-09-08 01:23 |  |  | 7.4822 | 294.62 | 2.54
CT731-WO-157-00019 | SHV 49 | 2022-09-08 01:25 |  |  | 7.1828 | 294.6 | 2.44
CT731-WO-157-00011 | ECM 31 | 2022-09-08 01:35 |  |  | 5.7219 | 294.43 | 1.94
CT753-WO-034-00017 | SHV 65 | 2022-09-08 02:40 |  |  | 1.8278 | 293.33 | 0.62
CT731-WO-107-00012 | ECM 30 | 2022-09-08 03:06 |  |  | 2.8006 | 292.92 | 0.96
CT731-WO-107-00013 | ECM 28, SHV 50 | 2022-09-08 04:31 |  |  | 2.9614 | 291.5 | 1.02
CT753-WO-034-00015 | SHV 65 | 2022-09-08 05:29 |  |  | 0.19583 | 290.53 | 0.07
CT753-WO-034-00007 | SHV 65 | 2022-09-08 07:00 |  |  | 1.1072 | 289.02 | 0.38
CT731-WO-157-00007 | ECM 29, ECM 31, SHH 5A, SHV 33 | 2022-09-08 07:04 |  |  | 25.0086 | 288.93 | 8.66
CT731-WO-017-00075 | SHV 23 | 2022-09-08 07:05 |  |  | 6.395 | 288.93 | 2.21
CT731-WO-169-00062 | SHV 79 | 2022-09-08 07:31 |  |  | 8.9889 | 288.5 | 3.12
CT753-WO-003-00011 | SHV 85 | 2022-09-08 08:43 |  |  | 0.47694 | 287.3 | 0.17
CT731-WO-017-00074 | SHV 14 | 2022-09-08 08:49 |  |  | 12.1175 | 287.2 | 4.22
CT753-WO-003-00024 | SHV 83 | 2022-09-08 08:56 |  |  | 0.96 | 287.07 | 0.33
CT753-WO-003-00001 | SHV 83, SHV 85 | 2022-09-08 09:24 |  |  | 1.6178 | 286.6 | 0.56
CT731-WO-107-00008 | ECM 32, SHV 84 | 2022-09-08 09:29 |  |  | 4.5914 | 286.52 | 1.6
CT753-WO-003-00018 | SHV 85 | 2022-09-08 09:54 |  |  | 1.3058 | 286.1 | 0.46
CT731-WO-107-00002 | ECM 27 | 2022-09-08 10:03 |  |  | 2.6511 | 285.95 | 0.93
CT753-WO-003-00042 | SHV 83 | 2022-09-08 10:14 |  |  | 0.94111 | 285.77 | 0.33
CT731-WO-107-00009 | ECM 28 | 2022-09-08 10:32 |  |  | 1.5744 | 285.47 | 0.55
CT753-WO-003-00016 | SHV 85 | 2022-09-08 10:33 |  |  | 1.8169 | 285.45 | 0.64
CT753-WO-034-00004 | SHV 65 | 2022-09-08 10:41 |  |  | 0.79139 | 285.32 | 0.28
CT731-WO-107-00010 | SHH 5A | 2022-09-08 10:56 |  |  | 2.6347 | 285.08 | 0.92
CT731-WO-169-00024 | SHV 16 | 2022-09-08 11:01 |  |  | 9.55 | 284.98 | 3.35
CT753-WO-003-00039 | SHV 85 | 2022-09-08 11:02 |  |  | 0.2875 | 284.98 | 0.1
CT753-WO-003-00025 | SHH 4B | 2022-09-08 12:03 |  |  | 1.5944 | 283.95 | 0.56
CT753-WO-003-00017 | SHV 83 | 2022-09-08 12:33 |  |  | 0.61611 | 283.47 | 0.22
CT753-WO-034-00016 | SHV 65 | 2022-09-08 13:05 |  |  | 1.8136 | 282.92 | 0.64
CT731-WO-051-00002 | SHV 45 | 2022-09-08 13:58 |  |  | 42.0794 | 282.03 | 14.92
CT731-WO-107-00003 | SHV 82 | 2022-09-08 14:01 |  |  | 2.1064 | 282 | 0.75
CT731-WO-107-00007 | SHV 84 | 2022-09-08 14:13 |  |  | 0.81861 | 281.8 | 0.29
CT731-WO-157-00006 | ECM 31 | 2022-09-08 14:41 |  |  | 7.6153 | 281.33 | 2.71
CT753-WO-004-00005 | SHV 80 | 2022-09-08 15:07 |  |  | 0.31611 | 280.88 | 0.11
CT731-WO-169-00035 | SHV 21 | 2022-09-08 15:10 |  |  | 9.1522 | 280.85 | 3.26
CT753-WO-003-00013 | SHV 78 | 2022-09-08 15:30 |  |  | 1.0425 | 280.52 | 0.37
CT731-WO-157-00008 | ECM 32 | 2022-09-08 15:40 |  |  | 8.9175 | 280.33 | 3.18
CT731-WO-169-00034 | SHV 22 | 2022-09-08 15:55 |  |  | 8.5294 | 280.1 | 3.05
CT753-WO-034-00019 | SHV 65 | 2022-09-08 15:56 |  |  | 0.74306 | 280.08 | 0.27
CT753-WO-003-00005 | SHV 80 | 2022-09-08 16:01 |  |  | 0.58333 | 280 | 0.21
CT753-WO-003-00009 | SHV 83, SHV 85 | 2022-09-08 17:15 |  |  | 1.4278 | 278.75 | 0.51
CT753-WO-003-00038 | SHH 4B | 2022-09-08 17:17 |  |  | 0.86639 | 278.72 | 0.31
CT753-WO-034-00021 | SHV 65 | 2022-09-08 17:17 |  |  | 0.74194 | 278.72 | 0.27
CT753-WO-003-00003 | SHH 1B | 2022-09-08 18:19 |  |  | 0.47861 | 277.7 | 0.17
CT772-WO-118-00011 | SHV 35 | 2022-09-08 18:44 |  |  | 3.7075 | 277.27 | 1.34
CT753-WO-003-00041 | SHV 83 | 2022-09-08 19:08 |  |  | 0.56167 | 276.88 | 0.2
CT731-WO-157-00018 | ECM 27 | 2022-09-08 19:22 |  |  | 7.3958 | 276.63 | 2.67
CT753-WO-003-00029 | ECM 28, SHH 1B | 2022-09-08 20:01 |  |  | 2.2128 | 275.98 | 0.8
CT772-WO-263-00017 | SHV 47 | 2022-09-08 20:03 |  |  | 0.80444 | 275.97 | 0.29
CT753-WO-003-00030 | SHV 80 | 2022-09-08 20:38 |  |  | 0.91 | 275.37 | 0.33
CT753-WO-003-00040 | ECM 28 | 2022-09-08 20:44 |  |  | 1.0397 | 275.28 | 0.38
CT753-WO-034-00014 | SHV 65 | 2022-09-08 20:45 |  |  | 1.6592 | 275.25 | 0.6
CT753-WO-003-00036 | SHH 4B | 2022-09-08 20:47 |  |  | 1.085 | 275.23 | 0.39
CT731-WO-441-00001 | SHV 78 | 2022-09-08 20:49 |  |  | 43.6125 | 275.18 | 15.85
CT731-WO-169-00036 | SHV 79 | 2022-09-08 20:55 |  |  | 8.2972 | 275.08 | 3.02
CT753-WO-034-00008 | SHV 65 | 2022-09-08 21:10 |  |  | 1.5958 | 274.85 | 0.58
CT753-WO-034-00018 | ECM 28, SHV 65 | 2022-09-08 21:37 |  |  | 1.3164 | 274.38 | 0.48
CT731-WO-107-00015 | ECM 28, ECM 30 | 2022-09-08 21:38 |  |  | 3.2053 | 274.38 | 1.17
CT753-WO-003-00046 | ECM 28 | 2022-09-08 21:41 |  |  | 0.78361 | 274.33 | 0.29
CT772-WO-129-00001 | SHV 48 | 2022-09-08 21:49 |  |  | 1.8097 | 274.18 | 0.66
CT772-WO-129-00004 | SHV 52 | 2022-09-08 22:05 |  |  | 1.8242 | 273.93 | 0.67
CT753-WO-034-00002 | SHV 65 | 2022-09-08 22:08 |  |  | 0.82556 | 273.87 | 0.3
CT753-WO-003-00007 | ECM 28 | 2022-09-08 22:09 |  |  | 0.74111 | 273.85 | 0.27
CT772-WO-129-00002 | SHV 31 | 2022-09-08 22:36 |  |  | 1.2417 | 273.4 | 0.45
CT731-WO-003-00022 | SHV 82 | 2022-09-08 22:50 |  |  | 1.4375 | 273.18 | 0.53
CT753-WO-003-00037 | SHV 80 | 2022-09-09 00:32 |  |  | 0.92472 | 271.48 | 0.34
CT753-WO-034-00010 | SHV 83 | 2022-09-09 01:00 |  |  | 1.0986 | 271.02 | 0.41
CT731-WO-051-00004 | SHV 16 | 2022-09-09 01:11 |  |  | 31.1667 | 270.83 | 11.51
CT772-WO-092-00013 | SHV 42 | 2022-09-09 01:23 |  |  | 24.5122 | 270.62 | 9.06
CT753-WO-034-00003 | SHH 5A | 2022-09-09 01:50 |  |  | 0.46167 | 270.17 | 0.17
CT772-WO-129-00005 | SHV 48 | 2022-09-09 02:12 |  |  | 1.99 | 269.82 | 0.74
CT753-WO-034-00005 | SHV 83 | 2022-09-09 02:15 |  |  | 0.90333 | 269.75 | 0.33
CT753-WO-034-00001 | SHV 65, SHV 83 | 2022-09-09 02:34 |  |  | 1.7589 | 269.43 | 0.65
CT772-WO-092-00017 | SHV 47 | 2022-09-09 02:57 |  |  | 15.0806 | 269.07 | 5.61
CT753-WO-003-00021 | ECM 27, SHH 1B | 2022-09-09 03:05 |  |  | 5.4078 | 268.92 | 2.01
CT772-WO-092-00001 | SHV 31 | 2022-09-09 03:19 |  |  | 16.2097 | 268.68 | 6.03
CT753-WO-003-00014 | SHV 85 | 2022-09-09 03:30 |  |  | 0.61361 | 268.52 | 0.23
CT731-WO-003-00023 | SHV 82 | 2022-09-09 03:30 |  |  | 1.68 | 268.52 | 0.63
CT753-WO-043-00003 | ECM 30 | 2022-09-09 03:31 |  |  | 2.9556 | 268.5 | 1.1
CT753-WO-034-00006 | ECM 28, SHH 5A | 2022-09-09 03:42 |  |  | 1.6669 | 268.32 | 0.62
CT772-WO-092-00046 | SHV 81 | 2022-09-09 03:51 |  |  | 20.1214 | 268.15 | 7.5
CT753-WO-003-00034 | SHH 4B | 2022-09-09 04:03 |  |  | 3.3831 | 267.95 | 1.26
CT731-WO-003-00027 | SHV 49 | 2022-09-09 04:11 |  |  | 1.8011 | 267.83 | 0.67
CT772-WO-092-00004 | SHV 41 | 2022-09-09 04:25 |  |  | 8.8692 | 267.6 | 3.31
CT731-WO-169-00038 | SHV 80 | 2022-09-09 04:33 |  |  | 10.7108 | 267.45 | 4
CT753-WO-034-00023 | SHV 65 | 2022-09-09 05:00 |  |  | 0.82639 | 267 | 0.31
CT753-WO-001-00001 | ECM 30 | 2022-09-09 06:11 |  |  | 0.89389 | 265.83 | 0.34
CT772-WO-092-00049 | SHV 48 | 2022-09-09 06:49 |  |  | 10.8197 | 265.18 | 4.08
CT772-WO-092-00051 | SHV 24 | 2022-09-09 06:49 |  |  | 20.5358 | 265.18 | 7.74
CT731-WO-376-00006 | SHV 33 | 2022-09-09 07:20 |  |  | 3.0686 | 264.67 | 1.16
CT753-WO-034-00022 | SHV 65 | 2022-09-09 07:27 |  |  | 0.83861 | 264.57 | 0.32
CT731-WO-003-00012 | ECM 31 | 2022-09-09 08:27 |  |  | 3.3681 | 263.57 | 1.28
CT753-WO-034-00013 | ECM 28 | 2022-09-09 08:31 |  |  | 0.79083 | 263.5 | 0.3
CT753-WO-003-00008 | SHH 4B | 2022-09-09 08:31 |  |  | 1.7081 | 263.48 | 0.65
CT753-WO-020-00001 | SHV 85 | 2022-09-09 08:44 |  |  | 1.2092 | 263.28 | 0.46
CT731-WO-107-00006 | ECM 32 | 2022-09-09 08:58 |  |  | 4.28 | 263.03 | 1.63
CT753-WO-022-00002 | SHH 1B, SHH 5A | 2022-09-09 09:21 |  |  | 2.3392 | 262.65 | 0.89
CT772-WO-092-00018 | SHV 47 | 2022-09-09 09:43 |  |  | 14.5281 | 262.28 | 5.54
CT753-WO-034-00011 | SHV 83 | 2022-09-09 09:45 |  |  | 0.58139 | 262.27 | 0.22
CT753-WO-020-00002 | SHV 85 | 2022-09-09 09:54 |  |  | 1.0547 | 262.1 | 0.4
CT753-WO-034-00012 | SHV 83 | 2022-09-09 10:08 |  |  | 1.2681 | 261.88 | 0.48
CT753-WO-022-00003 | ECM 29, SHV 65 | 2022-09-09 10:29 |  |  | 4.7222 | 261.53 | 1.81
CT753-WO-021-00003 | SHH 5A | 2022-09-09 13:29 |  |  | 2.7781 | 258.52 | 1.07
CT772-WO-092-00014 | SHV 42 | 2022-09-09 13:31 |  |  | 4.8836 | 258.5 | 1.89
CT772-WO-092-00016 | SHV 42, SHV 54 | 2022-09-09 13:34 |  |  | 3.4325 | 258.43 | 1.33
CT753-WO-035-00007 | ECM 28 | 2022-09-09 13:38 |  |  | 0.92917 | 258.37 | 0.36
CT772-WO-092-00002 | SHV 31 | 2022-09-09 13:45 |  |  | 9.03 | 258.27 | 3.5
CT731-WO-003-00016 | SHV 82 | 2022-09-09 13:48 |  |  | 1.2389 | 258.2 | 0.48
CT731-WO-157-00043 | ECM 27 | 2022-09-09 14:10 |  |  | 5.4042 | 257.83 | 2.1
CT731-WO-017-00085 | SHV 52 | 2022-09-09 14:22 |  |  | 9.1792 | 257.65 | 3.56
CT731-WO-331-00007 | SHV 33 | 2022-09-09 14:30 |  |  | 7.7428 | 257.5 | 3.01
CT753-WO-022-00004 | SHV 65 | 2022-09-09 14:46 |  |  | 2.2533 | 257.23 | 0.88
CT731-WO-045-00004 | SHV 79 | 2022-09-09 14:48 |  |  | 10.0253 | 257.22 | 3.9
CT753-WO-004-00003 | ECM 30 | 2022-09-09 15:27 |  |  | 0.99556 | 256.55 | 0.39
CT753-WO-004-00006 | SHH 4B | 2022-09-09 15:33 |  |  | 1.4078 | 256.45 | 0.55
CT772-WO-092-00048 | SHV 48 | 2022-09-09 15:36 |  |  | 13.5986 | 256.42 | 5.3
CT731-WO-169-00042 | SHV 83 | 2022-09-09 15:43 |  |  | 9.0158 | 256.3 | 3.52
CT731-WO-169-00030 | SHV 14 | 2022-09-09 16:20 |  |  | 9.4194 | 255.67 | 3.68
CT753-WO-004-00001 | ECM 28 | 2022-09-09 16:33 |  |  | 0.72944 | 255.47 | 0.29
CT731-WO-157-00014 | ECM 31, SHV 82 | 2022-09-09 16:36 |  |  | 7.0472 | 255.42 | 2.76
CT753-WO-035-00002 | SHV 85 | 2022-09-09 17:29 |  |  | 1.3339 | 254.53 | 0.52
CT731-WO-478-00004 | SHV 12 | 2022-09-09 18:00 |  |  | 47.2314 | 254 | 18.6
CT731-WO-157-00015 | ECM 31 | 2022-09-09 18:41 |  |  | 6.0483 | 253.33 | 2.39
CT753-WO-021-00001 | SHH 5A | 2022-09-09 18:47 |  |  | 3.4461 | 253.22 | 1.36
CT753-WO-004-00007 | ECM 30 | 2022-09-09 19:12 |  |  | 1.2897 | 252.82 | 0.51
CT753-WO-035-00004 | SHH 4B | 2022-09-09 20:35 |  |  | 1.8783 | 251.42 | 0.75
CT772-WO-092-00006 | SHV 35 | 2022-09-09 20:44 |  |  | 16.7139 | 251.28 | 6.65
CT753-WO-004-00009 | ECM 30 | 2022-09-09 20:48 |  |  | 1.2897 | 251.2 | 0.51
CT731-WO-168-00002 | SHV 22, SHV 52 | 2022-09-09 21:07 |  |  | 20.4383 | 250.88 | 8.15
CT731-WO-169-00033 | SHV 80 | 2022-09-09 21:35 |  |  | 9.2744 | 250.43 | 3.7
CT753-WO-022-00001 | ECM 32 | 2022-09-09 21:43 |  |  | 2.0325 | 250.28 | 0.81
CT753-WO-043-00002 | ECM 29 | 2022-09-09 21:57 |  |  | 1.1572 | 250.07 | 0.46
CT731-WO-017-00088 | SHH 1B, SHV 58 | 2022-09-09 21:58 |  |  | 9.1897 | 250.03 | 3.68
CT753-WO-021-00002 | ECM 28 | 2022-09-09 22:09 |  |  | 1.4475 | 249.87 | 0.58
CT731-WO-198-00005 | ECM 29 | 2022-09-10 02:37 |  |  | 0.7325 | 245.38 | 0.3
CT731-WO-198-00001 | ECM 27, ECM 28 | 2022-09-10 02:38 |  |  | 1.2353 | 245.38 | 0.5
CT731-WO-017-00010 | SHH 4B | 2022-09-10 02:55 |  |  | 3.1553 | 245.1 | 1.29
CT731-WO-003-00015 | ECM 30 | 2022-09-10 03:02 |  |  | 2.4003 | 244.98 | 0.98
CT731-WO-198-00006 | ECM 29 | 2022-09-10 03:11 |  |  | 0.73861 | 244.82 | 0.3
CT731-WO-198-00004 | ECM 27 | 2022-09-10 03:12 |  |  | 1.88 | 244.82 | 0.77
CT731-WO-292-00006 | SHV 85 | 2022-09-10 03:46 |  |  | 16.0333 | 244.23 | 6.56
CT731-WO-198-00002 | SHH 5A | 2022-09-10 03:48 |  |  | 1.4425 | 244.2 | 0.59
CT731-WO-198-00007 | ECM 27 | 2022-09-10 04:02 |  |  | 0.87556 | 243.98 | 0.36
CT731-WO-306-00001 | ECM 28 | 2022-09-10 04:03 |  |  | 3.0647 | 243.95 | 1.26
CT731-WO-017-00087 | SHV 52 | 2022-09-10 04:04 |  |  | 10.1997 | 243.93 | 4.18
CT731-WO-198-00003 | ECM 28, ECM 29 | 2022-09-10 04:16 |  |  | 1.0433 | 243.75 | 0.43
CT731-WO-292-00005 | ECM 27, SHV 49 | 2022-09-10 06:07 |  |  | 18.7342 | 241.9 | 7.74
CT731-WO-157-00042 | SHV 82 | 2022-09-10 06:17 |  |  | 7.3561 | 241.73 | 3.04
CT731-WO-169-00031 | SHV 83 | 2022-09-10 06:24 |  |  | 8.97 | 241.6 | 3.71
CT731-WO-305-00002 | ECM 31 | 2022-09-10 07:28 |  |  | 1.0772 | 240.53 | 0.45
CT731-WO-331-00006 | SHV 79 | 2022-09-10 07:32 |  |  | 6.9103 | 240.48 | 2.87
CT731-WO-305-00003 | ECM 30 | 2022-09-12 08:45 |  |  | 0.78389 | 191.27 | 0.41
CT731-WO-189-00019 | ECM 28 | 2022-09-12 09:45 |  |  | 1.7575 | 190.25 | 0.92
CT731-WO-292-00004 | SHV 23, SHV 82, SHV 84 | 2022-09-12 09:47 |  |  | 19.5911 | 190.22 | 10.3
CT731-WO-189-00017 | SHH 5A | 2022-09-12 09:56 |  |  | 1.2894 | 190.08 | 0.68
CT731-WO-391-00001 | SHV 11 | 2022-09-12 10:00 |  |  | 17.1267 | 190.02 | 9.01
CT731-WO-169-00032 | SHV 14 | 2022-09-12 10:24 |  |  | 9.9089 | 189.6 | 5.23
CT772-WO-263-00018 | SHV 41 | 2022-09-12 10:33 |  |  | 1.8783 | 189.47 | 0.99
CT772-WO-020-00003 | SHV 30, SHV 54 | 2022-09-12 10:39 |  |  | 6.6039 | 189.35 | 3.49
CT731-WO-305-00001 | ECM 31 | 2022-09-12 11:00 |  |  | 1.505 | 189 | 0.8
CT731-WO-189-00016 | ECM 30 | 2022-09-12 12:55 |  |  | 0.82972 | 187.08 | 0.44
CT731-WO-017-00067 | SHV 80 | 2022-09-12 12:57 |  |  | 8.1314 | 187.07 | 4.35
CT772-WO-263-00019 | SHV 41 | 2022-09-12 13:04 |  |  | 2.6814 | 186.95 | 1.43
CT731-WO-189-00018 | ECM 30 | 2022-09-12 13:55 |  |  | 0.84833 | 186.1 | 0.46
CT753-WO-043-00009 | ECM 32 | 2022-09-12 13:58 |  |  | 2.0769 | 186.03 | 1.12
CT731-WO-189-00020 | ECM 30 | 2022-09-12 14:41 |  |  | 0.88306 | 185.33 | 0.48
CT753-WO-043-00006 | SHH 5A | 2022-09-12 15:07 |  |  | 3.6419 | 184.9 | 1.97
CT731-WO-306-00002 | ECM 31 | 2022-09-12 15:53 |  |  | 0.8725 | 184.12 | 0.47
CT753-WO-043-00005 | ECM 28 | 2022-09-12 16:42 |  |  | 2.1117 | 183.32 | 1.15
CT772-WO-123-00008 | SHV 41 | 2022-09-12 18:07 |  |  | 0.80111 | 181.9 | 0.44
CT753-WO-043-00008 | ECM 27 | 2022-09-12 18:42 |  |  | 3.3453 | 181.32 | 1.85
CT753-WO-043-00007 | ECM 28, SHH 1B | 2022-09-12 18:51 |  |  | 1.9958 | 181.15 | 1.1
CT731-WO-051-00006 | SHV 79 | 2022-09-12 19:04 |  |  | 42.1392 | 180.93 | 23.29
CT753-WO-042-00002 | ECM 32 | 2022-09-12 19:30 |  |  | 3.6181 | 180.5 | 2
CT731-WO-302-00002 | ECM 31 | 2022-09-12 20:08 |  |  | 2.5742 | 179.87 | 1.43
CT731-WO-017-00069 | SHV 21 | 2022-09-12 20:15 |  |  | 9.3178 | 179.77 | 5.18
CT753-WO-042-00001 | ECM 29 | 2022-09-12 20:16 |  |  | 2.255 | 179.75 | 1.25
CT731-WO-169-00043 | SHV 22 | 2022-09-12 20:23 |  |  | 5.7467 | 179.62 | 3.2
CT731-WO-302-00001 | SHH 4B | 2022-09-12 20:51 |  |  | 0.8 | 179.15 | 0.45
CT731-WO-017-00019 | SHV 52 | 2022-09-12 22:06 |  |  | 7.7733 | 177.92 | 4.37
CT753-WO-043-00004 | SHH 5A | 2022-09-12 22:17 |  |  | 1.8761 | 177.73 | 1.06
CT731-WO-292-00001 | SHV 83 | 2022-09-12 22:46 |  |  | 16.9236 | 177.25 | 9.55
CT731-WO-017-00013 | ECM 31 | 2022-09-12 23:05 |  |  | 11.8464 | 176.93 | 6.7
CT753-WO-043-00001 | ECM 28 | 2022-09-12 23:07 |  |  | 5.1536 | 176.9 | 2.91
CT731-WO-017-00017 | SHV 82 | 2022-09-13 00:24 |  |  | 8.9053 | 175.62 | 5.07
CT731-WO-293-00004 | SHV 47, SHV 82 | 2022-09-13 00:34 |  |  | 40.4811 | 175.45 | 23.07
CT772-WO-074-00009 | ECM 27, SHV 24 | 2022-09-13 00:34 |  |  | 15.7519 | 175.43 | 8.98
CT772-WO-074-00001 | SHV 31, SHV 84 | 2022-09-13 00:41 |  |  | 9.5106 | 175.32 | 5.42
CT772-WO-074-00006 | SHV 48 | 2022-09-13 00:54 |  |  | 13.5967 | 175.12 | 7.77
CT772-WO-074-00013 | SHV 45, SHV 79 | 2022-09-13 00:54 |  |  | 8.8606 | 175.1 | 5.06
CT772-WO-121-00021 | SHV 41 | 2022-09-13 01:05 |  |  | 0.64972 | 174.93 | 0.37
CT731-WO-162-00016 | SHV 53 | 2022-09-13 01:32 |  |  | 19.9703 | 174.48 | 11.45
CT731-WO-292-00018 | SHH 1B | 2022-09-13 02:13 |  |  | 16.2119 | 173.78 | 9.33
CT772-WO-074-00028 | SHV 42, SHV 65 | 2022-09-13 03:34 |  |  | 11.2819 | 172.43 | 6.54
CT731-WO-292-00019 | SHV 85 | 2022-09-13 03:40 |  |  | 15.7528 | 172.33 | 9.14
CT731-WO-292-00010 | SHV 80 | 2022-09-13 04:34 |  |  | 17.6606 | 171.45 | 10.3
CT772-WO-074-00014 | SHV 45, SHV 79 | 2022-09-13 04:46 |  |  | 6.4639 | 171.23 | 3.78
CT731-WO-017-00056 | SHV 11 | 2022-09-13 05:13 |  |  | 10.3964 | 170.78 | 6.09
CT731-WO-292-00017 | SHV 33 | 2022-09-13 05:29 |  |  | 6.775 | 170.52 | 3.97
CT772-WO-074-00008 | SHV 35 | 2022-09-13 06:18 |  |  | 12.2942 | 169.7 | 7.24
CT772-WO-074-00012 | SHV 54 | 2022-09-13 06:18 |  |  | 3.6633 | 169.7 | 2.16
CT772-WO-074-00002 | ECM 27, SHV 31 | 2022-09-13 06:30 |  |  | 5.1347 | 169.52 | 3.03
CT731-WO-292-00020 | SHV 51 | 2022-09-13 06:38 |  |  | 15.2258 | 169.38 | 8.99
CT731-WO-017-00055 | SHV 22 | 2022-09-13 06:42 |  |  | 10.1711 | 169.32 | 6.01
CT772-WO-155-00001 | SHV 30 | 2022-09-13 06:56 |  |  | 8.2553 | 169.08 | 4.88
CT731-WO-017-00049 | SHV 84 | 2022-09-13 06:59 |  |  | 7.7347 | 169.02 | 4.58
CT772-WO-074-00004 | SHV 79, SHV 81 | 2022-09-13 07:36 |  |  | 17.2994 | 168.42 | 10.27
CT731-WO-017-00089 | SHH 5A | 2022-09-13 08:54 |  |  | 11.555 | 167.1 | 6.92
CT772-WO-074-00011 | SHV 54 | 2022-09-13 09:05 |  |  | 7.5911 | 166.92 | 4.55
CT731-WO-017-00050 | ECM 32 | 2022-09-13 09:51 |  |  | 11.3189 | 166.17 | 6.81
CT772-WO-074-00010 | SHV 24 | 2022-09-13 10:45 |  |  | 4.3489 | 165.25 | 2.63
CT772-WO-123-00007 | SHV 41 | 2022-09-13 12:27 |  |  | 1.2744 | 163.55 | 0.78
CT772-WO-074-00027 | SHV 42 | 2022-09-13 13:05 |  |  | 6.0183 | 162.93 | 3.69
CT772-WO-074-00007 | SHV 35 | 2022-09-13 13:25 |  |  | 4.6094 | 162.58 | 2.84
CT731-WO-017-00051 | ECM 27 | 2022-09-13 13:58 |  |  | 14.8319 | 162.03 | 9.15
CT731-WO-017-00006 | SHV 21 | 2022-09-13 14:29 |  |  | 9.2878 | 161.53 | 5.75
CT772-WO-074-00005 | SHV 48 | 2022-09-13 15:08 |  |  | 1.3139 | 160.87 | 0.82
CT772-WO-152-00001 | SHV 30 | 2022-09-13 18:03 |  |  | 2.4631 | 157.97 | 1.56
CT731-WO-328-00001 | SHV 65 | 2022-09-13 19:03 |  |  | 2.5419 | 156.97 | 1.62
CT731-WO-322-00058 | ECM 28 | 2022-09-13 20:34 |  |  | 0.37361 | 155.43 | 0.24
CT731-WO-017-00007 | ECM 31 | 2022-09-13 21:18 |  |  | 8.6286 | 154.72 | 5.58
CT731-WO-017-00052 | SHV 84 | 2022-09-13 22:52 |  |  | 6.7072 | 153.13 | 4.38
CT731-WO-293-00020 | SHV 49 | 2022-09-13 23:13 |  |  | 26.2611 | 152.8 | 17.19
CT772-WO-338-00002 | SHV 30 | 2022-09-14 00:46 |  |  | 15.9614 | 151.25 | 10.55
CT731-WO-017-00053 | ECM 30 | 2022-09-14 01:04 |  |  | 7.1964 | 150.95 | 4.77
CT772-WO-147-00009 | SHV 42 | 2022-09-14 01:13 |  |  | 15.5967 | 150.8 | 10.34
CT731-WO-293-00024 | SHV 47 | 2022-09-14 01:14 |  |  | 10.4567 | 150.78 | 6.94
CT772-WO-074-00032 | SHV 31, SHV 45 | 2022-09-14 01:45 |  |  | 6.5236 | 150.25 | 4.34
CT731-WO-292-00016 | SHV 85 | 2022-09-14 01:59 |  |  | 17.3244 | 150.03 | 11.55
CT731-WO-293-00019 | SHV 87 | 2022-09-14 02:07 |  |  | 25.9822 | 149.9 | 17.33
CT731-WO-292-00013 | SHV 22, SHV 23 | 2022-09-14 02:32 |  |  | 16.7147 | 149.47 | 11.18
CT772-WO-147-00018 | SHV 30, SHV 41 | 2022-09-14 02:51 |  |  | 44.3625 | 149.15 | 29.74
CT731-WO-017-00011 | SHV 65 | 2022-09-14 03:00 |  |  | 8.2533 | 149 | 5.54
CT772-WO-074-00018 | SHV 48 | 2022-09-14 03:06 |  |  | 3.6133 | 148.9 | 2.43
CT731-WO-293-00002 | SHV 78 | 2022-09-14 03:08 |  |  | 31.3414 | 148.88 | 21.05
CT772-WO-074-00020 | SHV 31, SHV 49 | 2022-09-14 03:19 |  |  | 10.9472 | 148.7 | 7.36
CT731-WO-293-00017 | SHV 83 | 2022-09-14 03:37 |  |  | 31.8811 | 148.4 | 21.49
CT772-WO-074-00026 | SHV 54 | 2022-09-14 03:49 |  |  | 0.020278 | 148.18 | 0.01
CT731-WO-017-00023 | ECM 28 | 2022-09-14 04:16 |  |  | 10.3131 | 147.73 | 6.98
CT731-WO-017-00028 | SHH 4B | 2022-09-14 04:26 |  |  | 11.3911 | 147.58 | 7.72
CT731-WO-292-00015 | SHH 1B | 2022-09-14 04:38 |  |  | 10.1803 | 147.38 | 6.91
CT731-WO-017-00025 | SHH 5A | 2022-09-14 06:00 |  |  | 11.4753 | 146 | 7.86
CT772-WO-074-00030 | SHV 35 | 2022-09-14 06:04 |  |  | 8.9075 | 145.95 | 6.1
CT731-WO-293-00018 | SHV 51 | 2022-09-14 06:43 |  |  | 27.5133 | 145.28 | 18.94
CT772-WO-074-00025 | SHV 54 | 2022-09-14 07:01 |  |  | 13.9486 | 144.98 | 9.62
CT731-WO-162-00019 | ECM 32, SHV 86 | 2022-09-14 07:04 |  |  | 21.6094 | 144.93 | 14.91
CT772-WO-074-00033 | SHV 24 | 2022-09-14 07:07 |  |  | 13.9503 | 144.9 | 9.63
CT772-WO-074-00019 | SHV 31 | 2022-09-14 07:20 |  |  | 4.4339 | 144.67 | 3.07
CT731-WO-017-00008 | SHV 52 | 2022-09-14 07:27 |  |  | 8.8403 | 144.57 | 6.12
CT772-WO-074-00017 | SHV 48 | 2022-09-14 08:19 |  |  | 7.7786 | 143.68 | 5.41
CT772-WO-147-00013 | SHV 21 | 2022-09-14 08:49 |  |  | 30.6292 | 143.2 | 21.39
CT772-WO-077-00001 | ECM 27, SHV 45 | 2022-09-14 09:08 |  |  | 10.0647 | 142.87 | 7.04
CT731-WO-293-00003 | SHV 23 | 2022-09-14 09:24 |  |  | 22.7497 | 142.62 | 15.95
CT772-WO-074-00029 | SHV 35 | 2022-09-14 10:09 |  |  | 7.6306 | 141.85 | 5.38
CT731-WO-293-00001 | SHV 33 | 2022-09-14 12:58 |  |  | 20.0561 | 139.03 | 14.43
CT731-WO-169-00022 | SHV 12 | 2022-09-14 14:39 |  |  | 9.2825 | 137.35 | 6.76
CT772-WO-074-00021 | SHV 81 | 2022-09-14 14:52 |  |  | 4.4092 | 137.13 | 3.22
CT731-WO-162-00010 | SHV 11 | 2022-09-14 15:00 |  |  | 21.2225 | 137.02 | 15.49
CT772-WO-078-00001 | SHV 45 | 2022-09-14 15:13 |  |  | 3.7836 | 136.78 | 2.77
CT731-WO-169-00019 | SHV 14 | 2022-09-14 15:32 |  |  | 9.8025 | 136.47 | 7.18
CT731-WO-162-00023 | SHV 13 | 2022-09-14 15:47 |  |  | 21.1067 | 136.23 | 15.49
CT731-WO-162-00011 | SHV 84 | 2022-09-14 15:49 |  |  | 17.4592 | 136.18 | 12.82
CT772-WO-147-00012 | SHV 54 | 2022-09-14 16:59 |  |  | 33.2172 | 135.03 | 24.6
CT731-WO-017-00030 | SHV 65 | 2022-09-14 18:48 |  |  | 9.2178 | 133.2 | 6.92
CT731-WO-017-00029 | ECM 30 | 2022-09-14 18:59 |  |  | 9.1267 | 133.02 | 6.86
CT731-WO-017-00041 | ECM 27 | 2022-09-14 21:02 |  |  | 9.5783 | 130.98 | 7.31
CT731-WO-017-00021 | SHV 52 | 2022-09-14 21:07 |  |  | 9.4658 | 130.9 | 7.23
CT772-WO-074-00031 | SHV 31, SHV 45 | 2022-09-14 21:47 |  |  | 8.4886 | 130.23 | 6.52
CT731-WO-017-00044 | ECM 32 | 2022-09-14 22:15 |  |  | 10.2325 | 129.75 | 7.89
CT772-WO-074-00022 | SHV 81 | 2022-09-15 00:17 |  |  | 6.1811 | 127.73 | 4.84
CT731-WO-169-00045 | SHV 47 | 2022-09-15 01:06 |  |  | 7.4408 | 126.92 | 5.86
CT772-WO-153-00003 | SHV 30 | 2022-09-15 01:41 |  |  | 7.4247 | 126.33 | 5.88
CT731-WO-017-00042 | SHH 4B | 2022-09-15 01:50 |  |  | 10.1622 | 126.18 | 8.05
CT731-WO-331-00003 | SHV 50 | 2022-09-15 02:18 |  |  | 6.7517 | 125.72 | 5.37
CT731-WO-157-00034 | ECM 31 | 2022-09-15 02:20 |  |  | 14.2406 | 125.67 | 11.33
CT772-WO-147-00010 | SHV 45 | 2022-09-15 03:04 |  |  | 36.0781 | 124.95 | 28.88
CT731-WO-162-00017 | SHV 85 | 2022-09-15 04:02 |  |  | 21.2911 | 123.97 | 17.18
CT731-WO-017-00043 | SHH 5A | 2022-09-15 04:09 |  |  | 9.4061 | 123.87 | 7.59
CT772-WO-147-00007 | SHV 48 | 2022-09-15 06:46 |  |  | 32.4747 | 121.23 | 26.79
CT772-WO-082-00008 | SHV 12 | 2022-09-15 06:58 |  |  | 1.9156 | 121.03 | 1.58
CT772-WO-074-00034 | SHV 24 | 2022-09-15 07:20 |  |  | 7.9103 | 120.68 | 6.56
CT731-WO-157-00026 | ECM 29 | 2022-09-15 08:26 |  |  | 8.8097 | 119.57 | 7.37
CT731-WO-162-00020 | SHH 1B | 2022-09-15 08:35 |  |  | 21.245 | 119.42 | 17.79
CT731-WO-169-00044 | SHV 87 | 2022-09-15 09:12 |  |  | 8.7856 | 118.82 | 7.39
CT772-WO-347-00031 | SHV 14 | 2022-09-15 09:28 |  |  | 2.0972 | 118.55 | 1.77
CT772-WO-147-00006 | SHV 81 | 2022-09-15 10:27 |  |  | 30.5253 | 117.57 | 25.97
CT772-WO-066-00009 | SHV 79 | 2022-09-15 10:35 |  |  | 11.6186 | 117.43 | 9.89
CT772-WO-217-00011 | ECM 30, SHV 24 | 2022-09-15 12:55 |  |  | 8.3169 | 115.08 | 7.23
CT731-WO-331-00005 | SHV 49 | 2022-09-15 13:26 |  |  | 5.3228 | 114.57 | 4.65
CT731-WO-017-00022 | SHV 52, SHV 84 | 2022-09-15 13:42 |  |  | 12.9325 | 114.32 | 11.31
CT772-WO-066-00005 | SHV 12, SHV 22 | 2022-09-15 13:49 |  |  | 10.0625 | 114.2 | 8.81
CT772-WO-217-00007 | SHV 65, SHV 80 | 2022-09-15 13:54 |  |  | 9.0922 | 114.1 | 7.97
CT772-WO-217-00009 | ECM 27 | 2022-09-15 14:12 |  |  | 6.1758 | 113.8 | 5.43
CT772-WO-066-00003 | SHV 80 | 2022-09-15 14:12 |  |  | 12.5944 | 113.8 | 11.07
CT772-WO-147-00004 | SHV 33 | 2022-09-15 14:20 |  |  | 20.9394 | 113.68 | 18.42
CT731-WO-293-00008 | SHV 47 | 2022-09-15 15:02 |  |  | 24.8983 | 112.97 | 22.04
CT772-WO-217-00012 | ECM 30, SHV 14 | 2022-09-15 15:53 |  |  | 4.0544 | 112.13 | 3.62
CT731-WO-331-00004 | SHV 52 | 2022-09-15 16:28 |  |  | 7.1786 | 111.55 | 6.44
CT731-WO-328-00004 | ECM 31 | 2022-09-15 16:36 |  |  | 6.2192 | 111.4 | 5.58
CT772-WO-217-00008 | SHV 14, SHV 65 | 2022-09-15 16:52 |  |  | 3.5644 | 111.13 | 3.21
CT772-WO-347-00030 | SHV 14 | 2022-09-15 17:02 |  |  | 0.94389 | 110.98 | 0.85
CT731-WO-328-00003 | ECM 32 | 2022-09-15 17:02 |  |  | 4.3347 | 110.97 | 3.91
CT731-WO-293-00015 | SHV 82 | 2022-09-15 18:11 |  |  | 26.3544 | 109.83 | 24
CT772-WO-066-00006 | SHV 22, SHV 50 | 2022-09-15 18:39 |  |  | 3.5811 | 109.35 | 3.28
CT772-WO-074-00035 | SHV 24 | 2022-09-15 20:05 |  |  | 0.6775 | 107.93 | 0.63
CT772-WO-066-00001 | SHV 78 | 2022-09-15 20:05 |  |  | 7.3258 | 107.92 | 6.79
CT772-WO-066-00012 | ECM 27, SHV 31 | 2022-09-15 20:07 |  |  | 1.505 | 107.9 | 1.4
CT731-WO-293-00031 | SHV 87 | 2022-09-15 21:14 |  |  | 24.6175 | 106.77 | 23.06
CT731-WO-328-00005 | SHH 1B, SHH 4B | 2022-09-15 21:21 |  |  | 13.6964 | 106.65 | 12.84
CT772-WO-082-00010 | SHV 12 | 2022-09-15 21:25 |  |  | 0.87306 | 106.58 | 0.82
CT731-WO-293-00028 | SHV 13 | 2022-09-15 21:58 |  |  | 34.8161 | 106.05 | 32.83
CT731-WO-293-00007 | SHV 83 | 2022-09-15 22:43 |  |  | 30.3806 | 105.3 | 28.86
CT772-WO-025-00004 | SHV 21 | 2022-09-15 22:44 |  |  | 6.7608 | 105.28 | 6.42
CT731-WO-345-00001 | SHV 49 | 2022-09-15 22:45 |  |  | 9.4494 | 105.25 | 8.98
CT731-WO-157-00040 | SHH 5A | 2022-09-15 22:52 |  |  | 7.4447 | 105.15 | 7.08
CT772-WO-020-00005 | SHV 24 | 2022-09-16 00:36 |  |  | 4.3392 | 103.42 | 4.2
CT731-WO-169-00007 | SHV 11 | 2022-09-16 00:39 |  |  | 10.0086 | 103.35 | 9.68
CT731-WO-293-00006 | SHV 23 | 2022-09-16 00:41 |  |  | 28.4811 | 103.33 | 27.57
CT772-WO-020-00004 | SHV 30, SHV 41 | 2022-09-16 00:51 |  |  | 3.4092 | 103.15 | 3.31
CT731-WO-157-00027 | ECM 27, ECM 29 | 2022-09-16 03:13 |  |  | 11.0539 | 100.78 | 10.97
CT772-WO-022-00003 | SHV 84 | 2022-09-16 03:30 |  |  | 1.4756 | 100.52 | 1.47
CT772-WO-023-00009 | SHV 79 | 2022-09-16 03:55 |  |  | 5.8469 | 100.08 | 5.84
CT772-WO-025-00001 | SHV 51 | 2022-09-16 04:04 |  |  | 6.42 | 99.93 | 6.42
CT772-WO-147-00020 | SHV 53 | 2022-09-16 04:05 |  |  | 36.8658 | 99.92 | 36.9
CT731-WO-169-00006 | SHV 52 | 2022-09-16 04:55 |  |  | 8.5056 | 99.1 | 8.58
CT772-WO-147-00003 | SHV 54 | 2022-09-16 06:53 |  |  | 22.7628 | 97.12 | 23.44
CT772-WO-147-00005 | SHV 42, SHV 54 | 2022-09-16 07:27 |  |  | 50.6925 | 96.57 | 52.5
CT772-WO-347-00001 | SHV 14 | 2022-09-16 07:36 |  |  | 1.8433 | 96.42 | 1.91
CT731-WO-328-00006 | ECM 31 | 2022-09-16 08:17 |  |  | 4.2281 | 95.72 | 4.42
CT772-WO-217-00005 | SHV 41 | 2022-09-16 08:18 |  |  | 6.0794 | 95.72 | 6.35
CT772-WO-347-00027 | SHV 12 | 2022-09-16 08:30 |  |  | 0.425 | 95.5 | 0.45
CT731-WO-328-00009 | ECM 32 | 2022-09-16 08:41 |  |  | 10.0525 | 95.32 | 10.55
CT772-WO-256-00007 | SHV 21 | 2022-09-16 08:51 |  |  | 2.6172 | 95.15 | 2.75
CT731-WO-387-00001 | ECM 30 | 2022-09-16 09:01 |  |  | 0.7075 | 94.98 | 0.74
CT772-WO-025-00006 | SHV 50 | 2022-09-16 09:34 |  |  | 2.6858 | 94.45 | 2.84
CT772-WO-021-00001 | SHV 65 | 2022-09-16 10:02 |  |  | 2.5203 | 93.97 | 2.68
CT772-WO-171-00001 | SHV 31 | 2022-09-16 10:10 |  |  | 3.5108 | 93.85 | 3.74
CT772-WO-033-00001 | SHV 51 | 2022-09-16 10:19 |  |  | 4.8394 | 93.7 | 5.17
CT772-WO-020-00007 | SHV 84 | 2022-09-16 10:32 |  |  | 5.1161 | 93.47 | 5.47
CT772-WO-217-00002 | SHV 78 | 2022-09-16 10:39 |  |  | 4.4339 | 93.35 | 4.75
CT772-WO-256-00006 | SHV 22 | 2022-09-16 10:43 |  |  | 2.8664 | 93.3 | 3.07
CT772-WO-066-00014 | SHV 80 | 2022-09-16 10:45 |  |  | 7.7675 | 93.27 | 8.33
CT772-WO-217-00006 | SHV 41 | 2022-09-16 13:30 |  |  | 4.2772 | 90.5 | 4.73
CT731-WO-162-00030 | SHV 85 | 2022-09-16 13:40 |  |  | 19.6097 | 90.35 | 21.71
CT772-WO-020-00009 | SHV 65 | 2022-09-16 13:52 |  |  | 2.6317 | 90.15 | 2.92
CT772-WO-023-00008 | SHV 79 | 2022-09-16 14:15 |  |  | 0.48556 | 89.77 | 0.54
CT772-WO-082-00007 | SHV 12 | 2022-09-16 14:36 |  |  | 0.79417 | 89.4 | 0.89
CT731-WO-387-00003 | ECM 30 | 2022-09-16 14:56 |  |  | 0.2725 | 89.08 | 0.31
CT772-WO-023-00004 | SHV 24 | 2022-09-16 15:05 |  |  | 3.1597 | 88.93 | 3.55
CT731-WO-387-00005 | ECM 30 | 2022-09-16 15:32 |  |  | 0.57222 | 88.47 | 0.65
CT731-WO-292-00011 | SHV 11 | 2022-09-16 16:00 |  |  | 14.4078 | 88 | 16.37
CT772-WO-082-00001 | SHV 30 | 2022-09-16 16:28 |  |  | 1.0164 | 87.53 | 1.16
CT772-WO-066-00013 | SHV 80 | 2022-09-16 18:09 |  |  | 4.0389 | 85.85 | 4.7
CT772-WO-217-00001 | SHV 78 | 2022-09-16 18:32 |  |  | 8.775 | 85.47 | 10.27
CT772-WO-082-00003 | SHV 30 | 2022-09-16 18:33 |  |  | 1.0025 | 85.45 | 1.17
CT772-WO-025-00007 | SHV 51 | 2022-09-16 18:41 |  |  | 0.81417 | 85.32 | 0.95
CT731-WO-162-00029 | SHH 1B | 2022-09-16 18:56 |  |  | 20.5778 | 85.07 | 24.19
CT731-WO-499-00002 | ECM 30 | 2022-09-16 18:59 |  |  | 1.8472 | 85.03 | 2.17
CT731-WO-345-00002 | ECM 29 | 2022-09-16 19:14 |  |  | 7.4881 | 84.77 | 8.83
CT731-WO-064-00007 | ECM 31 | 2022-09-16 20:00 |  |  | 8.0258 | 84 | 9.56
CT772-WO-023-00005 | SHV 24 | 2022-09-16 20:30 |  |  | 2.2389 | 83.52 | 2.68
CT731-WO-387-00006 | ECM 30 | 2022-09-16 20:50 |  |  | 0.42278 | 83.17 | 0.51
CT772-WO-074-00016 | SHV 50 | 2022-09-16 20:56 |  |  | 1.5556 | 83.07 | 1.87
CT772-WO-263-00016 | SHV 48 | 2022-09-16 21:31 |  |  | 3.0308 | 82.5 | 3.67
CT772-WO-023-00010 | SHV 31 | 2022-09-16 21:37 |  |  | 1.5467 | 82.4 | 1.88
CT772-WO-023-00001 | SHV 84 | 2022-09-16 22:11 |  |  | 2.7147 | 81.82 | 3.32
CT731-WO-064-00008 | SHH 5A | 2022-09-16 22:12 |  |  | 10.0625 | 81.82 | 12.3
CT731-WO-064-00006 | ECM 28 | 2022-09-16 22:33 |  |  | 6.5603 | 81.45 | 8.06
CT772-WO-347-00006 | SHV 14 | 2022-09-16 22:34 |  |  | 1.0444 | 81.45 | 1.28
CT772-WO-217-00010 | ECM 27 | 2022-09-16 23:01 |  |  | 2.9272 | 81 | 3.61
CT731-WO-387-00004 | ECM 30 | 2022-09-16 23:06 |  |  | 0.37667 | 80.92 | 0.47
CT772-WO-082-00004 | SHV 41 | 2022-09-17 00:39 |  |  | 1.0108 | 79.35 | 1.27
CT772-WO-082-00005 | SHV 21, SHV 54 | 2022-09-17 00:48 |  |  | 1.3503 | 79.22 | 1.7
CT772-WO-074-00015 | ECM 27, SHV 41 | 2022-09-17 01:32 |  |  | 4.4581 | 78.48 | 5.68
CT772-WO-082-00006 | SHV 50 | 2022-09-17 01:52 |  |  | 1.1367 | 78.13 | 1.45
CT772-WO-082-00002 | SHV 31 | 2022-09-17 01:58 |  |  | 1.2658 | 78.03 | 1.62
CT772-WO-347-00004 | SHV 14 | 2022-09-17 02:03 |  |  | 1.7067 | 77.97 | 2.19
CT731-WO-064-00005 | SHH 4B | 2022-09-17 02:11 |  |  | 6.3339 | 77.82 | 8.14
CT731-WO-293-00027 | SHV 52 | 2022-09-17 02:14 |  |  | 24.4731 | 77.78 | 31.47
CT772-WO-266-00001 | SHV 41 | 2022-09-17 02:31 |  |  | 0.78083 | 77.5 | 1.01
CT772-WO-088-00004 | SHV 48 | 2022-09-17 02:33 |  |  | 2.5422 | 77.47 | 3.28
CT731-WO-387-00002 | ECM 30 | 2022-09-17 02:42 |  |  | 0.40639 | 77.32 | 0.53
CT772-WO-074-00023 | SHV 79 | 2022-09-17 03:26 |  |  | 0.5875 | 76.57 | 0.77
CT731-WO-064-00009 | ECM 32 | 2022-09-17 03:27 |  |  | 6.8044 | 76.55 | 8.89
CT772-WO-088-00003 | SHV 50 | 2022-09-17 03:43 |  |  | 2.77 | 76.3 | 3.63
CT772-WO-256-00004 | SHV 21 | 2022-09-17 03:47 |  |  | 4.3397 | 76.22 | 5.69
CT772-WO-082-00009 | SHV 12 | 2022-09-17 03:58 |  |  | 1.3081 | 76.03 | 1.72
CT772-WO-147-00001 | SHV 35, SHV 78 | 2022-09-17 04:25 |  |  | 17.2322 | 75.58 | 22.8
CT731-WO-293-00016 | SHV 47 | 2022-09-17 05:00 |  |  | 19.6903 | 75.02 | 26.25
CT772-WO-263-00003 | SHV 41 | 2022-09-17 05:11 |  |  | 1.7553 | 74.82 | 2.35
CT772-WO-263-00002 | SHV 31 | 2022-09-17 05:27 |  |  | 1.8567 | 74.57 | 2.49
CT772-WO-147-00008 | SHV 81 | 2022-09-17 05:49 |  |  | 17.6592 | 74.2 | 23.8
CT731-WO-293-00026 | SHV 51 | 2022-09-17 06:34 |  |  | 28.7225 | 73.45 | 39.11
CT772-WO-150-00012 | SHV 79 | 2022-09-17 07:08 |  |  | 17.9931 | 72.88 | 24.69
CT731-WO-162-00006 | SHV 82 | 2022-09-17 07:15 |  |  | 17.0314 | 72.75 | 23.41
CT772-WO-074-00024 | SHV 50 | 2022-09-17 23:49 |  |  | 0.55694 | 56.2 | 0.99
CT772-WO-147-00019 | SHV 30 | 2022-09-19 08:39 |  |  | 20.0647 | 23.37 | 85.92
CT731-WO-169-00021 | SHV 23 | 2022-09-19 09:18 |  |  | 8.2803 | 22.72 | 36.47
CT772-WO-066-00008 | SHV 50 | 2022-09-19 10:07 |  |  | 1.2875 | 21.9 | 5.88
CT772-WO-330-00001 | SHV 78 | 2022-09-19 10:08 |  |  | 8.9564 | 21.88 | 40.96
CT772-WO-150-00011 | SHV 12 | 2022-09-19 10:29 |  |  | 14.8408 | 21.52 | 68.98
CT772-WO-335-00001 | SHV 33 | 2022-09-19 10:37 |  |  | 16.0206 | 21.38 | 74.94
CT731-WO-162-00007 | SHV 65 | 2022-09-19 10:53 |  |  | 16.0839 | 21.13 | 76.15
CT772-WO-267-00003 | SHV 48 | 2022-09-19 12:29 |  |  | 4.0239 | 19.52 | 20.62
CT772-WO-023-00029 | SHV 14 | 2022-09-19 12:36 |  |  | 3.8275 | 19.42 | 19.72
CT772-WO-023-00024 | SHV 80 | 2022-09-19 13:37 |  |  | 5.8208 | 18.4 | 31.65
CT772-WO-023-00020 | SHV 24 | 2022-09-19 13:40 |  |  | 2.5594 | 18.33 | 13.97
CT772-WO-023-00016 | SHV 45 | 2022-09-19 14:09 |  |  | 1.8486 | 17.87 | 10.36
CT772-WO-023-00017 | SHV 45 | 2022-09-19 15:09 |  |  | 2.1231 | 16.85 | 12.6
CT772-WO-023-00018 | SHV 41 | 2022-09-19 15:12 |  |  | 2.8914 | 16.82 | 17.21
CT731-WO-544-00001 | ECM 28 | 2022-09-19 15:19 |  |  | 5.3853 | 16.68 | 32.29
CT731-WO-162-00012 | SHV 85 | 2022-09-19 15:40 |  |  | 12.0786 | 16.35 | 73.95
CT772-WO-023-00013 | SHV 22 | 2022-09-19 15:52 |  |  | 4.695 | 16.13 | 29.11
CT731-WO-543-00006 | ECM 31 | 2022-09-19 15:56 |  |  | 10.1117 | 16.08 | 62.92
CT772-WO-082-00013 | SHV 42 | 2022-09-19 16:13 |  |  | 5.0233 | 15.8 | 31.82
CT772-WO-020-00029 | SHV 08 | 2022-09-19 16:18 |  |  | 0.64972 | 15.72 | 4.14
CT772-WO-023-00023 | SHV 48 | 2022-09-19 16:31 |  |  | 5.0411 | 15.48 | 32.56
CT772-WO-023-00021 | SHV 24 | 2022-09-19 16:40 |  |  | 2.8394 | 15.33 | 18.53
CT731-WO-002-00019 | SHH 4B | 2022-09-19 17:06 |  |  | 1.5911 | 14.9 | 10.68
CT772-WO-023-00026 | SHV 31 | 2022-09-19 18:01 |  |  | 2.9556 | 14 | 21.14
CT772-WO-023-00028 | SHV 14 | 2022-09-19 18:44 |  |  | 2.0969 | 13.28 | 15.8
CT772-WO-020-00017 | ECM 32 | 2022-09-19 19:07 |  |  | 5.1175 | 12.88 | 39.72
CT772-WO-066-00007 | ECM 27 | 2022-09-19 19:11 |  |  | 0.51611 | 12.82 | 4.03
CT731-WO-017-00072 | SHV 49 | 2022-09-19 19:19 |  |  | 22.6683 | 12.7 | 178.69
CT772-WO-020-00021 | SHV 53 | 2022-09-19 19:43 |  |  | 3.5944 | 12.3 | 29.25
CT772-WO-023-00027 | SHV 31 | 2022-09-19 20:10 |  |  | 3.2447 | 11.85 | 27.4
CT772-WO-347-00010 | SHV 83 | 2022-09-19 21:02 |  |  | 1.9697 | 10.98 | 17.95
CT772-WO-023-00012 | SHV 22 | 2022-09-19 21:12 |  |  | 1.4894 | 10.8 | 13.79
CT772-WO-023-00025 | SHV 80 | 2022-09-19 21:17 |  |  | 0.49361 | 10.73 | 4.61
CT772-WO-020-00030 | SHV 45 | 2022-09-19 21:36 |  |  | 3.1158 | 10.42 | 29.96
CT772-WO-023-00014 | SHV 41 | 2022-09-19 21:39 |  |  | 4.0122 | 10.37 | 38.75
CT772-WO-020-00049 | ECM 27 | 2022-09-19 21:46 |  |  | 0.51306 | 10.25 | 5.01
CT731-WO-169-00005 | SHV 13 | 2022-09-20 00:30 |  |  | 6.6397 | 7.52 | 88.52
CT772-WO-020-00058 | SHV 80 | 2022-09-20 00:48 |  |  | 4.6425 | 7.2 | 64.54
CT772-WO-020-00060 | SHV 24 | 2022-09-20 00:52 |  |  | 4.2953 | 7.15 | 60.15
CT772-WO-023-00015 | SHV 41 | 2022-09-20 00:59 |  |  | 1.6061 | 7.03 | 22.87
CT772-WO-020-00063 | SHV 14 | 2022-09-20 01:01 |  |  | 4.1106 | 7 | 58.81
CT772-WO-020-00016 | ECM 32 | 2022-09-20 01:08 |  |  | 4.5992 | 6.88 | 66.9
CT772-WO-347-00009 | SHV 48 | 2022-09-20 01:19 |  |  | 1.8833 | 6.68 | 28.21
CT772-WO-020-00050 | ECM 27 | 2022-09-20 01:20 |  |  | 3.7783 | 6.68 | 56.67
CT731-WO-002-00020 | SHH 4B | 2022-09-20 01:23 |  |  | 1.8506 | 6.63 | 27.97
CT772-WO-347-00011 | SHV 54 | 2022-09-20 01:26 |  |  | 3.4992 | 6.58 | 53.26
CT731-WO-293-00010 | SHV 87 | 2022-09-20 01:33 |  |  | 8.3994 | 6.47 | 130.11
CT772-WO-082-00011 | SHV 42 | 2022-09-20 01:38 |  |  | 3.4553 | 6.38 | 54.26
CT772-WO-023-00011 | SHV 45 | 2022-09-20 02:04 |  |  | 1.3039 | 5.93 | 21.99
CT772-WO-347-00019 | SHV 83 | 2022-09-20 02:25 |  |  | 3.9897 | 5.6 | 71.39
CT731-WO-169-00049 | SHV 86 | 2022-09-20 03:24 |  |  | 4.5144 | 4.6 | 98.25
CT772-WO-020-00010 | SHV 22 | 2022-09-20 03:28 |  |  | 1.4989 | 4.55 | 33.04
CT772-WO-347-00018 | SHV 48 | 2022-09-20 04:20 |  |  | 2.0481 | 3.67 | 55.94
CT772-WO-020-00011 | SHV 22 | 2022-09-20 05:02 |  |  | 1.6486 | 2.97 | 55.67
CT772-WO-347-00008 | SHV 84 | 2022-09-20 05:24 |  |  | 1.3828 | 2.6 | 53.33
CT772-WO-020-00014 | SHV 53 | 2022-09-20 06:30 |  |  | 2.3 | 1.5 | 154.05
CT731-WO-169-00050 | SHV 82 | 2022-09-20 06:32 |  |  | 1.4833 | 1.48 | 100.6
CT772-WO-020-00059 | SHV 80 | 2022-09-20 06:45 |  |  | 0.49083 | 1.27 | 39.16
CT772-WO-020-00012 | SHV 08 | 2022-09-20 06:47 |  |  | 0.016667 | 1.22 | 1.38
CT731-WO-169-00009 | SHV 23 | 2022-09-20 06:49 |  |  | 0.43556 | 1.2 | 36.58
CT772-WO-098-00003 | SHV 30 | 2022-09-20 06:58 |  |  | 0.85806 | 1.03 | 83.68
CT772-WO-020-00052 | SHV 31 | 2022-09-20 06:59 |  |  | 0.016667 | 1.03 | 1.63
CT731-WO-169-00015 | SHV 83 | 2022-09-20 07:00 |  |  | 0.80194 | 1 | 80.51
CT772-WO-020-00057 | SHV 45 | 2022-09-20 07:02 |  |  | 1.0833 | 0.98 | 111.68
CT731-WO-002-00018 | SHH 4B | 2022-09-20 07:05 |  |  | 1.0092 | 0.92 | 111.06
CT772-WO-020-00062 | SHV 14 | 2022-09-20 07:19 |  |  | 1.3 | 0.68 | 190.48
CT772-WO-020-00085 | ECM 27 | 2022-09-20 07:22 |  |  | 0 | 0.63 | 0
CT772-WO-110-00051 | SHV 48 | 2022-09-20 07:36 |  |  | 0 | 0.42 | 0
CT772-WO-090-00003 | SHV 30 | 2022-09-20 07:51 |  |  | 0.021667 | 0.17 | 14.24

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-20
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  |  | Night Shift
| Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage | Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 27 | OT | 1480 | 5.04 | 41.98 % | OT | 170 | 4.92 | 41.00 %
ECM 28 | OT | 1535 | 5.82 | 48.50 % | OT | 400,1535 | 3.91 | 32.58 %
ECM 29 | OT | 1504 | 2.51 | 20.92 % | OT | 1504,1533 | 6.33 | 52.71 %
ECM 30 | OT | 206 | 0.36 | 3.02 % | OT | 206,533 | 1.32 | 10.97 %
ECM 31 | OT | 519 | 4.12 | 34.35 % | OT | 1532 | 7.83 | 65.25 %
ECM 32 | OT | 204 | 6.11 | 50.91 % | OT | 204,250 | 8.63 | 71.96 %
SHV 08 | OT | 240 | 1.8 | 15.00 % | OT | 269 | 6.05 | 50.42 %
SHV 11 | OT | 451 | 6.52 | 54.31 % | OT | 401 | 8.81 | 73.41 %
SHV 12 | OT | 401,451 | 10.57 | 88.09 % | OT | 451 | 9.63 | 80.24 %
SHV 13 | OT | 492 | 10.07 | 83.91 % | OT | 524 | 7.12 | 59.33 %
SHV 14 | OT | 454 | 5.62 | 46.85 % | OT | 775 | 5.62 | 46.81 %
SHV 16 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | - | 12 | 100.00 %
SHV 21 | OT | 242 | 5.73 | 47.71 % | OT | 82 | 7.31 | 60.92 %
SHV 22 | OT | 325 | 4.83 | 40.28 % | OT | 81 | 6.8 | 56.65 %
SHV 23 | OT | 493 | 7.16 | 59.69 % | OT | 172 | 5.41 | 45.09 %
SHV 24 | OT | 492 | 5.18 | 43.15 % | OT | 524 | 5.08 | 42.36 %
SHV 30 | OT | 706 | 10.52 | 87.64 % | OT | 536 | 10.43 | 86.90 %
SHV 31 | OT | 267 | 4.15 | 34.56 % | OT | 162 | 6.25 | 52.11 %
SHV 33 | OT | 314 | 9.38 | 78.16 % | OT | 573 | 6.45 | 53.73 %
SHV 35 | OT | 493 | 6.63 | 55.25 % | OT | 709 | 7.27 | 60.59 %
SHV 41 | OT | 706 | 8.35 | 69.56 % | OT | 536 | 5.68 | 47.34 %
SHV 42 | OT | 237 | 10.18 | 84.80 % | OT | 237 | 5.72 | 47.68 %
SHV 45 | OT | 526 | 5.72 | 47.66 % | OT | 647 | 5.39 | 44.91 %
SHV 47 | OT | 526 | 7.99 | 66.57 % | OT | 647 | 9.28 | 77.34 %
SHV 48 | OT | 237 | 8.72 | 72.65 % | OT | 639 | 6.41 | 53.40 %
SHV 49 | OT | 267 | 7.92 | 65.97 % | OT | 162,267 | 8 | 66.70 %
SHV 50 | OT | 86 | 4.22 | 35.19 % | OT | 252 | 3.87 | 32.22 %
SHV 51 | OT | 314 | 9.21 | 76.75 % | OT | 573 | 10.36 | 86.33 %
SHV 52 | OT | 325 | 8.56 | 71.30 % | OT | 81 | 9.67 | 80.59 %
SHV 53 | OT | 242 | 8.35 | 69.60 % | OT | 186 | 6.49 | 54.09 %
SHV 54 | OT | 631 | 9.15 | 76.29 % | OT | 404 | 8.55 | 71.26 %
SHV 58 | OT | 461,86 | 6.01 | 50.10 % | OT | 252 | 7.32 | 60.97 %
SHV 65 | OT | 519 | 6.63 | 55.28 % | OT | 1523 | 9.45 | 78.75 %
SHV 78 | OT | 255 | 8.22 | 68.52 % | OT | 216 | 6.65 | 55.38 %
SHV 79 | OT | 236 | 11.18 | 93.17 % | OT | 410 | 8.79 | 73.27 %
SHV 80 | OT | 408 | 5.89 | 49.08 % | OT | 410 | 6.1 | 50.86 %
SHV 81 | OT | 255 | 9.91 | 82.55 % | OT | 216 | 7.9 | 65.83 %
SHV 82 | OT | 206 | 9.88 | 82.35 % | OT | 312 | 8.26 | 68.82 %
SHV 83 | OT | 1450 | 3.87 | 32.27 % | OT | 365,1533 | 6.36 | 53.01 %
SHV 84 | OT | 1480 | 6.51 | 54.21 % | OT | 365,639 | 7.81 | 65.08 %
SHV 85 | OT | 204,365 | 7.35 | 61.27 % | OT | 365,1450 | 8.56 | 71.33 %
SHV 86 | OT | 251,499 | 10.13 | 84.39 % | OT | 251 | 10.32 | 86.01 %
SHV 87 | OT | 631 | 5.81 | 48.41 % | OT | 251,631 | 9.12 | 76.02 %
SHH 1B | OT | 1450,499 | 7.9 | 65.85 % | OT | 1450 | 7.65 | 63.72 %
SHH 4B | OT | 461 | 4.48 | 37.34 % | OT | 461,502 | 3.62 | 30.18 %
SHH 5A | OT | 1541 | 5.96 | 49.66 % | OT | 1451 | 6.36 | 52.97 %
Average | - | - | 6.89 | 57.45 % | - | - | 7.19 | 61.02 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-20
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT731-WO-107-00001 | ECM 30, SHV 33 | 2022-09-08 09:10 |  |  | 12.675 | 265.65 | 4.77 | 100
CT772-WO-066-00011 | SHV 31, SHV 50 | 2022-09-15 14:30 |  |  | 13.0528 | 98.27 | 13.28 | 100
CT731-WO-293-00013 | SHV 58 | 2022-09-15 21:21 |  |  | 28.4903 | 84.9 | 33.56 | 100
CT731-WO-162-00028 | SHV 49 | 2022-09-16 13:40 |  |  | 19.2358 | 76.02 | 25.31 | 100
CT731-WO-169-00052 | SHV 86 | 2022-09-17 04:04 |  |  | 9.5986 | 56.47 | 17 | 100
CT772-WO-023-00019 | SHV 41 | 2022-09-19 13:34 |  |  | 2.7967 | 6.48 | 43.08 | 100
CT731-WO-169-00051 | SHV 87 | 2022-09-19 14:57 |  |  | 5.6836 | 5.78 | 98.3 | 100
CT731-WO-169-00017 | SHV 86 | 2022-09-19 16:32 |  |  | 9.4319 | 9.62 | 98.07 | 100
CT772-WO-020-00020 | SHV 53 | 2022-09-19 21:12 |  |  | 1.6919 | 7.08 | 23.86 | 100
CT772-WO-020-00028 | SHV 08 | 2022-09-19 21:20 |  |  | 4.6681 | 7.72 | 60.38 | 100