## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-21
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT731-WO-374-00021 | SHV 49 | 2022-08-22 02:15 |  |  | 1.5428 | 725.77 | 0.21
CT772-WO-121-00015 | SHV 47 | 2022-08-22 07:05 |  |  | 10.9561 | 720.92 | 1.52
CT772-WO-121-00019 | SHV 21, SHV 51, SHV 41 | 2022-08-22 07:39 |  |  | 19.3186 | 720.37 | 2.68
CT731-WO-322-00025 | SHV 14, SHV 22 | 2022-08-22 08:28 |  |  | 5.1747 | 719.53 | 0.72
CT731-WO-374-00022 | SHV 47, SHV 45 | 2022-08-22 08:49 |  |  | 3.4589 | 719.18 | 0.48
CT772-WO-121-00013 | SHV 47, SHV 85 | 2022-08-22 14:00 |  |  | 9.1714 | 714 | 1.28
CT772-WO-121-00009 | SHV 51, SHV 41, SHV 47, SHV 81 | 2022-08-22 14:07 |  |  | 19.2236 | 713.9 | 2.69
CT772-WO-121-00007 | SHV 86, SHV 47 | 2022-08-22 14:24 |  |  | 12.2322 | 713.6 | 1.71
CT731-WO-183-00001 | SHV 82 | 2022-08-22 15:31 |  |  | 0.34722 | 712.48 | 0.05
CT772-WO-123-00016 | SHV 14, SHV 41 | 2022-08-22 16:06 |  |  | 11.0275 | 711.92 | 1.55
CT772-WO-125-00001 | SHV 14, SHV 41 | 2022-08-22 20:29 |  |  | 9.3489 | 707.53 | 1.32
CT731-WO-374-00012 | SHV 82 | 2022-08-22 20:30 |  |  | 1.7167 | 707.5 | 0.24
CT731-WO-322-00043 | SHV 22, SHV 82 | 2022-08-22 20:33 |  |  | 5.1747 | 707.45 | 0.73
CT772-WO-121-00001 | SHV 47, SHV 51, SHV 50, SHV 85 | 2022-08-22 20:39 |  |  | 9.9719 | 707.37 | 1.41
CT772-WO-121-00003 | SHV 45, SHV 49, SHV 85 | 2022-08-22 21:38 |  |  | 9.3178 | 706.37 | 1.32
CT731-WO-322-00013 | SHV 87 | 2022-08-22 22:19 |  |  | 3.6522 | 705.7 | 0.52
CT772-WO-121-00006 | SHV 13 | 2022-08-22 22:45 |  |  | 9.3758 | 705.25 | 1.33
CT772-WO-121-00008 | SHV 86, SHV 85, SHV 45, SHV 33 | 2022-08-23 01:27 |  |  | 8.4581 | 702.55 | 1.2
CT731-WO-322-00027 | SHV 53, SHV 11, SHV 82 | 2022-08-23 02:58 |  |  | 5.8847 | 701.05 | 0.84
CT772-WO-121-00002 | SHV 49, SHV 51, SHV 31 | 2022-08-23 03:11 |  |  | 5.8631 | 700.83 | 0.84
CT731-WO-374-00008 | SHV 45 | 2022-08-23 03:17 |  |  | 2.3475 | 700.73 | 0.34
CT731-WO-374-00010 | SHV 82, SHV 45 | 2022-08-23 10:58 |  |  | 5.3219 | 693.05 | 0.77
CT772-WO-121-00011 | SHV 58, SHV 47 | 2022-08-23 14:36 |  |  | 5.5678 | 689.42 | 0.81
CT731-WO-545-00001 | SHV 21, SHV 45 | 2022-08-23 16:09 |  |  | 32.3575 | 687.87 | 4.7
CT731-WO-562-00001 | SHV 48, SHV 82 | 2022-08-23 20:18 |  |  | 29.3067 | 683.7 | 4.29
CT772-WO-121-00020 | SHV 21, SHV 49 | 2022-08-23 20:20 |  |  | 2.4978 | 683.68 | 0.37
CT772-WO-121-00010 | SHV 51, SHV 81, SHV 41 | 2022-08-23 21:14 |  |  | 4.5878 | 682.77 | 0.67
CT731-WO-016-00001 | SHH 4B, SHV 87, SHV 79, SHV 49 | 2022-08-23 22:38 |  |  | 5.6044 | 681.37 | 0.82
CT731-WO-322-00028 | SHV 82, SHV 13, SHV 23 | 2022-08-24 01:21 |  |  | 8.5831 | 678.67 | 1.26
CT731-WO-102-00003 | SHV 87 | 2022-08-24 02:03 |  |  | 1.3386 | 677.95 | 0.2
CT731-WO-322-00039 | SHH 5A, SHV 11 | 2022-08-24 03:31 |  |  | 5.2714 | 676.5 | 0.78
CT731-WO-314-00007 | ECM 30, SHV 85 | 2022-08-24 09:36 |  |  | 2.1919 | 670.4 | 0.33
CT731-WO-314-00003 | SHV 83 | 2022-08-24 09:45 |  |  | 0.95472 | 670.25 | 0.14
CT731-WO-314-00001 | SHV 87 | 2022-08-24 09:47 |  |  | 1.2153 | 670.23 | 0.18
CT731-WO-314-00008 | SHV 85 | 2022-08-24 10:07 |  |  | 0.73056 | 669.9 | 0.11
CT731-WO-314-00002 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 10:37 |  |  | 1.4242 | 669.4 | 0.21
CT731-WO-314-00004 | SHV 87 | 2022-08-24 10:37 |  |  | 0.56 | 669.4 | 0.08
CT731-WO-314-00009 | SHV 87, SHV 85 | 2022-08-24 10:40 |  |  | 1.3169 | 669.33 | 0.2
CT731-WO-314-00011 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 11:06 |  |  | 2.5964 | 668.92 | 0.39
CT731-WO-314-00006 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 12:37 |  |  | 0.90611 | 667.4 | 0.14
CT731-WO-002-00006 | SHV 84 | 2022-08-24 12:55 |  |  | 1.4 | 667.1 | 0.21
CT731-WO-322-00048 | SHV 52 | 2022-08-24 13:32 |  |  | 0.53167 | 666.47 | 0.08
CT731-WO-102-00004 | SHV 87, SHV 84 | 2022-08-24 15:20 |  |  | 3.0122 | 664.68 | 0.45
CT731-WO-322-00069 | ECM 30 | 2022-08-24 21:26 |  |  | 0.65056 | 658.58 | 0.1
CT731-WO-347-00010 | SHV 13 | 2022-08-24 21:29 |  |  | 15.9961 | 658.53 | 2.43
CT731-WO-545-00002 | SHV 54 | 2022-08-24 21:48 |  |  | 12.7681 | 658.22 | 1.94
CT753-WO-010-00003 | SHV 81 | 2022-08-24 22:28 |  |  | 5.2583 | 657.53 | 0.8
CT731-WO-347-00004 | SHV 45, SHV 86 | 2022-08-25 02:53 |  |  | 16.1331 | 653.12 | 2.47
CT731-WO-322-00002 | SHV 21 | 2022-08-25 02:59 |  |  | 0.6925 | 653.02 | 0.11
CT731-WO-347-00006 | SHV 11 | 2022-08-25 03:50 |  |  | 20.9333 | 652.18 | 3.21
CT731-WO-199-00020 | SHV 83 | 2022-08-25 08:53 |  |  | 0.50611 | 647.13 | 0.08
CT731-WO-199-00025 | SHV 83 | 2022-08-25 09:12 |  |  | 1.1819 | 646.8 | 0.18
CT731-WO-315-00020 | SHV 85, SHV 83 | 2022-08-25 09:27 |  |  | 0.55806 | 646.57 | 0.09
CT731-WO-199-00011 | SHV 83 | 2022-08-25 09:42 |  |  | 0.68194 | 646.32 | 0.11
CT731-WO-199-00010 | SHV 83 | 2022-08-25 09:58 |  |  | 1.2714 | 646.05 | 0.2
CT731-WO-199-00007 | SHV 83 | 2022-08-25 10:59 |  |  | 0.7275 | 645.02 | 0.11
CT731-WO-199-00008 | SHV 83 | 2022-08-25 11:16 |  |  | 0.56056 | 644.75 | 0.09
CT746-WO-006-00001 | SHV 65 | 2022-08-25 12:40 |  |  | 6.3725 | 643.35 | 0.99
CT753-WO-039-00023 | SHV 80, SHV 48 | 2022-08-25 13:00 |  |  | 9.2869 | 643 | 1.44
CT747-WO-007-00001 | SHV 30 | 2022-08-25 20:13 |  |  | 10.6869 | 635.8 | 1.68
CT772-WO-088-00007 | SHV 22, SHV 49 | 2022-08-25 20:20 |  |  | 2.4172 | 635.67 | 0.38
CT731-WO-322-00009 | SHV 21 | 2022-08-25 20:21 |  |  | 0.55361 | 635.65 | 0.09
CT753-WO-010-00008 | SHV 81 | 2022-08-25 21:59 |  |  | 5.0522 | 634.02 | 0.8
CT753-WO-039-00004 | SHV 48, SHV 83, SHV 12 | 2022-08-25 22:49 |  |  | 10.9675 | 633.2 | 1.73
CT753-WO-039-00024 | SHV 84 | 2022-08-26 01:43 |  |  | 4.755 | 630.3 | 0.75
CT753-WO-039-00021 | SHV 48 | 2022-08-26 02:50 |  |  | 12.4103 | 629.17 | 1.97
CT731-WO-347-00009 | SHV 45 | 2022-08-26 02:58 |  |  | 4.0428 | 629.03 | 0.64
CT772-WO-347-00032 | SHV 79 | 2022-08-26 03:44 |  |  | 11.8114 | 628.28 | 1.88
CT731-WO-347-00002 | SHV 86 | 2022-08-26 08:31 |  |  | 14.7558 | 623.5 | 2.37
CT772-WO-159-00001 | SHV 47, SHV 52 | 2022-08-26 10:58 |  |  | 39.2292 | 621.05 | 6.32
CT772-WO-123-00010 | SHV 85, SHV 51 | 2022-08-26 15:44 |  |  | 1.5947 | 616.27 | 0.26
CT772-WO-347-00033 | SHV 79 | 2022-08-26 20:24 |  |  | 9.6767 | 611.6 | 1.58
CT753-WO-039-00017 | SHV 54, SHV 83 | 2022-08-26 22:26 |  |  | 8.0722 | 609.58 | 1.32
CT731-WO-177-00002 | ECM 30 | 2022-08-26 23:55 |  |  | 0.395 | 608.08 | 0.06
CT731-WO-177-00001 | ECM 30 | 2022-08-27 00:20 |  |  | 0.37056 | 607.67 | 0.06
CT753-WO-039-00003 | SHV 84 | 2022-08-27 00:46 |  |  | 3.5611 | 607.23 | 0.59
CT731-WO-199-00021 | SHV 83 | 2022-08-27 01:19 |  |  | 0.57083 | 606.68 | 0.09
CT731-WO-199-00013 | SHV 83 | 2022-08-27 02:05 |  |  | 0.41361 | 605.92 | 0.07
CT753-WO-039-00009 | SHV 49 | 2022-08-27 02:13 |  |  | 5.1408 | 605.8 | 0.85
CT731-WO-177-00007 | ECM 30 | 2022-08-27 02:55 |  |  | 0.42722 | 605.1 | 0.07
CT753-WO-010-00006 | SHV 81 | 2022-08-27 02:59 |  |  | 33.2517 | 605.02 | 5.5
CT731-WO-199-00001 | SHV 83 | 2022-08-27 03:02 |  |  | 1.5892 | 604.98 | 0.26
CT753-WO-039-00028 | SHV 79 | 2022-08-29 09:08 |  |  | 5.5925 | 550.88 | 1.02
CT753-WO-039-00020 | SHV 85 | 2022-08-29 09:12 |  |  | 4.1172 | 550.8 | 0.75
CT731-WO-016-00025 | ECM 30 | 2022-08-29 10:46 |  |  | 1.5408 | 549.23 | 0.28
CT753-WO-039-00008 | SHV 80, ECM 30, SHV 12, SHV 41 | 2022-08-29 12:35 |  |  | 14.9503 | 547.43 | 2.73
CT753-WO-039-00005 | SHV 84 | 2022-08-29 12:43 |  |  | 4.0003 | 547.3 | 0.73
CT772-WO-153-00002 | SHV 31, SHV 14, SHV 41 | 2022-08-29 17:04 |  |  | 34.4722 | 542.93 | 6.35
CT772-WO-154-00002 | SHV 41, SHV 54, SHV 33 | 2022-08-29 17:29 |  |  | 33.4894 | 542.53 | 6.17
CT772-WO-297-00001 | SHV 23, SHV 14 | 2022-08-29 17:40 |  |  | 23.1603 | 542.33 | 4.27
CT772-WO-123-00014 | SHV 78 | 2022-08-29 18:29 |  |  | 1.1558 | 541.52 | 0.21
CT731-WO-322-00046 | SHV 52 | 2022-08-29 22:49 |  |  | 1.1556 | 537.2 | 0.22
CT753-WO-039-00011 | SHV 80, SHV 84 | 2022-08-29 22:51 |  |  | 8.1725 | 537.17 | 1.52
CT753-WO-039-00016 | SHV 86 | 2022-08-29 23:02 |  |  | 3.7603 | 536.97 | 0.7
CT753-WO-039-00013 | SHV 79, SHV 80 | 2022-08-29 23:08 |  |  | 8.4344 | 536.88 | 1.57
CT753-WO-039-00014 | SHV 12, SHV 13, SHV 80 | 2022-08-30 00:43 |  |  | 7.4667 | 535.3 | 1.39
CT753-WO-039-00015 | SHV 49, SHV 85, SHV 45 | 2022-08-30 02:21 |  |  | 5.6058 | 533.67 | 1.05
CT772-WO-154-00001 | SHV 52, SHV 50 | 2022-08-30 03:08 |  |  | 34.815 | 532.87 | 6.53
CT772-WO-281-00002 | SHV 30 | 2022-08-30 03:39 |  |  | 21.9469 | 532.35 | 4.12
CT772-WO-281-00001 | SHV 30 | 2022-08-30 04:24 |  |  | 23.7553 | 531.6 | 4.47
CT772-WO-339-00001 | SHV 48, SHV 54 | 2022-08-30 06:06 |  |  | 33.4822 | 529.92 | 6.32
CT772-WO-160-00001 | SHV 30, SHV 45, SHV 47, SHV 41 | 2022-08-30 07:17 |  |  | 34.7514 | 528.72 | 6.57
CT772-WO-331-00001 | SHV 54, SHV 35 | 2022-08-30 09:17 |  |  | 35.5494 | 526.72 | 6.75
CT772-WO-347-00022 | SHV 42, SHV 21 | 2022-08-30 09:51 |  |  | 10.3017 | 526.17 | 1.96
CT731-WO-199-00003 | SHV 83 | 2022-08-30 10:02 |  |  | 0.60944 | 525.98 | 0.12
CT772-WO-281-00011 | SHV 49 | 2022-08-30 10:58 |  |  | 22.7014 | 525.03 | 4.32
CT772-WO-281-00006 | SHV 23 | 2022-08-30 11:55 |  |  | 21.6703 | 524.08 | 4.13
CT772-WO-281-00010 | SHV 48, SHV 42 | 2022-08-30 12:06 |  |  | 32.5536 | 523.9 | 6.21
CT772-WO-281-00004 | SHV 47 | 2022-08-30 13:37 |  |  | 23.2942 | 522.38 | 4.46
CT772-WO-149-00001 | SHV 52, SHV 41 | 2022-08-30 13:55 |  |  | 28.4964 | 522.1 | 5.46
CT772-WO-123-00006 | SHV 85 | 2022-08-30 18:51 |  |  | 1.0336 | 517.15 | 0.2
CT772-WO-281-00012 | SHV 49, SHV 48, SHV 47 | 2022-08-30 20:34 |  |  | 20.0247 | 515.43 | 3.89
CT753-WO-039-00018 | SHV 84 | 2022-08-30 21:06 |  |  | 4.9697 | 514.9 | 0.97
CT772-WO-281-00005 | SHV 23 | 2022-08-30 22:20 |  |  | 22.6042 | 513.67 | 4.4
CT731-WO-199-00004 | SHV 83 | 2022-08-30 23:10 |  |  | 0.48556 | 512.83 | 0.09
CT731-WO-199-00002 | ECM 30, SHV 83 | 2022-08-30 23:38 |  |  | 0.88694 | 512.37 | 0.17
CT772-WO-082-00016 | SHV 12, SHV 13 | 2022-08-31 00:35 |  |  | 9.9333 | 511.42 | 1.94
CT772-WO-281-00007 | SHV 11 | 2022-08-31 01:30 |  |  | 27.7072 | 510.5 | 5.43
CT753-WO-009-00002 | SHV 86, ECM 32 | 2022-08-31 02:27 |  |  | 7.2808 | 509.55 | 1.43
CT772-WO-121-00017 | SHV 41 | 2022-08-31 02:42 |  |  | 1.0203 | 509.32 | 0.2
CT772-WO-150-00009 | SHV 48, SHV 41 | 2022-08-31 02:46 |  |  | 32.3733 | 509.25 | 6.36
CT772-WO-150-00004 | SHV 52, SHV 54 | 2022-08-31 03:47 |  |  | 38.6558 | 508.22 | 7.61
CT772-WO-281-00003 | SHV 47 | 2022-08-31 03:54 |  |  | 20.91 | 508.12 | 4.12
CT772-WO-347-00020 | SHV 21, SHV 50 | 2022-08-31 04:20 |  |  | 16.3089 | 507.67 | 3.21
CT772-WO-347-00023 | SHV 21, SHV 14 | 2022-08-31 04:33 |  |  | 10.6056 | 507.45 | 2.09
CT772-WO-150-00007 | SHV 24, SHV 79 | 2022-08-31 08:31 |  |  | 33.9597 | 503.5 | 6.74
CT772-WO-281-00009 | SHV 42 | 2022-08-31 08:40 |  |  | 12.7247 | 503.33 | 2.53
CT772-WO-150-00002 | SHV 48, SHV 22 | 2022-08-31 11:41 |  |  | 33.0675 | 500.33 | 6.61
CT772-WO-082-00018 | SHV 13 | 2022-08-31 12:38 |  |  | 7.0628 | 499.37 | 1.41
CT772-WO-281-00008 | SHV 11 | 2022-08-31 13:10 |  |  | 23.045 | 498.83 | 4.62
CT772-WO-123-00004 | SHV 85 | 2022-08-31 13:13 |  |  | 2.0461 | 498.78 | 0.41
CT731-WO-315-00021 | SHV 83 | 2022-08-31 20:46 |  |  | 0.655 | 491.23 | 0.13
CT731-WO-315-00022 | SHV 83 | 2022-08-31 21:14 |  |  | 0.55972 | 490.78 | 0.11
CT731-WO-315-00023 | SHV 83 | 2022-08-31 21:36 |  |  | 0.62417 | 490.4 | 0.13
CT772-WO-082-00019 | SHV 14, SHV 81 | 2022-08-31 21:41 |  |  | 3.1597 | 490.33 | 0.64
C649-WO-001-00001 | SHV 58 | 2022-08-31 22:05 |  |  | 1.7697 | 489.93 | 0.36
CT753-WO-047-00003 | SHV 85 | 2022-08-31 23:04 |  |  | 16.5892 | 488.93 | 3.39
CT753-WO-049-00001 | SHV 51, SHV 84 | 2022-09-01 02:32 |  |  | 29.6794 | 485.47 | 6.11
CT731-WO-315-00025 | SHV 83 | 2022-09-01 02:44 |  |  | 0.61972 | 485.28 | 0.13
CT772-WO-121-00018 | SHV 52 | 2022-09-01 04:37 |  |  | 0.79972 | 483.38 | 0.17
CT772-WO-150-00005 | SHV 33, SHV 81 | 2022-09-01 09:26 |  |  | 24.9042 | 478.58 | 5.2
CT772-WO-115-00007 | SHV 13 | 2022-09-01 09:36 |  |  | 23.2997 | 478.4 | 4.87
CT772-WO-352-00007 | SHV 52 | 2022-09-01 10:26 |  |  | 21.7011 | 477.57 | 4.54
CT772-WO-347-00021 | SHV 21, SHV 30 | 2022-09-01 10:42 |  |  | 6.4119 | 477.32 | 1.34
CT772-WO-352-00005 | SHV 22, SHV 21 | 2022-09-01 10:44 |  |  | 24.8992 | 477.28 | 5.22
CT772-WO-115-00011 | SHV 14, SHV 48 | 2022-09-01 12:39 |  |  | 26.4781 | 475.35 | 5.57
CT772-WO-333-00001 | SHV 54, SHV 24 | 2022-09-01 16:37 |  |  | 32.615 | 471.4 | 6.92
CT772-WO-352-00001 | SHV 21 | 2022-09-01 20:29 |  |  | 88.0744 | 467.52 | 18.84
CT772-WO-256-00001 | SHV 47 | 2022-09-01 21:19 |  |  | 21.61 | 466.7 | 4.63
CT772-WO-352-00006 | SHV 22 | 2022-09-01 21:37 |  |  | 19.7819 | 466.4 | 4.24
CT753-WO-049-00002 | SHV 16 | 2022-09-01 21:56 |  |  | 28.4219 | 466.07 | 6.1
CT772-WO-116-00001 | SHV 41 | 2022-09-01 22:21 |  |  | 19.1886 | 465.65 | 4.12
CT772-WO-115-00008 | SHV 13 | 2022-09-02 00:37 |  |  | 17.7244 | 463.4 | 3.83
CT753-WO-012-00001 | SHV 78, SHV 80, ECM 32, ECM 29 | 2022-09-02 00:44 |  |  | 14.0036 | 463.28 | 3.02
CT772-WO-256-00008 | SHV 79 | 2022-09-02 02:40 |  |  | 20.8725 | 461.35 | 4.52
CT731-WO-199-00005 | SHV 86, SHV 83, SHH 5A | 2022-09-02 03:09 |  |  | 0.54444 | 460.85 | 0.12
CT772-WO-256-00002 | SHV 23, SHV 24 | 2022-09-02 03:36 |  |  | 30.7144 | 460.42 | 6.67
CT772-WO-116-00004 | SHV 42 | 2022-09-02 03:57 |  |  | 13.3667 | 460.05 | 2.91
CT772-WO-352-00004 | SHV 48 | 2022-09-02 04:43 |  |  | 19.295 | 459.3 | 4.2
CT772-WO-256-00010 | SHV 11 | 2022-09-02 07:00 |  |  | 30.7022 | 457 | 6.72
CT772-WO-115-00009 | SHV 48, SHV 14 | 2022-09-02 08:58 |  |  | 24.5169 | 455.03 | 5.39
CT772-WO-115-00001 | SHV 45 | 2022-09-02 10:48 |  |  | 23.4628 | 453.2 | 5.18
CT772-WO-123-00013 | SHV 31 | 2022-09-02 13:22 |  |  | 1.2428 | 450.63 | 0.28
CT772-WO-260-00001 | SHV 47 | 2022-09-02 13:36 |  |  | 31.7736 | 450.42 | 7.05
CT772-WO-352-00003 | SHV 48 | 2022-09-02 16:36 |  |  | 24.5489 | 447.42 | 5.49
CT753-WO-047-00004 | SHV 80 | 2022-09-02 16:51 |  |  | 21.5253 | 447.17 | 4.81
CT753-WO-047-00002 | SHV 84 | 2022-09-02 17:01 |  |  | 22.4722 | 447 | 5.03
CT772-WO-116-00003 | SHV 42 | 2022-09-02 17:34 |  |  | 28.185 | 446.43 | 6.31
CT772-WO-123-00001 | SHV 31 | 2022-09-02 20:54 |  |  | 2.875 | 443.12 | 0.65
CT772-WO-352-00008 | SHV 52 | 2022-09-02 21:13 |  |  | 20.7425 | 442.8 | 4.68
CT772-WO-115-00003 | SHV 53 | 2022-09-02 21:33 |  |  | 22.4889 | 442.47 | 5.08
CT772-WO-115-00010 | SHV 48, SHV 14 | 2022-09-02 22:45 |  |  | 20.1033 | 441.27 | 4.56
CT772-WO-256-00011 | SHV 11 | 2022-09-03 00:43 |  |  | 31.5947 | 439.28 | 7.19
CT772-WO-256-00009 | SHV 79 | 2022-09-03 01:27 |  |  | 19.1169 | 438.55 | 4.36
CT772-WO-256-00003 | SHV 21, SHV 23 | 2022-09-03 01:38 |  |  | 31.6197 | 438.37 | 7.21
CT772-WO-161-00001 | SHV 30 | 2022-09-03 01:59 |  |  | 33.155 | 438.02 | 7.57
CT772-WO-115-00006 | SHV 81 | 2022-09-03 04:35 |  |  | 16.6817 | 435.42 | 3.83
CT731-WO-315-00017 | SHV 31, SHV 49 | 2022-09-03 06:33 |  |  | 0.74972 | 433.45 | 0.17
CT731-WO-315-00018 | SHV 31, SHV 49 | 2022-09-03 07:41 |  |  | 0.30028 | 432.32 | 0.07
CT731-WO-315-00013 | ECM 30 | 2022-09-05 09:40 |  |  | 0.43111 | 382.33 | 0.11
CT772-WO-118-00007 | SHV 31 | 2022-09-05 10:08 |  |  | 24.4364 | 381.87 | 6.4
CT731-WO-177-00005 | SHH 5A, SHV 50 | 2022-09-05 10:10 |  |  | 0.43944 | 381.83 | 0.12
CT772-WO-145-00009 | SHV 33 | 2022-09-05 10:41 |  |  | 8.0039 | 381.32 | 2.1
CT731-WO-315-00028 | ECM 31 | 2022-09-05 11:31 |  |  | 2.3133 | 380.5 | 0.61
CT731-WO-002-00012 | ECM 28, SHV 82 | 2022-09-05 14:21 |  |  | 1.745 | 377.65 | 0.46
CT731-WO-315-00019 | ECM 30 | 2022-09-05 14:29 |  |  | 0.42611 | 377.53 | 0.11
CT753-WO-051-00001 | ECM 29, SHV 83 | 2022-09-05 14:33 |  |  | 37.4047 | 377.45 | 9.91
CT731-WO-002-00009 | SHV 82 | 2022-09-05 15:03 |  |  | 1.2803 | 376.97 | 0.34
CT731-WO-177-00006 | SHH 5A | 2022-09-05 15:13 |  |  | 0.98667 | 376.8 | 0.26
CT753-WO-025-00001 | SHV 65 | 2022-09-05 15:24 |  |  | 33.0256 | 376.6 | 8.77
CT731-WO-002-00011 | SHV 82 | 2022-09-05 15:39 |  |  | 1.3583 | 376.37 | 0.36
CT731-WO-177-00004 | SHH 5A | 2022-09-05 16:07 |  |  | 0.44944 | 375.88 | 0.12
CT772-WO-145-00007 | SHV 22 | 2022-09-05 16:11 |  |  | 20.7036 | 375.82 | 5.51
CT731-WO-177-00003 | SHH 5A | 2022-09-05 16:38 |  |  | 0.66 | 375.38 | 0.18
CT772-WO-118-00001 | SHV 13 | 2022-09-05 17:06 |  |  | 28.9022 | 374.92 | 7.71
CT731-WO-315-00029 | ECM 31 | 2022-09-05 17:18 |  |  | 0.28278 | 374.7 | 0.08
CT753-WO-051-00003 | SHV 78 | 2022-09-05 18:30 |  |  | 37.1392 | 373.5 | 9.94
CT772-WO-145-00003 | SHV 52 | 2022-09-05 18:54 |  |  | 21.9667 | 373.1 | 5.89
CT772-WO-118-00009 | SHV 48 | 2022-09-05 19:09 |  |  | 41.9281 | 372.85 | 11.25
CT753-WO-003-00044 | SHV 85, SHH 1B | 2022-09-05 19:11 |  |  | 0.75861 | 372.83 | 0.2
CT731-WO-315-00026 | ECM 30 | 2022-09-05 21:49 |  |  | 1.1619 | 370.2 | 0.31
CT731-WO-184-00001 | SHH 5A | 2022-09-05 22:29 |  |  | 0.42556 | 369.53 | 0.12
CT731-WO-184-00003 | ECM 31 | 2022-09-05 22:39 |  |  | 0.45639 | 369.37 | 0.12
CT753-WO-003-00033 | ECM 29 | 2022-09-06 01:04 |  |  | 1.2006 | 366.93 | 0.33
CT731-WO-184-00004 | ECM 31 | 2022-09-06 01:48 |  |  | 0.59306 | 366.2 | 0.16
CT772-WO-145-00004 | SHV 52 | 2022-09-06 02:36 |  |  | 7.3303 | 365.4 | 2.01
CT772-WO-145-00010 | SHV 33 | 2022-09-06 03:26 |  |  | 7.9822 | 364.58 | 2.19
CT753-WO-051-00002 | SHH 1B | 2022-09-06 03:58 |  |  | 24.6489 | 364.03 | 6.77
CT772-WO-118-00003 | SHV 54 | 2022-09-06 04:17 |  |  | 39.0014 | 363.72 | 10.72
CT772-WO-118-00006 | SHV 42 | 2022-09-06 04:34 |  |  | 53.4722 | 363.45 | 14.71
CT753-WO-003-00045 | SHV 85 | 2022-09-06 05:12 |  |  | 0.86722 | 362.82 | 0.24
CT772-WO-145-00015 | SHV 21, SHV 41 | 2022-09-06 05:36 |  |  | 17.4411 | 362.4 | 4.81
CT772-WO-115-00002 | SHV 45 | 2022-09-06 07:37 |  |  | 1.04 | 360.4 | 0.29
CT772-WO-118-00002 | SHV 13 | 2022-09-06 08:25 |  |  | 36.0222 | 359.6 | 10.02
CT753-WO-009-00001 | SHV 85 | 2022-09-06 09:06 |  |  | 5.3806 | 358.92 | 1.5
CT772-WO-115-00005 | SHV 81 | 2022-09-06 09:26 |  |  | 8.1908 | 358.58 | 2.28
CT772-WO-118-00004 | SHV 54 | 2022-09-06 09:29 |  |  | 21.0986 | 358.53 | 5.88
CT731-WO-157-00037 | SHV 23, SHV 82 | 2022-09-06 09:34 |  |  | 7.3069 | 358.45 | 2.04
CT753-WO-051-00004 | SHV 16 | 2022-09-06 10:07 |  |  | 33.8631 | 357.9 | 9.46
CT772-WO-145-00008 | SHV 22 | 2022-09-06 10:10 |  |  | 7.0636 | 357.83 | 1.97
CT772-WO-118-00008 | SHV 31 | 2022-09-06 13:29 |  |  | 32.2047 | 354.52 | 9.08
CT731-WO-199-00006 | SHH 5A | 2022-09-06 14:01 |  |  | 2.7811 | 353.98 | 0.79
CT772-WO-145-00014 | SHV 21 | 2022-09-06 14:21 |  |  | 14.6483 | 353.65 | 4.14
CT731-WO-199-00026 | SHH 5A | 2022-09-06 17:44 |  |  | 1.2319 | 350.27 | 0.35
CT772-WO-118-00005 | SHV 42 | 2022-09-06 18:16 |  |  | 15.5911 | 349.73 | 4.46
CT753-WO-004-00004 | SHV 80 | 2022-09-06 18:44 |  |  | 1.3875 | 349.27 | 0.4
CT731-WO-199-00014 | SHH 5A | 2022-09-06 18:51 |  |  | 0.43667 | 349.17 | 0.13
CT740-WO-001-00009 | SHV 79 | 2022-09-06 19:47 |  |  | 2.7897 | 348.23 | 0.8
CT731-WO-002-00017 | ECM 32 | 2022-09-06 20:56 |  |  | 1.25 | 347.07 | 0.36
CT753-WO-025-00002 | SHV 58, ECM 29 | 2022-09-06 21:15 |  |  | 38.9528 | 346.77 | 11.23
CT753-WO-035-00003 | SHV 12 | 2022-09-06 21:16 |  |  | 1.0081 | 346.75 | 0.29
CT772-WO-118-00010 | SHV 48 | 2022-09-06 21:19 |  |  | 8.9806 | 346.68 | 2.59
CT731-WO-546-00002 | ECM 28 | 2022-09-06 22:17 |  |  | -0.30722 | 345.73 | -0.09
CT753-WO-004-00008 | SHV 80 | 2022-09-06 22:28 |  |  | 0.99222 | 345.55 | 0.29
CT731-WO-157-00036 | SHV 84 | 2022-09-06 22:53 |  |  | 4.2089 | 345.13 | 1.22
CT753-WO-004-00002 | SHV 80 | 2022-09-07 02:10 |  |  | 1.3172 | 341.83 | 0.39
CT731-WO-017-00058 | SHV 79 | 2022-09-07 02:24 |  |  | 10.0933 | 341.6 | 2.95
CT731-WO-546-00001 | ECM 28 | 2022-09-07 02:38 |  |  | 0.43944 | 341.38 | 0.13
CT731-WO-002-00007 | ECM 32 | 2022-09-07 02:54 |  |  | 1.0033 | 341.12 | 0.29
CT753-WO-035-00005 | SHV 12 | 2022-09-07 03:31 |  |  | 1.48 | 340.48 | 0.43
CT772-WO-145-00011 | SHV 81 | 2022-09-07 03:53 |  |  | 18.2028 | 340.13 | 5.35
CT731-WO-017-00059 | SHV 23 | 2022-09-07 04:30 |  |  | 8.7036 | 339.52 | 2.56
CT772-WO-161-00002 | SHV 30 | 2022-09-07 04:52 |  |  | 30.6094 | 339.15 | 9.03
CT731-WO-546-00005 | ECM 30 | 2022-09-07 04:59 |  |  | 0.47444 | 339.02 | 0.14
CT731-WO-157-00039 | ECM 31 | 2022-09-07 05:16 |  |  | 9.7369 | 338.73 | 2.87
CT731-WO-546-00003 | ECM 28 | 2022-09-07 05:26 |  |  | 0.11361 | 338.58 | 0.03
CT731-WO-017-00079 | SHV 14 | 2022-09-07 06:37 |  |  | 15.2997 | 337.4 | 4.53
CT731-WO-017-00077 | SHV 86 | 2022-09-07 06:38 |  |  | 7.5142 | 337.37 | 2.23
CT731-WO-546-00004 | ECM 30 | 2022-09-07 06:40 |  |  | 0.70583 | 337.33 | 0.21
CT731-WO-017-00080 | SHV 87 | 2022-09-07 07:09 |  |  | 8.1744 | 336.85 | 2.43
CT731-WO-157-00010 | SHV 82, ECM 29 | 2022-09-07 09:17 |  |  | 16.0003 | 334.72 | 4.78
CT731-WO-199-00016 | SHH 5A | 2022-09-07 09:52 |  |  | 0.35222 | 334.13 | 0.11
CT731-WO-017-00060 | ECM 32 | 2022-09-07 10:38 |  |  | 10.4161 | 333.37 | 3.12
CT772-WO-145-00012 | SHV 81 | 2022-09-07 11:10 |  |  | 12.1297 | 332.85 | 3.64
CT731-WO-002-00010 | SHV 84 | 2022-09-07 12:43 |  |  | 0.46444 | 331.28 | 0.14
CT731-WO-315-00027 | SHH 5A | 2022-09-07 16:24 |  |  | 2.2458 | 327.6 | 0.69
CT731-WO-478-00002 | SHV 11 | 2022-09-07 16:27 |  |  | 43.4128 | 327.55 | 13.25
CT753-WO-039-00029 | SHV 80 | 2022-09-07 16:30 |  |  | 5.1969 | 327.5 | 1.59
CT731-WO-169-00063 | SHV 79 | 2022-09-07 18:40 |  |  | 9.0317 | 325.35 | 2.78
CT772-WO-123-00012 | SHV 47 | 2022-09-07 18:57 |  |  | 0.59306 | 325.05 | 0.18
CT772-WO-126-00001 | SHV 47 | 2022-09-07 20:45 |  |  | 0.46222 | 323.27 | 0.14
CT731-WO-107-00011 | ECM 30 | 2022-09-07 20:52 |  |  | 2.1625 | 323.13 | 0.67
CT731-WO-107-00014 | ECM 28 | 2022-09-07 21:18 |  |  | 2.4661 | 322.72 | 0.76
CT772-WO-145-00013 | SHV 21 | 2022-09-07 22:05 |  |  | 14.4228 | 321.92 | 4.48
CT731-WO-157-00017 | SHV 82 | 2022-09-08 01:23 |  |  | 7.4822 | 318.62 | 2.35
CT731-WO-157-00019 | SHV 49 | 2022-09-08 01:25 |  |  | 7.1828 | 318.6 | 2.25
CT731-WO-157-00011 | ECM 31 | 2022-09-08 01:35 |  |  | 5.7219 | 318.43 | 1.8
CT753-WO-034-00017 | SHV 65 | 2022-09-08 02:40 |  |  | 1.8278 | 317.33 | 0.58
CT731-WO-107-00012 | ECM 30 | 2022-09-08 03:06 |  |  | 2.8006 | 316.92 | 0.88
CT731-WO-107-00013 | ECM 28, SHV 50 | 2022-09-08 04:31 |  |  | 2.9614 | 315.5 | 0.94
CT753-WO-034-00015 | SHV 65 | 2022-09-08 05:29 |  |  | 0.19583 | 314.53 | 0.06
CT753-WO-034-00007 | SHV 65 | 2022-09-08 07:00 |  |  | 1.1072 | 313.02 | 0.35
CT731-WO-157-00007 | SHV 33, ECM 31, SHH 5A, ECM 29 | 2022-09-08 07:04 |  |  | 26.055 | 312.93 | 8.33
CT731-WO-017-00075 | SHV 23 | 2022-09-08 07:05 |  |  | 6.395 | 312.93 | 2.04
CT731-WO-169-00062 | SHV 79 | 2022-09-08 07:31 |  |  | 8.9889 | 312.5 | 2.88
CT753-WO-003-00011 | SHV 85 | 2022-09-08 08:43 |  |  | 0.47694 | 311.3 | 0.15
CT731-WO-017-00074 | SHV 14 | 2022-09-08 08:49 |  |  | 12.1175 | 311.2 | 3.89
CT753-WO-003-00024 | SHV 83 | 2022-09-08 08:56 |  |  | 0.96 | 311.07 | 0.31
CT753-WO-003-00001 | SHV 83, SHV 85 | 2022-09-08 09:24 |  |  | 1.6178 | 310.6 | 0.52
CT731-WO-107-00008 | ECM 32, SHV 84 | 2022-09-08 09:29 |  |  | 4.5914 | 310.52 | 1.48
CT753-WO-003-00018 | SHV 85 | 2022-09-08 09:54 |  |  | 1.3058 | 310.1 | 0.42
CT731-WO-107-00002 | ECM 27 | 2022-09-08 10:03 |  |  | 2.6511 | 309.95 | 0.86
CT753-WO-003-00042 | SHV 83 | 2022-09-08 10:14 |  |  | 0.94111 | 309.77 | 0.3
CT731-WO-107-00009 | ECM 28 | 2022-09-08 10:32 |  |  | 1.5744 | 309.47 | 0.51
CT753-WO-003-00016 | SHV 85 | 2022-09-08 10:33 |  |  | 1.8169 | 309.45 | 0.59
CT753-WO-034-00004 | SHV 65 | 2022-09-08 10:41 |  |  | 0.79139 | 309.32 | 0.26
CT731-WO-107-00010 | SHH 5A | 2022-09-08 10:56 |  |  | 2.6347 | 309.08 | 0.85
CT731-WO-169-00024 | SHV 16 | 2022-09-08 11:01 |  |  | 9.55 | 308.98 | 3.09
CT753-WO-003-00039 | SHV 85 | 2022-09-08 11:02 |  |  | 0.2875 | 308.98 | 0.09
CT753-WO-003-00025 | SHH 4B | 2022-09-08 12:03 |  |  | 1.5944 | 307.95 | 0.52
CT753-WO-003-00017 | SHV 83 | 2022-09-08 12:33 |  |  | 0.61611 | 307.47 | 0.2
CT753-WO-034-00016 | SHV 65 | 2022-09-08 13:05 |  |  | 1.8136 | 306.92 | 0.59
CT731-WO-051-00002 | SHV 45 | 2022-09-08 13:58 |  |  | 42.0794 | 306.03 | 13.75
CT731-WO-107-00003 | SHV 82 | 2022-09-08 14:01 |  |  | 2.1064 | 306 | 0.69
CT731-WO-107-00007 | SHV 84 | 2022-09-08 14:13 |  |  | 0.81861 | 305.8 | 0.27
CT731-WO-157-00006 | ECM 31 | 2022-09-08 14:41 |  |  | 7.6153 | 305.33 | 2.49
CT753-WO-004-00005 | SHV 80 | 2022-09-08 15:07 |  |  | 0.31611 | 304.88 | 0.1
CT731-WO-169-00035 | SHV 21 | 2022-09-08 15:10 |  |  | 9.1522 | 304.85 | 3
CT753-WO-003-00013 | SHV 78 | 2022-09-08 15:30 |  |  | 1.0425 | 304.52 | 0.34
CT731-WO-157-00008 | ECM 32 | 2022-09-08 15:40 |  |  | 8.9175 | 304.33 | 2.93
CT731-WO-169-00034 | SHV 22 | 2022-09-08 15:55 |  |  | 8.5294 | 304.1 | 2.8
CT753-WO-034-00019 | SHV 65 | 2022-09-08 15:56 |  |  | 0.74306 | 304.08 | 0.24
CT753-WO-003-00005 | SHV 80 | 2022-09-08 16:01 |  |  | 0.58333 | 304 | 0.19
CT753-WO-003-00009 | SHV 83, SHV 85 | 2022-09-08 17:15 |  |  | 1.4278 | 302.75 | 0.47
CT753-WO-003-00038 | SHH 4B | 2022-09-08 17:17 |  |  | 0.86639 | 302.72 | 0.29
CT753-WO-034-00021 | SHV 65 | 2022-09-08 17:17 |  |  | 0.74194 | 302.72 | 0.25
CT753-WO-003-00003 | SHH 1B | 2022-09-08 18:19 |  |  | 0.47861 | 301.7 | 0.16
CT772-WO-118-00011 | SHV 35 | 2022-09-08 18:44 |  |  | 3.7075 | 301.27 | 1.23
CT753-WO-003-00041 | SHV 83 | 2022-09-08 19:08 |  |  | 0.56167 | 300.88 | 0.19
CT731-WO-157-00018 | ECM 27 | 2022-09-08 19:22 |  |  | 7.3958 | 300.63 | 2.46
CT753-WO-003-00029 | ECM 28, SHH 1B | 2022-09-08 20:01 |  |  | 2.2128 | 299.98 | 0.74
CT772-WO-263-00017 | SHV 47 | 2022-09-08 20:03 |  |  | 0.80444 | 299.97 | 0.27
CT753-WO-003-00030 | SHV 80 | 2022-09-08 20:38 |  |  | 0.91 | 299.37 | 0.3
CT753-WO-003-00040 | ECM 28 | 2022-09-08 20:44 |  |  | 1.0397 | 299.28 | 0.35
CT753-WO-034-00014 | SHV 65 | 2022-09-08 20:45 |  |  | 1.6592 | 299.25 | 0.55
CT753-WO-003-00036 | SHH 4B | 2022-09-08 20:47 |  |  | 1.085 | 299.23 | 0.36
CT731-WO-441-00001 | SHV 78 | 2022-09-08 20:49 |  |  | 43.6125 | 299.18 | 14.58
CT731-WO-169-00036 | SHV 79 | 2022-09-08 20:55 |  |  | 8.2972 | 299.08 | 2.77
CT753-WO-034-00008 | SHV 65 | 2022-09-08 21:10 |  |  | 1.5958 | 298.85 | 0.53
CT753-WO-034-00018 | ECM 28, SHV 65 | 2022-09-08 21:37 |  |  | 1.3164 | 298.38 | 0.44
CT731-WO-107-00015 | ECM 30, ECM 28 | 2022-09-08 21:38 |  |  | 3.2053 | 298.38 | 1.07
CT753-WO-003-00046 | ECM 28 | 2022-09-08 21:41 |  |  | 0.78361 | 298.33 | 0.26
CT772-WO-129-00001 | SHV 48 | 2022-09-08 21:49 |  |  | 1.8097 | 298.18 | 0.61
CT772-WO-129-00004 | SHV 52 | 2022-09-08 22:05 |  |  | 1.8242 | 297.93 | 0.61
CT753-WO-034-00002 | SHV 65 | 2022-09-08 22:08 |  |  | 0.82556 | 297.87 | 0.28
CT753-WO-003-00007 | ECM 28 | 2022-09-08 22:09 |  |  | 0.74111 | 297.85 | 0.25
CT772-WO-129-00002 | SHV 31 | 2022-09-08 22:36 |  |  | 1.2417 | 297.4 | 0.42
CT731-WO-003-00022 | SHV 82 | 2022-09-08 22:50 |  |  | 1.4375 | 297.18 | 0.48
CT753-WO-003-00037 | SHV 80 | 2022-09-09 00:32 |  |  | 0.92472 | 295.48 | 0.31
CT753-WO-034-00010 | SHV 83 | 2022-09-09 01:00 |  |  | 1.0986 | 295.02 | 0.37
CT731-WO-051-00004 | SHV 16 | 2022-09-09 01:11 |  |  | 34.55 | 294.83 | 11.72
CT772-WO-092-00013 | SHV 42 | 2022-09-09 01:23 |  |  | 24.5122 | 294.62 | 8.32
CT753-WO-034-00003 | SHH 5A | 2022-09-09 01:50 |  |  | 0.46167 | 294.17 | 0.16
CT772-WO-129-00005 | SHV 48 | 2022-09-09 02:12 |  |  | 1.99 | 293.82 | 0.68
CT753-WO-034-00005 | SHV 83 | 2022-09-09 02:15 |  |  | 0.90333 | 293.75 | 0.31
CT753-WO-034-00001 | SHV 65, SHV 83 | 2022-09-09 02:34 |  |  | 1.7589 | 293.43 | 0.6
CT772-WO-092-00017 | SHV 47 | 2022-09-09 02:57 |  |  | 15.0806 | 293.07 | 5.15
CT753-WO-003-00021 | SHH 1B, ECM 27 | 2022-09-09 03:05 |  |  | 5.4078 | 292.92 | 1.85
CT772-WO-092-00001 | SHV 31 | 2022-09-09 03:19 |  |  | 16.2097 | 292.68 | 5.54
CT753-WO-003-00014 | SHV 85 | 2022-09-09 03:30 |  |  | 0.61361 | 292.52 | 0.21
CT731-WO-003-00023 | SHV 82 | 2022-09-09 03:30 |  |  | 1.68 | 292.52 | 0.57
CT753-WO-043-00003 | ECM 30 | 2022-09-09 03:31 |  |  | 2.9556 | 292.5 | 1.01
CT753-WO-034-00006 | ECM 28, SHH 5A | 2022-09-09 03:42 |  |  | 1.6669 | 292.32 | 0.57
CT772-WO-092-00046 | SHV 81 | 2022-09-09 03:51 |  |  | 20.1214 | 292.15 | 6.89
CT753-WO-003-00034 | SHH 4B | 2022-09-09 04:03 |  |  | 3.3831 | 291.95 | 1.16
CT731-WO-003-00027 | SHV 49 | 2022-09-09 04:11 |  |  | 1.8011 | 291.83 | 0.62
CT772-WO-092-00004 | SHV 41, SHV 54 | 2022-09-09 04:25 |  |  | 11.6289 | 291.6 | 3.99
CT731-WO-169-00038 | SHV 80 | 2022-09-09 04:33 |  |  | 10.7108 | 291.45 | 3.68
CT753-WO-034-00023 | SHV 65 | 2022-09-09 05:00 |  |  | 0.82639 | 291 | 0.28
CT753-WO-001-00001 | ECM 30 | 2022-09-09 06:11 |  |  | 0.89389 | 289.83 | 0.31
CT772-WO-092-00049 | SHV 48 | 2022-09-09 06:49 |  |  | 10.8197 | 289.18 | 3.74
CT772-WO-092-00051 | SHV 24 | 2022-09-09 06:49 |  |  | 20.5358 | 289.18 | 7.1
CT731-WO-376-00006 | SHV 33 | 2022-09-09 07:20 |  |  | 3.0686 | 288.67 | 1.06
CT753-WO-034-00022 | SHV 65 | 2022-09-09 07:27 |  |  | 0.83861 | 288.57 | 0.29
CT731-WO-003-00012 | ECM 31 | 2022-09-09 08:27 |  |  | 3.3681 | 287.57 | 1.17
CT753-WO-034-00013 | ECM 28 | 2022-09-09 08:31 |  |  | 0.79083 | 287.5 | 0.28
CT753-WO-003-00008 | SHH 4B | 2022-09-09 08:31 |  |  | 1.7081 | 287.48 | 0.59
CT753-WO-020-00001 | SHV 85 | 2022-09-09 08:44 |  |  | 1.2092 | 287.28 | 0.42
CT731-WO-107-00006 | ECM 32 | 2022-09-09 08:58 |  |  | 4.28 | 287.03 | 1.49
CT753-WO-022-00002 | SHH 1B, SHH 5A | 2022-09-09 09:21 |  |  | 2.3392 | 286.65 | 0.82
CT772-WO-092-00018 | SHV 47 | 2022-09-09 09:43 |  |  | 14.5281 | 286.28 | 5.07
CT753-WO-034-00011 | SHV 83 | 2022-09-09 09:45 |  |  | 0.58139 | 286.27 | 0.2
CT753-WO-020-00002 | SHV 85 | 2022-09-09 09:54 |  |  | 1.0547 | 286.1 | 0.37
CT753-WO-034-00012 | SHV 83 | 2022-09-09 10:08 |  |  | 1.2681 | 285.88 | 0.44
CT753-WO-022-00003 | ECM 29, SHV 65 | 2022-09-09 10:29 |  |  | 4.7222 | 285.53 | 1.65
CT753-WO-021-00003 | SHH 5A | 2022-09-09 13:29 |  |  | 2.7781 | 282.52 | 0.98
CT772-WO-092-00014 | SHV 42 | 2022-09-09 13:31 |  |  | 4.8836 | 282.5 | 1.73
CT772-WO-092-00016 | SHV 42, SHV 54 | 2022-09-09 13:34 |  |  | 4.6997 | 282.43 | 1.66
CT753-WO-035-00007 | ECM 28 | 2022-09-09 13:38 |  |  | 0.92917 | 282.37 | 0.33
CT772-WO-092-00002 | SHV 31 | 2022-09-09 13:45 |  |  | 9.03 | 282.27 | 3.2
CT731-WO-003-00016 | SHV 82 | 2022-09-09 13:48 |  |  | 1.2389 | 282.2 | 0.44
CT731-WO-157-00043 | ECM 27 | 2022-09-09 14:10 |  |  | 5.4042 | 281.83 | 1.92
CT731-WO-017-00085 | SHV 52 | 2022-09-09 14:22 |  |  | 9.1792 | 281.65 | 3.26
CT731-WO-331-00007 | SHV 33 | 2022-09-09 14:30 |  |  | 7.7428 | 281.5 | 2.75
CT753-WO-022-00004 | SHV 65 | 2022-09-09 14:46 |  |  | 2.2533 | 281.23 | 0.8
CT731-WO-045-00004 | SHV 79 | 2022-09-09 14:48 |  |  | 10.0253 | 281.22 | 3.57
CT753-WO-004-00003 | ECM 30 | 2022-09-09 15:27 |  |  | 0.99556 | 280.55 | 0.35
CT753-WO-004-00006 | SHH 4B | 2022-09-09 15:33 |  |  | 1.4078 | 280.45 | 0.5
CT772-WO-092-00048 | SHV 48 | 2022-09-09 15:36 |  |  | 13.5986 | 280.42 | 4.85
CT731-WO-169-00042 | SHV 83 | 2022-09-09 15:43 |  |  | 9.0158 | 280.3 | 3.22
CT731-WO-169-00030 | SHV 14 | 2022-09-09 16:20 |  |  | 9.4194 | 279.67 | 3.37
CT753-WO-004-00001 | ECM 28 | 2022-09-09 16:33 |  |  | 0.72944 | 279.47 | 0.26
CT731-WO-157-00014 | SHV 82, ECM 31 | 2022-09-09 16:36 |  |  | 7.0472 | 279.42 | 2.52
CT753-WO-035-00002 | SHV 85 | 2022-09-09 17:29 |  |  | 1.3339 | 278.53 | 0.48
CT731-WO-478-00004 | SHV 12 | 2022-09-09 18:00 |  |  | 47.2314 | 278 | 16.99
CT731-WO-157-00015 | ECM 31 | 2022-09-09 18:41 |  |  | 6.0483 | 277.33 | 2.18
CT753-WO-021-00001 | SHH 5A | 2022-09-09 18:47 |  |  | 3.4461 | 277.22 | 1.24
CT753-WO-004-00007 | ECM 30 | 2022-09-09 19:12 |  |  | 1.2897 | 276.82 | 0.47
CT753-WO-035-00004 | SHH 4B | 2022-09-09 20:35 |  |  | 1.8783 | 275.42 | 0.68
CT772-WO-092-00006 | SHV 35 | 2022-09-09 20:44 |  |  | 16.7139 | 275.28 | 6.07
CT753-WO-004-00009 | ECM 30 | 2022-09-09 20:48 |  |  | 1.2897 | 275.2 | 0.47
CT731-WO-168-00002 | SHV 22, SHV 52 | 2022-09-09 21:07 |  |  | 20.4383 | 274.88 | 7.44
CT731-WO-169-00033 | SHV 80 | 2022-09-09 21:35 |  |  | 9.2744 | 274.43 | 3.38
CT753-WO-022-00001 | ECM 32 | 2022-09-09 21:43 |  |  | 2.0325 | 274.28 | 0.74
CT753-WO-043-00002 | ECM 29 | 2022-09-09 21:57 |  |  | 1.1572 | 274.07 | 0.42
CT731-WO-017-00088 | SHV 58, SHH 1B | 2022-09-09 21:58 |  |  | 9.1897 | 274.03 | 3.35
CT753-WO-021-00002 | ECM 28 | 2022-09-09 22:09 |  |  | 1.4475 | 273.87 | 0.53
CT731-WO-198-00005 | ECM 29 | 2022-09-10 02:37 |  |  | 0.7325 | 269.38 | 0.27
CT731-WO-198-00001 | ECM 28, ECM 27 | 2022-09-10 02:38 |  |  | 1.2353 | 269.38 | 0.46
CT731-WO-017-00010 | SHH 4B | 2022-09-10 02:55 |  |  | 3.1553 | 269.1 | 1.17
CT731-WO-003-00015 | ECM 30 | 2022-09-10 03:02 |  |  | 2.4003 | 268.98 | 0.89
CT731-WO-198-00006 | ECM 29 | 2022-09-10 03:11 |  |  | 0.73861 | 268.82 | 0.27
CT731-WO-198-00004 | ECM 27 | 2022-09-10 03:12 |  |  | 1.88 | 268.82 | 0.7
CT731-WO-292-00006 | SHV 85 | 2022-09-10 03:46 |  |  | 16.0333 | 268.23 | 5.98
CT731-WO-198-00002 | SHH 5A | 2022-09-10 03:48 |  |  | 1.4425 | 268.2 | 0.54
CT731-WO-198-00007 | ECM 27 | 2022-09-10 04:02 |  |  | 0.87556 | 267.98 | 0.33
CT731-WO-306-00001 | ECM 28 | 2022-09-10 04:03 |  |  | 3.0647 | 267.95 | 1.14
CT731-WO-017-00087 | SHV 52 | 2022-09-10 04:04 |  |  | 10.1997 | 267.93 | 3.81
CT731-WO-198-00003 | ECM 28, ECM 29 | 2022-09-10 04:16 |  |  | 1.0433 | 267.75 | 0.39
CT731-WO-292-00005 | SHV 49, ECM 27 | 2022-09-10 06:07 |  |  | 18.7342 | 265.9 | 7.05
CT731-WO-157-00042 | SHV 82 | 2022-09-10 06:17 |  |  | 7.3561 | 265.73 | 2.77
CT731-WO-169-00031 | SHV 83 | 2022-09-10 06:24 |  |  | 8.97 | 265.6 | 3.38
CT731-WO-305-00002 | ECM 31 | 2022-09-10 07:28 |  |  | 1.0772 | 264.53 | 0.41
CT731-WO-331-00006 | SHV 79 | 2022-09-10 07:32 |  |  | 6.9103 | 264.48 | 2.61
CT731-WO-305-00003 | ECM 30 | 2022-09-12 08:45 |  |  | 0.78389 | 215.27 | 0.36
CT731-WO-189-00019 | ECM 28 | 2022-09-12 09:45 |  |  | 1.7575 | 214.25 | 0.82
CT731-WO-292-00004 | SHV 84, SHV 23, SHV 82 | 2022-09-12 09:47 |  |  | 19.5911 | 214.22 | 9.15
CT731-WO-189-00017 | SHH 5A | 2022-09-12 09:56 |  |  | 1.2894 | 214.08 | 0.6
CT731-WO-391-00001 | SHV 11 | 2022-09-12 10:00 |  |  | 17.1267 | 214.02 | 8
CT731-WO-169-00032 | SHV 14 | 2022-09-12 10:24 |  |  | 9.9089 | 213.6 | 4.64
CT772-WO-263-00018 | SHV 41 | 2022-09-12 10:33 |  |  | 1.8783 | 213.47 | 0.88
CT772-WO-020-00003 | SHV 30, SHV 54 | 2022-09-12 10:39 |  |  | 6.6039 | 213.35 | 3.1
CT731-WO-305-00001 | ECM 31 | 2022-09-12 11:00 |  |  | 1.505 | 213 | 0.71
CT731-WO-189-00016 | ECM 30 | 2022-09-12 12:55 |  |  | 0.82972 | 211.08 | 0.39
CT731-WO-017-00067 | SHV 80 | 2022-09-12 12:57 |  |  | 8.1314 | 211.07 | 3.85
CT772-WO-263-00019 | SHV 41 | 2022-09-12 13:04 |  |  | 2.6814 | 210.95 | 1.27
CT731-WO-189-00018 | ECM 30 | 2022-09-12 13:55 |  |  | 0.84833 | 210.1 | 0.4
CT753-WO-043-00009 | ECM 32 | 2022-09-12 13:58 |  |  | 2.0769 | 210.03 | 0.99
CT731-WO-189-00020 | ECM 30 | 2022-09-12 14:41 |  |  | 0.88306 | 209.33 | 0.42
CT753-WO-043-00006 | SHH 5A | 2022-09-12 15:07 |  |  | 3.6419 | 208.9 | 1.74
CT731-WO-306-00002 | ECM 31 | 2022-09-12 15:53 |  |  | 0.8725 | 208.12 | 0.42
CT753-WO-043-00005 | ECM 28 | 2022-09-12 16:42 |  |  | 2.1117 | 207.32 | 1.02
CT772-WO-123-00008 | SHV 41 | 2022-09-12 18:07 |  |  | 0.80111 | 205.9 | 0.39
CT753-WO-043-00008 | ECM 27 | 2022-09-12 18:42 |  |  | 3.3453 | 205.32 | 1.63
CT753-WO-043-00007 | SHH 1B, ECM 28 | 2022-09-12 18:51 |  |  | 1.9958 | 205.15 | 0.97
CT731-WO-051-00006 | SHV 79 | 2022-09-12 19:04 |  |  | 42.1392 | 204.93 | 20.56
CT753-WO-042-00002 | ECM 32 | 2022-09-12 19:30 |  |  | 3.6181 | 204.5 | 1.77
CT731-WO-302-00002 | ECM 31 | 2022-09-12 20:08 |  |  | 2.5742 | 203.87 | 1.26
CT731-WO-017-00069 | SHV 21 | 2022-09-12 20:15 |  |  | 9.3178 | 203.77 | 4.57
CT753-WO-042-00001 | ECM 29 | 2022-09-12 20:16 |  |  | 2.255 | 203.75 | 1.11
CT731-WO-169-00043 | SHV 22 | 2022-09-12 20:23 |  |  | 5.7467 | 203.62 | 2.82
CT731-WO-302-00001 | SHH 4B | 2022-09-12 20:51 |  |  | 0.8 | 203.15 | 0.39
CT731-WO-017-00019 | SHV 52 | 2022-09-12 22:06 |  |  | 7.7733 | 201.92 | 3.85
CT753-WO-043-00004 | SHH 5A | 2022-09-12 22:17 |  |  | 1.8761 | 201.73 | 0.93
CT731-WO-292-00001 | SHV 83 | 2022-09-12 22:46 |  |  | 16.9236 | 201.25 | 8.41
CT731-WO-017-00013 | ECM 31 | 2022-09-12 23:05 |  |  | 11.8464 | 200.93 | 5.9
CT753-WO-043-00001 | ECM 28 | 2022-09-12 23:07 |  |  | 5.1536 | 200.9 | 2.57
CT731-WO-017-00017 | SHV 82 | 2022-09-13 00:24 |  |  | 8.9053 | 199.62 | 4.46
CT731-WO-293-00004 | SHV 82, SHV 47 | 2022-09-13 00:34 |  |  | 40.4811 | 199.45 | 20.3
CT772-WO-074-00009 | ECM 27, SHV 24 | 2022-09-13 00:34 |  |  | 15.7519 | 199.43 | 7.9
CT772-WO-074-00001 | SHV 84, SHV 31 | 2022-09-13 00:41 |  |  | 9.5106 | 199.32 | 4.77
CT772-WO-074-00006 | SHV 48 | 2022-09-13 00:54 |  |  | 13.5967 | 199.12 | 6.83
CT772-WO-074-00013 | SHV 79, SHV 45 | 2022-09-13 00:54 |  |  | 8.8606 | 199.1 | 4.45
CT772-WO-121-00021 | SHV 41 | 2022-09-13 01:05 |  |  | 0.64972 | 198.93 | 0.33
CT731-WO-162-00016 | SHV 53 | 2022-09-13 01:32 |  |  | 19.9703 | 198.48 | 10.06
CT731-WO-292-00018 | SHH 1B | 2022-09-13 02:13 |  |  | 16.2119 | 197.78 | 8.2
CT772-WO-074-00028 | SHV 42, SHV 65 | 2022-09-13 03:34 |  |  | 11.2819 | 196.43 | 5.74
CT731-WO-292-00019 | SHV 85 | 2022-09-13 03:40 |  |  | 15.7528 | 196.33 | 8.02
CT731-WO-292-00010 | SHV 80 | 2022-09-13 04:34 |  |  | 17.6606 | 195.45 | 9.04
CT772-WO-074-00014 | SHV 79, SHV 45 | 2022-09-13 04:46 |  |  | 6.4639 | 195.23 | 3.31
CT731-WO-017-00056 | SHV 11 | 2022-09-13 05:13 |  |  | 10.3964 | 194.78 | 5.34
CT731-WO-292-00017 | SHV 33 | 2022-09-13 05:29 |  |  | 6.775 | 194.52 | 3.48
CT772-WO-074-00008 | SHV 35 | 2022-09-13 06:18 |  |  | 12.2942 | 193.7 | 6.35
CT772-WO-074-00012 | SHV 54 | 2022-09-13 06:18 |  |  | 3.6633 | 193.7 | 1.89
CT772-WO-074-00002 | SHV 31, ECM 27 | 2022-09-13 06:30 |  |  | 5.1347 | 193.52 | 2.65
CT731-WO-292-00020 | SHV 51 | 2022-09-13 06:38 |  |  | 15.2258 | 193.38 | 7.87
CT731-WO-017-00055 | SHV 22 | 2022-09-13 06:42 |  |  | 10.1711 | 193.32 | 5.26
CT772-WO-155-00001 | SHV 30 | 2022-09-13 06:56 |  |  | 8.2553 | 193.08 | 4.28
CT731-WO-017-00049 | SHV 84 | 2022-09-13 06:59 |  |  | 7.7347 | 193.02 | 4.01
CT772-WO-074-00004 | SHV 79, SHV 81 | 2022-09-13 07:36 |  |  | 17.2994 | 192.42 | 8.99
CT731-WO-017-00089 | SHH 5A | 2022-09-13 08:54 |  |  | 11.555 | 191.1 | 6.05
CT772-WO-074-00011 | SHV 54 | 2022-09-13 09:05 |  |  | 7.5911 | 190.92 | 3.98
CT731-WO-017-00050 | ECM 32 | 2022-09-13 09:51 |  |  | 11.3189 | 190.17 | 5.95
CT772-WO-074-00010 | SHV 24 | 2022-09-13 10:45 |  |  | 4.3489 | 189.25 | 2.3
CT772-WO-123-00007 | SHV 41 | 2022-09-13 12:27 |  |  | 1.2744 | 187.55 | 0.68
CT772-WO-074-00027 | SHV 42 | 2022-09-13 13:05 |  |  | 6.0183 | 186.93 | 3.22
CT772-WO-074-00007 | SHV 35 | 2022-09-13 13:25 |  |  | 4.6094 | 186.58 | 2.47
CT731-WO-017-00051 | ECM 27 | 2022-09-13 13:58 |  |  | 14.8319 | 186.03 | 7.97
CT731-WO-017-00006 | SHV 21 | 2022-09-13 14:29 |  |  | 9.2878 | 185.53 | 5.01
CT772-WO-074-00005 | SHV 48 | 2022-09-13 15:08 |  |  | 1.3139 | 184.87 | 0.71
CT772-WO-152-00001 | SHV 30 | 2022-09-13 18:03 |  |  | 2.4631 | 181.97 | 1.35
CT731-WO-328-00001 | SHV 65 | 2022-09-13 19:03 |  |  | 2.5419 | 180.97 | 1.4
CT731-WO-322-00058 | ECM 28 | 2022-09-13 20:34 |  |  | 0.37361 | 179.43 | 0.21
CT731-WO-017-00007 | ECM 31 | 2022-09-13 21:18 |  |  | 8.6286 | 178.72 | 4.83
CT731-WO-017-00052 | SHV 84 | 2022-09-13 22:52 |  |  | 6.7072 | 177.13 | 3.79
CT731-WO-293-00020 | SHV 49 | 2022-09-13 23:13 |  |  | 26.2611 | 176.8 | 14.85
CT772-WO-338-00002 | SHV 30 | 2022-09-14 00:46 |  |  | 15.9614 | 175.25 | 9.11
CT731-WO-017-00053 | ECM 30 | 2022-09-14 01:04 |  |  | 7.1964 | 174.95 | 4.11
CT772-WO-147-00009 | SHV 42 | 2022-09-14 01:13 |  |  | 15.5967 | 174.8 | 8.92
CT731-WO-293-00024 | SHV 47 | 2022-09-14 01:14 |  |  | 10.4567 | 174.78 | 5.98
CT772-WO-074-00032 | SHV 31, SHV 45 | 2022-09-14 01:45 |  |  | 6.5236 | 174.25 | 3.74
CT731-WO-292-00016 | SHV 85 | 2022-09-14 01:59 |  |  | 17.3244 | 174.03 | 9.96
CT731-WO-293-00019 | SHV 87 | 2022-09-14 02:07 |  |  | 25.9822 | 173.9 | 14.94
CT731-WO-292-00013 | SHV 23, SHV 22 | 2022-09-14 02:32 |  |  | 16.7147 | 173.47 | 9.64
CT772-WO-147-00018 | SHV 41, SHV 30 | 2022-09-14 02:51 |  |  | 44.3625 | 173.15 | 25.62
CT731-WO-017-00011 | SHV 65 | 2022-09-14 03:00 |  |  | 8.2533 | 173 | 4.77
CT772-WO-074-00018 | SHV 48 | 2022-09-14 03:06 |  |  | 3.6133 | 172.9 | 2.09
CT731-WO-293-00002 | SHV 78 | 2022-09-14 03:08 |  |  | 31.3414 | 172.88 | 18.13
CT772-WO-074-00020 | SHV 31, SHV 49 | 2022-09-14 03:19 |  |  | 10.9472 | 172.7 | 6.34
CT731-WO-293-00017 | SHV 83 | 2022-09-14 03:37 |  |  | 31.8811 | 172.4 | 18.49
CT772-WO-074-00026 | SHV 54 | 2022-09-14 03:49 |  |  | 0.020278 | 172.18 | 0.01
CT731-WO-017-00023 | ECM 28 | 2022-09-14 04:16 |  |  | 10.3131 | 171.73 | 6.01
CT731-WO-017-00028 | SHH 4B | 2022-09-14 04:26 |  |  | 11.3911 | 171.58 | 6.64
CT731-WO-292-00015 | SHH 1B | 2022-09-14 04:38 |  |  | 10.1803 | 171.38 | 5.94
CT731-WO-017-00025 | SHH 5A | 2022-09-14 06:00 |  |  | 11.4753 | 170 | 6.75
CT772-WO-074-00030 | SHV 35 | 2022-09-14 06:04 |  |  | 8.9075 | 169.95 | 5.24
CT731-WO-293-00018 | SHV 51 | 2022-09-14 06:43 |  |  | 27.5133 | 169.28 | 16.25
CT772-WO-074-00025 | SHV 54 | 2022-09-14 07:01 |  |  | 13.9486 | 168.98 | 8.25
CT731-WO-162-00019 | SHV 86, ECM 32 | 2022-09-14 07:04 |  |  | 21.6094 | 168.93 | 12.79
CT772-WO-074-00033 | SHV 24 | 2022-09-14 07:07 |  |  | 13.9503 | 168.9 | 8.26
CT772-WO-074-00019 | SHV 31 | 2022-09-14 07:20 |  |  | 4.4339 | 168.67 | 2.63
CT731-WO-017-00008 | SHV 52 | 2022-09-14 07:27 |  |  | 8.8403 | 168.57 | 5.24
CT772-WO-074-00017 | SHV 48 | 2022-09-14 08:19 |  |  | 7.7786 | 167.68 | 4.64
CT772-WO-147-00013 | SHV 21 | 2022-09-14 08:49 |  |  | 30.6292 | 167.2 | 18.32
CT772-WO-077-00001 | SHV 45, ECM 27 | 2022-09-14 09:08 |  |  | 10.0647 | 166.87 | 6.03
CT731-WO-293-00003 | SHV 23 | 2022-09-14 09:24 |  |  | 22.7497 | 166.62 | 13.65
CT772-WO-074-00029 | SHV 35 | 2022-09-14 10:09 |  |  | 7.6306 | 165.85 | 4.6
CT731-WO-293-00001 | SHV 33 | 2022-09-14 12:58 |  |  | 20.0561 | 163.03 | 12.3
CT731-WO-169-00022 | SHV 12 | 2022-09-14 14:39 |  |  | 9.2825 | 161.35 | 5.75
CT772-WO-074-00021 | SHV 81 | 2022-09-14 14:52 |  |  | 4.4092 | 161.13 | 2.74
CT731-WO-162-00010 | SHV 11 | 2022-09-14 15:00 |  |  | 21.2225 | 161.02 | 13.18
CT772-WO-078-00001 | SHV 45 | 2022-09-14 15:13 |  |  | 3.7836 | 160.78 | 2.35
CT731-WO-169-00019 | SHV 14 | 2022-09-14 15:32 |  |  | 9.8025 | 160.47 | 6.11
CT731-WO-162-00023 | SHV 13 | 2022-09-14 15:47 |  |  | 21.1067 | 160.23 | 13.17
CT731-WO-162-00011 | SHV 84 | 2022-09-14 15:49 |  |  | 17.4592 | 160.18 | 10.9
CT772-WO-147-00012 | SHV 54 | 2022-09-14 16:59 |  |  | 33.2172 | 159.03 | 20.89
CT731-WO-017-00030 | SHV 65 | 2022-09-14 18:48 |  |  | 9.2178 | 157.2 | 5.86
CT731-WO-017-00029 | ECM 30 | 2022-09-14 18:59 |  |  | 9.1267 | 157.02 | 5.81
CT731-WO-017-00041 | ECM 27 | 2022-09-14 21:02 |  |  | 9.5783 | 154.98 | 6.18
CT731-WO-017-00021 | SHV 52 | 2022-09-14 21:07 |  |  | 9.4658 | 154.9 | 6.11
CT772-WO-074-00031 | SHV 45, SHV 31 | 2022-09-14 21:47 |  |  | 8.4886 | 154.23 | 5.5
CT731-WO-017-00044 | ECM 32 | 2022-09-14 22:15 |  |  | 10.2325 | 153.75 | 6.66
CT772-WO-074-00022 | SHV 81 | 2022-09-15 00:17 |  |  | 6.1811 | 151.73 | 4.07
CT731-WO-169-00045 | SHV 47 | 2022-09-15 01:06 |  |  | 7.4408 | 150.92 | 4.93
CT772-WO-153-00003 | SHV 30 | 2022-09-15 01:41 |  |  | 7.4247 | 150.33 | 4.94
CT731-WO-017-00042 | SHH 4B | 2022-09-15 01:50 |  |  | 10.1622 | 150.18 | 6.77
CT731-WO-331-00003 | SHV 50 | 2022-09-15 02:18 |  |  | 6.7517 | 149.72 | 4.51
CT731-WO-157-00034 | ECM 31 | 2022-09-15 02:20 |  |  | 14.2406 | 149.67 | 9.52
CT772-WO-147-00010 | SHV 45 | 2022-09-15 03:04 |  |  | 36.0781 | 148.95 | 24.22
CT731-WO-162-00017 | SHV 85 | 2022-09-15 04:02 |  |  | 21.2911 | 147.97 | 14.39
CT731-WO-017-00043 | SHH 5A | 2022-09-15 04:09 |  |  | 9.4061 | 147.87 | 6.36
CT772-WO-147-00007 | SHV 48 | 2022-09-15 06:46 |  |  | 32.4747 | 145.23 | 22.36
CT772-WO-082-00008 | SHV 12 | 2022-09-15 06:58 |  |  | 1.9156 | 145.03 | 1.32
CT772-WO-074-00034 | SHV 24 | 2022-09-15 07:20 |  |  | 7.9103 | 144.68 | 5.47
CT731-WO-157-00026 | ECM 29 | 2022-09-15 08:26 |  |  | 8.8097 | 143.57 | 6.14
CT731-WO-162-00020 | SHH 1B | 2022-09-15 08:35 |  |  | 21.245 | 143.42 | 14.81
CT731-WO-169-00044 | SHV 87 | 2022-09-15 09:12 |  |  | 8.7856 | 142.82 | 6.15
CT772-WO-347-00031 | SHV 14 | 2022-09-15 09:28 |  |  | 2.0972 | 142.55 | 1.47
CT772-WO-147-00006 | SHV 81 | 2022-09-15 10:27 |  |  | 30.5253 | 141.57 | 21.56
CT772-WO-066-00009 | SHV 79 | 2022-09-15 10:35 |  |  | 11.6186 | 141.43 | 8.22
CT772-WO-217-00011 | ECM 30, SHV 24 | 2022-09-15 12:55 |  |  | 8.3169 | 139.08 | 5.98
CT731-WO-331-00005 | SHV 49 | 2022-09-15 13:26 |  |  | 5.3228 | 138.57 | 3.84
CT731-WO-017-00022 | SHV 84, SHV 52 | 2022-09-15 13:42 |  |  | 12.9325 | 138.32 | 9.35
CT772-WO-066-00005 | SHV 12, SHV 22 | 2022-09-15 13:49 |  |  | 10.0625 | 138.2 | 7.28
CT772-WO-217-00007 | SHV 65, SHV 80 | 2022-09-15 13:54 |  |  | 9.0922 | 138.1 | 6.58
CT772-WO-217-00009 | ECM 27 | 2022-09-15 14:12 |  |  | 6.1758 | 137.8 | 4.48
CT772-WO-066-00003 | SHV 80 | 2022-09-15 14:12 |  |  | 12.5944 | 137.8 | 9.14
CT772-WO-147-00004 | SHV 33 | 2022-09-15 14:20 |  |  | 20.9394 | 137.68 | 15.21
CT731-WO-293-00008 | SHV 47 | 2022-09-15 15:02 |  |  | 24.8983 | 136.97 | 18.18
CT772-WO-217-00012 | ECM 30, SHV 14 | 2022-09-15 15:53 |  |  | 4.0544 | 136.13 | 2.98
CT731-WO-331-00004 | SHV 52 | 2022-09-15 16:28 |  |  | 7.1786 | 135.55 | 5.3
CT731-WO-328-00004 | ECM 31 | 2022-09-15 16:36 |  |  | 6.2192 | 135.4 | 4.59
CT772-WO-217-00008 | SHV 14, SHV 65 | 2022-09-15 16:52 |  |  | 3.5644 | 135.13 | 2.64
CT772-WO-347-00030 | SHV 14 | 2022-09-15 17:02 |  |  | 0.94389 | 134.98 | 0.7
CT731-WO-328-00003 | ECM 32 | 2022-09-15 17:02 |  |  | 4.3347 | 134.97 | 3.21
CT731-WO-293-00015 | SHV 82 | 2022-09-15 18:11 |  |  | 26.3544 | 133.83 | 19.69
CT772-WO-066-00006 | SHV 22, SHV 50 | 2022-09-15 18:39 |  |  | 3.5811 | 133.35 | 2.69
CT772-WO-074-00035 | SHV 24 | 2022-09-15 20:05 |  |  | 0.6775 | 131.93 | 0.51
CT772-WO-066-00001 | SHV 78 | 2022-09-15 20:05 |  |  | 7.3258 | 131.92 | 5.55
CT772-WO-066-00012 | ECM 27, SHV 31 | 2022-09-15 20:07 |  |  | 1.505 | 131.9 | 1.14
CT731-WO-293-00031 | SHV 87 | 2022-09-15 21:14 |  |  | 24.6175 | 130.77 | 18.83
CT731-WO-328-00005 | SHH 1B, SHH 4B | 2022-09-15 21:21 |  |  | 13.6964 | 130.65 | 10.48
CT772-WO-082-00010 | SHV 12 | 2022-09-15 21:25 |  |  | 0.87306 | 130.58 | 0.67
CT731-WO-293-00028 | SHV 13 | 2022-09-15 21:58 |  |  | 34.8161 | 130.05 | 26.77
CT731-WO-293-00007 | SHV 83 | 2022-09-15 22:43 |  |  | 30.3806 | 129.3 | 23.5
CT772-WO-025-00004 | SHV 21 | 2022-09-15 22:44 |  |  | 6.7608 | 129.28 | 5.23
CT731-WO-345-00001 | SHV 49 | 2022-09-15 22:45 |  |  | 9.4494 | 129.25 | 7.31
CT731-WO-157-00040 | SHH 5A | 2022-09-15 22:52 |  |  | 7.4447 | 129.15 | 5.76
CT772-WO-020-00005 | SHV 24 | 2022-09-16 00:36 |  |  | 4.3392 | 127.42 | 3.41
CT731-WO-169-00007 | SHV 11 | 2022-09-16 00:39 |  |  | 10.0086 | 127.35 | 7.86
CT731-WO-293-00006 | SHV 23 | 2022-09-16 00:41 |  |  | 28.4811 | 127.33 | 22.37
CT772-WO-020-00004 | SHV 30, SHV 41 | 2022-09-16 00:51 |  |  | 3.4092 | 127.15 | 2.68
CT731-WO-157-00027 | ECM 27, ECM 29 | 2022-09-16 03:13 |  |  | 11.0539 | 124.78 | 8.86
CT772-WO-022-00003 | SHV 84 | 2022-09-16 03:30 |  |  | 1.4756 | 124.52 | 1.19
CT772-WO-023-00009 | SHV 79 | 2022-09-16 03:55 |  |  | 5.8469 | 124.08 | 4.71
CT772-WO-025-00001 | SHV 51 | 2022-09-16 04:04 |  |  | 6.42 | 123.93 | 5.18
CT772-WO-147-00020 | SHV 53 | 2022-09-16 04:05 |  |  | 36.8658 | 123.92 | 29.75
CT731-WO-169-00006 | SHV 52 | 2022-09-16 04:55 |  |  | 8.5056 | 123.1 | 6.91
CT772-WO-147-00003 | SHV 54 | 2022-09-16 06:53 |  |  | 22.7628 | 121.12 | 18.79
CT772-WO-147-00005 | SHV 54, SHV 42 | 2022-09-16 07:27 |  |  | 50.6925 | 120.57 | 42.05
CT772-WO-347-00001 | SHV 14 | 2022-09-16 07:36 |  |  | 1.8433 | 120.42 | 1.53
CT731-WO-328-00006 | ECM 31 | 2022-09-16 08:17 |  |  | 4.2281 | 119.72 | 3.53
CT772-WO-217-00005 | SHV 79, SHV 41 | 2022-09-16 08:18 |  |  | 6.6072 | 119.72 | 5.52
CT772-WO-347-00027 | SHV 12 | 2022-09-16 08:30 |  |  | 0.425 | 119.5 | 0.36
CT731-WO-328-00009 | ECM 32 | 2022-09-16 08:41 |  |  | 10.0525 | 119.32 | 8.43
CT772-WO-256-00007 | SHV 21 | 2022-09-16 08:51 |  |  | 2.6172 | 119.15 | 2.2
CT731-WO-387-00001 | ECM 30 | 2022-09-16 09:01 |  |  | 0.7075 | 118.98 | 0.59
CT772-WO-025-00006 | SHV 50 | 2022-09-16 09:34 |  |  | 2.6858 | 118.45 | 2.27
CT772-WO-021-00001 | SHV 65 | 2022-09-16 10:02 |  |  | 2.5203 | 117.97 | 2.14
CT772-WO-171-00001 | SHV 31 | 2022-09-16 10:10 |  |  | 3.5108 | 117.85 | 2.98
CT772-WO-033-00001 | SHV 51 | 2022-09-16 10:19 |  |  | 4.8394 | 117.7 | 4.11
CT772-WO-020-00007 | SHV 84 | 2022-09-16 10:32 |  |  | 5.1161 | 117.47 | 4.36
CT772-WO-217-00002 | SHV 78 | 2022-09-16 10:39 |  |  | 4.4339 | 117.35 | 3.78
CT772-WO-256-00006 | SHV 22 | 2022-09-16 10:43 |  |  | 2.8664 | 117.3 | 2.44
CT772-WO-066-00014 | SHV 80 | 2022-09-16 10:45 |  |  | 7.7675 | 117.27 | 6.62
CT772-WO-217-00006 | SHV 41 | 2022-09-16 13:30 |  |  | 4.2772 | 114.5 | 3.74
CT731-WO-162-00030 | SHV 85 | 2022-09-16 13:40 |  |  | 19.6097 | 114.35 | 17.15
CT772-WO-020-00009 | SHV 65 | 2022-09-16 13:52 |  |  | 2.6317 | 114.15 | 2.31
CT772-WO-023-00008 | SHV 79 | 2022-09-16 14:15 |  |  | 0.48556 | 113.77 | 0.43
CT772-WO-082-00007 | SHV 12 | 2022-09-16 14:36 |  |  | 0.79417 | 113.4 | 0.7
CT731-WO-387-00003 | ECM 30 | 2022-09-16 14:56 |  |  | 0.2725 | 113.08 | 0.24
CT772-WO-023-00004 | SHV 24 | 2022-09-16 15:05 |  |  | 3.1597 | 112.93 | 2.8
CT731-WO-387-00005 | ECM 30 | 2022-09-16 15:32 |  |  | 0.57222 | 112.47 | 0.51
CT731-WO-292-00011 | SHV 11 | 2022-09-16 16:00 |  |  | 14.4078 | 112 | 12.86
CT772-WO-082-00001 | SHV 30 | 2022-09-16 16:28 |  |  | 1.0164 | 111.53 | 0.91
CT772-WO-066-00013 | SHV 80 | 2022-09-16 18:09 |  |  | 4.0389 | 109.85 | 3.68
CT772-WO-217-00001 | SHV 78 | 2022-09-16 18:32 |  |  | 8.775 | 109.47 | 8.02
CT772-WO-082-00003 | SHV 30 | 2022-09-16 18:33 |  |  | 1.0025 | 109.45 | 0.92
CT772-WO-025-00007 | SHV 51 | 2022-09-16 18:41 |  |  | 0.81417 | 109.32 | 0.74
CT731-WO-162-00029 | SHH 1B | 2022-09-16 18:56 |  |  | 20.5778 | 109.07 | 18.87
CT731-WO-499-00002 | ECM 30 | 2022-09-16 18:59 |  |  | 1.8472 | 109.03 | 1.69
CT731-WO-345-00002 | ECM 29 | 2022-09-16 19:14 |  |  | 7.4881 | 108.77 | 6.88
CT731-WO-064-00007 | ECM 31 | 2022-09-16 20:00 |  |  | 8.0258 | 108 | 7.43
CT772-WO-023-00005 | SHV 24 | 2022-09-16 20:30 |  |  | 2.2389 | 107.52 | 2.08
CT731-WO-387-00006 | ECM 30 | 2022-09-16 20:50 |  |  | 0.42278 | 107.17 | 0.39
CT772-WO-074-00016 | SHV 50 | 2022-09-16 20:56 |  |  | 1.5556 | 107.07 | 1.45
CT772-WO-263-00016 | SHV 48 | 2022-09-16 21:31 |  |  | 3.0308 | 106.5 | 2.85
CT772-WO-023-00010 | SHV 31 | 2022-09-16 21:37 |  |  | 1.5467 | 106.4 | 1.45
CT772-WO-023-00001 | SHV 84 | 2022-09-16 22:11 |  |  | 2.7147 | 105.82 | 2.57
CT731-WO-064-00008 | SHH 5A | 2022-09-16 22:12 |  |  | 10.0625 | 105.82 | 9.51
CT731-WO-064-00006 | ECM 28 | 2022-09-16 22:33 |  |  | 6.5603 | 105.45 | 6.22
CT772-WO-347-00006 | SHV 14 | 2022-09-16 22:34 |  |  | 1.0444 | 105.45 | 0.99
CT772-WO-217-00010 | ECM 27 | 2022-09-16 23:01 |  |  | 2.9272 | 105 | 2.79
CT731-WO-387-00004 | ECM 30 | 2022-09-16 23:06 |  |  | 0.37667 | 104.92 | 0.36
CT772-WO-082-00004 | SHV 41 | 2022-09-17 00:39 |  |  | 1.0108 | 103.35 | 0.98
CT772-WO-082-00005 | SHV 54, SHV 21 | 2022-09-17 00:48 |  |  | 4.5044 | 103.22 | 4.36
CT772-WO-074-00015 | SHV 41, ECM 27 | 2022-09-17 01:32 |  |  | 4.4581 | 102.48 | 4.35
CT772-WO-082-00006 | SHV 50 | 2022-09-17 01:52 |  |  | 1.1367 | 102.13 | 1.11
CT772-WO-082-00002 | SHV 31 | 2022-09-17 01:58 |  |  | 1.2658 | 102.03 | 1.24
CT772-WO-347-00004 | SHV 14 | 2022-09-17 02:03 |  |  | 1.7067 | 101.97 | 1.67
CT731-WO-064-00005 | SHH 4B | 2022-09-17 02:11 |  |  | 6.3339 | 101.82 | 6.22
CT731-WO-293-00027 | SHV 52 | 2022-09-17 02:14 |  |  | 25.6594 | 101.78 | 25.21
CT772-WO-266-00001 | SHV 41 | 2022-09-17 02:31 |  |  | 0.78083 | 101.5 | 0.77
CT772-WO-088-00004 | SHV 48 | 2022-09-17 02:33 |  |  | 2.5422 | 101.47 | 2.51
CT731-WO-387-00002 | ECM 30 | 2022-09-17 02:42 |  |  | 0.40639 | 101.32 | 0.4
CT772-WO-074-00023 | SHV 79 | 2022-09-17 03:26 |  |  | 0.5875 | 100.57 | 0.58
CT731-WO-064-00009 | ECM 32 | 2022-09-17 03:27 |  |  | 6.8044 | 100.55 | 6.77
CT772-WO-088-00003 | SHV 50 | 2022-09-17 03:43 |  |  | 2.77 | 100.3 | 2.76
CT772-WO-256-00004 | SHV 21 | 2022-09-17 03:47 |  |  | 4.3397 | 100.22 | 4.33
CT772-WO-082-00009 | SHV 12 | 2022-09-17 03:58 |  |  | 1.3081 | 100.03 | 1.31
CT772-WO-147-00001 | SHV 78, SHV 35 | 2022-09-17 04:25 |  |  | 41.3917 | 99.58 | 41.57
CT731-WO-293-00016 | SHV 47 | 2022-09-17 05:00 |  |  | 26.6281 | 99.02 | 26.9
CT772-WO-263-00003 | SHV 41 | 2022-09-17 05:11 |  |  | 1.7553 | 98.82 | 1.78
CT772-WO-263-00002 | SHV 31 | 2022-09-17 05:27 |  |  | 1.8567 | 98.57 | 1.88
CT772-WO-147-00008 | SHV 81 | 2022-09-17 05:49 |  |  | 31.7911 | 98.2 | 32.38
CT731-WO-293-00026 | SHV 51 | 2022-09-17 06:34 |  |  | 30.7961 | 97.45 | 31.61
CT772-WO-150-00012 | SHV 79 | 2022-09-17 07:08 |  |  | 32.6219 | 96.88 | 33.68
CT731-WO-162-00006 | SHV 82 | 2022-09-17 07:15 |  |  | 17.0314 | 96.75 | 17.6
CT772-WO-074-00024 | SHV 50 | 2022-09-17 23:49 |  |  | 0.55694 | 80.2 | 0.69
CT772-WO-147-00019 | SHV 30 | 2022-09-19 08:39 |  |  | 20.0647 | 47.37 | 42.37
CT731-WO-169-00021 | SHV 23 | 2022-09-19 09:18 |  |  | 8.2803 | 46.72 | 17.73
CT772-WO-066-00008 | SHV 50 | 2022-09-19 10:07 |  |  | 1.2875 | 45.9 | 2.81
CT772-WO-330-00001 | SHV 78 | 2022-09-19 10:08 |  |  | 11.7758 | 45.88 | 25.67
CT772-WO-150-00011 | SHV 12 | 2022-09-19 10:29 |  |  | 31.0544 | 45.52 | 68.23
CT772-WO-335-00001 | SHV 33 | 2022-09-19 10:37 |  |  | 27.8514 | 45.38 | 61.38
CT731-WO-162-00007 | SHV 65 | 2022-09-19 10:53 |  |  | 18.2958 | 45.13 | 40.55
CT772-WO-267-00003 | SHV 48 | 2022-09-19 12:29 |  |  | 4.0239 | 43.52 | 9.25
CT772-WO-023-00029 | SHV 14 | 2022-09-19 12:36 |  |  | 3.8275 | 43.42 | 8.82
CT772-WO-023-00024 | SHV 80 | 2022-09-19 13:37 |  |  | 5.8208 | 42.4 | 13.73
CT772-WO-023-00020 | SHV 24 | 2022-09-19 13:40 |  |  | 2.5594 | 42.33 | 6.05
CT772-WO-023-00016 | SHV 45 | 2022-09-19 14:09 |  |  | 1.8486 | 41.87 | 4.42
CT772-WO-023-00017 | SHV 45 | 2022-09-19 15:09 |  |  | 2.1231 | 40.85 | 5.2
CT772-WO-023-00018 | SHV 41 | 2022-09-19 15:12 |  |  | 2.8914 | 40.82 | 7.09
CT731-WO-544-00001 | ECM 28 | 2022-09-19 15:19 |  |  | 5.3853 | 40.68 | 13.24
CT731-WO-162-00012 | SHV 85 | 2022-09-19 15:40 |  |  | 18.3794 | 40.35 | 45.57
CT772-WO-023-00013 | SHV 22 | 2022-09-19 15:52 |  |  | 4.695 | 40.13 | 11.7
CT731-WO-543-00006 | ECM 31 | 2022-09-19 15:56 |  |  | 10.1117 | 40.08 | 25.23
CT772-WO-082-00013 | SHV 42 | 2022-09-19 16:13 |  |  | 5.0233 | 39.8 | 12.63
CT772-WO-020-00029 | SHV 08 | 2022-09-19 16:18 |  |  | 0.64972 | 39.72 | 1.64
CT772-WO-023-00023 | SHV 48 | 2022-09-19 16:31 |  |  | 5.0411 | 39.48 | 12.77
CT772-WO-023-00021 | SHV 24 | 2022-09-19 16:40 |  |  | 2.8394 | 39.33 | 7.22
CT731-WO-002-00019 | SHH 4B | 2022-09-19 17:06 |  |  | 1.5911 | 38.9 | 4.09
CT772-WO-023-00026 | SHV 31 | 2022-09-19 18:01 |  |  | 2.9556 | 38 | 7.78
CT772-WO-023-00028 | SHV 14 | 2022-09-19 18:44 |  |  | 2.0969 | 37.28 | 5.63
CT772-WO-020-00017 | ECM 32 | 2022-09-19 19:07 |  |  | 5.1175 | 36.88 | 13.87
CT772-WO-066-00007 | ECM 27 | 2022-09-19 19:11 |  |  | 0.51611 | 36.82 | 1.4
CT731-WO-017-00072 | SHV 49 | 2022-09-19 19:19 |  |  | 22.6806 | 36.7 | 61.82
CT772-WO-020-00021 | SHV 53 | 2022-09-19 19:43 |  |  | 3.5944 | 36.3 | 9.91
CT772-WO-023-00027 | SHV 31 | 2022-09-19 20:10 |  |  | 3.2447 | 35.85 | 9.05
CT772-WO-347-00010 | SHV 83 | 2022-09-19 21:02 |  |  | 1.9697 | 34.98 | 5.63
CT772-WO-023-00012 | SHV 22 | 2022-09-19 21:12 |  |  | 1.4894 | 34.8 | 4.28
CT772-WO-023-00025 | SHV 80 | 2022-09-19 21:17 |  |  | 0.49361 | 34.73 | 1.42
CT772-WO-020-00030 | SHV 45 | 2022-09-19 21:36 |  |  | 3.1158 | 34.42 | 9.06
CT772-WO-023-00014 | SHV 41 | 2022-09-19 21:39 |  |  | 4.0122 | 34.37 | 11.68
CT772-WO-020-00049 | ECM 27 | 2022-09-19 21:46 |  |  | 0.51306 | 34.25 | 1.5
CT772-WO-020-00058 | SHV 80 | 2022-09-20 00:48 |  |  | 5.5994 | 31.2 | 17.95
CT772-WO-020-00060 | SHV 24 | 2022-09-20 00:52 |  |  | 4.2953 | 31.15 | 13.79
CT772-WO-023-00015 | SHV 41 | 2022-09-20 00:59 |  |  | 1.6061 | 31.03 | 5.18
CT772-WO-020-00063 | SHV 14 | 2022-09-20 01:01 |  |  | 5.1297 | 31 | 16.55
CT772-WO-020-00016 | ECM 32 | 2022-09-20 01:08 |  |  | 5.3975 | 30.88 | 17.48
CT772-WO-347-00009 | SHV 48 | 2022-09-20 01:19 |  |  | 1.8833 | 30.68 | 6.14
CT772-WO-020-00050 | ECM 27 | 2022-09-20 01:20 |  |  | 3.7783 | 30.68 | 12.32
CT731-WO-002-00020 | SHH 4B | 2022-09-20 01:23 |  |  | 1.8506 | 30.63 | 6.04
CT772-WO-347-00011 | SHV 54 | 2022-09-20 01:26 |  |  | 3.4992 | 30.58 | 11.45
CT731-WO-293-00010 | SHV 87 | 2022-09-20 01:33 |  |  | 24.6947 | 30.47 | 81.08
CT772-WO-082-00011 | SHV 42 | 2022-09-20 01:38 |  |  | 3.4553 | 30.38 | 11.38
CT772-WO-023-00011 | SHV 45 | 2022-09-20 02:04 |  |  | 1.3039 | 29.93 | 4.36
CT772-WO-347-00019 | SHV 83 | 2022-09-20 02:25 |  |  | 3.9897 | 29.6 | 13.48
CT772-WO-020-00010 | SHV 22, SHV 31 | 2022-09-20 03:28 |  |  | 5.5231 | 28.55 | 19.35
CT772-WO-347-00018 | SHV 48 | 2022-09-20 04:20 |  |  | 2.0481 | 27.67 | 7.4
CT772-WO-020-00011 | SHV 22 | 2022-09-20 05:02 |  |  | 1.6486 | 26.97 | 6.11
CT772-WO-347-00008 | SHV 84 | 2022-09-20 05:24 |  |  | 1.3828 | 26.6 | 5.2
CT772-WO-020-00014 | SHV 53, SHV 08 | 2022-09-20 06:30 |  |  | 6.735 | 25.5 | 26.42
CT731-WO-169-00050 | SHV 82 | 2022-09-20 06:32 |  |  | 9.06 | 25.48 | 35.56
CT772-WO-020-00059 | SHV 80 | 2022-09-20 06:45 |  |  | 0.49083 | 25.27 | 1.94
CT772-WO-020-00012 | SHV 08 | 2022-09-20 06:47 |  |  | 4.6725 | 25.22 | 18.53
CT731-WO-169-00009 | SHV 23 | 2022-09-20 06:49 |  |  | 8.9636 | 25.2 | 35.58
CT772-WO-098-00003 | SHV 30 | 2022-09-20 06:58 |  |  | 0.85806 | 25.03 | 3.43
CT772-WO-020-00052 | SHV 31 | 2022-09-20 06:59 |  |  | 5.0708 | 25.03 | 20.26
CT731-WO-169-00015 | SHV 83 | 2022-09-20 07:00 |  |  | 6.4156 | 25 | 25.67
CT772-WO-020-00057 | SHV 45 | 2022-09-20 07:02 |  |  | 2.4169 | 24.98 | 9.68
CT731-WO-002-00018 | SHH 4B | 2022-09-20 07:05 |  |  | 1.3583 | 24.92 | 5.45
CT772-WO-020-00085 | ECM 27 | 2022-09-20 07:22 |  |  | 3.7772 | 24.63 | 15.34
CT772-WO-110-00051 | SHV 48 | 2022-09-20 07:36 |  |  | 2.6492 | 24.42 | 10.86
CT772-WO-090-00003 | SHV 30 | 2022-09-20 07:51 |  |  | 0.021667 | 24.17 | 0.09
CT772-WO-020-00056 | SHV 45 | 2022-09-20 08:11 |  |  | 2.8022 | 23.82 | 11.77
CT731-WO-292-00039 | SHH 1B | 2022-09-20 08:40 |  |  | 6.6672 | 23.33 | 28.58
CT772-WO-090-00005 | SHV 30 | 2022-09-20 08:44 |  |  | 2.0614 | 23.28 | 8.86
CT772-WO-093-00008 | SHV 84 | 2022-09-20 09:15 |  |  | 1.8922 | 22.77 | 8.32
CT772-WO-020-00015 | SHV 53, SHV 08 | 2022-09-20 09:17 |  |  | 2.1967 | 22.73 | 9.67
CT731-WO-162-00004 | SHV 58 | 2022-09-20 09:20 |  |  | 13.2825 | 22.67 | 58.61
CT772-WO-347-00007 | SHV 54 | 2022-09-20 09:24 |  |  | 2.0975 | 22.6 | 9.28
CT772-WO-093-00010 | SHV 50 | 2022-09-20 09:35 |  |  | 1.8008 | 22.42 | 8.03
CT731-WO-169-00016 | SHV 49 | 2022-09-20 10:07 |  |  | 10.3578 | 21.9 | 47.33
CT772-WO-020-00065 | ECM 32 | 2022-09-20 11:16 |  |  | 5.8167 | 20.75 | 28.05
CT772-WO-020-00086 | SHV 80 | 2022-09-20 11:34 |  |  | 5.1633 | 20.43 | 25.27
CT772-WO-020-00090 | SHV 24 | 2022-09-20 11:34 |  |  | 4.1231 | 20.43 | 20.18
CT772-WO-020-00084 | ECM 27 | 2022-09-20 11:48 |  |  | 4.0189 | 20.22 | 19.89
CT731-WO-169-00018 | SHV 65 | 2022-09-20 12:07 |  |  | 10.1342 | 19.9 | 50.95
CT772-WO-089-00001 | SHV 42 | 2022-09-20 12:31 |  |  | 1.0589 | 19.5 | 5.43
CT731-WO-292-00032 | SHH 4B | 2022-09-20 13:18 |  |  | 23.1508 | 18.72 | 123.76
CT772-WO-347-00005 | SHV 48 | 2022-09-20 13:27 |  |  | 2.3344 | 18.57 | 12.58
CT772-WO-020-00051 | SHV 31 | 2022-09-20 13:59 |  |  | 0.12444 | 18.02 | 0.69
CT772-WO-082-00014 | SHV 50 | 2022-09-20 14:00 |  |  | 2.1347 | 18.02 | 11.86
CT772-WO-082-00015 | SHV 54 | 2022-09-20 14:01 |  |  | 1.0178 | 18 | 5.66
CT731-WO-293-00025 | SHV 52 | 2022-09-20 14:02 |  |  | 9.6425 | 17.98 | 53.65
CT731-WO-292-00031 | SHH 5A | 2022-09-20 14:25 |  |  | 6.1881 | 17.6 | 35.19
CT731-WO-169-00014 | SHV 86 | 2022-09-20 14:30 |  |  | 10.5672 | 17.5 | 60.41
CT731-WO-169-00020 | SHV 13 | 2022-09-20 14:55 |  |  | 7.8694 | 17.1 | 46.06
CT731-WO-531-00002 | SHV 11 | 2022-09-20 14:56 |  |  | 7.4097 | 17.07 | 43.42
CT772-WO-020-00064 | ECM 32 | 2022-09-20 14:59 |  |  | 4.1372 | 17.02 | 24.32
CT772-WO-020-00105 | SHV 45 | 2022-09-20 15:07 |  |  | 3.3339 | 16.88 | 19.75
CT731-WO-292-00028 | ECM 28 | 2022-09-20 15:09 |  |  | 1.3086 | 16.85 | 7.77
CT772-WO-347-00002 | SHV 84 | 2022-09-20 15:11 |  |  | 3.8778 | 16.83 | 23.06
CT772-WO-020-00102 | SHV 41 | 2022-09-20 15:54 |  |  | 4.1308 | 16.12 | 25.65
CT772-WO-020-00119 | SHV 22 | 2022-09-20 16:05 |  |  | 1.1683 | 15.93 | 7.34
CT772-WO-347-00012 | SHV 54 | 2022-09-20 20:11 |  |  | 3.4078 | 11.83 | 28.82
CT772-WO-020-00103 | SHV 41 | 2022-09-20 20:13 |  |  | 1.5003 | 11.8 | 12.73
CT772-WO-020-00104 | SHV 45 | 2022-09-20 20:15 |  |  | 2.7669 | 11.75 | 23.56
CT772-WO-020-00120 | SHV 53 | 2022-09-20 20:23 |  |  | 5.3975 | 11.62 | 46.49
CT731-WO-207-00006 | SHV 82 | 2022-09-20 21:01 |  |  | 6.22 | 11 | 56.62
CT772-WO-347-00017 | SHV 30 | 2022-09-20 21:06 |  |  | 1.0078 | 10.9 | 9.25
CT772-WO-020-00110 | SHV 31 | 2022-09-20 21:09 |  |  | 2.6583 | 10.85 | 24.51
CT772-WO-085-00001 | SHV 50 | 2022-09-20 21:23 |  |  | 1.4842 | 10.62 | 13.99
CT731-WO-292-00027 | SHV 85 | 2022-09-20 21:39 |  |  | 4.0975 | 10.37 | 39.57
CT772-WO-020-00092 | SHV 14 | 2022-09-20 21:41 |  |  | 3.3817 | 10.32 | 32.79
CT731-WO-207-00003 | SHV 47 | 2022-09-20 21:44 |  |  | 5.0392 | 10.27 | 49.1
CT731-WO-207-00004 | SHV 83 | 2022-09-20 22:04 |  |  | 6.7953 | 9.95 | 68.37
CT772-WO-347-00016 | SHV 50 | 2022-09-20 23:13 |  |  | 0.82889 | 8.8 | 9.43
CT731-WO-292-00024 | ECM 30 | 2022-09-20 23:26 |  |  | 3.3917 | 8.57 | 39.62
CT731-WO-292-00023 | ECM 31 | 2022-09-21 00:31 |  |  | 0.50917 | 7.48 | 6.81
CT772-WO-020-00087 | SHV 80 | 2022-09-21 00:31 |  |  | 0.99833 | 7.48 | 13.35
CT772-WO-020-00093 | SHV 14 | 2022-09-21 00:42 |  |  | 1.6247 | 7.32 | 22.25
CT772-WO-020-00091 | SHV 24 | 2022-09-21 00:42 |  |  | 1.5397 | 7.3 | 21.1
CT772-WO-020-00111 | SHV 31 | 2022-09-21 01:06 |  |  | 2.3775 | 6.92 | 34.42
CT772-WO-263-00009 | SHV 30 | 2022-09-21 01:25 |  |  | 0.69778 | 6.6 | 10.59
CT772-WO-093-00012 | SHV 42 | 2022-09-21 02:07 |  |  | 2.4822 | 5.9 | 42.18
CT772-WO-092-00052 | SHV 84 | 2022-09-21 04:30 |  |  | 0.0086111 | 3.5 | 0.25

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-21
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  |  | Night Shift
| Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage | Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 27 | NORMAL | 1480,170 | 6.14 | 77.00 % | OT | 170 | 7.05 | 58.78 %
ECM 28 | NORMAL | 1535,605 | 2.51 | 31.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
ECM 29 | NORMAL | 1533,469 | 4.42 | 55.00 % | NORMAL | 170,469 | 3.25 | 41.00 %
ECM 30 | NORMAL | 206 | 3.05 | 38.00 % | NORMAL | 533 | 3.39 | 42.00 %
ECM 31 | NORMAL | 519 | 0.25 | 3.00 % | NORMAL | 1532 | 0.51 | 6.00 %
ECM 32 | NORMAL | 204,250 | 5.67 | 71.00 % | NORMAL | 204,250 | 5.31 | 66.00 %
SHV 08 | NORMAL | 242,269 | 5.45 | 68.00 % | OT | 269 | 1.2 | 9.99 %
SHV 11 | NORMAL | 401,451 | 5.64 | 71.00 % | NORMAL | 401 | 5.59 | 70.00 %
SHV 12 | NORMAL | 451 | 8.75 | 109.00 % | NORMAL | 401 | 3.26 | 41.00 %
SHV 13 | NORMAL | 492 | 5.04 | 63.00 % | NORMAL | 524 | 6.76 | 85.00 %
SHV 14 | NORMAL | 454,775 | 1.92 | 24.00 % | NORMAL | 775 | 4.54 | 57.00 %
SHV 16 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | - | 12 | 100.00 %
SHV 21 | OT | 203,82 | 5.25 | 43.78 % | NORMAL | 490 | 5.79 | 72.00 %
SHV 22 | NORMAL | 325,81 | 4.31 | 54.00 % | NORMAL | 81 | 3.29 | 41.00 %
SHV 23 | NORMAL | 172,493 | 3.24 | 41.00 % | NORMAL | 172,493 | 4.63 | 58.00 %
SHV 24 | NORMAL | 492 | 3.31 | 41.00 % | NORMAL | 524 | 2.66 | 33.00 %
SHV 30 | NORMAL | 706 | 4.18 | 52.00 % | NORMAL | 536 | 1.71 | 21.00 %
SHV 31 | NORMAL | 1535,162 | 4.7 | 59.00 % | NORMAL | 162 | 5.04 | 63.00 %
SHV 33 | NORMAL | 573 | 4.11 | 51.00 % | NORMAL | 573,1533 | 7.69 | 96.00 %
SHV 35 | NORMAL | 709 | 5.8 | 73.00 % | NORMAL | 172 | 3.8 | 48.00 %
SHV 41 | NORMAL | 706 | 6.34 | 79.00 % | NORMAL | 536 | 4.12 | 52.00 %
SHV 42 | NORMAL | 237 | 2.33 | 29.00 % | NORMAL | 237 | 6.07 | 76.00 %
SHV 45 | NORMAL | 526,647 | 5.62 | 70.00 % | NORMAL | 647 | 4.73 | 59.00 %
SHV 47 | NORMAL | 526 | 6.94 | 87.00 % | NORMAL | 647 | 5.04 | 63.00 %
SHV 48 | NORMAL | 237,639 | 4.58 | 57.00 % | NORMAL | 639 | 6.29 | 79.00 %
SHV 49 | NORMAL | 1535,162 | 5.38 | 67.00 % | NORMAL | 162 | 5.07 | 63.00 %
SHV 50 | NORMAL | 86 | 3.94 | 49.00 % | NORMAL | 252 | 2.43 | 30.00 %
SHV 51 | NORMAL | 115 | 4.34 | 54.00 % | NORMAL | 115,1533 | 6.51 | 81.00 %
SHV 52 | NORMAL | 325,81 | 4.51 | 56.00 % | NORMAL | 81 | 6.22 | 78.00 %
SHV 53 | NORMAL | 186,203 | 4.25 | 53.00 % | NORMAL | 186 | 5.4 | 68.00 %
SHV 54 | NORMAL | 404,631 | 4.52 | 57.00 % | NORMAL | 404 | 6.17 | 77.00 %
SHV 58 | NORMAL | 252,86 | 6.46 | 81.00 % | NORMAL | 252 | 6.91 | 86.00 %
SHV 65 | NORMAL | 519 | 6.99 | 87.00 % | NORMAL | 1523 | 5.36 | 67.00 %
SHV 78 | NORMAL | 216,255 | 7.39 | 92.00 % | NORMAL | 216,255 | 4.03 | 50.00 %
SHV 79 | NORMAL | 410 | 8.29 | 104.00 % | NORMAL | 410 | 4.31 | 54.00 %
SHV 80 | NORMAL | 408 | 3.63 | 45.00 % | NORMAL | 408,410 | 3.49 | 44.00 %
SHV 81 | NORMAL | 216,255 | 7.83 | 98.00 % | OT | 216,255 | 4.1 | 34.18 %
SHV 82 | NORMAL | 206,312 | 7.59 | 95.00 % | NORMAL | 312 | 5.7 | 71.00 %
SHV 83 | NORMAL | 1533 | 6.01 | 75.00 % | NORMAL | 365 | 6.8 | 85.00 %
SHV 84 | OT | 1480 | 2.99 | 24.89 % | NORMAL | 1480 | 2.79 | 35.00 %
SHV 85 | NORMAL | 1450,204 | 6.97 | 87.00 % | NORMAL | 1450 | 4.1 | 51.00 %
SHV 86 | OT | 251,499 | 6.48 | 53.96 % | NORMAL | 251 | 8.33 | 104.00 %
SHV 87 | NORMAL | 251,631 | 8.4 | 105.00 % | NORMAL | 251 | 7.38 | 92.00 %
SHH 1B | NORMAL | 499 | 2.57 | 32.00 % | NORMAL | 1450 | 3.13 | 39.00 %
SHH 4B | NORMAL | 461 | 3.3 | 41.00 % | NORMAL | 502 | 7.09 | 89.00 %
SHH 5A | NORMAL | 1451,1541 | 0.63 | 8.00 % | NORMAL | 1451 | 6.09 | 76.00 %
Average | - | - | 4.93 | 60.26 % | - | - | 5 | 60.95 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-21
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT731-WO-169-00005 | SHV 13 | 2022-09-20 00:30 |  |  | 9.8767 | 12.23 | 80.73 | 100
CT731-WO-169-00049 | SHV 86 | 2022-09-20 03:24 |  |  | 8.4336 | 9.3 | 90.66 | 100
CT772-WO-020-00062 | SHV 14 | 2022-09-20 07:19 |  |  | 1.3219 | 3.37 | 39.2 | 100
CT772-WO-020-00018 | SHV 22, SHV 41 | 2022-09-20 08:09 |  |  | 6.4856 | 7 | 92.5 | 100
CT772-WO-020-00061 | SHV 24 | 2022-09-20 09:05 |  |  | 0.81639 | 1.1 | 74.16 | 100
CT731-WO-328-00008 | ECM 30 | 2022-09-20 09:14 |  |  | 8.6069 | 2 | 431 | 100
CT772-WO-020-00019 | SHV 41 | 2022-09-20 09:19 |  |  | 2.5797 | 5.33 | 48.35 | 100