## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-08-24
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT631-WO-07-005 | SHV 58 | 2022-07-26 14:01 |  |  | 16.0453 | 690 | 2.33
CT711-WO-04-00001 | ECM 31 | 2022-07-28 11:01 | 2022-08-03 18:01 | 151.05 | 0.90028 | 644.98 | 0.14
CT731-WO-322-00020 | SHV 47, SHV 83 | 2022-07-28 21:46 |  |  | 2.9192 | 634.23 | 0.46
CT731-WO-322-00010 | SHV 42, SHV 84 | 2022-07-29 09:29 | 2022-07-29 12:29 | 3.67 | 4.9306 | 622.53 | 0.79
CT731-WO-205-00002 | SHV 14, SHV 30 | 2022-08-01 13:24 |  |  | 182.3683 | 546.6 | 33.36
CT731-WO-322-00035 | SHV 81, SHV 86 | 2022-08-02 09:21 | 2022-08-02 12:21 | 3.67 | 6.7856 | 526.67 | 1.29
CT746-WO-003-00001 | SHV 58 | 2022-08-02 16:06 |  |  | 89.9117 | 519.92 | 17.29
CT746-WO-02-00002 | SHV 49 | 2022-08-02 22:08 | 2022-08-05 23:08 | 73.46 | 55.5303 | 513.88 | 10.81
CT747-WO-001-00003 | SHV 21, SHV 86 | 2022-08-03 01:10 | 2022-08-04 21:10 | 44.14 | 41.3772 | 510.83 | 8.1
CT731-WO-314-00005 | SHV 54 | 2022-08-03 06:03 |  |  | 1.8289 | 505.97 | 0.36
CT746-WO-004-00001 | SHV 79 | 2022-08-03 14:16 |  |  | 42.44 | 497.75 | 8.53
CT731-WO-322-00003 | SHV 58, SHV 65 | 2022-08-04 20:26 |  |  | 3.125 | 467.57 | 0.67
CT747-WO-001-00006 | SHV 79, SHV 86 | 2022-08-04 21:28 | 2022-08-06 17:28 | 44.29 | 62.4242 | 466.53 | 13.38
CT747-WO-004-00003 | SHV 65 | 2022-08-05 01:30 |  |  | 1.5544 | 462.5 | 0.34
CT747-WO-004-00004 | SHV 53, SHV 65 | 2022-08-05 02:08 |  |  | 4.7431 | 461.88 | 1.03
CT747-WO-004-00007 | SHV 65 | 2022-08-05 09:16 |  |  | 1.9994 | 454.73 | 0.44
CT747-WO-004-00006 | SHV 65 | 2022-08-05 10:43 |  |  | 2.1603 | 453.28 | 0.48
CT747-WO-004-00005 | SHV 65 | 2022-08-05 15:50 |  |  | 1.6336 | 448.17 | 0.36
CT746-WO-001-00001 | SHV 78, SHV 87 | 2022-08-05 21:25 |  |  | 29.6019 | 442.6 | 6.69
CT747-WO-002-00005A | SHV 49, SHV 82 | 2022-08-06 01:24 | 2022-08-06 01:24 | 0 | 52.3864 | 438.62 | 11.94
CT747-WO-004-00002 | SHV 65 | 2022-08-08 08:54 | 2022-08-08 11:54 | 3.98 | 1.215 | 383.12 | 0.32
CT747-WO-004-00001 | SHV 65 | 2022-08-08 09:39 | 2022-08-08 12:39 | 3.98 | 2.4044 | 382.37 | 0.63
CT746-WO-001-00004 | SHV 79, SHV 87 | 2022-08-08 21:15 | 2022-08-10 07:15 | 34.52 | 30.0625 | 370.75 | 8.11
CT747-WO-002-00001B | SHV 21, SHV 86 | 2022-08-10 14:17 | 2022-08-10 14:17 | 0 | 21.6875 | 329.73 | 6.58
CT746-WO-001-00003 | SHV 45 | 2022-08-11 01:01 |  |  | 23.1056 | 318.98 | 7.24
CT731-WO-314-00019 | SHV 83 | 2022-08-11 14:37 | 2022-08-11 14:37 | 0.86 | 0.62278 | 305.38 | 0.2
CT747-WO-002-00006A | SHV 79 | 2022-08-11 20:19 | 2022-08-11 20:19 | 0 | 23.6425 | 299.68 | 7.89
CT747-WO-002-00003B | SHV 78 | 2022-08-11 20:52 | 2022-08-11 20:52 | 0 | 37.2211 | 299.15 | 12.44
CT747-WO-002-00004B | SHV 49 | 2022-08-11 21:31 | 2022-08-11 21:31 | 0 | 35.2786 | 298.48 | 11.82
CT760-WO-001-00002 | SHV 47 | 2022-08-15 10:19 |  |  | 22.8117 | 213.68 | 10.68
CT760-WO-002-00001 | SHV 54 | 2022-08-15 10:26 |  |  | 38.8436 | 213.58 | 18.19
CT731-WO-325-00002 | SHV 83 | 2022-08-15 12:26 |  |  | 1.2142 | 211.58 | 0.57
CT731-WO-325-00015 | SHV 83 | 2022-08-15 12:45 |  |  | 0.92389 | 211.25 | 0.44
CT731-WO-324-00002 | SHV 48 | 2022-08-15 13:39 |  |  | 1.7844 | 210.37 | 0.85
CT731-WO-016-00011 | SHV 65 | 2022-08-15 14:20 |  |  | 1.6469 | 209.68 | 0.79
CT731-WO-324-00001 | SHV 48 | 2022-08-15 20:19 |  |  | 0.81444 | 203.7 | 0.4
CT731-WO-325-00005 | SHV 85 | 2022-08-15 20:30 |  |  | 0.48389 | 203.5 | 0.24
CT731-WO-325-00016 | SHV 83 | 2022-08-15 20:50 |  |  | 0.29639 | 203.18 | 0.15
CT731-WO-325-00006 | SHV 85 | 2022-08-15 21:08 |  |  | 0.14417 | 202.87 | 0.07
CT731-WO-318-00001 | SHV 48 | 2022-08-16 02:08 |  |  | 0.85194 | 197.87 | 0.43
CT731-WO-318-00002 | SHV 48 | 2022-08-16 03:12 |  |  | 0.86056 | 196.82 | 0.44
CT731-WO-325-00013 | SHV 48, SHV 84 | 2022-08-16 09:10 |  |  | 0.57833 | 190.83 | 0.3
CT731-WO-325-00011 | SHV 84 | 2022-08-16 09:12 |  |  | 0.48083 | 190.8 | 0.25
CT731-WO-325-00014 | SHV 84 | 2022-08-16 09:34 |  |  | 0.97444 | 190.45 | 0.51
CT731-WO-325-00010 | SHV 83 | 2022-08-16 09:50 |  |  | 0.26722 | 190.17 | 0.14
CT731-WO-325-00009 | SHV 83 | 2022-08-16 10:25 |  |  | 1.2775 | 189.6 | 0.67
CT747-WO-002-00004 A | SHV 21, SHV 30 | 2022-08-16 10:50 |  |  | 9.3986 | 189.17 | 4.97
CT731-WO-325-00001 | SHV 83 | 2022-08-16 14:10 |  |  | 0.36472 | 185.83 | 0.2
CT731-WO-324-00003 | SHV 65 | 2022-08-16 14:36 |  |  | 0.81833 | 185.42 | 0.44
CT731-WO-324-00004 | SHV 65 | 2022-08-16 20:33 |  |  | 1.7081 | 179.45 | 0.95
CT731-WO-154-00007 | SHV 65 | 2022-08-17 02:16 |  |  | 0.37889 | 173.73 | 0.22
CT760-WO-001-00001 | SHV 13 | 2022-08-18 02:11 |  |  | 5.8994 | 149.82 | 3.94
CT747-WO-003-00001 | SHV 14 | 2022-08-18 09:19 |  |  | 7.5411 | 142.68 | 5.29
CT731-WO-322-00015 | SHV 84 | 2022-08-18 12:28 |  |  | 3.5256 | 139.53 | 2.53
CT731-WO-322-00041 | SHV 83 | 2022-08-18 12:37 |  |  | 3.6739 | 139.38 | 2.64
CT731-WO-374-00019 | SHV 82 | 2022-08-18 13:34 |  |  | 2.4911 | 138.45 | 1.8
CT746-WO-001-00002 | SHV 52 | 2022-08-18 13:36 |  |  | 4.6336 | 138.4 | 3.35
CT731-WO-374-00023 | SHV 82 | 2022-08-18 20:36 |  |  | 1.95 | 131.4 | 1.48
CT731-WO-322-00060 | SHV 49 | 2022-08-18 21:10 |  |  | 4.8208 | 130.85 | 3.68
CT731-WO-322-00037 | SHV 47 | 2022-08-18 21:19 |  |  | 3.3589 | 130.7 | 2.57
CT731-WO-439-00008 | SHV 79 | 2022-08-18 21:23 |  |  | 0.89111 | 130.63 | 0.68
CT731-WO-322-00040 | SHV 22 | 2022-08-18 21:43 |  |  | 4.7256 | 130.28 | 3.63
CT731-WO-322-00029 | SHV 14 | 2022-08-19 00:35 |  |  | 4.3917 | 127.42 | 3.45
CT731-WO-374-00016 | SHV 82 | 2022-08-19 01:25 |  |  | 2.0264 | 126.6 | 1.6
CT731-WO-322-00057 | SHV 21 | 2022-08-19 02:18 |  |  | 4.84 | 125.72 | 3.85
CT731-WO-322-00005 | SHV 65 | 2022-08-19 02:38 |  |  | 7.5575 | 125.37 | 6.03
CT731-WO-322-00063 | SHV 45 | 2022-08-19 02:41 |  |  | 3.7308 | 125.33 | 2.98
CT731-WO-322-00032 | SHV 79 | 2022-08-19 08:27 |  |  | 2.7947 | 119.55 | 2.34
CT731-WO-374-00013 | SHV 49 | 2022-08-19 09:26 |  |  | 2.2839 | 118.58 | 1.93
CT731-WO-322-00001 | SHV 22, SHV 84, SHV 87 | 2022-08-19 09:31 |  |  | 4.1083 | 118.5 | 3.47
CT731-WO-374-00017 | SHV 47 | 2022-08-19 10:05 |  |  | 2.1103 | 117.93 | 1.79
CT731-WO-322-00053 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-19 14:07 |  |  | 4.7158 | 113.88 | 4.14
CT731-WO-322-00056 | SHV 53 | 2022-08-19 14:43 |  |  | 3.9028 | 113.28 | 3.45
CT731-WO-322-00065 | SHV 22 | 2022-08-19 15:18 |  |  | 3.84 | 112.72 | 3.41
CT731-WO-322-00054 | SHV 45 | 2022-08-19 15:20 |  |  | 3.7525 | 112.67 | 3.33
CT731-WO-374-00024 | SHV 47 | 2022-08-19 16:29 |  |  | 2.1383 | 111.52 | 1.92
CT731-WO-374-00020 | SHV 82 | 2022-08-19 20:24 |  |  | 2.0964 | 107.6 | 1.95
CT731-WO-322-00033 | SHV 79 | 2022-08-19 21:01 |  |  | 2.9533 | 107 | 2.76
CT731-WO-322-00026 | SHV 81 | 2022-08-19 21:35 |  |  | 2.415 | 106.43 | 2.27
CT731-WO-322-00007 | SHV 65, SHV 86 | 2022-08-19 21:59 |  |  | 3.6967 | 106.03 | 3.49
CT731-WO-322-00042 | SHV 21 | 2022-08-19 21:59 |  |  | 4.5531 | 106.02 | 4.29
CT731-WO-322-00062 | SHV 13 | 2022-08-19 23:05 |  |  | 3.9361 | 104.93 | 3.75
CT731-WO-374-00015 | SHV 82 | 2022-08-20 00:04 |  |  | 2.0319 | 103.93 | 1.96
CT731-WO-374-00014 | SHV 47 | 2022-08-20 00:48 |  |  | 2.0831 | 103.2 | 2.02
CT731-WO-374-00009 | SHV 49 | 2022-08-20 00:54 |  |  | 2.2144 | 103.1 | 2.15
CT731-WO-322-00019 | SHV 41 | 2022-08-20 00:57 |  |  | 4.1417 | 103.05 | 4.02
CT731-WO-322-00004 | SHV 83, SHV 85 | 2022-08-20 01:31 |  |  | 2.9986 | 102.48 | 2.93
CT731-WO-322-00064 | SHV 11 | 2022-08-20 01:35 |  |  | 4.0283 | 102.43 | 3.93
CT731-WO-374-00011 | SHV 45 | 2022-08-20 02:24 |  |  | 2.5131 | 101.6 | 2.47
CT731-WO-374-00021 | SHV 49 | 2022-08-22 02:15 |  |  | 1.5428 | 53.77 | 2.87
CT772-WO-121-00015 | SHV 47 | 2022-08-22 07:05 |  |  | 10.6806 | 48.92 | 21.84
CT772-WO-121-00019 | SHV 21 | 2022-08-22 07:39 |  |  | 17.9733 | 48.37 | 37.17
CT772-WO-122-00001 | SHV 51 | 2022-08-22 08:21 |  |  | 5.4103 | 47.67 | 11.35
CT731-WO-322-00025 | SHV 14 | 2022-08-22 08:28 |  |  | 2.5642 | 47.53 | 5.39
CT731-WO-374-00022 | SHV 45, SHV 47 | 2022-08-22 08:49 |  |  | 3.4589 | 47.18 | 7.33
CT772-WO-121-00013 | SHV 85 | 2022-08-22 14:00 |  |  | 8.5686 | 42 | 20.4
CT772-WO-121-00009 | SHV 81 | 2022-08-22 14:07 |  |  | 12.8539 | 41.9 | 30.69
CT772-WO-121-00007 | SHV 86 | 2022-08-22 14:24 |  |  | 11.4242 | 41.6 | 27.46
CT731-WO-183-00001 | SHV 82 | 2022-08-22 15:31 |  |  | 0.34722 | 40.48 | 0.86
CT772-WO-123-00016 | SHV 14 | 2022-08-22 16:06 |  |  | 9.9697 | 39.92 | 24.98
CT772-WO-125-00001 | SHV 14 | 2022-08-22 20:29 |  |  | 8.3269 | 35.53 | 23.44
CT731-WO-374-00012 | SHV 82 | 2022-08-22 20:30 |  |  | 1.7167 | 35.5 | 4.84
CT731-WO-322-00043 | SHV 22 | 2022-08-22 20:33 |  |  | 4.0231 | 35.45 | 11.35
CT772-WO-121-00001 | SHV 51 | 2022-08-22 20:39 |  |  | 7.0867 | 35.37 | 20.04
CT772-WO-121-00003 | SHV 49 | 2022-08-22 21:38 |  |  | 7.3781 | 34.37 | 21.47
CT731-WO-322-00013 | SHV 87 | 2022-08-22 22:19 |  |  | 3.6522 | 33.7 | 10.84
CT772-WO-121-00006 | SHV 13 | 2022-08-22 22:45 |  |  | 9.3758 | 33.25 | 28.2
CT772-WO-121-00008 | SHV 86 | 2022-08-23 01:27 |  |  | 4.7303 | 30.55 | 15.49
CT731-WO-322-00027 | SHV 11 | 2022-08-23 02:58 |  |  | 3.7911 | 29.05 | 13.06
CT772-WO-121-00002 | SHV 51 | 2022-08-23 03:11 |  |  | 3.4117 | 28.83 | 11.84
CT731-WO-374-00008 | SHV 45 | 2022-08-23 03:17 |  |  | 2.3475 | 28.73 | 8.17
CT731-WO-562-00002 | SHV 48 | 2022-08-23 10:55 |  |  | 4.8269 | 21.1 | 22.89
CT731-WO-374-00010 | SHV 45 | 2022-08-23 10:58 |  |  | 2.4072 | 21.05 | 11.44
CT731-WO-322-00022 | SHV 87 | 2022-08-23 14:14 |  |  | 0.33 | 17.78 | 1.86
CT772-WO-121-00011 | SHV 58 | 2022-08-23 14:36 |  |  | 4.9878 | 17.42 | 28.66
CT731-WO-545-00001 | SHV 45 | 2022-08-23 16:09 |  |  | 5.7822 | 15.87 | 36.48
CT731-WO-562-00001 | SHV 48 | 2022-08-23 20:18 |  |  | 7.5011 | 11.7 | 64.14
CT772-WO-121-00020 | SHV 21 | 2022-08-23 20:20 |  |  | 1.7111 | 11.68 | 14.66
CT772-WO-121-00010 | SHV 81 | 2022-08-23 21:14 |  |  | 3.7094 | 10.77 | 34.47
CT731-WO-016-00001 | SHV 79 | 2022-08-23 22:38 |  |  | 1.2108 | 9.37 | 12.94
CT731-WO-543-00004 | SHV 47 | 2022-08-23 22:50 |  |  | 4.7447 | 9.18 | 51.75
CT731-WO-322-00028 | SHV 13 | 2022-08-24 01:21 |  |  | 1.9208 | 6.67 | 28.88
CT731-WO-543-00003 | SHV 49 | 2022-08-24 01:23 |  |  | 2.9097 | 6.63 | 43.95
CT731-WO-102-00002 | SHV 85 | 2022-08-24 02:02 |  |  | 0.70444 | 5.97 | 11.82
CT731-WO-102-00003 | SHV 87 | 2022-08-24 02:03 |  |  | 1.3386 | 5.95 | 22.53
CT731-WO-322-00039 | SHV 11 | 2022-08-24 03:31 |  |  | 0.90944 | 4.5 | 20.25

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-08-24
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 27 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 28 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 30 | 1451 | 2.36 | 19.65 % | 526,1451 | 4.51 | 37.56 %
ECM 31 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 11 | - | 0 | 0.00 % | 451 | 3.67 | 30.60 %
SHV 13 | 492,524 | 7.24 | 60.33 % | 492 | 3.25 | 27.11 %
SHV 14 | 312 | 2.69 | 22.45 % | 454 | 5.28 | 43.98 %
SHV 21 | 326 | 1.97 | 16.41 % | 455 | 3.44 | 28.67 %
SHV 22 | - | 0 | 0.00 % | 325,326 | 0.21 | 1.77 %
SHV 23 | 403 | 2.94 | 24.46 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 33 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 41 | 536 | 1.04 | 8.64 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 42 | 1450,67 | 1.37 | 11.38 % | 314 | 1.23 | 10.23 %
SHV 45 | 252 | 4.36 | 36.32 % | 309,647 | 5.21 | 43.38 %
SHV 48 | 529 | 5.8 | 48.33 % | 237 | 7.5 | 62.51 %
SHV 49 | 162 | 8.67 | 72.26 % | 162,432 | 5.49 | 45.77 %
SHV 51 | 573,631 | 2.82 | 23.49 % | 631 | 2.76 | 22.96 %
SHV 52 | 203,81 | 7.11 | 59.21 % | 203 | 7.08 | 59.01 %
SHV 53 | 186 | 4.99 | 41.59 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 54 | 404 | 7.36 | 61.35 % | 631 | 0.76 | 6.37 %
SHV 55 | - | 0 | 0.00 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 65 | 1523 | 2.75 | 22.88 % | 267 | 2.55 | 21.25 %
SHV 79 | 410 | 5.9 | 49.20 % | 493 | 2.42 | 20.16 %
SHV 81 | - | 0 | 0.00 % | 255 | 6.7 | 55.81 %
SHV 82 | 203 | 3.54 | 29.51 % | 203 | 0.04 | 0.30 %
SHV 83 | 1450 | 4.02 | 33.47 % | 1504 | 1.62 | 13.47 %
SHV 84 | - | 0 | 0.00 % | 110 | 1.98 | 16.53 %
SHV 85 | 251,499 | 6.28 | 52.31 % | 499 | 0.29 | 2.39 %
SHV 86 | 639 | 6.55 | 54.54 % | 115 | 2.76 | 22.97 %
SHV 87 | 204 | 2.03 | 16.94 % | 204 | 4.15 | 34.62 %
Average | - | 4.37 | 36.42 % | - | 3.31 | 27.61 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-08-24
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT731-WO-322-00149 | SHV 14, SHV 84 | 2022-07-29 22:02 |  |  | 4.2311 | 604.28 | 0.7 | 100
CT731-WO-322-00136 | SHV 78 | 2022-07-29 22:50 | 2022-07-30 01:50 | 3.67 | 3.7233 | 598.25 | 0.62 | 0.61
CT747-WO-002-00002A | SHV 53, SHV 82 | 2022-08-10 23:37 | 2022-08-10 23:37 | 0 | 49.5183 | 303.67 | 16.31 | 100
CT747-WO-002-00006B | SHV 85, SHV 87 | 2022-08-11 23:28 | 2022-08-11 23:28 | 0 | 24.3758 | 288 | 8.46 | 100
CT731-WO-322-00011 | SHV 42, SHV 65, SHV 84 | 2022-08-18 12:37 |  |  | 4.7339 | 132.82 | 3.56 | 100
CT772-WO-121-00012 | SHV 58 | 2022-08-22 05:18 |  |  | 18.9947 | 34.27 | 55.43 | 100
CT772-WO-121-00004 | SHV 49 | 2022-08-22 07:03 |  |  | 17.0375 | 39.8 | 42.81 | 100
CT772-WO-121-00005 | SHV 13 | 2022-08-22 07:37 |  |  | 6.5219 | 38.58 | 16.9 | 100
CT731-WO-322-00045 | SHV 84, SHV 86 | 2022-08-22 09:58 |  |  | 3.6733 | 37.43 | 9.82 | 100
CT731-WO-322-00066 | SHV 48 | 2022-08-22 20:28 |  |  | 3.9703 | 13.22 | 30.03 | 100
CT731-WO-322-00059 | SHV 42 | 2022-08-23 01:28 |  |  | 5.4739 | 9.37 | 58.46 | 100
CT772-WO-121-00016 | SHV 47 | 2022-08-23 01:35 |  |  | 5.8667 | 18.95 | 30.96 | 100
CT731-WO-322-00017 | SHV 41 | 2022-08-23 01:39 |  |  | 3.9228 | 9.2 | 42.64 | 100
CT772-WO-121-00014 | SHV 85 | 2022-08-23 02:32 |  |  | 7.2597 | 12.83 | 56.52 | 100