## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-08-25
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT631-WO-07-005 | SHV 58 | 2022-07-26 14:01 |  |  | 16.0453 | 714 | 2.25
CT711-WO-04-00001 | ECM 31 | 2022-07-28 11:01 | 2022-08-03 18:01 | 151.05 | 0.90028 | 668.98 | 0.13
CT731-WO-322-00020 | SHV 47, SHV 83 | 2022-07-28 21:46 |  |  | 2.9192 | 658.23 | 0.44
CT731-WO-322-00010 | SHV 42, SHV 84 | 2022-07-29 09:29 | 2022-07-29 12:29 | 3.67 | 5.2056 | 646.53 | 0.81
CT731-WO-205-00002 | SHV 14, SHV 30 | 2022-08-01 13:24 |  |  | 182.3683 | 570.6 | 31.96
CT731-WO-322-00035 | ECM 30, SHV 81, SHV 86 | 2022-08-02 09:21 | 2022-08-02 12:21 | 3.67 | 7.5792 | 550.67 | 1.38
CT746-WO-003-00001 | SHV 58 | 2022-08-02 16:06 |  |  | 89.9117 | 543.92 | 16.53
CT746-WO-02-00002 | SHV 49 | 2022-08-02 22:08 | 2022-08-05 23:08 | 73.46 | 55.5303 | 537.88 | 10.32
CT747-WO-001-00003 | SHV 21, SHV 86 | 2022-08-03 01:10 | 2022-08-04 21:10 | 44.14 | 41.3772 | 534.83 | 7.74
CT731-WO-314-00005 | SHV 54, SHV 87 | 2022-08-03 06:03 |  |  | 2.6667 | 529.97 | 0.5
CT746-WO-004-00001 | SHV 79 | 2022-08-03 14:16 |  |  | 42.44 | 521.75 | 8.13
CT731-WO-322-00003 | SHV 58, SHV 65 | 2022-08-04 20:26 |  |  | 3.125 | 491.57 | 0.64
CT747-WO-001-00006 | SHV 79, SHV 86 | 2022-08-04 21:28 | 2022-08-06 17:28 | 44.29 | 62.4242 | 490.53 | 12.73
CT747-WO-004-00003 | SHV 65 | 2022-08-05 01:30 |  |  | 2.0092 | 486.5 | 0.41
CT747-WO-004-00004 | SHV 53, SHV 65 | 2022-08-05 02:08 |  |  | 4.7431 | 485.88 | 0.98
CT747-WO-004-00007 | SHV 65 | 2022-08-05 09:16 |  |  | 1.9994 | 478.73 | 0.42
CT747-WO-004-00006 | SHV 65 | 2022-08-05 10:43 |  |  | 3.2211 | 477.28 | 0.67
CT747-WO-004-00005 | SHV 65 | 2022-08-05 15:50 |  |  | 1.6336 | 472.17 | 0.35
CT746-WO-001-00001 | SHV 78, SHV 87 | 2022-08-05 21:25 |  |  | 29.6019 | 466.6 | 6.34
CT747-WO-002-00005A | SHV 49, SHV 82 | 2022-08-06 01:24 | 2022-08-06 01:24 | 0 | 52.3864 | 462.62 | 11.32
CT747-WO-004-00002 | SHV 65 | 2022-08-08 08:54 | 2022-08-08 11:54 | 3.98 | 1.215 | 407.12 | 0.3
CT747-WO-004-00001 | SHV 65 | 2022-08-08 09:39 | 2022-08-08 12:39 | 3.98 | 4.2517 | 406.37 | 1.05
CT746-WO-001-00004 | SHV 79, SHV 87 | 2022-08-08 21:15 | 2022-08-10 07:15 | 34.52 | 30.0625 | 394.75 | 7.62
CT747-WO-002-00001B | SHV 21, SHV 86 | 2022-08-10 14:17 | 2022-08-10 14:17 | 0 | 21.6875 | 353.73 | 6.13
CT746-WO-001-00003 | SHV 45 | 2022-08-11 01:01 |  |  | 23.1056 | 342.98 | 6.74
CT731-WO-314-00019 | SHV 83 | 2022-08-11 14:37 | 2022-08-11 14:37 | 0.86 | 0.62278 | 329.38 | 0.19
CT747-WO-002-00006A | SHV 79 | 2022-08-11 20:19 | 2022-08-11 20:19 | 0 | 23.6425 | 323.68 | 7.3
CT747-WO-002-00003B | SHV 78 | 2022-08-11 20:52 | 2022-08-11 20:52 | 0 | 37.2211 | 323.15 | 11.52
CT747-WO-002-00004B | SHV 49 | 2022-08-11 21:31 | 2022-08-11 21:31 | 0 | 35.2786 | 322.48 | 10.94
CT760-WO-001-00002 | SHV 47 | 2022-08-15 10:19 |  |  | 22.8117 | 237.68 | 9.6
CT760-WO-002-00001 | SHV 54 | 2022-08-15 10:26 |  |  | 38.8436 | 237.58 | 16.35
CT731-WO-325-00002 | SHV 83 | 2022-08-15 12:26 |  |  | 1.2142 | 235.58 | 0.52
CT731-WO-325-00015 | SHV 83 | 2022-08-15 12:45 |  |  | 0.92389 | 235.25 | 0.39
CT731-WO-324-00002 | SHV 48 | 2022-08-15 13:39 |  |  | 1.7844 | 234.37 | 0.76
CT731-WO-016-00011 | SHV 65 | 2022-08-15 14:20 |  |  | 1.6469 | 233.68 | 0.7
CT731-WO-324-00001 | SHV 48 | 2022-08-15 20:19 |  |  | 0.81444 | 227.7 | 0.36
CT731-WO-325-00005 | SHV 85 | 2022-08-15 20:30 |  |  | 0.48389 | 227.5 | 0.21
CT731-WO-325-00016 | SHV 83 | 2022-08-15 20:50 |  |  | 0.29639 | 227.18 | 0.13
CT731-WO-325-00006 | SHV 85 | 2022-08-15 21:08 |  |  | 0.14417 | 226.87 | 0.06
CT731-WO-318-00001 | SHV 48 | 2022-08-16 02:08 |  |  | 0.85194 | 221.87 | 0.38
CT731-WO-318-00002 | SHV 48 | 2022-08-16 03:12 |  |  | 0.86056 | 220.82 | 0.39
CT731-WO-325-00013 | SHV 48, SHV 84 | 2022-08-16 09:10 |  |  | 0.57833 | 214.83 | 0.27
CT731-WO-325-00011 | SHV 84 | 2022-08-16 09:12 |  |  | 0.48083 | 214.8 | 0.22
CT731-WO-325-00014 | SHV 84 | 2022-08-16 09:34 |  |  | 0.97444 | 214.45 | 0.45
CT731-WO-325-00010 | SHV 83 | 2022-08-16 09:50 |  |  | 0.26722 | 214.17 | 0.12
CT731-WO-325-00009 | SHV 83 | 2022-08-16 10:25 |  |  | 1.2775 | 213.6 | 0.6
CT747-WO-002-00004 A | SHV 21, SHV 30 | 2022-08-16 10:50 |  |  | 9.3986 | 213.17 | 4.41
CT731-WO-325-00001 | SHV 83 | 2022-08-16 14:10 |  |  | 0.36472 | 209.83 | 0.17
CT731-WO-324-00003 | SHV 65 | 2022-08-16 14:36 |  |  | 0.81833 | 209.42 | 0.39
CT731-WO-324-00004 | SHV 65 | 2022-08-16 20:33 |  |  | 1.7081 | 203.45 | 0.84
CT731-WO-154-00007 | SHV 65 | 2022-08-17 02:16 |  |  | 0.37889 | 197.73 | 0.19
CT760-WO-001-00001 | SHV 13 | 2022-08-18 02:11 |  |  | 5.8994 | 173.82 | 3.39
CT747-WO-003-00001 | SHV 14 | 2022-08-18 09:19 |  |  | 10.185 | 166.68 | 6.11
CT731-WO-322-00015 | SHV 52, SHV 84 | 2022-08-18 12:28 |  |  | 4.1708 | 163.53 | 2.55
CT731-WO-322-00041 | SHV 52, SHV 83 | 2022-08-18 12:37 |  |  | 4.7572 | 163.38 | 2.91
CT731-WO-374-00019 | SHV 82 | 2022-08-18 13:34 |  |  | 2.4911 | 162.45 | 1.53
CT746-WO-001-00002 | SHV 52 | 2022-08-18 13:36 |  |  | 4.6336 | 162.4 | 2.85
CT731-WO-374-00023 | SHV 82 | 2022-08-18 20:36 |  |  | 1.95 | 155.4 | 1.25
CT731-WO-322-00060 | ECM 30, SHV 49 | 2022-08-18 21:10 |  |  | 6.3692 | 154.85 | 4.11
CT731-WO-322-00037 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-18 21:19 |  |  | 3.9128 | 154.7 | 2.53
CT731-WO-439-00008 | SHV 79 | 2022-08-18 21:23 |  |  | 0.89111 | 154.63 | 0.58
CT731-WO-322-00040 | SHV 21, SHV 22 | 2022-08-18 21:43 |  |  | 5.5011 | 154.28 | 3.57
CT731-WO-322-00029 | SHV 14 | 2022-08-19 00:35 |  |  | 4.3917 | 151.42 | 2.9
CT731-WO-374-00016 | SHV 82 | 2022-08-19 01:25 |  |  | 2.0264 | 150.6 | 1.35
CT731-WO-322-00057 | SHV 21 | 2022-08-19 02:18 |  |  | 4.84 | 149.72 | 3.23
CT731-WO-322-00005 | SHV 65 | 2022-08-19 02:38 |  |  | 7.5575 | 149.37 | 5.06
CT731-WO-322-00063 | SHV 45, SHV 82 | 2022-08-19 02:41 |  |  | 4.4308 | 149.33 | 2.97
CT731-WO-322-00032 | SHV 79 | 2022-08-19 08:27 |  |  | 2.7947 | 143.55 | 1.95
CT731-WO-374-00013 | SHV 49 | 2022-08-19 09:26 |  |  | 2.2839 | 142.58 | 1.6
CT731-WO-322-00001 | SHV 22, SHV 84, SHV 87 | 2022-08-19 09:31 |  |  | 4.1083 | 142.5 | 2.88
CT731-WO-374-00017 | SHV 47 | 2022-08-19 10:05 |  |  | 2.1103 | 141.93 | 1.49
CT731-WO-322-00053 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-19 14:07 |  |  | 4.7158 | 137.88 | 3.42
CT731-WO-322-00056 | SHV 53 | 2022-08-19 14:43 |  |  | 4.4992 | 137.28 | 3.28
CT731-WO-322-00065 | SHV 22 | 2022-08-19 15:18 |  |  | 3.84 | 136.72 | 2.81
CT731-WO-322-00054 | SHV 45 | 2022-08-19 15:20 |  |  | 3.7525 | 136.67 | 2.75
CT731-WO-374-00024 | SHV 47 | 2022-08-19 16:29 |  |  | 2.1383 | 135.52 | 1.58
CT731-WO-374-00020 | SHV 82 | 2022-08-19 20:24 |  |  | 3.0131 | 131.6 | 2.29
CT731-WO-322-00033 | SHV 79 | 2022-08-19 21:01 |  |  | 2.9533 | 131 | 2.25
CT731-WO-322-00026 | SHV 21, SHV 81 | 2022-08-19 21:35 |  |  | 3.0972 | 130.43 | 2.37
CT731-WO-322-00007 | SHV 52, SHV 65, SHV 86 | 2022-08-19 21:59 |  |  | 4.7964 | 130.03 | 3.69
CT731-WO-322-00042 | SHV 21 | 2022-08-19 21:59 |  |  | 4.5531 | 130.02 | 3.5
CT731-WO-322-00062 | SHV 13 | 2022-08-19 23:05 |  |  | 3.9361 | 128.93 | 3.05
CT731-WO-374-00015 | SHV 82 | 2022-08-20 00:04 |  |  | 2.0319 | 127.93 | 1.59
CT731-WO-374-00014 | SHV 47 | 2022-08-20 00:48 |  |  | 2.0831 | 127.2 | 1.64
CT731-WO-374-00009 | SHV 49 | 2022-08-20 00:54 |  |  | 2.2144 | 127.1 | 1.74
CT731-WO-322-00019 | SHV 41 | 2022-08-20 00:57 |  |  | 4.1417 | 127.05 | 3.26
CT731-WO-322-00004 | SHV 83, SHV 85 | 2022-08-20 01:31 |  |  | 2.9986 | 126.48 | 2.37
CT731-WO-322-00064 | SHV 11 | 2022-08-20 01:35 |  |  | 4.0283 | 126.43 | 3.19
CT731-WO-374-00011 | SHV 45 | 2022-08-20 02:24 |  |  | 2.5131 | 125.6 | 2
CT731-WO-374-00021 | SHV 49 | 2022-08-22 02:15 |  |  | 1.5428 | 77.77 | 1.98
CT772-WO-121-00015 | SHV 47 | 2022-08-22 07:05 |  |  | 10.6806 | 72.92 | 14.65
CT772-WO-121-00019 | SHV 21, SHV 51 | 2022-08-22 07:39 |  |  | 18.8167 | 72.37 | 26.01
CT772-WO-122-00001 | SHV 51 | 2022-08-22 08:21 |  |  | 7.2939 | 71.67 | 10.18
CT731-WO-322-00025 | SHV 14 | 2022-08-22 08:28 |  |  | 4.6731 | 71.53 | 6.53
CT731-WO-374-00022 | SHV 45, SHV 47 | 2022-08-22 08:49 |  |  | 3.4589 | 71.18 | 4.86
CT772-WO-121-00013 | SHV 85 | 2022-08-22 14:00 |  |  | 8.5686 | 66 | 12.98
CT772-WO-121-00009 | SHV 51, SHV 81 | 2022-08-22 14:07 |  |  | 14.5767 | 65.9 | 22.12
CT772-WO-121-00007 | SHV 86 | 2022-08-22 14:24 |  |  | 11.4242 | 65.6 | 17.42
CT731-WO-183-00001 | SHV 82 | 2022-08-22 15:31 |  |  | 0.34722 | 64.48 | 0.54
CT772-WO-123-00016 | SHV 14 | 2022-08-22 16:06 |  |  | 9.9697 | 63.92 | 15.6
CT772-WO-125-00001 | SHV 14 | 2022-08-22 20:29 |  |  | 8.3269 | 59.53 | 13.99
CT731-WO-374-00012 | SHV 82 | 2022-08-22 20:30 |  |  | 1.7167 | 59.5 | 2.89
CT731-WO-322-00043 | SHV 22 | 2022-08-22 20:33 |  |  | 4.0231 | 59.45 | 6.77
CT772-WO-121-00001 | SHV 51 | 2022-08-22 20:39 |  |  | 7.0867 | 59.37 | 11.94
CT772-WO-121-00003 | SHV 49 | 2022-08-22 21:38 |  |  | 7.3781 | 58.37 | 12.64
CT731-WO-322-00013 | SHV 87 | 2022-08-22 22:19 |  |  | 3.6522 | 57.7 | 6.33
CT772-WO-121-00006 | SHV 13 | 2022-08-22 22:45 |  |  | 9.3758 | 57.25 | 16.38
CT772-WO-121-00008 | SHV 86 | 2022-08-23 01:27 |  |  | 4.7303 | 54.55 | 8.67
CT731-WO-322-00027 | SHV 11 | 2022-08-23 02:58 |  |  | 3.7911 | 53.05 | 7.15
CT772-WO-121-00002 | SHV 51 | 2022-08-23 03:11 |  |  | 3.4117 | 52.83 | 6.46
CT731-WO-374-00008 | SHV 45 | 2022-08-23 03:17 |  |  | 2.3475 | 52.73 | 4.45
CT731-WO-562-00002 | SHV 48 | 2022-08-23 10:55 |  |  | 4.8269 | 45.1 | 10.71
CT731-WO-374-00010 | SHV 45 | 2022-08-23 10:58 |  |  | 2.4072 | 45.05 | 5.34
CT772-WO-121-00011 | SHV 58 | 2022-08-23 14:36 |  |  | 4.9878 | 41.42 | 12.05
CT731-WO-545-00001 | SHV 45 | 2022-08-23 16:09 |  |  | 30.47 | 39.87 | 76.46
CT731-WO-562-00001 | SHV 48 | 2022-08-23 20:18 |  |  | 14.7872 | 35.7 | 41.43
CT772-WO-121-00020 | SHV 21 | 2022-08-23 20:20 |  |  | 1.7111 | 35.68 | 4.8
CT772-WO-121-00010 | SHV 51, SHV 81 | 2022-08-23 21:14 |  |  | 4.1289 | 34.77 | 11.88
CT731-WO-016-00001 | SHV 79 | 2022-08-23 22:38 |  |  | 1.2108 | 33.37 | 3.63
CT731-WO-322-00028 | SHV 13 | 2022-08-24 01:21 |  |  | 3.7969 | 30.67 | 12.39
CT731-WO-102-00002 | SHV 85 | 2022-08-24 02:02 |  |  | 6.0839 | 29.97 | 20.31
CT731-WO-102-00003 | SHV 87 | 2022-08-24 02:03 |  |  | 1.3386 | 29.95 | 4.47
CT731-WO-322-00039 | SHV 11 | 2022-08-24 03:31 |  |  | 3.71 | 28.5 | 13.02
CT731-WO-314-00007 | SHV 85 | 2022-08-24 09:36 |  |  | 0.68 | 22.4 | 3.04
CT731-WO-314-00003 | SHV 83 | 2022-08-24 09:45 |  |  | 0.95472 | 22.25 | 4.29
CT731-WO-314-00001 | SHV 87 | 2022-08-24 09:47 |  |  | 0.53333 | 22.23 | 2.4
CT731-WO-314-00008 | SHV 85 | 2022-08-24 10:07 |  |  | 0.73056 | 21.9 | 3.34
CT731-WO-314-00002 | SHV 83 | 2022-08-24 10:37 |  |  | 1.0097 | 21.4 | 4.72
CT731-WO-314-00004 | SHV 87 | 2022-08-24 10:37 |  |  | 0.56 | 21.4 | 2.62
CT731-WO-314-00009 | SHV 85 | 2022-08-24 10:40 |  |  | 0.57972 | 21.33 | 2.72
CT731-WO-314-00011 | SHV 83 | 2022-08-24 11:06 |  |  | 2.165 | 20.92 | 10.36
CT731-WO-314-00006 | SHV 83 | 2022-08-24 12:37 |  |  | 0.50056 | 19.4 | 2.58
CT731-WO-002-00006 | SHV 84 | 2022-08-24 12:55 |  |  | 1.4 | 19.1 | 7.33
CT731-WO-322-00048 | SHV 52 | 2022-08-24 13:32 |  |  | 0.53167 | 18.47 | 2.88
CT731-WO-102-00004 | SHV 84 | 2022-08-24 15:20 |  |  | 0.68583 | 16.68 | 4.11
CT731-WO-543-00005 | SHV 47 | 2022-08-24 20:07 |  |  | 8.1406 | 11.9 | 68.47
CT731-WO-347-00008 | SHV 45 | 2022-08-24 21:18 |  |  | 15.8122 | 10.72 | 147.77
CT731-WO-322-00069 | ECM 30 | 2022-08-24 21:26 |  |  | 0.65056 | 10.58 | 6.15
CT731-WO-347-00010 | SHV 13 | 2022-08-24 21:29 |  |  | 10.5383 | 10.53 | 100.15
CT731-WO-545-00002 | SHV 54 | 2022-08-24 21:48 |  |  | 2.6358 | 10.22 | 25.82
CT753-WO-010-00003 | SHV 81 | 2022-08-24 22:28 |  |  | 4.2336 | 9.53 | 44.41
CT753-WO-010-00001 | SHV 48 | 2022-08-25 00:34 |  |  | 5.6103 | 7.43 | 75.56
CT731-WO-347-00001 | SHV 79 | 2022-08-25 01:07 |  |  | 6.3269 | 6.88 | 91.97
CT731-WO-347-00003 | SHV 87 | 2022-08-25 01:31 |  |  | 7.25 | 6.48 | 111.96
CT731-WO-347-00004 | SHV 86 | 2022-08-25 02:53 |  |  | 5.0728 | 5.12 | 99.24
CT731-WO-322-00002 | SHV 21 | 2022-08-25 02:59 |  |  | 0.6925 | 5.02 | 13.82
CT731-WO-347-00007 | SHV 50 | 2022-08-25 03:48 |  |  | 8.8456 | 4.2 | 210.88
CT731-WO-347-00006 | SHV 11 | 2022-08-25 03:50 |  |  | 0.89083 | 4.18 | 21.35
CT731-WO-102-00001 | SHV 85 | 2022-08-25 04:08 |  |  | 1.4867 | 3.88 | 38.38

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-08-25
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  |  | Night Shift
| Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage | Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 27 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
ECM 28 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
ECM 30 | OT | 1451 | 2.89 | 24.04 % | NORMAL | 1451 | 3.29 | 41.00 %
ECM 31 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
SHV 11 | OFF | - | 0 | 0.00 % | NORMAL | 451 | 3.69 | 46.00 %
SHV 13 | NORMAL | 524 | 1.88 | 24.00 % | OT | 492,524 | 7.52 | 62.68 %
SHV 14 | OT | 312,454 | 2.63 | 21.88 % | NORMAL | 454 | 0.99 | 12.00 %
SHV 21 | NORMAL | 455 | 0.55 | 7.00 % | NORMAL | 455 | 2.15 | 27.00 %
SHV 22 | NORMAL | 326 | 6.17 | 77.00 % | NORMAL | 325 | 7.42 | 93.00 %
SHV 30 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
SHV 33 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
SHV 42 | NORMAL | 573 | -0.27 | -3.00 % | NORMAL | 573 | 0.06 | 1.00 %
SHV 45 | OT | 252,647 | 16.41 | 136.72 % | NORMAL | 309,647 | 9.72 | 122.00 %
SHV 47 | NORMAL | 160 | 4.65 | 58.00 % | OT | 160,526 | 5.72 | 47.70 %
SHV 48 | OT | 529 | 6.03 | 50.23 % | NORMAL | 237 | 4.69 | 59.00 %
SHV 49 | NORMAL | 162 | 3.44 | 43.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
SHV 50 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | 86 | 5 | 41.63 %
SHV 51 | NORMAL | 573 | 2.57 | 32.00 % | OT | 573,631 | 1.45 | 12.11 %
SHV 52 | NORMAL | 203,81 | 5.31 | 66.00 % | OT | 81,203 | 4.05 | 33.73 %
SHV 53 | NORMAL | 186,219 | 9.03 | 113.00 % | NORMAL | 219 | 1.18 | 15.00 %
SHV 54 | NORMAL | 404 | 7.43 | 93.00 % | OT | 631 | 2.64 | 21.97 %
SHV 55 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
SHV 65 | NORMAL | 1523,162 | 1.91 | 24.00 % | NORMAL | 267 | 2.89 | 36.00 %
SHV 79 | OT | 410 | 3.03 | 25.21 % | OT | 410,493 | 2.81 | 23.39 %
SHV 81 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | 255 | 2.25 | 18.75 %
SHV 82 | NORMAL | 1523,836 | 2.39 | 30.00 % | OT | 1523 | 0.03 | 0.28 %
SHV 83 | NORMAL | 1450 | 5.29 | 66.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
SHV 84 | NORMAL | 365 | 3.91 | 49.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
SHV 85 | OT | 251,499 | 4.3 | 35.86 % | OT | 499 | 3.84 | 32.02 %
SHV 86 | OT | 639 | 4.82 | 40.13 % | NORMAL | 115 | 4.81 | 60.00 %
SHV 87 | OT | 204 | 2.22 | 18.51 % | NORMAL | 204 | 6.03 | 75.00 %
Average | - | - | 4.6 | 49.12 % | - | - | 3.74 | 39.93 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-08-25
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT731-WO-157-00004 | SHV 53, SHV 79 | 2022-07-25 22:51 |  |  | 11.3672 | 720.42 | 1.58 | 100
CT731-WO-310-00001 | SHV 41, SHV 49, SHV 86 | 2022-07-26 01:54 |  |  | 25.6178 | 717.78 | 3.57 | 100
CT731-WO-322-00108 | SHV 52, SHV 58, SHV 82 | 2022-07-29 09:32 |  |  | 6.7653 | 631.43 | 1.07 | 100
CT731-WO-016-00010 | SHV 79, SHV 82 | 2022-07-30 01:45 |  |  | 2.0292 | 609.05 | 0.33 | 100
CT731-WO-002-00002 | SHV 13, SHV 49, SHV 82 | 2022-08-02 04:33 |  |  | 2.6769 | 533.32 | 0.5 | 100
CT731-WO-322-00022 | SHV 52, SHV 87 | 2022-08-23 14:14 |  |  | 1.81 | 26.32 | 6.88 | 100
CT731-WO-543-00004 | SHV 47 | 2022-08-23 22:50 |  |  | 9.3903 | 16.38 | 57.32 | 100
CT731-WO-543-00003 | SHV 49 | 2022-08-24 01:23 |  |  | 12.8847 | 27.1 | 47.55 | 100
CT731-WO-314-00010 | SHV 85 | 2022-08-24 11:11 |  |  | 0.70611 | 5.3 | 13.32 | 100
CT731-WO-523-00001 | SHV 85 | 2022-08-24 20:30 |  |  | 0.99583 | 3.15 | 31.64 | 100
CT731-WO-523-00002 | SHV 85 | 2022-08-24 20:54 |  |  | 1.1144 | 3.32 | 33.61 | 100
CT731-WO-523-00003 | SHV 85 | 2022-08-24 21:35 |  |  | 0.99528 | 4.57 | 21.75 | 100