## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-08-26
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT631-WO-07-005 | SHV 58 | 2022-07-26 14:01 |  |  | 16.0453 | 738 | 2.17
CT711-WO-04-00001 | ECM 31 | 2022-07-28 11:01 | 2022-08-03 18:01 | 151.05 | 0.90028 | 692.98 | 0.13
CT731-WO-322-00020 | SHV 47, SHV 83 | 2022-07-28 21:46 |  |  | 2.9192 | 682.23 | 0.43
CT731-WO-322-00010 | SHV 42, SHV 84 | 2022-07-29 09:29 | 2022-07-29 12:29 | 3.67 | 5.7794 | 670.53 | 0.86
CT731-WO-205-00002 | SHV 14, SHV 30 | 2022-08-01 13:24 |  |  | 182.3683 | 594.6 | 30.67
CT731-WO-322-00035 | ECM 30, SHV 81, SHV 86 | 2022-08-02 09:21 | 2022-08-02 12:21 | 3.67 | 7.5792 | 574.67 | 1.32
CT746-WO-003-00001 | SHV 58 | 2022-08-02 16:06 |  |  | 89.9117 | 567.92 | 15.83
CT746-WO-02-00002 | SHV 49 | 2022-08-02 22:08 | 2022-08-05 23:08 | 73.46 | 55.5303 | 561.88 | 9.88
CT747-WO-001-00003 | SHV 21, SHV 86 | 2022-08-03 01:10 | 2022-08-04 21:10 | 44.14 | 41.3772 | 558.83 | 7.4
CT731-WO-314-00005 | SHV 54, SHV 87 | 2022-08-03 06:03 |  |  | 2.6667 | 553.97 | 0.48
CT746-WO-004-00001 | SHV 79 | 2022-08-03 14:16 |  |  | 42.44 | 545.75 | 7.78
CT731-WO-322-00003 | SHV 58, SHV 65 | 2022-08-04 20:26 |  |  | 3.125 | 515.57 | 0.61
CT747-WO-001-00006 | SHV 79, SHV 86 | 2022-08-04 21:28 | 2022-08-06 17:28 | 44.29 | 62.4242 | 514.53 | 12.13
CT747-WO-004-00003 | SHV 65 | 2022-08-05 01:30 |  |  | 2.0092 | 510.5 | 0.39
CT747-WO-004-00004 | SHV 53, SHV 65 | 2022-08-05 02:08 |  |  | 4.7431 | 509.88 | 0.93
CT747-WO-004-00007 | SHV 65 | 2022-08-05 09:16 |  |  | 1.9994 | 502.73 | 0.4
CT747-WO-004-00006 | SHV 65 | 2022-08-05 10:43 |  |  | 3.2211 | 501.28 | 0.64
CT747-WO-004-00005 | SHV 65 | 2022-08-05 15:50 |  |  | 1.6336 | 496.17 | 0.33
CT746-WO-001-00001 | SHV 78, SHV 87 | 2022-08-05 21:25 |  |  | 29.6019 | 490.6 | 6.03
CT747-WO-002-00005A | SHV 49, SHV 82 | 2022-08-06 01:24 | 2022-08-06 01:24 | 0 | 52.3864 | 486.62 | 10.77
CT747-WO-004-00002 | SHV 65 | 2022-08-08 08:54 | 2022-08-08 11:54 | 3.98 | 1.215 | 431.12 | 0.28
CT747-WO-004-00001 | SHV 65 | 2022-08-08 09:39 | 2022-08-08 12:39 | 3.98 | 4.3058 | 430.37 | 1
CT746-WO-001-00004 | SHV 79, SHV 87 | 2022-08-08 21:15 | 2022-08-10 07:15 | 34.52 | 30.0625 | 418.75 | 7.18
CT747-WO-002-00001B | SHV 21, SHV 86 | 2022-08-10 14:17 | 2022-08-10 14:17 | 0 | 21.6875 | 377.73 | 5.74
CT746-WO-001-00003 | SHV 45 | 2022-08-11 01:01 |  |  | 23.1056 | 366.98 | 6.3
CT731-WO-314-00019 | SHV 83 | 2022-08-11 14:37 | 2022-08-11 14:37 | 0.86 | 0.62278 | 353.38 | 0.18
CT747-WO-002-00006A | SHV 79 | 2022-08-11 20:19 | 2022-08-11 20:19 | 0 | 23.6425 | 347.68 | 6.8
CT747-WO-002-00003B | SHV 78 | 2022-08-11 20:52 | 2022-08-11 20:52 | 0 | 37.2211 | 347.15 | 10.72
CT747-WO-002-00004B | SHV 49 | 2022-08-11 21:31 | 2022-08-11 21:31 | 0 | 35.2786 | 346.48 | 10.18
CT760-WO-001-00002 | SHV 47 | 2022-08-15 10:19 |  |  | 22.8117 | 261.68 | 8.72
CT760-WO-002-00001 | SHV 54 | 2022-08-15 10:26 |  |  | 38.8436 | 261.58 | 14.85
CT731-WO-325-00002 | SHV 83 | 2022-08-15 12:26 |  |  | 1.2142 | 259.58 | 0.47
CT731-WO-325-00015 | SHV 83 | 2022-08-15 12:45 |  |  | 0.92389 | 259.25 | 0.36
CT731-WO-324-00002 | SHV 48 | 2022-08-15 13:39 |  |  | 1.7844 | 258.37 | 0.69
CT731-WO-016-00011 | SHV 65 | 2022-08-15 14:20 |  |  | 1.6469 | 257.68 | 0.64
CT731-WO-324-00001 | SHV 48 | 2022-08-15 20:19 |  |  | 0.81444 | 251.7 | 0.32
CT731-WO-325-00005 | SHV 85 | 2022-08-15 20:30 |  |  | 0.48389 | 251.5 | 0.19
CT731-WO-325-00016 | SHV 83 | 2022-08-15 20:50 |  |  | 0.29639 | 251.18 | 0.12
CT731-WO-325-00006 | SHV 85 | 2022-08-15 21:08 |  |  | 0.14417 | 250.87 | 0.06
CT731-WO-318-00001 | SHV 48 | 2022-08-16 02:08 |  |  | 0.85194 | 245.87 | 0.35
CT731-WO-318-00002 | SHV 48 | 2022-08-16 03:12 |  |  | 0.86056 | 244.82 | 0.35
CT731-WO-325-00013 | SHV 48, SHV 84 | 2022-08-16 09:10 |  |  | 0.57833 | 238.83 | 0.24
CT731-WO-325-00011 | SHV 84 | 2022-08-16 09:12 |  |  | 0.48083 | 238.8 | 0.2
CT731-WO-325-00014 | SHV 84 | 2022-08-16 09:34 |  |  | 0.97444 | 238.45 | 0.41
CT731-WO-325-00010 | SHV 83 | 2022-08-16 09:50 |  |  | 0.26722 | 238.17 | 0.11
CT731-WO-325-00009 | SHV 83 | 2022-08-16 10:25 |  |  | 1.2775 | 237.6 | 0.54
CT747-WO-002-00004 A | SHV 21, SHV 30 | 2022-08-16 10:50 |  |  | 9.3986 | 237.17 | 3.96
CT731-WO-325-00001 | SHV 83 | 2022-08-16 14:10 |  |  | 0.36472 | 233.83 | 0.16
CT731-WO-324-00003 | SHV 65 | 2022-08-16 14:36 |  |  | 0.81833 | 233.42 | 0.35
CT731-WO-324-00004 | SHV 65 | 2022-08-16 20:33 |  |  | 1.7081 | 227.45 | 0.75
CT731-WO-154-00007 | SHV 65 | 2022-08-17 02:16 |  |  | 0.37889 | 221.73 | 0.17
CT760-WO-001-00001 | SHV 13 | 2022-08-18 02:11 |  |  | 5.8994 | 197.82 | 2.98
CT747-WO-003-00001 | SHV 14 | 2022-08-18 09:19 |  |  | 12.0603 | 190.68 | 6.32
CT731-WO-322-00015 | SHV 52, SHV 84 | 2022-08-18 12:28 |  |  | 4.1708 | 187.53 | 2.22
CT731-WO-374-00019 | SHV 82 | 2022-08-18 13:34 |  |  | 2.4911 | 186.45 | 1.34
CT746-WO-001-00002 | SHV 52 | 2022-08-18 13:36 |  |  | 4.6336 | 186.4 | 2.49
CT731-WO-374-00023 | SHV 82 | 2022-08-18 20:36 |  |  | 1.95 | 179.4 | 1.09
CT731-WO-322-00060 | ECM 30, SHV 49 | 2022-08-18 21:10 |  |  | 6.3692 | 178.85 | 3.56
CT731-WO-322-00037 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-18 21:19 |  |  | 3.9128 | 178.7 | 2.19
CT731-WO-439-00008 | SHV 79 | 2022-08-18 21:23 |  |  | 0.89111 | 178.63 | 0.5
CT731-WO-322-00040 | SHV 21, SHV 22 | 2022-08-18 21:43 |  |  | 5.5011 | 178.28 | 3.09
CT731-WO-322-00029 | SHV 14 | 2022-08-19 00:35 |  |  | 4.3917 | 175.42 | 2.5
CT731-WO-322-00057 | SHV 21 | 2022-08-19 02:18 |  |  | 4.84 | 173.72 | 2.79
CT731-WO-322-00005 | SHV 65 | 2022-08-19 02:38 |  |  | 7.5575 | 173.37 | 4.36
CT731-WO-322-00032 | SHV 79 | 2022-08-19 08:27 |  |  | 2.7947 | 167.55 | 1.67
CT731-WO-374-00013 | SHV 49 | 2022-08-19 09:26 |  |  | 2.2839 | 166.58 | 1.37
CT731-WO-322-00001 | SHV 22, SHV 84, SHV 87 | 2022-08-19 09:31 |  |  | 4.1083 | 166.5 | 2.47
CT731-WO-374-00017 | SHV 47 | 2022-08-19 10:05 |  |  | 2.1103 | 165.93 | 1.27
CT731-WO-322-00053 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-19 14:07 |  |  | 4.7158 | 161.88 | 2.91
CT731-WO-322-00056 | SHV 53 | 2022-08-19 14:43 |  |  | 4.4992 | 161.28 | 2.79
CT731-WO-322-00065 | SHV 22 | 2022-08-19 15:18 |  |  | 3.84 | 160.72 | 2.39
CT731-WO-322-00054 | SHV 45 | 2022-08-19 15:20 |  |  | 3.7525 | 160.67 | 2.34
CT731-WO-374-00024 | SHV 47 | 2022-08-19 16:29 |  |  | 2.1383 | 159.52 | 1.34
CT731-WO-322-00033 | SHV 79 | 2022-08-19 21:01 |  |  | 2.9533 | 155 | 1.91
CT731-WO-322-00026 | SHV 21, SHV 81 | 2022-08-19 21:35 |  |  | 3.0972 | 154.43 | 2.01
CT731-WO-322-00007 | SHV 52, SHV 65, SHV 86 | 2022-08-19 21:59 |  |  | 4.7964 | 154.03 | 3.11
CT731-WO-322-00042 | SHV 21 | 2022-08-19 21:59 |  |  | 4.5531 | 154.02 | 2.96
CT731-WO-322-00062 | SHV 13 | 2022-08-19 23:05 |  |  | 3.9361 | 152.93 | 2.57
CT731-WO-374-00015 | SHV 82 | 2022-08-20 00:04 |  |  | 2.0319 | 151.93 | 1.34
CT731-WO-374-00014 | SHV 47 | 2022-08-20 00:48 |  |  | 2.0831 | 151.2 | 1.38
CT731-WO-374-00009 | SHV 49 | 2022-08-20 00:54 |  |  | 2.2144 | 151.1 | 1.47
CT731-WO-322-00019 | SHV 41 | 2022-08-20 00:57 |  |  | 4.1417 | 151.05 | 2.74
CT731-WO-322-00004 | SHV 83, SHV 85 | 2022-08-20 01:31 |  |  | 2.9986 | 150.48 | 1.99
CT731-WO-322-00064 | SHV 11 | 2022-08-20 01:35 |  |  | 4.0283 | 150.43 | 2.68
CT731-WO-374-00011 | SHV 45 | 2022-08-20 02:24 |  |  | 2.5131 | 149.6 | 1.68
CT731-WO-374-00021 | SHV 49 | 2022-08-22 02:15 |  |  | 1.5428 | 101.77 | 1.52
CT772-WO-121-00015 | SHV 47 | 2022-08-22 07:05 |  |  | 10.6806 | 96.92 | 11.02
CT772-WO-121-00019 | SHV 21, SHV 51 | 2022-08-22 07:39 |  |  | 18.8167 | 96.37 | 19.53
CT772-WO-122-00001 | SHV 51 | 2022-08-22 08:21 |  |  | 7.4164 | 95.67 | 7.75
CT731-WO-322-00025 | SHV 14 | 2022-08-22 08:28 |  |  | 4.6731 | 95.53 | 4.89
CT731-WO-374-00022 | SHV 45, SHV 47 | 2022-08-22 08:49 |  |  | 3.4589 | 95.18 | 3.63
CT772-WO-121-00013 | SHV 85 | 2022-08-22 14:00 |  |  | 8.5686 | 90 | 9.52
CT772-WO-121-00009 | SHV 47, SHV 51, SHV 81 | 2022-08-22 14:07 |  |  | 17.4789 | 89.9 | 19.45
CT772-WO-121-00007 | SHV 86 | 2022-08-22 14:24 |  |  | 11.4242 | 89.6 | 12.75
CT731-WO-183-00001 | SHV 82 | 2022-08-22 15:31 |  |  | 0.34722 | 88.48 | 0.39
CT772-WO-123-00016 | SHV 14 | 2022-08-22 16:06 |  |  | 9.9697 | 87.92 | 11.34
CT772-WO-125-00001 | SHV 14 | 2022-08-22 20:29 |  |  | 8.3269 | 83.53 | 9.97
CT731-WO-374-00012 | SHV 82 | 2022-08-22 20:30 |  |  | 1.7167 | 83.5 | 2.06
CT731-WO-322-00043 | SHV 22 | 2022-08-22 20:33 |  |  | 4.0231 | 83.45 | 4.82
CT772-WO-121-00001 | SHV 51 | 2022-08-22 20:39 |  |  | 7.0867 | 83.37 | 8.5
CT772-WO-121-00003 | SHV 49 | 2022-08-22 21:38 |  |  | 7.3781 | 82.37 | 8.96
CT731-WO-322-00013 | SHV 87 | 2022-08-22 22:19 |  |  | 3.6522 | 81.7 | 4.47
CT772-WO-121-00006 | SHV 13 | 2022-08-22 22:45 |  |  | 9.3758 | 81.25 | 11.54
CT772-WO-121-00008 | SHV 86 | 2022-08-23 01:27 |  |  | 4.7303 | 78.55 | 6.02
CT731-WO-322-00027 | SHV 11 | 2022-08-23 02:58 |  |  | 3.7911 | 77.05 | 4.92
CT772-WO-121-00002 | SHV 51 | 2022-08-23 03:11 |  |  | 3.4117 | 76.83 | 4.44
CT731-WO-374-00008 | SHV 45 | 2022-08-23 03:17 |  |  | 2.3475 | 76.73 | 3.06
CT731-WO-374-00010 | SHV 45 | 2022-08-23 10:58 |  |  | 2.4072 | 69.05 | 3.49
CT772-WO-121-00011 | SHV 58 | 2022-08-23 14:36 |  |  | 4.9878 | 65.42 | 7.63
CT731-WO-545-00001 | SHV 21, SHV 45 | 2022-08-23 16:09 |  |  | 32.3575 | 63.87 | 50.68
CT731-WO-562-00001 | SHV 48 | 2022-08-23 20:18 |  |  | 14.7872 | 59.7 | 24.77
CT772-WO-121-00020 | SHV 21 | 2022-08-23 20:20 |  |  | 1.7111 | 59.68 | 2.87
CT772-WO-121-00010 | SHV 51, SHV 81 | 2022-08-23 21:14 |  |  | 4.1289 | 58.77 | 7.03
CT731-WO-016-00001 | SHV 79 | 2022-08-23 22:38 |  |  | 1.2108 | 57.37 | 2.11
CT731-WO-322-00028 | SHV 13 | 2022-08-24 01:21 |  |  | 3.7969 | 54.67 | 6.95
CT731-WO-102-00002 | SHV 85 | 2022-08-24 02:02 |  |  | 6.0839 | 53.97 | 11.28
CT731-WO-102-00003 | SHV 87 | 2022-08-24 02:03 |  |  | 1.3386 | 53.95 | 2.48
CT731-WO-322-00039 | SHV 11 | 2022-08-24 03:31 |  |  | 3.71 | 52.5 | 7.07
CT731-WO-314-00007 | SHV 85 | 2022-08-24 09:36 |  |  | 0.68 | 46.4 | 1.47
CT731-WO-314-00003 | SHV 83 | 2022-08-24 09:45 |  |  | 0.95472 | 46.25 | 2.06
CT731-WO-314-00001 | SHV 87 | 2022-08-24 09:47 |  |  | 0.53333 | 46.23 | 1.15
CT731-WO-314-00008 | SHV 85 | 2022-08-24 10:07 |  |  | 0.73056 | 45.9 | 1.59
CT731-WO-314-00002 | SHV 83 | 2022-08-24 10:37 |  |  | 1.0097 | 45.4 | 2.22
CT731-WO-314-00004 | SHV 87 | 2022-08-24 10:37 |  |  | 0.56 | 45.4 | 1.23
CT731-WO-314-00009 | SHV 85 | 2022-08-24 10:40 |  |  | 0.57972 | 45.33 | 1.28
CT731-WO-314-00011 | SHV 83 | 2022-08-24 11:06 |  |  | 2.165 | 44.92 | 4.82
CT731-WO-314-00006 | SHV 83 | 2022-08-24 12:37 |  |  | 0.50056 | 43.4 | 1.15
CT731-WO-002-00006 | SHV 84 | 2022-08-24 12:55 |  |  | 1.4 | 43.1 | 3.25
CT731-WO-322-00048 | SHV 52 | 2022-08-24 13:32 |  |  | 0.53167 | 42.47 | 1.25
CT731-WO-102-00004 | SHV 84 | 2022-08-24 15:20 |  |  | 0.68583 | 40.68 | 1.69
CT731-WO-347-00008 | SHV 45 | 2022-08-24 21:18 |  |  | 21.4378 | 34.72 | 61.78
CT731-WO-322-00069 | ECM 30 | 2022-08-24 21:26 |  |  | 0.65056 | 34.58 | 1.88
CT731-WO-347-00010 | SHV 13 | 2022-08-24 21:29 |  |  | 15.9961 | 34.53 | 46.34
CT731-WO-545-00002 | SHV 54 | 2022-08-24 21:48 |  |  | 7.1656 | 34.22 | 20.95
CT753-WO-010-00003 | SHV 81 | 2022-08-24 22:28 |  |  | 5.2583 | 33.53 | 15.68
CT731-WO-347-00003 | SHV 87 | 2022-08-25 01:31 |  |  | 14.1483 | 30.48 | 46.43
CT731-WO-347-00004 | SHV 86 | 2022-08-25 02:53 |  |  | 14.8839 | 29.12 | 51.13
CT731-WO-322-00002 | SHV 21 | 2022-08-25 02:59 |  |  | 0.6925 | 29.02 | 2.39
CT731-WO-347-00006 | SHV 11 | 2022-08-25 03:50 |  |  | 7.97 | 28.18 | 28.29
CT731-WO-199-00020 | SHV 83 | 2022-08-25 08:53 |  |  | 0.50611 | 23.13 | 2.19
CT731-WO-199-00025 | SHV 83 | 2022-08-25 09:12 |  |  | 0.66694 | 22.8 | 2.93
CT731-WO-315-00020 | SHV 83, SHV 85 | 2022-08-25 09:27 |  |  | 0.55806 | 22.57 | 2.47
CT731-WO-199-00011 | SHV 83 | 2022-08-25 09:42 |  |  | 0.32528 | 22.32 | 1.46
CT731-WO-199-00010 | SHV 83 | 2022-08-25 09:58 |  |  | 0.59333 | 22.05 | 2.69
CT753-WO-039-00025 | SHV 85 | 2022-08-25 10:43 |  |  | 3.4686 | 21.3 | 16.3
CT731-WO-199-00007 | SHV 83 | 2022-08-25 10:59 |  |  | 0.7275 | 21.02 | 3.46
CT731-WO-199-00008 | SHV 83 | 2022-08-25 11:16 |  |  | 0.34778 | 20.75 | 1.68
CT746-WO-006-00001 | SHV 65 | 2022-08-25 12:40 |  |  | 6.3725 | 19.35 | 32.96
CT753-WO-039-00023 | SHV 48 | 2022-08-25 13:00 |  |  | 4.9292 | 19 | 25.95
CT747-WO-007-00001 | SHV 30 | 2022-08-25 20:13 |  |  | 6.085 | 11.8 | 51.62
CT772-WO-088-00007 | SHV 49 | 2022-08-25 20:20 |  |  | 0.30111 | 11.67 | 2.58
CT731-WO-322-00009 | SHV 21 | 2022-08-25 20:21 |  |  | 0.55361 | 11.65 | 4.75
CT731-WO-347-00005 | SHV 41 | 2022-08-25 20:29 |  |  | 7.0925 | 11.52 | 61.61
CT753-WO-010-00008 | SHV 81 | 2022-08-25 21:59 |  |  | 2.7269 | 10.02 | 27.23
CT753-WO-039-00004 | SHV 48 | 2022-08-25 22:49 |  |  | 4.4422 | 9.2 | 48.34
CT772-WO-089-00002 | SHV 53 | 2022-08-25 23:03 |  |  | 4.7653 | 8.97 | 53.21
CT753-WO-039-00024 | SHV 84 | 2022-08-26 01:43 |  |  | 2.3008 | 6.3 | 36.6
CT649-WO-001-00001 | SHV 58 | 2022-08-26 01:47 |  |  | 3.1456 | 6.22 | 50.65
CT731-WO-347-00009 | SHV 45 | 2022-08-26 02:58 |  |  | 1.0658 | 5.03 | 21.19
CT772-WO-347-00032 | SHV 79 | 2022-08-26 03:44 |  |  | 0.45444 | 4.28 | 10.65

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-08-26
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  |  | Night Shift
| Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage | Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 27 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
ECM 28 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
ECM 30 | OT | 1451 | 4.23 | 35.27 % | NORMAL | 526 | 2.45 | 31.00 %
ECM 31 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
SHV 11 | OFF | - | 0 | 0.00 % | NORMAL | 451 | 7.08 | 89.00 %
SHV 13 | NORMAL | 524 | 4.21 | 53.00 % | NORMAL | 492 | 4.26 | 53.00 %
SHV 14 | OT | 312 | 1.78 | 14.82 % | NORMAL | 454 | 1.23 | 15.00 %
SHV 21 | OFF | - | 0 | 0.00 % | NORMAL | 455,490 | 4.23 | 53.00 %
SHV 22 | OT | 326 | 6.61 | 55.06 % | OT | 325 | 6.19 | 51.59 %
SHV 23 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | 403,492 | 1.76 | 14.63 %
SHV 30 | OFF | - | 0 | 0.00 % | NORMAL | 706 | 6.09 | 76.00 %
SHV 33 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
SHV 41 | OFF | - | 0 | 0.00 % | NORMAL | 706 | 7.09 | 89.00 %
SHV 42 | OFF | - | 0 | 0.00 % | NORMAL | 573 | 1.05 | 13.00 %
SHV 45 | NORMAL | 309,647 | 7.52 | 94.00 % | NORMAL | 309 | 5.39 | 67.00 %
SHV 47 | NORMAL | 160 | 2.62 | 33.00 % | NORMAL | 526 | 2.9 | 36.00 %
SHV 48 | OT | 529 | 5.84 | 48.65 % | OT | 237 | 5.84 | 48.65 %
SHV 49 | OFF | - | 0 | 0.00 % | NORMAL | 432 | 6.27 | 78.00 %
SHV 50 | NORMAL | 252 | 4.06 | 51.00 % | NORMAL | 86 | 3.72 | 47.00 %
SHV 51 | NORMAL | 573 | 0.97 | 12.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
SHV 52 | NORMAL | 81 | 3.51 | 44.00 % | OT | 203 | 7.37 | 61.43 %
SHV 53 | OFF | - | 0 | 0.00 % | NORMAL | 219 | 4.77 | 60.00 %
SHV 54 | OFF | - | 0 | 0.00 % | NORMAL | 314 | 4.51 | 56.00 %
SHV 55 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
SHV 58 | OFF | - | 0 | 0.00 % | NORMAL | 86 | 3.15 | 39.00 %
SHV 65 | NORMAL | 162,252 | 3.24 | 41.00 % | OT | 267 | 3.56 | 29.67 %
SHV 79 | OT | 410 | 6.93 | 57.75 % | OT | 493 | 6.32 | 52.70 %
SHV 81 | OT | 403 | 3.01 | 25.07 % | OT | 255 | 2.73 | 22.72 %
SHV 82 | OT | 1523,1532 | 2.63 | 21.93 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
SHV 83 | OT | 1450 | 3.57 | 29.75 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
SHV 84 | NORMAL | 639 | 3.09 | 39.00 % | NORMAL | 110 | 4.36 | 55.00 %
SHV 85 | OT | 251 | 4.39 | 36.60 % | NORMAL | 251 | -6.47 | -81.00 %
SHV 86 | NORMAL | 639 | 8.04 | 101.00 % | NORMAL | 115 | 5.1 | 64.00 %
SHV 87 | NORMAL | 204 | 1.27 | 16.00 % | NORMAL | 204 | 6.41 | 80.00 %
Average | - | - | 4.08 | 42.57 % | - | - | 4.29 | 50.66 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-08-26
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT731-WO-322-00041 | SHV 52, SHV 83 | 2022-08-18 12:37 |  |  | 4.8186 | 164.92 | 2.92 | 100
CT731-WO-374-00016 | SHV 82 | 2022-08-19 01:25 |  |  | 2.0264 | 156.72 | 1.29 | 100
CT731-WO-322-00063 | SHV 45, SHV 82 | 2022-08-19 02:41 |  |  | 4.4878 | 150.88 | 2.97 | 100
CT731-WO-374-00020 | SHV 82 | 2022-08-19 20:24 |  |  | 3.2139 | 136.93 | 2.35 | 100
CT731-WO-562-00002 | SHV 48 | 2022-08-23 10:55 |  |  | 4.8269 | 52.25 | 9.24 | 100
CT731-WO-543-00005 | SHV 47 | 2022-08-24 20:07 |  |  | 8.3428 | 20.5 | 40.69 | 100
CT753-WO-010-00001 | SHV 48 | 2022-08-25 00:34 |  |  | 5.7306 | 10.33 | 55.44 | 100
CT731-WO-347-00001 | SHV 79 | 2022-08-25 01:07 |  |  | 13.1731 | 23.87 | 55.2 | 100
CT731-WO-347-00007 | SHV 50 | 2022-08-25 03:48 |  |  | 12.7672 | 21.83 | 58.46 | 100
CT731-WO-102-00001 | SHV 85 | 2022-08-25 04:08 |  |  | 1.505 | 4.72 | 31.94 | 100
CT753-WO-039-00022 | SHV 84 | 2022-08-25 10:57 |  |  | 5.4197 | 12.48 | 43.37 | 100
CT731-WO-322-00047 | SHV 82 | 2022-08-25 14:49 |  |  | 0.47944 | 0.5 | 97.29 | 100
CT772-WO-347-00034 | SHV 49 | 2022-08-25 20:46 |  |  | 5.9725 | 7.03 | 84.9 | 100