## Summary Pipe Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ECM 27 | CA032-WO-036-00042 | 2022-05-27 18:37 | 2022-06-17 16:37 | 502.52 | 7.4521 | 1454 | 30.75
ECM 28 | CT731MOCKUP-WO-002-00002 | 2022-05-30 16:23 | 2022-05-30 18:23 | 2.39 | 0.033454 | 1384 | 0.15
ECM 29 | CA032-WO-036-00007 | 2022-05-27 18:30 | 2022-06-17 16:30 | 502.52 | 0.31102 | 1454 | 1.28
ECM 31 | CTMAINTENANCE-WO-01-00001 | 2022-07-15 15:49 | 2022-07-15 15:49 | 0 | 0.0012917 | 281 | 0.03
ECM 32 | CA032-WO-036-00007 | 2022-05-27 18:47 | 2022-06-17 16:47 | 502.52 | 9.7222e-05 | 1454 | 0
SHV 12 | CT731-WO-178-00007 | 2022-07-22 06:50 | 2022-07-22 18:50 | 12.76 | 0.19665 | 122 | 9.67
SHV 47 | CT731-WO-483-00001 | 2022-07-22 22:08 | 2022-07-23 16:08 | 18.29 | 3.7037e-05 | 106 | 0
SHV 53 | CT731-WO-116-00003 | 2022-07-22 21:12 | 2022-07-23 15:12 | 18.29 | 1.3888e-05 | 107 | 0
SHV 55 | CA032-WO-188-00002 | 2022-04-13 05:22 | 2022-04-20 03:22 | 166.64 | 0.2395 | 2523 | 0.57
SHV50 | CTMAINTENANCE-WO-01-00001 | 2022-06-22 00:55 | 2022-06-22 00:55 | 0 | 1.2005 | 848 | 8.49

## Summary Machine Arc On
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  | Night Shift
| Hours | Percentage | Hours | Percentage
ECM 27 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 %
ECM 28 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 %
ECM 30 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 %
ECM 31 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 %
SHV 12 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 %
SHV 13 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 %
SHV 14 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 %
SHV 16 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 %
SHV 21 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 %
SHV 22 | 7.25 | 60.41 % | 6.8 | 56.69 %
SHV 24 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 %
SHV 30 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 %
SHV 41 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 %
SHV 47 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 %
SHV 51 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 %
SHV 52 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 %
SHV 53 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 %
SHV 54 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 %
SHV 55 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 %
SHV 58 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 %
SHV 79 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 %
SHV 80 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 %
SHV 81 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 %
SHV 86 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 %
Average | 0.3 | 2.52 % | 0.28 | 2.36 %

## Finished Pipes within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9