## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-08-29
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT731-WO-322-00010 | SHV 42, SHV 84 | 2022-07-29 09:29 | 2022-07-29 12:29 | 3.67 | 5.7794 | 742.53 | 0.78
CT731-WO-205-00002 | SHV 14, SHV 30 | 2022-08-01 13:24 |  |  | 182.3683 | 666.6 | 27.36
CT731-WO-322-00035 | ECM 30, SHV 81, SHV 86 | 2022-08-02 09:21 | 2022-08-02 12:21 | 3.67 | 7.5792 | 646.67 | 1.17
CT746-WO-003-00001 | SHV 58 | 2022-08-02 16:06 |  |  | 89.9117 | 639.92 | 14.05
CT746-WO-02-00002 | SHV 49 | 2022-08-02 22:08 | 2022-08-05 23:08 | 73.46 | 55.5303 | 633.88 | 8.76
CT747-WO-001-00003 | SHV 21, SHV 86 | 2022-08-03 01:10 | 2022-08-04 21:10 | 44.14 | 41.3772 | 630.83 | 6.56
CT731-WO-314-00005 | SHV 54, SHV 87 | 2022-08-03 06:03 |  |  | 3.1303 | 625.97 | 0.5
CT746-WO-004-00001 | SHV 79 | 2022-08-03 14:16 |  |  | 42.44 | 617.75 | 6.87
CT731-WO-322-00003 | SHV 58, SHV 65 | 2022-08-04 20:26 |  |  | 3.125 | 587.57 | 0.53
CT747-WO-001-00006 | SHV 79, SHV 86 | 2022-08-04 21:28 | 2022-08-06 17:28 | 44.29 | 62.4242 | 586.53 | 10.64
CT747-WO-004-00003 | SHV 65 | 2022-08-05 01:30 |  |  | 2.0092 | 582.5 | 0.34
CT747-WO-004-00004 | SHV 53, SHV 65 | 2022-08-05 02:08 |  |  | 4.7431 | 581.88 | 0.82
CT747-WO-004-00007 | SHV 65 | 2022-08-05 09:16 |  |  | 1.9994 | 574.73 | 0.35
CT747-WO-004-00006 | SHV 65 | 2022-08-05 10:43 |  |  | 3.2211 | 573.28 | 0.56
CT747-WO-004-00005 | SHV 65 | 2022-08-05 15:50 |  |  | 1.6336 | 568.17 | 0.29
CT746-WO-001-00001 | SHV 78, SHV 87 | 2022-08-05 21:25 |  |  | 29.6019 | 562.6 | 5.26
CT747-WO-002-00005A | SHV 49, SHV 82 | 2022-08-06 01:24 | 2022-08-06 01:24 | 0 | 52.3864 | 558.62 | 9.38
CT747-WO-004-00002 | SHV 65 | 2022-08-08 08:54 | 2022-08-08 11:54 | 3.98 | 1.215 | 503.12 | 0.24
CT747-WO-004-00001 | SHV 65 | 2022-08-08 09:39 | 2022-08-08 12:39 | 3.98 | 4.3058 | 502.37 | 0.86
CT746-WO-001-00004 | SHV 79, SHV 87 | 2022-08-08 21:15 | 2022-08-10 07:15 | 34.52 | 30.0625 | 490.75 | 6.13
CT747-WO-002-00001B | SHV 21, SHV 86 | 2022-08-10 14:17 | 2022-08-10 14:17 | 0 | 21.6875 | 449.73 | 4.82
CT746-WO-001-00003 | SHV 45 | 2022-08-11 01:01 |  |  | 23.1056 | 438.98 | 5.26
CT731-WO-314-00019 | SHV 83 | 2022-08-11 14:37 | 2022-08-11 14:37 | 0.86 | 0.62278 | 425.38 | 0.15
CT747-WO-002-00006A | SHV 79 | 2022-08-11 20:19 | 2022-08-11 20:19 | 0 | 23.6425 | 419.68 | 5.63
CT747-WO-002-00003B | SHV 78 | 2022-08-11 20:52 | 2022-08-11 20:52 | 0 | 37.2211 | 419.15 | 8.88
CT747-WO-002-00004B | SHV 49 | 2022-08-11 21:31 | 2022-08-11 21:31 | 0 | 35.2786 | 418.48 | 8.43
CT760-WO-001-00002 | SHV 47 | 2022-08-15 10:19 |  |  | 22.8117 | 333.68 | 6.84
CT760-WO-002-00001 | SHV 54 | 2022-08-15 10:26 |  |  | 38.8436 | 333.58 | 11.64
CT731-WO-325-00002 | SHV 83 | 2022-08-15 12:26 |  |  | 1.2142 | 331.58 | 0.37
CT731-WO-325-00015 | SHV 83 | 2022-08-15 12:45 |  |  | 0.92389 | 331.25 | 0.28
CT731-WO-324-00002 | SHV 48 | 2022-08-15 13:39 |  |  | 1.7844 | 330.37 | 0.54
CT731-WO-016-00011 | SHV 65 | 2022-08-15 14:20 |  |  | 1.6469 | 329.68 | 0.5
CT731-WO-324-00001 | SHV 48 | 2022-08-15 20:19 |  |  | 0.81444 | 323.7 | 0.25
CT731-WO-325-00005 | SHV 85 | 2022-08-15 20:30 |  |  | 0.48389 | 323.5 | 0.15
CT731-WO-325-00016 | SHV 83 | 2022-08-15 20:50 |  |  | 0.29639 | 323.18 | 0.09
CT731-WO-325-00006 | SHV 85 | 2022-08-15 21:08 |  |  | 0.14417 | 322.87 | 0.04
CT731-WO-318-00001 | SHV 48 | 2022-08-16 02:08 |  |  | 0.85194 | 317.87 | 0.27
CT731-WO-318-00002 | SHV 48 | 2022-08-16 03:12 |  |  | 0.86056 | 316.82 | 0.27
CT731-WO-325-00013 | SHV 48, SHV 84 | 2022-08-16 09:10 |  |  | 0.57833 | 310.83 | 0.19
CT731-WO-325-00011 | SHV 84 | 2022-08-16 09:12 |  |  | 0.48083 | 310.8 | 0.15
CT731-WO-325-00014 | SHV 84 | 2022-08-16 09:34 |  |  | 0.97444 | 310.45 | 0.31
CT731-WO-325-00010 | SHV 83 | 2022-08-16 09:50 |  |  | 0.26722 | 310.17 | 0.09
CT731-WO-325-00009 | SHV 83 | 2022-08-16 10:25 |  |  | 1.2775 | 309.6 | 0.41
CT747-WO-002-00004 A | SHV 21, SHV 30 | 2022-08-16 10:50 |  |  | 9.3986 | 309.17 | 3.04
CT731-WO-325-00001 | SHV 83 | 2022-08-16 14:10 |  |  | 0.36472 | 305.83 | 0.12
CT731-WO-324-00003 | SHV 65 | 2022-08-16 14:36 |  |  | 0.81833 | 305.42 | 0.27
CT731-WO-324-00004 | SHV 65 | 2022-08-16 20:33 |  |  | 1.7081 | 299.45 | 0.57
CT731-WO-154-00007 | SHV 65 | 2022-08-17 02:16 |  |  | 0.37889 | 293.73 | 0.13
CT747-WO-003-00001 | SHV 14 | 2022-08-18 09:19 |  |  | 14.0217 | 262.68 | 5.34
CT731-WO-322-00015 | SHV 52, SHV 84 | 2022-08-18 12:28 |  |  | 4.1708 | 259.53 | 1.61
CT731-WO-374-00019 | SHV 82 | 2022-08-18 13:34 |  |  | 2.4911 | 258.45 | 0.96
CT746-WO-001-00002 | SHV 52 | 2022-08-18 13:36 |  |  | 4.6336 | 258.4 | 1.79
CT731-WO-374-00023 | SHV 82 | 2022-08-18 20:36 |  |  | 1.95 | 251.4 | 0.78
CT731-WO-322-00060 | ECM 30, SHV 49 | 2022-08-18 21:10 |  |  | 6.3692 | 250.85 | 2.54
CT731-WO-322-00037 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-18 21:19 |  |  | 3.9128 | 250.7 | 1.56
CT731-WO-439-00008 | SHV 79 | 2022-08-18 21:23 |  |  | 0.89111 | 250.63 | 0.36
CT731-WO-322-00040 | SHV 21, SHV 22 | 2022-08-18 21:43 |  |  | 5.5011 | 250.28 | 2.2
CT731-WO-322-00029 | SHV 14 | 2022-08-19 00:35 |  |  | 4.3917 | 247.42 | 1.78
CT731-WO-322-00057 | SHV 21 | 2022-08-19 02:18 |  |  | 4.84 | 245.72 | 1.97
CT731-WO-322-00005 | SHV 65 | 2022-08-19 02:38 |  |  | 7.5575 | 245.37 | 3.08
CT731-WO-322-00032 | SHV 79 | 2022-08-19 08:27 |  |  | 2.7947 | 239.55 | 1.17
CT731-WO-374-00013 | SHV 49 | 2022-08-19 09:26 |  |  | 2.2839 | 238.58 | 0.96
CT731-WO-322-00001 | SHV 22, SHV 84, SHV 87 | 2022-08-19 09:31 |  |  | 4.1083 | 238.5 | 1.72
CT731-WO-374-00017 | SHV 47 | 2022-08-19 10:05 |  |  | 2.1103 | 237.93 | 0.89
CT731-WO-322-00053 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-19 14:07 |  |  | 4.7158 | 233.88 | 2.02
CT731-WO-322-00056 | SHV 53 | 2022-08-19 14:43 |  |  | 4.4992 | 233.28 | 1.93
CT731-WO-322-00065 | SHV 22 | 2022-08-19 15:18 |  |  | 3.84 | 232.72 | 1.65
CT731-WO-322-00054 | SHV 45 | 2022-08-19 15:20 |  |  | 3.7525 | 232.67 | 1.61
CT731-WO-374-00024 | SHV 47 | 2022-08-19 16:29 |  |  | 2.1383 | 231.52 | 0.92
CT731-WO-322-00033 | SHV 79 | 2022-08-19 21:01 |  |  | 2.9533 | 227 | 1.3
CT731-WO-322-00026 | SHV 21, SHV 81 | 2022-08-19 21:35 |  |  | 3.0972 | 226.43 | 1.37
CT731-WO-322-00007 | SHV 52, SHV 65, SHV 86 | 2022-08-19 21:59 |  |  | 4.7964 | 226.03 | 2.12
CT731-WO-322-00042 | SHV 21 | 2022-08-19 21:59 |  |  | 4.5531 | 226.02 | 2.01
CT731-WO-322-00062 | SHV 13 | 2022-08-19 23:05 |  |  | 3.9361 | 224.93 | 1.75
CT731-WO-374-00015 | SHV 54, SHV 82 | 2022-08-20 00:04 |  |  | 2.8725 | 223.93 | 1.28
CT731-WO-374-00014 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-20 00:48 |  |  | 3.985 | 223.2 | 1.79
CT731-WO-374-00009 | SHV 49 | 2022-08-20 00:54 |  |  | 2.2144 | 223.1 | 0.99
CT731-WO-322-00019 | SHV 41 | 2022-08-20 00:57 |  |  | 4.1417 | 223.05 | 1.86
CT731-WO-322-00004 | SHV 22, SHV 83, SHV 85 | 2022-08-20 01:31 |  |  | 4.1575 | 222.48 | 1.87
CT731-WO-322-00064 | SHV 11 | 2022-08-20 01:35 |  |  | 4.0283 | 222.43 | 1.81
CT731-WO-374-00011 | SHV 45 | 2022-08-20 02:24 |  |  | 2.5131 | 221.6 | 1.13
CT731-WO-374-00021 | SHV 49 | 2022-08-22 02:15 |  |  | 1.5428 | 173.77 | 0.89
CT772-WO-121-00015 | SHV 47 | 2022-08-22 07:05 |  |  | 10.6806 | 168.92 | 6.32
CT772-WO-121-00019 | SHV 21, SHV 51 | 2022-08-22 07:39 |  |  | 18.8167 | 168.37 | 11.18
CT772-WO-122-00001 | SHV 51 | 2022-08-22 08:21 |  |  | 7.4164 | 167.67 | 4.42
CT731-WO-322-00025 | SHV 14 | 2022-08-22 08:28 |  |  | 4.6731 | 167.53 | 2.79
CT731-WO-374-00022 | SHV 45, SHV 47 | 2022-08-22 08:49 |  |  | 3.4589 | 167.18 | 2.07
CT772-WO-121-00013 | SHV 85 | 2022-08-22 14:00 |  |  | 8.5686 | 162 | 5.29
CT772-WO-121-00009 | SHV 47, SHV 51, SHV 81 | 2022-08-22 14:07 |  |  | 17.4789 | 161.9 | 10.8
CT772-WO-121-00007 | SHV 86 | 2022-08-22 14:24 |  |  | 11.4242 | 161.6 | 7.07
CT731-WO-183-00001 | SHV 82 | 2022-08-22 15:31 |  |  | 0.34722 | 160.48 | 0.22
CT772-WO-123-00016 | SHV 14 | 2022-08-22 16:06 |  |  | 9.9697 | 159.92 | 6.23
CT772-WO-125-00001 | SHV 14 | 2022-08-22 20:29 |  |  | 8.3269 | 155.53 | 5.35
CT731-WO-374-00012 | SHV 82 | 2022-08-22 20:30 |  |  | 1.7167 | 155.5 | 1.1
CT731-WO-322-00043 | SHV 22 | 2022-08-22 20:33 |  |  | 4.4681 | 155.45 | 2.87
CT772-WO-121-00001 | SHV 51 | 2022-08-22 20:39 |  |  | 7.0867 | 155.37 | 4.56
CT772-WO-121-00003 | SHV 49 | 2022-08-22 21:38 |  |  | 7.3781 | 154.37 | 4.78
CT731-WO-322-00013 | SHV 87 | 2022-08-22 22:19 |  |  | 3.6522 | 153.7 | 2.38
CT772-WO-121-00006 | SHV 13 | 2022-08-22 22:45 |  |  | 9.3758 | 153.25 | 6.12
CT772-WO-121-00008 | SHV 86 | 2022-08-23 01:27 |  |  | 4.7303 | 150.55 | 3.14
CT731-WO-322-00027 | SHV 11 | 2022-08-23 02:58 |  |  | 3.7911 | 149.05 | 2.54
CT772-WO-121-00002 | SHV 49, SHV 51 | 2022-08-23 03:11 |  |  | 4.3192 | 148.83 | 2.9
CT731-WO-374-00008 | SHV 45 | 2022-08-23 03:17 |  |  | 2.3475 | 148.73 | 1.58
CT731-WO-374-00010 | SHV 45 | 2022-08-23 10:58 |  |  | 2.4072 | 141.05 | 1.71
CT772-WO-121-00011 | SHV 58 | 2022-08-23 14:36 |  |  | 4.9878 | 137.42 | 3.63
CT731-WO-545-00001 | SHV 21, SHV 45 | 2022-08-23 16:09 |  |  | 32.3575 | 135.87 | 23.82
CT731-WO-562-00001 | SHV 48 | 2022-08-23 20:18 |  |  | 14.7872 | 131.7 | 11.23
CT772-WO-121-00020 | SHV 21, SHV 49 | 2022-08-23 20:20 |  |  | 2.4978 | 131.68 | 1.9
CT772-WO-121-00010 | SHV 51, SHV 81 | 2022-08-23 21:14 |  |  | 4.1289 | 130.77 | 3.16
CT731-WO-016-00001 | SHV 79, SHV 87 | 2022-08-23 22:38 |  |  | 1.7133 | 129.37 | 1.32
CT731-WO-322-00028 | SHV 13 | 2022-08-24 01:21 |  |  | 3.7969 | 126.67 | 3
CT731-WO-102-00002 | SHV 85 | 2022-08-24 02:02 |  |  | 6.0839 | 125.97 | 4.83
CT731-WO-102-00003 | SHV 87 | 2022-08-24 02:03 |  |  | 1.3386 | 125.95 | 1.06
CT731-WO-322-00039 | SHV 11 | 2022-08-24 03:31 |  |  | 3.71 | 124.5 | 2.98
CT731-WO-314-00007 | SHV 85 | 2022-08-24 09:36 |  |  | 0.68 | 118.4 | 0.57
CT731-WO-314-00003 | SHV 83 | 2022-08-24 09:45 |  |  | 0.95472 | 118.25 | 0.81
CT731-WO-314-00001 | SHV 87 | 2022-08-24 09:47 |  |  | 0.79972 | 118.23 | 0.68
CT731-WO-314-00008 | SHV 85 | 2022-08-24 10:07 |  |  | 0.73056 | 117.9 | 0.62
CT731-WO-314-00002 | SHV 83 | 2022-08-24 10:37 |  |  | 1.0097 | 117.4 | 0.86
CT731-WO-314-00004 | SHV 87 | 2022-08-24 10:37 |  |  | 0.56 | 117.4 | 0.48
CT731-WO-314-00009 | SHV 85 | 2022-08-24 10:40 |  |  | 0.57972 | 117.33 | 0.49
CT731-WO-314-00011 | SHV 83 | 2022-08-24 11:06 |  |  | 2.165 | 116.92 | 1.85
CT731-WO-314-00006 | SHV 83 | 2022-08-24 12:37 |  |  | 0.50056 | 115.4 | 0.43
CT731-WO-002-00006 | SHV 84 | 2022-08-24 12:55 |  |  | 1.4 | 115.1 | 1.22
CT731-WO-322-00048 | SHV 52 | 2022-08-24 13:32 |  |  | 0.53167 | 114.47 | 0.46
CT731-WO-102-00004 | SHV 84, SHV 87 | 2022-08-24 15:20 |  |  | 2.2156 | 112.68 | 1.97
CT731-WO-347-00008 | SHV 22, SHV 45 | 2022-08-24 21:18 |  |  | 28.2511 | 106.72 | 26.48
CT731-WO-322-00069 | ECM 30 | 2022-08-24 21:26 |  |  | 0.65056 | 106.58 | 0.61
CT731-WO-347-00010 | SHV 13 | 2022-08-24 21:29 |  |  | 15.9961 | 106.53 | 15.02
CT731-WO-545-00002 | SHV 54 | 2022-08-24 21:48 |  |  | 12.7681 | 106.22 | 12.02
CT753-WO-010-00003 | SHV 81 | 2022-08-24 22:28 |  |  | 5.2583 | 105.53 | 4.98
CT731-WO-347-00004 | SHV 45, SHV 86 | 2022-08-25 02:53 |  |  | 16.1331 | 101.12 | 15.96
CT731-WO-322-00002 | SHV 21 | 2022-08-25 02:59 |  |  | 0.6925 | 101.02 | 0.69
CT731-WO-347-00006 | SHV 11 | 2022-08-25 03:50 |  |  | 13.6508 | 100.18 | 13.63
CT731-WO-199-00020 | SHV 83 | 2022-08-25 08:53 |  |  | 0.50611 | 95.13 | 0.53
CT731-WO-199-00025 | SHV 83 | 2022-08-25 09:12 |  |  | 1.1819 | 94.8 | 1.25
CT731-WO-315-00020 | SHV 83, SHV 85 | 2022-08-25 09:27 |  |  | 0.55806 | 94.57 | 0.59
CT731-WO-199-00011 | SHV 83 | 2022-08-25 09:42 |  |  | 0.68194 | 94.32 | 0.72
CT731-WO-199-00010 | SHV 83 | 2022-08-25 09:58 |  |  | 0.59333 | 94.05 | 0.63
CT731-WO-199-00007 | SHV 83 | 2022-08-25 10:59 |  |  | 0.7275 | 93.02 | 0.78
CT731-WO-199-00008 | SHV 83 | 2022-08-25 11:16 |  |  | 0.56056 | 92.75 | 0.6
CT746-WO-006-00001 | SHV 65 | 2022-08-25 12:40 |  |  | 6.3725 | 91.35 | 6.98
CT753-WO-039-00023 | SHV 48 | 2022-08-25 13:00 |  |  | 4.9292 | 91 | 5.42
CT747-WO-007-00001 | SHV 30 | 2022-08-25 20:13 |  |  | 8.6231 | 83.8 | 10.29
CT772-WO-088-00007 | SHV 49 | 2022-08-25 20:20 |  |  | 0.30111 | 83.67 | 0.36
CT731-WO-322-00009 | SHV 21 | 2022-08-25 20:21 |  |  | 0.55361 | 83.65 | 0.66
CT753-WO-010-00008 | SHV 81 | 2022-08-25 21:59 |  |  | 5.0522 | 82.02 | 6.16
CT753-WO-039-00004 | SHV 48 | 2022-08-25 22:49 |  |  | 5.3122 | 81.2 | 6.54
CT753-WO-039-00024 | SHV 84 | 2022-08-26 01:43 |  |  | 4.755 | 78.3 | 6.07
CT649-WO-001-00001 | SHV 58 | 2022-08-26 01:47 |  |  | 11.4925 | 78.22 | 14.69
CT753-WO-039-00021 | SHV 48 | 2022-08-26 02:50 |  |  | 12.4103 | 77.17 | 16.08
CT731-WO-347-00009 | SHV 45 | 2022-08-26 02:58 |  |  | 4.0428 | 77.03 | 5.25
CT772-WO-347-00032 | SHV 79 | 2022-08-26 03:44 |  |  | 6.6997 | 76.28 | 8.78
CT731-WO-347-00002 | SHV 86 | 2022-08-26 08:31 |  |  | 12.7794 | 71.5 | 17.88
CT772-WO-159-00001 | SHV 47 | 2022-08-26 10:58 |  |  | 10.9297 | 69.05 | 15.83
CT772-WO-123-00010 | SHV 51 | 2022-08-26 15:44 |  |  | 0.6175 | 64.27 | 0.96
CT772-WO-347-00033 | SHV 79 | 2022-08-26 20:24 |  |  | 4.2081 | 59.6 | 7.06
CT753-WO-039-00006 | SHV 48 | 2022-08-26 22:04 |  |  | 5.01 | 57.95 | 8.65
CT753-WO-039-00002 | SHV 41 | 2022-08-26 22:19 |  |  | 3.9236 | 57.7 | 6.8
CT753-WO-039-00017 | SHV 54 | 2022-08-26 22:26 |  |  | 2.7475 | 57.58 | 4.77
CT731-WO-177-00002 | ECM 30 | 2022-08-26 23:55 |  |  | 0.395 | 56.08 | 0.7
CT731-WO-177-00001 | ECM 30 | 2022-08-27 00:20 |  |  | 0.37056 | 55.67 | 0.67
CT753-WO-039-00012 | SHV 45 | 2022-08-27 00:43 |  |  | 1.1661 | 55.28 | 2.11
CT753-WO-039-00003 | SHV 84 | 2022-08-27 00:46 |  |  | 2.0711 | 55.23 | 3.75
CT731-WO-199-00021 | SHV 83 | 2022-08-27 01:19 |  |  | 0.18944 | 54.68 | 0.35
CT731-WO-199-00013 | SHV 83 | 2022-08-27 02:05 |  |  | 0.41361 | 53.92 | 0.77
CT753-WO-039-00009 | SHV 49 | 2022-08-27 02:13 |  |  | 1.7703 | 53.8 | 3.29
CT753-WO-010-00005 | SHV 13 | 2022-08-27 02:52 |  |  | 1.2656 | 53.13 | 2.38
CT731-WO-177-00007 | ECM 30 | 2022-08-27 02:55 |  |  | 0.42722 | 53.1 | 0.8
CT753-WO-010-00006 | SHV 81 | 2022-08-27 02:59 |  |  | 0.90444 | 53.02 | 1.71
CT731-WO-199-00001 | SHV 83 | 2022-08-27 03:02 |  |  | 0.21083 | 52.98 | 0.4

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-08-29
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  |  | Night Shift
| Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage | Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 27 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
ECM 28 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
ECM 31 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
SHV 55 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
Average | - | - | 0 | 0.00 % | - | - | 0 | 0.00 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-08-29
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9