## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-08-30
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT731-WO-205-00002 | SHV 14, SHV 30 | 2022-08-01 13:24 |  |  | 182.3683 | 690.6 | 26.41
CT731-WO-322-00035 | ECM 30, SHV 81, SHV 86 | 2022-08-02 09:21 | 2022-08-02 12:21 | 3.67 | 7.5792 | 670.67 | 1.13
CT746-WO-003-00001 | SHV 58 | 2022-08-02 16:06 |  |  | 89.9117 | 663.92 | 13.54
CT746-WO-02-00002 | SHV 49 | 2022-08-02 22:08 | 2022-08-05 23:08 | 73.46 | 55.5303 | 657.88 | 8.44
CT747-WO-001-00003 | SHV 21, SHV 86 | 2022-08-03 01:10 | 2022-08-04 21:10 | 44.14 | 41.3772 | 654.83 | 6.32
CT731-WO-314-00005 | SHV 54, SHV 87 | 2022-08-03 06:03 |  |  | 3.5539 | 649.97 | 0.55
CT746-WO-004-00001 | SHV 79 | 2022-08-03 14:16 |  |  | 42.44 | 641.75 | 6.61
CT731-WO-322-00003 | SHV 22, SHV 58, SHV 65 | 2022-08-04 20:26 |  |  | 3.7003 | 611.57 | 0.61
CT747-WO-001-00006 | SHV 79, SHV 86 | 2022-08-04 21:28 | 2022-08-06 17:28 | 44.29 | 62.4242 | 610.53 | 10.22
CT747-WO-004-00003 | SHV 65 | 2022-08-05 01:30 |  |  | 2.0092 | 606.5 | 0.33
CT747-WO-004-00004 | SHV 53, SHV 65 | 2022-08-05 02:08 |  |  | 4.7431 | 605.88 | 0.78
CT747-WO-004-00007 | SHV 65 | 2022-08-05 09:16 |  |  | 1.9994 | 598.73 | 0.33
CT747-WO-004-00006 | SHV 65 | 2022-08-05 10:43 |  |  | 3.2211 | 597.28 | 0.54
CT747-WO-004-00005 | SHV 65 | 2022-08-05 15:50 |  |  | 1.6336 | 592.17 | 0.28
CT746-WO-001-00001 | SHV 78, SHV 87 | 2022-08-05 21:25 |  |  | 29.6019 | 586.6 | 5.05
CT747-WO-002-00005A | SHV 49, SHV 82 | 2022-08-06 01:24 | 2022-08-06 01:24 | 0 | 52.3864 | 582.62 | 8.99
CT747-WO-004-00002 | SHV 65 | 2022-08-08 08:54 | 2022-08-08 11:54 | 3.98 | 1.215 | 527.12 | 0.23
CT747-WO-004-00001 | SHV 65 | 2022-08-08 09:39 | 2022-08-08 12:39 | 3.98 | 4.3058 | 526.37 | 0.82
CT746-WO-001-00004 | SHV 79, SHV 87 | 2022-08-08 21:15 | 2022-08-10 07:15 | 34.52 | 30.0625 | 514.75 | 5.84
CT747-WO-002-00001B | SHV 21, SHV 86 | 2022-08-10 14:17 | 2022-08-10 14:17 | 0 | 21.6875 | 473.73 | 4.58
CT746-WO-001-00003 | SHV 45 | 2022-08-11 01:01 |  |  | 23.1056 | 462.98 | 4.99
CT731-WO-314-00019 | SHV 83 | 2022-08-11 14:37 | 2022-08-11 14:37 | 0.86 | 0.62278 | 449.38 | 0.14
CT747-WO-002-00006A | SHV 79 | 2022-08-11 20:19 | 2022-08-11 20:19 | 0 | 23.6425 | 443.68 | 5.33
CT747-WO-002-00003B | SHV 78 | 2022-08-11 20:52 | 2022-08-11 20:52 | 0 | 37.2211 | 443.15 | 8.4
CT747-WO-002-00004B | SHV 49 | 2022-08-11 21:31 | 2022-08-11 21:31 | 0 | 35.2786 | 442.48 | 7.97
CT760-WO-001-00002 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-15 10:19 |  |  | 28.805 | 357.68 | 8.05
CT760-WO-002-00001 | SHV 54 | 2022-08-15 10:26 |  |  | 38.8436 | 357.58 | 10.86
CT731-WO-325-00002 | SHV 83 | 2022-08-15 12:26 |  |  | 1.2142 | 355.58 | 0.34
CT731-WO-325-00015 | SHV 83 | 2022-08-15 12:45 |  |  | 0.92389 | 355.25 | 0.26
CT731-WO-324-00002 | SHV 48 | 2022-08-15 13:39 |  |  | 1.7844 | 354.37 | 0.5
CT731-WO-016-00011 | SHV 65 | 2022-08-15 14:20 |  |  | 1.6469 | 353.68 | 0.47
CT731-WO-324-00001 | SHV 48 | 2022-08-15 20:19 |  |  | 0.81444 | 347.7 | 0.23
CT731-WO-325-00005 | SHV 85 | 2022-08-15 20:30 |  |  | 0.48389 | 347.5 | 0.14
CT731-WO-325-00016 | SHV 83 | 2022-08-15 20:50 |  |  | 0.29639 | 347.18 | 0.09
CT731-WO-325-00006 | SHV 85 | 2022-08-15 21:08 |  |  | 0.14417 | 346.87 | 0.04
CT731-WO-318-00001 | SHV 48 | 2022-08-16 02:08 |  |  | 0.85194 | 341.87 | 0.25
CT731-WO-318-00002 | SHV 48 | 2022-08-16 03:12 |  |  | 0.86056 | 340.82 | 0.25
CT731-WO-325-00013 | SHV 48, SHV 84 | 2022-08-16 09:10 |  |  | 0.57833 | 334.83 | 0.17
CT731-WO-325-00011 | SHV 84 | 2022-08-16 09:12 |  |  | 0.48083 | 334.8 | 0.14
CT731-WO-325-00014 | SHV 84 | 2022-08-16 09:34 |  |  | 0.97444 | 334.45 | 0.29
CT731-WO-325-00010 | SHV 83 | 2022-08-16 09:50 |  |  | 0.26722 | 334.17 | 0.08
CT731-WO-325-00009 | SHV 83 | 2022-08-16 10:25 |  |  | 1.2775 | 333.6 | 0.38
CT747-WO-002-00004 A | SHV 21, SHV 30 | 2022-08-16 10:50 |  |  | 9.3986 | 333.17 | 2.82
CT731-WO-325-00001 | SHV 83 | 2022-08-16 14:10 |  |  | 0.36472 | 329.83 | 0.11
CT731-WO-324-00003 | SHV 65 | 2022-08-16 14:36 |  |  | 0.81833 | 329.42 | 0.25
CT731-WO-324-00004 | SHV 65 | 2022-08-16 20:33 |  |  | 1.7081 | 323.45 | 0.53
CT731-WO-154-00007 | SHV 65 | 2022-08-17 02:16 |  |  | 0.37889 | 317.73 | 0.12
CT747-WO-003-00001 | SHV 14 | 2022-08-18 09:19 |  |  | 14.0217 | 286.68 | 4.89
CT731-WO-322-00015 | SHV 52, SHV 84 | 2022-08-18 12:28 |  |  | 4.1708 | 283.53 | 1.47
CT731-WO-374-00019 | SHV 82 | 2022-08-18 13:34 |  |  | 2.4911 | 282.45 | 0.88
CT746-WO-001-00002 | SHV 52 | 2022-08-18 13:36 |  |  | 4.6336 | 282.4 | 1.64
CT731-WO-322-00060 | ECM 30, SHV 49 | 2022-08-18 21:10 |  |  | 6.3692 | 274.85 | 2.32
CT731-WO-322-00037 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-18 21:19 |  |  | 3.9128 | 274.7 | 1.42
CT731-WO-439-00008 | SHV 79 | 2022-08-18 21:23 |  |  | 0.89111 | 274.63 | 0.32
CT731-WO-322-00040 | SHV 21, SHV 22 | 2022-08-18 21:43 |  |  | 5.5011 | 274.28 | 2.01
CT731-WO-322-00029 | SHV 14 | 2022-08-19 00:35 |  |  | 4.3917 | 271.42 | 1.62
CT731-WO-322-00057 | SHV 21 | 2022-08-19 02:18 |  |  | 4.84 | 269.72 | 1.79
CT731-WO-322-00005 | SHV 65 | 2022-08-19 02:38 |  |  | 7.5575 | 269.37 | 2.81
CT731-WO-322-00032 | SHV 79 | 2022-08-19 08:27 |  |  | 2.7947 | 263.55 | 1.06
CT731-WO-374-00013 | SHV 49 | 2022-08-19 09:26 |  |  | 2.2839 | 262.58 | 0.87
CT731-WO-322-00001 | SHV 22, SHV 84, SHV 87 | 2022-08-19 09:31 |  |  | 4.1083 | 262.5 | 1.57
CT731-WO-374-00017 | SHV 47 | 2022-08-19 10:05 |  |  | 2.1103 | 261.93 | 0.81
CT731-WO-322-00053 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-19 14:07 |  |  | 4.7158 | 257.88 | 1.83
CT731-WO-322-00056 | SHV 53 | 2022-08-19 14:43 |  |  | 4.4992 | 257.28 | 1.75
CT731-WO-322-00065 | SHV 22 | 2022-08-19 15:18 |  |  | 3.84 | 256.72 | 1.5
CT731-WO-322-00054 | SHV 45 | 2022-08-19 15:20 |  |  | 3.7525 | 256.67 | 1.46
CT731-WO-374-00024 | SHV 47 | 2022-08-19 16:29 |  |  | 2.1383 | 255.52 | 0.84
CT731-WO-322-00033 | SHV 79 | 2022-08-19 21:01 |  |  | 2.9533 | 251 | 1.18
CT731-WO-322-00026 | SHV 21, SHV 81 | 2022-08-19 21:35 |  |  | 3.0972 | 250.43 | 1.24
CT731-WO-322-00007 | SHV 52, SHV 65, SHV 86 | 2022-08-19 21:59 |  |  | 4.7964 | 250.03 | 1.92
CT731-WO-322-00042 | SHV 21 | 2022-08-19 21:59 |  |  | 4.5531 | 250.02 | 1.82
CT731-WO-322-00062 | SHV 13 | 2022-08-19 23:05 |  |  | 3.9361 | 248.93 | 1.58
CT731-WO-374-00015 | SHV 54, SHV 82 | 2022-08-20 00:04 |  |  | 2.8725 | 247.93 | 1.16
CT731-WO-374-00014 | SHV 21, SHV 47 | 2022-08-20 00:48 |  |  | 3.985 | 247.2 | 1.61
CT731-WO-374-00009 | SHV 49 | 2022-08-20 00:54 |  |  | 2.2144 | 247.1 | 0.9
CT731-WO-322-00019 | SHV 22, SHV 41 | 2022-08-20 00:57 |  |  | 4.6889 | 247.05 | 1.9
CT731-WO-322-00004 | SHV 22, SHV 83, SHV 85 | 2022-08-20 01:31 |  |  | 4.1575 | 246.48 | 1.69
CT731-WO-322-00064 | SHV 11 | 2022-08-20 01:35 |  |  | 4.0283 | 246.43 | 1.63
CT731-WO-374-00011 | SHV 45 | 2022-08-20 02:24 |  |  | 2.5131 | 245.6 | 1.02
CT731-WO-374-00021 | SHV 49 | 2022-08-22 02:15 |  |  | 1.5428 | 197.77 | 0.78
CT772-WO-121-00015 | SHV 47 | 2022-08-22 07:05 |  |  | 10.6806 | 192.92 | 5.54
CT772-WO-121-00019 | SHV 21, SHV 51 | 2022-08-22 07:39 |  |  | 18.8167 | 192.37 | 9.78
CT772-WO-122-00001 | SHV 51 | 2022-08-22 08:21 |  |  | 7.4164 | 191.67 | 3.87
CT731-WO-322-00025 | SHV 14, SHV 22 | 2022-08-22 08:28 |  |  | 5.1747 | 191.53 | 2.7
CT731-WO-374-00022 | SHV 45, SHV 47 | 2022-08-22 08:49 |  |  | 3.4589 | 191.18 | 1.81
CT772-WO-121-00013 | SHV 85 | 2022-08-22 14:00 |  |  | 8.5686 | 186 | 4.61
CT772-WO-121-00009 | SHV 47, SHV 51, SHV 81 | 2022-08-22 14:07 |  |  | 17.4789 | 185.9 | 9.4
CT772-WO-121-00007 | SHV 86 | 2022-08-22 14:24 |  |  | 11.4242 | 185.6 | 6.16
CT731-WO-183-00001 | SHV 82 | 2022-08-22 15:31 |  |  | 0.34722 | 184.48 | 0.19
CT772-WO-123-00016 | SHV 14 | 2022-08-22 16:06 |  |  | 9.9697 | 183.92 | 5.42
CT772-WO-125-00001 | SHV 14 | 2022-08-22 20:29 |  |  | 8.3269 | 179.53 | 4.64
CT731-WO-374-00012 | SHV 82 | 2022-08-22 20:30 |  |  | 1.7167 | 179.5 | 0.96
CT731-WO-322-00043 | SHV 22 | 2022-08-22 20:33 |  |  | 4.4681 | 179.45 | 2.49
CT772-WO-121-00001 | SHV 51 | 2022-08-22 20:39 |  |  | 7.0867 | 179.37 | 3.95
CT772-WO-121-00003 | SHV 49 | 2022-08-22 21:38 |  |  | 7.3781 | 178.37 | 4.14
CT731-WO-322-00013 | SHV 87 | 2022-08-22 22:19 |  |  | 3.6522 | 177.7 | 2.06
CT772-WO-121-00006 | SHV 13 | 2022-08-22 22:45 |  |  | 9.3758 | 177.25 | 5.29
CT772-WO-121-00008 | SHV 86 | 2022-08-23 01:27 |  |  | 4.7303 | 174.55 | 2.71
CT731-WO-322-00027 | SHV 11, SHV 53 | 2022-08-23 02:58 |  |  | 4.3653 | 173.05 | 2.52
CT772-WO-121-00002 | SHV 49, SHV 51 | 2022-08-23 03:11 |  |  | 4.3192 | 172.83 | 2.5
CT731-WO-374-00008 | SHV 45 | 2022-08-23 03:17 |  |  | 2.3475 | 172.73 | 1.36
CT731-WO-374-00010 | SHV 45 | 2022-08-23 10:58 |  |  | 2.4072 | 165.05 | 1.46
CT772-WO-121-00011 | SHV 58 | 2022-08-23 14:36 |  |  | 4.9878 | 161.42 | 3.09
CT731-WO-545-00001 | SHV 21, SHV 45 | 2022-08-23 16:09 |  |  | 32.3575 | 159.87 | 20.24
CT731-WO-562-00001 | SHV 48 | 2022-08-23 20:18 |  |  | 14.7872 | 155.7 | 9.5
CT772-WO-121-00020 | SHV 21, SHV 49 | 2022-08-23 20:20 |  |  | 2.4978 | 155.68 | 1.6
CT772-WO-121-00010 | SHV 51, SHV 81 | 2022-08-23 21:14 |  |  | 4.1289 | 154.77 | 2.67
CT731-WO-016-00001 | SHV 79, SHV 87 | 2022-08-23 22:38 |  |  | 3.3036 | 153.37 | 2.15
CT731-WO-322-00028 | SHV 13, SHV 23 | 2022-08-24 01:21 |  |  | 6.9019 | 150.67 | 4.58
CT731-WO-102-00002 | SHV 85 | 2022-08-24 02:02 |  |  | 6.0839 | 149.97 | 4.06
CT731-WO-102-00003 | SHV 87 | 2022-08-24 02:03 |  |  | 1.3386 | 149.95 | 0.89
CT731-WO-322-00039 | SHV 11 | 2022-08-24 03:31 |  |  | 3.71 | 148.5 | 2.5
CT731-WO-314-00007 | SHV 85 | 2022-08-24 09:36 |  |  | 0.68 | 142.4 | 0.48
CT731-WO-314-00003 | SHV 83 | 2022-08-24 09:45 |  |  | 0.95472 | 142.25 | 0.67
CT731-WO-314-00001 | SHV 87 | 2022-08-24 09:47 |  |  | 1.2153 | 142.23 | 0.85
CT731-WO-314-00008 | SHV 85 | 2022-08-24 10:07 |  |  | 0.73056 | 141.9 | 0.51
CT731-WO-314-00002 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 10:37 |  |  | 1.4242 | 141.4 | 1.01
CT731-WO-314-00004 | SHV 87 | 2022-08-24 10:37 |  |  | 0.56 | 141.4 | 0.4
CT731-WO-314-00009 | SHV 85, SHV 87 | 2022-08-24 10:40 |  |  | 1.3169 | 141.33 | 0.93
CT731-WO-314-00011 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 11:06 |  |  | 2.5964 | 140.92 | 1.84
CT731-WO-314-00006 | SHV 83, SHV 87 | 2022-08-24 12:37 |  |  | 0.90611 | 139.4 | 0.65
CT731-WO-002-00006 | SHV 84 | 2022-08-24 12:55 |  |  | 1.4 | 139.1 | 1.01
CT731-WO-322-00048 | SHV 52 | 2022-08-24 13:32 |  |  | 0.53167 | 138.47 | 0.38
CT731-WO-102-00004 | SHV 84, SHV 87 | 2022-08-24 15:20 |  |  | 2.2156 | 136.68 | 1.62
CT731-WO-322-00069 | ECM 30 | 2022-08-24 21:26 |  |  | 0.65056 | 130.58 | 0.5
CT731-WO-347-00010 | SHV 13 | 2022-08-24 21:29 |  |  | 15.9961 | 130.53 | 12.26
CT731-WO-545-00002 | SHV 54 | 2022-08-24 21:48 |  |  | 12.7681 | 130.22 | 9.81
CT753-WO-010-00003 | SHV 81 | 2022-08-24 22:28 |  |  | 5.2583 | 129.53 | 4.06
CT731-WO-347-00004 | SHV 45, SHV 86 | 2022-08-25 02:53 |  |  | 16.1331 | 125.12 | 12.89
CT731-WO-322-00002 | SHV 21 | 2022-08-25 02:59 |  |  | 0.6925 | 125.02 | 0.55
CT731-WO-347-00006 | SHV 11 | 2022-08-25 03:50 |  |  | 20.9333 | 124.18 | 16.86
CT731-WO-199-00020 | SHV 83 | 2022-08-25 08:53 |  |  | 0.50611 | 119.13 | 0.42
CT731-WO-199-00025 | SHV 83 | 2022-08-25 09:12 |  |  | 1.1819 | 118.8 | 1
CT731-WO-315-00020 | SHV 83, SHV 85 | 2022-08-25 09:27 |  |  | 0.55806 | 118.57 | 0.47
CT731-WO-199-00011 | SHV 83 | 2022-08-25 09:42 |  |  | 0.68194 | 118.32 | 0.58
CT731-WO-199-00010 | SHV 83 | 2022-08-25 09:58 |  |  | 0.59333 | 118.05 | 0.5
CT731-WO-199-00007 | SHV 83 | 2022-08-25 10:59 |  |  | 0.7275 | 117.02 | 0.62
CT731-WO-199-00008 | SHV 83 | 2022-08-25 11:16 |  |  | 0.56056 | 116.75 | 0.48
CT746-WO-006-00001 | SHV 65 | 2022-08-25 12:40 |  |  | 6.3725 | 115.35 | 5.53
CT753-WO-039-00023 | SHV 48 | 2022-08-25 13:00 |  |  | 4.9292 | 115 | 4.29
CT747-WO-007-00001 | SHV 30 | 2022-08-25 20:13 |  |  | 10.6869 | 107.8 | 9.91
CT772-WO-088-00007 | SHV 49 | 2022-08-25 20:20 |  |  | 0.30111 | 107.67 | 0.28
CT731-WO-322-00009 | SHV 21 | 2022-08-25 20:21 |  |  | 0.55361 | 107.65 | 0.51
CT753-WO-010-00008 | SHV 81 | 2022-08-25 21:59 |  |  | 5.0522 | 106.02 | 4.77
CT753-WO-039-00004 | SHV 48 | 2022-08-25 22:49 |  |  | 5.3122 | 105.2 | 5.05
CT753-WO-039-00024 | SHV 84 | 2022-08-26 01:43 |  |  | 4.755 | 102.3 | 4.65
CT649-WO-001-00001 | SHV 58 | 2022-08-26 01:47 |  |  | 24.9464 | 102.22 | 24.41
CT753-WO-039-00021 | SHV 48 | 2022-08-26 02:50 |  |  | 12.4103 | 101.17 | 12.27
CT731-WO-347-00009 | SHV 45 | 2022-08-26 02:58 |  |  | 4.0428 | 101.03 | 4
CT772-WO-347-00032 | SHV 79 | 2022-08-26 03:44 |  |  | 6.6997 | 100.28 | 6.68
CT731-WO-347-00002 | SHV 86 | 2022-08-26 08:31 |  |  | 14.7558 | 95.5 | 15.45
CT772-WO-159-00001 | SHV 47 | 2022-08-26 10:58 |  |  | 29.8439 | 93.05 | 32.08
CT772-WO-123-00010 | SHV 51 | 2022-08-26 15:44 |  |  | 0.6175 | 88.27 | 0.7
CT772-WO-347-00033 | SHV 79 | 2022-08-26 20:24 |  |  | 4.2081 | 83.6 | 5.03
CT753-WO-039-00017 | SHV 54 | 2022-08-26 22:26 |  |  | 4.4164 | 81.58 | 5.41
CT731-WO-177-00002 | ECM 30 | 2022-08-26 23:55 |  |  | 0.395 | 80.08 | 0.49
CT731-WO-177-00001 | ECM 30 | 2022-08-27 00:20 |  |  | 0.37056 | 79.67 | 0.47
CT753-WO-039-00003 | SHV 84 | 2022-08-27 00:46 |  |  | 3.5611 | 79.23 | 4.49
CT731-WO-199-00021 | SHV 83 | 2022-08-27 01:19 |  |  | 0.57083 | 78.68 | 0.73
CT731-WO-199-00013 | SHV 83 | 2022-08-27 02:05 |  |  | 0.41361 | 77.92 | 0.53
CT753-WO-039-00009 | SHV 49 | 2022-08-27 02:13 |  |  | 5.1408 | 77.8 | 6.61
CT731-WO-177-00007 | ECM 30 | 2022-08-27 02:55 |  |  | 0.42722 | 77.1 | 0.55
CT753-WO-010-00006 | SHV 81 | 2022-08-27 02:59 |  |  | 5.0767 | 77.02 | 6.59
CT731-WO-199-00001 | SHV 83 | 2022-08-27 03:02 |  |  | 1.5892 | 76.98 | 2.06
CT753-WO-039-00028 | SHV 79 | 2022-08-29 09:08 |  |  | 5.5925 | 22.88 | 24.46
CT753-WO-039-00020 | SHV 85 | 2022-08-29 09:12 |  |  | 4.1172 | 22.8 | 18.06
CT731-WO-016-00025 | ECM 30 | 2022-08-29 10:46 |  |  | 1.5408 | 21.23 | 7.26
CT753-WO-039-00008 | SHV 41 | 2022-08-29 12:35 |  |  | 5.5011 | 19.43 | 28.33
CT753-WO-039-00005 | SHV 84 | 2022-08-29 12:43 |  |  | 4.0003 | 19.3 | 20.74
CT772-WO-153-00002 | SHV 14 | 2022-08-29 17:04 |  |  | 12.6111 | 14.93 | 84.5
CT772-WO-154-00002 | SHV 54 | 2022-08-29 17:29 |  |  | 13.9317 | 14.53 | 95.95
CT772-WO-297-00001 | SHV 23 | 2022-08-29 17:40 |  |  | 10.1789 | 14.33 | 71.05
CT772-WO-123-00014 | SHV 78 | 2022-08-29 18:29 |  |  | 1.1558 | 13.52 | 8.55
CT772-WO-153-00001 | SHV 78 | 2022-08-29 22:44 |  |  | 4.8272 | 9.27 | 52.12
CT731-WO-322-00046 | SHV 52 | 2022-08-29 22:49 |  |  | 1.1556 | 9.2 | 12.58
CT753-WO-039-00011 | SHV 84 | 2022-08-29 22:51 |  |  | 4.0039 | 9.17 | 43.74
CT753-WO-039-00016 | SHV 86 | 2022-08-29 23:02 |  |  | 1.6992 | 8.97 | 18.96
CT753-WO-039-00013 | SHV 79 | 2022-08-29 23:08 |  |  | 6.7175 | 8.88 | 75.71
CT772-WO-154-00004 | SHV 33 | 2022-08-29 23:27 |  |  | 1.1367 | 8.55 | 13.29
CT753-WO-039-00014 | SHV 13 | 2022-08-30 00:43 |  |  | 3.6961 | 7.3 | 50.74
CT753-WO-039-00001 | SHV 11 | 2022-08-30 01:28 |  |  | 3.8594 | 6.55 | 59.05
CT753-WO-039-00015 | SHV 45, SHV 49 | 2022-08-30 02:21 |  |  | 3.3925 | 5.67 | 59.96
CT772-WO-154-00001 | SHV 50 | 2022-08-30 03:08 |  |  | 0.54361 | 4.87 | 11.18
CT772-WO-281-00002 | SHV 30 | 2022-08-30 03:39 |  |  | 10.7314 | 4.35 | 247.12
CT731-WO-199-00018 | SHV 83 | 2022-08-30 04:15 |  |  | 0.18639 | 3.77 | 4.97
CT772-WO-281-00001 | SHV 30 | 2022-08-30 04:24 |  |  | 0.05 | 3.6 | 1.39
CT772-WO-339-00001 | SHV 48 | 2022-08-30 06:06 |  |  | 14.0725 | 1.92 | 738.52
CT772-WO-154-00003 | SHV 53 | 2022-08-30 06:30 |  |  | 1.3472 | 1.5 | 90.01
CT772-WO-160-00001 | SHV 45 | 2022-08-30 07:17 |  |  | 0.083056 | 0.72 | 11.6

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-08-30
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  |  | Night Shift
| Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage | Working Hours | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 27 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
ECM 28 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
ECM 30 | OT | 1451 | 2.52 | 21.03 % | OT | 526,1451 | 3.1 | 25.87 %
ECM 31 | OT | 203,526 | 2.85 | 23.76 % | OFF | - | 0 | 0.00 % | 23.75
SHV 11 | NORMAL | 401 | 4.67 | 58.00 % | OT | 451 | 6.47 | 53.94 % | 58.375
SHV 12 | OFF | - | 0 | 0.00 % | NORMAL | 451 | 0.15 | 2.00 %
SHV 13 | NORMAL | 524 | 3.28 | 41.00 % | OT | 492 | 3.7 | 30.81 %
SHV 14 | OT | 312 | 2.93 | 24.38 % | NORMAL | 454 | 2.42 | 30.00 %
SHV 21 | OT | 575 | 1.9 | 15.81 % | NORMAL | 455 | 4.93 | 62.00 %
SHV 22 | NORMAL | 81 | 2.92 | 37.00 % | NORMAL | 325 | 2.36 | 30.00 % | 24.3333
SHV 23 | OT | 403 | 5.43 | 45.26 % | NORMAL | 493 | 5.61 | 70.00 % |  | 8 | 4
SHV 30 | OT | 533,536 | 4.57 | 38.09 % | NORMAL | 706 | -1.64 | -21.00 % |  |  | 33%
SHV 33 | OFF | - | 0 | 0.00 % | NORMAL | 204 | 2.02 | 25.00 % |  |  | 3.96 | 49.5
SHV 35 | NORMAL | 709 | 4.46 | 56.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 % |  | 33.3333
SHV 41 | NORMAL | 536 | 3.68 | 46.00 % | NORMAL | 536,706 | 3.23 | 40.00 % | 30.6667
SHV 45 | OT | 65 | 2.85 | 23.74 % | NORMAL | 206,526 | -3.27 | -41.00 %
SHV 47 | OT | 105,647 | 6.36 | 52.96 % | NORMAL | 526 | 7.12 | 89.00 %
SHV 48 | NORMAL | 529 | 4.76 | 60.00 % | OT | 237 | 0.01 | 0.10 %
SHV 49 | OT | 252 | 3.98 | 33.20 % | OT | 526 | 6.82 | 56.86 %
SHV 50 | OFF | - | 0 | 0.00 % | NORMAL | 267 | -1.34 | -17.00 %
SHV 52 | OFF | - | 0 | 0.00 % | NORMAL | 203 | 2.28 | 29.00 %
SHV 53 | NORMAL | 186 | 5.56 | 70.00 % | OT | 219 | 3.19 | 26.55 %
SHV 54 | OT | 404 | 4.3 | 35.80 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
SHV 55 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OFF | - | 0 | 0.00 %
SHV 58 | OT | 1330,252 | 5.16 | 42.97 % | OT | 86 | 8.03 | 66.91 %
SHV 78 | OT | 216 | 0.71 | 5.90 % | NORMAL | 255 | 2.68 | 34.00 %
SHV 79 | NORMAL | 410 | 5.59 | 70.00 % | NORMAL | 236 | 6.46 | 81.00 %
SHV 81 | NORMAL | 216 | 0.66 | 8.00 % | OT | 216 | 2.83 | 23.55 %
SHV 82 | OT | 1532 | 3.59 | 29.92 % | NORMAL | 215 | 2.25 | 28.00 %
SHV 83 | OFF | - | 0 | 0.00 % | OT | 1504 | 1.91 | 15.94 %
SHV 84 | OT | 365 | 4.7 | 39.18 % | OT | 499 | 4.79 | 39.94 %
SHV 85 | OT | 251 | 4.12 | 34.31 % | NORMAL | 499 | 5.11 | 64.00 %
SHV 86 | NORMAL | 639 | 4.25 | 53.00 % | OT | 286 | 1.7 | 14.16 % | 35.4167
SHV 87 | OT | 67 | 4.38 | 36.53 % | OT | 509 | 1.29 | 10.76 %
Average | - | - | 3.85 | 38.53 % | - | - | 3.37 | 33.90 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-08-30
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT731-WO-320-00001 | SHV 82, SHV 83, SHV 84 | 2022-08-04 11:04 | 2022-08-04 11:04 | 0.47 | 6.0011 | 615.3 | 0.98 | 0.08
CT731-WO-374-00023 | SHV 82 | 2022-08-18 20:36 |  |  | 2.7231 | 253.63 | 1.07 | 100
CT731-WO-347-00008 | SHV 22, SHV 45 | 2022-08-24 21:18 |  |  | 31.1703 | 112.75 | 27.65 | 100
CT753-WO-039-00006 | SHV 48 | 2022-08-26 22:04 |  |  | 5.2978 | 58.78 | 9.01 | 100
CT753-WO-039-00002 | SHV 41 | 2022-08-26 22:19 |  |  | 5.0969 | 59.62 | 8.55 | 100
CT753-WO-039-00012 | SHV 45 | 2022-08-27 00:43 |  |  | 5.4164 | 72.63 | 7.46 | 100
CT753-WO-010-00005 | SHV 13 | 2022-08-27 02:52 |  |  | 5.2778 | 66.32 | 7.96 | 100
CT753-WO-039-00007 | SHV 54, SHV 85 | 2022-08-29 13:47 |  |  | 5.5744 | 14.88 | 37.46 | 100
CT753-WO-039-00010 | SHV 49 | 2022-08-29 16:25 |  |  | 5.3889 | 11.53 | 46.76 | 100