## Summary Pipe Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
QH 7B | CA039-WO-13-007 | 2021-12-14 07:07 | 2021-12-22 13:07 | 198.61 | 267.85 | 5401 | 4.96
QH 7A | CA039-WO-08-047 | 2021-12-22 18:49 | 2021-12-27 22:49 | 124.27 | 12.1333 | 5198 | 0.23
QH 7A | CA039-WO-08-016 | 2021-12-24 09:36 | 2021-12-29 13:36 | 124.27 | 0.91667 | 5159 | 0.02
QH 7B | CA039-WO-08-001 | 2021-12-09 15:18 | 2021-12-14 19:18 | 124.27 | 93.7333 | 5513 | 1.7
QH 7A | CA039-WO-13-020 | 2022-01-05 03:38 | 2022-01-12 22:38 | 187.24 | 233.55 | 4877 | 4.79
QH 7B | CA039-WO-08-047 | 2021-12-22 18:49 | 2021-12-27 22:49 | 124.27 | 9.0833 | 5198 | 0.17
QH 7A | CA039-WO-08-001 | 2021-12-09 15:18 | 2021-12-14 19:18 | 124.27 | 72.9 | 5513 | 1.32
QH 7B | CA039-WO-08-016 | 2021-12-24 09:36 | 2021-12-29 13:36 | 124.27 | 45.7 | 5159 | 0.89
QH 7B | CA039-WO-13-020 | 2022-01-05 03:38 | 2022-01-12 22:38 | 187.24 | 301.85 | 4877 | 6.19
QH 7A | CA039-WO-13-007 | 2021-12-14 07:07 | 2021-12-22 13:07 | 198.61 | 224.1667 | 5401 | 4.15
QH 8A | CA039-WO-08-036 | 2021-12-14 21:21 | 2021-12-20 01:21 | 124.27 | 138 | 5387 | 2.56
QH 8A | CA039-WO-01-002 | 2021-12-12 14:58 | 2021-12-14 16:58 | 50.04 | 31.9333 | 5442 | 0.59
QH 8A | CA039-WO-01-005 | 2021-12-09 10:11 | 2021-12-11 12:11 | 50.04 | 53.2833 | 5518 | 0.97
QH 8B | CA037-WO-22-004 | 2022-01-07 10:12 | 2022-01-09 13:12 | 51.03 | 1.3833 | 4822 | 0.03
QH 8A | CA039-WO-15-001 | 2022-01-09 10:10 | 2022-01-11 12:10 | 50.04 | 22.7167 | 4774 | 0.48
QH 8A | CA047-WO-05-022 | 2022-01-13 22:08 | 2022-01-16 18:08 | 68.4 | 4643.7667 | 4666 | 99.52
QH 8B | CA039-WO-01-002 | 2021-12-12 14:58 | 2021-12-14 16:58 | 50.04 | 32.3167 | 5442 | 0.59
QH 8A | CA047-WO-05-009 | 2022-01-13 14:01 | 2022-01-15 00:01 | 34.21 | 2.0167 | 4674 | 0.04
QH 8B | CA047-WO-05-022 | 2022-01-13 22:08 | 2022-01-16 18:08 | 68.4 | 4635.7 | 4666 | 99.35
QH 8B | CA039-WO-01-005 | 2021-12-09 10:11 | 2021-12-11 12:11 | 50.04 | 49.65 | 5518 | 0.9
QH 8B | CA039-WO-22-001 | 2021-12-23 04:22 | 2021-12-29 03:22 | 143.29 | 254.65 | 5188 | 4.91
QH 8B | CA039-WO-15-001 | 2022-01-09 10:10 | 2022-01-11 12:10 | 50.04 | 11.6333 | 4774 | 0.24
QH 8A | CA037-WO-22-004 | 2022-01-07 10:12 | 2022-01-09 13:12 | 51.03 | 19.3167 | 4822 | 0.4
QH 8B | CA039-WO-15-002 | 2022-01-06 07:20 | 2022-01-08 09:20 | 50.04 | 21.4833 | 4849 | 0.44
QH 8B | CA039-WO-08-036 | 2021-12-14 21:21 | 2021-12-20 01:21 | 124.27 | 132.5667 | 5387 | 2.46
QH 8A | CA039-WO-22-001 | 2021-12-23 04:22 | 2021-12-29 03:22 | 143.29 | 139.9 | 5188 | 2.7
QH 8B | CA047-WO-05-009 | 2022-01-13 14:01 | 2022-01-15 00:01 | 34.21 | 0.78333 | 4674 | 0.02
QH 8A | CA039-WO-15-002 | 2022-01-06 07:20 | 2022-01-08 09:20 | 50.04 | 9.6167 | 4849 | 0.2
QH 9B | CA039-WO-08-006 | 2021-12-26 08:48 | 2021-12-31 12:48 | 124.27 | 37.85 | 5112 | 0.74
QH 9B | CA039-WO-08-007 | 2021-12-05 13:35 | 2021-12-10 17:35 | 124.27 | 106.4667 | 5611 | 1.9
QH 9A | CA032-WO-133-026 | 2022-01-02 07:31 | 2022-01-05 04:31 | 69.06 | 0 | 4945 | 0
QH 9A | CA047-WO-02-003 | 2022-01-07 17:18 | 2022-01-11 17:18 | 96.04 | 114.2333 | 4815 | 2.37
QH 9B | CA032-WO-133-026 | 2022-01-02 07:31 | 2022-01-05 04:31 | 69.06 | 6.95 | 4945 | 0.14
QH 9A | CA039-WO-08-006 | 2021-12-26 08:48 | 2021-12-31 12:48 | 124.27 | 48.05 | 5112 | 0.94
QH 9B | CA039-WO-08-030 | 2021-12-21 21:14 | 2021-12-27 01:14 | 124.27 | 23.6167 | 5219 | 0.45
QH 9B | CA047-WO-02-003 | 2022-01-07 17:18 | 2022-01-11 17:18 | 96.04 | 182.3167 | 4815 | 3.79
QH 9A | CA039-WO-08-007 | 2021-12-05 13:35 | 2021-12-10 17:35 | 124.27 | 98.6833 | 5611 | 1.76
QH 9A | CA039-WO-08-030 | 2021-12-21 21:14 | 2021-12-27 01:14 | 124.27 | 88.35 | 5219 | 1.69
QH 9A | CA039-WO-08-047 | 2021-12-12 00:36 | 2021-12-17 04:36 | 124.27 | 190.7333 | 5456 | 3.5
QH 9B | CA037-WO-22-001 | 2022-01-02 03:50 | 2022-01-04 05:50 | 50.04 | 37.45 | 4949 | 0.76
QH 9B | CA039-WO-08-047 | 2021-12-12 00:36 | 2021-12-17 04:36 | 124.27 | 139.2333 | 5456 | 2.55
QH 9A | CA037-WO-22-001 | 2022-01-02 03:50 | 2022-01-04 05:50 | 50.04 | 71.0667 | 4949 | 1.44
QH 10B | CA039-WO-01-002 | 2021-12-31 03:20 | 2022-01-02 05:20 | 50.04 | 52.2667 | 4997 | 1.05
QH 10B | CA039-WO-08-041 | 2021-12-05 22:14 | 2021-12-11 02:14 | 124.27 | 100.3167 | 5602 | 1.79
QH 10B | CA039-WO-13-031 | 2021-12-11 09:37 | 2021-12-19 16:37 | 199.34 | 177.9167 | 5471 | 3.25
QH 10B | CA039-WO-13-017 | 2022-01-05 05:11 | 2022-01-13 12:11 | 199.04 | 206.05 | 4875 | 4.23
QH 10A | CA039-WO-01-002 | 2021-12-31 03:20 | 2022-01-02 05:20 | 50.04 | 20.35 | 4997 | 0.41
QH 10A | CA039-WO-13-016 | 2022-01-14 04:41 | 2022-01-22 11:41 | 199.34 | 4633.3667 | 4660 | 99.43
QH 10A | CA039-WO-08-040 | 2021-12-26 03:34 | 2021-12-31 07:34 | 124.27 | 0 | 5117 | 0
QH 10B | CA039-WO-08-040 | 2021-12-26 03:34 | 2021-12-31 07:34 | 124.27 | 4.1 | 5117 | 0.08
QH 10A | CA039-WO-13-001 | 2021-12-20 13:05 | 2021-12-28 16:05 | 195.54 | 40.1 | 5251 | 0.76
QH 10B | CA039-WO-08-028 | 2021-12-22 18:01 | 2021-12-27 22:01 | 124.27 | 44.6333 | 5198 | 0.86
QH 10A | CA039-WO-13-031 | 2021-12-11 09:37 | 2021-12-19 16:37 | 199.34 | 167.6667 | 5471 | 3.06
QH 10A | CA039-WO-08-041 | 2021-12-05 22:14 | 2021-12-11 02:14 | 124.27 | 91.85 | 5602 | 1.64
QH 10A | CA039-WO-13-017 | 2022-01-05 05:11 | 2022-01-13 12:11 | 199.04 | 187.5333 | 4875 | 3.85
QH 10B | CA039-WO-08-002 | 2021-12-26 16:06 | 2021-12-31 20:06 | 124.27 | 30.7333 | 5104 | 0.6
QH 10B | CA039-WO-13-001 | 2021-12-20 13:05 | 2021-12-28 16:05 | 195.54 | 28.2833 | 5251 | 0.54
QH 10B | CA039-WO-13-016 | 2022-01-14 04:41 | 2022-01-22 11:41 | 199.34 | 4651.0833 | 4660 | 99.81
QH 10A | CA039-WO-08-002 | 2021-12-26 16:06 | 2021-12-31 20:06 | 124.27 | 11.6 | 5104 | 0.23
QH 10A | CA039-WO-08-028 | 2021-12-22 18:01 | 2021-12-27 22:01 | 124.27 | 17.0667 | 5198 | 0.33
QH 11A | CA037-WO-04-048 | 2022-01-10 02:14 | 2022-01-12 23:14 | 69.31 | 2.5833 | 4758 | 0.05
QH 11A | CA039-WO-12-001 | 2021-12-26 15:51 | 2022-01-01 14:51 | 143.29 | 4.2167 | 5105 | 0.08
QH 11A | CA039-WO-13-018 | 2021-12-14 17:23 | 2021-12-23 00:23 | 199.34 | 75.3 | 5391 | 1.4
QH 11B | CA032-WO-133-012 | 2021-12-20 10:13 | 2021-12-23 06:13 | 68.4 | 0.63333 | 5254 | 0.01
QH 11B | CA037-WO-04-048 | 2022-01-10 02:14 | 2022-01-12 23:14 | 69.31 | 0 | 4758 | 0
QH 11B | CA039-WO-08-026 | 2021-12-09 06:14 | 2021-12-14 10:14 | 124.27 | 108.7333 | 5522 | 1.97
QH 11B | CA039-WO-04-005 | 2022-01-10 10:57 | 2022-01-15 05:57 | 115.06 | 4722.55 | 4750 | 99.42
QH 11B | CA037-WO-22-002 | 2021-12-24 21:37 | 2021-12-27 00:37 | 51.13 | 6.7667 | 5147 | 0.13
QH 11A | CA037-WO-04-010 | 2021-12-25 15:01 | 2021-12-28 12:01 | 69.31 | 0 | 5129 | 0
QH 11A | CA047-WO-05-010 | 2022-01-05 00:53 | 2022-01-07 20:53 | 68.4 | 52.8333 | 4880 | 1.08
QH 11A | CA032-WO-131-012 | 2021-12-20 11:02 | 2021-12-22 13:02 | 50.61 | 20.2667 | 5253 | 0.39
QH 11B | CA039-WO-03-020 | 2021-12-25 23:48 | 2021-12-29 14:48 | 87.04 | 7.1333 | 5121 | 0.14
QH 11B | CA037-WO-04-014 | 2021-12-31 01:05 | 2022-01-02 22:05 | 69.31 | 24.75 | 4999 | 0.5
QH 11B | CA039-WO-01-002 | 2021-12-22 18:14 | 2021-12-24 20:14 | 50.04 | 27.1167 | 5198 | 0.52
QH 11B | CA039-WO-13-018 | 2021-12-14 17:23 | 2021-12-23 00:23 | 199.34 | 72.65 | 5391 | 1.35
QH 11A | CA039-WO-08-030 | 2021-12-30 10:25 | 2022-01-04 14:25 | 124.27 | 0 | 5014 | 0
QH 11A | CA032-WO-133-012 | 2021-12-20 10:13 | 2021-12-23 06:13 | 68.4 | 0.16667 | 5254 | 0
QH 11A | CA037-WO-22-002 | 2021-12-24 21:37 | 2021-12-27 00:37 | 51.13 | 0.8 | 5147 | 0.02
QH 11A | CA039-WO-01-002 | 2021-12-22 18:14 | 2021-12-24 20:14 | 50.04 | 17.8667 | 5198 | 0.34
QH 11A | CA039-WO-04-005 | 2022-01-10 10:57 | 2022-01-15 05:57 | 115.06 | 4721.0833 | 4750 | 99.39
QH 11A | CA039-WO-03-020 | 2021-12-25 23:48 | 2021-12-29 14:48 | 87.04 | 0 | 5121 | 0
QH 11B | CA037-WO-04-010 | 2021-12-25 15:01 | 2021-12-28 12:01 | 69.31 | 2.2667 | 5129 | 0.04
QH 11A | CA039-WO-08-026 | 2021-12-09 06:14 | 2021-12-14 10:14 | 124.27 | 87.1833 | 5522 | 1.58
QH 11B | CA039-WO-08-030 | 2021-12-30 10:25 | 2022-01-04 14:25 | 124.27 | 2.3333 | 5014 | 0.05
QH 11B | CA032-WO-131-012 | 2021-12-20 11:02 | 2021-12-22 13:02 | 50.61 | 30.6333 | 5253 | 0.58
QH 11B | CA032-WO-13-003 | 2021-12-18 12:33 | 2021-12-20 15:33 | 51.13 | 26.85 | 5300 | 0.51
QH 11A | CA037-WO-04-014 | 2021-12-31 01:05 | 2022-01-02 22:05 | 69.31 | 78.4 | 4999 | 1.57
QH 11B | CA047-WO-05-010 | 2022-01-05 00:53 | 2022-01-07 20:53 | 68.4 | 92 | 4880 | 1.89
QH 11A | CA032-WO-13-003 | 2021-12-18 12:33 | 2021-12-20 15:33 | 51.13 | 22.0333 | 5300 | 0.42
QH 11B | CA039-WO-12-001 | 2021-12-26 15:51 | 2022-01-01 14:51 | 143.29 | 10.6833 | 5105 | 0.21
QH 12A | CA032-WO-13-004 | 2022-01-02 18:09 | 2022-01-04 22:09 | 52.67 | 0.41667 | 4934 | 0.01
QH 12A | CA039-WO-01-006 | 2021-12-11 23:04 | 2021-12-14 01:04 | 50.04 | 44.75 | 5457 | 0.82
QH 12A | CA039-WO-08-019 | 2021-12-27 08:35 | 2022-01-01 12:35 | 124.27 | 0 | 5088 | 0
QH 12B | CA037-WO-04-050 | 2021-12-30 11:43 | 2022-01-02 08:43 | 69.31 | 29.3667 | 5013 | 0.59
QH 12B | CA039-WO-13-044 | 2021-12-19 12:52 | 2021-12-27 19:52 | 199.17 | 17.6833 | 5276 | 0.34
QH 12B | CA039-WO-01-006 | 2021-12-11 23:04 | 2021-12-14 01:04 | 50.04 | 50.7 | 5457 | 0.93
QH 12A | CA039-WO-05-002 | 2021-12-21 02:40 | 2021-12-28 01:40 | 167.17 | 9.5667 | 5238 | 0.18
QH 12A | CA039-WO-01-001 | 2021-12-09 10:32 | 2021-12-11 12:32 | 50.04 | 31.2667 | 5518 | 0.57
QH 12A | CA039-WO-08-018 | 2021-12-24 14:34 | 2021-12-29 18:34 | 124.27 | 4.0333 | 5154 | 0.08
QH 12A | CA037-WO-04-050 | 2021-12-30 11:43 | 2022-01-02 08:43 | 69.31 | 3.6333 | 5013 | 0.07
QH 12B | CA039-WO-05-009 | 2021-12-26 05:42 | 2022-01-02 04:42 | 167.17 | 13.7667 | 5115 | 0.27
QH 12B | CA039-WO-08-019 | 2021-12-27 08:35 | 2022-01-01 12:35 | 124.27 | 17.3 | 5088 | 0.34
QH 12B | CA039-WO-01-001 | 2021-12-09 10:32 | 2021-12-11 12:32 | 50.04 | 43.2833 | 5518 | 0.78
QH 12B | CA039-WO-08-018 | 2021-12-24 14:34 | 2021-12-29 18:34 | 124.27 | 9.2167 | 5154 | 0.18
QH 12B | CA039-WO-13-002 | 2022-01-05 14:20 | 2022-01-13 21:20 | 199.79 | 168.9 | 4866 | 3.47
QH 12A | CA039-WO-13-019 | 2021-12-15 07:41 | 2021-12-23 09:41 | 194.91 | 76.3333 | 5377 | 1.42
QH 12B | CA039-WO-12-001 | 2021-12-25 08:36 | 2021-12-31 07:36 | 143.29 | 5.3667 | 5136 | 0.1
QH 12A | CA039-WO-13-044 | 2021-12-19 12:52 | 2021-12-27 19:52 | 199.17 | 17.25 | 5276 | 0.33
QH 12A | CA039-WO-08-007 | 2021-12-22 02:47 | 2021-12-27 06:47 | 124.27 | 6.7333 | 5214 | 0.13
QH 12B | CA039-WO-08-007 | 2021-12-22 02:47 | 2021-12-27 06:47 | 124.27 | 28.3167 | 5214 | 0.54
QH 12A | CA039-WO-05-009 | 2021-12-26 05:42 | 2022-01-02 04:42 | 167.17 | 0 | 5115 | 0
QH 12B | CA037-WO-04-017 | 2021-12-31 07:16 | 2022-01-03 04:16 | 69.31 | 12.5333 | 4993 | 0.25
QH 12B | CA039-WO-05-002 | 2021-12-21 02:40 | 2021-12-28 01:40 | 167.17 | 9.6667 | 5238 | 0.18
QH 12B | CA039-WO-13-019 | 2021-12-15 07:41 | 2021-12-23 09:41 | 194.91 | 76.75 | 5377 | 1.43
QH 12A | CA039-WO-13-002 | 2022-01-05 14:20 | 2022-01-13 21:20 | 199.79 | 184.7667 | 4866 | 3.8
QH 12A | CA037-WO-04-017 | 2021-12-31 07:16 | 2022-01-03 04:16 | 69.31 | 0 | 4993 | 0
QH 12B | CA032-WO-13-004 | 2022-01-02 18:09 | 2022-01-04 22:09 | 52.67 | 10.0167 | 4934 | 0.2
QH 12A | CA039-WO-12-001 | 2021-12-25 08:36 | 2021-12-31 07:36 | 143.29 | 11.5667 | 5136 | 0.23
QH 13A | CA037-WO-16-002 | 2021-12-10 07:13 | 2021-12-14 22:13 | 111.27 | 115.2667 | 5497 | 2.1
QH 13A | CA047-WO-05-010 | 2022-01-12 04:08 | 2022-01-15 00:08 | 68.4 | 23.6 | 4708 | 0.5
QH 13B | CA037-WO-16-002 | 2021-12-10 07:13 | 2021-12-14 22:13 | 111.27 | 131.3333 | 5497 | 2.39
QH 13A | CA039-WO-08-027 | 2021-12-23 07:17 | 2021-12-28 11:17 | 124.27 | 23.65 | 5185 | 0.46
QH 13A | CA037-WO-04-052 | 2021-12-30 20:34 | 2022-01-02 17:34 | 69.31 | 16.6833 | 5004 | 0.33
QH 13B | CA039-WO-08-027 | 2021-12-23 07:17 | 2021-12-28 11:17 | 124.27 | 12.6667 | 5185 | 0.24
QH 13B | CA037-WO-04-052 | 2021-12-30 20:34 | 2022-01-02 17:34 | 69.31 | 35.8833 | 5004 | 0.72
QH 13A | CA037-WO-10-002 | 2022-01-03 04:04 | 2022-01-06 00:04 | 68.4 | 51.75 | 4924 | 1.05
QH 13B | CA039-WO-08-046 | 2021-12-04 06:22 | 2021-12-09 10:22 | 124.27 | 109.4167 | 5642 | 1.94
QH 13B | CA037-WO-10-002 | 2022-01-03 04:04 | 2022-01-06 00:04 | 68.4 | 56.3833 | 4924 | 1.15
QH 13A | CA047-WO-05-012 | 2022-01-13 13:03 | 2022-01-16 09:03 | 68.4 | 4600.6167 | 4675 | 98.41
QH 13B | CA047-WO-05-010 | 2022-01-12 04:08 | 2022-01-15 00:08 | 68.4 | 0 | 4708 | 0
QH 13B | CA039-WO-08-023 | 2021-12-25 08:02 | 2021-12-30 12:02 | 124.27 | 44.4333 | 5136 | 0.87
QH 13B | CA047-WO-05-012 | 2022-01-13 13:03 | 2022-01-16 09:03 | 68.4 | 4693.5667 | 4675 | 100.4
QH 13B | CA039-WO-08-037 | 2021-12-19 21:42 | 2021-12-25 01:42 | 124.27 | 55.6333 | 5267 | 1.06
QH 13A | CA039-WO-08-023 | 2021-12-25 08:02 | 2021-12-30 12:02 | 124.27 | 2.4167 | 5136 | 0.05
QH 13B | CA047-WO-02-001 | 2022-01-07 15:06 | 2022-01-11 15:06 | 96.04 | 89.9 | 4817 | 1.87
QH 13A | CA047-WO-02-001 | 2022-01-07 15:06 | 2022-01-11 15:06 | 96.04 | 75.4833 | 4817 | 1.57
QH 13A | CA039-WO-08-046 | 2021-12-04 06:22 | 2021-12-09 10:22 | 124.27 | 95.0833 | 5642 | 1.69
QH 13A | CA039-WO-08-037 | 2021-12-19 21:42 | 2021-12-25 01:42 | 124.27 | 66.6667 | 5267 | 1.27
QH 14A | CA037-WO-04-011 | 2021-12-31 02:18 | 2022-01-03 01:18 | 71.11 | 6.05 | 4998 | 0.12
QH 14B | CA039-WO-08-021 | 2021-12-05 15:46 | 2021-12-10 19:46 | 124.27 | 82.9167 | 5609 | 1.48
QH 14A | CA037-WO-04-002 | 2022-01-02 08:52 | 2022-01-05 05:52 | 69.31 | 7.8833 | 4944 | 0.16
QH 14B | CA037-WO-04-002 | 2022-01-02 08:52 | 2022-01-05 05:52 | 69.31 | 50.9333 | 4944 | 1.03
QH 14A | CA039-WO-08-036 | 2021-12-24 20:22 | 2021-12-30 00:22 | 124.27 | 39.05 | 5148 | 0.76
QH 14A | CA039-WO-08-021 | 2021-12-05 15:46 | 2021-12-10 19:46 | 124.27 | 93.3833 | 5609 | 1.66
QH 14B | CA039-WO-08-015 | 2021-12-24 01:37 | 2021-12-29 05:37 | 124.27 | 3.55 | 5167 | 0.07
QH 14B | CA039-WO-01-003 | 2021-12-10 14:00 | 2021-12-12 16:00 | 50.04 | 43.5667 | 5490 | 0.79
QH 14A | CA039-WO-08-018 | 2021-12-14 00:06 | 2021-12-19 04:06 | 124.27 | 113.3 | 5408 | 2.1
QH 14A | CA039-WO-01-003 | 2021-12-10 14:00 | 2021-12-12 16:00 | 50.04 | 42.4 | 5490 | 0.77
QH 14B | CA047-WO-05-001 | 2022-01-04 14:21 | 2022-01-07 10:21 | 68.4 | 110.9167 | 4890 | 2.27
QH 14A | CA039-WO-08-001 | 2021-12-27 13:37 | 2022-01-01 17:37 | 124.27 | 0 | 5083 | 0
QH 14A | CA039-WO-08-041 | 2021-12-22 22:22 | 2021-12-28 02:22 | 124.27 | 19.7667 | 5194 | 0.38
QH 14B | CA039-WO-08-018 | 2021-12-14 00:06 | 2021-12-19 04:06 | 124.27 | 163.5667 | 5408 | 3.02
QH 14B | CA039-WO-08-036 | 2021-12-24 20:22 | 2021-12-30 00:22 | 124.27 | 50.2333 | 5148 | 0.98
QH 14B | CA039-WO-08-001 | 2021-12-27 13:37 | 2022-01-01 17:37 | 124.27 | 2.8167 | 5083 | 0.06
QH 14A | CA047-WO-05-001 | 2022-01-04 14:21 | 2022-01-07 10:21 | 68.4 | 87.5 | 4890 | 1.79
QH 14A | CA039-WO-02-006 | 2022-01-09 07:59 | 2022-01-13 15:59 | 104.21 | 4715.5167 | 4777 | 98.71
QH 14B | CA039-WO-08-022 | 2021-12-24 07:57 | 2021-12-29 11:57 | 124.27 | 0 | 5161 | 0
QH 14B | CA039-WO-02-006 | 2022-01-09 07:59 | 2022-01-13 15:59 | 104.21 | 4711.55 | 4777 | 98.63
QH 14A | CA039-WO-08-022 | 2021-12-24 07:57 | 2021-12-29 11:57 | 124.27 | 3.7 | 5161 | 0.07
QH 14B | CA037-WO-04-001 | 2021-12-30 11:28 | 2022-01-02 08:28 | 69.31 | 5.75 | 5013 | 0.11
QH 14A | CA037-WO-04-001 | 2021-12-30 11:28 | 2022-01-02 08:28 | 69.31 | 8.25 | 5013 | 0.16
QH 14B | CA037-WO-04-011 | 2021-12-31 02:18 | 2022-01-03 01:18 | 71.11 | 12.3167 | 4998 | 0.25
QH 14A | CA039-WO-08-015 | 2021-12-24 01:37 | 2021-12-29 05:37 | 124.27 | 0 | 5167 | 0
QH 14B | CA039-WO-08-041 | 2021-12-22 22:22 | 2021-12-28 02:22 | 124.27 | 11.7667 | 5194 | 0.23
QH 15A | CA037-WO-04-047 | 2022-01-10 19:45 | 2022-01-13 16:45 | 69.31 | 9.0667 | 4741 | 0.19
QH 15A | CA047-WO-05-008 | 2022-01-12 07:07 | 2022-01-15 03:07 | 68.4 | 30.2833 | 4705 | 0.64
QH 15B | CA047-WO-05-007 | 2022-01-05 04:00 | 2022-01-08 | 68.4 | 77.2 | 4876 | 1.58
QH 15A | CA039-WO-08-034 | 2021-12-07 05:22 | 2021-12-12 09:22 | 124.27 | 91.2 | 5571 | 1.64
QH 15B | CA039-WO-08-034 | 2021-12-07 05:22 | 2021-12-12 09:22 | 124.27 | 111.45 | 5571 | 2
QH 15B | CA039-WO-08-022 | 2021-12-12 19:43 | 2021-12-17 23:43 | 124.27 | 160.8833 | 5437 | 2.96
QH 15A | CA039-WO-22-001 | 2022-01-11 11:34 | 2022-01-17 10:34 | 143.29 | 6 | 4725 | 0.13
QH 15B | CA039-WO-08-044 | 2021-12-22 16:13 | 2021-12-27 20:13 | 124.27 | 0 | 5200 | 0
QH 15A | CA032-WO-13-016 | 2021-12-31 08:02 | 2022-01-02 12:02 | 52.66 | 22.9 | 4992 | 0.46
QH 15A | CA039-WO-08-044 | 2021-12-22 16:13 | 2021-12-27 20:13 | 124.27 | 1.6 | 5200 | 0.03
QH 15B | CA037-WO-04-047 | 2022-01-10 19:45 | 2022-01-13 16:45 | 69.31 | 6.6167 | 4741 | 0.14
QH 15B | CA032-WO-13-016 | 2021-12-31 08:02 | 2022-01-02 12:02 | 52.66 | 8.3333 | 4992 | 0.17
QH 15A | CA037-WO-16-002 | 2021-12-22 22:23 | 2021-12-27 13:23 | 111.27 | 52.85 | 5194 | 1.02
QH 15A | CA039-WO-08-022 | 2021-12-12 19:43 | 2021-12-17 23:43 | 124.27 | 134.5 | 5437 | 2.47
QH 15A | CA039-WO-08-037 | 2021-12-26 01:36 | 2021-12-31 05:36 | 124.27 | 66.5167 | 5119 | 1.3
QH 15B | CA039-WO-08-037 | 2021-12-26 01:36 | 2021-12-31 05:36 | 124.27 | 56.95 | 5119 | 1.11
QH 15B | CA037-WO-16-002 | 2021-12-22 22:23 | 2021-12-27 13:23 | 111.27 | 47.6667 | 5194 | 0.92
QH 15A | CA047-WO-05-007 | 2022-01-05 04:00 | 2022-01-08 | 68.4 | 72.5333 | 4876 | 1.49
QH 15B | CA039-WO-22-001 | 2022-01-11 11:34 | 2022-01-17 10:34 | 143.29 | 0 | 4725 | 0
QH 15B | CA047-WO-05-008 | 2022-01-12 07:07 | 2022-01-15 03:07 | 68.4 | 10.4833 | 4705 | 0.22
QH 16A | CA037-WO-10-001 | 2022-01-03 08:03 | 2022-01-06 04:03 | 68.4 | 104.4167 | 4920 | 2.12
QH 16B | CA039-WO-13-006 | 2022-01-13 16:48 | 2022-01-21 22:48 | 198.3 | 4665.95 | 4672 | 99.87
QH 16B | CA039-WO-13-038 | 2021-12-19 19:57 | 2021-12-28 02:57 | 199.41 | 146.85 | 5269 | 2.79
QH 16A | CA039-WO-13-038 | 2021-12-19 19:57 | 2021-12-28 02:57 | 199.41 | 153.2 | 5269 | 2.91
QH 16B | CA039-WO-13-027 | 2021-12-12 08:10 | 2021-12-20 15:10 | 199.34 | 143.3 | 5448 | 2.63
QH 16B | CA039-WO-13-026 | 2021-12-04 14:04 | 2021-12-12 20:04 | 198.93 | 144.3 | 5634 | 2.56
QH 16B | CA039-WO-06-011 | 2022-01-08 18:02 | 2022-01-14 06:02 | 132.43 | 60.4833 | 4790 | 1.26
QH 16A | CA039-WO-06-011 | 2022-01-08 18:02 | 2022-01-14 06:02 | 132.43 | 69.7667 | 4790 | 1.46
QH 16A | CA039-WO-13-006 | 2022-01-13 16:48 | 2022-01-21 22:48 | 198.3 | 4666.9833 | 4672 | 99.89
QH 16A | CA039-WO-13-027 | 2021-12-12 08:10 | 2021-12-20 15:10 | 199.34 | 162.6333 | 5448 | 2.99
QH 16B | CA047-WO-01-001 | 2021-12-30 09:32 | 2022-01-02 04:32 | 67.87 | 18.4167 | 5015 | 0.37
QH 16A | CA039-WO-13-026 | 2021-12-04 14:04 | 2021-12-12 20:04 | 198.93 | 152.65 | 5634 | 2.71
QH 16B | CA037-WO-10-001 | 2022-01-03 08:03 | 2022-01-06 04:03 | 68.4 | 46.1333 | 4920 | 0.94
QH 16A | CA047-WO-01-001 | 2021-12-30 09:32 | 2022-01-02 04:32 | 67.87 | 50.9333 | 5015 | 1.02
QH 19B | CA039-WO-12-002 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-16 08:40 | 143.29 | 2.3833 | 6215 | 0.04
QH 19A | CA037-WO-04-017 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 06:40 | 69.31 | 3.1333 | 6215 | 0.05
QH 19A | CA039-WO-12-002 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-16 08:40 | 143.29 | 6.4833 | 6215 | 0.1
QH 19A | CA039-WO-13-019 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-18 11:40 | 194.91 | 103.9667 | 6215 | 1.67
QH 19A | CA039-WO-08-016 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-15 13:40 | 124.27 | 134.1167 | 6215 | 2.16
QH 19B | CA039-WO-08-003 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-15 13:40 | 124.27 | 174.9167 | 6215 | 2.81
QH 19A | CA039-WO-08-035 | 2021-12-07 08:45 | 2021-12-12 12:45 | 124.27 | 100.3667 | 5568 | 1.8
QH 19B | CA047-WO-31-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 04:40 | 67.87 | 0 | 6215 | 0
QH 19A | CA039-WO-08-003 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-15 13:40 | 124.27 | 166.2333 | 6215 | 2.67
QH 19B | CA039-WO-08-016 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-15 13:40 | 124.27 | 107.75 | 6215 | 1.73
QH 19A | CA047-WO-05-003 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 36.1333 | 6215 | 0.58
QH 19B | CA037-WO-04-017 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 06:40 | 69.31 | 0 | 6215 | 0
QH 19B | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 2.9667 | 6215 | 0.05
QH 19B | CA039-WO-13-019 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-18 11:40 | 194.91 | 87.3 | 6215 | 1.4
QH 19A | CA039-WO-08-020 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-15 13:40 | 124.27 | 1.8667 | 6215 | 0.03
QH 19A | CA047-WO-31-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 04:40 | 67.87 | 6.1 | 6215 | 0.1
QH 19A | CA047-WO-05-008 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 92.6667 | 6215 | 1.49
QH 19B | CA039-WO-08-020 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-15 13:40 | 124.27 | 0 | 6215 | 0
QH 19B | CA047-WO-05-003 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 30.6667 | 6215 | 0.49
QH 19B | CA047-WO-05-008 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 71.6667 | 6215 | 1.15
QH 19A | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 32.7 | 6215 | 0.53
QH 19B | CA039-WO-08-035 | 2021-12-07 08:45 | 2021-12-12 12:45 | 124.27 | 100.7833 | 5568 | 1.81
QH 20A | CA037-WO-10-003 | 2022-01-02 17:51 | 2022-01-05 13:51 | 68.4 | 87.9 | 4935 | 1.78
QH 20B | CA039-WO-08-027 | 2021-12-09 18:40 | 2021-12-14 22:40 | 124.27 | 103.25 | 5510 | 1.87
QH 20A | CA039-WO-08-035 | 2021-12-24 02:01 | 2021-12-29 06:01 | 124.27 | 0 | 5166 | 0
QH 20A | CA039-WO-08-027 | 2021-12-09 18:40 | 2021-12-14 22:40 | 124.27 | 92.3 | 5510 | 1.68
QH 20B | CA037-WO-10-003 | 2022-01-02 17:51 | 2022-01-05 13:51 | 68.4 | 97.4167 | 4935 | 1.97
QH 20B | CA039-WO-08-020 | 2021-12-23 12:53 | 2021-12-28 16:53 | 124.27 | 3.6667 | 5180 | 0.07
QH 20A | CA039-WO-08-040 | 2021-12-24 15:04 | 2021-12-29 19:04 | 124.27 | 0 | 5153 | 0
QH 20B | CA039-WO-13-025 | 2022-01-07 22:52 | 2022-01-16 05:52 | 199.29 | 4829.45 | 4810 | 100.4
QH 20B | CA039-WO-08-035 | 2021-12-24 02:01 | 2021-12-29 06:01 | 124.27 | 8.4 | 5166 | 0.16
QH 20A | CA039-WO-08-020 | 2021-12-23 12:53 | 2021-12-28 16:53 | 124.27 | 0 | 5180 | 0
QH 20B | CA039-WO-08-023 | 2021-12-19 10:24 | 2021-12-24 14:24 | 124.27 | 54.7667 | 5278 | 1.04
QH 20B | CA039-WO-08-040 | 2021-12-24 15:04 | 2021-12-29 19:04 | 124.27 | 2.6167 | 5153 | 0.05
QH 20A | CA039-WO-08-023 | 2021-12-19 10:24 | 2021-12-24 14:24 | 124.27 | 73.9833 | 5278 | 1.4
QH 20A | CA039-WO-08-029 | 2021-12-24 23:05 | 2021-12-30 03:05 | 124.27 | 64.6 | 5145 | 1.26
QH 20A | CA039-WO-13-025 | 2022-01-07 22:52 | 2022-01-16 05:52 | 199.29 | 4773.4 | 4810 | 99.24
QH 20B | CA039-WO-08-030 | 2021-12-14 09:22 | 2021-12-19 13:22 | 124.27 | 70.9333 | 5399 | 1.31
QH 20A | CA039-WO-08-030 | 2021-12-14 09:22 | 2021-12-19 13:22 | 124.27 | 82.0667 | 5399 | 1.52
QH 20B | CA039-WO-08-029 | 2021-12-24 23:05 | 2021-12-30 03:05 | 124.27 | 69.6 | 5145 | 1.35
QH 21A | CA037-WO-04-048 | 2021-12-30 13:15 | 2022-01-02 10:15 | 69.31 | 9.35 | 5011 | 0.19
QH 21A | CA037-WO-22-004 | 2022-01-03 08:44 | 2022-01-05 11:44 | 51.03 | 68.0667 | 4920 | 1.38
QH 21B | CA039-WO-01-004 | 2021-12-08 10:32 | 2021-12-10 12:32 | 50.04 | 48.8833 | 5542 | 0.88
QH 21B | CA039-WO-20-001 | 2021-12-11 11:04 | 2021-12-13 13:04 | 50.04 | 40.3667 | 5469 | 0.74
QH 21B | CA037-WO-13-002 | 2021-12-26 01:49 | 2021-12-30 09:49 | 104.21 | 3.8333 | 5119 | 0.07
QH 21A | CA039-WO-20-001 | 2021-12-11 11:04 | 2021-12-13 13:04 | 50.04 | 49.5333 | 5469 | 0.91
QH 21B | CA037-WO-16-002 | 2021-12-26 10:51 | 2021-12-31 01:51 | 111.27 | 0 | 5110 | 0
QH 21A | CA037-WO-13-002 | 2021-12-26 01:49 | 2021-12-30 09:49 | 104.21 | 0 | 5119 | 0
QH 21A | CA037-WO-16-002 | 2021-12-26 10:51 | 2021-12-31 01:51 | 111.27 | 9.1 | 5110 | 0.18
QH 21B | CA037-WO-04-019 | 2021-12-27 06:18 | 2021-12-30 03:18 | 69.31 | 10.05 | 5090 | 0.2
QH 21B | CA037-WO-22-002 | 2021-12-14 20:11 | 2021-12-16 23:11 | 51.13 | 78.3 | 5388 | 1.45
QH 21B | CA032-WO-131-012 | 2021-12-25 02:07 | 2021-12-27 04:07 | 50.61 | 5.4833 | 5142 | 0.11
QH 21B | CA039-WO-13-033 | 2022-01-06 07:57 | 2022-01-14 14:57 | 199.53 | 4794.3833 | 4849 | 98.87
QH 21A | CA037-WO-04-019 | 2021-12-27 06:18 | 2021-12-30 03:18 | 69.31 | 9.7833 | 5090 | 0.19
QH 21A | CA037-WO-22-002 | 2021-12-14 20:11 | 2021-12-16 23:11 | 51.13 | 70.8833 | 5388 | 1.32
QH 21A | CA032-WO-131-012 | 2021-12-25 02:07 | 2021-12-27 04:07 | 50.61 | 7.1833 | 5142 | 0.14
QH 21A | CA039-WO-13-033 | 2022-01-06 07:57 | 2022-01-14 14:57 | 199.53 | 135.25 | 4849 | 2.79
QH 21B | CA037-WO-04-048 | 2021-12-30 13:15 | 2022-01-02 10:15 | 69.31 | 37.2167 | 5011 | 0.74
QH 21A | CA039-WO-01-004 | 2021-12-08 10:32 | 2021-12-10 12:32 | 50.04 | 47.5667 | 5542 | 0.86
QH 21B | CA037-WO-22-004 | 2022-01-03 08:44 | 2022-01-05 11:44 | 51.03 | 44.1833 | 4920 | 0.9
QH 22A | CA039-WO-08-039 | 2021-12-07 10:55 | 2021-12-12 14:55 | 124.27 | 109.0333 | 5566 | 1.96
QH 22B | CA047-WO-05-011 | 2022-01-12 00:20 | 2022-01-14 20:20 | 68.4 | 63.1833 | 4712 | 1.34
QH 22A | CA039-WO-08-023 | 2021-12-23 19:00 | 2021-12-28 23:00 | 124.27 | 44.6667 | 5173 | 0.86
QH 22B | CA039-WO-01-004 | 2022-01-11 04:26 | 2022-01-13 06:26 | 50.04 | 8.15 | 4732 | 0.17
QH 22B | CA037-WO-10-004 | 2022-01-07 21:27 | 2022-01-10 17:27 | 68.4 | 12.1333 | 4811 | 0.25
QH 22B | CA039-WO-08-039 | 2021-12-07 10:55 | 2021-12-12 14:55 | 124.27 | 104 | 5566 | 1.87
QH 22A | CA039-WO-08-015 | 2021-12-12 20:54 | 2021-12-18 00:54 | 124.27 | 152.3 | 5436 | 2.8
QH 22A | CA047-WO-05-003 | 2022-01-03 23:20 | 2022-01-06 19:20 | 68.4 | 55.4167 | 4905 | 1.13
QH 22A | CA039-WO-24-001 | 2021-12-23 08:08 | 2021-12-29 03:08 | 139.99 | 3.7167 | 5184 | 0.07
QH 22A | CA047-WO-05-011 | 2022-01-12 00:20 | 2022-01-14 20:20 | 68.4 | 46.3833 | 4712 | 0.98
QH 22B | CA039-WO-08-035 | 2021-12-22 04:06 | 2021-12-27 08:06 | 124.27 | 20.9667 | 5212 | 0.4
QH 22A | CA039-WO-08-035 | 2021-12-22 04:06 | 2021-12-27 08:06 | 124.27 | 21.6833 | 5212 | 0.42
QH 22B | CA039-WO-08-015 | 2021-12-12 20:54 | 2021-12-18 00:54 | 124.27 | 166.15 | 5436 | 3.06
QH 22B | CA039-WO-12-001 | 2021-12-31 07:50 | 2022-01-06 06:50 | 143.29 | 2.7333 | 4993 | 0.05
QH 22A | CA039-WO-01-004 | 2022-01-11 04:26 | 2022-01-13 06:26 | 50.04 | 7.15 | 4732 | 0.15
QH 22A | CA039-WO-12-001 | 2021-12-31 07:50 | 2022-01-06 06:50 | 143.29 | 0 | 4993 | 0
QH 22B | CA047-WO-05-003 | 2022-01-03 23:20 | 2022-01-06 19:20 | 68.4 | 146.2 | 4905 | 2.98
QH 22B | CA039-WO-24-001 | 2021-12-23 08:08 | 2021-12-29 03:08 | 139.99 | 84.5 | 5184 | 1.63
QH 22B | CA039-WO-08-023 | 2021-12-23 19:00 | 2021-12-28 23:00 | 124.27 | 31.9 | 5173 | 0.62
QH 22A | CA037-WO-10-004 | 2022-01-07 21:27 | 2022-01-10 17:27 | 68.4 | 41.45 | 4811 | 0.86
QH 23B | CA039-WO-13-001 | 2021-12-13 22:40 | 2021-12-22 01:40 | 195.54 | 124.0167 | 5410 | 2.29
QH 23A | CA039-WO-08-039 | 2021-12-31 05:07 | 2022-01-05 09:07 | 124.27 | 0 | 4995 | 0
QH 23A | CA039-WO-13-008 | 2022-01-13 07:19 | 2022-01-21 13:19 | 198.3 | 4672.7167 | 4681 | 99.82
QH 23B | CA037-WO-09-003 | 2022-01-02 20:12 | 2022-01-06 20:12 | 96.07 | 0 | 4932 | 0
QH 23A | CA047-WO-02-002 | 2022-01-07 17:02 | 2022-01-11 17:02 | 96.04 | 86.8667 | 4815 | 1.8
QH 23B | CA039-WO-08-018 | 2021-12-27 07:01 | 2022-01-01 11:01 | 124.27 | 0 | 5089 | 0
QH 23B | CA047-WO-02-002 | 2022-01-07 17:02 | 2022-01-11 17:02 | 96.04 | 110.25 | 4815 | 2.29
QH 23B | CA037-WO-22-003 | 2022-01-02 14:34 | 2022-01-04 17:34 | 51.13 | 78.9333 | 4938 | 1.6
QH 23A | CA039-WO-23-003 | 2021-12-20 10:00 | 2021-12-28 05:00 | 187.24 | 140.9667 | 5254 | 2.68
QH 23A | CA037-WO-22-003 | 2022-01-02 14:34 | 2022-01-04 17:34 | 51.13 | 77.9167 | 4938 | 1.58
QH 23B | CA039-WO-23-003 | 2021-12-20 10:00 | 2021-12-28 05:00 | 187.24 | 154.1667 | 5254 | 2.93
QH 23B | CA039-WO-13-008 | 2022-01-13 07:19 | 2022-01-21 13:19 | 198.3 | 4672.5667 | 4681 | 99.82
QH 23B | CA039-WO-08-028 | 2021-12-08 06:09 | 2021-12-13 10:09 | 124.27 | 93.9167 | 5546 | 1.69
QH 23A | CA039-WO-13-001 | 2021-12-13 22:40 | 2021-12-22 01:40 | 195.54 | 126.7833 | 5410 | 2.34
QH 23A | CA039-WO-08-028 | 2021-12-08 06:09 | 2021-12-13 10:09 | 124.27 | 88.25 | 5546 | 1.59
QH 23B | CA039-WO-08-039 | 2021-12-31 05:07 | 2022-01-05 09:07 | 124.27 | 5.5667 | 4995 | 0.11
QH 23A | CA037-WO-09-003 | 2022-01-02 20:12 | 2022-01-06 20:12 | 96.07 | 0 | 4932 | 0
QH 23A | CA039-WO-08-018 | 2021-12-27 07:01 | 2022-01-01 11:01 | 124.27 | 12.7167 | 5089 | 0.25
QH 24A | CA039-WO-20-001 | 2022-01-02 14:17 | 2022-01-04 16:17 | 50.04 | 2.05 | 4938 | 0.04
QH 24B | CA039-WO-02-004 | 2022-01-09 09:50 | 2022-01-13 17:50 | 104.21 | 81.9667 | 4775 | 1.72
QH 24A | CA032-WO-13-004 | 2021-12-30 21:10 | 2022-01-02 01:10 | 52.67 | 11.8667 | 5003 | 0.24
QH 24B | CA039-WO-08-021 | 2021-12-23 03:05 | 2021-12-28 07:05 | 124.27 | 41.5833 | 5189 | 0.8
QH 24B | CA039-WO-20-001 | 2022-01-02 14:17 | 2022-01-04 16:17 | 50.04 | 0 | 4938 | 0
QH 24B | CA047-WO-31-001 | 2022-01-04 16:39 | 2022-01-07 11:39 | 67.87 | 50.0833 | 4888 | 1.02
QH 24A | CA039-WO-08-019 | 2021-12-05 23:45 | 2021-12-11 03:45 | 124.27 | 96.4167 | 5601 | 1.72
QH 24A | CA047-WO-31-001 | 2022-01-04 16:39 | 2022-01-07 11:39 | 67.87 | 87.2667 | 4888 | 1.79
QH 24B | CA039-WO-13-001 | 2021-12-11 18:37 | 2021-12-19 21:37 | 195.54 | 9.0667 | 5462 | 0.17
QH 24B | CA037-WO-04-047 | 2022-01-03 09:28 | 2022-01-06 06:28 | 69.31 | 0 | 4919 | 0
QH 24B | CA039-WO-08-011 | 2021-12-12 08:00 | 2021-12-17 12:00 | 124.27 | 135.5 | 5448 | 2.49
QH 24A | CA039-WO-13-001 | 2021-12-11 18:37 | 2021-12-19 21:37 | 195.54 | 16.05 | 5462 | 0.29
QH 24A | CA039-WO-08-017 | 2021-12-22 14:45 | 2021-12-27 18:45 | 124.27 | 5.3333 | 5202 | 0.1
QH 24B | CA039-WO-08-019 | 2021-12-05 23:45 | 2021-12-11 03:45 | 124.27 | 104.6167 | 5601 | 1.87
QH 24A | CA039-WO-08-016 | 2021-12-22 03:32 | 2021-12-27 07:32 | 124.27 | 4.0667 | 5213 | 0.08
QH 24A | CA039-WO-05-003 | 2021-12-26 02:23 | 2022-01-02 01:23 | 167.17 | 52.6167 | 5118 | 1.03
QH 24B | CA039-WO-08-035 | 2021-12-25 16:57 | 2021-12-30 20:57 | 124.27 | 0 | 5128 | 0
QH 24B | CA039-WO-08-017 | 2021-12-22 14:45 | 2021-12-27 18:45 | 124.27 | 0 | 5202 | 0
QH 24B | CA032-WO-13-004 | 2021-12-30 21:10 | 2022-01-02 01:10 | 52.67 | 12.6833 | 5003 | 0.25
QH 24A | CA039-WO-08-011 | 2021-12-12 08:00 | 2021-12-17 12:00 | 124.27 | 170.85 | 5448 | 3.14
QH 24A | CA039-WO-08-021 | 2021-12-23 03:05 | 2021-12-28 07:05 | 124.27 | 33.7833 | 5189 | 0.65
QH 24A | CA039-WO-02-004 | 2022-01-09 09:50 | 2022-01-13 17:50 | 104.21 | 115.5333 | 4775 | 2.42
QH 24A | CA037-WO-04-047 | 2022-01-03 09:28 | 2022-01-06 06:28 | 69.31 | 4.9 | 4919 | 0.1
QH 24B | CA039-WO-05-003 | 2021-12-26 02:23 | 2022-01-02 01:23 | 167.17 | 54.95 | 5118 | 1.07
QH 24A | CA039-WO-08-035 | 2021-12-25 16:57 | 2021-12-30 20:57 | 124.27 | 4.1 | 5128 | 0.08
QH 24B | CA039-WO-08-016 | 2021-12-22 03:32 | 2021-12-27 07:32 | 124.27 | 2.2 | 5213 | 0.04
QH 25A | CA039-WO-08-038 | 2021-12-25 09:57 | 2021-12-30 13:57 | 124.27 | 10.8 | 5135 | 0.21
QH 25B | CA037-WO-04-027 | 2021-12-31 03:40 | 2022-01-03 00:40 | 69.31 | 8.8667 | 4997 | 0.18
QH 25B | CA037-WO-04-017 | 2021-12-10 10:26 | 2021-12-13 07:26 | 69.31 | 39.9667 | 5494 | 0.73
QH 25A | CA039-WO-13-007 | 2022-01-09 09:20 | 2022-01-17 15:20 | 198.61 | 0 | 4775 | 0
QH 25B | CA047-WO-05-012 | 2022-01-04 15:48 | 2022-01-07 11:48 | 68.4 | 41.3167 | 4889 | 0.85
QH 25B | CA047-WO-01-001 | 2021-12-22 13:42 | 2021-12-25 08:42 | 67.87 | 38.15 | 5203 | 0.73
QH 25A | CA047-WO-001-00001 | 2021-12-20 10:33 | 2021-12-23 05:33 | 67.87 | 31.5333 | 5254 | 0.6
QH 25B | CA039-WO-13-007 | 2022-01-09 09:20 | 2022-01-17 15:20 | 198.61 | 102.9 | 4775 | 2.15
QH 25A | CA037-WO-04-027 | 2021-12-31 03:40 | 2022-01-03 00:40 | 69.31 | 11.3167 | 4997 | 0.23
QH 25A | CA039-WO-08-023 | 2021-12-12 23:28 | 2021-12-18 03:28 | 124.27 | 47.2 | 5433 | 0.87
QH 25B | CA039-WO-08-038 | 2021-12-25 09:57 | 2021-12-30 13:57 | 124.27 | 23.5833 | 5135 | 0.46
QH 25A | CA039-WO-08-047 | 2021-12-27 09:39 | 2022-01-01 13:39 | 124.27 | 2.45 | 5087 | 0.05
QH 25B | CA032-WO-133-026 | 2021-12-16 03:24 | 2021-12-19 00:24 | 69.06 | 32.7167 | 5357 | 0.61
QH 25B | CA037-WO-04-009 | 2021-12-30 15:33 | 2022-01-02 12:33 | 69.31 | 19.3 | 5009 | 0.39
QH 25B | CA039-WO-08-023 | 2021-12-12 23:28 | 2021-12-18 03:28 | 124.27 | 47.8 | 5433 | 0.88
QH 25B | CA039-WO-08-047 | 2021-12-27 09:39 | 2022-01-01 13:39 | 124.27 | 0 | 5087 | 0
QH 25A | CA037-WO-04-009 | 2021-12-30 15:33 | 2022-01-02 12:33 | 69.31 | 32.3667 | 5009 | 0.65
QH 25B | CA047-WO-001-00001 | 2021-12-20 10:33 | 2021-12-23 05:33 | 67.87 | 26.05 | 5254 | 0.5
QH 25A | CA047-WO-05-012 | 2022-01-04 15:48 | 2022-01-07 11:48 | 68.4 | 94 | 4889 | 1.92
QH 25A | CA037-WO-04-017 | 2021-12-10 10:26 | 2021-12-13 07:26 | 69.31 | 38.75 | 5494 | 0.71
QH 25A | CA032-WO-133-026 | 2021-12-16 03:24 | 2021-12-19 00:24 | 69.06 | 40.8333 | 5357 | 0.76
QH 25A | CA047-WO-01-001 | 2021-12-22 13:42 | 2021-12-25 08:42 | 67.87 | 36.9167 | 5203 | 0.71
QH 27A | CA047-WO-05-002 | 2022-01-02 20:33 | 2022-01-05 16:33 | 68.4 | 187.5833 | 4932 | 3.8
QH 27A | CA039-WO-08-017 | 2021-12-12 00:30 | 2021-12-17 04:30 | 124.27 | 173.2333 | 5456 | 3.18
QH 27A | CA037-WO-04-003 | 2021-12-31 08:00 | 2022-01-03 05:00 | 69.4 | 20.1833 | 4992 | 0.4
QH 27B | CA037-WO-04-052 | 2021-12-20 17:20 | 2021-12-23 14:20 | 69.31 | 64.0667 | 5247 | 1.22
QH 27B | CA037-WO-04-044 | 2022-01-02 10:52 | 2022-01-05 07:52 | 69.31 | 0 | 4942 | 0
QH 27B | CA039-WO-08-020 | 2021-12-05 16:14 | 2021-12-10 20:14 | 124.27 | 95.7167 | 5608 | 1.71
QH 27B | CA037-WO-10-003 | 2022-01-08 18:25 | 2022-01-11 14:25 | 68.4 | 15.95 | 4790 | 0.33
QH 27A | CA037-WO-10-003 | 2022-01-08 18:25 | 2022-01-11 14:25 | 68.4 | 35.7333 | 4790 | 0.75
QH 27B | CA032-WO-133-026 | 2021-12-25 04:30 | 2021-12-28 01:30 | 69.06 | 29.4 | 5140 | 0.57
QH 27A | CA032-WO-133-026 | 2021-12-25 04:30 | 2021-12-28 01:30 | 69.06 | 13.75 | 5140 | 0.27
QH 27A | CA037-WO-04-047 | 2021-12-27 02:27 | 2021-12-29 23:27 | 69.31 | 25.8333 | 5094 | 0.51
QH 27A | CA037-WO-04-052 | 2021-12-20 17:20 | 2021-12-23 14:20 | 69.31 | 66.5 | 5247 | 1.27
QH 27A | CA039-WO-13-017 | 2021-12-01 08:09 | 2021-12-09 15:09 | 199.04 | 0 | 5712 | 0
QH 27B | CA037-WO-04-003 | 2021-12-31 08:00 | 2022-01-03 05:00 | 69.4 | 24.7167 | 4992 | 0.5
QH 27B | CA037-WO-04-047 | 2021-12-27 02:27 | 2021-12-29 23:27 | 69.31 | 24.5 | 5094 | 0.48
QH 27B | CA047-WO-05-002 | 2022-01-02 20:33 | 2022-01-05 16:33 | 68.4 | 57.9667 | 4932 | 1.18
QH 27B | CA039-WO-08-017 | 2021-12-12 00:30 | 2021-12-17 04:30 | 124.27 | 133.95 | 5456 | 2.46
QH 27B | CA039-WO-13-017 | 2021-12-01 08:09 | 2021-12-09 15:09 | 199.04 | 0 | 5712 | 0
QH 27A | CA037-WO-04-044 | 2022-01-02 10:52 | 2022-01-05 07:52 | 69.31 | 10.3167 | 4942 | 0.21
QH 27A | CA039-WO-08-020 | 2021-12-05 16:14 | 2021-12-10 20:14 | 124.27 | 121.55 | 5608 | 2.17
QH 28A | CA039-WO-08-034 | 2021-12-30 02:00 | 2022-01-04 06:00 | 124.27 | 9.0667 | 5022 | 0.18
QH 28B | CA039-WO-08-034 | 2021-12-30 02:00 | 2022-01-04 06:00 | 124.27 | 5.7667 | 5022 | 0.11
QH 28B | CA037-WO-10-004 | 2022-01-02 17:15 | 2022-01-05 13:15 | 68.4 | 42.65 | 4935 | 0.86
QH 28A | CA039-WO-13-044 | 2021-12-11 15:55 | 2021-12-19 22:55 | 199.17 | 147 | 5465 | 2.69
QH 28B | CA039-WO-06-002 | 2022-01-08 02:20 | 2022-01-13 14:20 | 132.43 | 103.3167 | 4806 | 2.15
QH 28B | CA039-WO-13-044 | 2021-12-11 15:55 | 2021-12-19 22:55 | 199.17 | 140.5 | 5465 | 2.57
QH 28A | CA039-WO-08-040 | 2021-12-06 05:17 | 2021-12-11 09:17 | 124.27 | 85.3167 | 5595 | 1.52
QH 28B | CA039-WO-13-018 | 2021-12-18 22:30 | 2021-12-27 05:30 | 199.34 | 86.9333 | 5290 | 1.64
QH 28A | CA039-WO-08-028 | 2021-12-26 20:18 | 2022-01-01 00:18 | 124.27 | 8.8 | 5100 | 0.17
QH 28A | CA039-WO-06-002 | 2022-01-08 02:20 | 2022-01-13 14:20 | 132.43 | 159.1 | 4806 | 3.31
QH 28B | CA039-WO-08-040 | 2021-12-06 05:17 | 2021-12-11 09:17 | 124.27 | 88.1333 | 5595 | 1.58
QH 28A | CA037-WO-04-049 | 2021-12-30 18:25 | 2022-01-02 15:25 | 69.31 | 4.3833 | 5006 | 0.09
QH 28B | CA039-WO-08-028 | 2021-12-26 20:18 | 2022-01-01 00:18 | 124.27 | 12.6167 | 5100 | 0.25
QH 28B | CA039-WO-05-006 | 2021-12-24 00:40 | 2021-12-30 23:40 | 167.17 | 44.25 | 5168 | 0.86
QH 28A | CA039-WO-13-018 | 2021-12-18 22:30 | 2021-12-27 05:30 | 199.34 | 75.4667 | 5290 | 1.43
QH 28A | CA039-WO-05-006 | 2021-12-24 00:40 | 2021-12-30 23:40 | 167.17 | 37.8 | 5168 | 0.73
QH 28A | CA037-WO-10-004 | 2022-01-02 17:15 | 2022-01-05 13:15 | 68.4 | 69.3333 | 4935 | 1.4
QH 28B | CA037-WO-04-049 | 2021-12-30 18:25 | 2022-01-02 15:25 | 69.31 | 26.7 | 5006 | 0.53
QH 34A | CA032-WO-131-016 | 2021-12-24 10:57 | 2021-12-26 14:57 | 52.67 | 4.8333 | 5158 | 0.09
QH 34B | CA047-WO-05-011 | 2022-01-04 14:03 | 2022-01-07 10:03 | 68.4 | 87.8 | 4890 | 1.8
QH 34B | CA032-WO-13-016 | 2021-12-20 13:42 | 2021-12-22 17:42 | 52.66 | 57.3 | 5251 | 1.09
QH 34A | CA032-WO-13-016 | 2021-12-20 13:42 | 2021-12-22 17:42 | 52.66 | 37.55 | 5251 | 0.72
QH 34A | CA037-WO-10-002 | 2022-01-09 17:29 | 2022-01-12 13:29 | 68.4 | 16.5667 | 4767 | 0.35
QH 34B | CA032-WO-131-016 | 2021-12-24 10:57 | 2021-12-26 14:57 | 52.67 | 0 | 5158 | 0
QH 34A | CA039-WO-08-037 | 2021-12-14 22:00 | 2021-12-20 02:00 | 124.27 | 87.1667 | 5386 | 1.62
QH 34A | CA039-WO-08-029 | 2021-12-09 07:45 | 2021-12-14 11:45 | 124.27 | 99.8333 | 5521 | 1.81
QH 34B | CA039-WO-08-029 | 2021-12-09 07:45 | 2021-12-14 11:45 | 124.27 | 95.2333 | 5521 | 1.72
QH 34A | CA039-WO-04-016 | 2022-01-11 10:21 | 2022-01-16 05:21 | 115.06 | 107.1833 | 4726 | 2.27
QH 34B | CA037-WO-10-002 | 2022-01-09 17:29 | 2022-01-12 13:29 | 68.4 | 3.7833 | 4767 | 0.08
QH 34B | CA037-WO-04-019 | 2022-01-03 00:17 | 2022-01-05 21:17 | 69.31 | 13.05 | 4928 | 0.26
QH 34B | CA047-WO-05-001 | 2022-01-10 17:53 | 2022-01-13 13:53 | 68.4 | 3.3333 | 4743 | 0.07
QH 34A | CA047-WO-05-001 | 2022-01-10 17:53 | 2022-01-13 13:53 | 68.4 | 9.5667 | 4743 | 0.2
QH 34A | CA047-WO-05-011 | 2022-01-04 14:03 | 2022-01-07 10:03 | 68.4 | 85.3 | 4890 | 1.74
QH 34B | CA032-WO-13-003 | 2021-12-25 03:10 | 2021-12-27 06:10 | 51.13 | 0 | 5141 | 0
QH 34A | CA039-WO-08-014 | 2021-12-27 03:16 | 2022-01-01 07:16 | 124.27 | 66.25 | 5093 | 1.3
QH 34A | CA032-WO-13-003 | 2021-12-25 03:10 | 2021-12-27 06:10 | 51.13 | 3.3333 | 5141 | 0.06
QH 34B | CA039-WO-08-041 | 2021-12-25 09:51 | 2021-12-30 13:51 | 124.27 | 25.95 | 5135 | 0.51
QH 34B | CA039-WO-08-014 | 2021-12-27 03:16 | 2022-01-01 07:16 | 124.27 | 32.5 | 5093 | 0.64
QH 34A | CA039-WO-08-041 | 2021-12-25 09:51 | 2021-12-30 13:51 | 124.27 | 0 | 5135 | 0
QH 34A | CA037-WO-04-019 | 2022-01-03 00:17 | 2022-01-05 21:17 | 69.31 | 4.5 | 4928 | 0.09
QH 34A | CA037-WO-23-001 | 2022-01-03 05:12 | 2022-01-05 07:12 | 50.33 | 0.53333 | 4923 | 0.01
QH 34B | CA039-WO-04-016 | 2022-01-11 10:21 | 2022-01-16 05:21 | 115.06 | 93.6833 | 4726 | 1.98
QH 34B | CA039-WO-08-037 | 2021-12-14 22:00 | 2021-12-20 02:00 | 124.27 | 91.7333 | 5386 | 1.7
QH 34B | CA037-WO-23-001 | 2022-01-03 05:12 | 2022-01-05 07:12 | 50.33 | 0 | 4923 | 0

## Summary Machine Arc On
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  | Night Shift
| Hours | Percentage | Hours | Percentage
Average |  | % |  | %

## Finished Pipes within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9